## 2. План мероприятий
«2. План мероприятий Программы
[6 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
№ п/п | Наименование мероприятия | Мощность объекта, км | Плановый срок |  | Источник финанси-рования | 2022: Объем финансирования, тыс. рублей (без НДС) |  | Ожидаемый результат
|  |  | начало | оконча-ние |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | всего
| Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кировской области на 2022 – 2031 годы |  |  |  | всего | 5347101.8055 | 8761450.3488 | 7077655.2827 | 4430800 | * | * | * | * | * | * | 38012307.4369
[5 empty] | средства организаций | 5113180.3455 | 8266995.8469 | 6612854.6652 | 4430800 | * | * | * | * | * | * | 36819130.8577
[5 empty] | иные источники | 233921.46 | 494454.5018 | 464800.6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193176.5793
2.1 | Программа развития газоснабжения и газификации Кировской области на период 2021 – 2025 годы, утвержденная Правительством Кировской области и ПАО «Газпром» |  |  |  | всего | 4036900 | 4370000 | 5044800 | 4430800 | * | * | * | * | * | * | 30277800
[5 empty] | средства организаций | 4036900 | 4370000 | 5044800 | 4430800 | * | * | * | * | * | * | 30277800
2.1.1 | Газопровод межпоселковый к дер. Нижние Малюганы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 0.10437 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Нижние Малюганы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.2 | Газопровод распределительный в дер. Нижние Малюганы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 0.5 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Нижние Малюганы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.3 | Газопровод межпоселковый к дер. Солоково Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 0.10386 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Солоково Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.4 | Газопровод распределительный в дер. Солоково Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 1.387 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Солоково Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.5 | Газопровод межпоселковый к дер. Башланы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 2.4689 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Башланы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.6 | Газопровод распределительный в дер. Башланы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 3.3 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Башланы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.7 | Газопровод межпоселковый к дер. Ванихинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 1.6266 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Ванихинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.8 | Газопровод распределительный в дер. Ванихинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 3.52 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Ванихинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.9 | Газопровод межпоселковый к дер. Сметанники Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 0.91531 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Сметанники Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.10 | Газопровод распределительный в дер. Сметанники Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 1.48 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Сметанники Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.11 | Газопровод межпоселковый к дер. Ложкины Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 0.75609 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Ложкины Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.12 | Газопровод распределительный в дер. Ложкины Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 3.42 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Ложкины Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.13 | Газопровод межпоселковый к дер. Пронькинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 0.81165 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Пронькинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.14 | Газопровод распределительный в дер. Пронькинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 1.626 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Пронькинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.15 | Газопровод межпоселковый к дер. Васькинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 1.0513 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Васькинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.16 | Газопровод распределительный в дер. Васькинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 0.958 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Васькинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.17 | Газопровод межпоселковый от ГРП Полом - на д. Поповка - д. Гостево - д. Летовцы - д. Пантюхино с отключающим устройством на д. Максаки Кирово-Чепецкого района Кировской области | 10 | 2018 год | 2021 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от ГРП Полом - на д. Поповка - д. Гостево - д. Летовцы - д. Пантюхино с отключающим устройством на д. Максаки Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.18 | Распределительный газопровод в д. Поповка Кирово-Чепецкого района Кировской области | 0.49 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Поповка Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.19 | Распределительный газопровод в д. Гостево Кирово-Чепецкого района Кировской области | 1.28 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Гостево Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.20 | Распределительный газопровод в д. Летовцы Кирово-Чепецкого района Кировской области | 2.29 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Летовцы Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.21 | Распределительный газопровод в д. Пантюхино Кирово-Чепецкого района Кировской области | 0.77 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Пантюхино Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.22 | Газопровод межпоселковый до д.Каркино Кирово-Чепецкого района Кировской области | 4.9 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый до д.Каркино Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.23 | Газопровод распределительный в д.Каркино Кирово-Чепецкого района Кировской области | 6.5 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в д.Каркино Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.24 | Газопровод межпоселковый от межпоселкового газопровода ГРС Просница - с. Ильинское на д. Единение с отключающим устройством на д. Сметанники Кирово-Чепецкого района Кировской области | 4 | 2016 год | 2021 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от межпоселкового газопровода ГРС Просница - с. Ильинское на д. Единение с отключающим устройством на д. Сметанники Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.25 | Газопровод межпоселковый к дер. Звени Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 3.33 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Звени Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.26 | Газопровод распределительный в дер. Звени Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 2.2 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Звени Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.27 | Газопровод межпоселковый к дер. Ермолинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 1.76 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Ермолинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.28 | Газопровод распределительный в дер. Ермолинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 3.308 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Ермолинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.29 | Газопровод межпоселковый к дер. Жуки и дер. Большая Рябовщина Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 7.2044 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Жуки и дер. Большая Рябовщина Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.30 | Газопровод распределительный в дер. Жуки Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 2.207 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Жуки Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.31 | Газопровод распределительный в дер. Большая Рябовщина Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 1.544 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Большая Рябовщина Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.32 | Газопровод межпоселковый к дер. Пестеры Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 0.3319 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Пестеры Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.33 | Газопровод распределительный в дер. Пестеры Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 1.121 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Пестеры Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.34 | Газопровод межпоселковый к дер. Рыловщина Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 1.8168 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Рыловщина Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.35 | Газопровод распределительный в дер. Рыловщина Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 1.872 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Рыловщина Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.36 | Газопровод межпоселковый от д. Поздино - на д. Татары - д. Кузнецы - д. Лубягино - д. Нагоряна с отключающим устройством на д. Мокрецы Кирово-Чепецкого района Кировской области | 7.534 | 2020 год | 2022 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от д. Поздино - на д. Татары - д. Кузнецы - д. Лубягино - д. Нагоряна с отключающим устройством на д. Мокрецы Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.37 | Распределительный газопровод в д.Татары Кирово-Чепецкого района Кировской области | 6.22 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д.Татары Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.38 | Распределительный газопровод в д.Кузнецы Кирово-Чепецкого района Кировской области | 1.66 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д.Кузнецы Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.39 | Распределительный газопровод в д.Лубягино Кирово-Чепецкого района Кировской области | 5.56 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д.Лубягино Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.40 | Распределительный газопровод в д. Нагоряна Кирово-Чепецкого района Кировской области | 1.39 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Нагоряна Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.41 | Газопровод межпоселковый от газопровода на с. Бурмакино до д. Глушиха на д. Ерши - д. Голодница - п. Кстининского дома отдыха Кирово-Чепецкого района Кировской области | 4.079 | 2020 год | 2022 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от газопровода на с. Бурмакино до д. Глушиха на д. Ерши - д. Голодница - п. Кстининского дома отдыха Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.42 | Распределительный газопровод в д.Глушиха Кирово-Чепецкого района Кировской области | 6.63 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д.Глушиха Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.43 | Распределительный газопровод в д.Ерши Кирово-Чепецкого района Кировской области | 9.26 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д.Ерши Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.44 | Распределительный газопровод в д. Голодница Кирово-Чепецкого района Кировской области | 20.49 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Голодница Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.45 | Распределительный газопровод в п. Кстининского дома отдыха Кирово-Чепецкого района Кировской области | 10.38 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в п. Кстининского дома отдыха Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.46 | Строительство АГНКС-3 г. Киров |  | 2023 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство АГНКС-3 г. Киров | bar: 2022 to 2031
2.1.47 | Строительство подводящего газопровода к АГНКС-3 г. Киров | 0.3 | 2023 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство подводящего газопровода к АГНКС-3 г. Киров | bar: 2022 to 2031
2.1.48 | Газопровод межпоселковый к дер. Ардашиха Куменского муниципального района Кировской области | 1.4768 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Ардашиха Куменского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.49 | Газопровод распределительный в дер. Ардашиха Куменского муниципального района Кировской области | 5.4 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Ардашиха Куменского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.50 | Газопровод межпоселковый от газопровода пгт Кумёны - п. Вичевщина на д. Большой Перелаз - д. Городчики - с. Бельтюги - с. Верхобыстрица - д. Желны - с. Березник с отключающими устройствами на д. Чекоты и д. Гвоздки Кумёнского района Кировской области | 59.5 | 2016 год | 2022 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от газопровода пгт Кумёны - п. Вичевщина на д. Большой Перелаз - д. Городчики - с. Бельтюги - с. Верхобыстрица - д. Желны - с. Березник с отключающими устройствами на д. Чекоты и д. Гвоздки Кумёнского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.51 | Распределительный газопровод в д. Городчики Кумёнского района Кировской области | 2.21 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Городчики Кумёнского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.52 | Газопровод межпоселковый от газопровода пгт Кумены - п. Вичевщина до д. Плотники Куменского района Кировской области | 7 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от газопровода пгт Кумены - п. Вичевщина до д. Плотники Куменского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.53 | Распределительный газопровод в д. Плотники Куменского района Кировской области | 2.8 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Плотники Куменского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.54 | Газопровод межпоселковый к пгт Лебяжье Лебяжского муниципального округа Кировской области | 42.56 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к пгт Лебяжье Лебяжского муниципального округа Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.55 | Газопровод распределительный в пгт Лебяжье Лебяжского муниципального округа Кировской области | 28 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в пгт Лебяжье Лебяжского муниципального округа Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.56 | Газопровод межпоселковый от газопровода на д. Зоткино до д. Адово - д. Меркуши с отключающими устройствами на д. Петрушино, д. Верхний Чам, починок Александровский, д. Рублёво Уржумского района Кировской области | 20.3 | 2020 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от газопровода на д. Зоткино до д. Адово - д. Меркуши с отключающими устройствами на д. Петрушино, д. Верхний Чам, починок Александровский, д. Рублёво Уржумского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.57 | Распределительный газопровод в д. Меркуши Уржумского района Кировской области | 2.14 | 2023 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Меркуши Уржумского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.58 | Распределительный газопровод в д. Адово Уржумского района Кировской области | 5.84 | 2023 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Адово Уржумского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.59 | Газопровод межпоселковый от с. Буйское до с. Байса с отводом на починок Лебедевский и отключающими устройствами на д. Мазары, починок Тарасовский, починок Кургановский Уржумского района Кировской области | 20 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от с. Буйское до с. Байса с отводом на починок Лебедевский и отключающими устройствами на д. Мазары, починок Тарасовский, починок Кургановский Уржумского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.60 | Распределительный газопровод в с. Байса Уржумского района Кировской области | 6.8 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в с. Байса Уржумского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.61 | Распределительный газопровод в поч. Лебедевский Уржумского района Кировской области | 1.4 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в поч. Лебедевский Уржумского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.62 | Газопровод межпоселковый от газопровода на с. Рождественское до д. Табеково Уржумского района Кировской области | 3 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от газопровода на с. Рождественское до д. Табеково Уржумского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.63 | Распределительный газопровод в д.Табеково Уржумского района Кировской области | 2.2 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д.Табеково Уржумского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.64 | Газопровод межпоселковый к дер. Акбатырево Малмыжского муниципального района Кировской области | 1.3461 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Акбатырево Малмыжского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.65 | Газопровод распределительный в дер. Акбатырево Малмыжского муниципального района Кировской области | 1.2 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Акбатырево Малмыжского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.66 | Газопровод межпоселковый от газопровода г. Малмыж-д. Новый Ирюк до с. Гоньба Малмыжского района Кировской области | 7.1 | 2016 год | 2021 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от газопровода г. Малмыж-д. Новый Ирюк до с. Гоньба Малмыжского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.67 | Газопровод межпоселковый к с. Ральники, дер. Пивоварово, дер. Порез, дер. Пукшинерь и дер. Марьял Малмыжского муниципального района Кировской области | 23.16 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к с. Ральники, дер. Пивоварово, дер. Порез, дер. Пукшинерь и дер. Марьял Малмыжского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.68 | Газопровод распределительный в с. Ральники Малмыжского муниципального района Кировской области | 3 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в с. Ральники Малмыжского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.69 | Газопровод распределительный в дер. Пивоварово Малмыжского муниципального района Кировской области | 1.6 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Пивоварово Малмыжского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.70 | Газопровод распределительный в дер. Порез Малмыжского муниципального района Кировской области | 2.8 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Порез Малмыжского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.71 | Газопровод распределительный в дер. Пукшинерь Малмыжского муниципального района Кировской области | 1.5 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Пукшинерь Малмыжского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.72 | Газопровод распределительный в дер. Марьял Малмыжского муниципального района Кировской области | 0.9 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Марьял Малмыжского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.73 | Газопровод межпоселковый к дер. Шипицыны Оричевского муниципального района Кировской области | 0.30445 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Шипицыны Оричевского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.74 | Газопровод распределительный в дер. Шипицыны Оричевского муниципального района Кировской области | 2.7 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Шипицыны Оричевского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.75 | Газопровод межпоселковый от п. Зеленый на д. Брагичи – с. Монастырщина - с отводом на с. Пищалье с отключающими устройствами на п. Быстряги, д. Тарасовы и д. Храмые Оричевского района Кировской области | 30 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от п. Зеленый на д. Брагичи – с. Монастырщина - с отводом на с. Пищалье с отключающими устройствами на п. Быстряги, д. Тарасовы и д. Храмые Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.76 | Распределительный газопровод в д. Брагичи Оричевского района Кировской области | 1.7 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Брагичи Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.77 | Распределительный газопровод в с. Монастырщина Оричевского района Кировской области | 2.5 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в с. Монастырщина Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.78 | Распределительный газопровод в с. Пищалье Оричевского района Кировской области | 4.1 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в с. Пищалье Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.79 | Газопровод межпоселковый к д. Рай Оричевского района Кировской области | 1 | 2021 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к д. Рай Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.80 | Распределительный газопровод в д. Рай Оричевского района Кировской области | 0.57 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Рай Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.81 | Газопровод межпоселковый к д. Сергеевы Оричевского района Кировской области | 1 | 2021 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к д. Сергеевы Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.82 | Распределительный газопровод в д. Сергеевы Оричевского района Кировской области | 0.98 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Сергеевы Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.83 | Газопровод межпоселковый к д. Замятины Оричевского района Кировской области | 1 | 2021 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к д. Замятины Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.84 | Распределительный газопровод в д. Замятины Оричевского района Кировской области | 3.2 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Замятины Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.85 | Газопровод межпоселковый к д. Таборы Оричевского района Кировской области | 1 | 2021 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к д. Таборы Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.86 | Распределительный газопровод в д. Таборы Оричевского района Кировской области | 5.2 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Таборы Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.87 | Газопровод межпоселковый к д. Улановы Оричевского района Кировской области | 1 | 2021 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к д. Улановы Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.88 | Распределительный газопровод в д. Улановы Оричевского района Кировской области | 1.82 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Улановы Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.89 | Газопровод межпоселковый к д. Смирновы Оричевского района Кировской области | 1 | 2021 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к д. Смирновы Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.90 | Распределительный газопровод в д. Смирновы Оричевского района Кировской области | 3.1 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Смирновы Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.91 | Газопровод межпоселковый к дер. Семеновы Слободского муниципального района Кировской области | 0.1 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Семеновы Слободского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.92 | Газопровод распределительный в дер. Семеновы Слободского муниципального района Кировской области | 4.922 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Семеновы Слободского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.93 | Газопровод межпоселковый к дер. Баташи Слободского муниципального района Кировской области | 2.6012 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Баташи Слободского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.94 | Газопровод распределительный в дер. Баташи Слободского муниципального района Кировской области | 5 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Баташи Слободского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.95 | Газопровод межпоселковый к дер. Нижние Булдаки Слободского муниципального района Кировской области | 0.48569 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Нижние Булдаки Слободского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.96 | Газопровод распределительный в дер. Нижние Булдаки Слободского муниципального района Кировской области | 5.2 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Нижние Булдаки Слободского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.97 | Газопровод межпоселковый от с. Бобино на д. Сапожнята с отводом на д. Вотское с отключающими устройствами на д. Косолаповы, д. Семёновы Слободского района Кировской области | 5 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от с. Бобино на д. Сапожнята с отводом на д. Вотское с отключающими устройствами на д. Косолаповы, д. Семёновы Слободского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.98 | Распределительный газопровод в д. Сапожнята Слободского района Кировской области | 6.7 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Сапожнята Слободского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.99 | Распределительный газопровод в д. Вотское Слободского района Кировской области | 6.7 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Вотское Слободского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.100 | Газопровод межпоселковый от пгт Мурыгино на с. Медяны - д. Подгорцы - с. Загарье Юрьянского района Кировской области | 23 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от пгт Мурыгино на с. Медяны - д. Подгорцы - с. Загарье Юрьянского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.101 | Распределительный газопровод в с. Медяны Юрьянского района Кировской области | 7.12 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в с. Медяны Юрьянского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.102 | Распределительный газопровод в д. Подгорцы Юрьянского района Кировской области | 4.28 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Подгорцы Юрьянского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.103 | Распределительный газопровод в с. Загарье Юрьянского района Кировской области | 17.1 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в с. Загарье Юрьянского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.104 | Газопровод межпоселковый от газопровода п.Соколовка - с. Суна до д. Мусихи Зуевского района Кировской области | 4.6 | 2021 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от газопровода п.Соколовка - с. Суна до д. Мусихи Зуевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.105 | Распределительный газопровод в д. Мусихи Зуевского района Кировской области | 5 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Мусихи Зуевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.106 | Газопровод межпоселковый к дер. Бакули Слободского муниципального района Кировской области | 0.2 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Бакули Слободского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.107 | Газопровод распределительный в дер. Бакули Слободского муниципального района Кировской области | 4 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Бакули Слободского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.108 | Газопровод межпоселковый к дер. Ситники и дер. Зотовы Слободского муниципального района Кировской области | 0.9 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Ситники и дер. Зотовы Слободского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.109 | Газопровод распределительный в дер. Зотовы Слободского муниципального района Кировской области | 2.3 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Зотовы Слободского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.110 | Газопровод распределительный в дер. Ситники Слободского муниципального района Кировской области | 3.1 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Ситники Слободского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.111 | Газопровод межпоселковый к дер. Родионово Слободского муниципального района Кировской области | 0.56381 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Родионово Слободского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.112 | Газопровод распределительный в дер. Родионово Слободского муниципального района Кировской области | 2.3 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Родионово Слободского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.113 | Газопровод межпоселковый от д. Верхние Кропачи – на д. Понизовье – д. Салтыки – д. Яговкино – с. Ильинское – д. Слободка с отводом на п. Октябрьский и отключающим устройством на п. Белохолуницкий Разъезд Слободского района Кировской области | 38.3 | 2016 год | 2022 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от д. Верхние Кропачи – на д. Понизовье – д. Салтыки – д. Яговкино – с. Ильинское – д. Слободка с отводом на п. Октябрьский и отключающим устройством на п. Белохолуницкий Разъезд Слободского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.114 | Газопровод межпоселковый от д. Слободка Слободского района до г. Белая Холуница – д. Пасегово с отводом на д. Гуренки Белохолуницкого района Кировской области | 34.5 | 2017 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от д. Слободка Слободского района до г. Белая Холуница – д. Пасегово с отводом на д. Гуренки Белохолуницкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.115 | Распределмтельный газопровод в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области | 138.41 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.116 | Распределительный газопровод в д. Пасегово Белохолуницкого района Кировской области | 2.84 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Пасегово Белохолуницкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.117 | Газопровод межпоселковый от д. Пасегово на д. Быданово с отводом на д. Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области | 16.58 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от д. Пасегово на д. Быданово с отводом на д. Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.118 | Распределительный газопровод в д.Быданово Белохолуницкого района Кировской области | 9.75 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д.Быданово Белохолуницкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.119 | Распределительный газопровод в д. Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области | 3.17 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.120 | Газопровод межпоселковый от г.Белая Холуница - на д. Федосята - п. Климковка с отключающим устройством на д. Ракалово Белохолуницкого района Кировской области | 28 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от г.Белая Холуница - на д. Федосята - п. Климковка с отключающим устройством на д. Ракалово Белохолуницкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.121 | Распределительный газопровод в д. Федосята Белохолуницкого района Кировской области | 8.3 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Федосята Белохолуницкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.122 | Распределительный газопровод в п. Климковка Белохолуницкого района Кировской области | 14 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в п. Климковка Белохолуницкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.123 | Распределительный газопровод в г. Слободской Кировской области (II пусковой комплекс) | 74.5 | 2016 год | 2021 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в г. Слободской Кировской области (II пусковой комплекс) | bar: 2022 to 2031
2.1.124 | Распределительный газопровод в г. Котельнич Кировской области (1 пусковой комплекс) | 42.5 | 2019 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в г. Котельнич Кировской области (1 пусковой комплекс) | bar: 2022 to 2031
2.1.125 | Газопровод межпоселковый от п. Кордяга до п. Чепецкий с отключающим устройством на с. Сезенево Зуевского района Кировской области | 17.447 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от п. Кордяга до п. Чепецкий с отключающим устройством на с. Сезенево Зуевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.126 | Распределительный газопровод в п. Чепецкий Зуевского района Кировской области | 10.62 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в п. Чепецкий Зуевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.127 | Газопровод межпоселковый от газопровода с. Мухино - п. Октябрьский на д. Городище - д. Березник Зуевского района Кировской области | 11.4 | 2020 год | 2022 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от газопровода с. Мухино - п. Октябрьский на д. Городище - д. Березник Зуевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.128 | Распределительный газопровод в д. Городище Зуевского района Кировской области | 1.1 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Городище Зуевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.129 | Распределительный газопровод в д. Березник Зуевского района Кировской области | 0.5 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Березник Зуевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.130 | Газопровод межпоселковый от д. Старки до д. Большие Пасынки Зуевского района Кировской области | 6.89 | 2020 год | 2022 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от д. Старки до д. Большие Пасынки Зуевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.131 | Распределительный газопровод в д. Большие Пасынки Зуевского района Кировской области | 3 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Большие Пасынки Зуевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.132 | Газопровод межпоселковый от межпоселкового газопровода на п. Медведок до д. Чащино Нолинского района Кировской области | 0.01 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от межпоселкового газопровода на п. Медведок до д. Чащино Нолинского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.133 | Распределительный газопровод в д. Чащино Нолинского района Кировской области | 12.64 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Чащино Нолинского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.134 | Газопровод межпоселковый от межпоселкового газопровода на п. Медведок до д. Сомовщина Нолинского района Кировской области | 2.7 | 2020 год | 2022 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от межпоселкового газопровода на п. Медведок до д. Сомовщина Нолинского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.135 | Распределительный газопровод в д. Сомовщина Нолинского района Кировской области | 1.1 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Сомовщина Нолинского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.136 | Газопровод межпоселковый от с. Архангельское - на д. Городище - д. Слудка-1 - с. Ильинское с отключающими устройствами на д. Шипишник и д. Барановщина Немского района Кировской области | 23.2 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от с. Архангельское - на д. Городище - д. Слудка-1 - с. Ильинское с отключающими устройствами на д. Шипишник и д. Барановщина Немского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.137 | Распределительный газопровод в д. Городище Немского района Кировской области | 4.47 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Городище Немского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.138 | Распределительный газопровод в д. Слудка Немского района Кировской области | 1.86 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Слудка Немского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.139 | Распределительный газопровод в с. Ильинское Немского района Кировской области | 4.67 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в с. Ильинское Немского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.140 | Газопровод межпоселковый от птицефабрики до д. Варнаки Нолинского района Кировской области | 5.8 | 2020 год | 2022 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от птицефабрики до д. Варнаки Нолинского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.141 | Распределительный газопровод в д. Варнаки Нолинского района Кировской области | 3.1 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Варнаки Нолинского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.142 | Газопровод межпоселковый от газопровода ГРС Нолинск - с. Зыково до с. Ботыли с отключающим устройством на д. Зубари Нолинского района Кировской области | 5.2 | 2020 год | 2022 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от газопровода ГРС Нолинск - с. Зыково до с. Ботыли с отключающим устройством на д. Зубари Нолинского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.143 | Распределительный газопровод в с. Ботыли Нолинского района Кировской области | 3.1 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в с. Ботыли Нолинского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.144 | Газопровод межпоселковый к д. Барановщина, с. Соколово Немского района Кировской области | 7 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к д. Барановщина, с. Соколово Немского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.145 | Распределительный газопровод в д. Барановщина Немского района Кировской области | 1.56 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Барановщина Немского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.146 | Распределительный газопровод в с. Соколово Немского района Кировской области | 14.04 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в с. Соколово Немского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.147 | Газопровод межпоселковый от газопровода от с. Швариха до д. Хмелевка Нолинского района Кировской области | 9.2 | 2021 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от газопровода от с. Швариха до д. Хмелевка Нолинского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.148 | Распределительный газопровод в д. Хмелевка Нолинского района Кировской области | 9 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Хмелевка Нолинского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.149 | Газопровод межпоселковый от газопровода г. Омутнинск - с. Залазна на п. Белореченск Омутнинского района Кировской области | 1 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от газопровода г. Омутнинск - с. Залазна на п. Белореченск Омутнинского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.150 | Распределительный газопровод в п. Белореченск Омутнинского района Кировской области | 21.5 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в п. Белореченск Омутнинского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.151 | Газопровод межпоселковый от газопровода ГРС Лазарево - с.Шурма до д. Тюм-Тюм Уржумского района Кировской области | 5 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от газопровода ГРС Лазарево - с.Шурма до д. Тюм-Тюм Уржумского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.152 | Распределительный газопровод в д. Тюм-Тюм Уржумского района Кировской области | 6.8 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Тюм-Тюм Уржумского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.153 | Газопровод межпоселковый от газопровода ГРС Суна - с. Верхосунье до д. Жабриевская - д. Гари с отключающим устройством на д. Дворища Сунского района Кировской области | 7 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от газопровода ГРС Суна - с. Верхосунье до д. Жабриевская - д. Гари с отключающим устройством на д. Дворища Сунского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.154 | Распределительный газопровод в д. Жабриевская Сунского района Кировской области | 2.08 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Жабриевская Сунского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.155 | Распределительный газопровод в д. Гари Сунского района Кировской области | 1 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Гари Сунского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.156 | Газопровод-отвод и ГРС Советск | 65.2 | 2023 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построены газопровод-отвод и ГРС Советск | bar: 2022 to 2031
2.1.157 | Газопровод межпоселковый к пгт Арбаж Арбажского муниципального округа Кировской области | 50.76 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к пгт Арбаж Арбажского муниципального округа Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.158 | Газопровод распределительный в пгт Арбаж Арбажского муниципального округа Кировской области | 28.957 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в пгт Арбаж Арбажского муниципального округа Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.159 | Газопровод межпоселковый к пгт Кикнур Кикнурского муниципального округа Кировской области | 39.46 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к пгт Кикнур Кикнурского муниципального округа Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.160 | Газопровод распределительный в пгт Кикнур Кикнурского муниципального округа Кировской области | 33.775 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в пгт Кикнур Кикнурского муниципального округа Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.161 | Газопровод межпоселковый к пгт Пижанка Пижанского муниципального округа Кировской области | 31.2 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к пгт Пижанка Пижанского муниципального округа Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.162 | Газопровод распределительный в пгт Пижанка Пижанского муниципального округа Кировской области | 27.118 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в пгт Пижанка Пижанского муниципального округа Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.163 | Газопровод межпоселковый к г. Советск Советского муниципального района Кировской области | 2.5918 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к г. Советск Советского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.164 | Газопровод распределительный в г. Советск Советского муниципального района Кировской области | 83.3 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в г. Советск Советского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.165 | Газопровод межпоселковый к пгт Тужа Тужинского муниципального района Кировской области | 27.8069 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к пгт Тужа Тужинского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.166 | Газопровод распределительный в пгт Тужа Тужинского муниципального района Кировской области | 38.4 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в пгт Тужа Тужинского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.167 | Газопровод межпоселковый к г. Яранск Яранского муниципального района Кировской области | 54.76 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к г. Яранск Яранского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.168 | Газопровод распределительный в г. Яранск Яранского муниципального района Кировской области | 71 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в г. Яранск Яранского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.169 | Газопровод-отвод и ГРС Кильмезь | 0.27 | 2023 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построены газопровод-отвод и ГРС Кильмезь | bar: 2022 to 2031
2.1.170 | Газопровод межпоселковый к пгт Кильмезь Кильмезского муниципального района Кировской области | 31.26 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к пгт Кильмезь Кильмезского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.171 | Газопровод распределительный в пгт Кильмезь Кильмезского муниципального района Кировской области | 54.2 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в пгт Кильмезь Кильмезского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.172 | Межпоселковый газопровод от ГРС Марийский НПЗ до пгт Килемары Республики Марий Эл. Этап 2 Строительство межпоселкового газопровода от границы Республики Марий Эл до пгт Санчурск Кировской области | 28.4 | 2023 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен межпоселковый газопровод от границы Республики Марий Эл до пгт Санчурск Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.173 | Газопровод распределительный в пгт Санчурск Санчурского муниципального округа Кировской области | 58.533 | 2023 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в пгт Санчурск Санчурского муниципального округа Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.174 | Межпоселковый газопровод от ГРС Марийский НПЗ до пгт Килемары Республики Марий Эл. Этап 3 Строительство межпоселкового газопровода от пгт Санчурск Кировской области до границы Республики Марий Эл | 14.5 | 2023 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен межпоселковый газопровод от пгт Санчурск Кировской области до границы Республики Марий Эл | bar: 2022 to 2031
2.1.175 | Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино Кировской области | 1.6 | 2022 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построены газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.176 | Газопровод межпоселковый от ГРС Нижнеивкино до пгт Нижнеивкино Куменского района Кировской области | 1 | 2022 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от ГРС Нижнеивкино до пгт Нижнеивкино Куменского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.177 | Распределительный газопровод в пгт Нижнеивкино до пгт Нижнеивкино Куменского района Кировской области | 12 | 2023 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в пгт Нижнеивкино до пгт Нижнеивкино Куменского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.178 | Газопровод межпоселковый от ГРС Нижнеивкино - с. Адышево Оричевского района Кировской области | 15.3 | 2022 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от ГРС Нижнеивкино - с. Адышево Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.179 | Распределительный газопровод в с. Адышево Орического района Кировской области | 5 | 2023 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в с. Адышево Орического района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.180 | Газопровод межпоселковый от ГРС Нижнеивкино-д. Кучелапы-с. Коршик Оричевского района Кировской области | 13.6 | 2022 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от ГРС Нижнеивкино-д. Кучелапы-с. Коршик Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.181 | Распределительный газопровод в д. Кучелапы Орического района Кировской области | 4 | 2023 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Кучелапы Орического района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.182 | Газопровод межпоселковый от с. Адышево Оричевского района до п. Быстрицкий тубсанаторий Кирово-Чепецкого района и отключающим устройством на д. Полом Оричевского района Кировской области | 7.5 | 2022 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от с. Адышево Оричевского района до п. Быстрицкий тубсанаторий Кирово-Чепецкого района и отключающим устройством на д. Полом Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.183 | Распределительный газопровод в п. Быстрицкий тубсанаторий Кирово-Чепецкого района Кировской области | 8 | 2023 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в п. Быстрицкий тубсанаторий Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.184 | Газопровод межпоселковый от с. Коршик Оричевского района-на с. Илгань-пгт Верхошижемье с отводом на д. Пунгино и отключающим устройством на д. Безденежные Верхошижемского района Кировской области | 28.4 | 2022 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от с. Коршик Оричевского района-на с. Илгань-пгт Верхошижемье с отводом на д. Пунгино и отключающим устройством на д. Безденежные Верхошижемского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.185 | Распределительный газопровод в с. Илгань Верхошижемского района Кировской области | 1.9 | 2023 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в с. Илгань Верхошижемского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.186 | Распределительный газопровод в пгт Верхошижемье Верхошижемского района Кировского района | 43.8 | 2023 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в пгт Верхошижемье Верхошижемского района Кировского района | bar: 2022 to 2031
2.1.187 | Распределительный газопровод в д. Пунгино Верхошижемского района Кировской области | 5.8 | 2023 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Пунгино Верхошижемского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.188 | Газопровод межпоселковый от ГРС Нижнеивкино - пгт Нижнеивкино на д. Угор - с. Среднеивкино с отводом на д. Сырда и отключающими устройствами на д. Сычёво, д. Калачиги Верхошижемского района Кировской области | 25.2 | 2022 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от ГРС Нижнеивкино - пгт Нижнеивкино на д. Угор - с. Среднеивкино с отводом на д. Сырда и отключающими устройствами на д. Сычёво, д. Калачиги Верхошижемского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.189 | Распределительный газопровод в д. Угор Верхошижемского района Кировской области | 7.5 | 2023 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Угор Верхошижемского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.190 | Распределительный газопровод в с. Среднеивкино Верхошижемского района Кировской области | 11.5 | 2023 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в с. Среднеивкино Верхошижемского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.191 | Распределительный газопровод в д. Сырда Верхошижемского района Кировской области | 7.5 | 2023 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Сырда Верхошижемского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.192 | Газопровод межпоселковый от газопровода ГРС Нижнеивкино - пгт Нижнеивкино на д. Барановщина - с. Раменье с отключающим устройством на д. Седуново Куменского района Кировской области | 9.8 | 2022 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от газопровода ГРС Нижнеивкино - пгт Нижнеивкино на д. Барановщина - с. Раменье с отключающим устройством на д. Седуново Куменского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.193 | Распределительный газопровод в д. Барановщина Куменского района Кировской области | 5.1 | 2023 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Барановщина Куменского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.194 | Распределительный газопровод в с. Раменье Куменского района Кировской области | 2.5 | 2023 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в с. Раменье Куменского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.195 | Газопровод межпоселковый к дер. Рублево Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 0.496 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Рублево Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.196 | Газопровод распределительный в дер. Рублево Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 2.57 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Рублево Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.197 | Газопровод межпоселковый от межпоселкового газопровода от ГРС-2 (ТЭЦ-5) до мкр. Новый - мкр. Чистые Пруды на д. Чирки Ленинского района г. Кирова***** | 3 | 2016 год | 2021 год | средства организаций | [10 empty] | - | построен газопровод межпоселковый от межпоселкового газопровода от ГРС-2 (ТЭЦ-5) до мкр. Новый - мкр. Чистые Пруды на д. Чирки Ленинского района г. Кирова | bar: 2022 to 2031
2.1.198 | Газопровод межпоселковый от д.Дым-Дым-Омга - на д. Виноградово с отводом на д. Новый Пинигерь, п. Казанка и отключающим устройством на п. Матанский Кордон Вятскополянского района Кировской области***** | 8.3 | 2016 год | 2021 год | средства организаций | [10 empty] | - | построен газопровод межпоселковый от д.Дым-Дым-Омга - на д. Виноградово с отводом на д. Новый Пинигерь, п. Казанка и отключающим устройством на п. Матанский Кордон Вятскополянского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.199 | Газопровод межпоселковый от газопровода г. Вятские Поляны -с.Слудка до д. Каракули- д. Луговой Изран Вятскополянского района Кировской области***** | 7 | 2016 год | 2021 год | средства организаций | [10 empty] | - | построен газопровод межпоселковый от газопровода г. Вятские Поляны -с.Слудка до д. Каракули- д. Луговой Изран Вятскополянского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.200 | Газопровод межпоселковый от газопровода д. Машкачи - д. Никульчино- на д. Подлевские - д. Сунцовы - п. Сидоровка Первомайского района г. Кирова с отключающими устройствами на д. Боровые - д. Нижние Булдаки - д. Верхние Булдаки - д. Кузнецы - д. Сименихины -д. Конец Слободского района Кировской области***** | 10.3 | 2016 год | 2021 год | средства организаций | [10 empty] | - | построен газопровод межпоселковый от газопровода д. Машкачи - д. Никульчино- на д. Подлевские - д. Сунцовы - п. Сидоровка Первомайского района г. Кирова с отключающими устройствами на д. Боровые - д. Нижние Булдаки - д. Верхние Булдаки - д. Кузнецы - д. Сименихины -д. Конец Слободского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.201 | Газопровод межпоселковый от ГРС-2 (ТЭЦ-5) до мкр. Новый - мкр. Читсые пруды Ленинского района г. Кирова***** | 8 | 2016 год | 2020 год | средства организаций | [10 empty] | - | построен газопровод межпоселковый от ГРС-2 (ТЭЦ-5) до мкр. Новый - мкр. Читсые пруды Ленинского района г. Кирова | bar: 2022 to 2031
2.1.202 | Газопровод межпоселковый от межпоселкового газопровода д. Мурино - с. Курчум до д. Здерихино с отключающим устройством на д. Горбуново Сунского района Кировской области***** | 0.3 | 2016 год | 2021 год | средства организаций | [10 empty] | - | построен газопровод межпоселковый от межпоселкового газопровода д. Мурино - с. Курчум до д. Здерихино с отключающим устройством на д. Горбуново Сунского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.203 | Газопровод межпоселковый от ГРП Полом - на д. Поповка - д. Гостево - д. Летовцы - д. Пантюхино с отключающим устройством на д. Максаки Кирово-Чепецкого района Кировской области***** | 10 | 2018 год | 2021 год | средства организаций | [10 empty] | - | построен газопровод межпоселковый от ГРП Полом - на д. Поповка - д. Гостево - д. Летовцы - д. Пантюхино с отключающим устройством на д. Максаки Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.204 | Газопровод межпоселковый ГРС Сосновка-д. Старая Малиновка-д. Гремячка с отводом на д. Новая Малиновка Вятскополянского района Кировской области***** | 5.1 | 2016 год | 2021 год | средства организаций | [10 empty] | - | построен газопровод межпоселковый ГРС Сосновка-д. Старая Малиновка-д. Гремячка с отводом на д. Новая Малиновка Вятскополянского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.205 | Газопровод межпоселковый от пгт Лёвинцы на д. Озерные Оричевского района – д. Салтыки Кирово-Чепецкого района с отводом на д. Трапицыны и п. Майский Оричевского района Кировской области***** | 8 | 2016 год | 2021 год | средства организаций | [10 empty] | - | построен газопровод межпоселковый от пгт Лёвинцы на д. Озерные Оричевского района – д. Салтыки Кирово-Чепецкого района с отводом на д. Трапицыны и п. Майский Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.206 | Газопровод межпоселковый (распределительный) (лупинг) до мкр спичфабрики "Красная звезда" Первомайского района г. Кирова***** | 3 | 2016 год | 2021 год | средства организаций | [10 empty] | - | построен газопровод межпоселковый (распределительный) (лупинг) до мкр спичфабрики "Красная звезда" Первомайского района г. Кирова | bar: 2022 to 2031
2.1.207 | Распределительный газопровод в г. Слободской Кировской области (II пусковой комплекс)***** | 74.5 | 2016 год | 2021 год | средства организаций | [10 empty] | - | построен распределительный газопровод в г. Слободской Кировской области (II пусковой комплекс) | bar: 2022 to 2031
2.2 | Программа «Газификация Кировской области по строительству и реконструкции газораспределительных сетей», финансируемая за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям |  |  |  | всего | 219007.36 | 317403.08 | 223642.7965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760053.2365
[5 empty] | иные источники | 219007.36 | 317403.08 | 223642.7965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760053.2365
2.2.1 | Реконструкция газопровода по комбинату древесных плит г. Киров (КГ074556) | 0.0024 | 2021 год | 2022 год | иные источники (спецнадбавка) | 768.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 768.88 | выполнена реконструкция газопровода по комбинату древесных плит г. Киров (КГ074556)
2.2.2 | Реконструкция газопровода по Октябрьскому пр. 110, 112, 114, ул. Милицейская, 80 г. Киров (КГ001167) | 0.1692 | 2021 год | 2024 год | иные источники (спецнадбавка) | 0 | 628.4743 | 628.4743 | - | - | - | - | - | - | - | 1256.9486 | выполнена реконструкция газопровода по Октябрьскому пр. 110, 112, 114, ул. Милицейская, 80 г. Киров (КГ001167)
2.2.3 | Реконструкция газопровода по ул. К. Либкнехта 146, 148, 150, ул. Красноармейская 54/1, 41 г. Киров (КГ004663) | 0.3247 | 2021 год | 2024 год | иные источники (спецнадбавка) | 0 | 1578.4265 | 1578.4265 | - | - | - | - | - | - | - | 3156.853 | выполнена реконструкция газопровода по ул. К. Либкнехта 146, 148, 150, ул. Красноармейская 54/1, 41 г. Киров (КГ004663)
2.2.4 | Реконструкция газопровода по ул. Ленина, 146, 150, 156, 162, 166, ул. Хлыновская, 1, 4, 4в, г, ж, з, д,. Верхосунская, 9, 9а, 19 г. Киров (КГ001752) | 1.4808 | 2021 год | 2024 год | иные источники (спецнадбавка) | 0 | 6979.8531 | 6979.8531 | - | - | - | - | - | - | - | 13959.7062 | выполнена реконструкция газопровода по ул. Ленина, 146, 150, 156, 162, 166, ул. Хлыновская, 1, 4, 4в, г, ж, з, д,. Верхосунская, 9, 9а, 19 г. Киров (КГ001752)
2.2.5 | Реконструкция газопровода по ул. Пугачева 20, 22, 24, ул. Левитана 2, 6, 8 г. Киров (КГ000492) | 0.4005 | 2021 год | 2024 год | иные источники (спецнадбавка) | 0 | 2297.4294 | 2297.4294 | - | - | - | - | - | - | - | 4594.8588 | выполнена реконструкция газопровода по ул. Пугачева 20, 22, 24, ул. Левитана 2, 6, 8 г. Киров (КГ000492)
2.2.6 | Реконструкция газопровода по ул. Р. Люксембург, 80в, 82, 84, 84а, ул. Дерендяева, 19 г, ул. К. Маркса, 35, 35/1, 35/3, ул. К. Либкнехта 24, 34, г. Киров (КГ000291) | 0.3845 | 2021 год | 2024 год | иные источники (спецнадбавка) | 0 | 1478.2959 | 1478.2959 | - | - | - | - | - | - | - | 2956.5918 | выполнена реконструкция газопровода по ул. Р. Люксембург, 80в, 82, 84, 84а, ул. Дерендяева, 19 г, ул. К. Маркса, 35, 35/1, 35/3, ул. К. Либкнехта 24, 34, г. Киров (КГ000291)
2.2.7 | Реконструкция газопровода по ул. Урицкого 10, 12, Советской 76 г. Киров (КГ075584) | 0.1949 | 2021 год | 2024 год | иные источники (спецнадбавка) | 0 | 874.1934 | 874.1934 | - | - | - | - | - | - | - | 1748.3869 | выполнена реконструкция газопровода по ул. Урицкого 10, 12, Советской 76 г. Киров (КГ075584)
2.2.8 | Реконструкция газопровода по ул. Дзержинского, 40, 46, 48, 50, 52 г. Киров (КГ006499) | 0.2545 | 2021 год | 2024 год | иные источники (спецнадбавка) | 0 | 727.0879 | 727.0879 | - | - | - | - | - | - | - | 1454.1759 | выполнена реконструкция газопровода по ул. Дзержинского, 40, 46, 48, 50, 52 г. Киров (КГ006499)
2.2.9 | Реконструкция газопровода по ул. Ломоносова, 27, 29, 29а, 31, 33, Циолковского 1, 1а г. Киров (КГ075200) | 0.4465 | 2021 год | 2024 год | иные источники (спецнадбавка) | 0 | 3247.55 | 2159.6919 | - | - | - | - | - | - | - | 5407.2419 | выполнена реконструкция газопровода по ул. Ломоносова, 27, 29, 29а, 31, 33, Циолковского 1, 1а г. Киров (КГ075200)
2.2.10 | Строительство распределительного газопровода для обеспечения газоснабжения ул. Тельмана, Западная, пер. Тельмана, Западный Нововятского района г. Кирова | 3.828 | 2021 год | 2023 год | иные источники (спецнадбавка) | 105.95 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 105.95 | выполнено строительство распределительного газопровода для обеспечения газоснабжения ул. Тельмана, Западная, пер. Тельмана, Западный Нововятского района г. Кирова
2.2.11 | Строительство распределительного газопровода для обеспечения газоснабжения жилых домов в дер. Сиухино Ленинского района г. Кирова | 6.725 | 2021 год | 2023 год | иные источники (спецнадбавка) | 1923.54 | 42072.7927 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43996.3327 | выполнено строительство распределительного газопровода для обеспечения газоснабжения жилых домов в дер. Сиухино Ленинского района г. Кирова
2.2.12 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления, подоходы к ГРП–16, ул. Большева, 17, г. Киров (КГ076635) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники (спецнадбавка) | 120.96 | 129.5196 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250.4796 | выполнена реконструкция подземного газопровода среднего давления, подоходы к ГРП–16, ул. Большева, 17, г. Киров (КГ076635)
2.2.13 | Реконструкция подземного газопровода высокого давления подходы от ГРП–60 по ул. Сормовской в г. Кирове (КГ076640) | - | 2021 год | 2022 год | иные источники (спецнадбавка) | 136.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136.62 | выполнена реконструкция подземного газопровода высокого давления подходы от ГРП–60 по ул. Сормовской в г. Кирове (КГ076640)
2.2.14 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления выходы от ГРП–60 по ул. Сормовской в г. Кирове (КГ076641) | - | 2021 год | 2022 год | иные источники (спецнадбавка) | 173.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.4 | выполнена реконструкция подземного газопровода низкого давления выходы от ГРП–60 по ул. Сормовской в г. Кирове (КГ076641)
2.2.15 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления от ул. Пугачева по ул. Некрасова к ГРП–2, г. Киров (КГ01276в) | - | 2021 год | 2022 год | иные источники (спецнадбавка) | 813.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 813.6 | выполнена реконструкция подземного газопровода среднего давления от ул. Пугачева по ул. Некрасова к ГРП–2, г. Киров (КГ01276в)
2.2.16 | Реконструкция подземного газопровода высокого давления по ул. Производственная от ГРП–2 до р. Люльченко, г. Киров (КГ076604) | - | 2021 год | 2022 год | иные источники (спецнадбавка) | 475.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 475.81 | выполнена реконструкция подземного газопровода высокого давления по ул. Производственная от ГРП–2 до р. Люльченко, г. Киров (КГ076604)
2.2.17 | Реконструкция газопровода высокого и низкого давления для перевода на природный газ ж.д. по ул. Кирпичная 7-21а г. Киров (КГ078494) (замена ШРП № 22) | - | 2021 год | 2022 год | иные источники (спецнадбавка) | 905.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 905.97 | выполнена реконструкция газопровода высокого и низкого давления для перевода на природный газ ж.д. по ул. Кирпичная 7-21а г. Киров (КГ078494) (замена ШРП № 22)
2.2.18 | Реконструкция газопровода по ул. Московская, 118/1 (КГ078160) (замена ШРП–34) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники (спецнадбавка) | 193.51 | 1543.2212 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1736.7312 | выполнена реконструкция газопровода по ул. Московская, 118/1 (КГ078160) (замена ШРП–34)
2.2.19 | Реконструкция ГРП–38 Хлыновская 20, г. Киров (КГ006556) | - | 2021 год | 2023 год | иные источники (спецнадбавка) | 2550.7 | 1713.6843 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4264.3843 | выполнена реконструкция ГРП–38 Хлыновская 20, г. Киров (КГ006556)
2.2.20 | Реконтструкция газопровода к жилым домам по ул. Дзержинского, Чехова, Береговая г. Вятские Поляны (ВП3534) (Замена ШРП–17) | - | 2021 год | 2022 год | иные источники (спецнадбавка) | 1213.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1213.73 | выполнена реконструкция газопровода к жилым домам по ул. Дзержинского, Чехова, Береговая г. Вятские Поляны (ВП3534) (Замена ШРП–17)
2.2.21 | Реконструкция газопровода высокого давления от места врезки до УГРШ в дер. Новая Тушка Малмыжский район (ВП3654) (Замена ШРП–73) | - | 2021 год | 2023 год | иные источники (спецнадбавка) | 3.23 | 169.3492 | - | - | - | - | - | - | - | - | 172.5791 | выполнена реконструкция газопровода высокого давления от места врезки до УГРШ в дер. Новая Тушка Малмыжский район (ВП3654) (Замена ШРП–73)
2.2.22 | Реконструкция газопровода среднего давления дер. Новая Тушка – дер. Старая Тушка Малмыжский район (ВП3654) (Замена ШРП–41) | - | 2021 год | 2023 год | иные источники (спецнадбавка) | 3876.88 | 2280.7079 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6157.5879 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления дер. Новая Тушка – дер. Старая Тушка Малмыжский район (ВП3654) (Замена ШРП–41)
2.2.23 | Реконструкция газопровода среднего давления КС Вятская – с. Рожки, Малмыжский район (ВП3650) (замена ШРП–10) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники (спецнадбавка) | 200.89 | 6502.186 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6703.076 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления КС Вятская – с. Рожки, Малмыжский район (ВП3650) (замена ШРП–10)
2.2.24 | Реконструкция газопровода среднего давления КС Вятская – с. Рожки, Малмыжский район (ВП3650) (замена ШРП–78) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники (спецнадбавка) | 191.35 | 1513.9011 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1705.2511 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления КС Вятская – с. Рожки, Малмыжский район (ВП3650) (замена ШРП–78)
2.2.25 | Реконструкция газопровода среднего давления КС Вятская – с. Рожки, Малмыжский район (ВП3650) (замена ШРП–79) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники (спецнадбавка) | 187.34 | 1406.5943 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1593.9343 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления КС Вятская – с. Рожки, Малмыжский район (ВП3650) (замена ШРП–79)
2.2.26 | Реконструкция газопровода среднего давления на завод по ремонту дизельных двигателей, г. Малмыж (ВП000612) (замена ШРП–7) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники (спецнадбавка) | 187.24 | 2233.7542 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2420.9942 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления на завод по ремонту дизельных двигателей, г. Малмыж (ВП000612) (замена ШРП–7)
2.2.27 | Реконструкция газопровода среднего давления до ШРП по ул. Ключевая в с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района (ВП3634) (Замена ШРП–25) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники (спецнадбавка) | 181.75 | 1464.2599 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1646.0099 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления до ШРП по ул. Ключевая в с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района (ВП3634) (Замена ШРП–25)
2.2.28 | Реконструкция газопровода среднего и низкого давления, пер. Мирный, г. Малмыж (ВП3468) (Замена ШРП–24) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники (спецнадбавка) | 179.43 | 1775.5619 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1954.9919 | выполнена реконструкция газопровода среднего и низкого давления, пер. Мирный, г. Малмыж (ВП3468) (Замена ШРП–24)
2.2.29 | Реконструкция надземного газопровода среднего давления к котельной по ул. Куйбышева в г. Сосновка Вятскополянского района (ВП3668) (Замена ШРП–3) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники (спецнадбавка) | 176.36 | 1776.2767 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1952.6367 | выполнена реконструкция надземного газопровода среднего давления к котельной по ул. Куйбышева в г. Сосновка Вятскополянского района (ВП3668) (Замена ШРП–3)
2.2.30 | Реконструкция газопровода природного газа в мкр–не 4, 6, 5, г. Кирово-Чепецк, ЗУ № 120 (КЧ003119) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники (спецнадбавка) | 205.11 | 799.9906 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1005.1006 | выполнена реконструкция газопровода природного газа в мкр–не 4, 6, 5, г. Кирово-Чепецк, ЗУ № 120 (КЧ003119)
2.2.31 | Реконструкция газопровода к д. 9, 10, 11, 12, 14 и 60–квартирный дом ТЭЦ–3 квартал 41, микрорайон 1, 2 от уз. 62 до уз. 66 г. Кирово-Чепецк (КЧ045557) | 1.7285 | 2021 год | 2024 год | иные источники (спецнадбавка) | 0 | 6998.0094 | 1300 | - | - | - | - | - | - | - | 8298.0094 | выполнена реконструкция газопровода к д. 9, 10, 11, 12, 14 и 60–квартирный дом ТЭЦ–3 квартал 41, микрорайон 1, 2 от уз. 62 до уз. 66 г. Кирово-Чепецк (КЧ045557)
2.2.32 | Реконструкция газопровода по ул. Набережная 2, 4, 6, ул. Юбилейная 1, 2, ул. Транспортная 1, 2, 3, 4 пос. Торфяной Оричевского района (КЧ002670) | 0.3945 | 2021 год | 2023 год | иные источники (спецнадбавка) | 0 | 3307.3272 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3307.3272 | выполнена реконструкция газопровода по ул. Набережная 2, 4, 6, ул. Юбилейная 1, 2, ул. Транспортная 1, 2, 3, 4 пос. Торфяной Оричевского района (КЧ002670)
2.2.33 | Реконструкция ГРП ул. Коммуны 34, пгт Фаленки (ЗУ000051) (Замена ГРП–21) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники (спецнадбавка) | 188.32 | 2949.6175 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3137.9375 | выполнена реконструкция ГРП ул. Коммуны 34, пгт Фаленки (ЗУ000051) (Замена ГРП–21)
2.2.34 | Строительство распределительного газопровода для обеспечения газоснабжения дер. Моржаны, Юрьянский район | 3.289 | 2021 год | 2024 год | иные источники (спецнадбавка) | 0 | 6352.463 | 23595.4396 | - | - | - | - | - | - | - | 29947.9026 | выполнено строительство распределительного газопровода для обеспечения газоснабжения дер. Моржаны, Юрьянский район
2.2.35 | Реконструкция ШРП ул. Первомайская, с. Лазарево Уржумского района (УР4881) (замена ПШГР-2) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники (спецнадбавка) | 180.52 | 2333.3736 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2513.8936 | выполнена реконструкция ШРП ул. Первомайская, с. Лазарево Уржумского района (УР4881) (замена ПШГР-2)
2.2.36 | Реконструкция газопровода высокого давления от ул. Сормовская по ул. Луганская, Полевая к заводу ОЦМ (КГ074703) | - | 2020 год | 2022 год | иные источники (спецнадбавка) | 12838.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12838.74 | выполнена реконструкция газопровода высокого давления от ул. Сормовская по ул. Луганская, Полевая к заводу ОЦМ (КГ074703)
2.2.37 | Реконструкция газопровода среднего давления ОПХ "Пригородное" дер. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (КГ006409) | - | 2019 год | 2022 год | иные источники (спецнадбавка) | 1346.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1346.71 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления ОПХ "Пригородное" дер. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (КГ006409)
2.2.38 | Реконструкция газопровода среднего давления ул. Азина, г. Вятские Поляны, ГРП-8 (ВП000759) | - | 2019 год | 2022 год | иные источники (спецнадбавка) | 1391.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1391.4 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления ул. Азина, г. Вятские Поляны, ГРП-8 (ВП000759)
2.2.39 | Реконструкция газопровода среднего давления МКР 1-2, 4 г. Кирово-Чепецк, ул. Победы, 5 (КЧ001083) | - | 2020 год | 2022 год | иные источники (спецнадбавка) | 1035.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1035.48 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления МКР 1-2, 4 г. Кирово-Чепецк, ул. Победы, 5 (КЧ001083)
2.2.40 | Реконструкция газопровода высокого давления Оричевского района от ГРС6 (п. Стрижи) до выходной задвижки ГРП с. Пустоши, включая 2 ГРП п. Оричи, ГРП д. Сергеевы, ГРП п. Юбилейный, ГРП п. Торфяной, ШРП село Шалегово, Оричевский район (КЧ000997) | - | 2020 год | 2022 год | иные источники (спецнадбавка) | 1165.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1165.47 | выполнена реконструкция газопровода высокого давления Оричевского района от ГРС6 (п. Стрижи) до выходной задвижки ГРП с. Пустоши, включая 2 ГРП п. Оричи, ГРП д. Сергеевы, ГРП п. Юбилейный, ГРП п. Торфяной, ШРП село Шалегово, Оричевский район (КЧ000997)
2.2.41 | Реконструкция здания ГРП № 4 п. Пустоши, Оричевский район, Кировская область, (КЧ000998) | - | 2020 год | 2022 год | иные источники (спецнадбавка) | 1121.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1121.78 | выполнена реконструкция здания ГРП № 4 п. Пустоши, Оричевский район, Кировская область, (КЧ000998)
2.2.42 | Реконструкция здания ГРП № 10 п. Юбилейный, Оричевский район (КЧ000999) | - | 2020 год | 2022 год | иные источники (спецнадбавка) | 1281.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1281.23 | выполнена реконструкция здания ГРП № 10 п. Юбилейный, Оричевский район (КЧ000999)
2.2.43 | Реконструкция здания ГРП № 11 п. Торфяной, Оричевский район (КЧ001000) | - | 2020 год | 2022 год | иные источники (спецнадбавка) | 1137.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1137.71 | выполнена реконструкция здания ГРП № 11 п. Торфяной, Оричевский район (КЧ001000)
2.2.44 | Распределительный газопровод по ул. Шинников до жилых домов 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13 Ленинского района г.Кирова | 0.25 | 2023 год | 2024 год | иные источники (спецнадбавка) | - | 302.9706 | 2018.25 | - | - | - | - | - | - | - | 2321.2206 | построен распределительный газопровод по ул. Шинников до жилых домов 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13 Ленинского района г.Кирова
2.2.45 | Распределительный газопровод в п. Сидоровка Первомайского района г. Кирова | 8.3 | 2022 год | 2023 год | иные источники (спецнадбавка) | - | 87298.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87298.15 | построен распределительный газопровод в п. Сидоровка Первомайского района г. Кирова
2.2.46 | Реконструкция газопровода высокого давления Нововятское ЖБИ, г. Киров (КГ006410) | - | 2023 год | 2024 год | иные источники (спецнадбавка) | - | 79.942 | 2200 | - | - | - | - | - | - | - | 2279.942 | выполнена реконструкция газопровода высокого давления Нововятское ЖБИ, г. Киров (КГ006410)
2.2.47 | Отключающее устройство на подземном газопроводе высокого давления от АГРС-1 до ул. Ломоносова, г. Киров | - | 2023 год | 2023 год | иные источники (спецнадбавка) | - | 3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | установлено отключающее устройство на подземном газопроводе высокого давления от АГРС-1 до ул. Ломоносова, г. Киров
2.2.48 | Реконструкция газопровода высокого давления Кировская ССК г. Киров (КГ006440) | - | 2023 год | 2024 год | иные источники (спецнадбавка) | - | 79.942 | 2200 | - | - | - | - | - | - | - | 2279.942 | выполнена реконструкция газопровода высокого давления Кировская ССК г. Киров (КГ006440)
2.2.49 | Реконструкция газопровода высокого давления от ГРС до ГРП пос. Пасегово (КГ077329) (ГРП-51) | - | 2023 год | 2024 год | иные источники (спецнадбавка) | - | 309.231 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | 1809.231 | выполнена реконструкция газопровода высокого давления от ГРС до ГРП пос. Пасегово (КГ077329) (ГРП-51)
2.2.50 | Реконструкция газопровода низкого давления ул.Гагарина, 3, г. Вятские Поляны (ВП000020) | 0.10585 | 2023 год | 2024 год | иные источники (спецнадбавка) | - | 237.5514 | 952.65 | - | - | - | - | - | - | - | 1190.2014 | выполнена реконструкция газопровода низкого давления ул.Гагарина, 3, г. Вятские Поляны (ВП000020)
2.2.51 | Реконструкция газопровода низкого давления ул.Школьная, 41, г. Вятские Поляны (ВП000778) | 0.1347 | 2023 год | 2024 год | иные источники (спецнадбавка) | - | 261.9967 | 1212.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1474.2967 | выполнена реконструкция газопровода низкого давления ул.Школьная, 41, г. Вятские Поляны (ВП000778)
2.2.52 | Реконструкция газопровода низкого давления ул.Школьная, 43, г. Вятские Поляны (ВП000777) | 0.1991 | 2023 год | 2024 год | иные источники (спецнадбавка) | - | 325.7717 | 1791.9 | - | - | - | - | - | - | - | 2117.6717 | выполнена реконструкция газопровода низкого давления ул.Школьная, 43, г. Вятские Поляны (ВП000777)
2.2.53 | Реконструкция газопровода низкого давления ул.Азина 50, г. Вятские Поляны (ВП000771) | 0.0725 | 2023 год | 2024 год | иные источники (спецнадбавка) | - | 216.9935 | 652.5 | - | - | - | - | - | - | - | 869.4935 | выполнена реконструкция газопровода низкого давления ул.Азина 50, г. Вятские Поляны (ВП000771)
2.2.54 | Реконструкция газопровода высокого давления от г.Малмыж до ШРП-2 с.Савали Малмыжского района (ВП3574) | - | 2023 год | 2024 год | иные источники (спецнадбавка) | - | 79.942 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | 879.942 | выполнена реконструкция газопровода высокого давления от г.Малмыж до ШРП-2 с.Савали Малмыжского района (ВП3574)
2.2.55 | Реконструкция газопровода от ГРС до д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (ВП3476) | - | 2023 год | 2024 год | иные источники (спецнадбавка) | - | 79.942 | 2300 | - | - | - | - | - | - | - | 2379.942 | выполнена реконструкция газопровода от ГРС до д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (ВП3476)
2.2.56 | Газоснабжение жилых домов в д. Алдарово и д. Каменный Ключ Новосмаильского сельского округа Малмыжского района | 6.852 | 2023 год | 2023 год | иные источники (спецнадбавка) | - | 55622.589 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55622.589 | осуществлено газоснабжение жилых домов в д. Алдарово и д. Каменный Ключ Новосмаильского сельского округа Малмыжского района
2.2.57 | Реконструкция газопровода среднего давления от ШРП-2 до ШРП-3 с.Савали Малмыжский район (ВП3575) (Замена ШРП-16) | - | 2023 год | 2024 год | иные источники (спецнадбавка) | - | 309.231 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | 1809.231 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления от ШРП-2 до ШРП-3 с.Савали Малмыжский район (ВП3575) (Замена ШРП-16)
2.2.58 | Реконструкция газопровода низкого давления от ШРП-3 по ул.Октябрьской с.Савали Малмыжский район (ВП3576) (Замена ШРП-17) | - | 2023 год | 2024 год | иные источники (спецнадбавка) | - | 309.231 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | 1809.231 | выполнена реконструкция газопровода низкого давления от ШРП-3 по ул.Октябрьской с.Савали Малмыжский район (ВП3576) (Замена ШРП-17)
2.2.59 | Реконструкция газопровода низкого давления г.Кирово-Чепецка микрорайон 3-3а (КЧ000755) (Замена ГРП-4) | - | 2023 год | 2024 год | иные источники (спецнадбавка) | - | 309.231 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | 1809.231 | выполнена реконструкция газопровода низкого давления г.Кирово-Чепецка микрорайон 3-3а (КЧ000755) (Замена ГРП-4)
2.2.60 | Реконструкция ГРП-2 РТП, пгт. Фаленки, ул. Сельская (ЗУ000016) (Замена ГРП-19) | - | 2023 год | 2024 год | иные источники (спецнадбавка) | - | 309.231 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | 1809.231 | выполнена реконструкция ГРП-2 РТП, пгт. Фаленки, ул. Сельская (ЗУ000016) (Замена ГРП-19)
2.2.61 | Распределительный газопровод в д. Чекоты Куменского района Кировской области | 3.43 | 2023 год | 2025 год | иные источники (спецнадбавка) | - | 238.5634 | 2147.116 |  | - | - | - | - | - | - | 2385.6794 | построен распределительный газопровод в д. Чекоты Куменского района Кировской области
2.2.62 | Перевод на природный газ мемориала "Вечный огонь" г.Слободского по адресу: ул. Екатерининская (Набережная р.Вятки за Соборной площадью) | 0.2838 | 2023 год | 2023 год | иные источники (спецнадбавка) | - | 1387.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1387.77 | осуществлен перевод на природный газ мемориала "Вечный огонь" г.Слободского по адресу: ул. Екатерининская (Набережная р.Вятки за Соборной площадью)
2.2.64 | Газификация МКД по адресу: ул. Свободы, д. 94, г. Киров | 0.017 | 2024 год | 2025 год | иные источники (спецнадбавка) | - | - | 242.689 |  | - | - | - | - | - | - | 242.689 | обеспечено газоснабжение МКД по адресу: ул. Свободы, д. 94, г. Киров
2.2.65 | Реконструкция подземных газопроводов Октябрьский проспект.27,27а;25;25а;23,29, и газопровода высокого и низкого давления от ГРП-21, г. Киров (КГ075818;КГ074706) | 0.86 | 2024 год | 2025 год | иные источники (спецнадбавка) | - | - | 1173.0818 |  | - | - | - | - | - | - | 1173.0818 | выполнена реконструкция подземных газопроводов Октябрьский проспект.27,27а;25;25а;23,29, и газопровода высокого и низкого давления от ГРП-21, г. Киров (КГ075818;КГ074706)
2.2.66 | Реконструкция подземного газопровода внеплощадочного высокого давления от ГРС №1 до входного фланца задвижки в районе дома №51 по ул. Луганской, г. Киров (КГ078815) | - | 2024 год | 2025 год | иные источники (спецнадбавка) | - | - | 89.4573 |  | - | - | - | - | - | - | 89.4573 | выполнена реконструкция подземного газопровода внеплощадочного высокого давления от ГРС №1 до входного фланца задвижки в районе дома №51 по ул. Луганской, г. Киров (КГ078815)
2.2.67 | Реконструкция подземного газопровода высокого давления перед ШРП п.Сошени, Нововятского района, г.Киров (КГ076700) | - | 2024 год | 2025 год | иные источники (спецнадбавка) | - | - | 329.8186 |  | - | - | - | - | - | - | 329.8186 | выполнена реконструкция подземного газопровода высокого давления перед ШРП п.Сошени, Нововятского района, г.Киров (КГ076700)
2.2.68 | Реконструкция газопровода газопровода высокого давления до котельной МСЗ в районе дома № 135 по ул. Ленина, г. Вятские Поляны (ВП000525) | 0.03 | 2024 год | 2025 год | иные источники (спецнадбавка) | - | - | 179.8801 |  | - | - | - | - | - | - | 179.8801 | выполнена реконструкция газопровода газопровода высокого давления до котельной МСЗ в районе дома № 135 по ул. Ленина, г. Вятские Поляны (ВП000525)
2.2.69 | Реконструкция газопровода низкого давления ул.Октябрьская, Молодая, Зеленая, Пролетарская, д.Савали, Малмыжский район (ВП3607) | 0.04 | 2024 год | 2025 год | иные источники (спецнадбавка) | - | - | 156.4192 |  | - | - | - | - | - | - | 156.4192 | выполнена реконструкция газопровода низкого давления ул.Октябрьская, Молодая, Зеленая, Пролетарская, д.Савали, Малмыжский район (ВП3607)
2.2.70 | Реконструкция газопровода среднего и низкого давления от ул.Калинина до кирпичного здания, г. Вятские Поляны (ВП000509) | - | 2024 год | 2025 год | иные источники (спецнадбавка) | - | - | 89.4573 |  | - | - | - | - | - | - | 89.4573 | выполнена реконструкция газопровода среднего и низкого давления от ул.Калинина до кирпичного здания, г. Вятские Поляны (ВП000509)
2.2.71 | Реконструкция газопровода среднего давления от Малмыжской РМЗ, г.Малмыж (ВП000612) | - | 2024 год | 2025 год | иные источники (спецнадбавка) | - | - | 89.4573 |  | - | - | - | - | - | - | 89.4573 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления от Малмыжской РМЗ, г.Малмыж (ВП000612)
2.2.72 | Реконструкция газопровода высокого давления Спортзал-ГРП в районе дома № 145а по ул. Ленина, г. Вятские Поляны (ВП000756) | - | 2024 год | 2025 год | иные источники (спецнадбавка) | - | - | 999.396 |  | - | - | - | - | - | - | 999.396 | выполнена реконструкция газопровода высокого давления Спортзал-ГРП в районе дома № 145а по ул. Ленина, г. Вятские Поляны (ВП000756)
2.2.73 | Реконструкция газопровода высокого давления Малмыжский спиртоводочный завод с. Калинино, Малмыжский район (ВП000603) | - | 2024 год | 2025 год | иные источники (спецнадбавка) | - | - | 999.396 |  | - | - | - | - | - | - | 999.396 | выполнена реконструкция газопровода высокого давления Малмыжский спиртоводочный завод с. Калинино, Малмыжский район (ВП000603)
2.2.74 | Реконструкция газопровода (кооп."Тойма-1") д. Нижняя Тойма, Вятскополянский район (ВП3488) | - | 2024 год | 2025 год | иные источники (спецнадбавка) | - | - | 329.8186 |  | - | - | - | - | - | - | 329.8186 | выполнена реконструкция газопровода (кооп."Тойма-1") д. Нижняя Тойма, Вятскополянский район (ВП3488)
2.2.75 | Реконструкция шкафной установки ГСГО в районе дома № 1б по ул.Кооперативная, г. Вятские Поляны (ВП000889) | - | 2024 год | 2025 год | иные источники (спецнадбавка) | - | - | 329.8186 |  | - | - | - | - | - | - | 329.8186 | выполнена реконструкция шкафной установки ГСГО в районе дома № 1б по ул.Кооперативная, г. Вятские Поляны (ВП000889)
2.2.76 | Реконструкция газопровода высокого давления Слудка 114 д.Нижние Изиверки, Вятскополянский район (ВП000679) | - | 2024 год | 2025 год | иные источники (спецнадбавка) | - | - | 387.0858 |  | - | - | - | - | - | - | 387.0858 | выполнена реконструкция газопровода высокого давления Слудка 114 д.Нижние Изиверки, Вятскополянский район (ВП000679)
2.2.77 | Реконструкция газопровода среднего давления ГРП1-ГРП5 в районе дома № 14а по ул. Кирова, г. Вятские Поляны (ВП000757) | - | 2024 год | 2025 год | иные источники (спецнадбавка) | - | - | 329.8186 |  | - | - | - | - | - | - | 329.8186 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления ГРП1-ГРП5 в районе дома № 14а по ул. Кирова, г. Вятские Поляны (ВП000757)
2.2.78 | Реконструкция газопровода среднего давления от ул.Калинина по ул.Азина, Октябрьская до ГРП-3, г. Вятские Поляны (ВП3478) | - | 2024 год | 2025 год | иные источники (спецнадбавка) | - | - | 329.8186 |  | - | - | - | - | - | - | 329.8186 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления от ул.Калинина по ул.Азина, Октябрьская до ГРП-3, г. Вятские Поляны (ВП3478)
2.2.79 | Реконструкция газопровода высокого давления от КС-20 до ГРП-1 с.Тат-Верх-Гоньба, Малмыжский район (ВП3652) | - | 2024 год | 2025 год | иные источники (спецнадбавка) | - | - | 387.0858 |  | - | - | - | - | - | - | 387.0858 | выполнена реконструкция газопровода высокого давления от КС-20 до ГРП-1 с.Тат-Верх-Гоньба, Малмыжский район (ВП3652)
2.2.80 | Реконструкция наружного газопровода МКР 21, г. Кирово-Чепецк (КЧ000903) | - | 2024 год | 2025 год | иные источники (спецнадбавка) | - | - | 131.7011 |  | - | - | - | - | - | - | 131.7011 | выполнена реконструкция наружного газопровода МКР 21, г. Кирово-Чепецк (КЧ000903)
2.2.81 | Реконструкция газопровода высокого давления от ГРС6 (п. Стрижи) до выходной задвижки ГРП с. Пустоши, Оричевский район (КЧ000997) | - | 2024 год | 2025 год | иные источники (спецнадбавка) | - | - | 153.0854 |  | - | - | - | - | - | - | 153.0854 | выполнена реконструкция газопровода высокого давления от ГРС6 (п. Стрижи) до выходной задвижки ГРП с. Пустоши, Оричевский район (КЧ000997)
2.2.82 | Реконструкция газопровода среднего давления МКР 8а, г. Кирово-Чепецк (КЧ000481) | - | 2024 год | 2025 год | иные источники (спецнадбавка) | - | - | 195.3291 |  | - | - | - | - | - | - | 195.3291 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления МКР 8а, г. Кирово-Чепецк (КЧ000481)
2.2.83 | Реконструкция подземных и наружных газопроводов п. Речное, Куменский район (КЧ002610) | 1.334 | 2024 год | 2025 год | иные источники (спецнадбавка) | - | - | 1263.4582 |  | - | - | - | - | - | - | 1263.4582 | выполнена реконструкция подземных и наружных газопроводов п. Речное, Куменский район (КЧ002610)
2.2.84 | Реконструкция газопровода природного газа МКР 4,6,5, квартал улиц Пушкина-Рудницкого-Красноармейская-Кооперативная, г. Кирово-Чепецк (КЧ003119) | 0.765 | 2024 год | 2025 год | иные источники (спецнадбавка) | - | - | 656.9677 |  | - | - | - | - | - | - | 656.9677 | выполнена реконструкция газопровода природного газа МКР 4,6,5, квартал улиц Пушкина-Рудницкого-Красноармейская-Кооперативная, г. Кирово-Чепецк (КЧ003119)
2.2.85 | Реконструкция подземного газопровода квартал улиц Горького-Калинина-Ленина-Мира, г. Кирово-Чепецк (КЧ003097) | 0.478 | 2024 год | 2025 год | иные источники (спецнадбавка) | - | - | 584.9529 |  | - | - | - | - | - | - | 584.9529 | выполнена реконструкция подземного газопровода квартал улиц Горького-Калинина-Ленина-Мира, г. Кирово-Чепецк (КЧ003097)
2.2.86 | Распределительный газопровод в д. Салтыки Чепецкого сельского поселения, Кирово-Чепецкий район | 9.5 | 2024 год | 2025 год | иные источники (спецнадбавка) | - | - | 46488.0403 |  | - | - | - | - | - | - | 46488.0403 | построен распределительный газопровод в д. Салтыки Чепецкого сельского поселения, Кирово-Чепецкий район
2.2.87 | Реконструкция ГРП Киров-200 пгт Лёвинцы, Оричевский район (КЧ002648) | - | 2024 год | 2025 год | иные источники (спецнадбавка) | - | - | 387.0858 |  | - | - | - | - | - | - | 387.0858 | выполнена реконструкция ГРП Киров-200 пгт Лёвинцы, Оричевский район (КЧ002648)
2.2.88 | Реконструкция головной ГРП РТП Фаленки, пгт. Фаленки (ЗУ000015) | 0.2 | 2024 год | 2025 год | иные источники (спецнадбавка) | - | - | 1126.0781 |  | - | - | - | - | - | - | 1126.0781 | выполнена реконструкция головной ГРП РТП Фаленки, пгт. Фаленки (ЗУ000015)
2.2.89 | Реконструкция газопровода среднего давления к АГП в районе дома № 7 по ул. Восточной, г. Зуевка (ЗУ000046) | - | 2024 год | 2025 год | иные источники (спецнадбавка) | - | - | 329.8186 |  | - | - | - | - | - | - | 329.8186 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления к АГП в районе дома № 7 по ул. Восточной, г. Зуевка (ЗУ000046)
2.2.90 | Газопроводы-вводы к МКД в д. Ленинская Искра, Котельнический район | 1.053 | 2024 год | 2024 год | иные источники (спецнадбавка) | - | - | 14694.7819 | - | - | - | - | - | - | - | 14694.7819 | построены газопроводы-вводы к МКД в д. Ленинская Искра, Котельнический район
2.2.91 | Газопроводы-вводы к МКД в г.Котельнич | 0.685 | 2024 год | 2024 год | иные источники (спецнадбавка) | - | - | 9369.1488 | - | - | - | - | - | - | - | 9369.1488 | построены газопроводы-вводы к МКД в г.Котельнич
2.2.92 | Газификация мемориала на земельном участке 43:43:311152:75, ул Советская, г. Котельнич | 0.099 | 2024 год | 2024 год | иные источники (спецнадбавка) | - | - | 845.1743 | - | - | - | - | - | - | - | 845.1743 | выполнена газификация мемориала на земельном участке 43:43:311152:75, ул Советская, г. Котельнич
2.2.93 | Распределительный газопровод в д. Кузнецы, Слободской район | 4.568 | 2024 год | 2024 год | иные источники (спецнадбавка) | - | - | 56566.6745 | - | - | - | - | - | - | - | 56566.6745 | построен распределительный газопровод в д. Кузнецы, Слободской район
2.2.94 | Распределительный газопровод в д. Искра, Юрьянский район | 4.1 | 2024 год | 2025 год | иные источники (спецнадбавка) | - | - | 2978.7088 |  | - | - | - | - | - | - | 2978.7088 | построен распределительный газопровод в д. Искра, Юрьянский район
2.2.95 | Догазификация газифицированных населенных пунктов Кировской области*** | - | 2022 год | 2024 год | иные источники (спецнадбавка) | 2022: 182547.75; 2023: 61010.8996; 2024: 16035.6838; 2025: 0 | 259594.3333 | осуществлена догазификация газифицированных населенных пунктов Кировской области
2.3 | Программа газификации Кировской области на 2019 – 2023 годы, реализуемая в рамках регуляторного контракта |  |  |  | всего | 14914.1 | 41153.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56067.96
[5 empty] | иные источники | 14914.1 | 41153.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56067.96
2.3.1 | Реконструкция ГРПБ, ул. Лепсе, 25, г. Киров (инв. номер КГ000014) | - | 2019 год | 2023 год | иные источники | 14914.1 | 41153.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56067.96 | выполнена реконструкция ГРПБ, ул. Лепсе, 25, г. Киров (инв. номер КГ000014)
2.4 | Регистрация права собственности на объекты газораспределения, ранее являвшиеся бесхозяйными**** | 49.39 |  |  | всего | [11 empty] | выполнена регистрация права собственности на объекты газораспределения, ранее являвшиеся бесхозяйными
иные источники
средства организаций
2.5 | Мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации Кировской области |  |  |  | всего | 1258828.0955 | 4093904.3084 | 1825248.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177980.5737
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 1076064.2662 | 3896995.8469 | 1568054.6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6541114.7784
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - текущие затраты) | 216.0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.0793
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - капитальные вложения) | 157404.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157404.3252
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 25143.4248 | 61010.8996 | 16035.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102190.0081
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 0 | 135897.5618 | 241157.8209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377055.3827
[5 empty] | иные средства (текущие затраты -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Южная в д. Старый Пинигерь Вятскополянского района (Вятскополянский район, Старопинигерское сельское поселение, дер. Старый Пинигерь, код объекта 043-21-589-000241) | 0.0035 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Южная в д. Старый Пинигерь Вятскополянского района (Вятскополянский район, Старопинигерское сельское поселение, дер. Старый Пинигерь, код объекта 043-21-589-000241)
2.5.2 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Южная в д. Старый Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090501:344) (Вятскополянский район, Старопинигерское сельское поселение, дер. Старый Пинигерь, код объекта 043-21-589-005249) | 0.017 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 128.3099; 2023: 0; 2024: 0 | 128.3099 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Южная в д. Старый Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090501:344) (Вятскополянский район, Старопинигерское сельское поселение, дер. Старый Пинигерь, код объекта 043-21-589-005249)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 123.6588; 2023: 0; 2024: 0 | 123.6588
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Труда в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000240) | 0.0753 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Труда в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000240)
2.5.4 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 к по ул. Кооперативная в г. Вятские Поляны (земельный участок с кадастровым номером 43:41:000010:477) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-003365) | 0.0246 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 к по ул. Кооперативная в г. Вятские Поляны (земельный участок с кадастровым номером 43:41:000010:477) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-003365)
2.5.5 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул.Заречная в с. Старый Ирюк Малмыжского района (Малмыжский район, Староирюкское сельское поселение, с. Старый Ирюк, код объекта 043-21-589-000315) | 0.0245 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 104.9805; 2023: 0; 2024: 0 | 104.9805 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул.Заречная в с. Старый Ирюк Малмыжского района (Малмыжский район, Староирюкское сельское поселение, с. Старый Ирюк, код объекта 043-21-589-000315)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 100.3294; 2023: 0; 2024: 0 | 100.3294
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.6 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Береговая в с. Старый Ирюк в Малмыжском районе (кадастровый номер земельного участка 43:17:510101:374) (Малмыжский район, Староирюкское сельское поселение, с. Старый Ирюк, код объекта 043-21-589-003631) | 0.0093 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 39.2419; 2023: 0; 2024: 0 | 39.2419 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Береговая в с. Старый Ирюк в Малмыжском районе (кадастровый номер земельного участка 43:17:510101:374) (Малмыжский район, Староирюкское сельское поселение, с. Старый Ирюк, код объекта 043-21-589-003631)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 34.5909; 2023: 0; 2024: 0 | 34.5909
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.7 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Полевая в с. Старый Ирюк Малмыжского района (Малмыжский район, Староирюкское сельское поселение, с. Старый Ирюк, код объекта 043-21-589-003160) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Полевая в с. Старый Ирюк Малмыжского района (Малмыжский район, Староирюкское сельское поселение, с. Старый Ирюк, код объекта 043-21-589-003160)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.8 | Газопровод-ввод к жилому дому № 81 по ул. Центральная в с. Слудка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080801:519) (Вятскополянский район, Слудское сельское поселение, с. Слудка, код объекта 043-21-589-003732) | 0.0222 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 123.9415; 2023: 0; 2024: 0 | 123.9415 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 81 по ул. Центральная в с. Слудка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080801:519) (Вятскополянский район, Слудское сельское поселение, с. Слудка, код объекта 043-21-589-003732)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 119.2904; 2023: 0; 2024: 0 | 119.2904
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.9 | Распределительный газопровод по ул. Солнечной в с. Савали, Малмыжского района (Малмыжский район, Савальское сельское поселение, с. Савали, код объекта 043-21-589-000250) | 0.33733 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 2216.4927; 2023: 0; 2024: 0 | 2216.4927 | построен распределительный газопровод по ул. Солнечной в с. Савали, Малмыжского района (Малмыжский район, Савальское сельское поселение, с. Савали, код объекта 043-21-589-000250)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 2197.8739; 2023: 0; 2024: 0 | 2197.8739
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 18.6188; 2023: 0; 2024: 0 | 18.6188
2.5.10 | Газопровод-ввод к жилому дому № 95 по ул. Октябрьская в с. Савали Малмыжского района (Малмыжский район, Савальское сельское поселение, с. Савали, код объекта 043-21-589-000307) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 75.2631; 2023: 0; 2024: 0 | 75.2631 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 95 по ул. Октябрьская в с. Савали Малмыжского района (Малмыжский район, Савальское сельское поселение, с. Савали, код объекта 043-21-589-000307)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 70.6121; 2023: 0; 2024: 0 | 70.6121
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.11 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Полевая в с. Савали Малмыжского района (Малмыжский район, Савальское сельское поселение, с. Савали, код объекта 043-21-589-000308) | 0.1168 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 408.7382; 2023: 0; 2024: 0 | 408.7382 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Полевая в с. Савали Малмыжского района (Малмыжский район, Савальское сельское поселение, с. Савали, код объекта 043-21-589-000308)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 404.0871; 2023: 0; 2024: 0 | 404.0871
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.12 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв .1 ул. Физкультурная в с. Савали Малмыжского района (Малмыжский район, Савальское сельское поселение, с. Савали, код объекта 043-21-589-000313) | 0.0695 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 139.3864; 2023: 0; 2024: 0 | 139.3864 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв .1 ул. Физкультурная в с. Савали Малмыжского района (Малмыжский район, Савальское сельское поселение, с. Савали, код объекта 043-21-589-000313)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 134.7354; 2023: 0; 2024: 0 | 134.7354
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.13 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 кв. 1 по ул. Советская в с. Рожки Малмыжского района (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-000290) | 0.0095 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 86.0927; 2023: 0; 2024: 0 | 86.0927 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 кв. 1 по ул. Советская в с. Рожки Малмыжского района (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-000290)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 81.4417; 2023: 0; 2024: 0 | 81.4417
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.14 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Молодежная в с. Рожки Малмыжского района (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-000291) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 54.1167; 2023: 0; 2024: 0 | 54.1167 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Молодежная в с. Рожки Малмыжского района (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-000291)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.4657; 2023: 0; 2024: 0 | 49.4657
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.15 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 кв. 1 по ул. Советская в с. Рожки Малмыжского района (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-000292) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 54.3325; 2023: 0; 2024: 0 | 54.3325 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 кв. 1 по ул. Советская в с. Рожки Малмыжского района (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-000292)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.6814; 2023: 0; 2024: 0 | 49.6814
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.16 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Колхозная в с. Рожки Малмыжского района (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-000293) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 109.99; 2023: 0; 2024: 0 | 109.99 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Колхозная в с. Рожки Малмыжского района (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-000293)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 105.339; 2023: 0; 2024: 0 | 105.339
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.17 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Колхозная в с. Рожки Малмыжского района (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-000294) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 89.9098; 2023: 0; 2024: 0 | 89.9098 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Колхозная в с. Рожки Малмыжского района (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-000294)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 85.2587; 2023: 0; 2024: 0 | 85.2587
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.18 | Газопровод-ввод к жилому дому № 106, кв. 1 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-000295) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 92.1461; 2023: 0; 2024: 0 | 92.1461 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 106, кв. 1 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-000295)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 87.4951; 2023: 0; 2024: 0 | 87.4951
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.19 | Газопровод-ввод к жилому дому № 91 кв. 1 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-000298) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 88.7685; 2023: 0; 2024: 0 | 88.7685 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 91 кв. 1 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-000298)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 84.1175; 2023: 0; 2024: 0 | 84.1175
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.20 | Газопровод-ввод к жилому дому № 204 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-000299) | 0.034 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 374.6745; 2023: 0; 2024: 0 | 374.6745 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 204 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-000299)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 370.0234; 2023: 0; 2024: 0 | 370.0234
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.21 | Газопровод-ввод к жилому дому № 188 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-000300) | 0.017 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 71.7315; 2023: 0; 2024: 0 | 71.7315 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 188 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-000300)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 67.0804; 2023: 0; 2024: 0 | 67.0804
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.22 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Молодежная в с. Рожки Малмыжского района (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-000302) | 0.0136 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 98.799; 2023: 0; 2024: 0 | 98.799 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Молодежная в с. Рожки Малмыжского района (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-000302)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 94.148; 2023: 0; 2024: 0 | 94.148
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.23 | Газопровод-ввод к жилому дому № 112 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-000303) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 70.8754; 2023: 0; 2024: 0 | 70.8754 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 112 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-000303)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 66.2244; 2023: 0; 2024: 0 | 66.2244
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.24 | Газопровод-ввод к жилому дому № 182 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-000304) | 0.0105 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 137.8177; 2023: 0; 2024: 0 | 137.8177 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 182 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-000304)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 133.1666; 2023: 0; 2024: 0 | 133.1666
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.25 | Газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-000305) | 0.095 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 307.4365; 2023: 0; 2024: 0 | 307.4365 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-000305)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 302.7855; 2023: 0; 2024: 0 | 302.7855
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.26 | Газопровод-ввод к жилому дому № 168 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-000306) | 0.025 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 117.8767; 2023: 0; 2024: 0 | 117.8767 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 168 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-000306)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 113.2257; 2023: 0; 2024: 0 | 113.2257
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.27 | Газопровод-ввод к жилому дому № 142 по ул.Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170204:286) (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-003740) | 0.02 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 90.3289; 2023: 0; 2024: 0 | 90.3289 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 142 по ул.Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170204:286) (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-003740)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 85.6778; 2023: 0; 2024: 0 | 85.6778
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.28 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул.базарная в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170201:115) (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-003741) | 0.0067 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 55.9553; 2023: 0; 2024: 0 | 55.9553 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул.базарная в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170201:115) (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-003741)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 51.3042; 2023: 0; 2024: 0 | 51.3042
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.29 | Газопровод-ввод к жилому дому № 109, кв. 1 по ул.Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:470202:200) (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-003731) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 85.0234; 2023: 0; 2024: 0 | 85.0234 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 109, кв. 1 по ул.Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:470202:200) (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-003731)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 80.3723; 2023: 0; 2024: 0 | 80.3723
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.30 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28, кв. 3 по ул.Советская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:470203:0013) (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-003742) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 94.0884; 2023: 0; 2024: 0 | 94.0884 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28, кв. 3 по ул.Советская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:470203:0013) (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-003742)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 89.4373; 2023: 0; 2024: 0 | 89.4373
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.31 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23, кв. 1 по ул.Советская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170204:205) (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-003743) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 73.2362; 2023: 0; 2024: 0 | 73.2362 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23, кв. 1 по ул.Советская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170204:205) (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-003743)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 68.5852; 2023: 0; 2024: 0 | 68.5852
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.32 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Свободы в с. Новая Смаиль Малмыжского района (Малмыжский район, Новосмаильское сельское поселение, с. Новая Смаиль, код объекта 043-21-589-000280) | 0.0115 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 106.9774; 2024: 0 | 106.9774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Свободы в с. Новая Смаиль Малмыжского района (Малмыжский район, Новосмаильское сельское поселение, с. Новая Смаиль, код объекта 043-21-589-000280)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 99.8756; 2024: 0 | 99.8756
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.33 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Шоссейная в с. Новая Смаиль Малмыжского района (Малмыжский район, Новосмаильское сельское поселение, с. Новая Смаиль, код объекта 043-21-589-000281) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 127.9774; 2024: 0 | 127.9774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Шоссейная в с. Новая Смаиль Малмыжского района (Малмыжский район, Новосмаильское сельское поселение, с. Новая Смаиль, код объекта 043-21-589-000281)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 120.8756; 2024: 0 | 120.8756
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.34 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул.Центральная в с. Новая Смаиль Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:420401:183) (Малмыжский район, Новосмаильское сельское поселение, с. Новая Смаиль, код объекта 043-21-589-003739) | 0.024 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 126.6726; 2024: 0 | 126.6726 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул.Центральная в с. Новая Смаиль Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:420401:183) (Малмыжский район, Новосмаильское сельское поселение, с. Новая Смаиль, код объекта 043-21-589-003739)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 119.5709; 2024: 0 | 119.5709
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.35 | Газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Красная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района (Малмыжский район, Мари-Малмыжское сельское поселение, с. Мари-Малмыж, код объекта 043-21-589-000270) | 0.0095 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 89.6975; 2024: 0 | 89.6975 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Красная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района (Малмыжский район, Мари-Малмыжское сельское поселение, с. Мари-Малмыж, код объекта 043-21-589-000270)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 82.5958; 2024: 0 | 82.5958
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.36 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Веселотрудская в с. Мари-Малмыж Малмыжского района (Малмыжский район, Мари-Малмыжское сельское поселение, с. Мари-Малмыж, код объекта 043-21-589-000271) | 0.0353 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 340.4289; 2024: 0 | 340.4289 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Веселотрудская в с. Мари-Малмыж Малмыжского района (Малмыжский район, Мари-Малмыжское сельское поселение, с. Мари-Малмыж, код объекта 043-21-589-000271)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 333.3272; 2024: 0 | 333.3272
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.37 | Газопровод-ввод к жилому дому № 53 по ул. Ким в с. Мари-Малмыж Малмыжского района (Малмыжский район, Мари-Малмыжское сельское поселение, с. Мари-Малмыж, код объекта 043-21-589-000274) | 0.026 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 129.1263; 2024: 0 | 129.1263 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 53 по ул. Ким в с. Мари-Малмыж Малмыжского района (Малмыжский район, Мари-Малмыжское сельское поселение, с. Мари-Малмыж, код объекта 043-21-589-000274)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 122.0246; 2024: 0 | 122.0246
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.38 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18, кв. 1 по ул. Школьная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400:201:129) (Малмыжский район, Мари-Малмыжское сельское поселение, с. Мари-Малмыж, код объекта 043-21-589-003738) | 0.053 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 152.8351; 2023: 0; 2024: 0 | 152.8351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18, кв. 1 по ул. Школьная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400:201:129) (Малмыжский район, Мари-Малмыжское сельское поселение, с. Мари-Малмыж, код объекта 043-21-589-003738)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 148.1841; 2023: 0; 2024: 0 | 148.1841
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.39 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Советская в с. Кулыги Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050201:168) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, с. Кулыги, код объекта 043-21-589-000168) | 0.0116 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 125.0662; 2023: 0; 2024: 0 | 125.0662 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Советская в с. Кулыги Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050201:168) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, с. Кулыги, код объекта 043-21-589-000168)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 120.4152; 2023: 0; 2024: 0 | 120.4152
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.40 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Советская в с. Кулыги Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050201:166) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, с. Кулыги, код объекта 043-21-589-000169) | 0.0116 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 140.9471; 2023: 0; 2024: 0 | 140.9471 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Советская в с. Кулыги Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050201:166) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, с. Кулыги, код объекта 043-21-589-000169)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 136.2961; 2023: 0; 2024: 0 | 136.2961
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.41 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Советская в с. Кулыги Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050201:176) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, с. Кулыги, код объекта 043-21-589-000170) | 0.0157 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 100.4403; 2023: 0; 2024: 0 | 100.4403 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Советская в с. Кулыги Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050201:176) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, с. Кулыги, код объекта 043-21-589-000170)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 95.7892; 2023: 0; 2024: 0 | 95.7892
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.42 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Озерная в с. Кулыги Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050204:197) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, с. Кулыги, код объекта 043-21-589-000172) | 0.0445 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 185.8349; 2023: 0; 2024: 0 | 185.8349 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Озерная в с. Кулыги Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050204:197) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, с. Кулыги, код объекта 043-21-589-000172)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 181.1838; 2023: 0; 2024: 0 | 181.1838
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.43 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Механизаторов в с. Калинино Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380302:610) (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, с. Калинино, код объекта 043-21-589-003872) | 0.07 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 492.1955; 2024: 0 | 492.1955 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Механизаторов в с. Калинино Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380302:610) (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, с. Калинино, код объекта 043-21-589-003872)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 485.0938; 2024: 0 | 485.0938
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.44 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Колхозная в с. Калинино Малмыжского района (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, с. Калинино, код объекта 043-21-589-000251) | 0.1055 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 336.8118; 2024: 0 | 336.8118 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Колхозная в с. Калинино Малмыжского района (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, с. Калинино, код объекта 043-21-589-000251)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 329.7101; 2024: 0 | 329.7101
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.45 | Газопровод-ввод к жилому дому № 95 по ул . Советская в с. Калинино Малмыжского района (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, с. Калинино, код объекта 043-21-589-000252) | 0.0716 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 135.1377; 2023: 0; 2024: 0 | 135.1377 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 95 по ул . Советская в с. Калинино Малмыжского района (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, с. Калинино, код объекта 043-21-589-000252)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 130.4866; 2023: 0; 2024: 0 | 130.4866
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.46 | Газопровод-ввод к жилому дому № 93 по ул . Советская в с. Калинино Малмыжского района (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, с. Калинино, код объекта 043-21-589-000253) | 0.0011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 68.5161; 2023: 0; 2024: 0 | 68.5161 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 93 по ул . Советская в с. Калинино Малмыжского района (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, с. Калинино, код объекта 043-21-589-000253)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 63.8651; 2023: 0; 2024: 0 | 63.8651
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.47 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Комсомольская в с. Калинино Малмыжского района (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, с. Калинино, код объекта 043-21-589-003158) | 0.0685 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 350.8425; 2024: 0 | 350.8425 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Комсомольская в с. Калинино Малмыжского района (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, с. Калинино, код объекта 043-21-589-003158)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 343.7408; 2024: 0 | 343.7408
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.48 | Газопровод-ввод к жилому дому № 87 по ул. Советская в с. Калинино Малмыжского района (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, с. Калинино, код объекта 043-21-589-003159) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 84.7452; 2024: 0 | 84.7452 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 87 по ул. Советская в с. Калинино Малмыжского района (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, с. Калинино, код объекта 043-21-589-003159)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 77.6435; 2024: 0 | 77.6435
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.49 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по переулку Заводской в с. Калинино Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380307:521) (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, с. Калинино, код объекта 043-21-589-004348) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 79.4144; 2023: 0; 2024: 0 | 79.4144 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по переулку Заводской в с. Калинино Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380307:521) (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, с. Калинино, код объекта 043-21-589-004348)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 74.7633; 2023: 0; 2024: 0 | 74.7633
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.50 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Почтовая в с. Калинино Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380301:548) (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, с. Калинино, код объекта 043-21-589-005202) | 0.023 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 194.5965; 2024: 0 | 194.5965 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Почтовая в с. Калинино Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380301:548) (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, с. Калинино, код объекта 043-21-589-005202)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 187.4948; 2024: 0 | 187.4948
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.51 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Малмыжское городское поселение, с Ершовка, код объекта 043-21-589-003108) | 0.0024 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 104.6093; 2023: 0; 2024: 0 | 104.6093 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Малмыжское городское поселение, с Ершовка, код объекта 043-21-589-003108)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 99.9583; 2023: 0; 2024: 0 | 99.9583
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.52 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв.1 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, с. Ершовка, код объекта 043-21-589-000031) | 0.18 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 377.011; 2023: 0; 2024: 0 | 377.011 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв.1 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, с. Ершовка, код объекта 043-21-589-000031)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 372.36; 2023: 0; 2024: 0 | 372.36
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.53 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв.2 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, с. Ершовка, код объекта 043-21-589-000033) | 0.001 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 56.8311; 2023: 0; 2024: 0 | 56.8311 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв.2 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, с. Ершовка, код объекта 043-21-589-000033)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 52.1801; 2023: 0; 2024: 0 | 52.1801
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.54 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, с. Ершовка, код объекта 043-21-589-000035) | 0.0055 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 62.2663; 2023: 0; 2024: 0 | 62.2663 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, с. Ершовка, код объекта 043-21-589-000035)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 57.6153; 2023: 0; 2024: 0 | 57.6153
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.55 | Газопровод-ввод к жилому дому № 50 по ул. Заречная в с. Ершовка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, с. Ершовка, код объекта 043-21-589-000036) | 0.318 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 664.2971; 2023: 0; 2024: 0 | 664.2971 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 50 по ул. Заречная в с. Ершовка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, с. Ершовка, код объекта 043-21-589-000036)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 659.646; 2023: 0; 2024: 0 | 659.646
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.56 | Газопровод-ввод к жилому дому № 114 по ул. Николая Тишина в с. Большой Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340202:158) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, с. Большой Китяк, код объекта 043-21-589-003733) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 114 по ул. Николая Тишина в с. Большой Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340202:158) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, с. Большой Китяк, код объекта 043-21-589-003733)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.57 | Газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Николая Тишина в с. Большой Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340202:138) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, с. Большой Китяк, код объекта 043-21-589-003735) | 0.0075 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.3191; 2024: 0 | 110.3191 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Николая Тишина в с. Большой Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340202:138) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, с. Большой Китяк, код объекта 043-21-589-003735)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.2174; 2024: 0 | 103.2174
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.58 | Газопровод-ввод к жилому дому № 96 по ул. Николая Тишина в с. Большой Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340202:148) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, с. Большой Китяк, код объекта 043-21-589-003736) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 124.4278; 2024: 0 | 124.4278 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 96 по ул. Николая Тишина в с. Большой Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340202:148) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, с. Большой Китяк, код объекта 043-21-589-003736)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 117.3261; 2024: 0 | 117.3261
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.59 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Николая Тишина в с. Большой Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340202:113) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, с. Большой Китяк, код объекта 043-21-589-003737) | 0.0125 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 143.2852; 2024: 0 | 143.2852 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Николая Тишина в с. Большой Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340202:113) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, с. Большой Китяк, код объекта 043-21-589-003737)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 136.1835; 2024: 0 | 136.1835
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.60 | Газопровод-ввод к жилому дому № 83 по ул. Советская в с. Аджим Малмыжского района (Малмыжский район, Аджимское сельское поселение, с. Аджим, код объекта 043-21-589-003155) | 0.0111 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 137.1621; 2024: 0 | 137.1621 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 83 по ул. Советская в с. Аджим Малмыжского района (Малмыжский район, Аджимское сельское поселение, с. Аджим, код объекта 043-21-589-003155)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 130.0604; 2024: 0 | 130.0604
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.61 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22, кв. 2 по ул. Молодежная в с. Аджим Малмыжского района (Малмыжский район, Аджимское сельское поселение, с. Аджим, код объекта 043-21-589-003156) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 114.8563; 2024: 0 | 114.8563 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22, кв. 2 по ул. Молодежная в с. Аджим Малмыжского района (Малмыжский район, Аджимское сельское поселение, с. Аджим, код объекта 043-21-589-003156)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 107.7546; 2024: 0 | 107.7546
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.62 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20, кв. 2 по ул. Молодежная в с. Аджим Малмыжского района (Малмыжский район, Аджимское сельское поселение, с. Аджим, код объекта 043-21-589-003157) | 0.0075 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 101.8688; 2024: 0 | 101.8688 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20, кв. 2 по ул. Молодежная в с. Аджим Малмыжского района (Малмыжский район, Аджимское сельское поселение, с. Аджим, код объекта 043-21-589-003157)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 94.767; 2024: 0 | 94.767
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.63 | Газопровод-ввод к жилому дому № 45 по ул. Дружбы в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020115:203) (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000157) | 0.0035 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 101.2743; 2023: 0; 2024: 0 | 101.2743 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 45 по ул. Дружбы в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020115:203) (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000157)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 96.6232; 2023: 0; 2024: 0 | 96.6232
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.64 | Газопровод-ввод к жилому дому №15 по ул. Мира пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020103:139) (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-003806) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 94.9497; 2023: 0; 2024: 0 | 94.9497 | построен газопровод-ввод к жилому дому №15 по ул. Мира пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020103:139) (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-003806)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 90.2986; 2023: 0; 2024: 0 | 90.2986
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.65 | Распределительный газопровод по ул. Новая, ул. Солнечная в пгт. Красная Поляна, Вятскополянского района (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000022) | 0.3808 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 1648.6136; 2023: 0; 2024: 0 | 1648.6136 | построен распределительный газопровод по ул. Новая, ул. Солнечная в пгт. Красная Поляна, Вятскополянского района (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000022)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 1639.3115; 2023: 0; 2024: 0 | 1639.3115
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 9.3021; 2023: 0; 2024: 0 | 9.3021
2.5.66 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Парковая в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000037) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 115.9233; 2023: 0; 2024: 0 | 115.9233 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Парковая в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000037)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 111.2723; 2023: 0; 2024: 0 | 111.2723
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.67 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Лесная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000038) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 113.9264; 2024: 0 | 113.9264 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Лесная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000038)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 106.8247; 2024: 0 | 106.8247
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.68 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Лесная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000040) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 76.188; 2023: 0; 2024: 0 | 76.188 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Лесная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000040)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 71.5369; 2023: 0; 2024: 0 | 71.5369
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.69 | Газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Строителей в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000041) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 95.8371; 2023: 0; 2024: 0 | 95.8371 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Строителей в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000041)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 91.186; 2023: 0; 2024: 0 | 91.186
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.70 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19б по ул. Центральная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020111:890) (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-005252) | 0.095 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 407.414; 2023: 0; 2024: 0 | 407.414 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19б по ул. Центральная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020111:890) (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-005252)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 402.7629; 2023: 0; 2024: 0 | 402.7629
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.71 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Строителей в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020105:35) (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-005203) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 87.5656; 2023: 0; 2024: 0 | 87.5656 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Строителей в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020105:35) (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-005203)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 82.9145; 2023: 0; 2024: 0 | 82.9145
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.72 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 кв.1 по ул. Строителей в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000045) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 115.2459; 2024: 0 | 115.2459 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 кв.1 по ул. Строителей в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000045)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 108.1442; 2024: 0 | 108.1442
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.73 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Береговая в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000046) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 126.3167; 2023: 0; 2024: 0 | 126.3167 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Береговая в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000046)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 121.6657; 2023: 0; 2024: 0 | 121.6657
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.74 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Песчаная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000047) | 0.027 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 138.9374; 2023: 0; 2024: 0 | 138.9374 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Песчаная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000047)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 134.2864; 2023: 0; 2024: 0 | 134.2864
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.75 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Подгорная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000048) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 84.9415; 2023: 0; 2024: 0 | 84.9415 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Подгорная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000048)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 80.2904; 2023: 0; 2024: 0 | 80.2904
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.76 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Полевая в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000049) | 0.0045 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 89.22; 2023: 0; 2024: 0 | 89.22 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Полевая в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000049)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 84.569; 2023: 0; 2024: 0 | 84.569
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.77 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Озерная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000050) | 0.016 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 124.7461; 2023: 0; 2024: 0 | 124.7461 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Озерная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000050)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 120.0951; 2023: 0; 2024: 0 | 120.0951
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.78 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по пер. Первомайский в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000052) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 95.1294; 2023: 0; 2024: 0 | 95.1294 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по пер. Первомайский в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000052)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 90.4784; 2023: 0; 2024: 0 | 90.4784
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.79 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 кв. 1 по ул. Молодежная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000229) | 0.04 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 218.0165; 2023: 0; 2024: 0 | 218.0165 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 кв. 1 по ул. Молодежная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000229)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 213.3654; 2023: 0; 2024: 0 | 213.3654
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.80 | Газопровод-ввод к жилому дому № 45 по ул. Набережная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000056) | 0.032 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 182.977; 2023: 0; 2024: 0 | 182.977 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 45 по ул. Набережная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000056)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 178.3259; 2023: 0; 2024: 0 | 178.3259
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.81 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Труда в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:795) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000200) | 0.0079 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 89.3048; 2023: 0; 2024: 0 | 89.3048 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Труда в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:795) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000200)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 84.6537; 2023: 0; 2024: 0 | 84.6537
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.82 | Газопровод-ввод к жилому дому №3, кв. 1 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:0578) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-003813) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 109.6952; 2023: 0; 2024: 0 | 109.6952 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3, кв. 1 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:0578) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-003813)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 105.0442; 2023: 0; 2024: 0 | 105.0442
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.83 | Газопровод-ввод к жилому дому №64 по ул. Советская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:598) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-003814) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 109.9768; 2023: 0; 2024: 0 | 109.9768 | построен газопровод-ввод к жилому дому №64 по ул. Советская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:598) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-003814)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 105.3258; 2023: 0; 2024: 0 | 105.3258
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.84 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000110) | 0.0169 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 100.8695; 2023: 0; 2024: 0 | 100.8695 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000110)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 96.2184; 2023: 0; 2024: 0 | 96.2184
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.85 | Газопровод-ввод к жилому дому № 105 по ул.Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000111) | 0.0095 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 79.0763; 2023: 0; 2024: 0 | 79.0763 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 105 по ул.Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000111)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 74.4252; 2023: 0; 2024: 0 | 74.4252
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.86 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Подгорная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000113) | 0.0139 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 106.6224; 2023: 0; 2024: 0 | 106.6224 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Подгорная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000113)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 101.9713; 2023: 0; 2024: 0 | 101.9713
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.87 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по ул. Подгорная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000114) | 0.0139 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 104.5691; 2023: 0; 2024: 0 | 104.5691 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по ул. Подгорная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000114)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 99.918; 2023: 0; 2024: 0 | 99.918
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.88 | Газопровод-ввод к жилому дому № 71 кв. 2 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:619) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-005253) | 0.0177 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 94.0586; 2024: 0 | 94.0586 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 71 кв. 2 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:619) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-005253)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 86.9569; 2024: 0 | 86.9569
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.89 | Газопровод-ввод к жилому дому № 73 кв. 2 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000115) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 127.9774; 2024: 0 | 127.9774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 73 кв. 2 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000115)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 120.8756; 2024: 0 | 120.8756
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.90 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Заводская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000116) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Заводская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000116)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.91 | Газопровод-ввод к жилому дому №47 по ул. Комсомольская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:709) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-003815) | 0.203 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 429.9278; 2023: 0; 2024: 0 | 429.9278 | построен газопровод-ввод к жилому дому №47 по ул. Комсомольская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:709) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-003815)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 425.2767; 2023: 0; 2024: 0 | 425.2767
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.92 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Комсомольская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000117) | 0.0149 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 84.9465; 2023: 0; 2024: 0 | 84.9465 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Комсомольская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000117)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 80.2955; 2023: 0; 2024: 0 | 80.2955
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.93 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Комсомольская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000118) | 0.0094 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 79.5258; 2023: 0; 2024: 0 | 79.5258 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Комсомольская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000118)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 74.8748; 2023: 0; 2024: 0 | 74.8748
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.94 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Сосновская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000119) | 0.028 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 150.6852; 2023: 0; 2024: 0 | 150.6852 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Сосновская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000119)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 146.0341; 2023: 0; 2024: 0 | 146.0341
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.95 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Сосновская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000120) | 0.038 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 218.5563; 2023: 0; 2024: 0 | 218.5563 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Сосновская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000120)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 213.9052; 2023: 0; 2024: 0 | 213.9052
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.96 | Газопровод-ввод к жилому дому № 103 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000121) | 0.0065 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 61.5404; 2023: 0; 2024: 0 | 61.5404 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 103 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000121)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 56.8893; 2023: 0; 2024: 0 | 56.8893
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.97 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Октябрьская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000122) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 88.9217; 2023: 0; 2024: 0 | 88.9217 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Октябрьская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000122)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 84.2706; 2023: 0; 2024: 0 | 84.2706
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.98 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 а по ул. Заводская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000123) | 0.084 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 188.7376; 2023: 0; 2024: 0 | 188.7376 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 а по ул. Заводская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000123)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 184.0865; 2023: 0; 2024: 0 | 184.0865
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.99 | Газопровод-ввод к жилому дому № 108 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:651) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-005254) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 119.4931; 2024: 0 | 119.4931 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 108 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:651) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-005254)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 112.3914; 2024: 0 | 112.3914
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.100 | Газопровод-ввод к жилому дому № 43 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000124) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 82.339; 2023: 0; 2024: 0 | 82.339 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 43 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000124)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 77.6879; 2023: 0; 2024: 0 | 77.6879
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.101 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Комсомольская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000125) | 0.0176 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 165.591; 2024: 0 | 165.591 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Комсомольская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000125)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 158.4893; 2024: 0 | 158.4893
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.102 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Октябрьская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000127) | 0.017 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 123.3644; 2023: 0; 2024: 0 | 123.3644 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Октябрьская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000127)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 118.7134; 2023: 0; 2024: 0 | 118.7134
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.103 | Газопровод-ввод к жилому дому № 45 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кад. номер з/у 43:07:110403:721) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000128) | 0.112 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 395.2941; 2023: 0; 2024: 0 | 395.2941 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 45 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кад. номер з/у 43:07:110403:721) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000128)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 390.6431; 2023: 0; 2024: 0 | 390.6431
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.104 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 1 по ул. Сосновская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000130) | 0.139 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 935.815; 2023: 0; 2024: 0 | 935.815 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 1 по ул. Сосновская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000130)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 931.1639; 2023: 0; 2024: 0 | 931.1639
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.105 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Заречная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000131) | 0.0045 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 97.6088; 2023: 0; 2024: 0 | 97.6088 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Заречная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000131)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 92.9578; 2023: 0; 2024: 0 | 92.9578
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.106 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Советская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000132) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Советская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000132)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.107 | Газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000133) | 0.0094 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 78.6293; 2023: 0; 2024: 0 | 78.6293 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000133)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 73.9782; 2023: 0; 2024: 0 | 73.9782
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.108 | Газопровод-ввод к жилому дому № 57 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000134) | 0.0075 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 122.9783; 2023: 0; 2024: 0 | 122.9783 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 57 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000134)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 118.3272; 2023: 0; 2024: 0 | 118.3272
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.109 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Заречная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000230) | 0.0045 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 90.282; 2023: 0; 2024: 0 | 90.282 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Заречная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000230)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 85.631; 2023: 0; 2024: 0 | 85.631
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.110 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Советская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-003114) | 0.045 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 382.8536; 2024: 0 | 382.8536 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Советская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-003114)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 375.7519; 2024: 0 | 375.7519
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.111 | Распределительный газопровод по ул. Сосновская, ул. Комсомольская в п. Усть-Люга, Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000028) | 0.1745 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 961.6609; 2023: 0; 2024: 0 | 961.6609 | построен распределительный газопровод по ул. Сосновская, ул. Комсомольская в п. Усть-Люга, Вятскополянского района (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000028)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 947.7077; 2023: 0; 2024: 0 | 947.7077
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 13.9532; 2023: 0; 2024: 0 | 13.9532
2.5.112 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Октябрьская в пос.Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110402:465) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-004349) | 0.0045 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 91.1661; 2023: 0; 2024: 0 | 91.1661 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Октябрьская в пос.Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110402:465) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-004349)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 86.5151; 2023: 0; 2024: 0 | 86.5151
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.113 | Распределительный газопровод в д. Старый Ноныгерь Малмыжского района (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, дер. Старый Ноныгерь, код объекта 043-21-589-003744) | 1.0873 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 4745.2696; 2023: 0; 2024: 0 | 4745.2696 | построен распределительный газопровод в д. Старый Ноныгерь Малмыжского района (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, дер. Старый Ноныгерь, код объекта 043-21-589-003744)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 4680.1548; 2023: 0; 2024: 0 | 4680.1548
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 65.1148; 2023: 0; 2024: 0 | 65.1148
2.5.114 | Газопровод-ввод к жилому дому №12а по ул. Молодежная в дер. Старый Ноныгерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:206) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, дер. Старый Ноныгерь, код объекта 043-21-589-005255) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 119.23; 2024: 0 | 119.23 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12а по ул. Молодежная в дер. Старый Ноныгерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:206) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, дер. Старый Ноныгерь, код объекта 043-21-589-005255)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 112.1283; 2024: 0 | 112.1283
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.115 | Газопровод-ввод к жилому дому №31 по ул. Молодежная в дер. Старый Ноныгерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:101) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, дер. Старый Ноныгерь, код объекта 043-21-589-005155) | 0.0065 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 91.5408; 2024: 0 | 91.5408 | построен газопровод-ввод к жилому дому №31 по ул. Молодежная в дер. Старый Ноныгерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:101) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, дер. Старый Ноныгерь, код объекта 043-21-589-005155)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 84.439; 2024: 0 | 84.439
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.116 | Газопровод-ввод к жилому дому №37 по ул. Молодежная в дер. Старый Ноныгерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:104) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, дер. Старый Ноныгерь, код объекта 043-21-589-005256) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 86.4021; 2024: 0 | 86.4021 | построен газопровод-ввод к жилому дому №37 по ул. Молодежная в дер. Старый Ноныгерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:104) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, дер. Старый Ноныгерь, код объекта 043-21-589-005256)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 79.3004; 2024: 0 | 79.3004
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.117 | Газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. Молодежная в д. Старый Ноныгерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:110) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, дер. Старый Ноныгерь, код объекта 043-21-589-005311) | 0.048 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 395.9746; 2024: 0 | 395.9746 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. Молодежная в д. Старый Ноныгерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:110) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, дер. Старый Ноныгерь, код объекта 043-21-589-005311)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 388.8729; 2024: 0 | 388.8729
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.118 | Газопровод-ввод к жилому дому №56 по ул. Набережная в д. Старый Ноныгерь Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:28) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, дер. Старый Ноныгерь, код объекта 043-21-589-005204) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 101.7353; 2024: 0 | 101.7353 | построен газопровод-ввод к жилому дому №56 по ул. Набережная в д. Старый Ноныгерь Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:28) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, дер. Старый Ноныгерь, код объекта 043-21-589-005204)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 94.6336; 2024: 0 | 94.6336
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.119 | Газопровод-ввод к жилому дому №44 по ул. Набережная в д. Старый Ноныгерь Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:89) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, дер. Старый Ноныгерь, код объекта 043-21-589-005258) | 0.0118 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 140.2237; 2024: 0 | 140.2237 | построен газопровод-ввод к жилому дому №44 по ул. Набережная в д. Старый Ноныгерь Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:89) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, дер. Старый Ноныгерь, код объекта 043-21-589-005258)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 133.1219; 2024: 0 | 133.1219
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.120 | Газопровод-ввод к жилому дому №42 по ул. Набережная в д. Старый Ноныгерь Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:88) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, дер. Старый Ноныгерь, код объекта 043-21-589-005168) | 0.0118 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 140.2237; 2024: 0 | 140.2237 | построен газопровод-ввод к жилому дому №42 по ул. Набережная в д. Старый Ноныгерь Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:88) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, дер. Старый Ноныгерь, код объекта 043-21-589-005168)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 133.1219; 2024: 0 | 133.1219
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.121 | Газопровод-ввод к жилому дому №20а по ул. Центральная в д. Малый Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340402:63) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, дер. Малый Китяк, код объекта 043-21-589-003821) | 0.001 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 92.9879; 2024: 0 | 92.9879 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20а по ул. Центральная в д. Малый Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340402:63) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, дер. Малый Китяк, код объекта 043-21-589-003821)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 85.8862; 2024: 0 | 85.8862
2.5.122 | Газопровод-ввод к жилому дому №45 по ул. Центральная в д. Малый Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340401:75) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, дер. Малый Китяк, код объекта 043-21-589-005259) | 0.0145 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 152.0326; 2024: 0 | 152.0326 | построен газопровод-ввод к жилому дому №45 по ул. Центральная в д. Малый Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340401:75) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, дер. Малый Китяк, код объекта 043-21-589-005259)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 144.9309; 2024: 0 | 144.9309
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.123 | Газопровод-ввод к жилому дому №81 по ул. Центральная в д. Малый Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340401:92) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, дер. Малый Китяк, код объекта 043-21-589-005260) | 0.0055 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 94.7002; 2024: 0 | 94.7002 | построен газопровод-ввод к жилому дому №81 по ул. Центральная в д. Малый Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340401:92) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, дер. Малый Китяк, код объекта 043-21-589-005260)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 87.5985; 2024: 0 | 87.5985
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.124 | Газопровод-ввод к жилому дому №36 по ул. Центральная в д. Малый Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340402:67) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, дер. Малый Китяк, код объекта 043-21-589-005261) | 0.0027 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 87.1159; 2024: 0 | 87.1159 | построен газопровод-ввод к жилому дому №36 по ул. Центральная в д. Малый Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340402:67) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, дер. Малый Китяк, код объекта 043-21-589-005261)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 80.0142; 2024: 0 | 80.0142
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.125 | Газопровод-ввод к жилому дому №32А по ул. Центральная в д. Малый Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340402:146) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, дер. Малый Китяк, код объекта 043-21-589-003822) | 0.0135 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 108.892; 2024: 0 | 108.892 | построен газопровод-ввод к жилому дому №32А по ул. Центральная в д. Малый Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340402:146) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, дер. Малый Китяк, код объекта 043-21-589-003822)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 101.7903; 2024: 0 | 101.7903
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.126 | Газопровод-ввод к жилому дому № 117 по ул. Советская в д. Чекашево Вятскополянского района (Вятскополянский район, Чекашевское сельское поселение, дер. Чекашево, код объекта 043-21-589-000135) | 0.117 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 288.7228; 2023: 0; 2024: 0 | 288.7228 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 117 по ул. Советская в д. Чекашево Вятскополянского района (Вятскополянский район, Чекашевское сельское поселение, дер. Чекашево, код объекта 043-21-589-000135)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 284.0718; 2023: 0; 2024: 0 | 284.0718
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.127 | Газопровод-ввод к жилому дому №72 по ул. Советская в д. Чекашево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120203:85) (Вятскополянский район, Чекашевское сельское поселение, дер. Чекашево, код объекта 043-21-589-003817) | 0.0177 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 105.1506; 2023: 0; 2024: 0 | 105.1506 | построен газопровод-ввод к жилому дому №72 по ул. Советская в д. Чекашево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120203:85) (Вятскополянский район, Чекашевское сельское поселение, дер. Чекашево, код объекта 043-21-589-003817)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 100.4995; 2023: 0; 2024: 0 | 100.4995
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.128 | Газопровод-ввод к жилому дому № 61 по ул. Горная в д. Удмурт Китяк Малмыжского района (Малмыжский район, Новосмаильское сельское поселение, дер. Удмурт Китяк, код объекта 043-21-589-000321) | 0.058 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 214.5164; 2024: 0 | 214.5164 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 61 по ул. Горная в д. Удмурт Китяк Малмыжского района (Малмыжский район, Новосмаильское сельское поселение, дер. Удмурт Китяк, код объекта 043-21-589-000321)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 207.4146; 2024: 0 | 207.4146
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.129 | Газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Горная в д. Удмурт Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:420701:58) (Малмыжский район, Новосмаильское сельское поселение, дер. Удмурт Китяк, код объекта 043-21-589-003863) | 0.018 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 167.3405; 2024: 0 | 167.3405 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Горная в д. Удмурт Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:420701:58) (Малмыжский район, Новосмаильское сельское поселение, дер. Удмурт Китяк, код объекта 043-21-589-003863)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 160.2387; 2024: 0 | 160.2387
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.130 | Газопровод-ввод к жилому дому № 60 по ул. Горная в д. Удмурт Китяк Малмыжского района (Малмыжский район, Новосмаильское сельское поселение, дер. Удмурт Китяк, код объекта 043-21-589-000322) | 0.048 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 194.8041; 2024: 0 | 194.8041 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 60 по ул. Горная в д. Удмурт Китяк Малмыжского района (Малмыжский район, Новосмаильское сельское поселение, дер. Удмурт Китяк, код объекта 043-21-589-000322)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 187.7024; 2024: 0 | 187.7024
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.131 | Распределительный газопровод по ул. Южная в д. Старый Пинигерь Вятскополянского района (Вятскополянский район, Старопинигерское сельское поселение, дер. Старый Пинигерь, код объекта 043-21-589-000109) | 0.145 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 386.6692; 2023: 0; 2024: 0 | 386.6692 | построен распределительный газопровод по ул. Южная в д. Старый Пинигерь Вятскополянского района (Вятскополянский район, Старопинигерское сельское поселение, дер. Старый Пинигерь, код объекта 043-21-589-000109)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 382.0182; 2023: 0; 2024: 0 | 382.0182
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.132 | Газопровод-ввод к жилому дому №26 по ул. Южная в д. Старый Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090501:346) (Вятскополянский район, Старопинигерское сельское поселение, дер. Старый Пинигерь, код объекта 043-21-589-004143) | 0.015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 120.3161; 2023: 0; 2024: 0 | 120.3161 | построен газопровод-ввод к жилому дому №26 по ул. Южная в д. Старый Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090501:346) (Вятскополянский район, Старопинигерское сельское поселение, дер. Старый Пинигерь, код объекта 043-21-589-004143)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 115.665; 2023: 0; 2024: 0 | 115.665
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.133 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Новая в д. Старый Кокуй Малмыжского района (Малмыжский район, Мари-Малмыжское сельское поселение , дер. Старый Кокуй, код объекта 043-21-589-000316) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 96.3411; 2023: 0; 2024: 0 | 96.3411 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Новая в д. Старый Кокуй Малмыжского района (Малмыжский район, Мари-Малмыжское сельское поселение , дер. Старый Кокуй, код объекта 043-21-589-000316)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 91.69; 2023: 0; 2024: 0 | 91.69
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.134 | Газопровод-ввод к жилому дому № 61 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400302:18) (Малмыжский район, Мари-Малмыжское сельское поселение , дер. Старый Кокуй, код объекта 043-21-589-000366) | 0.0085 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 72.772; 2023: 0; 2024: 0 | 72.772 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 61 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400302:18) (Малмыжский район, Мари-Малмыжское сельское поселение , дер. Старый Кокуй, код объекта 043-21-589-000366)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 68.121; 2023: 0; 2024: 0 | 68.121
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.135 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района (Малмыжский район, Мари-Малмыжское сельское поселение , дер. Старый Кокуй, код объекта 043-21-589-000317) | 0.066 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 275.5226; 2023: 0; 2024: 0 | 275.5226 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района (Малмыжский район, Мари-Малмыжское сельское поселение , дер. Старый Кокуй, код объекта 043-21-589-000317)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 270.8716; 2023: 0; 2024: 0 | 270.8716
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.136 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв. 1 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:0189) (Вятскополянский район, Гремячевское сельское поселение, дер. Старая Малиновка, код объекта 043-21-589-003520) | 0.0085 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 93.1708; 2023: 0; 2024: 0 | 93.1708 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв. 1 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:0189) (Вятскополянский район, Гремячевское сельское поселение, дер. Старая Малиновка, код объекта 043-21-589-003520)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 88.5197; 2023: 0; 2024: 0 | 88.5197
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.137 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 кв.2 по ул. Молодежная в дер. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:192) (Вятскополянский район, Гремячевское сельское поселение, дер. Старая Малиновка, код объекта 043-21-589-004357) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 119.23; 2024: 0 | 119.23 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 кв.2 по ул. Молодежная в дер. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:192) (Вятскополянский район, Гремячевское сельское поселение, дер. Старая Малиновка, код объекта 043-21-589-004357)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 112.1283; 2024: 0 | 112.1283
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.138 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв.2 по ул. Слободка в д. Старая Коса Малмыжского района (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, дер. Старая Коса, код объекта 043-21-589-003152) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 107.6616; 2023: 0; 2024: 0 | 107.6616 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв.2 по ул. Слободка в д. Старая Коса Малмыжского района (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, дер. Старая Коса, код объекта 043-21-589-003152)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 103.0105; 2023: 0; 2024: 0 | 103.0105
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.139 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Большая в д. Старая Коса Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380801:67) (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, дер. Старая Коса, код объекта 043-21-589-003864) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Большая в д. Старая Коса Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380801:67) (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, дер. Старая Коса, код объекта 043-21-589-003864)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.140 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Солнечная в д. Средняя Тойма Вятскополянского района (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Средняя Тойма, код объекта 043-21-589-000227) | 0.062 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 281.6329; 2023: 0; 2024: 0 | 281.6329 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Солнечная в д. Средняя Тойма Вятскополянского района (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Средняя Тойма, код объекта 043-21-589-000227)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 276.9819; 2023: 0; 2024: 0 | 276.9819
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.141 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Солнечная д. Средняя Тойма Вятскополянского района (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Средняя Тойма, код объекта 043-21-589-003112) | 0.0203 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 102.5172; 2023: 0; 2024: 0 | 102.5172 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Солнечная д. Средняя Тойма Вятскополянского района (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Средняя Тойма, код объекта 043-21-589-003112)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 97.8662; 2023: 0; 2024: 0 | 97.8662
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.142 | Распределительный газопровод по ул. Заречная, ул. Луговая в д. Средняя Тойма, Вятскополянского района (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Средняя Тойма, код объекта 043-21-589-000024) | 0.8502 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 4652.6424; 2023: 0; 2024: 0 | 4652.6424 | построен распределительный газопровод по ул. Заречная, ул. Луговая в д. Средняя Тойма, Вятскополянского района (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Средняя Тойма, код объекта 043-21-589-000024)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 4624.7361; 2023: 0; 2024: 0 | 4624.7361
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 27.9063; 2023: 0; 2024: 0 | 27.9063
2.5.143 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Солнечная в д. Средняя Тойма Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090402:314) (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Средняя Тойма, код объекта 043-21-589-000185) | 0.0015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 82.7596; 2023: 0; 2024: 0 | 82.7596 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Солнечная в д. Средняя Тойма Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090402:314) (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Средняя Тойма, код объекта 043-21-589-000185)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 78.1085; 2023: 0; 2024: 0 | 78.1085
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.144 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Западная в д. Салкым Чишма Малмыжского района (Малмыжский район, Новосмаильское сельское поселение , дер. Салкым Чишма, код объекта 043-21-589-000314) | 0.001 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 88.8857; 2024: 0 | 88.8857 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Западная в д. Салкым Чишма Малмыжского района (Малмыжский район, Новосмаильское сельское поселение , дер. Салкым Чишма, код объекта 043-21-589-000314)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 81.784; 2024: 0 | 81.784
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.145 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Центральная в д. Поречке Китяк Малмыжского района (Малмыжский район, Новосмаильское сельское поселение , дер. Поречке Китяк, код объекта 043-21-589-000285) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 119.23; 2024: 0 | 119.23 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Центральная в д. Поречке Китяк Малмыжского района (Малмыжский район, Новосмаильское сельское поселение , дер. Поречке Китяк, код объекта 043-21-589-000285)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 112.1283; 2024: 0 | 112.1283
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.146 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Центральная в д. Поречке Китяк Малмыжского района (Малмыжский район, Новосмаильское сельское поселение , дер. Поречке Китяк, код объекта 043-21-589-000286) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 105.9302; 2024: 0 | 105.9302 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Центральная в д. Поречке Китяк Малмыжского района (Малмыжский район, Новосмаильское сельское поселение , дер. Поречке Китяк, код объекта 043-21-589-000286)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 98.8285; 2024: 0 | 98.8285
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.147 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Ушакова в д. Пахотная Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380704:0176) (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, дер. Пахотная, код объекта 043-21-589-000339) | 0.0055 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 80.0057; 2024: 0 | 80.0057 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Ушакова в д. Пахотная Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380704:0176) (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, дер. Пахотная, код объекта 043-21-589-000339)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 72.904; 2024: 0 | 72.904
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.148 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Слободка в д. Пахотная Малмыжского района (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, дер. Пахотная, код объекта 043-21-589-003148) | 0.001 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 104.1063; 2024: 0 | 104.1063 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Слободка в д. Пахотная Малмыжского района (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, дер. Пахотная, код объекта 043-21-589-003148)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 97.0046; 2024: 0 | 97.0046
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.149 | Газопровод-ввод к жилому дому № 69 по ул. Большаяв д. Пахотная Малмыжского района (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, дер. Пахотная, код объекта 043-21-589-003149) | 0.23 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 834.1887; 2023: 0; 2024: 0 | 834.1887 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 69 по ул. Большаяв д. Пахотная Малмыжского района (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, дер. Пахотная, код объекта 043-21-589-003149)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 829.5376; 2023: 0; 2024: 0 | 829.5376
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.150 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Трудовая в д. Пахотная Малмыжского района (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, дер. Пахотная, код объекта 043-21-589-003150) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 119.0603; 2023: 0; 2024: 0 | 119.0603 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Трудовая в д. Пахотная Малмыжского района (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, дер. Пахотная, код объекта 043-21-589-003150)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 114.4093; 2023: 0; 2024: 0 | 114.4093
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.151 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25а, кв. 2 по ул. Большая в д. Пахотная Малмыжского района (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, дер. Пахотная, код объекта 043-21-589-003151) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 77.6812; 2023: 0; 2024: 0 | 77.6812 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25а, кв. 2 по ул. Большая в д. Пахотная Малмыжского района (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, дер. Пахотная, код объекта 043-21-589-003151)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 73.0302; 2023: 0; 2024: 0 | 73.0302
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.152 | Распределительный газопровод по ул. Майская в д. Пахотная, Малмыжского района (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, дер. Пахотная, код объекта 043-21-589-000249) | 0.59598 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 2744.6829; 2023: 0; 2024: 0 | 2744.6829 | построен распределительный газопровод по ул. Майская в д. Пахотная, Малмыжского района (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, дер. Пахотная, код объекта 043-21-589-000249)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 2730.7298; 2023: 0; 2024: 0 | 2730.7298
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 13.9532; 2023: 0; 2024: 0 | 13.9532
2.5.153 | Газопровод-ввод к жилому дому № 58 по ул. Ключевая в д. Нослы Малмыжского района (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, дер. Нослы, код объекта 043-21-589-003147) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 64.1092; 2023: 0; 2024: 0 | 64.1092 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 58 по ул. Ключевая в д. Нослы Малмыжского района (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, дер. Нослы, код объекта 043-21-589-003147)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 59.4581; 2023: 0; 2024: 0 | 59.4581
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.154 | Газопровод-ввод к жилому дому №107 по ул. Вятская д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:1049) (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-003808) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 96.4571; 2023: 0; 2024: 0 | 96.4571 | построен газопровод-ввод к жилому дому №107 по ул. Вятская д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:1049) (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-003808)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 91.8061; 2023: 0; 2024: 0 | 91.8061
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.155 | Газопровод-ввод к жилому дому № 63а по ул. Вятская в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-003109) | 0.0023 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 80.7248; 2023: 0; 2024: 0 | 80.7248 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 63а по ул. Вятская в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-003109)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 76.0737; 2023: 0; 2024: 0 | 76.0737
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.156 | Газопровод-ввод к жилому дому № 117 по ул. Вятская д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-003110) | 0.0075 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 119.1817; 2023: 0; 2024: 0 | 119.1817 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 117 по ул. Вятская д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-003110)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 114.5306; 2023: 0; 2024: 0 | 114.5306
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.157 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Колхозная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-000062) | 0.1661 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 342.2611; 2023: 0; 2024: 0 | 342.2611 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Колхозная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-000062)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 337.61; 2023: 0; 2024: 0 | 337.61
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.158 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 3 по ул. Колхозная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-000065) | 0.041 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 133.6802; 2023: 0; 2024: 0 | 133.6802 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 3 по ул. Колхозная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-000065)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 129.0291; 2023: 0; 2024: 0 | 129.0291
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.159 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Вятская в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-000067) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 172.9175; 2024: 0 | 172.9175 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Вятская в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-000067)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 165.8158; 2024: 0 | 165.8158
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.160 | Газопровод-ввод к жилому дому №24 по ул. Вятская д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:727) (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-003809) | 0.044 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 191.9514; 2023: 0; 2024: 0 | 191.9514 | построен газопровод-ввод к жилому дому №24 по ул. Вятская д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:727) (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-003809)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 187.3003; 2023: 0; 2024: 0 | 187.3003
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.161 | Распределительный газопровод по ул. Центральная в д. Нижняя Тойма, Вятскополянского района (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-000026) | 0.6324 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 5773.8637; 2023: 0; 2024: 0 | 5773.8637 | построен распределительный газопровод по ул. Центральная в д. Нижняя Тойма, Вятскополянского района (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-000026)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 5764.5616; 2023: 0; 2024: 0 | 5764.5616
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 9.3021; 2023: 0; 2024: 0 | 9.3021
2.5.162 | Газопровод-ввод к жилому дому №46 по ул. Вятская д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:743) (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-003810) | 0.018 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 104.5967; 2023: 0; 2024: 0 | 104.5967 | построен газопровод-ввод к жилому дому №46 по ул. Вятская д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:743) (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-003810)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 99.9457; 2023: 0; 2024: 0 | 99.9457
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.163 | Газопровод-ввод к жилому дому №72 по ул. Вятская д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:766) (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-003811) | 0.03 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 120.2759; 2023: 0; 2024: 0 | 120.2759 | построен газопровод-ввод к жилому дому №72 по ул. Вятская д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:766) (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-003811)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 115.6249; 2023: 0; 2024: 0 | 115.6249
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.164 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 мкр. Дачный в д. Нижние Изиверки Вятскополянского района (Вятскополянский район, Слудское сельское поселение, дер. Нижние Изиверки, код объекта 043-21-589-000136) | 0.033 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 168.6327; 2023: 0; 2024: 0 | 168.6327 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 мкр. Дачный в д. Нижние Изиверки Вятскополянского района (Вятскополянский район, Слудское сельское поселение, дер. Нижние Изиверки, код объекта 043-21-589-000136)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 163.9816; 2023: 0; 2024: 0 | 163.9816
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.165 | Газопровод-ввод к жилому дому №45 в мкр. Дачный в д. Нижние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080702:185) (Вятскополянский район, Слудское сельское поселение, дер. Нижние Изиверки, код объекта 043-21-589-003804) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 70.6005; 2023: 0; 2024: 0 | 70.6005 | построен газопровод-ввод к жилому дому №45 в мкр. Дачный в д. Нижние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080702:185) (Вятскополянский район, Слудское сельское поселение, дер. Нижние Изиверки, код объекта 043-21-589-003804)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 65.9494; 2023: 0; 2024: 0 | 65.9494
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.166 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Набережная д. Нижние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080702:324) (Вятскополянский район, Слудское сельское поселение, дер. Нижние Изиверки, код объекта 043-21-589-003805) | 0.0077 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 80.1889; 2023: 0; 2024: 0 | 80.1889 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Набережная д. Нижние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080702:324) (Вятскополянский район, Слудское сельское поселение, дер. Нижние Изиверки, код объекта 043-21-589-003805)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 75.5379; 2023: 0; 2024: 0 | 75.5379
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.167 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 а по ул. Набережная в д. Нижние Изиверки Вятскополянского района (Вятскополянский район, Слудское сельское поселение, дер. Нижние Изиверки, код объекта 043-21-589-000225) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 а по ул. Набережная в д. Нижние Изиверки Вятскополянского района (Вятскополянский район, Слудское сельское поселение, дер. Нижние Изиверки, код объекта 043-21-589-000225)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.168 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Центральная в д. Мериновщина Вятскополянского района (Вятскополянский район, Слудское сельское поселение, дер. Мериновщина, код объекта 043-21-589-000060) | 0.4824 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 2365.5851; 2023: 0; 2024: 0 | 2365.5851 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Центральная в д. Мериновщина Вятскополянского района (Вятскополянский район, Слудское сельское поселение, дер. Мериновщина, код объекта 043-21-589-000060)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 2360.934; 2023: 0; 2024: 0 | 2360.934
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.169 | Распределительный газопровод в д. Матвеево Вятскополянского района (Вятскополянский район, Чекашевское сельское поселение, дер. Матвеево, код объекта 043-21-589-003760) | 1.5108 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 10104.3357; 2023: 0; 2024: 0 | 10104.3357 | построен распределительный газопровод в д. Матвеево Вятскополянского района (Вятскополянский район, Чекашевское сельское поселение, дер. Матвеево, код объекта 043-21-589-003760)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 10085.7314; 2023: 0; 2024: 0 | 10085.7314
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 18.6042; 2023: 0; 2024: 0 | 18.6042
2.5.170 | Газопровод-ввод к жилому дому №16а по ул. Центральная в д. Матвеево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120101:200) (Вятскополянский район, Чекашевское сельское поселение, дер. Матвеево, код объекта 043-21-589-003797) | 0.044 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 177.0656; 2023: 0; 2024: 0 | 177.0656 | построен газопровод-ввод к жилому дому №16а по ул. Центральная в д. Матвеево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120101:200) (Вятскополянский район, Чекашевское сельское поселение, дер. Матвеево, код объекта 043-21-589-003797)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 172.4145; 2023: 0; 2024: 0 | 172.4145
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.171 | Газопровод-ввод к жилому дому № 72 по ул. Большая в д. Пахотная Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380703:178) (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, дер. Пахотная, код объекта 043-21-589-003116) | 0.0068 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 31.8515; 2023: 0; 2024: 0 | 31.8515 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 72 по ул. Большая в д. Пахотная Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380703:178) (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, дер. Пахотная, код объекта 043-21-589-003116)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 27.2005; 2023: 0; 2024: 0 | 27.2005
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.172 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Центральная в д. Мериновщина Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080601:246) (Вятскополянский район, Слудское сельское поселение, дер. Мериновщина, код объекта 043-21-589-005207) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 81.9022; 2023: 0; 2024: 0 | 81.9022 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Центральная в д. Мериновщина Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080601:246) (Вятскополянский район, Слудское сельское поселение, дер. Мериновщина, код объекта 043-21-589-005207)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 77.2512; 2023: 0; 2024: 0 | 77.2512
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.173 | Распределительный газопровод по ул. Дачная, ул. Полевая в д. Кушак, Вятскополянского района (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, дер. Кушак, код объекта 043-21-589-000023) | 1.1107 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 5685.6372; 2023: 0; 2024: 0 | 5685.6372 | построен распределительный газопровод по ул. Дачная, ул. Полевая в д. Кушак, Вятскополянского района (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, дер. Кушак, код объекта 043-21-589-000023)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 5643.7776; 2023: 0; 2024: 0 | 5643.7776
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 41.8595; 2023: 0; 2024: 0 | 41.8595
2.5.174 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Полевая в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:328) (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, дер. Кушак, код объекта 043-21-589-007202) | 0.07 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 492.1955; 2024: 0 | 492.1955 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Полевая в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:328) (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, дер. Кушак, код объекта 043-21-589-007202)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 485.0938; 2024: 0 | 485.0938
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.175 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Полевая в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:277) (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, дер. Кушак, код объекта 043-21-589-005110) | 0.02 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 101.9685; 2023: 0; 2024: 0 | 101.9685 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Полевая в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:277) (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, дер. Кушак, код объекта 043-21-589-005110)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 97.3174; 2023: 0; 2024: 0 | 97.3174
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.176 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Полевая в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:281) (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, дер. Кушак, код объекта 043-21-589-005153) | 0.021 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 102.9726; 2023: 0; 2024: 0 | 102.9726 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Полевая в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:281) (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, дер. Кушак, код объекта 043-21-589-005153)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 98.3216; 2023: 0; 2024: 0 | 98.3216
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.177 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Полевая в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:249) (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, дер. Кушак, код объекта 043-21-589-005154) | 0.022 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 97.7255; 2023: 0; 2024: 0 | 97.7255 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Полевая в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:249) (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, дер. Кушак, код объекта 043-21-589-005154)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 93.0745; 2023: 0; 2024: 0 | 93.0745
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.178 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26/1 по ул. Дачная в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030101:230) (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, дер. Кушак, код объекта 043-21-589-005208) | 0.12 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 261.4561; 2023: 0; 2024: 0 | 261.4561 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26/1 по ул. Дачная в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030101:230) (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, дер. Кушак, код объекта 043-21-589-005208)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 256.8051; 2023: 0; 2024: 0 | 256.8051
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.179 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Дачная в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:83) (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, дер. Кушак, код объекта 043-21-589-007203) | 0.017 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 241.615; 2024: 0 | 241.615 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Дачная в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:83) (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, дер. Кушак, код объекта 043-21-589-007203)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 234.5133; 2024: 0 | 234.5133
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.180 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, дер. Киняусь, код объекта 043-21-589-000228) | 0.0186 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 123.2577; 2023: 0; 2024: 0 | 123.2577 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, дер. Киняусь, код объекта 043-21-589-000228)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 118.6066; 2023: 0; 2024: 0 | 118.6066
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.181 | Газопровод-ввод к жилому дому № 152 кв. 1 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170204:283) (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-000340) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 119.1969; 2024: 0 | 119.1969 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 152 кв. 1 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170204:283) (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-000340)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 112.0952; 2024: 0 | 112.0952
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.182 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040201:0175) (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, дер. Киняусь, код объекта 043-21-589-000144) | 0.0146 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 121.9697; 2023: 0; 2024: 0 | 121.9697 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040201:0175) (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, дер. Киняусь, код объекта 043-21-589-000144)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 117.3187; 2023: 0; 2024: 0 | 117.3187
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.183 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 кв. 1 по ул. Советская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170204:204) (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-000343) | 0.0078 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 100.98; 2023: 0; 2024: 0 | 100.98 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 кв. 1 по ул. Советская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170204:204) (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-000343)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 96.3289; 2023: 0; 2024: 0 | 96.3289
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.184 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Колхозная в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:470202:270) (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-000344) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 112.9896; 2023: 0; 2024: 0 | 112.9896 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Колхозная в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:470202:270) (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-000344)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 108.3386; 2023: 0; 2024: 0 | 108.3386
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.185 | Газопровод-ввод к жилому дому № 55 по ул. Колхозная в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170204:172) (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-000346) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 56.5821; 2023: 0; 2024: 0 | 56.5821 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 55 по ул. Колхозная в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170204:172) (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-000346)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 51.9311; 2023: 0; 2024: 0 | 51.9311
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.186 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Свободы в с. Новая Смаиль Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:420402:209) (Малмыжский район, Новосмаильское сельское поселение, с. Новая Смаиль, код объекта 043-21-589-000338) | 0.0065 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 78.2464; 2024: 0 | 78.2464 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Свободы в с. Новая Смаиль Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:420402:209) (Малмыжский район, Новосмаильское сельское поселение, с. Новая Смаиль, код объекта 043-21-589-000338)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 71.1447; 2024: 0 | 71.1447
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.187 | Распределительный газопровод по ул. Садовая в д. Киняусь, Вятскополянского района (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, дер. Киняусь, код объекта 043-21-589-000027) | 0.3187 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 2885.9978; 2023: 0; 2024: 0 | 2885.9978 | построен распределительный газопровод по ул. Садовая в д. Киняусь, Вятскополянского района (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, дер. Киняусь, код объекта 043-21-589-000027)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 2867.3936; 2023: 0; 2024: 0 | 2867.3936
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 18.6042; 2023: 0; 2024: 0 | 18.6042
2.5.188 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 а по ул. Центральная в д. Кинерь Малмыжского района (Малмыжский район, Старотушкинское сельское поселение, дер. Кинерь, код объекта 043-21-589-000254) | 0.02 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 142.631; 2024: 0 | 142.631 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 а по ул. Центральная в д. Кинерь Малмыжского района (Малмыжский район, Старотушкинское сельское поселение, дер. Кинерь, код объекта 043-21-589-000254)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 135.5293; 2024: 0 | 135.5293
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.189 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Колхозная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400203:0193) (Малмыжский район, Мари-Малмыжское сельское поселение, с. Мари-Малмыж, код объекта 043-21-589-000333) | 0.046 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 247.189; 2024: 0 | 247.189 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Колхозная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400203:0193) (Малмыжский район, Мари-Малмыжское сельское поселение, с. Мари-Малмыж, код объекта 043-21-589-000333)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 240.0872; 2024: 0 | 240.0872
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.190 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Свободы в с. Калинино Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380308:116) (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, с. Калинино, код объекта 043-21-589-000324) | 0.0018 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 81.8351; 2024: 0 | 81.8351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Свободы в с. Калинино Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380308:116) (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, с. Калинино, код объекта 043-21-589-000324)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 74.7333; 2024: 0 | 74.7333
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.191 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Заводская в с. Калинино Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380307:523) (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, с. Калинино, код объекта 043-21-589-000326) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 78.59; 2024: 0 | 78.59 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Заводская в с. Калинино Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380307:523) (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, с. Калинино, код объекта 043-21-589-000326)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 71.4882; 2024: 0 | 71.4882
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.192 | Газопровод-ввод к жилому дому № 87 по ул. Луговая в с . Большой Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340201:149) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, с. Большой Китяк, код объекта 043-21-589-000323) | 0.0055 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 112.6695; 2024: 0 | 112.6695 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 87 по ул. Луговая в с . Большой Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340201:149) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, с. Большой Китяк, код объекта 043-21-589-000323)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 105.5678; 2024: 0 | 105.5678
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.193 | Газопровод-ввод к жилому дому № 98а кв. 1 по ул. Советская в с. Аджим Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:320101:0008) (Малмыжский район, Аджимское сельское поселение, с. Аджим, код объекта 043-21-589-003120) | 0.0046 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 112.4133; 2024: 0 | 112.4133 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 98а кв. 1 по ул. Советская в с. Аджим Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:320101:0008) (Малмыжский район, Аджимское сельское поселение, с. Аджим, код объекта 043-21-589-003120)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 105.3115; 2024: 0 | 105.3115
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.194 | Газопровод-ввод к жилому дому № 45 кв. 1 по ул. Трудовая в починок Кулапинский Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480302:54) (Малмыжский район, Савальское сельское поселение, починок Кулапинский, код объекта 043-21-589-000328) | 0.0008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 60.9407; 2024: 0 | 60.9407 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 45 кв. 1 по ул. Трудовая в починок Кулапинский Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480302:54) (Малмыжский район, Савальское сельское поселение, починок Кулапинский, код объекта 043-21-589-000328)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 53.8389; 2024: 0 | 53.8389
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.195 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Свободы в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020103:151) (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000156) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 127.5653; 2023: 0; 2024: 0 | 127.5653 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Свободы в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020103:151) (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000156)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 122.9142; 2023: 0; 2024: 0 | 122.9142
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.196 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Мира в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020103:69) (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000158) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 100.1328; 2023: 0; 2024: 0 | 100.1328 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Мира в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020103:69) (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000158)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 95.4818; 2023: 0; 2024: 0 | 95.4818
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.197 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Парковая в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020105:389) (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000159) | 0.0045 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 86.9434; 2024: 0 | 86.9434 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Парковая в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020105:389) (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000159)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 79.8417; 2024: 0 | 79.8417
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.198 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по пер. Свободы 2-й в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020103:109) (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000162) | 0.0245 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 135.3756; 2024: 0 | 135.3756 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по пер. Свободы 2-й в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020103:109) (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000162)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 128.2739; 2024: 0 | 128.2739
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.199 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Азина в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020113:25) (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000166) | 0.0276 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 209.3278; 2024: 0 | 209.3278 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Азина в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020113:25) (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000166)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 202.226; 2024: 0 | 202.226
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.200 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Комсомольская в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:592) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000189) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Комсомольская в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:592) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000189)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.201 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Подгорная в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:647) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000190) | 0.0089 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 86.7787; 2023: 0; 2024: 0 | 86.7787 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Подгорная в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:647) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000190)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 82.1276; 2023: 0; 2024: 0 | 82.1276
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.202 | Газопровод-ввод к жилому дому № 89 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:633) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000191) | 0.0075 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 87.4794; 2023: 0; 2024: 0 | 87.4794 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 89 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:633) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000191)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 82.8284; 2023: 0; 2024: 0 | 82.8284
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.203 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7, кв. 2 по ул. Мира в д. Исаево Малмыжского района (Малмыжский район, Аджимское сельское поселение, дер. Исаево, код объекта 043-21-589-003146) | 0.041 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 170.7639; 2023: 0; 2024: 0 | 170.7639 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7, кв. 2 по ул. Мира в д. Исаево Малмыжского района (Малмыжский район, Аджимское сельское поселение, дер. Исаево, код объекта 043-21-589-003146)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 166.1128; 2023: 0; 2024: 0 | 166.1128
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.204 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Советская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110401:175) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-005210) | 0.0065 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 94.1781; 2023: 0; 2024: 0 | 94.1781 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Советская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110401:175) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-005210)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 89.5271; 2023: 0; 2024: 0 | 89.5271
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.205 | Газопровод-ввод к жилому дому № 65 по ул. Советская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:599) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000192) | 0.0075 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 81.1437; 2023: 0; 2024: 0 | 81.1437 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 65 по ул. Советская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:599) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000192)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 76.4926; 2023: 0; 2024: 0 | 76.4926
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.206 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Центральная в д. Дым-дым-Омга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070201:126) (Вятскополянский район, Омгинское сельское поселение, дер. Дым-Дым-Омга, код объекта 043-21-589-003716) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 131.846; 2024: 0 | 131.846 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Центральная в д. Дым-дым-Омга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070201:126) (Вятскополянский район, Омгинское сельское поселение, дер. Дым-Дым-Омга, код объекта 043-21-589-003716)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 124.7442; 2024: 0 | 124.7442
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.207 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110402:450) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000195) | 0.0099 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 78.8676; 2023: 0; 2024: 0 | 78.8676 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110402:450) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000195)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 74.2166; 2023: 0; 2024: 0 | 74.2166
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.208 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:528) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000196) | 0.0099 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 89.3192; 2023: 0; 2024: 0 | 89.3192 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:528) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000196)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 84.6682; 2023: 0; 2024: 0 | 84.6682
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.209 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:637) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000197) | 0.0139 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 89.5944; 2023: 0; 2024: 0 | 89.5944 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:637) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000197)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 84.9433; 2023: 0; 2024: 0 | 84.9433
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.210 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:634) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000198) | 0.0065 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 96.6089; 2023: 0; 2024: 0 | 96.6089 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:634) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000198)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 91.9578; 2023: 0; 2024: 0 | 91.9578
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.211 | Газопровод-ввод к жилому дому № 66 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:0302) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000199) | 0.0109 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 90.6214; 2023: 0; 2024: 0 | 90.6214 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 66 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:0302) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000199)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 85.9703; 2023: 0; 2024: 0 | 85.9703
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.212 | Газопровод-ввод к жилому домуа № 10 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:618) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000201) | 0.0059 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 89.3111; 2023: 0; 2024: 0 | 89.3111 | построен газопровод-ввод к жилому домуа № 10 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:618) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000201)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 84.66; 2023: 0; 2024: 0 | 84.66
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.213 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Заречная в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110401:0498) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000204) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 110.8896; 2023: 0; 2024: 0 | 110.8896 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Заречная в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110401:0498) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-000204)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 106.2385; 2023: 0; 2024: 0 | 106.2385
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.214 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Горная в д. Удмурт Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:420701:0008) (Малмыжский район, Новосмаильское сельское поселение, дер. Удмурт Китяк, код объекта 043-21-589-000369) | 0.0037 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 69.6981; 2024: 0 | 69.6981 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Горная в д. Удмурт Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:420701:0008) (Малмыжский район, Новосмаильское сельское поселение, дер. Удмурт Китяк, код объекта 043-21-589-000369)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 62.5963; 2024: 0 | 62.5963
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.215 | Газопровод-ввод к жилому дому № 53 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400302:182) (Малмыжский район, Мари-Малмыжское сельское поселение , дер. Старый Кокуй, код объекта 043-21-589-005536) | 0.0075 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 98.9921; 2024: 0 | 98.9921 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 53 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400302:182) (Малмыжский район, Мари-Малмыжское сельское поселение , дер. Старый Кокуй, код объекта 043-21-589-005536)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 91.8903; 2024: 0 | 91.8903
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.216 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400302:152) (Малмыжский район, Мари-Малмыжское сельское поселение , дер. Старый Кокуй, код объекта 043-21-589-005211) | 0.0045 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 72.2204; 2023: 0; 2024: 0 | 72.2204 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400302:152) (Малмыжский район, Мари-Малмыжское сельское поселение , дер. Старый Кокуй, код объекта 043-21-589-005211)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 67.5693; 2023: 0; 2024: 0 | 67.5693
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.217 | Газопровод-ввод к жилому дому № 65 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400302:275) (Малмыжский район, Мари-Малмыжское сельское поселение , дер. Старый Кокуй, код объекта 043-21-589-000363) | 0.0065 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 92.2356; 2023: 0; 2024: 0 | 92.2356 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 65 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400302:275) (Малмыжский район, Мари-Малмыжское сельское поселение , дер. Старый Кокуй, код объекта 043-21-589-000363)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 87.5845; 2023: 0; 2024: 0 | 87.5845
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.218 | Газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400302:155) (Малмыжский район, Мари-Малмыжское сельское поселение , дер. Старый Кокуй, код объекта 043-21-589-000364) | 0.0048 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 75.9883; 2023: 0; 2024: 0 | 75.9883 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400302:155) (Малмыжский район, Мари-Малмыжское сельское поселение , дер. Старый Кокуй, код объекта 043-21-589-000364)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 71.3372; 2023: 0; 2024: 0 | 71.3372
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.219 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Большая в д. Старая Коса Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380801:3) (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, дер. Старая Коса, код объекта 043-21-589-003119) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 119.23; 2024: 0 | 119.23 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Большая в д. Старая Коса Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380801:3) (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, дер. Старая Коса, код объекта 043-21-589-003119)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 112.1283; 2024: 0 | 112.1283
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.220 | Газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. Восточная в д. Салкым Чишма Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:420601:0025) (Малмыжский район, Новосмаильское сельское поселение , дер. Салкым Чишма, код объекта 043-21-589-000358) | 0.0035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 88.4138; 2024: 0 | 88.4138 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. Восточная в д. Салкым Чишма Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:420601:0025) (Малмыжский район, Новосмаильское сельское поселение , дер. Салкым Чишма, код объекта 043-21-589-000358)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 81.3121; 2024: 0 | 81.3121
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.221 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Новая в д. Пахотная Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17380702:240) (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, дер. Пахотная, код объекта 043-21-589-005212) | 0.02 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 123.6519; 2024: 0 | 123.6519 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Новая в д. Пахотная Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17380702:240) (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, дер. Пахотная, код объекта 043-21-589-005212)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 116.5501; 2024: 0 | 116.5501
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.222 | Газопровод-ввод к жилому дому № 179 по ул. Центральная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:1219) (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-000182) | 0.253 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 489.8461; 2023: 0; 2024: 0 | 489.8461 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 179 по ул. Центральная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:1219) (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-000182)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 485.1951; 2023: 0; 2024: 0 | 485.1951
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.223 | Газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Вятская в д. Нижняя Тойма Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:737) (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-000183) | 0.0135 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 91.805; 2023: 0; 2024: 0 | 91.805 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Вятская в д. Нижняя Тойма Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:737) (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-000183)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 87.154; 2023: 0; 2024: 0 | 87.154
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.224 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Малая в д. Куршино Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050301:0084) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Куршино, код объекта 043-21-589-000175) | 0.0627 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 301.1674; 2023: 0; 2024: 0 | 301.1674 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Малая в д. Куршино Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050301:0084) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Куршино, код объекта 043-21-589-000175)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 296.5163; 2023: 0; 2024: 0 | 296.5163
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.225 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв. 2 по ул. Солнечная в д. Верхняя Малмыжского района (Малмыжский район, Аджимское сельское поселение, дер. Верхняя, код объекта 043-21-589-003145) | 0.0065 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 86.6821; 2024: 0 | 86.6821 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв. 2 по ул. Солнечная в д. Верхняя Малмыжского района (Малмыжский район, Аджимское сельское поселение, дер. Верхняя, код объекта 043-21-589-003145)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 79.5803; 2024: 0 | 79.5803
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.226 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040201:208) (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, дер. Киняусь, код объекта 043-21-589-005266) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 58.6295; 2023: 0; 2024: 0 | 58.6295 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040201:208) (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, дер. Киняусь, код объекта 043-21-589-005266)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.9784; 2023: 0; 2024: 0 | 53.9784
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.227 | Газопровод-ввод к жилому дому № 105 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040201:273) (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, дер. Киняусь, код объекта 043-21-589-000148) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 105.5384; 2023: 0; 2024: 0 | 105.5384 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 105 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040201:273) (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, дер. Киняусь, код объекта 043-21-589-000148)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 100.8873; 2023: 0; 2024: 0 | 100.8873
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.228 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040201:380) (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, дер. Киняусь, код объекта 043-21-589-000151) | 0.0055 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 54.3841; 2023: 0; 2024: 0 | 54.3841 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040201:380) (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, дер. Киняусь, код объекта 043-21-589-000151)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.7331; 2023: 0; 2024: 0 | 49.7331
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.229 | Газопровод-ввод к жилому дому №49 по ул. Свердлова в г. Сосновка Вятскополянского района ( кадастровый номер земельного участка 43:07:010118:83) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-003786) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому №49 по ул. Свердлова в г. Сосновка Вятскополянского района ( кадастровый номер земельного участка 43:07:010118:83) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-003786)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.230 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по пер. Красноармейский в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000068) | 0.056 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 159.5143; 2023: 0; 2024: 0 | 159.5143 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по пер. Красноармейский в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000068)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 154.8633; 2023: 0; 2024: 0 | 154.8633
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.231 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Шипицино в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000069) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 76.4938; 2023: 0; 2024: 0 | 76.4938 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Шипицино в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000069)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 71.8427; 2023: 0; 2024: 0 | 71.8427
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.232 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Энергии в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000070) | 0.0785 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 219.3808; 2023: 0; 2024: 0 | 219.3808 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Энергии в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000070)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 214.7298; 2023: 0; 2024: 0 | 214.7298
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.233 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Комсомольская в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000071) | 0.025 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 219.408; 2024: 0 | 219.408 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Комсомольская в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000071)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 212.3063; 2024: 0 | 212.3063
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.234 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Шипицино в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010109:0024) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-005267) | 0.001 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 69.2473; 2023: 0; 2024: 0 | 69.2473 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Шипицино в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010109:0024) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-005267)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 64.5962; 2023: 0; 2024: 0 | 64.5962
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.235 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Шипицино в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000072) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 87.7752; 2023: 0; 2024: 0 | 87.7752 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Шипицино в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000072)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 83.1242; 2023: 0; 2024: 0 | 83.1242
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.236 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 а по ул. Фрунзе в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000073) | 0.0395 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 288.4908; 2024: 0 | 288.4908 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 а по ул. Фрунзе в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000073)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 281.389; 2024: 0 | 281.389
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.237 | Газопровод-ввод к жилому дому №35 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010126:26) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-003787) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.1979; 2024: 0 | 110.1979 | построен газопровод-ввод к жилому дому №35 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010126:26) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-003787)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.0962; 2024: 0 | 103.0962
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.238 | Газоснабжение мкр. Заструги, г. Сосновка, Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-003508) | 3.406 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 23735.2793; 2023: 0; 2024: 0 | 23735.2793 | обеспечено газоснабжение мкр. Заструги, г. Сосновка, Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-003508)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 23484.1222; 2023: 0; 2024: 0 | 23484.1222
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 251.1571; 2023: 0; 2024: 0 | 251.1571
2.5.239 | Газопровод-ввод к жилому дому №10, кв. 4 по пер. Больничный в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:40) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-003818) | 0.2 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1236.0646; 2024: 0 | 1236.0646 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10, кв. 4 по пер. Больничный в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:40) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-003818)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 1228.9629; 2024: 0 | 1228.9629
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.240 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 по 3-й пер. Советский в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010112:1) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-003820) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 113.2428; 2023: 0; 2024: 0 | 113.2428 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 по 3-й пер. Советский в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010112:1) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-003820)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 108.5918; 2023: 0; 2024: 0 | 108.5918
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.241 | Газопровод-ввод к жилому дому №2, кв. 1 по ул. Больничная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:15) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-003816) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 52.8334; 2023: 0; 2024: 0 | 52.8334 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2, кв. 1 по ул. Больничная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:15) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-003816)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 48.1823; 2023: 0; 2024: 0 | 48.1823
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.242 | Распределительный газопровод по ул. Заводская в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-005606) | 1.3665 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 12551.0731; 2024: 0 | 12551.0731 | построен распределительный газопровод по ул. Заводская в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-005606)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 12543.9714; 2024: 0 | 12543.9714
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.243 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Чехова в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000075) | 0.313 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 648.6778; 2023: 0; 2024: 0 | 648.6778 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Чехова в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000075)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 644.0268; 2023: 0; 2024: 0 | 644.0268
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.244 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 а по пер. 2-ой Герцена в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000076) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 146.5534; 2024: 0 | 146.5534 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 а по пер. 2-ой Герцена в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000076)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 139.4517; 2024: 0 | 139.4517
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.245 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Парковая в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000078) | 0.0065 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 103.8775; 2023: 0; 2024: 0 | 103.8775 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Парковая в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000078)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 99.2265; 2023: 0; 2024: 0 | 99.2265
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.246 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Дружбы в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000079) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 77.077; 2023: 0; 2024: 0 | 77.077 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Дружбы в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000079)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 72.4259; 2023: 0; 2024: 0 | 72.4259
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.247 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Паркововый в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000080) | 0.138 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 222.5946; 2023: 0; 2024: 0 | 222.5946 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Паркововый в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000080)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 217.9436; 2023: 0; 2024: 0 | 217.9436
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.248 | Газопровод-ввод к жилому дому № 78а по ул. Подгорная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010132:28) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-008506) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 114.8563; 2024: 0 | 114.8563 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 78а по ул. Подгорная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010132:28) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-008506)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 107.7546; 2024: 0 | 107.7546
2.5.249 | Распределительный газопровод по ул. Красная Горка, ул. Луговая, ул. Станционная, ул. Гоголя, ул. Подгорная, ул. Первомайская, ул. Озерная в г. Сосновка, Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000025) | 5.6716 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 44761.2912; 2024: 0 | 44761.2912 | построен распределительный газопровод по ул. Красная Горка, ул. Луговая, ул. Станционная, ул. Гоголя, ул. Подгорная, ул. Первомайская, ул. Озерная в г. Сосновка, Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000025)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 44491.4259; 2024: 0 | 44491.4259
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 269.8654; 2024: 0 | 269.8654
2.5.250 | Газопровод-ввод к жилому дому № 58 по ул. Гоголя в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010133:0018) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-005268) | 0.0028 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 95.8256; 2023: 0; 2024: 0 | 95.8256 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 58 по ул. Гоголя в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010133:0018) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-005268)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 91.1745; 2023: 0; 2024: 0 | 91.1745
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.251 | Газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. Гоголя в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010132:268) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-005840) | 0.036 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 125.9588; 2023: 0; 2024: 0 | 125.9588 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. Гоголя в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010132:268) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-005840)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 121.3078; 2023: 0; 2024: 0 | 121.3078
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.252 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Гоголя в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010135:23) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-007788) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Гоголя в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010135:23) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-007788)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.253 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по 3 пер. Дружбы в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000084) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 85.6738; 2023: 0; 2024: 0 | 85.6738 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по 3 пер. Дружбы в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000084)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 81.0227; 2023: 0; 2024: 0 | 81.0227
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.254 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 а кв .1 по ул. Фрунзе в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000087) | 0.0255 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 129.6291; 2023: 0; 2024: 0 | 129.6291 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 а кв .1 по ул. Фрунзе в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000087)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 124.9781; 2023: 0; 2024: 0 | 124.9781
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.255 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Больничная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:132) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-003812) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 115.7584; 2023: 0; 2024: 0 | 115.7584 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Больничная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:132) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-003812)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 111.1074; 2023: 0; 2024: 0 | 111.1074
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.256 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2А кв. 4 по пер. Больничный в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000101) | 0.134 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 693.9002; 2024: 0 | 693.9002 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2А кв. 4 по пер. Больничный в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000101)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 686.7985; 2024: 0 | 686.7985
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.257 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Солнечная в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000106) | 0.1785 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 357.7116; 2023: 0; 2024: 0 | 357.7116 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Солнечная в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000106)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 353.0605; 2023: 0; 2024: 0 | 353.0605
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.258 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000226) | 0.0041 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 70.8655; 2023: 0; 2024: 0 | 70.8655 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000226)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 66.2144; 2023: 0; 2024: 0 | 66.2144
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.259 | Газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Школьная в г. Сосновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:010104:214) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-005995) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 104.4247; 2024: 0 | 104.4247 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Школьная в г. Сосновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:010104:214) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-005995)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 97.323; 2024: 0 | 97.323
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.260 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Центральная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010105:318) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-006243) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 117.929; 2024: 0 | 117.929 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Центральная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010105:318) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-006243)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 110.8273; 2024: 0 | 110.8273
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.261 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Колхозная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010104:283) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-006246) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 101.2994; 2023: 0; 2024: 0 | 101.2994 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Колхозная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010104:283) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-006246)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 96.6484; 2023: 0; 2024: 0 | 96.6484
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.262 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15А кв. 1 по ул. Колхозная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010104:293) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-006247) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15А кв. 1 по ул. Колхозная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010104:293) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-006247)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.263 | Газопровод-ввод к жилому дому № 37 кв. 3 по ул. Полевая в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010104:180) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-006249) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 37 кв. 3 по ул. Полевая в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010104:180) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-006249)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.264 | Газопровод-ввод к жилому дому № 50 по ул. Станционная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010141:160) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-009425) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 50 по ул. Станционная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010141:160) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-009425)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.265 | Газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. Луговая в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010136:110) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-009423) | 0.018 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 167.3405; 2024: 0 | 167.3405 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. Луговая в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010136:110) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-009423)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 160.2387; 2024: 0 | 160.2387
2.5.266 | Газопровод-ввод к жилому дому № 55а кв. 4 по ул. Станционная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010141:138) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-009128) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 127.9774; 2024: 0 | 127.9774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 55а кв. 4 по ул. Станционная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010141:138) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-009128)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 120.8756; 2024: 0 | 120.8756
2.5.267 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Спецпоселок в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010106:209) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-007083) | 0.4 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1564.775; 2024: 0 | 1564.775 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Спецпоселок в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010106:209) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-007083)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 1557.6733; 2024: 0 | 1557.6733
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.268 | Распределительный газопровод по ул. Парашютная, ул. Гоголя, ул. Беляева в г. Сосновка, Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-003101) | 0.8614 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 5355.777; 2023: 0; 2024: 0 | 5355.777 | построен распределительный газопровод по ул. Парашютная, ул. Гоголя, ул. Беляева в г. Сосновка, Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-003101)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 5286.0112; 2023: 0; 2024: 0 | 5286.0112
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 69.7659; 2023: 0; 2024: 0 | 69.7659
2.5.269 | Газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Беляева в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010103:627) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-005709) | 0.019 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 75.4556; 2023: 0; 2024: 0 | 75.4556 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Беляева в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010103:627) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-005709)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 70.8045; 2023: 0; 2024: 0 | 70.8045
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.270 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 кв. 6 по ул. Беляева в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010103:621) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-006251) | 0.0045 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 100.1703; 2023: 0; 2024: 0 | 100.1703 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 кв. 6 по ул. Беляева в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010103:621) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-006251)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 95.5192; 2023: 0; 2024: 0 | 95.5192
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.271 | Газопровод-ввод к жилому дому №72а, кв. 2 по ул. Лесная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010116:24) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-003802) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 69.5208; 2023: 0; 2024: 0 | 69.5208 | построен газопровод-ввод к жилому дому №72а, кв. 2 по ул. Лесная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010116:24) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-003802)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 64.8698; 2023: 0; 2024: 0 | 64.8698
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.272 | Газопровод-ввод к жилому дому № 55 по ул. Станционная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010136:90) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-008507) | 0.02 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 176.0878; 2024: 0 | 176.0878 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 55 по ул. Станционная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010136:90) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-008507)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 168.9861; 2024: 0 | 168.9861
2.5.273 | Газопровод-ввод к жилому дому №36 по ул. Герцена в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010138:91) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-005272) | 0.035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 243.3459; 2024: 0 | 243.3459 | построен газопровод-ввод к жилому дому №36 по ул. Герцена в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010138:91) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-005272)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 236.2442; 2024: 0 | 236.2442
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.274 | Газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Герцена в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010139:31) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-003803) | 0.091 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 341.872; 2023: 0; 2024: 0 | 341.872 | построен газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Герцена в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010139:31) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-003803)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 337.221; 2023: 0; 2024: 0 | 337.221
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.275 | Газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Чехова в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010109:125) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-003771) | 0.14 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 272.249; 2023: 0; 2024: 0 | 272.249 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Чехова в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010109:125) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-003771)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 267.5979; 2023: 0; 2024: 0 | 267.5979
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.276 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Шипицино в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010109:0119) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-003772) | 0.12 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 248.8115; 2023: 0; 2024: 0 | 248.8115 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Шипицино в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010109:0119) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-003772)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 244.1605; 2023: 0; 2024: 0 | 244.1605
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.277 | Газопровод-ввод к жилому дому №2, кв. 2 по ул. Куимова в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010133:248) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-003773) | 0.018 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 101.5098; 2023: 0; 2024: 0 | 101.5098 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2, кв. 2 по ул. Куимова в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010133:248) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-003773)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 96.8588; 2023: 0; 2024: 0 | 96.8588
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.278 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Больничная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:380) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-005273) | 0.206 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 713.1073; 2023: 0; 2024: 0 | 713.1073 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Больничная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:380) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-005273)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 708.4562; 2023: 0; 2024: 0 | 708.4562
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.279 | Газопровод-ввод к жилому дому №1А по ул. Больничная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:0014) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-003774) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 85.4184; 2024: 0 | 85.4184 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1А по ул. Больничная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:0014) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-003774)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 78.3166; 2024: 0 | 78.3166
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.280 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Речная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010129:142) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-005215) | 0.1675 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 303.4526; 2023: 0; 2024: 0 | 303.4526 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Речная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010129:142) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-005215)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 298.8015; 2023: 0; 2024: 0 | 298.8015
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.281 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Речная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010129:141) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-005216) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 113.342; 2024: 0 | 113.342 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Речная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010129:141) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-005216)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 106.2403; 2024: 0 | 106.2403
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.282 | Газопровод-ввод к жилому дому №29 по ул. Речная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010129:21) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-003776) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 104.9395; 2024: 0 | 104.9395 | построен газопровод-ввод к жилому дому №29 по ул. Речная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010129:21) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-003776)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 97.8378; 2024: 0 | 97.8378
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.283 | Газопровод-ввод к жилому дому №70 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010117:48) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-003799) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 91.6326; 2023: 0; 2024: 0 | 91.6326 | построен газопровод-ввод к жилому дому №70 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010117:48) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-003799)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 86.9815; 2023: 0; 2024: 0 | 86.9815
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.284 | Газопровод-ввод к жилому дому №22 по ул. Красноармейская в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010122:148) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-003777) | 0.0372 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 348.7389; 2024: 0 | 348.7389 | построен газопровод-ввод к жилому дому №22 по ул. Красноармейская в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010122:148) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-003777)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 341.6372; 2024: 0 | 341.6372
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.285 | Газопровод-ввод к жилому дому №32 по ул. Свободы в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010112:140) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-004360) | 0.0575 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 227.2279; 2024: 0 | 227.2279 | построен газопровод-ввод к жилому дому №32 по ул. Свободы в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010112:140) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-004360)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 220.1262; 2024: 0 | 220.1262
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.286 | Газопровод-ввод к жилому дому №36а кв.4 по ул. Матросова в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010122:81) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-004361) | 0.0615 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 198.1414; 2024: 0 | 198.1414 | построен газопровод-ввод к жилому дому №36а кв.4 по ул. Матросова в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010122:81) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-004361)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 191.0397; 2024: 0 | 191.0397
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.287 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35а по ул. Подгорная в д. Верхняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090102:0220) (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Верхняя Тойма, код объекта 043-21-589-000138) | 0.0126 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 114.7895; 2023: 0; 2024: 0 | 114.7895 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35а по ул. Подгорная в д. Верхняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090102:0220) (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Верхняя Тойма, код объекта 043-21-589-000138)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 110.1384; 2023: 0; 2024: 0 | 110.1384
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.288 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Ворошилова в г. Сосновка Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010135:30) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000184) | 0.02 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 55.5314; 2023: 0; 2024: 0 | 55.5314 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Ворошилова в г. Сосновка Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010135:30) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000184)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 50.8804; 2023: 0; 2024: 0 | 50.8804
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.289 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Пугачева в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010109:0098) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-005218) | 0.124 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 242.2044; 2023: 0; 2024: 0 | 242.2044 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Пугачева в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010109:0098) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-005218)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 237.5533; 2023: 0; 2024: 0 | 237.5533
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.290 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Энергии в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010121:45) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000247) | 0.0055 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 117.0203; 2023: 0; 2024: 0 | 117.0203 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Энергии в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010121:45) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000247)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 112.3692; 2023: 0; 2024: 0 | 112.3692
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.291 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 б по ул. Тургенева в г. Малмыж (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-000259) | 0.2809 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 647.9659; 2023: 0; 2024: 0 | 647.9659 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 б по ул. Тургенева в г. Малмыж (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-000259)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 643.3148; 2023: 0; 2024: 0 | 643.3148
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.292 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Восточная в г. Малмыж (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-000260) | 0.219 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 852.6161; 2024: 0 | 852.6161 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Восточная в г. Малмыж (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-000260)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 845.5144; 2024: 0 | 845.5144
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.293 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Колхозная в г. Малмыж (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-000261) | 0.0182 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 140.435; 2023: 0; 2024: 0 | 140.435 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Колхозная в г. Малмыж (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-000261)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 135.784; 2023: 0; 2024: 0 | 135.784
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.294 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Пристанская в г. Малмыж (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-000262) | 0.002 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 97.3616; 2024: 0 | 97.3616 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Пристанская в г. Малмыж (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-000262)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 90.2599; 2024: 0 | 90.2599
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.295 | Газопровод-ввод к жилому дому № 45 по ул. Комсомольская в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310119:104) (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-000265) | 0.02 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 179.8214; 2024: 0 | 179.8214 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 45 по ул. Комсомольская в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310119:104) (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-000265)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 172.7197; 2024: 0 | 172.7197
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.296 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Красная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310121:86) (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-005276) | 0.0083 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 101.6345; 2023: 0; 2024: 0 | 101.6345 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Красная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310121:86) (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-005276)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 96.9835; 2023: 0; 2024: 0 | 96.9835
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.297 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Красная в г. Малмыж (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-000267) | 0.05 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 153.9648; 2023: 0; 2024: 0 | 153.9648 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Красная в г. Малмыж (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-000267)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 149.3137; 2023: 0; 2024: 0 | 149.3137
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.298 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Васильковая в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310127:110) (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-003654) | 0.158 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 195.2306; 2023: 0; 2024: 0 | 195.2306 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Васильковая в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310127:110) (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-003654)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 190.5796; 2023: 0; 2024: 0 | 190.5796
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.299 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Пристанская в г. Малмыж (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-000268) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 91.0329; 2024: 0 | 91.0329 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Пристанская в г. Малмыж (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-000268)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 83.9312; 2024: 0 | 83.9312
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.300 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17, кв. 4 по ул. Чернышевского в г. Малмыж (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-003144) | 0.0265 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 177.4577; 2024: 0 | 177.4577 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17, кв. 4 по ул. Чернышевского в г. Малмыж (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-003144)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 170.3559; 2024: 0 | 170.3559
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.301 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Заречная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:381001:739) (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-005219) | 0.016 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 100.2975; 2024: 0 | 100.2975 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Заречная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:381001:739) (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-005219)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 93.1958; 2024: 0 | 93.1958
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.302 | Газопровод-ввод к жилому дому №32 по ул. Заречная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:381001:753) (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-005277) | 0.014 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 92.5319; 2024: 0 | 92.5319 | построен газопровод-ввод к жилому дому №32 по ул. Заречная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:381001:753) (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-005277)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 85.4301; 2024: 0 | 85.4301
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.303 | Распределительный газопровод по ул. Заречная в г. Малмыж (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-000248) | 0.21761 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 1599.0941; 2023: 0; 2024: 0 | 1599.0941 | построен распределительный газопровод по ул. Заречная в г. Малмыж (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-000248)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 1585.1409; 2023: 0; 2024: 0 | 1585.1409
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 13.9532; 2023: 0; 2024: 0 | 13.9532
2.5.304 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Заречная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:381001:767) (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-006266) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Заречная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:381001:767) (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-006266)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.305 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Фруктовая в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:381001:734) (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-005108) | 0.001 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 68.3456; 2024: 0 | 68.3456 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Фруктовая в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:381001:734) (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-005108)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 61.2439; 2024: 0 | 61.2439
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.306 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 кв. 3 по ул. Загородная в г.Малмыж Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310114:605) (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-005279) | 0.086 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 559.3607; 2024: 0 | 559.3607 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 кв. 3 по ул. Загородная в г.Малмыж Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310114:605) (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-005279)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 552.259; 2024: 0 | 552.259
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.307 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул.Фруктовая в г.Малмыж Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:381001:730) (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-004352) | 0.002 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 97.3616; 2024: 0 | 97.3616 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул.Фруктовая в г.Малмыж Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:381001:730) (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-004352)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 90.2599; 2024: 0 | 90.2599
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.308 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Тургенева в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310126:83) (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-000329) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 76.0395; 2024: 0 | 76.0395 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Тургенева в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310126:83) (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-000329)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 68.9377; 2024: 0 | 68.9377
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.309 | Газопровод-ввод к жилому дому № 181А по ул. Ленина в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000034:1131) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-005537) | 0.026 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 182.1315; 2023: 0; 2024: 0 | 182.1315 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 181А по ул. Ленина в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000034:1131) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-005537)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 177.4804; 2023: 0; 2024: 0 | 177.4804
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.310 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул.Механизаторов в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000030:322) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-003721) | 0.0119 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 133.1336; 2023: 0; 2024: 0 | 133.1336 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул.Механизаторов в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000030:322) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-003721)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 128.4826; 2023: 0; 2024: 0 | 128.4826
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.311 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2И по ул.Кооперативная в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000010:481) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-003723) | 0.0196 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 106.5608; 2023: 0; 2024: 0 | 106.5608 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2И по ул.Кооперативная в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000010:481) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-003723)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 101.9098; 2023: 0; 2024: 0 | 101.9098
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.312 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул.Механизаторов в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000030:334) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-003722) | 0.0127 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 106.3531; 2023: 0; 2024: 0 | 106.3531 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул.Механизаторов в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000030:334) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-003722)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 101.7021; 2023: 0; 2024: 0 | 101.7021
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.313 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9А по ул.Рождественская в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000046:995) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-003724) | 0.0765 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 621.9604; 2023: 0; 2024: 0 | 621.9604 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9А по ул.Рождественская в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000046:995) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-003724)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 617.3093; 2023: 0; 2024: 0 | 617.3093
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.314 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2а по ул. Восточная в г. Вятские Поляны (кад. номер з/у 43:41:000046:1016) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-000005) | 0.041 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 251.1647; 2023: 0; 2024: 0 | 251.1647 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2а по ул. Восточная в г. Вятские Поляны (кад. номер з/у 43:41:000046:1016) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-000005)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 246.5137; 2023: 0; 2024: 0 | 246.5137
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.315 | Газопровод-ввод к жилому дому № 95 по ул. Пароходная в г. Вятские Поляны (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-000006) | 0.12 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 846.1805; 2023: 0; 2024: 0 | 846.1805 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 95 по ул. Пароходная в г. Вятские Поляны (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-000006)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 841.5295; 2023: 0; 2024: 0 | 841.5295
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.316 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Школьная в г. Вятские Поляны (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-000017) | 0.0462 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 319.6695; 2023: 0; 2024: 0 | 319.6695 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Школьная в г. Вятские Поляны (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-000017)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 315.0184; 2023: 0; 2024: 0 | 315.0184
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.317 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по 1 пер. Советский в г. Вятские Поляны (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-000018) | 0.049 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 293.9355; 2023: 0; 2024: 0 | 293.9355 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по 1 пер. Советский в г. Вятские Поляны (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-000018)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 289.2844; 2023: 0; 2024: 0 | 289.2844
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.318 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Деповская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000011:429) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-005221) | 0.105 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 211.4832; 2023: 0; 2024: 0 | 211.4832 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Деповская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000011:429) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-005221)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 206.8321; 2023: 0; 2024: 0 | 206.8321
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.319 | Распределительный газопровод по ул. Деповская в г. Вятские Поляны (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-000003) | 0.99505 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 6132.8605; 2023: 0; 2024: 0 | 6132.8605 | построен распределительный газопровод по ул. Деповская в г. Вятские Поляны (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-000003)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 6086.3499; 2023: 0; 2024: 0 | 6086.3499
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 46.5106; 2023: 0; 2024: 0 | 46.5106
2.5.320 | Распределительный газопровод по ул. Деповская, д. 32, в г. Вятские Поляны Кировской области (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-003788) | 0.25172 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 1557.0255; 2023: 0; 2024: 0 | 1557.0255 | построен распределительный газопровод по ул. Деповская, д. 32, в г. Вятские Поляны Кировской области (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-003788)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 1538.4213; 2023: 0; 2024: 0 | 1538.4213
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 18.6042; 2023: 0; 2024: 0 | 18.6042
2.5.321 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9а кв. 2 по ул. Деповская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000011:33) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-005314) | 0.029 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 85.5825; 2023: 0; 2024: 0 | 85.5825 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9а кв. 2 по ул. Деповская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000011:33) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-005314)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 80.9314; 2023: 0; 2024: 0 | 80.9314
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.322 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Красноармейская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000052:0014) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-005282) | 0.0045 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 79.2112; 2023: 0; 2024: 0 | 79.2112 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Красноармейская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000052:0014) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-005282)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 74.5602; 2023: 0; 2024: 0 | 74.5602
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.323 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40а по ул. Красноармейская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000052:58) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-005283) | 0.105 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 424.7027; 2023: 0; 2024: 0 | 424.7027 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40а по ул. Красноармейская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000052:58) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-005283)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 420.0517; 2023: 0; 2024: 0 | 420.0517
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.324 | Распределительный газопровод по ул. Красноармейская, ул. Ленина в г. Вятские Поляны (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-000001) | 1.7493 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 12532.6411; 2023: 0; 2024: 0 | 12532.6411 | построен распределительный газопровод по ул. Красноармейская, ул. Ленина в г. Вятские Поляны (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-000001)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 12472.1773; 2023: 0; 2024: 0 | 12472.1773
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 60.4637; 2023: 0; 2024: 0 | 60.4637
2.5.325 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Красноармейская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000052:0012) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-006087) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 99.8214; 2024: 0 | 99.8214 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Красноармейская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000052:0012) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-006087)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 92.7197; 2024: 0 | 92.7197
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.326 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:52) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-005284) | 0.0015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 51.1878; 2023: 0; 2024: 0 | 51.1878 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:52) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-005284)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 46.5367; 2023: 0; 2024: 0 | 46.5367
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.327 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:215) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-005285) | 0.0016 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 38.2888; 2023: 0; 2024: 0 | 38.2888 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:215) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-005285)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 33.6378; 2023: 0; 2024: 0 | 33.6378
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.328 | Газоснабжение мкр. Северный, ул. Загородная в г. Вятские Поляны (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-003509) | 2.958 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 22617.0162; 2023: 0; 2024: 0 | 22617.0162 | обеспечено газоснабжение мкр. Северный, ул. Загородная в г. Вятские Поляны (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-003509)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 22547.2504; 2023: 0; 2024: 0 | 22547.2504
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 69.7659; 2023: 0; 2024: 0 | 69.7659
2.5.329 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:159) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-006090) | 0.001 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 67.1115; 2023: 0; 2024: 0 | 67.1115 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:159) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-006090)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 62.4604; 2023: 0; 2024: 0 | 62.4604
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.330 | Газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:0063) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-006055) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 73.5128; 2023: 0; 2024: 0 | 73.5128 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:0063) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-006055)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 68.8617; 2023: 0; 2024: 0 | 68.8617
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.331 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:0249) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-006091) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 85.3481; 2023: 0; 2024: 0 | 85.3481 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:0249) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-006091)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 80.697; 2023: 0; 2024: 0 | 80.697
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.332 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:206) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-006056) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 68.1904; 2023: 0; 2024: 0 | 68.1904 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:206) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-006056)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 63.5394; 2023: 0; 2024: 0 | 63.5394
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.333 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:219) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-006092) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 67.4823; 2023: 0; 2024: 0 | 67.4823 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:219) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-006092)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 62.8313; 2023: 0; 2024: 0 | 62.8313
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.334 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2а по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:147) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-006093) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 60.7744; 2023: 0; 2024: 0 | 60.7744 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2а по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:147) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-006093)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 56.1233; 2023: 0; 2024: 0 | 56.1233
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.335 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:302) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-006057) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 73.1615; 2023: 0; 2024: 0 | 73.1615 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:302) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-006057)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 68.5104; 2023: 0; 2024: 0 | 68.5104
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.336 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:41:000003:68) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-005996) | 0.0025 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 73.2791; 2023: 0; 2024: 0 | 73.2791 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:41:000003:68) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-005996)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 68.6281; 2023: 0; 2024: 0 | 68.6281
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.337 | Газопровод-ввод к жилому дому № 66 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:0077) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-006097) | 0.044 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 193.8116; 2023: 0; 2024: 0 | 193.8116 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 66 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:0077) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-006097)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 189.1606; 2023: 0; 2024: 0 | 189.1606
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.338 | Распределительный газопровод по ул. Строительная в г. Вятские Поляны (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-000002) | 0.3937 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 3654.2776; 2023: 0; 2024: 0 | 3654.2776 | построен распределительный газопровод по ул. Строительная в г. Вятские Поляны (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-000002)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 3644.9755; 2023: 0; 2024: 0 | 3644.9755
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 9.3021; 2023: 0; 2024: 0 | 9.3021
2.5.339 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2А по ул. Пароходная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000041:165) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-004278) | 0.039 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 253.6544; 2023: 0; 2024: 0 | 253.6544 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2А по ул. Пароходная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000041:165) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-004278)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 249.0034; 2023: 0; 2024: 0 | 249.0034
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.340 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Ленинский в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000042:178) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-003725) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 115.2374; 2023: 0; 2024: 0 | 115.2374 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Ленинский в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000042:178) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-003725)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 110.5863; 2023: 0; 2024: 0 | 110.5863
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.341 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Красноармейская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000046:1063) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-005587) | 0.0995 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 385.1653; 2023: 0; 2024: 0 | 385.1653 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Красноармейская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000046:1063) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-005587)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 380.5143; 2023: 0; 2024: 0 | 380.5143
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.342 | Газопровод-ввод к жилому дому № 93А, кв. 3 по ул.Советская в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000050:95) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-003726) | 0.2306 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 783.7954; 2023: 0; 2024: 0 | 783.7954 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 93А, кв. 3 по ул.Советская в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000050:95) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-003726)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 779.1444; 2023: 0; 2024: 0 | 779.1444
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.343 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул.Олимпийская в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000010:387) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-003727) | 0.0012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 72.8228; 2023: 0; 2024: 0 | 72.8228 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул.Олимпийская в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000010:387) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-003727)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 68.1717; 2023: 0; 2024: 0 | 68.1717
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.344 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул.Ленина в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000043:126) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-005723) | 0.069 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 307.5925; 2023: 0; 2024: 0 | 307.5925 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул.Ленина в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000043:126) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-005723)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 302.9414; 2023: 0; 2024: 0 | 302.9414
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.345 | Газопровод-ввод к жилому дому № 296 по ул.Ленина в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000030:272) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-003728) | 0.0132 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 72.5422; 2023: 0; 2024: 0 | 72.5422 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 296 по ул.Ленина в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000030:272) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-003728)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 67.8911; 2023: 0; 2024: 0 | 67.8911
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.346 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул.Базовая в г.Вятские Поляны Вятскополянского район (кадастровый номер земельного участка 43:41:000016:300) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-004353) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 116.3096; 2023: 0; 2024: 0 | 116.3096 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул.Базовая в г.Вятские Поляны Вятскополянского район (кадастровый номер земельного участка 43:41:000016:300) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-004353)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 111.6586; 2023: 0; 2024: 0 | 111.6586
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.347 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 кв.2 по ул.Школьная в г.Вятские Поляны Вятскополянского район (кадастровый номер земельного участка 43:41:000045:1) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-004354) | 0.1171 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 512.6753; 2023: 0; 2024: 0 | 512.6753 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 кв.2 по ул.Школьная в г.Вятские Поляны Вятскополянского район (кадастровый номер земельного участка 43:41:000045:1) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-004354)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 508.0243; 2023: 0; 2024: 0 | 508.0243
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.348 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 кв.1 по ул. Тургенева в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000050:110) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-004362) | 0.0126 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 102.9601; 2023: 0; 2024: 0 | 102.9601 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 кв.1 по ул. Тургенева в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000050:110) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-004362)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 98.309; 2023: 0; 2024: 0 | 98.309
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.349 | Газопровод-ввод к жилому дому № 77 по ул. Крупской в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000029:370) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-005287) | 0.0661 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 215.4829; 2023: 0; 2024: 0 | 215.4829 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 77 по ул. Крупской в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000029:370) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-005287)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 210.8319; 2023: 0; 2024: 0 | 210.8319
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.350 | Газопровод-ввод к жилому дому № 57 по ул.Раздольная в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000053:328) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-003730) | 0.1225 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 851.915; 2023: 0; 2024: 0 | 851.915 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 57 по ул.Раздольная в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000053:328) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-003730)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 847.2639; 2023: 0; 2024: 0 | 847.2639
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.351 | Газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Комсомольская в с. Старый Ирюк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:510103:160) (Малмыжский район, Староирюкское сельское поселение, с. Старый Ирюк, код объекта 043-21-589-005290) | 0.0055 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 79.6502; 2024: 0 | 79.6502 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Комсомольская в с. Старый Ирюк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:510103:160) (Малмыжский район, Староирюкское сельское поселение, с. Старый Ирюк, код объекта 043-21-589-005290)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 72.5485; 2024: 0 | 72.5485
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.352 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16а по ул.Центральная в д. Верхние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080201:212) (Вятскополянский район, Слудское сельское поселение, дер. Верхние Изиверки, код объекта 043-21-589-005293) | 0.015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 150.3235; 2023: 0; 2024: 0 | 150.3235 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16а по ул.Центральная в д. Верхние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080201:212) (Вятскополянский район, Слудское сельское поселение, дер. Верхние Изиверки, код объекта 043-21-589-005293)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 145.6724; 2023: 0; 2024: 0 | 145.6724
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.353 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040102:273) (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, с. Ершовка, код объекта 043-21-589-005696) | 0.0255 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 178.9703; 2023: 0; 2024: 0 | 178.9703 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040102:273) (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, с. Ершовка, код объекта 043-21-589-005696)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 174.3192; 2023: 0; 2024: 0 | 174.3192
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.354 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Малая в д. Куршино Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050301:86) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Куршино, код объекта 043-21-589-005842) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 80.8599; 2023: 0; 2024: 0 | 80.8599 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Малая в д. Куршино Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050301:86) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Куршино, код объекта 043-21-589-005842)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 76.2088; 2023: 0; 2024: 0 | 76.2088
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.355 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Центральная в д. Верхние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080201:0117) (Вятскополянский район, Слудское сельское поселение, дер. Верхние Изиверки, код объекта 043-21-589-005855) | 0.0135 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 99.5178; 2023: 0; 2024: 0 | 99.5178 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Центральная в д. Верхние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080201:0117) (Вятскополянский район, Слудское сельское поселение, дер. Верхние Изиверки, код объекта 043-21-589-005855)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 94.8667; 2023: 0; 2024: 0 | 94.8667
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.356 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Южная в д. Старый Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090501:349) (Вятскополянский район, Старопинигерское сельское поселение, дер. Старый Пинигерь, код объекта 043-21-589-005861) | 0.02 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 143.5284; 2023: 0; 2024: 0 | 143.5284 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Южная в д. Старый Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090501:349) (Вятскополянский район, Старопинигерское сельское поселение, дер. Старый Пинигерь, код объекта 043-21-589-005861)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 138.8774; 2023: 0; 2024: 0 | 138.8774
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.357 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24а по ул. Подгорная в д. Матвеево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120101:692) (Вятскополянский район, Чекашевское сельское поселение, дер. Матвеево, код объекта 043-21-589-005862) | 0.0175 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 105.4916; 2023: 0; 2024: 0 | 105.4916 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24а по ул. Подгорная в д. Матвеево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120101:692) (Вятскополянский район, Чекашевское сельское поселение, дер. Матвеево, код объекта 043-21-589-005862)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 100.8406; 2023: 0; 2024: 0 | 100.8406
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.358 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2а по ул. Свердлова в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010103:365) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-005863) | 0.044 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 245.1252; 2024: 0 | 245.1252 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2а по ул. Свердлова в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010103:365) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-005863)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 238.0235; 2024: 0 | 238.0235
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.359 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:229) (Вятскополянский район, Гремячевское сельское поселение, дер. Старая Малиновка, код объекта 043-21-589-005865) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 98.9971; 2024: 0 | 98.9971 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:229) (Вятскополянский район, Гремячевское сельское поселение, дер. Старая Малиновка, код объекта 043-21-589-005865)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 91.8954; 2024: 0 | 91.8954
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.360 | Газопровод-ввод к жилому дому № 77 по ул. Плеханова в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010115:0046) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-005869) | 0.0235 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 156.2039; 2023: 0; 2024: 0 | 156.2039 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 77 по ул. Плеханова в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010115:0046) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-005869)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 151.5529; 2023: 0; 2024: 0 | 151.5529
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.361 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Южная в д. Старый Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090501:356) (Вятскополянский район, Старопинигерское сельское поселение, дер. Старый Пинигерь, код объекта 043-21-589-005870) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 88.4536; 2023: 0; 2024: 0 | 88.4536 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Южная в д. Старый Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090501:356) (Вятскополянский район, Старопинигерское сельское поселение, дер. Старый Пинигерь, код объекта 043-21-589-005870)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 83.8026; 2023: 0; 2024: 0 | 83.8026
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.362 | Газопровод-ввод к жилому дому № 52 по ул. Октябрьская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:0433) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-005872) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 125.9743; 2024: 0 | 125.9743 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 52 по ул. Октябрьская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:0433) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-005872)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 118.8726; 2024: 0 | 118.8726
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.363 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по ул. Тургенева в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310126:83) (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-005873) | 0.0457 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 198.4017; 2024: 0 | 198.4017 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по ул. Тургенева в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310126:83) (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-005873)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 191.3; 2024: 0 | 191.3
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.364 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Центральная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010104:200) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-005875) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 127.227; 2024: 0 | 127.227 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Центральная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010104:200) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-005875)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 120.1253; 2024: 0 | 120.1253
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.365 | Газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Набережная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020119:198) (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-005880) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 87.9643; 2023: 0; 2024: 0 | 87.9643 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Набережная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020119:198) (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-005880)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 83.3132; 2023: 0; 2024: 0 | 83.3132
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.366 | Газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Красноармейская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000052:57) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-005881) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 72.3686; 2023: 0; 2024: 0 | 72.3686 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Красноармейская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000052:57) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-005881)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 67.7176; 2023: 0; 2024: 0 | 67.7176
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.367 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Шевченко в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010108:84) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-005885) | 0.088 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 197.8668; 2023: 0; 2024: 0 | 197.8668 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Шевченко в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010108:84) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-005885)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 193.2157; 2023: 0; 2024: 0 | 193.2157
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.368 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 кв. 1 по ул. Ленина в г. Вятский Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000041:55) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-005886) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 71.1538; 2023: 0; 2024: 0 | 71.1538 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 кв. 1 по ул. Ленина в г. Вятский Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000041:55) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-005886)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 66.5027; 2023: 0; 2024: 0 | 66.5027
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.369 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Вятская в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:729) (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-005890) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 49.5295; 2023: 0; 2024: 0 | 49.5295 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Вятская в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:729) (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-005890)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 44.8785; 2023: 0; 2024: 0 | 44.8785
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.370 | Газопровод-ввод к жилому дому № 38 кв. 2 по ул. Полевая в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010104:397) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-005892) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 101.7353; 2024: 0 | 101.7353 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 38 кв. 2 по ул. Полевая в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010104:397) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-005892)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 94.6336; 2024: 0 | 94.6336
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.371 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 кв. 2 по ул. Строителей в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020105:634) (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-005894) | 0.0035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 108.2353; 2024: 0 | 108.2353 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 кв. 2 по ул. Строителей в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020105:634) (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-005894)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 101.1335; 2024: 0 | 101.1335
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.372 | Газопровод-ввод к жилому дому № 72а кв. 1 по ул. Лесная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010116:24) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-005895) | 0.002 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 86.6173; 2024: 0 | 86.6173 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 72а кв. 1 по ул. Лесная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010116:24) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-005895)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 79.5156; 2024: 0 | 79.5156
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.373 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Полевая в д. Гремячка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030101:89) (Вятскополянский район, Гремячевское сельское поселение, дер. Гремячка, код объекта 043-21-589-005897) | 0.013 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 103.7943; 2024: 0 | 103.7943 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Полевая в д. Гремячка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030101:89) (Вятскополянский район, Гремячевское сельское поселение, дер. Гремячка, код объекта 043-21-589-005897)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 96.6926; 2024: 0 | 96.6926
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.374 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Центральная в д. Верхние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080201:0179) (Вятскополянский район, Слудское сельское поселение, дер. Верхние Изиверки, код объекта 043-21-589-006083) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 90.5597; 2023: 0; 2024: 0 | 90.5597 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Центральная в д. Верхние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080201:0179) (Вятскополянский район, Слудское сельское поселение, дер. Верхние Изиверки, код объекта 043-21-589-006083)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 85.9087; 2023: 0; 2024: 0 | 85.9087
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.375 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Центральная в д. Верхние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080201:238) (Вятскополянский район, Слудское сельское поселение, дер. Верхние Изиверки, код объекта 043-21-589-006084) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 86.2126; 2023: 0; 2024: 0 | 86.2126 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Центральная в д. Верхние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080201:238) (Вятскополянский район, Слудское сельское поселение, дер. Верхние Изиверки, код объекта 043-21-589-006084)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 81.5615; 2023: 0; 2024: 0 | 81.5615
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.376 | Газопровод-ввод к жилому дому № 39 по ул. Центральная в д. Верхние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080201:177) (Вятскополянский район, Слудское сельское поселение, дер. Верхние Изиверки, код объекта 043-21-589-006085) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 69.7094; 2023: 0; 2024: 0 | 69.7094 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 39 по ул. Центральная в д. Верхние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080201:177) (Вятскополянский район, Слудское сельское поселение, дер. Верхние Изиверки, код объекта 043-21-589-006085)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 65.0583; 2023: 0; 2024: 0 | 65.0583
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.377 | Газопровод-ввод к жилому дому № 52 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:165) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-006086) | 0.0025 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 65.1112; 2023: 0; 2024: 0 | 65.1112 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 52 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:165) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-006086)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 60.4601; 2023: 0; 2024: 0 | 60.4601
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.378 | Распределительный газопровод по ул. Полевая в д. Пеньки Вятскополянского района (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006145) | 1.4196 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 4427.8674; 2023: 0; 2024: 0 | 4427.8674 | построен распределительный газопровод по ул. Полевая в д. Пеньки Вятскополянского района (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006145)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 4376.7058; 2023: 0; 2024: 0 | 4376.7058
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 51.1616; 2023: 0; 2024: 0 | 51.1616
2.5.379 | Газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. Полевая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:426) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-007176) | 0.002 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 79.2418; 2024: 0 | 79.2418 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. Полевая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:426) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-007176)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 72.14; 2024: 0 | 72.14
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.380 | Распределительный газопровод по ул. Береговая (2-я очередь) в д. Пеньки Вятскополянского района (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006146) | 0.515 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 1495.7419; 2023: 0; 2024: 0 | 1495.7419 | построен распределительный газопровод по ул. Береговая (2-я очередь) в д. Пеньки Вятскополянского района (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006146)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 1486.4397; 2023: 0; 2024: 0 | 1486.4397
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 9.3021; 2023: 0; 2024: 0 | 9.3021
2.5.381 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Красная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310121:80) (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-006217) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Красная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310121:80) (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-006217)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.382 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25а кв. 2 по ул. Мира в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010117:133) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-006218) | 0.023 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 152.8425; 2024: 0 | 152.8425 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25а кв. 2 по ул. Мира в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010117:133) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-006218)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 145.7407; 2024: 0 | 145.7407
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.383 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Шипицино в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010109:32) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-006219) | 0.11 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 265.5434; 2024: 0 | 265.5434 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Шипицино в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010109:32) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-006219)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 258.4417; 2024: 0 | 258.4417
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.384 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1а кв. 3 по ул. Новая в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:95) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-006220) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 90.6392; 2024: 0 | 90.6392 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1а кв. 3 по ул. Новая в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:95) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-006220)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 83.5374; 2024: 0 | 83.5374
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.385 | Газопровод-ввод к жилому дому № 41 кв. 4 по ул. Октябрьская в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010133:1141) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-006221) | 0.04 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 274.0731; 2024: 0 | 274.0731 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 41 кв. 4 по ул. Октябрьская в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010133:1141) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-006221)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 266.9714; 2024: 0 | 266.9714
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.386 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по ул. Больничная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:13) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-006222) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 87.4687; 2024: 0 | 87.4687 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по ул. Больничная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:13) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-006222)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 80.367; 2024: 0 | 80.367
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.387 | Газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Полевая в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010104:177) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-006223) | 0.0035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 82.4689; 2024: 0 | 82.4689 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Полевая в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010104:177) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-006223)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 75.3672; 2024: 0 | 75.3672
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.388 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2б по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:149) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-006224) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 72.4541; 2023: 0; 2024: 0 | 72.4541 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2б по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:149) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-006224)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 67.803; 2023: 0; 2024: 0 | 67.803
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.389 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Земляничная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:635) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-006225) | 0.1095 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 369.69; 2023: 0; 2024: 0 | 369.69 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Земляничная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:635) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-006225)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 365.0389; 2023: 0; 2024: 0 | 365.0389
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.390 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Центральная в д. Верхние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080201:0065) (Вятскополянский район, Слудское сельское поселение, дер. Верхние Изиверки, код объекта 043-21-589-006226) | 0.015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 86.7789; 2023: 0; 2024: 0 | 86.7789 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Центральная в д. Верхние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080201:0065) (Вятскополянский район, Слудское сельское поселение, дер. Верхние Изиверки, код объекта 043-21-589-006226)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 82.1279; 2023: 0; 2024: 0 | 82.1279
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.391 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:0321) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006227) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 124.3089; 2023: 0; 2024: 0 | 124.3089 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:0321) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006227)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 119.6579; 2023: 0; 2024: 0 | 119.6579
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.392 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Полевая в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020107:72) (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-006228) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 93.8184; 2024: 0 | 93.8184 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Полевая в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020107:72) (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-006228)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 86.7167; 2024: 0 | 86.7167
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.393 | Газопровод-ввод к жилому дому № 60 по 3 пер. Шорина в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000060:730) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-006229) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 65.2542; 2023: 0; 2024: 0 | 65.2542 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 60 по 3 пер. Шорина в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000060:730) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-006229)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 60.6031; 2023: 0; 2024: 0 | 60.6031
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.394 | Газопровод-ввод к жилому дому № 58 по 3 пер. Шорина в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000060:735) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-006230) | 0.2745 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 856.3168; 2023: 0; 2024: 0 | 856.3168 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 58 по 3 пер. Шорина в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000060:735) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-006230)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 851.6658; 2023: 0; 2024: 0 | 851.6658
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.395 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Калинина в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020112:153) (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-006231) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 96.8087; 2024: 0 | 96.8087 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Калинина в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020112:153) (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-006231)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 89.707; 2024: 0 | 89.707
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.396 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:287) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006234) | 0.001 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 82.2646; 2023: 0; 2024: 0 | 82.2646 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:287) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006234)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 77.6136; 2023: 0; 2024: 0 | 77.6136
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.397 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:0066) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006235) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 112.839; 2024: 0 | 112.839 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:0066) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006235)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 105.7373; 2024: 0 | 105.7373
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.398 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20а по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:0305) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006236) | 0.0075 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 133.6; 2024: 0 | 133.6 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20а по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:0305) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006236)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 126.4982; 2024: 0 | 126.4982
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.399 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:306) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006238) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 198.3783; 2024: 0 | 198.3783 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:306) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006238)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 191.2766; 2024: 0 | 191.2766
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.400 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:39) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006239) | 0.014 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 101.3765; 2024: 0 | 101.3765 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:39) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006239)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 94.2747; 2024: 0 | 94.2747
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.401 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14б по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:322) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006240) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 205.0943; 2024: 0 | 205.0943 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14б по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:322) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006240)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 197.9926; 2024: 0 | 197.9926
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.402 | Газопровод-ввод к жилому дому № 39б по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:585) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006241) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 77.3789; 2023: 0; 2024: 0 | 77.3789 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 39б по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:585) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006241)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 72.7278; 2023: 0; 2024: 0 | 72.7278
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.403 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Заречная в с. Старый Ирюк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:510103:135) (Малмыжский район, Староирюкское сельское поселение, с. Старый Ирюк, код объекта 043-21-589-006263) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 76.6305; 2024: 0 | 76.6305 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Заречная в с. Старый Ирюк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:510103:135) (Малмыжский район, Староирюкское сельское поселение, с. Старый Ирюк, код объекта 043-21-589-006263)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 69.5288; 2024: 0 | 69.5288
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.404 | Газопровод-ввод к жилому дому № 58 по мкр. Дачный в д. Нижние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080702:197) (Вятскополянский район, Слудское сельское поселение, дер. Нижние Изиверки, код объекта 043-21-589-006305) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 67.8592; 2023: 0; 2024: 0 | 67.8592 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 58 по мкр. Дачный в д. Нижние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080702:197) (Вятскополянский район, Слудское сельское поселение, дер. Нижние Изиверки, код объекта 043-21-589-006305)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 63.2082; 2023: 0; 2024: 0 | 63.2082
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.405 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Загородная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310114:140) (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-006307) | 0.061 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 326.3577; 2024: 0 | 326.3577 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Загородная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310114:140) (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-006307)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 319.256; 2024: 0 | 319.256
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.406 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29а по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:324) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006308) | 0.059 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 478.9527; 2024: 0 | 478.9527 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29а по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:324) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006308)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 471.8509; 2024: 0 | 471.8509
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.407 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:285) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006309) | 0.0005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 73.913; 2023: 0; 2024: 0 | 73.913 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:285) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006309)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 69.2619; 2023: 0; 2024: 0 | 69.2619
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.408 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:571) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006310) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 73.3985; 2023: 0; 2024: 0 | 73.3985 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:571) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006310)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 68.7475; 2023: 0; 2024: 0 | 68.7475
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.409 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33а по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:280) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006311) | 0.0035 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 103.3921; 2023: 0; 2024: 0 | 103.3921 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33а по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:280) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006311)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 98.7411; 2023: 0; 2024: 0 | 98.7411
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.410 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:664) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006312) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 133.6724; 2023: 0; 2024: 0 | 133.6724 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:664) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006312)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 129.0214; 2023: 0; 2024: 0 | 129.0214
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.411 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42а по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:313) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006313) | 0.158 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 672.8496; 2023: 0; 2024: 0 | 672.8496 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42а по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:313) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006313)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 668.1985; 2023: 0; 2024: 0 | 668.1985
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.412 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:649) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006315) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 134.948; 2023: 0; 2024: 0 | 134.948 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:649) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006315)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 130.297; 2023: 0; 2024: 0 | 130.297
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.413 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:336) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006316) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 193.5297; 2024: 0 | 193.5297 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:336) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006316)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 186.428; 2024: 0 | 186.428
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.414 | Газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:298) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006318) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 67.2422; 2023: 0; 2024: 0 | 67.2422 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:298) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006318)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 62.5911; 2023: 0; 2024: 0 | 62.5911
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.415 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34а по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:0526) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006319) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 87.6794; 2024: 0 | 87.6794 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34а по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:0526) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006319)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 80.5777; 2024: 0 | 80.5777
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.416 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 кв. 1 по ул. Мира в д. Исаево Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:320301:113) (Малмыжский район, Аджимское сельское поселение, дер. Исаево, код объекта 043-21-589-006320) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 120.2941; 2024: 0 | 120.2941 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 кв. 1 по ул. Мира в д. Исаево Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:320301:113) (Малмыжский район, Аджимское сельское поселение, дер. Исаево, код объекта 043-21-589-006320)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 113.1924; 2024: 0 | 113.1924
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.417 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Строителей в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010101:381) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-006321) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 89.9862; 2024: 0 | 89.9862 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Строителей в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010101:381) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-006321)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 82.8845; 2024: 0 | 82.8845
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.418 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по пер. Герцена 1-й в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010139:109) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-006322) | 0.038 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 232.2037; 2024: 0 | 232.2037 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по пер. Герцена 1-й в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010139:109) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-006322)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 225.102; 2024: 0 | 225.102
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.419 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110401:0599) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-006324) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 100.0644; 2024: 0 | 100.0644 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110401:0599) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-006324)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 92.9627; 2024: 0 | 92.9627
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.420 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Труда в с. Новая Смаиль Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:420401:113) (Малмыжский район, Новосмаильское сельское поселение, с. Новая Смаиль, код объекта 043-21-589-006325) | 0.02 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 118.196; 2024: 0 | 118.196 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Труда в с. Новая Смаиль Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:420401:113) (Малмыжский район, Новосмаильское сельское поселение, с. Новая Смаиль, код объекта 043-21-589-006325)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 111.0943; 2024: 0 | 111.0943
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.421 | Газопровод-ввод к жилому дому № 43 по ул. Озерная в с. Кулыги Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050204:130) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, с. Кулыги, код объекта 043-21-589-006326) | 0.0087 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 148.9817; 2024: 0 | 148.9817 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 43 по ул. Озерная в с. Кулыги Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050204:130) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, с. Кулыги, код объекта 043-21-589-006326)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 141.88; 2024: 0 | 141.88
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.422 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Клубничная в д. Матвеево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120101:695) (Вятскополянский район, Чекашевское сельское поселение, дер. Матвеево, код объекта 043-21-589-006327) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 58.4803; 2023: 0; 2024: 0 | 58.4803 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Клубничная в д. Матвеево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120101:695) (Вятскополянский район, Чекашевское сельское поселение, дер. Матвеево, код объекта 043-21-589-006327)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.8293; 2023: 0; 2024: 0 | 53.8293
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.423 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул. Речная в д. Старая Белогузка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050501:97) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Старая Белогузка, код объекта 043-21-589-006328) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 84.8307; 2023: 0; 2024: 0 | 84.8307 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул. Речная в д. Старая Белогузка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050501:97) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Старая Белогузка, код объекта 043-21-589-006328)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 80.1796; 2023: 0; 2024: 0 | 80.1796
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.424 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Речная в д. Старая Белогузка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050501:142) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Старая Белогузка, код объекта 043-21-589-006329) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 125.187; 2024: 0 | 125.187 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Речная в д. Старая Белогузка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050501:142) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Старая Белогузка, код объекта 043-21-589-006329)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 118.0852; 2024: 0 | 118.0852
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.425 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16Б по ул. Речная в д. Старая Белогузка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050501:141) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Старая Белогузка, код объекта 043-21-589-006330) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 57.7942; 2023: 0; 2024: 0 | 57.7942 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16Б по ул. Речная в д. Старая Белогузка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050501:141) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Старая Белогузка, код объекта 043-21-589-006330)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.1431; 2023: 0; 2024: 0 | 53.1431
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.426 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Речная в д. Старая Белогузка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050501:89) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Старая Белогузка, код объекта 043-21-589-006331) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 79.8886; 2024: 0 | 79.8886 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Речная в д. Старая Белогузка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050501:89) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Старая Белогузка, код объекта 043-21-589-006331)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 72.7868; 2024: 0 | 72.7868
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.427 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Речная в д. Старая Белогузка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050501:79) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Старая Белогузка, код объекта 043-21-589-006332) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Речная в д. Старая Белогузка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050501:79) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Старая Белогузка, код объекта 043-21-589-006332)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.428 | Газопровод-ввод к жилому дому № 56 по ул. Полевая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:429) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-007177) | 0.0095 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 78.3277; 2024: 0 | 78.3277 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 56 по ул. Полевая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:429) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-007177)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 71.226; 2024: 0 | 71.226
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.429 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:659) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006519) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 140.2394; 2023: 0; 2024: 0 | 140.2394 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:659) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006519)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 135.5883; 2023: 0; 2024: 0 | 135.5883
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.430 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:297) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006520) | 0.0075 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 144.6183; 2024: 0 | 144.6183 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:297) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006520)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 137.5165; 2024: 0 | 137.5165
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.431 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14а по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:650) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006521) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 200.2447; 2024: 0 | 200.2447 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14а по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:650) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006521)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 193.143; 2024: 0 | 193.143
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.432 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:309) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006522) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 94.2825; 2024: 0 | 94.2825 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:309) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006522)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 87.1808; 2024: 0 | 87.1808
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.433 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка ) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006523) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 65.8599; 2023: 0; 2024: 0 | 65.8599 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка ) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006523)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 61.2088; 2023: 0; 2024: 0 | 61.2088
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.434 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:0340) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006852) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 204.2042; 2024: 0 | 204.2042 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:0340) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-006852)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 197.1025; 2024: 0 | 197.1025
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.435 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Советская в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010112:181) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-007102) | 0.053 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 260.0655; 2024: 0 | 260.0655 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Советская в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010112:181) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-007102)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 252.9638; 2024: 0 | 252.9638
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.436 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Центральная в д. Верхние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080201:198) (Вятскополянский район, Слудское сельское поселение, дер. Верхние Изиверки, код объекта 043-21-589-007103) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 131.8676; 2024: 0 | 131.8676 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Центральная в д. Верхние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080201:198) (Вятскополянский район, Слудское сельское поселение, дер. Верхние Изиверки, код объекта 043-21-589-007103)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 124.7659; 2024: 0 | 124.7659
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.437 | Газопровод-ввод к жилому дому № 58 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:613) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-007105) | 0.029 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 226.038; 2024: 0 | 226.038 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 58 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:613) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-007105)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 218.9363; 2024: 0 | 218.9363
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.438 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:0319) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-007106) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 146.8879; 2023: 0; 2024: 0 | 146.8879 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:0319) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-007106)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 142.2369; 2023: 0; 2024: 0 | 142.2369
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.439 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36а по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:218) (Вятскополянский район, Гремячевское сельское поселение, дер. Старая Малиновка, код объекта 043-21-589-007107) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 91.6234; 2024: 0 | 91.6234 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36а по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:218) (Вятскополянский район, Гремячевское сельское поселение, дер. Старая Малиновка, код объекта 043-21-589-007107)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 84.5217; 2024: 0 | 84.5217
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.440 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Октябрьская в пос. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110402:466) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-007108) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Октябрьская в пос. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110402:466) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-007108)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.441 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 кв. 2 по пер. Октябрьский в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020116:44) (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-007109) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 101.7353; 2024: 0 | 101.7353 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 кв. 2 по пер. Октябрьский в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020116:44) (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-007109)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 94.6336; 2024: 0 | 94.6336
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.442 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Молодежная в с. Ершовка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040102:1057) (Вятскополянский район, Малмыжское городское поселение, с Ершовка, код объекта 043-21-589-007110) | 0.028 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 311.2944; 2024: 0 | 311.2944 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Молодежная в с. Ершовка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040102:1057) (Вятскополянский район, Малмыжское городское поселение, с Ершовка, код объекта 043-21-589-007110)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 304.1927; 2024: 0 | 304.1927
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.443 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 1 по ул. Мира в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170201:137) (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-007121) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 148.913; 2024: 0 | 148.913 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 1 по ул. Мира в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170201:137) (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-007121)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 141.8113; 2024: 0 | 141.8113
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.444 | Газопровод-ввод к жилому дому № 85 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:470202:192) (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-007122) | 0.02 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 176.0878; 2024: 0 | 176.0878 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 85 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:470202:192) (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-007122)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 168.9861; 2024: 0 | 168.9861
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.445 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16а по ул. Больничная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000046:67) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-007123) | 0.1205 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 515.2965; 2024: 0 | 515.2965 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16а по ул. Больничная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000046:67) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-007123)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 508.1947; 2024: 0 | 508.1947
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.446 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Кукина в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000044:3135) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-007124) | 0.0617 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 371.6097; 2024: 0 | 371.6097 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Кукина в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000044:3135) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-007124)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 364.508; 2024: 0 | 364.508
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.447 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по пер. Советский 1-й в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000046:237) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-007125) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 133.291; 2024: 0 | 133.291 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по пер. Советский 1-й в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000046:237) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-007125)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 126.1893; 2024: 0 | 126.1893
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.448 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Трудовая в д. Пахотная Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380702:173) (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, дер. Пахотная, код объекта 043-21-589-007126) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Трудовая в д. Пахотная Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380702:173) (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, дер. Пахотная, код объекта 043-21-589-007126)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.449 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Калинина в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010133:196) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-007127) | 0.02 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 176.0878; 2024: 0 | 176.0878 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Калинина в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010133:196) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-007127)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 168.9861; 2024: 0 | 168.9861
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.450 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4а по ул. Речная в д. Старая Белогузка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050501:83) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Старая Белогузка, код объекта 043-21-589-007128) | 0.001 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 74.1449; 2024: 0 | 74.1449 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4а по ул. Речная в д. Старая Белогузка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050501:83) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Старая Белогузка, код объекта 043-21-589-007128)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 67.0431; 2024: 0 | 67.0431
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.451 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Полевая в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:251) (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, дер. Кушак, код объекта 043-21-589-007129) | 0.017 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 92.5655; 2024: 0 | 92.5655 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Полевая в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:251) (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, дер. Кушак, код объекта 043-21-589-007129)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 85.4638; 2024: 0 | 85.4638
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.452 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Солнечная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:990) (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-007130) | 0.2925 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1013.2323; 2024: 0 | 1013.2323 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Солнечная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:990) (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-007130)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 1006.1306; 2024: 0 | 1006.1306
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.453 | Газопровод-ввод к жилому дому № 41а по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:575) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-007131) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 81.7161; 2024: 0 | 81.7161 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 41а по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:575) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-007131)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 74.6144; 2024: 0 | 74.6144
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.454 | Газопровод-ввод к жилому дому № 52 по ул. Полевая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:211) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-007134) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 90.6632; 2024: 0 | 90.6632 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 52 по ул. Полевая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:211) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-007134)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 83.5614; 2024: 0 | 83.5614
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.455 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв. 1 по ул. Набережная в с. Аджим Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:020103:93) (Малмыжский район, Аджимское сельское поселение, с. Аджим, код объекта 043-21-589-007234) | 0.025 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 197.9562; 2024: 0 | 197.9562 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв. 1 по ул. Набережная в с. Аджим Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:020103:93) (Малмыжский район, Аджимское сельское поселение, с. Аджим, код объекта 043-21-589-007234)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 190.8545; 2024: 0 | 190.8545
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.456 | Газопровод-ввод к жилому дому № 39в кв. 1 по ул. Колхозная в с. Дерюшево Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380202:66) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, с. Дерюшево, код объекта 043-21-589-007236) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 39в кв. 1 по ул. Колхозная в с. Дерюшево Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380202:66) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, с. Дерюшево, код объекта 043-21-589-007236)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.457 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 кв. 1 по ул. Строителей в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020105:527) (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-007239) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 101.7353; 2024: 0 | 101.7353 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 кв. 1 по ул. Строителей в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020105:527) (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-007239)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 94.6336; 2024: 0 | 94.6336
2.5.458 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27Б кв. 2 по ул. Плеханова в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010118:38) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-007241) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27Б кв. 2 по ул. Плеханова в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010118:38) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-007241)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.459 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 2 по пер. Дзержинского в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010108:186) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-007243) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 2 по пер. Дзержинского в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010108:186) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-007243)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.460 | Газопровод-ввод к жилому дому №49А кв. 1 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010125:24) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-007248) | 0.02 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 176.0878; 2024: 0 | 176.0878 | построен газопровод-ввод к жилому дому №49А кв. 1 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010125:24) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-007248)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 168.9861; 2024: 0 | 168.9861
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.461 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:0290) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-007367) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 125.2736; 2024: 0 | 125.2736 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:0290) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-007367)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 118.1719; 2024: 0 | 118.1719
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.462 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:335) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-007368) | 0.031 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 338.3153; 2024: 0 | 338.3153 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:335) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-007368)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 331.2136; 2024: 0 | 331.2136
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.463 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:327) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-007369) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 205.5886; 2024: 0 | 205.5886 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:327) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-007369)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 198.4869; 2024: 0 | 198.4869
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.464 | Газопровод-ввод к жилому дому № 190 по ул. Центральная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090204:129) (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-007387) | 0.0235 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 252.0243; 2024: 0 | 252.0243 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 190 по ул. Центральная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090204:129) (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-007387)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 244.9226; 2024: 0 | 244.9226
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.465 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Полевая в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:292) (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, дер. Кушак, код объекта 043-21-589-007396) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 71.7179; 2024: 0 | 71.7179 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Полевая в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:292) (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, дер. Кушак, код объекта 043-21-589-007396)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 64.6162; 2024: 0 | 64.6162
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.466 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Молодежная в дер. Ямышка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110601:523) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, дер. Ямышка, код объекта 043-21-589-007399) | 0.035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 339.1168; 2024: 0 | 339.1168 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Молодежная в дер. Ямышка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110601:523) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, дер. Ямышка, код объекта 043-21-589-007399)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 332.0151; 2024: 0 | 332.0151
2.5.467 | Газопровод-ввод к жилому дому № 267 Б по ул. Центральная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090201:398) (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-007406) | 0.0365 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 245.6601; 2024: 0 | 245.6601 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 267 Б по ул. Центральная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090201:398) (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-007406)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 238.5584; 2024: 0 | 238.5584
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.468 | Газопровод-ввод к жилому дому № 66а по ул. Пролетарская в с. Калинино Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380307:812) (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, с. Калинино, код объекта 043-21-589-007498) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 66а по ул. Пролетарская в с. Калинино Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380307:812) (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, с. Калинино, код объекта 043-21-589-007498)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.469 | Газопровод-ввод к жилому дому № 158 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170204:277) (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-007499) | 0.02 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 176.0878; 2024: 0 | 176.0878 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 158 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170204:277) (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-007499)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 168.9861; 2024: 0 | 168.9861
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.470 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Речная в д. Старая Белогузка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050501:260) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Старая Белогузка, код объекта 043-21-589-007500) | 0.0635 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 441.9863; 2024: 0 | 441.9863 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Речная в д. Старая Белогузка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050501:260) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Старая Белогузка, код объекта 043-21-589-007500)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 434.8846; 2024: 0 | 434.8846
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.471 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Клубничная в д. Матвеево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120101:548) (Вятскополянский район, Чекашевское сельское поселение, дер. Матвеево, код объекта 043-21-589-007501) | 0.21 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 634.5508; 2024: 0 | 634.5508 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Клубничная в д. Матвеево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120101:548) (Вятскополянский район, Чекашевское сельское поселение, дер. Матвеево, код объекта 043-21-589-007501)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 627.4491; 2024: 0 | 627.4491
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.472 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14А по ул. Мира в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:470203:155) (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-007502) | 0.02 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 176.0878; 2024: 0 | 176.0878 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14А по ул. Мира в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:470203:155) (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-007502)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 168.9861; 2024: 0 | 168.9861
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.473 | Газопровод-ввод к жилому дому № 72 по ул. Центральная в д. Малый Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340402:85) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, дер. Малый Китяк, код объекта 043-21-589-007503) | 0.02 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 176.0878; 2024: 0 | 176.0878 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 72 по ул. Центральная в д. Малый Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340402:85) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, дер. Малый Китяк, код объекта 043-21-589-007503)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 168.9861; 2024: 0 | 168.9861
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.474 | Распределительный газопровод по ул. Биржевая в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-007504) | 1.0134 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 7189.6108; 2024: 0 | 7189.6108 | построен распределительный газопровод по ул. Биржевая в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-007504)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 7168.3056; 2024: 0 | 7168.3056
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 21.3052; 2024: 0 | 21.3052
2.5.475 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15А кв. 2 по ул. Колхозная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010104:293) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-006248) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15А кв. 2 по ул. Колхозная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010104:293) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-006248)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.476 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Юбилейная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010103:787) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000098) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Юбилейная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010103:787) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-000098)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.477 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10а в мкр. Западный г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000060:227) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-007789) | 0.0222 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 159.3804; 2024: 0 | 159.3804 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10а в мкр. Западный г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000060:227) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-007789)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 152.2787; 2024: 0 | 152.2787
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.478 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Деповская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:300012:0010) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-007790) | 0.421 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1135.529; 2024: 0 | 1135.529 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Деповская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:300012:0010) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-007790)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 1128.4273; 2024: 0 | 1128.4273
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.479 | Газопровод-ввод к жилому дому № 82 кв. 1 по ул. Центральная в д. Кинерь Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:520202:106) (Малмыжский район, Старотушкинское сельское поселение, дер. Кинерь, код объекта 043-21-589-007791) | 0.0035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 131.4807; 2024: 0 | 131.4807 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 82 кв. 1 по ул. Центральная в д. Кинерь Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:520202:106) (Малмыжский район, Старотушкинское сельское поселение, дер. Кинерь, код объекта 043-21-589-007791)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 124.379; 2024: 0 | 124.379
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.480 | Газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Вятская в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:767) (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-007792) | 0.03 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 235.6475; 2024: 0 | 235.6475 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Вятская в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:767) (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-007792)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 228.5458; 2024: 0 | 228.5458
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.481 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Вознесенская в починок Кулапинский Малмыжского района (Малмыжский район, Савальское сельское поселение, починок Кулапинский, код объекта 043-21-589-000255) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Вознесенская в починок Кулапинский Малмыжского района (Малмыжский район, Савальское сельское поселение, починок Кулапинский, код объекта 043-21-589-000255)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.482 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Центральная в д. Мериновщина Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080601:0245) (Вятскополянский район, Слудское сельское поселение, дер. Мериновщина, код объекта 043-21-589-008076) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Центральная в д. Мериновщина Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080601:0245) (Вятскополянский район, Слудское сельское поселение, дер. Мериновщина, код объекта 043-21-589-008076)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.483 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Герцена в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010139:136) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-008077) | 0.02 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 176.0878; 2024: 0 | 176.0878 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Герцена в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010139:136) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-008077)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 168.9861; 2024: 0 | 168.9861
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.484 | Распределительный газопровод по ул. Западная в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-008078) | 0.86 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 5747.1039; 2024: 0 | 5747.1039 | построен распределительный газопровод по ул. Западная в г. Сосновка Вятскополянского района (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-008078)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 5740.0022; 2024: 0 | 5740.0022
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.485 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14а по ул. Речная в д. Старая Белогузка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050501:82) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Старая Белогузка, код объекта 043-21-589-008080) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14а по ул. Речная в д. Старая Белогузка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050501:82) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Старая Белогузка, код объекта 043-21-589-008080)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.486 | Газопровод-ввод к жилому дому №40 по ул. Набережная в д. Старый Ноныгерь Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:87) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, дер. Старый Ноныгерь, код объекта 043-21-589-005257) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому №40 по ул. Набережная в д. Старый Ноныгерь Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:87) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, дер. Старый Ноныгерь, код объекта 043-21-589-005257)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.487 | Газопровод-ввод к жилому дому № 62А по ул. Набережная в д. Старый Ноныгерь Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:203) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, дер. Старый Ноныгерь, код объекта 043-21-589-008081) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 62А по ул. Набережная в д. Старый Ноныгерь Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:203) (Малмыжский район, Большекитякское сельское поселение, дер. Старый Ноныгерь, код объекта 043-21-589-008081)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.488 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040102:791) (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, с. Ершовка, код объекта 043-21-589-006306) | 0.02 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 176.0878; 2024: 0 | 176.0878 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040102:791) (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, с. Ершовка, код объекта 043-21-589-006306)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 168.9861; 2024: 0 | 168.9861
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.489 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. 8 Марта в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000055) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 114.8563; 2024: 0 | 114.8563 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. 8 Марта в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-000055)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 107.7546; 2024: 0 | 107.7546
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.490 | Газопровод-ввод к жилому дому № 77 а по ул. Мира с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района (Малмыжский район, Савальское сельское поселение, с. Гоньба, код объекта 043-21-589-000320) | 0.12 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 812.081; 2024: 0 | 812.081 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 77 а по ул. Мира с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района (Малмыжский район, Савальское сельское поселение, с. Гоньба, код объекта 043-21-589-000320)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 804.9793; 2024: 0 | 804.9793
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.491 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Советская в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010112:222) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-008192) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 101.7353; 2024: 0 | 101.7353 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Советская в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010112:222) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-008192)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 94.6336; 2024: 0 | 94.6336
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.492 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Заречная в с. Слудка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080801:235) (Вятскополянский район, Слудское сельское поселение, с. Слудка, код объекта 043-21-589-008388) | 0.1 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 642.0739; 2024: 0 | 642.0739 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Заречная в с. Слудка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080801:235) (Вятскополянский район, Слудское сельское поселение, с. Слудка, код объекта 043-21-589-008388)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 634.9722; 2024: 0 | 634.9722
2.5.493 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30/2 по ул. Дачная в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:373) (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, дер. Кушак, код объекта 043-21-589-008402) | 0.03 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 225.425; 2024: 0 | 225.425 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30/2 по ул. Дачная в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:373) (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, дер. Кушак, код объекта 043-21-589-008402)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 218.3233; 2024: 0 | 218.3233
2.5.494 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Полевая в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:323) (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, дер. Кушак, код объекта 043-21-589-008403) | 0.02 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 179.8214; 2024: 0 | 179.8214 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Полевая в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:323) (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, дер. Кушак, код объекта 043-21-589-008403)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 172.7197; 2024: 0 | 172.7197
2.5.495 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Южная в д. Старый Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090501:185) (Вятскополянский район, Старопинигерское сельское поселение, дер. Старый Пинигерь, код объекта 043-21-589-008404) | 0.139 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 791.0111; 2024: 0 | 791.0111 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Южная в д. Старый Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090501:185) (Вятскополянский район, Старопинигерское сельское поселение, дер. Старый Пинигерь, код объекта 043-21-589-008404)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 783.9094; 2024: 0 | 783.9094
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.496 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Дружбы в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010103:271) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-008416) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Дружбы в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010103:271) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-008416)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.497 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Свободы в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010112:144) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-008418) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Свободы в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010112:144) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-008418)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.498 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Свободы в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010112:203) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-008420) | 0.06 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 459.6596; 2024: 0 | 459.6596 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Свободы в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010112:203) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-008420)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 452.5579; 2024: 0 | 452.5579
2.5.499 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Красная Горка в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010143:143) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-008421) | 0.06 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 448.4587; 2024: 0 | 448.4587 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Красная Горка в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010143:143) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-008421)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 441.357; 2024: 0 | 441.357
2.5.500 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Станционная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010141:249) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-008423) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 106.109; 2024: 0 | 106.109 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Станционная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010141:249) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-008423)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 99.0073; 2024: 0 | 99.0073
2.5.501 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Победы в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010125:115) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-008424) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Победы в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010125:115) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-008424)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.502 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Мира в д. Гремячка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030101:68) (Вятскополянский район, Гремячевское сельское поселение, дер. Гремячка, код объекта 043-21-589-008477) | 0.002 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 97.3616; 2024: 0 | 97.3616 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Мира в д. Гремячка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030101:68) (Вятскополянский район, Гремячевское сельское поселение, дер. Гремячка, код объекта 043-21-589-008477)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 90.2599; 2024: 0 | 90.2599
2.5.503 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Садовая в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310119:073) (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-008478) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 123.6037; 2024: 0 | 123.6037 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Садовая в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310119:073) (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-008478)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 116.502; 2024: 0 | 116.502
2.5.504 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2Б по ул. Мичурина в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000063:614) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-008479) | 0.02 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 176.0878; 2024: 0 | 176.0878 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2Б по ул. Мичурина в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000063:614) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-008479)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 168.9861; 2024: 0 | 168.9861
2.5.505 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Азина в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000045:1842) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-008480) | 0.1 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 642.0739; 2024: 0 | 642.0739 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Азина в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000045:1842) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-008480)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 634.9722; 2024: 0 | 634.9722
2.5.506 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110402:280) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-008481) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110402:280) (Вятскополянский район, Усть-Люгинское сельское поселение, пос. Усть-Люга, код объекта 043-21-589-008481)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.507 | Газопровод-ввод к жилому дому № 57 кв. 2 по ул. Спортивная в д. Исаково Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:320401:111) (Малмыжский район, Аджимское сельское поселение, дер. Исаково, код объекта 043-21-589-008484) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 114.8563; 2024: 0 | 114.8563 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 57 кв. 2 по ул. Спортивная в д. Исаково Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:320401:111) (Малмыжский район, Аджимское сельское поселение, дер. Исаково, код объекта 043-21-589-008484)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 107.7546; 2024: 0 | 107.7546
2.5.508 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Привокзальная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020120:181) (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-008485) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 136.7247; 2024: 0 | 136.7247 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Привокзальная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020120:181) (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-008485)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 129.623; 2024: 0 | 129.623
2.5.509 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Генерала Асапова в с. Калинино Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380309:337) (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, с. Калинино, код объекта 043-21-589-008486) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Генерала Асапова в с. Калинино Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380309:337) (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, с. Калинино, код объекта 043-21-589-008486)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.510 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:288) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-008487) | 0.02 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 176.0878; 2024: 0 | 176.0878 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:288) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-008487)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 168.9861; 2024: 0 | 168.9861
2.5.511 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:62) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-008949) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 101.7353; 2024: 0 | 101.7353 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:62) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-008949)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 94.6336; 2024: 0 | 94.6336
2.5.512 | Газопровод-ввод к жилому дому № 72 по ул. Подгорная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010135:143) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-008950) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 72 по ул. Подгорная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010135:143) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-008950)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.513 | Газопровод-ввод к жилому дому № 73 б по ул. Станционная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010136:161) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-008951) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 106.109; 2024: 0 | 106.109 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 73 б по ул. Станционная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010136:161) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-008951)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 99.0073; 2024: 0 | 99.0073
2.5.514 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Свердлова в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010119:92) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-008953) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Свердлова в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010119:92) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-008953)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.515 | Газопровод-ввод к жилому дому № 59 по ул. Станционная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010136:41) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-008954) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 59 по ул. Станционная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010136:41) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-008954)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.516 | Газопровод-ввод к жилому дому № 73 по ул. Станционная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010136:54) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-008955) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 73 по ул. Станционная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010136:54) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-008955)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.517 | Газопровод-ввод к жилому дому № 72 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010117:55) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-008956) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 72 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010117:55) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-008956)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.518 | Газопровод-ввод к жилому дому № 43 б по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:314) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-008957) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 43 б по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:314) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-008957)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.519 | Газопровод-ввод к жилому дому № 86 по ул. Полевая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:0505) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-008958) | 0.08 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 550.8667; 2024: 0 | 550.8667 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 86 по ул. Полевая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:0505) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-008958)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 543.765; 2024: 0 | 543.765
2.5.520 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Вятская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000010:420) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-009286) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Вятская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000010:420) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-009286)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.521 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Ленина в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000041:53) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-009287) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Ленина в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000041:53) (Вятскополянский район, город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, код объекта 043-21-589-009287)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.522 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Центральная в д. Верхние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080201:173) (Вятскополянский район, Слудское сельское поселение, дер. Верхние Изиверки, код объекта 043-21-589-009289) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Центральная в д. Верхние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080201:173) (Вятскополянский район, Слудское сельское поселение, дер. Верхние Изиверки, код объекта 043-21-589-009289)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.523 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14а по ул. Центральная в д. Верхние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080201:220) (Вятскополянский район, Слудское сельское поселение, дер. Верхние Изиверки, код объекта 043-21-589-009290) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14а по ул. Центральная в д. Верхние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080201:220) (Вятскополянский район, Слудское сельское поселение, дер. Верхние Изиверки, код объекта 043-21-589-009290)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.524 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Подгорная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010139:127) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-009294) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Подгорная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010139:127) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-009294)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.525 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Садовая в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010121:327) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-009295) | 0.02 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 176.0878; 2024: 0 | 176.0878 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Садовая в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010121:327) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-009295)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 168.9861; 2024: 0 | 168.9861
2.5.526 | Газопровод-ввод к жилому дому № 48 по ул. Подгорная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010139:0042) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-009297) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 48 по ул. Подгорная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010139:0042) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-009297)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.527 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15а по ул. Горького в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020112:266) (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-009298) | 0.04 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 360.9852; 2024: 0 | 360.9852 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15а по ул. Горького в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020112:266) (Вятскополянский район, Краснополянское городское поселение, пгт Красная Поляна, код объекта 043-21-589-009298)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 353.8835; 2024: 0 | 353.8835
2.5.528 | Газопровод-ввод к жилому дому № 336 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:530) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-009301) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 336 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:530) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-009301)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.529 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:0343) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-009302) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:0343) (Вятскополянский район, Кулыжское сельское поселение, дер. Пеньки, код объекта 043-21-589-009302)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.530 | Газопровод-ввод к жилому дому № 50 по ул. Колхозная в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:470205:55) (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-009306) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 50 по ул. Колхозная в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:470205:55) (Малмыжский район, Рожкинское сельское поселение, с. Рожки, код объекта 043-21-589-009306)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.531 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Луговая в д. Шагабань Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480901:42) (Малмыжский район, Савальское сельское поселение, дер. Шагабань, код объекта 043-21-589-009307) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Луговая в д. Шагабань Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480901:42) (Малмыжский район, Савальское сельское поселение, дер. Шагабань, код объекта 043-21-589-009307)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.532 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Заводская в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010106:308) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-009579) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 134.2178; 2024: 0 | 134.2178 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Заводская в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010106:308) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-009579)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 127.1161; 2024: 0 | 127.1161
2.5.533 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Колхозная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010104:245) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-009580) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Колхозная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010104:245) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-009580)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.534 | Газопровод-ввод к жилому дому № 66 по ул. Станционная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010136:48) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-009581) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 66 по ул. Станционная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010136:48) (Вятскополянский район, Сосновское городское поселение, г. Сосновка, код объекта 043-21-589-009581)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.535 | Газопровод-ввод к жилому дому №64 по ул. Вятская в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:758) (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-009627) | 0.03 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 219.8246; 2024: 0 | 219.8246 | построен газопровод-ввод к жилому дому №64 по ул. Вятская в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:758) (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-009627)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 212.7229; 2024: 0 | 212.7229
2.5.536 | Газопровод-ввод к жилому дому в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:330) (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, дер. Кушак, код объекта 043-21-589-009631) | 0.08 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 535.9323; 2024: 0 | 535.9323 | построен газопровод-ввод к жилому дому в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:330) (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, дер. Кушак, код объекта 043-21-589-009631)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 528.8306; 2024: 0 | 528.8306
2.5.537 | Газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Отрадная в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:340401:508) (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, дер. Кушак, код объекта 043-21-589-009633) | 0.05 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 414.056; 2024: 0 | 414.056 | построен газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Отрадная в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:340401:508) (Вятскополянский район, Ершовское сельское поселение, дер. Кушак, код объекта 043-21-589-009633)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 406.9543; 2024: 0 | 406.9543
2.5.538 | Газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Садовая в д. Пахотная Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380704:393) (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, дер. Пахотная, код объекта 043-21-589-009634) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Садовая в д. Пахотная Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380704:393) (Малмыжский район, Калининское сельское поселение, дер. Пахотная, код объекта 043-21-589-009634)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.539 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Заречная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:381001:733) (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-009845) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Заречная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:381001:733) (Малмыжский район, Малмыжское городское поселение, г. Малмыж, код объекта 043-21-589-009845)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.540 | Газопровод-ввод к жилому дому № 52 по ул. Вятская в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:976) (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-009965) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 52 по ул. Вятская в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:976) (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-009965)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.541 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Вятская в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:613) (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-009967) | 0.2 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1198.7284; 2024: 0 | 1198.7284 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Вятская в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:613) (Вятскополянский район, Среднетойменское сельское поселение , дер. Нижняя Тойма, код объекта 043-21-589-009967)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 1191.6267; 2024: 0 | 1191.6267
2.5.542 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Запрудная д.16А г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002523) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 66.0911; 2023: 0; 2024: 0 | 66.0911 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Запрудная д.16А г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002523)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 61.4401; 2023: 0; 2024: 0 | 61.4401
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.543 | Газопровод до границ земельного участка с кадастровым номером 43:40:002211:23 по адресу: Кировская обл., г. Киров, д. Хабаровы, д. 8а (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Хабаровы, код объекта 043-21-589-003645) | 0.0095 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 103.4083; 2023: 0; 2024: 0 | 103.4083 | построен газопроводдо границ земельного участка с кадастровым номером 43:40:002211:23 по адресу: Кировская обл., г. Киров, д. Хабаровы, д. 8а (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Хабаровы, код объекта 043-21-589-003645)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 98.7572; 2023: 0; 2024: 0 | 98.7572
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.544 | Газопровод до земельного участка с к.н. 43:40:002216:222 по адресу: Кировская область, г. Киров, д. Сергеево, ул. Клюквенная, д. 4а (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-003546) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 110.3359; 2023: 0; 2024: 0 | 110.3359 | построен газопроводдо земельного участка с к.н. 43:40:002216:222 по адресу: Кировская область, г. Киров, д. Сергеево, ул. Клюквенная, д. 4а (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-003546)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 105.6849; 2023: 0; 2024: 0 | 105.6849
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.545 | Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:000604:297 по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Вишневая, д. 15 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003549) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 87.3315; 2023: 0; 2024: 0 | 87.3315 | построен газопроводдо земельного участка с кадастровым номером 43:40:000604:297 по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Вишневая, д. 15 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003549)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 82.6805; 2023: 0; 2024: 0 | 82.6805
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.546 | Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:000796:204 по адресу: г. Киров, ул. А.Орлова, 16 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003551) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 94.1137; 2023: 0; 2024: 0 | 94.1137 | построен газопроводдо земельного участка с кадастровым номером 43:40:000796:204 по адресу: г. Киров, ул. А.Орлова, 16 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003551)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 89.4627; 2023: 0; 2024: 0 | 89.4627
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.547 | Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:000796:80 по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Александра Орлова, д. 22 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003550) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 94.8725; 2023: 0; 2024: 0 | 94.8725 | построен газопроводдо земельного участка с кадастровым номером 43:40:000796:80 по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Александра Орлова, д. 22 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003550)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 90.2215; 2023: 0; 2024: 0 | 90.2215
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.548 | Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:002203:37 по адресу: Кировская обл. п. Ганино, ул. Щербининская, д. 18 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-003558) | 0.015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 148.4538; 2023: 0; 2024: 0 | 148.4538 | построен газопроводдо земельного участка с кадастровым номером 43:40:002203:37 по адресу: Кировская обл. п. Ганино, ул. Щербининская, д. 18 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-003558)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 143.8028; 2023: 0; 2024: 0 | 143.8028
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.549 | Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:002414:628 по адресу: Кировская область, г. Киров, п. Садаковский, ул. Московская, д. 5а/4 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-003554) | 0.046 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 148.5249; 2023: 0; 2024: 0 | 148.5249 | построен газопроводдо земельного участка с кадастровым номером 43:40:002414:628 по адресу: Кировская область, г. Киров, п. Садаковский, ул. Московская, д. 5а/4 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-003554)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 143.8738; 2023: 0; 2024: 0 | 143.8738
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.550 | Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:002414:632 по адресу: Кировская обл. г. Киров, п. Садаковский, ул. Московская, д. 5а (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-003555) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 77.3376; 2023: 0; 2024: 0 | 77.3376 | построен газопроводдо земельного участка с кадастровым номером 43:40:002414:632 по адресу: Кировская обл. г. Киров, п. Садаковский, ул. Московская, д. 5а (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-003555)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 72.6866; 2023: 0; 2024: 0 | 72.6866
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.551 | Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:002609:58 по адресу: Кировская область, г. Киров, п. Дороничи, проспект Победы, 1-я улица, д. 2г (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-003559) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 96.1843; 2023: 0; 2024: 0 | 96.1843 | построен газопроводдо земельного участка с кадастровым номером 43:40:002609:58 по адресу: Кировская область, г. Киров, п. Дороничи, проспект Победы, 1-я улица, д. 2г (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-003559)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 91.5332; 2023: 0; 2024: 0 | 91.5332
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.552 | Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:003205:444 по адресу: Кировская область, г. Киров, с. Бахта, ул. Юбилейная, д. 7В, кв. 1 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-003548) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 81.6367; 2023: 0; 2024: 0 | 81.6367 | построен газопроводдо земельного участка с кадастровым номером 43:40:003205:444 по адресу: Кировская область, г. Киров, с. Бахта, ул. Юбилейная, д. 7В, кв. 1 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-003548)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 76.9856; 2023: 0; 2024: 0 | 76.9856
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.553 | Газопровод до зем. участка с кад. № 43:40:003205:556 по адресу: Кировская обл., г. Киров, с. Бахта, ул. Мелиораторов 1-я, д. 2, кв. 2 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-003557) | 0.0135 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 134.4371; 2023: 0; 2024: 0 | 134.4371 | построен газопроводдо зем. участка с кад. № 43:40:003205:556 по адресу: Кировская обл., г. Киров, с. Бахта, ул. Мелиораторов 1-я, д. 2, кв. 2 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-003557)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 129.7861; 2023: 0; 2024: 0 | 129.7861
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.554 | Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:003633:790 по адресу: Кировская область, г.Киров, д. Малая Субботиха, ул. Кузнечная (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-003545) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 29.9248; 2023: 0; 2024: 0 | 29.9248 | построен газопроводдо земельного участка с кадастровым номером 43:40:003633:790 по адресу: Кировская область, г.Киров, д. Малая Субботиха, ул. Кузнечная (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-003545)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 25.2737; 2023: 0; 2024: 0 | 25.2737
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.555 | Газопровод до территории сдт Восход, сдт Мелодия, сдт Луговые Ленинского района г. Кирова (кадастровые кварталы 43:40:010478, 43:40:050478, 43:40:010486) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003714) | 1.4461 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 14217.6074; 2024: 0 | 14217.6074 | построен газопроводдо территории сдт Восход, сдт Мелодия, сдт Луговые Ленинского района г. Кирова (кадастровые кварталы 43:40:010478, 43:40:050478, 43:40:010486) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003714)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 14153.6919; 2024: 0 | 14153.6919
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 63.9155; 2024: 0 | 63.9155
2.5.556 | Газопровод до территории сдт Уют Первомайского района г. Кирова (кадастровый номер квартала 43:40:031252) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001536) | 0.1488 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 945.9963; 2023: 0; 2024: 0 | 945.9963 | построен газопроводдо территории сдт Уют Первомайского района г. Кирова (кадастровый номер квартала 43:40:031252) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001536)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 941.3453; 2023: 0; 2024: 0 | 941.3453
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.557 | Газопровод до территории сдт. Ивушка и сдт. Заречье-2 Первомайского района г. Кирова (кадастровые номера кварталов 43:40:011257, 43:40:031258) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003695) | 0.39381 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 4574.7526; 2024: 0 | 4574.7526 | построен газопроводдо территории сдт. Ивушка и сдт. Заречье-2 Первомайского района г. Кирова (кадастровые номера кварталов 43:40:011257, 43:40:031258) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003695)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 4553.4474; 2024: 0 | 4553.4474
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 21.3052; 2024: 0 | 21.3052
2.5.558 | Газопровод до территории сдт. Патриарх г. Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001623) | 2.26 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 14073.3329; 2024: 0 | 14073.3329 | построен газопроводдо территории сдт. Патриарх г. Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001623)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 14066.2312; 2024: 0 | 14066.2312
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.559 | Газопровод до территории сдт. Спутник Первомайского района г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001608) | 1.3091 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 11329.8885; 2024: 0 | 11329.8885 | построен газопроводдо территории сдт. Спутник Первомайского района г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001608)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 11308.5833; 2024: 0 | 11308.5833
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 21.3052; 2024: 0 | 21.3052
2.5.560 | Газопровод до территории сдт. Юбилейный Первомайского района г. Кирова (кадастровый номер квартала 43:40:001256) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003696) | 1.8031 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 18058.1641; 2024: 0 | 18058.1641 | построен газопроводдо территории сдт. Юбилейный Первомайского района г. Кирова (кадастровый номер квартала 43:40:001256) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003696)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 18051.0624; 2024: 0 | 18051.0624
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.561 | Газопровод-ввод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:000549:66 по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Новая, д.102 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003552) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 60.451; 2023: 0; 2024: 0 | 60.451 | построен газопровод-ввод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:000549:66 по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Новая, д.102 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003552)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 55.8; 2023: 0; 2024: 0 | 55.8
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.562 | Газопровод-ввод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:002211:114 по адресу: Кировская область, г.Киров, д. Хабаровы, д. 3Б (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Хабаровы, код объекта 043-21-589-003644) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 102.777; 2023: 0; 2024: 0 | 102.777 | построен газопровод-ввод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:002211:114 по адресу: Кировская область, г.Киров, д. Хабаровы, д. 3Б (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Хабаровы, код объекта 043-21-589-003644)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 98.126; 2023: 0; 2024: 0 | 98.126
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.563 | Газопровод-ввод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:002211:118 по адресу: Кировская область, г.Киров, д. Хабаровы, д. 3Ж (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Хабаровы, код объекта 043-21-589-003544) | 0.041 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 74.2899; 2023: 0; 2024: 0 | 74.2899 | построен газопровод-ввод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:002211:118 по адресу: Кировская область, г.Киров, д. Хабаровы, д. 3Ж (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Хабаровы, код объекта 043-21-589-003544)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 69.6388; 2023: 0; 2024: 0 | 69.6388
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.564 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: ул.Запрудная, г. Кирова д. 18 кн 43:40:000853:20 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001529) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 71.6611; 2023: 0; 2024: 0 | 71.6611 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: ул.Запрудная, г. Кирова д. 18 кн 43:40:000853:20 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001529)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 67.01; 2023: 0; 2024: 0 | 67.01
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.565 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Строителей 15 п Ганино (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-002561) | 0.049 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 135.3685; 2023: 0; 2024: 0 | 135.3685 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Строителей 15 п Ганино (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-002561)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 130.7174; 2023: 0; 2024: 0 | 130.7174
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.566 | Газопровод-ввод к жилому дому 15а, д Зуевская (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Зуевская, код объекта 043-21-589-002586) | 0.0035 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому 15а, д Зуевская (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Зуевская, код объекта 043-21-589-002586)
2.5.567 | Газопровод-ввод к жилому дому 22, д Воронье (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, д Воронье, код объекта 043-21-589-002609) | 0.092 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 355.0385; 2023: 0; 2024: 0 | 355.0385 | построен газопровод-ввод к жилому дому 22, д Воронье (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, д Воронье, код объекта 043-21-589-002609)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 350.3874; 2023: 0; 2024: 0 | 350.3874
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.568 | Газопровод-ввод к жилому дому 2Б, д Гуси (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Гуси, код объекта 043-21-589-002535) | 0.0085 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 63.2618; 2023: 0; 2024: 0 | 63.2618 | построен газопровод-ввод к жилому дому 2Б, д Гуси (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Гуси, код объекта 043-21-589-002535)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 58.6108; 2023: 0; 2024: 0 | 58.6108
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.569 | Газопровод-ввод к жилому дому 5, д Гуси (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Гуси, код объекта 043-21-589-002536) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 47.6399; 2023: 0; 2024: 0 | 47.6399 | построен газопровод-ввод к жилому дому 5, д Гуси (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Гуси, код объекта 043-21-589-002536)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 42.9889; 2023: 0; 2024: 0 | 42.9889
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.570 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Слобода Широковская в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000565:619) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003258) | 0.005 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 31.8553; 2023: 0; 2024: 0 | 31.8553 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Слобода Широковская в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000565:619) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003258)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - текущие затраты) | 2022: 31.8553; 2023: 0; 2024: 0 | 31.8553
2.5.571 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по тер. ДК Калинка в д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002214:81) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Боровые, код объекта 043-21-589-005130) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 66.5208; 2023: 0; 2024: 0 | 66.5208 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по тер. ДК Калинка в д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002214:81) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Боровые, код объекта 043-21-589-005130)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 61.8697; 2023: 0; 2024: 0 | 61.8697
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.572 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Поселковая в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003206:0027) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-003960) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 39.1869; 2023: 0; 2024: 0 | 39.1869 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Поселковая в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003206:0027) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-003960)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 34.5358; 2023: 0; 2024: 0 | 34.5358
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.573 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Северная в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:469) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-004007) | 0.0095 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 130.061; 2023: 0; 2024: 0 | 130.061 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Северная в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:469) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-004007)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 125.4099; 2023: 0; 2024: 0 | 125.4099
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.574 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 ул. Мичурина (Нововятск) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:00857:14) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005770) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 124.5342; 2023: 0; 2024: 0 | 124.5342 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 ул. Мичурина (Нововятск) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:00857:14) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005770)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 119.8832; 2023: 0; 2024: 0 | 119.8832
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.575 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1/24 в мкр. Лянгасово, ул. Гражданская/Чапаева в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:002017:19) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003986) | 0.037 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 239.0516; 2023: 0; 2024: 0 | 239.0516 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1/24 в мкр. Лянгасово, ул. Гражданская/Чапаева в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:002017:19) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003986)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 234.4005; 2023: 0; 2024: 0 | 234.4005
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.576 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 в сл. Вахрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:196) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006081) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 113.9226; 2023: 0; 2024: 0 | 113.9226 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 в сл. Вахрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:196) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006081)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 109.2716; 2023: 0; 2024: 0 | 109.2716
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.577 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 в сл. Шельпяки, ул. Чистопольская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:003028:50) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004002) | 0.0055 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 67.9416; 2023: 0; 2024: 0 | 67.9416 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 в сл. Шельпяки, ул. Чистопольская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:003028:50) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004002)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 63.2905; 2023: 0; 2024: 0 | 63.2905
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.578 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по пер. Чайковского в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000644:6) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003977) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 86.0399; 2023: 0; 2024: 0 | 86.0399 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по пер. Чайковского в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000644:6) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003977)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 81.3889; 2023: 0; 2024: 0 | 81.3889
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.579 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Весенняя в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270101:105) (Юрьянский район, Мурыгинское городское поселение, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-004001) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 52.2938; 2023: 0; 2024: 0 | 52.2938 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Весенняя в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270101:105) (Юрьянский район, Мурыгинское городское поселение, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-004001)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 47.6427; 2023: 0; 2024: 0 | 47.6427
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.580 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул.Жигаловская (Нововятский район) в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000809:6) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003706) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 21.3962; 2023: 0; 2024: 0 | 21.3962 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул.Жигаловская (Нововятский район) в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000809:6) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003706)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 16.7451; 2023: 0; 2024: 0 | 16.7451
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.581 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10/1 по ул. Заречная в п. Садаковский г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002411:426) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-005165) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 38.3268; 2023: 0; 2024: 0 | 38.3268 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10/1 по ул. Заречная в п. Садаковский г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002411:426) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-005165)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 33.6758; 2023: 0; 2024: 0 | 33.6758
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.582 | Газопровод-ввод к жилому дому № 105 по ул. Весенняя в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000081:787) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005128) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 49.2662; 2023: 0; 2024: 0 | 49.2662 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 105 по ул. Весенняя в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000081:787) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005128)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 44.6151; 2023: 0; 2024: 0 | 44.6151
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.583 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 пер. Шалаевский, д. Бони (кадастровый номер земельного участка 43:40:002706:186) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Бони, код объекта 043-21-589-005815) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 93.5022; 2024: 0 | 93.5022 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 пер. Шалаевский, д. Бони (кадастровый номер земельного участка 43:40:002706:186) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Бони, код объекта 043-21-589-005815)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 86.4004; 2024: 0 | 86.4004
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.584 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Изумрудная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002420:60) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-003963) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 76.943; 2023: 0; 2024: 0 | 76.943 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Изумрудная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002420:60) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-003963)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 72.292; 2023: 0; 2024: 0 | 72.292
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.585 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Луговая в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000607:368) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003689) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 67.208; 2023: 0; 2024: 0 | 67.208 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Луговая в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000607:368) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003689)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 62.5569; 2023: 0; 2024: 0 | 62.5569
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.586 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Юности в д. Сергеево г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002215:512) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-003276) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 34.6375; 2023: 0; 2024: 0 | 34.6375 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Юности в д. Сергеево г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002215:512) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-003276)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 29.9865; 2023: 0; 2024: 0 | 29.9865
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.587 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по тер. ДК Калинка в д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002214:209) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Боровые, код объекта 043-21-589-003983) | 0.042 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 184.7637; 2023: 0; 2024: 0 | 184.7637 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по тер. ДК Калинка в д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002214:209) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Боровые, код объекта 043-21-589-003983)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 180.1126; 2023: 0; 2024: 0 | 180.1126
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.588 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Александра Орлова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:70) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002518) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 79.4885; 2023: 0; 2024: 0 | 79.4885 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Александра Орлова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:70) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002518)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 74.8375; 2023: 0; 2024: 0 | 74.8375
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.589 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Степная п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:405) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-003561) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 97.2535; 2023: 0; 2024: 0 | 97.2535 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Степная п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:405) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-003561)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 92.6024; 2023: 0; 2024: 0 | 92.6024
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.590 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул.Жигаловская (Нововятский район) в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000809:35) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003705) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 20.85; 2023: 0; 2024: 0 | 20.85 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул.Жигаловская (Нововятский район) в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000809:35) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003705)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 16.199; 2023: 0; 2024: 0 | 16.199
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.591 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Безымянная в мкр Лянгасово г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002013:32) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003265) | 0.01 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Безымянная в мкр Лянгасово г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002013:32) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003265)
2.5.592 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 кв. 1 в д. Зуевская г. Кирова Кировской области (кадастровый номер земельного участка 43:40:002440:0066) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Зуевская, код объекта 043-21-589-001615) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 240.4487; 2023: 0; 2024: 0 | 240.4487 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 кв. 1 в д. Зуевская г. Кирова Кировской области (кадастровый номер земельного участка 43:40:002440:0066) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Зуевская, код объекта 043-21-589-001615)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 235.7977; 2023: 0; 2024: 0 | 235.7977
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.593 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Усадебная в сл. Луговые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000723:147) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005171) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 68.9121; 2024: 0 | 68.9121 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Усадебная в сл. Луговые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000723:147) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005171)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 61.8104; 2024: 0 | 61.8104
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.594 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 ул. Малая, д. Кисели г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002446:0007) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Кисели, код объекта 043-21-589-005809) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 41.6726; 2023: 0; 2024: 0 | 41.6726 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 ул. Малая, д. Кисели г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002446:0007) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Кисели, код объекта 043-21-589-005809)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.0215; 2023: 0; 2024: 0 | 37.0215
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.595 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14А в сл. Вахрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:216) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006080) | 0.019 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 113.7211; 2023: 0; 2024: 0 | 113.7211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14А в сл. Вахрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:216) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006080)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 109.0701; 2023: 0; 2024: 0 | 109.0701
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.596 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14А по пер. Верхний в д. Шубино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002213:714) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Шубино, код объекта 043-21-589-004020) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 58.0286; 2023: 0; 2024: 0 | 58.0286 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14А по пер. Верхний в д. Шубино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002213:714) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Шубино, код объекта 043-21-589-004020)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.3775; 2023: 0; 2024: 0 | 53.3775
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.597 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14А по ул. Геолога Кассина в д. Гнусино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:30:070301:733) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Гнусино, код объекта 043-21-589-004019) | 0.035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 344.5306; 2024: 0 | 344.5306 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14А по ул. Геолога Кассина в д. Гнусино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:30:070301:733) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Гнусино, код объекта 043-21-589-004019)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 337.4288; 2024: 0 | 337.4288
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.598 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 в слобода Шулаи в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка У3029-022) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003980) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 54.1868; 2023: 0; 2024: 0 | 54.1868 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 в слобода Шулаи в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка У3029-022) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003980)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.5358; 2023: 0; 2024: 0 | 49.5358
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.599 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Безымянная в мкр Лянгасово г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002013:33) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003268) | 0.01 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Безымянная в мкр Лянгасово г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002013:33) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003268)
2.5.600 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Образцовая в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:396) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-003982) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 38.1739; 2023: 0; 2024: 0 | 38.1739 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Образцовая в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:396) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-003982)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 33.5228; 2023: 0; 2024: 0 | 33.5228
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.601 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15а в сл. Решетники в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:003021:118) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003979) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 118.9045; 2023: 0; 2024: 0 | 118.9045 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15а в сл. Решетники в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:003021:118) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003979)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 114.2534; 2023: 0; 2024: 0 | 114.2534
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.602 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15А по ул. Полянка в сл. Шулаи г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:003029:210) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003278) | 0.002 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15А по ул. Полянка в сл. Шулаи г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:003029:210) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003278)
2.5.603 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15А ул. Троицкая, сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000494:9) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005792) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 31.3164; 2023: 0; 2024: 0 | 31.3164 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15А ул. Троицкая, сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000494:9) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005792)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 26.6654; 2023: 0; 2024: 0 | 26.6654
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.604 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Набережная в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003207:170) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-004006) | 0.021 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 38.9661; 2023: 0; 2024: 0 | 38.9661 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Набережная в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003207:170) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-004006)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 34.315; 2023: 0; 2024: 0 | 34.315
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.605 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Кошевого в мкр. Лянгасово г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002017:6) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003266) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 45.0817; 2023: 0; 2024: 0 | 45.0817 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Кошевого в мкр. Лянгасово г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002017:6) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003266)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 40.4307; 2023: 0; 2024: 0 | 40.4307
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.606 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Полевая в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:192) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Поздино, код объекта 043-21-589-003971) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 70.7011; 2023: 0; 2024: 0 | 70.7011 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Полевая в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:192) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Поздино, код объекта 043-21-589-003971)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 66.05; 2023: 0; 2024: 0 | 66.05
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.607 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Тихая в д. Шубино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002212:0037) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Шубино, код объекта 043-21-589-001522) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 167.8963; 2023: 0; 2024: 0 | 167.8963 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Тихая в д. Шубино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002212:0037) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Шубино, код объекта 043-21-589-001522)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 163.2453; 2023: 0; 2024: 0 | 163.2453
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.608 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17, кв. 2 по ул. Бумажников в пгт. Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270106:0090) (Юрьянский район, Мурыгинское городское поселение, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-004040) | 0.032 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 179.6544; 2023: 0; 2024: 0 | 179.6544 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17, кв. 2 по ул. Бумажников в пгт. Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270106:0090) (Юрьянский район, Мурыгинское городское поселение, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-004040)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 175.0033; 2023: 0; 2024: 0 | 175.0033
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.609 | Газопровод-ввод к жилому дому № 177 А ул. Павла Корчагина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000592:300) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005771) | 0.0329 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 78.6061; 2023: 0; 2024: 0 | 78.6061 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 177 А ул. Павла Корчагина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000592:300) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005771)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 73.955; 2023: 0; 2024: 0 | 73.955
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.610 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Речная в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003631:254) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-003995) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 81.3433; 2023: 0; 2024: 0 | 81.3433 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Речная в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003631:254) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-003995)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 76.6922; 2023: 0; 2024: 0 | 76.6922
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.611 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Заречная в п. Сосновый г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003212:214) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Сосновый, код объекта 043-21-589-003962) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 54.1816; 2023: 0; 2024: 0 | 54.1816 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Заречная в п. Сосновый г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003212:214) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Сосновый, код объекта 043-21-589-003962)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.5306; 2023: 0; 2024: 0 | 49.5306
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.612 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Северная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:163) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Поздино, код объекта 043-21-589-003973) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 145.6899; 2023: 0; 2024: 0 | 145.6899 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Северная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:163) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Поздино, код объекта 043-21-589-003973)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 141.0388; 2023: 0; 2024: 0 | 141.0388
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.613 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Труда в д. Колобовщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003224:73) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Колобовщина, код объекта 043-21-589-003993) | 0.0122 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 62.1124; 2023: 0; 2024: 0 | 62.1124 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Труда в д. Колобовщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003224:73) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Колобовщина, код объекта 043-21-589-003993)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 57.4613; 2023: 0; 2024: 0 | 57.4613
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.614 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Юбилейная в с. Бахта г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:003205:237) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-003713) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 60.6022; 2023: 0; 2024: 0 | 60.6022 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Юбилейная в с. Бахта г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:003205:237) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-003713)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 55.9511; 2023: 0; 2024: 0 | 55.9511
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.615 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Труда в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031805:19) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, с. Пасегово, код объекта 043-21-589-001076) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 57.8481; 2023: 0; 2024: 0 | 57.8481 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Труда в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031805:19) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, с. Пасегово, код объекта 043-21-589-001076)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.197; 2023: 0; 2024: 0 | 53.197
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.616 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2В по пер. Научный 2-й в д. Федяково Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Федяково, код объекта 043-21-589-001067) | 0.018 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 80.426; 2023: 0; 2024: 0 | 80.426 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2В по пер. Научный 2-й в д. Федяково Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Федяково, код объекта 043-21-589-001067)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 75.775; 2023: 0; 2024: 0 | 75.775
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.617 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Светличная в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002601:283) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-003964) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 76.7476; 2023: 0; 2024: 0 | 76.7476 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Светличная в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002601:283) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-003964)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 72.0965; 2023: 0; 2024: 0 | 72.0965
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.618 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Слобода Широковская г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000565:93) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003280) | 0.008 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Слобода Широковская г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000565:93) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003280)
2.5.619 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Яблоневая в п. Дороничи (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002608:121) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-003260) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 165.6773; 2023: 0; 2024: 0 | 165.6773 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Яблоневая в п. Дороничи (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002608:121) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-003260)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 161.0263; 2023: 0; 2024: 0 | 161.0263
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.620 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 ул. Степная, п. Садаковский (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:380) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-005789) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 32.1404; 2023: 0; 2024: 0 | 32.1404 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 ул. Степная, п. Садаковский (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:380) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-005789)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 27.4893; 2023: 0; 2024: 0 | 27.4893
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.621 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 в сл. Вахрино в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:241) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003984) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 147.5514; 2023: 0; 2024: 0 | 147.5514 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 в сл. Вахрино в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:241) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003984)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 142.9004; 2023: 0; 2024: 0 | 142.9004
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.622 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 кв. 2 ул. Лесная (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:63) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005805) | 0.001 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 22.8632; 2023: 0; 2024: 0 | 22.8632 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 кв. 2 ул. Лесная (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:63) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005805)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 18.2121; 2023: 0; 2024: 0 | 18.2121
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.623 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Степная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:286) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-003612) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 83.4181; 2023: 0; 2024: 0 | 83.4181 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Степная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:286) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-003612)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 78.7671; 2023: 0; 2024: 0 | 78.7671
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.624 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Фигурная в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002607:184) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-003991) | 0.016 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 179.3773; 2023: 0; 2024: 0 | 179.3773 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Фигурная в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002607:184) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-003991)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 174.7263; 2023: 0; 2024: 0 | 174.7263
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.625 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Юбилейная в с. Бахта г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:003201:776) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-003538) | 0.023 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 142.7777; 2023: 0; 2024: 0 | 142.7777 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Юбилейная в с. Бахта г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:003201:776) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-003538)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 138.1267; 2023: 0; 2024: 0 | 138.1267
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.626 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул.Солнечная в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, с. Пасегово, код объекта 043-21-589-001055) | 0.021 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 119.8064; 2024: 0 | 119.8064 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул.Солнечная в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, с. Пасегово, код объекта 043-21-589-001055)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 112.7047; 2024: 0 | 112.7047
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.627 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Ветеранов в г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:152) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003679) | 0.002 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 52.197; 2024: 0 | 52.197 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Ветеранов в г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:152) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003679)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 45.0953; 2024: 0 | 45.0953
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.628 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 ул. Энтузиастов, с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031806:158) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, с. Пасегово, код объекта 043-21-589-005799) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 47.8145; 2023: 0; 2024: 0 | 47.8145 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 ул. Энтузиастов, с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031806:158) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, с. Пасегово, код объекта 043-21-589-005799)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 43.1634; 2023: 0; 2024: 0 | 43.1634
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.629 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 А ул. Овчарная, п. Чистые Пруды (кадастровый номер земельного участка 43:40:002811:32) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-005800) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 99.9726; 2023: 0; 2024: 0 | 99.9726 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 А ул. Овчарная, п. Чистые Пруды (кадастровый номер земельного участка 43:40:002811:32) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-005800)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 95.3215; 2023: 0; 2024: 0 | 95.3215
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.630 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Восточная в д. Сезенево Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Сезенево, код объекта 043-21-589-001066) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 55.1438; 2023: 0; 2024: 0 | 55.1438 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Восточная в д. Сезенево Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Сезенево, код объекта 043-21-589-001066)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 50.4927; 2023: 0; 2024: 0 | 50.4927
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.631 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24Б по ул. Поселковая в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003207:224) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-003988) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 47.0447; 2023: 0; 2024: 0 | 47.0447 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24Б по ул. Поселковая в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003207:224) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-003988)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 42.3937; 2023: 0; 2024: 0 | 42.3937
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.632 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Восточная п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002411:268) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-005119) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 53.5224; 2023: 0; 2024: 0 | 53.5224 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Восточная п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002411:268) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-005119)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 48.8714; 2023: 0; 2024: 0 | 48.8714
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.633 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25Б по ул. Труда в д. Колобовщина г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:003224:421) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Колобовщина, код объекта 043-21-589-003275) | 0.005 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25Б по ул. Труда в д. Колобовщина г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:003224:421) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Колобовщина, код объекта 043-21-589-003275)
2.5.634 | Распределительный газопровод по ул. Поселковая в с. Бахта г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-006928) | 0.548 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 4446.27; 2024: 0 | 4446.27 | построен распределительный газопровод по ул. Поселковая в с. Бахта г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-006928)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 4417.8631; 2024: 0 | 4417.8631
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 28.4069; 2024: 0 | 28.4069
2.5.635 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Нововятская (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:0061) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004005) | 0.012 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 115.2708; 2024: 0 | 115.2708 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Нововятская (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:0061) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004005)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 108.1691; 2024: 0 | 108.1691
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.636 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Петровская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:161) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003990) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 73.6154; 2023: 0; 2024: 0 | 73.6154 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Петровская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:161) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003990)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 68.9644; 2023: 0; 2024: 0 | 68.9644
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.637 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Свободы в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:031806:698) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, с. Пасегово, код объекта 043-21-589-004015) | 0.061 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 363.5612; 2023: 0; 2024: 0 | 363.5612 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Свободы в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:031806:698) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, с. Пасегово, код объекта 043-21-589-004015)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 358.9101; 2023: 0; 2024: 0 | 358.9101
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.638 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 ул. Озерная, д. Богородская (кадастровый номер земельного участка 43:40:003610:615) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Богородская, код объекта 043-21-589-005778) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 62.2394; 2023: 0; 2024: 0 | 62.2394 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 ул. Озерная, д. Богородская (кадастровый номер земельного участка 43:40:003610:615) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Богородская, код объекта 043-21-589-005778)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 57.5884; 2023: 0; 2024: 0 | 57.5884
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.639 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Молодежная в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Шутовщина, код объекта 043-21-589-001060) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 64.4875; 2023: 0; 2024: 0 | 64.4875 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Молодежная в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Шутовщина, код объекта 043-21-589-001060)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 59.8365; 2023: 0; 2024: 0 | 59.8365
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.640 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Центральная в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003632:1001) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-003996) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 59.7006; 2023: 0; 2024: 0 | 59.7006 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Центральная в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003632:1001) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-003996)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 55.0495; 2023: 0; 2024: 0 | 55.0495
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.641 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 ул. Маршала Говорова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:161) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005775) | 0.012 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 71.9278; 2024: 0 | 71.9278 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 ул. Маршала Говорова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:161) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005775)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 64.8261; 2024: 0 | 64.8261
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.642 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 ДК Калинка г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002305:37) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005794) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 64.4192; 2023: 0; 2024: 0 | 64.4192 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 ДК Калинка г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002305:37) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005794)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 59.7681; 2023: 0; 2024: 0 | 59.7681
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.643 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Новая в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000513:0006) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003683) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 51.1434; 2023: 0; 2024: 0 | 51.1434 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Новая в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000513:0006) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003683)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 46.4923; 2023: 0; 2024: 0 | 46.4923
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.644 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2А в д. Гуси г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002428:213) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Гуси, код объекта 043-21-589-004291) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 83.8764; 2023: 0; 2024: 0 | 83.8764 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2А в д. Гуси г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002428:213) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Гуси, код объекта 043-21-589-004291)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 79.2254; 2023: 0; 2024: 0 | 79.2254
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.645 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2А тер. ул. Усадебная, д. 2а, Слобода Луговые, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000494:240) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005812) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 33.9927; 2023: 0; 2024: 0 | 33.9927 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2А тер. ул. Усадебная, д. 2а, Слобода Луговые, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000494:240) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005812)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 29.3416; 2023: 0; 2024: 0 | 29.3416
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.646 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2Б по ул. Свободы в д. Колобовщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003224:92) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Колобовщина, код объекта 043-21-589-003994) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 83.7322; 2023: 0; 2024: 0 | 83.7322 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2Б по ул. Свободы в д. Колобовщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003224:92) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Колобовщина, код объекта 043-21-589-003994)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 79.0811; 2023: 0; 2024: 0 | 79.0811
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.647 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 ул. Центральная, сл. Кокуй, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003017:0104) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005773) | 0.0058 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 33.3362; 2023: 0; 2024: 0 | 33.3362 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 ул. Центральная, сл. Кокуй, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003017:0104) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005773)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 28.6851; 2023: 0; 2024: 0 | 28.6851
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.648 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Слобода Широковская в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000565:67) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003257) | 0.006 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Слобода Широковская в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000565:67) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003257)
2.5.649 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. 70-летия Победы в п. Гирсово Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260431:641) (Юрьянский район, Гирсовское сельское поселение, п. Гирсово, код объекта 043-21-589-003965) | 0.022 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 114.9683; 2023: 0; 2024: 0 | 114.9683 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. 70-летия Победы в п. Гирсово Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260431:641) (Юрьянский район, Гирсовское сельское поселение, п. Гирсово, код объекта 043-21-589-003965)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 110.3172; 2023: 0; 2024: 0 | 110.3172
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.650 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Высокая в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002515:97) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-004009) | 0.015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 106.4446; 2023: 0; 2024: 0 | 106.4446 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Высокая в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002515:97) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-004009)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 101.7935; 2023: 0; 2024: 0 | 101.7935
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.651 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Заречная в п. Садаковский г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002411:69) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-003272) | 0.018 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 92.0145; 2023: 0; 2024: 0 | 92.0145 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Заречная в п. Садаковский г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002411:69) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-003272)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 87.3635; 2023: 0; 2024: 0 | 87.3635
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.652 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Полевая в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Поздино, код объекта 043-21-589-001074) | 0.007 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Полевая в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Поздино, код объекта 043-21-589-001074)
2.5.653 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Центральная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:239) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Поздино, код объекта 043-21-589-003972) | 0.0034 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 70.0692; 2023: 0; 2024: 0 | 70.0692 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Центральная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:239) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Поздино, код объекта 043-21-589-003972)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 65.4181; 2023: 0; 2024: 0 | 65.4181
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.654 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 ул. Черемуховая, с. Бахта (кадастровый номер земельного участка 43:40:003206:349) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-005797) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 28.5585; 2023: 0; 2024: 0 | 28.5585 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 ул. Черемуховая, с. Бахта (кадастровый номер земельного участка 43:40:003206:349) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-005797)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 23.9075; 2023: 0; 2024: 0 | 23.9075
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.655 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Майская в п. Костино г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002507:313) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Костино, код объекта 043-21-589-003277) | 0.002 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Майская в п. Костино г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002507:313) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Костино, код объекта 043-21-589-003277)
2.5.656 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30а по ул. Майская в п. Костино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002507:314) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Костино, код объекта 043-21-589-003999) | 0.0025 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 47.0667; 2024: 0 | 47.0667 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30а по ул. Майская в п. Костино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002507:314) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Костино, код объекта 043-21-589-003999)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 39.965; 2024: 0 | 39.965
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.657 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Железнодорожная в мкр. Лянгасово г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002015:14) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003267) | 0.0095 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 50.6229; 2023: 0; 2024: 0 | 50.6229 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Железнодорожная в мкр. Лянгасово г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002015:14) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003267)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 45.9718; 2023: 0; 2024: 0 | 45.9718
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.658 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Майская в п. Костино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002507:86) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Костино, код объекта 043-21-589-005132) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 110.4708; 2023: 0; 2024: 0 | 110.4708 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Майская в п. Костино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002507:86) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Костино, код объекта 043-21-589-005132)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 105.8197; 2023: 0; 2024: 0 | 105.8197
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.659 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Майская в п. Костино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002507:310) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Костино, код объекта 043-21-589-004011) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 58.2761; 2023: 0; 2024: 0 | 58.2761 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Майская в п. Костино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002507:310) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Костино, код объекта 043-21-589-004011)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.6251; 2023: 0; 2024: 0 | 53.6251
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.660 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул.Володарского (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000875:54) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003976) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 89.0743; 2023: 0; 2024: 0 | 89.0743 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул.Володарского (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000875:54) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003976)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 84.4232; 2023: 0; 2024: 0 | 84.4232
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.661 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32А по ул.Володарского (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000875:190) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005134) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 67.7894; 2023: 0; 2024: 0 | 67.7894 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32А по ул.Володарского (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000875:190) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005134)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 63.1383; 2023: 0; 2024: 0 | 63.1383
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.662 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Октябрьская Нововятского района в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000861:23) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003707) | 0.046 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 260.6698; 2024: 0 | 260.6698 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Октябрьская Нововятского района в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000861:23) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003707)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 253.5681; 2024: 0 | 253.5681
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.663 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33А ул. Вишневая г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000606:103) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005767) | 0.0055 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 67.3865; 2023: 0; 2024: 0 | 67.3865 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33А ул. Вишневая г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000606:103) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005767)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 62.7355; 2023: 0; 2024: 0 | 62.7355
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.664 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Ветеранов (Нововятский район) в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:345) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005129) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 61.8083; 2024: 0 | 61.8083 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Ветеранов (Нововятский район) в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:345) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005129)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 54.7066; 2024: 0 | 54.7066
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.665 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Майская в п. Костино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002507:308) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Костино, код объекта 043-21-589-003998) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 148.9945; 2023: 0; 2024: 0 | 148.9945 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Майская в п. Костино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002507:308) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Костино, код объекта 043-21-589-003998)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 144.3435; 2023: 0; 2024: 0 | 144.3435
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.666 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Российская в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000622:123) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005127) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 67.3021; 2023: 0; 2024: 0 | 67.3021 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Российская в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000622:123) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005127)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 62.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 62.6511
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.667 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36а по ул. Милицейская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000400:0019) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003981) | 0.097 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 187.4325; 2023: 0; 2024: 0 | 187.4325 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36а по ул. Милицейская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000400:0019) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003981)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 182.7814; 2023: 0; 2024: 0 | 182.7814
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.668 | Газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Андреевская в д. Бони г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002706:129) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Бони, код объекта 043-21-589-005167) | 0.0025 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 97.4541; 2023: 0; 2024: 0 | 97.4541 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Андреевская в д. Бони г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002706:129) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Бони, код объекта 043-21-589-005167)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 92.8031; 2023: 0; 2024: 0 | 92.8031
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.669 | Газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Тихая в д. Шубино (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002212:013) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Шубино, код объекта 043-21-589-003281) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 173.7157; 2023: 0; 2024: 0 | 173.7157 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Тихая в д. Шубино (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002212:013) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Шубино, код объекта 043-21-589-003281)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 169.0647; 2023: 0; 2024: 0 | 169.0647
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.670 | Газопровод-ввод к жилому дому № 37 ул. Заречная, п. Сосновый (кадастровый номер земельного участка 43:40:003212:0299) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Сосновый, код объекта 043-21-589-005813) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 30.6107; 2023: 0; 2024: 0 | 30.6107 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 37 ул. Заречная, п. Сосновый (кадастровый номер земельного участка 43:40:003212:0299) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Сосновый, код объекта 043-21-589-005813)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 25.9596; 2023: 0; 2024: 0 | 25.9596
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.671 | Газопровод-ввод к жилому дому № 39 ул. Ореховая г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000556:4) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005790) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 61.1562; 2023: 0; 2024: 0 | 61.1562 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 39 ул. Ореховая г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000556:4) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005790)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 56.5052; 2023: 0; 2024: 0 | 56.5052
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.672 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3Б по ул. Михайловская в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002417:173) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-004010) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 98.5785; 2023: 0; 2024: 0 | 98.5785 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3Б по ул. Михайловская в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002417:173) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-004010)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 93.9274; 2023: 0; 2024: 0 | 93.9274
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.673 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3Д в д. Хабаровы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002211:117) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Хабаровы, код объекта 043-21-589-003968) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 42.3875; 2023: 0; 2024: 0 | 42.3875 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3Д в д. Хабаровы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002211:117) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Хабаровы, код объекта 043-21-589-003968)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.7364; 2023: 0; 2024: 0 | 37.7364
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.674 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Ильинская в с. Порошино (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Порошино, код объекта 043-21-589-003564) | 0.01 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Ильинская в с. Порошино (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Порошино, код объекта 043-21-589-003564)
2.5.675 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Кошевого в мкр. Лянгасово г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002013:0026) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003269) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 113.8981; 2023: 0; 2024: 0 | 113.8981 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Кошевого в мкр. Лянгасово г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002013:0026) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003269)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 109.2471; 2023: 0; 2024: 0 | 109.2471
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.676 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4а по ул. Лесная в д. Федяково Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Федяково, код объекта 043-21-589-001068) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 20.997; 2023: 0; 2024: 0 | 20.997 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4а по ул. Лесная в д. Федяково Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Федяково, код объекта 043-21-589-001068)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 16.346; 2023: 0; 2024: 0 | 16.346
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.677 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Мокрая Слободка в п. Дороничи (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002613:84) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-003261) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 252.4235; 2023: 0; 2024: 0 | 252.4235 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Мокрая Слободка в п. Дороничи (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002613:84) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-003261)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 247.7725; 2023: 0; 2024: 0 | 247.7725
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.678 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Отрадная в д. Лубни Слободского района (земельный участок с кадастровым номером 43:30:390804:252) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Лубни, код объекта 043-21-589-003539) | 0.016 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Отрадная в д. Лубни Слободского района (земельный участок с кадастровым номером 43:30:390804:252) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Лубни, код объекта 043-21-589-003539)
2.5.679 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Художника Колчанова в с. Порошино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003601:1317) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Порошино, код объекта 043-21-589-004008) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 119.5125; 2023: 0; 2024: 0 | 119.5125 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Художника Колчанова в с. Порошино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003601:1317) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Порошино, код объекта 043-21-589-004008)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 114.8615; 2023: 0; 2024: 0 | 114.8615
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.680 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Профсоюзная в г. Котельнич (кадастровый номер земельного участка 43:43:311150:39) (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007875) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Профсоюзная в г. Котельнич (кадастровый номер земельного участка 43:43:311150:39) (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007875)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.681 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 по тер. массив Бахтинка-3 в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003201:767) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-003992) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 39.1903; 2023: 0; 2024: 0 | 39.1903 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 по тер. массив Бахтинка-3 в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003201:767) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-003992)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 34.5393; 2023: 0; 2024: 0 | 34.5393
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.682 | Газопровод-ввод к жилому дому № 43 по ул. Радужная в д. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1668) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Машкачи, код объекта 043-21-589-004017) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 42.3776; 2023: 0; 2024: 0 | 42.3776 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 43 по ул. Радужная в д. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1668) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Машкачи, код объекта 043-21-589-004017)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.7265; 2023: 0; 2024: 0 | 37.7265
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.683 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44-2 ул. Октябрьской Революции г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000609:22) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005776) | 0.0065 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 48.3976; 2023: 0; 2024: 0 | 48.3976 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44-2 ул. Октябрьской Революции г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000609:22) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005776)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 43.7466; 2023: 0; 2024: 0 | 43.7466
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.684 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Российская в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000625:283) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003541) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 35.9028; 2023: 0; 2024: 0 | 35.9028 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Российская в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000625:283) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003541)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 31.2518; 2023: 0; 2024: 0 | 31.2518
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.685 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4В по ул. Мокрая Слободка в п. Дороничи (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002613:118) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-003262) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 59.2177; 2023: 0; 2024: 0 | 59.2177 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4В по ул. Мокрая Слободка в п. Дороничи (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002613:118) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-003262)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 54.5667; 2023: 0; 2024: 0 | 54.5667
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.686 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 в нп Гирсовский карьер Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260432:2) (Юрьянский район, Гирсовское сельское поселение, нп Гирсовский карьер, код объекта 043-21-589-003708) | 0.15 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 1106.1134; 2023: 0; 2024: 0 | 1106.1134 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 в нп Гирсовский карьер Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260432:2) (Юрьянский район, Гирсовское сельское поселение, нп Гирсовский карьер, код объекта 043-21-589-003708)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 1101.4623; 2023: 0; 2024: 0 | 1101.4623
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.687 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 пер. Алтайский, д. Бони (кадастровый номер земельного участка 43:40:002706:204) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Бони, код объекта 043-21-589-005810) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 77.3792; 2023: 0; 2024: 0 | 77.3792 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 пер. Алтайский, д. Бони (кадастровый номер земельного участка 43:40:002706:204) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Бони, код объекта 043-21-589-005810)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 72.7282; 2023: 0; 2024: 0 | 72.7282
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.688 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Научный 4-й в д. Федяково Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121001:365) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Федяково, код объекта 043-21-589-003969) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 235.314; 2023: 0; 2024: 0 | 235.314 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Научный 4-й в д. Федяково Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121001:365) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Федяково, код объекта 043-21-589-003969)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 230.663; 2023: 0; 2024: 0 | 230.663
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.689 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Восточная п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002415:174) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-003563) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 47.148; 2023: 0; 2024: 0 | 47.148 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Восточная п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002415:174) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-003563)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 42.4969; 2023: 0; 2024: 0 | 42.4969
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.690 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Калининцы в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000549:185) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004012) | 0.028 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 171.2486; 2023: 0; 2024: 0 | 171.2486 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Калининцы в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000549:185) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004012)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 166.5975; 2023: 0; 2024: 0 | 166.5975
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.691 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Майская в пгт. Мурыгино Юрьянского района (Юрьянский район, Мурыгинское городское поселение, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-001771) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 48.7474; 2023: 0; 2024: 0 | 48.7474 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Майская в пгт. Мурыгино Юрьянского района (Юрьянский район, Мурыгинское городское поселение, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-001771)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 44.0964; 2023: 0; 2024: 0 | 44.0964
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.692 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Набержная в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:557) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-003961) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 87.4527; 2023: 0; 2024: 0 | 87.4527 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Набержная в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:557) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-003961)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 82.8017; 2023: 0; 2024: 0 | 82.8017
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.693 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Осенняя в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260352:831) (Юрьянский район, Мурыгинское городское поселение, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-003959) | 0.042 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 101.3606; 2023: 0; 2024: 0 | 101.3606 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Осенняя в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260352:831) (Юрьянский район, Мурыгинское городское поселение, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-003959)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 96.7095; 2023: 0; 2024: 0 | 96.7095
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.694 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Фиалковая в с. Бахта г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:003206:307) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-003264) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 69.7711; 2023: 0; 2024: 0 | 69.7711 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Фиалковая в с. Бахта г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:003206:307) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-003264)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 65.1201; 2023: 0; 2024: 0 | 65.1201
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.695 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул.Александра Орлова в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:0085) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002519) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 18.7538; 2023: 0; 2024: 0 | 18.7538 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул.Александра Орлова в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:0085) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002519)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 14.1028; 2023: 0; 2024: 0 | 14.1028
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.696 | Газопровод-ввод к жилому дому № 50 по ул. Восьмого марта в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000625:239) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003540) | 0.047 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 445.3286; 2023: 0; 2024: 0 | 445.3286 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 50 по ул. Восьмого марта в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000625:239) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003540)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 440.6775; 2023: 0; 2024: 0 | 440.6775
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.697 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5В по ул. Московская в п. Садаковский г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002414:98) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-003270) | 0.094 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 188.0017; 2023: 0; 2024: 0 | 188.0017 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5В по ул. Московская в п. Садаковский г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002414:98) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-003270)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 183.3507; 2023: 0; 2024: 0 | 183.3507
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.698 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Кленовая в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000640:28) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003259) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 110.7633; 2023: 0; 2024: 0 | 110.7633 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Кленовая в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000640:28) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003259)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 106.1123; 2023: 0; 2024: 0 | 106.1123
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.699 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Садоводов в д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003233:69) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Чарушины, код объекта 043-21-589-003967) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 117.2089; 2023: 0; 2024: 0 | 117.2089 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Садоводов в д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003233:69) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Чарушины, код объекта 043-21-589-003967)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 112.5578; 2023: 0; 2024: 0 | 112.5578
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.700 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Северная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:150) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Поздино, код объекта 043-21-589-006079) | 0.0735 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 277.8753; 2023: 0; 2024: 0 | 277.8753 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Северная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:150) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Поздино, код объекта 043-21-589-006079)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 273.2242; 2023: 0; 2024: 0 | 273.2242
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.701 | Распределительный газопровод по ул. Лермонтова, Чкалова, Новая, А. Ахматовой, Тухачевского, Газетная в г. Киров, Нововятский район (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001604) | 12.999 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 87867.2278 | 87867.2278 | построен распределительный газопровод по ул. Лермонтова, Чкалова, Новая, А. Ахматовой, Тухачевского, Газетная в г. Киров, Нововятский район (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001604)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 85331.9137 | 85331.9137
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 2535.314 | 2535.314
2.5.702 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Фабричная в г. Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003570) | 0.003 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Фабричная в г. Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003570)
2.5.703 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 ул. Тагилинская, п. Садаковский (кадастровый номер земельного участка 43:40:002514:0020) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-005793) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 97.3904; 2023: 0; 2024: 0 | 97.3904 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 ул. Тагилинская, п. Садаковский (кадастровый номер земельного участка 43:40:002514:0020) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-005793)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 92.7394; 2023: 0; 2024: 0 | 92.7394
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.704 | Газопровод-ввод к жилому дому № 64 по ул. Коммуны в с. Русское г. Кирова (земельный участка с кадастровым номером 43:40:003400:562) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-003273) | 0.02 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 154.7645; 2023: 0; 2024: 0 | 154.7645 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 64 по ул. Коммуны в с. Русское г. Кирова (земельный участка с кадастровым номером 43:40:003400:562) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-003273)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 150.1134; 2023: 0; 2024: 0 | 150.1134
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.705 | Газопровод-ввод к жилому дому № 65А/2 сл. Лянгасы г. Кирова (кадастроый номер земельного участка 43:40:000074:464) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004344) | 0.0174 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 52.1073; 2023: 0; 2024: 0 | 52.1073 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 65А/2 сл. Лянгасы г. Кирова (кадастроый номер земельного участка 43:40:000074:464) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004344)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 47.4563; 2023: 0; 2024: 0 | 47.4563
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.706 | Газопровод-ввод к жилому дому № 66 по ул. Молодая Гвардия в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270105:202) (Юрьянский район, Мурыгинское городское поселение, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-005173) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 82.3211; 2024: 0 | 82.3211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 66 по ул. Молодая Гвардия в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270105:202) (Юрьянский район, Мурыгинское городское поселение, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-005173)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 75.2194; 2024: 0 | 75.2194
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.707 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6А по ул. Заречная в п. Садаковский г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002411:238) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-003271) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 41.7007; 2023: 0; 2024: 0 | 41.7007 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6А по ул. Заречная в п. Садаковский г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002411:238) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-003271)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.0496; 2023: 0; 2024: 0 | 37.0496
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.708 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6А по ул. Тихая в д. Шубино (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002213:72) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Шубино, код объекта 043-21-589-003292) | 0.0017 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 36.5039; 2023: 0; 2024: 0 | 36.5039 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6А по ул. Тихая в д. Шубино (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002213:72) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Шубино, код объекта 043-21-589-003292)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 31.8529; 2023: 0; 2024: 0 | 31.8529
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.709 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Дороничевская в п. Дороничи (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002607:187) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-003263) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 188.4611; 2023: 0; 2024: 0 | 188.4611 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Дороничевская в п. Дороничи (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002607:187) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-003263)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 183.8101; 2023: 0; 2024: 0 | 183.8101
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.710 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Молодежная в с. Русское (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-001701) | 0.007 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Молодежная в с. Русское (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-001701)
2.5.711 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Школьная в с. Порошино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003605:175) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Порошино, код объекта 043-21-589-005133) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 75.2223; 2023: 0; 2024: 0 | 75.2223 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Школьная в с. Порошино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003605:175) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Порошино, код объекта 043-21-589-005133)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 70.5712; 2023: 0; 2024: 0 | 70.5712
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.712 | Газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Фестивальная в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000554:15) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004000) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 69.18; 2023: 0; 2024: 0 | 69.18 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Фестивальная в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000554:15) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004000)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 64.529; 2023: 0; 2024: 0 | 64.529
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.713 | Газопровод-ввод к жилому дому № 74А по ул. 4-Пятилетки в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000551:27) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003985) | 0.065 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 252.2916; 2023: 0; 2024: 0 | 252.2916 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 74А по ул. 4-Пятилетки в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000551:27) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003985)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 247.6405; 2023: 0; 2024: 0 | 247.6405
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.714 | Газопровод-ввод к жилому дому № 75 ул. 4-й Пятилетки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000550:351) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005772) | 0.043 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 226.907; 2024: 0 | 226.907 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 75 ул. 4-й Пятилетки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000550:351) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005772)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 219.8053; 2024: 0 | 219.8053
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.715 | Распределительный газопровод к жилым домам №16А, 7А, 7В, 5Б по ул. Большая и №4А по ул. Малая в д. Кисели в г. Кирове (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Кисели, код объекта 043-21-589-004292) | 0.344 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 2817.447; 2024: 0 | 2817.447 | построен распределительный газопровод к жилым домам №16А, 7А, 7В, 5Б по ул. Большая и №4А по ул. Малая в д. Кисели в г. Кирове (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Кисели, код объекта 043-21-589-004292)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 2789.0401; 2024: 0 | 2789.0401
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 28.4069; 2024: 0 | 28.4069
2.5.716 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Молодежная в с. Русское г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером У3405-011) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-003274) | 0.011 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 4.2203; 2023: 0; 2024: 0 | 4.2203 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Молодежная в с. Русское г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером У3405-011) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-003274)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - текущие затраты) | 2022: 4.2203; 2023: 0; 2024: 0 | 4.2203
2.5.717 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Нововятская (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:72) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004004) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 143.4269; 2023: 0; 2024: 0 | 143.4269 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Нововятская (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:72) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004004)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 138.7759; 2023: 0; 2024: 0 | 138.7759
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.718 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Светличная в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002601:279) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-003989) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 70.7086; 2023: 0; 2024: 0 | 70.7086 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Светличная в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002601:279) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-003989)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 66.0576; 2023: 0; 2024: 0 | 66.0576
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.719 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Центральная в слободе Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003017:58) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005170) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 87.1104; 2023: 0; 2024: 0 | 87.1104 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Центральная в слободе Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003017:58) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005170)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 82.4594; 2023: 0; 2024: 0 | 82.4594
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.720 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8, кв. 1 ул. Лесная (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:15) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005796) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.3041; 2023: 0; 2024: 0 | 46.3041 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8, кв. 1 ул. Лесная (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:15) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005796)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.6531; 2023: 0; 2024: 0 | 41.6531
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.721 | Газопровод-ввод к жилому дому № 85 по ул. Строителей в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:643) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-003562) | 0.045 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 154.6935; 2023: 0; 2024: 0 | 154.6935 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 85 по ул. Строителей в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:643) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-003562)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 150.0425; 2023: 0; 2024: 0 | 150.0425
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.722 | Газопровод-ввод к жилому дому № 86 ул. Гастелло г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000557:111) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005769) | 0 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 34.7257; 2024: 0 | 34.7257 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 86 ул. Гастелло г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000557:111) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005769)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 27.624; 2024: 0 | 27.624
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.723 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8А по пер. Новый в с. Порошино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003605:284) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Порошино, код объекта 043-21-589-005169) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 41.0144; 2023: 0; 2024: 0 | 41.0144 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8А по пер. Новый в с. Порошино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003605:284) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Порошино, код объекта 043-21-589-005169)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 36.3634; 2023: 0; 2024: 0 | 36.3634
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.724 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8А по ул. Рычки в пгт. Мурыгино Юрьянского района Кировской области (Юрьянский район, Мурыгинское городское поселение, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-001770) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 20.3408; 2023: 0; 2024: 0 | 20.3408 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8А по ул. Рычки в пгт. Мурыгино Юрьянского района Кировской области (Юрьянский район, Мурыгинское городское поселение, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-001770)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 15.6898; 2023: 0; 2024: 0 | 15.6898
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.725 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Луговая в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031806:314) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, с. Пасегово, код объекта 043-21-589-004016) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 99.3822; 2023: 0; 2024: 0 | 99.3822 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Луговая в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031806:314) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, с. Пасегово, код объекта 043-21-589-004016)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 94.7312; 2023: 0; 2024: 0 | 94.7312
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.726 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Центральная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:109) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Поздино, код объекта 043-21-589-003974) | 0.0042 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 63.6826; 2023: 0; 2024: 0 | 63.6826 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Центральная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:109) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Поздино, код объекта 043-21-589-003974)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 59.0316; 2023: 0; 2024: 0 | 59.0316
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.727 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 ул. Юбилейная, с. Бахта (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:468) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-005798) | 0.012 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 66.5823; 2024: 0 | 66.5823 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 ул. Юбилейная, с. Бахта (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:468) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-005798)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 59.4806; 2024: 0 | 59.4806
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.728 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9а по ул. Полевая в Село Красное г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003000:151) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001639) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 95.759; 2023: 0; 2024: 0 | 95.759 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9а по ул. Полевая в Село Красное г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003000:151) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001639)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 91.108; 2023: 0; 2024: 0 | 91.108
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.729 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 кв.2 по ул. Луговая в п. Сосновый г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003212:733) (г. Киров, Городской округ город Киров, п. Сосновый, код объекта 043-21-589-006156) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 44.178; 2023: 0; 2024: 0 | 44.178 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 кв.2 по ул. Луговая в п. Сосновый г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003212:733) (г. Киров, Городской округ город Киров, п. Сосновый, код объекта 043-21-589-006156)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 39.5269; 2023: 0; 2024: 0 | 39.5269
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.730 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по пер. Луговой п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002811:41) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-004342) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 86.2218; 2023: 0; 2024: 0 | 86.2218 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по пер. Луговой п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002811:41) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-004342)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 81.5707; 2023: 0; 2024: 0 | 81.5707
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.731 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по пер. Островского г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000810:8) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004328) | 0.0045 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 50.8507; 2023: 0; 2024: 0 | 50.8507 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по пер. Островского г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000810:8) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004328)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 46.1996; 2023: 0; 2024: 0 | 46.1996
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.732 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 кв. 1 ул. Лесная (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:65) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005795) | 0.0015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 31.5259; 2023: 0; 2024: 0 | 31.5259 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 кв. 1 ул. Лесная (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:65) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005795)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 26.8748; 2023: 0; 2024: 0 | 26.8748
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.733 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Боровая в пгт Мурыгино Юрьянского района (Юрьянский район, Мурыгинское городское поселение, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-003759) | 0.049 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 253.1828; 2023: 0; 2024: 0 | 253.1828 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Боровая в пгт Мурыгино Юрьянского района (Юрьянский район, Мурыгинское городское поселение, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-003759)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 248.5317; 2023: 0; 2024: 0 | 248.5317
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.734 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Луговая в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:23) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-005151) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 64.8865; 2023: 0; 2024: 0 | 64.8865 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Луговая в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:23) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-005151)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 60.2354; 2023: 0; 2024: 0 | 60.2354
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.735 | Газопровод-ввод к жилому дому №11 Б в д. Зуевская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002440:170) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Зуевская, код объекта 043-21-589-005118) | 0.016 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 205.4517; 2023: 0; 2024: 0 | 205.4517 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11 Б в д. Зуевская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002440:170) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Зуевская, код объекта 043-21-589-005118)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 200.8006; 2023: 0; 2024: 0 | 200.8006
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.736 | Газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Жигаловская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000808:1) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003921) | 0.0045 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 44.5001; 2023: 0; 2024: 0 | 44.5001 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Жигаловская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000808:1) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003921)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 39.8491; 2023: 0; 2024: 0 | 39.8491
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.737 | Газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Молодежная в с. Русское (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-001700) | 0.006 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Молодежная в с. Русское (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-001700)
2.5.738 | Газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Строителей в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:464) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-005121) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 45.8687; 2024: 0 | 45.8687 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Строителей в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:464) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-005121)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 38.767; 2024: 0 | 38.767
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.739 | Газопровод-ввод к жилому дому №11/2 в д. Березино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120101:358) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Березино, код объекта 043-21-589-004013) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 129.0477; 2023: 0; 2024: 0 | 129.0477 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11/2 в д. Березино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120101:358) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Березино, код объекта 043-21-589-004013)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 124.3966; 2023: 0; 2024: 0 | 124.3966
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.740 | Газопровод-ввод к жилому дому №11а в д. Зуевская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002440:167) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Зуевская, код объекта 043-21-589-003682) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 35.7618; 2023: 0; 2024: 0 | 35.7618 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11а в д. Зуевская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002440:167) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Зуевская, код объекта 043-21-589-003682)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 31.1108; 2023: 0; 2024: 0 | 31.1108
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.741 | Газопровод-ввод к жилому дому №11в в д. Зуевская г. Кирова Кировской области (кадастровый номер земельного участка 43:40:002440:171) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Зуевская, код объекта 043-21-589-003599) | 0.017 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 90.9379; 2023: 0; 2024: 0 | 90.9379 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11в в д. Зуевская г. Кирова Кировской области (кадастровый номер земельного участка 43:40:002440:171) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Зуевская, код объекта 043-21-589-003599)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 86.2868; 2023: 0; 2024: 0 | 86.2868
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.742 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Луговая в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:0320) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-005152) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 65.3176; 2023: 0; 2024: 0 | 65.3176 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Луговая в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:0320) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-005152)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 60.6666; 2023: 0; 2024: 0 | 60.6666
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.743 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Маршала Говорова в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40::000481:356) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003330) | 0.013 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Маршала Говорова в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40::000481:356) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003330)
2.5.744 | Газопровод-ввод к жилому дому №1-2 ул. Коммунальная, пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270105:25) (Юрьянский район, Мурыгинское городское поселение, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-005804) | 0.018 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 125.8953; 2023: 0; 2024: 0 | 125.8953 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1-2 ул. Коммунальная, пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270105:25) (Юрьянский район, Мурыгинское городское поселение, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-005804)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 121.2443; 2023: 0; 2024: 0 | 121.2443
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.745 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 ул. Тихорецкая, п. Дороничи (кадастровый номер земельного участка 43:40:002628:484) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-005774) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 56.5211; 2023: 0; 2024: 0 | 56.5211 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 ул. Тихорецкая, п. Дороничи (кадастровый номер земельного участка 43:40:002628:484) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-005774)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 51.87; 2023: 0; 2024: 0 | 51.87
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.746 | Газопровод-ввод к жилому дому №13 по ул. Молодежная в с. Русское (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-001702) | 0.006 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №13 по ул. Молодежная в с. Русское (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-001702)
2.5.747 | Газопровод-ввод к жилому дому №13 ул. Прудная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000630:144) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005807) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 35.2349; 2023: 0; 2024: 0 | 35.2349 | построен газопровод-ввод к жилому дому №13 ул. Прудная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000630:144) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005807)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 30.5838; 2023: 0; 2024: 0 | 30.5838
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.748 | Газопровод-ввод к жилому дому №13А д. Зуевская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002440:0035) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Зуевская, код объекта 043-21-589-003975) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 63.2257; 2024: 0 | 63.2257 | построен газопровод-ввод к жилому дому №13А д. Зуевская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002440:0035) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Зуевская, код объекта 043-21-589-003975)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 56.124; 2024: 0 | 56.124
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.749 | Газопровод-ввод к жилому дому №14а по ул. Молодежная в с. Русское в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:506) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-003303) | 0.01 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №14а по ул. Молодежная в с. Русское в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:506) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-003303)
2.5.750 | Газопровод-ввод к жилому дому №15 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:030478:30) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004311) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 44.8892; 2023: 0; 2024: 0 | 44.8892 | построен газопровод-ввод к жилому дому №15 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:030478:30) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004311)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 40.2382; 2023: 0; 2024: 0 | 40.2382
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.751 | Газопровод-ввод к жилому дому №15 на тер. ДК Калинка в д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002305:29) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Боровые, код объекта 043-21-589-005131) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 118.0896; 2023: 0; 2024: 0 | 118.0896 | построен газопровод-ввод к жилому дому №15 на тер. ДК Калинка в д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002305:29) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Боровые, код объекта 043-21-589-005131)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 113.4386; 2023: 0; 2024: 0 | 113.4386
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.752 | Газопровод-ввод к жилому дому №16А в д. Березино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120101:239) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Березино, код объекта 043-21-589-002616) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 71.9418; 2023: 0; 2024: 0 | 71.9418 | построен газопровод-ввод к жилому дому №16А в д. Березино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120101:239) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Березино, код объекта 043-21-589-002616)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 67.2907; 2023: 0; 2024: 0 | 67.2907
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.753 | Газопровод-ввод к жилому дому №13г в д. Березино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120101:131) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Березино, код объекта 043-21-589-007801) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 36.8802; 2024: 0 | 36.8802 | построен газопровод-ввод к жилому дому №13г в д. Березино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120101:131) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Березино, код объекта 043-21-589-007801)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 29.7785; 2024: 0 | 29.7785
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.754 | Газопровод-ввод к жилому дому №16Б в сл. Решетники г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003021:203) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003676) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 29.738; 2023: 0; 2024: 0 | 29.738 | построен газопровод-ввод к жилому дому №16Б в сл. Решетники г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003021:203) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003676)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 25.0869; 2023: 0; 2024: 0 | 25.0869
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.755 | Газопровод-ввод к жилому дому №17 на тер. ДК Калинка в д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002305:27) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Боровые, код объекта 043-21-589-003919) | 0.0055 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 59.5806; 2023: 0; 2024: 0 | 59.5806 | построен газопровод-ввод к жилому дому №17 на тер. ДК Калинка в д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002305:27) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Боровые, код объекта 043-21-589-003919)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 54.9295; 2023: 0; 2024: 0 | 54.9295
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.756 | Газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Александра Орлова в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:91) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003677) | 0.0045 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 37.6021; 2023: 0; 2024: 0 | 37.6021 | построен газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Александра Орлова в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:91) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003677)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 32.9511; 2023: 0; 2024: 0 | 32.9511
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.757 | Газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Губинская в мкр. Радужный г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:004008:55) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005176) | 0.1105 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 215.9038; 2023: 0; 2024: 0 | 215.9038 | построен газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Губинская в мкр. Радужный г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:004008:55) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005176)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 211.2527; 2023: 0; 2024: 0 | 211.2527
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.758 | Газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Чапаева в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002014:23) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006147) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 82.2002; 2024: 0 | 82.2002 | построен газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Чапаева в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002014:23) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006147)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 75.0985; 2024: 0 | 75.0985
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.759 | Газопровод-ввод к жилому дому №17а по ул. Вечерняя в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:782) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-003912) | 0.059 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 230.1179; 2023: 0; 2024: 0 | 230.1179 | построен газопровод-ввод к жилому дому №17а по ул. Вечерняя в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:782) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-003912)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 225.4668; 2023: 0; 2024: 0 | 225.4668
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.760 | Газопровод-ввод к жилому дому №17Б по ул. Большая в д. Кисели г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002446:122) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Кисели, код объекта 043-21-589-003329) | 0.005 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 1.8979; 2023: 0; 2024: 0 | 1.8979 | построен газопровод-ввод к жилому дому №17Б по ул. Большая в д. Кисели г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002446:122) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Кисели, код объекта 043-21-589-003329)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - текущие затраты) | 2022: 1.8979; 2023: 0; 2024: 0 | 1.8979
2.5.761 | Газопровод-ввод к жилому дому №18 на тер. ДК Калинка в д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002305:26) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Боровые, код объекта 043-21-589-003920) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 125.315; 2023: 0; 2024: 0 | 125.315 | построен газопровод-ввод к жилому дому №18 на тер. ДК Калинка в д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002305:26) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Боровые, код объекта 043-21-589-003920)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 120.6639; 2023: 0; 2024: 0 | 120.6639
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.762 | Газопровод-ввод к жилому дому №18 по ул. Пустынная в п. Захарищевы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003800:119) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Захарищевы, код объекта 043-21-589-003630) | 0.045 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 2.1547; 2023: 0; 2024: 0 | 2.1547 | построен газопровод-ввод к жилому дому №18 по ул. Пустынная в п. Захарищевы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003800:119) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Захарищевы, код объекта 043-21-589-003630)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - текущие затраты) | 2022: 2.1547; 2023: 0; 2024: 0 | 2.1547
2.5.763 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 в д. Прошино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120801:133) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Прошино, код объекта 043-21-589-003970) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 72.8186; 2023: 0; 2024: 0 | 72.8186 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 в д. Прошино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120801:133) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Прошино, код объекта 043-21-589-003970)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 68.1676; 2023: 0; 2024: 0 | 68.1676
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.764 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 д. Русское (кадастровый номер земельного участка 43:40:002818:152) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Русское, код объекта 043-21-589-005768) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 63.8587; 2023: 0; 2024: 0 | 63.8587 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 д. Русское (кадастровый номер земельного участка 43:40:002818:152) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Русское, код объекта 043-21-589-005768)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 59.2076; 2023: 0; 2024: 0 | 59.2076
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.765 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 по пер. Николая Рубцова в п. Чистые Пруды (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-001735) | 0.0185 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 118.6583; 2023: 0; 2024: 0 | 118.6583 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 по пер. Николая Рубцова в п. Чистые Пруды (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-001735)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 114.0073; 2023: 0; 2024: 0 | 114.0073
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.766 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Рассветная п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002806:14) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-005148) | 0.031 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 127.6401; 2024: 0 | 127.6401 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Рассветная п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002806:14) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-005148)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 120.5384; 2024: 0 | 120.5384
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.767 | Газопровод-ввод к жилому дому №19а по ул. Вятская в д. Богородская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003610:257) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Богородская, код объекта 043-21-589-006148) | 0.037 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 202.8238; 2023: 0; 2024: 0 | 202.8238 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19а по ул. Вятская в д. Богородская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003610:257) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Богородская, код объекта 043-21-589-006148)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 198.1728; 2023: 0; 2024: 0 | 198.1728
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.768 | Газопровод-ввод к жилому дому №1Б по пер. Северный в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:525) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-001683) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 110.1682; 2023: 0; 2024: 0 | 110.1682 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1Б по пер. Северный в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:525) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-001683)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 105.5172; 2023: 0; 2024: 0 | 105.5172
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.769 | Газопровод-ввод к жилому дому №2 кв. 2 по ул. Восточная в г. Киров Кировской области (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003537) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 90.6544; 2023: 0; 2024: 0 | 90.6544 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2 кв. 2 по ул. Восточная в г. Киров Кировской области (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003537)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 86.0034; 2023: 0; 2024: 0 | 86.0034
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.770 | Газопровод-ввод к жилому дому №2 по пер. Елпашевский г. Кирова п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:0015) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-004316) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 64.7439; 2023: 0; 2024: 0 | 64.7439 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2 по пер. Елпашевский г. Кирова п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:0015) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-004316)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 60.0929; 2023: 0; 2024: 0 | 60.0929
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.771 | Газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Центральная д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:12) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Поздино, код объекта 043-21-589-003913) | 0.0027 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 56.7771; 2023: 0; 2024: 0 | 56.7771 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Центральная д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:12) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Поздино, код объекта 043-21-589-003913)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 52.126; 2023: 0; 2024: 0 | 52.126
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.772 | Газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Запрудная Нововятский район г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000853:18) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006095) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 87.0344; 2024: 0 | 87.0344 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Запрудная Нововятский район г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000853:18) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006095)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 79.9326; 2024: 0 | 79.9326
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.773 | Газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Нововятская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:0018) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003917) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 150.3289; 2023: 0; 2024: 0 | 150.3289 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Нововятская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:0018) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003917)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 145.6778; 2023: 0; 2024: 0 | 145.6778
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.774 | Газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Счастливая в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:124000:691) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Шутовщина, код объекта 043-21-589-003924) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 69.5226; 2023: 0; 2024: 0 | 69.5226 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Счастливая в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:124000:691) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Шутовщина, код объекта 043-21-589-003924)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 64.8716; 2023: 0; 2024: 0 | 64.8716
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.775 | Газопровод-ввод к жилому дому №20Б/10А по ул. Роз/Камарская в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:76) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-003603) | 0.017 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 84.7997; 2023: 0; 2024: 0 | 84.7997 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20Б/10А по ул. Роз/Камарская в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:76) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-003603)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 80.1486; 2023: 0; 2024: 0 | 80.1486
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.776 | Газопровод-ввод к жилому дому №21 по ул. Маршала Говорова в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:509) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003923) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 30.7161; 2023: 0; 2024: 0 | 30.7161 | построен газопровод-ввод к жилому дому №21 по ул. Маршала Говорова в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:509) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003923)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 26.0651; 2023: 0; 2024: 0 | 26.0651
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.777 | Газопровод-ввод к жилому дому №23 по ул. Еловая в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000542:141) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001577) | 0.007 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №23 по ул. Еловая в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000542:141) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001577)
2.5.778 | Газопровод-ввод к жилому дому №23 по ул. Радужная в д. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1452) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Машкачи, код объекта 043-21-589-005159) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 84.5798; 2023: 0; 2024: 0 | 84.5798 | построен газопровод-ввод к жилому дому №23 по ул. Радужная в д. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1452) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Машкачи, код объекта 043-21-589-005159)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 79.9287; 2023: 0; 2024: 0 | 79.9287
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.779 | Газопровод-ввод к жилому дому №24 ул. Благодатная, д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:700) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Лубни, код объекта 043-21-589-005803) | 0.031 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 155.3623; 2024: 0 | 155.3623 | построен газопровод-ввод к жилому дому №24 ул. Благодатная, д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:700) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Лубни, код объекта 043-21-589-005803)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 148.2606; 2024: 0 | 148.2606
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.780 | Газопровод-ввод к жилому дому №25 по ул.Тружеников в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:324) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-002559) | 0.0065 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 45.49; 2023: 0; 2024: 0 | 45.49 | построен газопровод-ввод к жилому дому №25 по ул.Тружеников в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:324) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-002559)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 40.839; 2023: 0; 2024: 0 | 40.839
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.781 | Газопровод-ввод к жилому дому №28 по ул. Новопорошинская в с. Порошино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003601:1311) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Порошино, код объекта 043-21-589-006149) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 57.9443; 2023: 0; 2024: 0 | 57.9443 | построен газопровод-ввод к жилому дому №28 по ул. Новопорошинская в с. Порошино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003601:1311) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Порошино, код объекта 043-21-589-006149)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.2933; 2023: 0; 2024: 0 | 53.2933
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.782 | Газопровод-ввод к жилому дому №28 по ул. Панфиловская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000529:17) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003937) | 0.0055 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 74.1037; 2023: 0; 2024: 0 | 74.1037 | построен газопровод-ввод к жилому дому №28 по ул. Панфиловская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000529:17) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003937)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 69.4526; 2023: 0; 2024: 0 | 69.4526
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.783 | Газопровод-ввод к жилому дому №29А в д. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002818:46) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Русское, код объекта 043-21-589-005150) | 0.0725 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 104.9076; 2023: 0; 2024: 0 | 104.9076 | построен газопровод-ввод к жилому дому №29А в д. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002818:46) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Русское, код объекта 043-21-589-005150)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 100.2565; 2023: 0; 2024: 0 | 100.2565
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.784 | Газопровод-ввод к жилому дому №29В по ул. Московская в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:615) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-003906) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 33.6931; 2023: 0; 2024: 0 | 33.6931 | построен газопровод-ввод к жилому дому №29В по ул. Московская в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:615) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-003906)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 29.042; 2023: 0; 2024: 0 | 29.042
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.785 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 кв. 1 по ул. Строителей в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:44) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-005123) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 124.8796; 2023: 0; 2024: 0 | 124.8796 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 кв. 1 по ул. Строителей в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:44) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-005123)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 120.2285; 2023: 0; 2024: 0 | 120.2285
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.786 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Верности в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:485) (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-006150) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 53.9468; 2023: 0; 2024: 0 | 53.9468 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Верности в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:485) (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-006150)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.2958; 2023: 0; 2024: 0 | 49.2958
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.787 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Маршала Жукова в д. Машкачи Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Машкачи, код объекта 043-21-589-003652) | 0.055 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 311.1631; 2023: 0; 2024: 0 | 311.1631 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Маршала Жукова в д. Машкачи Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Машкачи, код объекта 043-21-589-003652)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 306.5121; 2023: 0; 2024: 0 | 306.5121
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.788 | Газопровод-ввод к жилому дому №30 по ул. Светлая в д. Шубино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002213:44) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Шубино, код объекта 043-21-589-003911) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 158.601; 2023: 0; 2024: 0 | 158.601 | построен газопровод-ввод к жилому дому №30 по ул. Светлая в д. Шубино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002213:44) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Шубино, код объекта 043-21-589-003911)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 153.9499; 2023: 0; 2024: 0 | 153.9499
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.789 | Газопровод-ввод к жилому дому №30А в сл. Вахрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:614) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005166) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 101.9229; 2023: 0; 2024: 0 | 101.9229 | построен газопровод-ввод к жилому дому №30А в сл. Вахрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:614) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005166)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 97.2719; 2023: 0; 2024: 0 | 97.2719
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.790 | Газопровод-ввод к жилому дому №31Б по ул. Московская в п. Садаковский (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-001693) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 34.6555; 2023: 0; 2024: 0 | 34.6555 | построен газопровод-ввод к жилому дому №31Б по ул. Московская в п. Садаковский (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-001693)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 30.0045; 2023: 0; 2024: 0 | 30.0045
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.791 | Газопровод-ввод к жилому дому №33 по ул. Луганская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000087:68) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005175) | 0.0015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 58.4632; 2024: 0 | 58.4632 | построен газопровод-ввод к жилому дому №33 по ул. Луганская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000087:68) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005175)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 51.3615; 2024: 0 | 51.3615
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.792 | Газопровод-ввод к жилому дому №34 по ул. Рябиновая в Нововятском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000881:504) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004279) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 69.1025; 2023: 0; 2024: 0 | 69.1025 | построен газопровод-ввод к жилому дому №34 по ул. Рябиновая в Нововятском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000881:504) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004279)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 64.4514; 2023: 0; 2024: 0 | 64.4514
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.793 | Газопровод-ввод к жилому дому №37 в сл. Вахрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:0030014:0030) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006151) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 78.2306; 2023: 0; 2024: 0 | 78.2306 | построен газопровод-ввод к жилому дому №37 в сл. Вахрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:0030014:0030) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006151)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 73.5795; 2023: 0; 2024: 0 | 73.5795
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.794 | Газопровод-ввод к жилому дому №3б по ул. Новая в с. Русское (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:1385) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-001698) | 0.034 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 189.8622; 2023: 0; 2024: 0 | 189.8622 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3б по ул. Новая в с. Русское (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:1385) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-001698)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 185.2112; 2023: 0; 2024: 0 | 185.2112
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.795 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Маршала Говорова в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:146) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005540) | 0.084 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 519.7476; 2023: 0; 2024: 0 | 519.7476 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Маршала Говорова в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:146) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005540)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 515.0965; 2023: 0; 2024: 0 | 515.0965
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.796 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Мелиораторов 1-я в с. Бахта (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-001673) | 0.0115 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 67.1071; 2023: 0; 2024: 0 | 67.1071 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Мелиораторов 1-я в с. Бахта (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-001673)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 62.456; 2023: 0; 2024: 0 | 62.456
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.797 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Молодежная в с. Русское (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:520) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-003642) | 0.0635 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 250.5649; 2023: 0; 2024: 0 | 250.5649 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Молодежная в с. Русское (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:520) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-003642)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 245.9139; 2023: 0; 2024: 0 | 245.9139
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.798 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 ул. Строительная, мкр Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002014:20) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005806) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 79.0951; 2023: 0; 2024: 0 | 79.0951 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 ул. Строительная, мкр Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002014:20) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005806)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 74.4441; 2023: 0; 2024: 0 | 74.4441
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.799 | Газопровод-ввод к жилому дому №45 в сл. Вахрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:0036) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003918) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 126.7771; 2023: 0; 2024: 0 | 126.7771 | построен газопровод-ввод к жилому дому №45 в сл. Вахрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:0036) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003918)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 122.126; 2023: 0; 2024: 0 | 122.126
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.800 | Газопровод-ввод к жилому дому №46А по ул. Тружеников в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:882) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-005124) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому №46А по ул. Тружеников в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:882) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-005124)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.801 | Газопровод-ввод к жилому дому №47 по ул. Радужная в д. Машкачи Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Машкачи, код объекта 043-21-589-003651) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 75.2967; 2023: 0; 2024: 0 | 75.2967 | построен газопровод-ввод к жилому дому №47 по ул. Радужная в д. Машкачи Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Машкачи, код объекта 043-21-589-003651)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 70.6457; 2023: 0; 2024: 0 | 70.6457
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.802 | Газопровод-ввод к жилому дому №4а по ул. Геолога Кассина в д. Гнусино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:30:070301:732) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Гнусино, код объекта 043-21-589-005158) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 31.4689; 2023: 0; 2024: 0 | 31.4689 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4а по ул. Геолога Кассина в д. Гнусино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:30:070301:732) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Гнусино, код объекта 043-21-589-005158)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 26.8179; 2023: 0; 2024: 0 | 26.8179
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.803 | Газопровод-ввод к жилому дому №4А по ул. Южная в п. Костино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002402:445) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Костино, код объекта 043-21-589-004280) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 172.0722; 2023: 0; 2024: 0 | 172.0722 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4А по ул. Южная в п. Костино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002402:445) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Костино, код объекта 043-21-589-004280)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 167.4211; 2023: 0; 2024: 0 | 167.4211
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.804 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 ул. Гражданская, д. 5, мкр. Лянгасово, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002017:21) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005808) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 121.6466; 2023: 0; 2024: 0 | 121.6466 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 ул. Гражданская, д. 5, мкр. Лянгасово, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002017:21) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005808)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 116.9956; 2023: 0; 2024: 0 | 116.9956
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.805 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 в сл. Варсеги г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003027:85) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005838) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 126.2362; 2023: 0; 2024: 0 | 126.2362 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 в сл. Варсеги г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003027:85) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005838)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 121.5852; 2023: 0; 2024: 0 | 121.5852
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.806 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Июльская в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:124000:856) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Шутовщина, код объекта 043-21-589-003909) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 92.5204; 2023: 0; 2024: 0 | 92.5204 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Июльская в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:124000:856) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Шутовщина, код объекта 043-21-589-003909)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 87.8694; 2023: 0; 2024: 0 | 87.8694
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.807 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Южная в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002013:0012) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003916) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 97.9785; 2023: 0; 2024: 0 | 97.9785 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Южная в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002013:0012) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003916)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 93.3275; 2023: 0; 2024: 0 | 93.3275
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.808 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Яблочная в д. Сергеево (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:250) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-003556) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 127.3944; 2023: 0; 2024: 0 | 127.3944 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Яблочная в д. Сергеево (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:250) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-003556)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 122.7434; 2023: 0; 2024: 0 | 122.7434
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.809 | Газопровод-ввод к жилому дому №5/9 по ул. Солнечная/Восточная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002415:655) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-006152) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 94.4137; 2023: 0; 2024: 0 | 94.4137 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5/9 по ул. Солнечная/Восточная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002415:655) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-006152)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 89.7626; 2023: 0; 2024: 0 | 89.7626
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.810 | Газопровод-ввод к жилому дому №57 по ул. Громовой в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000550:350) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003604) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 84.4476; 2023: 0; 2024: 0 | 84.4476 | построен газопровод-ввод к жилому дому №57 по ул. Громовой в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000550:350) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003604)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 79.7965; 2023: 0; 2024: 0 | 79.7965
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.811 | Газопровод-ввод к жилому дому №5а по ул. Дунские п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002606:689 (У2606-065)) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-003907) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 135.2816; 2023: 0; 2024: 0 | 135.2816 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5а по ул. Дунские п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002606:689 (У2606-065)) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-003907)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 130.6305; 2023: 0; 2024: 0 | 130.6305
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.812 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по пер. Садовый в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000595:58) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006153) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 41.4268; 2023: 0; 2024: 0 | 41.4268 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по пер. Садовый в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000595:58) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006153)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 36.7758; 2023: 0; 2024: 0 | 36.7758
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.813 | Газопровод-ввод к жилому дому №60 по ул. Восьмого марта в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:245) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003606) | 0.017 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 127.9168; 2023: 0; 2024: 0 | 127.9168 | построен газопровод-ввод к жилому дому №60 по ул. Восьмого марта в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:245) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003606)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 123.2657; 2023: 0; 2024: 0 | 123.2657
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.814 | Газопровод-ввод к жилому дому №61 по ул. Народная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000088:17) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005836) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 48.3158; 2023: 0; 2024: 0 | 48.3158 | построен газопровод-ввод к жилому дому №61 по ул. Народная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000088:17) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005836)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 43.6647; 2023: 0; 2024: 0 | 43.6647
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.815 | Газопровод-ввод к жилому дому №61 по ул. Тружеников в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:875) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-001557) | 0.015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 137.9022; 2023: 0; 2024: 0 | 137.9022 | построен газопровод-ввод к жилому дому №61 по ул. Тружеников в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:875) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-001557)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 133.2511; 2023: 0; 2024: 0 | 133.2511
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.816 | Газопровод-ввод к жилому дому №62 в сл. Лосево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003010:21) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005125) | 0.0075 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 36.5039; 2023: 0; 2024: 0 | 36.5039 | построен газопровод-ввод к жилому дому №62 в сл. Лосево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003010:21) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005125)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 31.8528; 2023: 0; 2024: 0 | 31.8528
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.817 | Газопровод-ввод к жилому дому №63 по ул. Народная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000088:57) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005837) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 66.2883; 2023: 0; 2024: 0 | 66.2883 | построен газопровод-ввод к жилому дому №63 по ул. Народная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000088:57) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005837)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 61.6372; 2023: 0; 2024: 0 | 61.6372
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.818 | Газопровод-ввод к жилому дому №64 по ул. Народная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000088:34) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005835) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 60.3393; 2023: 0; 2024: 0 | 60.3393 | построен газопровод-ввод к жилому дому №64 по ул. Народная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000088:34) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005835)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 55.6883; 2023: 0; 2024: 0 | 55.6883
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.819 | Газопровод-ввод к жилому дому №65 по ул. Коммуны в с. Русское (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-001697) | 0.0055 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 24.6586; 2023: 0; 2024: 0 | 24.6586 | построен газопровод-ввод к жилому дому №65 по ул. Коммуны в с. Русское (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-001697)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 20.0075; 2023: 0; 2024: 0 | 20.0075
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.820 | Газопровод-ввод к жилому дому №6А д. Зуевская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002440:16) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Зуевская, код объекта 043-21-589-005811) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 137.5293; 2023: 0; 2024: 0 | 137.5293 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6А д. Зуевская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002440:16) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Зуевская, код объекта 043-21-589-005811)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 132.8783; 2023: 0; 2024: 0 | 132.8783
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.821 | Газопровод-ввод к жилому дому №6а по ул. Трудовая в п. Садаковский (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-001686) | 0.015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 79.6501; 2023: 0; 2024: 0 | 79.6501 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6а по ул. Трудовая в п. Садаковский (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-001686)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 74.999; 2023: 0; 2024: 0 | 74.999
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.822 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Жигаловская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000808:2) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003922) | 0.0115 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.6087; 2023: 0; 2024: 0 | 46.6087 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Жигаловская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000808:2) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003922)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.9576; 2023: 0; 2024: 0 | 41.9576
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.823 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Провинциальная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:317) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-005164) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 94.5888; 2023: 0; 2024: 0 | 94.5888 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Провинциальная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:317) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-005164)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 89.9377; 2023: 0; 2024: 0 | 89.9377
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.824 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Центральная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:473) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Поздино, код объекта 043-21-589-003925) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 48.4238; 2023: 0; 2024: 0 | 48.4238 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Центральная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:473) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Поздино, код объекта 043-21-589-003925)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 43.7728; 2023: 0; 2024: 0 | 43.7728
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.825 | Газопровод-ввод к жилому дому №74 ул. Коммуны, с. Русское (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:183) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-005779) | 0.00315 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 33.583; 2024: 0 | 33.583 | построен газопровод-ввод к жилому дому №74 ул. Коммуны, с. Русское (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:183) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-005779)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 26.4813; 2024: 0 | 26.4813
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.826 | Газопровод-ввод к жилому дому №76 по ул. Народная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000088:29) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005834) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 57.5237; 2023: 0; 2024: 0 | 57.5237 | построен газопровод-ввод к жилому дому №76 по ул. Народная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000088:29) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005834)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 52.8726; 2023: 0; 2024: 0 | 52.8726
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.827 | Газопровод-ввод к жилому дому №77 по ул. Строителей в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:0079) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-005122) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 51.5652; 2023: 0; 2024: 0 | 51.5652 | построен газопровод-ввод к жилому дому №77 по ул. Строителей в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:0079) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-005122)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 46.9142; 2023: 0; 2024: 0 | 46.9142
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.828 | Газопровод-ввод к жилому дому №78 по ул. Коммуны в с. Русское (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-001696) | 0.0005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 18.0356; 2023: 0; 2024: 0 | 18.0356 | построен газопровод-ввод к жилому дому №78 по ул. Коммуны в с. Русское (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-001696)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 13.3846; 2023: 0; 2024: 0 | 13.3846
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.829 | Газопровод-ввод к жилому дому №78 по ул. Кооперативная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000606:97) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004175) | 0.022 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 151.6715; 2023: 0; 2024: 0 | 151.6715 | построен газопровод-ввод к жилому дому №78 по ул. Кооперативная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000606:97) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004175)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 147.0204; 2023: 0; 2024: 0 | 147.0204
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.830 | Газопровод-ввод к жилому дому №78 по ул. Народная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000088:0028) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005833) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 45.9368; 2023: 0; 2024: 0 | 45.9368 | построен газопровод-ввод к жилому дому №78 по ул. Народная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000088:0028) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005833)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.2857; 2023: 0; 2024: 0 | 41.2857
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.831 | Газопровод-ввод к жилому дому №79 по ул. Гастелло г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000549:183) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005174) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 45.4093; 2023: 0; 2024: 0 | 45.4093 | построен газопровод-ввод к жилому дому №79 по ул. Гастелло г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000549:183) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005174)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 40.7583; 2023: 0; 2024: 0 | 40.7583
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.832 | Газопровод-ввод к жилому дому №7В, кв. 2 по ул. Юбилейная в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:444) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-003908) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 87.3747; 2023: 0; 2024: 0 | 87.3747 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7В, кв. 2 по ул. Юбилейная в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:444) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-003908)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 82.7237; 2023: 0; 2024: 0 | 82.7237
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.833 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 кв. 1 по ул. Молодежная в д. Богородская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003611:1054) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Богородская, код объекта 043-21-589-006154) | 0.0035 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 82.5803; 2023: 0; 2024: 0 | 82.5803 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 кв. 1 по ул. Молодежная в д. Богородская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003611:1054) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Богородская, код объекта 043-21-589-006154)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 77.9292; 2023: 0; 2024: 0 | 77.9292
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.834 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Центральная д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:9) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Поздино, код объекта 043-21-589-003914) | 0.018 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 148.0285; 2023: 0; 2024: 0 | 148.0285 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Центральная д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:9) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Поздино, код объекта 043-21-589-003914)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 143.3775; 2023: 0; 2024: 0 | 143.3775
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.835 | Газопровод-ввод к жилому дому №87 ул. 4-й Пятилетки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000550:29) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005791) | 0.001 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 40.2907; 2023: 0; 2024: 0 | 40.2907 | построен газопровод-ввод к жилому дому №87 ул. 4-й Пятилетки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000550:29) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005791)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 35.6396; 2023: 0; 2024: 0 | 35.6396
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.836 | Газопровод-ввод к жилому дому №88-2 по ул. Свободы в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000330:39) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004104) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 170.9844; 2023: 0; 2024: 0 | 170.9844 | построен газопровод-ввод к жилому дому №88-2 по ул. Свободы в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000330:39) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004104)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 166.3333; 2023: 0; 2024: 0 | 166.3333
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.837 | Газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Ветеранов (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000799:18) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004025) | 0.012 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 109.7551; 2024: 0 | 109.7551 | построен газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Ветеранов (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000799:18) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004025)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 102.6534; 2024: 0 | 102.6534
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.838 | Газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Строителей в п. Ганино (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-002577) | 0.058 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 161.9592; 2023: 0; 2024: 0 | 161.9592 | построен газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Строителей в п. Ганино (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-002577)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 157.3082; 2023: 0; 2024: 0 | 157.3082
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.839 | Газопровод-ввод к жилому дому №9 ул. Суздальская, д. Нагорена Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:698) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Нагорена, код объекта 043-21-589-005802) | 0.135 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 525.4774; 2023: 0; 2024: 0 | 525.4774 | построен газопровод-ввод к жилому дому №9 ул. Суздальская, д. Нагорена Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:698) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Нагорена, код объекта 043-21-589-005802)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 520.8263; 2023: 0; 2024: 0 | 520.8263
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.840 | Газопровод-ввод к жилому дому №95Б по ул. Московская в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002411:422) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-005120) | 0.03 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 95.4585; 2023: 0; 2024: 0 | 95.4585 | построен газопровод-ввод к жилому дому №95Б по ул. Московская в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002411:422) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-005120)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 90.8074; 2023: 0; 2024: 0 | 90.8074
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.841 | Газопровод-ввод к жилому дому в сл. Вахрино, д. 4 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:233) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004301) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 91.692; 2023: 0; 2024: 0 | 91.692 | построен газопровод-ввод к жилому дому в сл. Вахрино, д. 4 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:233) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004301)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 87.041; 2023: 0; 2024: 0 | 87.041
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.842 | Газопровод-ввод к жилому дому в сл. Рязанцевы, д. 4Б г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000479:67) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004330) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 69.2466; 2023: 0; 2024: 0 | 69.2466 | построен газопровод-ввод к жилому дому в сл. Рязанцевы, д. 4Б г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000479:67) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004330)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 64.5956; 2023: 0; 2024: 0 | 64.5956
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.843 | Газопровод-ввод к жилому дому в сл. Шулаи, д. 3 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003029:0033) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004336) | 0.087 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 257.6781; 2023: 0; 2024: 0 | 257.6781 | построен газопровод-ввод к жилому дому в сл. Шулаи, д. 3 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003029:0033) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004336)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 253.027; 2023: 0; 2024: 0 | 253.027
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.844 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров Гуси, д. 17 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Гуси, код объекта 043-21-589-001710) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 40.0926; 2023: 0; 2024: 0 | 40.0926 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров Гуси, д. 17 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Гуси, код объекта 043-21-589-001710)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 35.4416; 2023: 0; 2024: 0 | 35.4416
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.845 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров Гуси, д. 23 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Гуси, код объекта 043-21-589-001711) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 72.5778; 2023: 0; 2024: 0 | 72.5778 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров Гуси, д. 23 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Гуси, код объекта 043-21-589-001711)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 67.9268; 2023: 0; 2024: 0 | 67.9268
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.846 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров Гуси, д. 39 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Гуси, код объекта 043-21-589-001714) | 0.008 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров Гуси, д. 39 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Гуси, код объекта 043-21-589-001714)
2.5.847 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров Гуси, д. 45 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Гуси, код объекта 043-21-589-001712) | 0.01 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров Гуси, д. 45 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Гуси, код объекта 043-21-589-001712)
2.5.848 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров Гуси, д. 6 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Гуси, код объекта 043-21-589-001708) | 0.0055 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 42.3212; 2023: 0; 2024: 0 | 42.3212 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров Гуси, д. 6 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Гуси, код объекта 043-21-589-001708)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.6701; 2023: 0; 2024: 0 | 37.6701
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.849 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров Гуси, д. 7б (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Гуси, код объекта 043-21-589-001709) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 98.2794; 2023: 0; 2024: 0 | 98.2794 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров Гуси, д. 7б (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Гуси, код объекта 043-21-589-001709)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 93.6284; 2023: 0; 2024: 0 | 93.6284
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.850 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров мкр Лянгасово, ул. Безымянная, 11 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001676) | 0.01 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров мкр Лянгасово, ул. Безымянная, 11 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001676)
2.5.851 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров мкр Лянгасово, ул. Гражданская, 3 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001677) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 134.2785; 2023: 0; 2024: 0 | 134.2785 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров мкр Лянгасово, ул. Гражданская, 3 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001677)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 129.6274; 2023: 0; 2024: 0 | 129.6274
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.852 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров сл. Шики, 24-1 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001743) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 62.1701; 2023: 0; 2024: 0 | 62.1701 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров сл. Шики, 24-1 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001743)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 57.5191; 2023: 0; 2024: 0 | 57.5191
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.853 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров ул. Яблочная, д. 1/23 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-001720) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 135.4413; 2023: 0; 2024: 0 | 135.4413 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров ул. Яблочная, д. 1/23 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-001720)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 130.7902; 2023: 0; 2024: 0 | 130.7902
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.854 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, д. Богородская, ул. Татьяны Войновой, д. 40 (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Богородская, код объекта 043-21-589-001660) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 144.2312; 2023: 0; 2024: 0 | 144.2312 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, д. Богородская, ул. Татьяны Войновой, д. 40 (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Богородская, код объекта 043-21-589-001660)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 139.5802; 2023: 0; 2024: 0 | 139.5802
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.855 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, д. Зуевская, д. 4а (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Зуевская, код объекта 043-21-589-001715) | 0.0135 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, д. Зуевская, д. 4а (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Зуевская, код объекта 043-21-589-001715)
2.5.856 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, д. Сергеево, ул. Свадебная, 15а (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-001718) | 0.005 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, д. Сергеево, ул. Свадебная, 15а (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-001718)
2.5.857 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, д. Хабаровы, д. 9 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Хабаровы, код объекта 043-21-589-001716) | 0.004 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, д. Хабаровы, д. 9 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Хабаровы, код объекта 043-21-589-001716)
2.5.858 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, д. Чарушины, ул. Брусничная, д. 11 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Чарушины, код объекта 043-21-589-001569) | 0.005 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, д. Чарушины, ул. Брусничная, д. 11 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Чарушины, код объекта 043-21-589-001569)
2.5.859 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, д.Малая Субботиха, ул. Верхнедольская, 20б (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-001706) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 56.6347; 2023: 0; 2024: 0 | 56.6347 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, д.Малая Субботиха, ул. Верхнедольская, 20б (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-001706)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 51.9836; 2023: 0; 2024: 0 | 51.9836
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.860 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, мкр Лянгасово, ул. Кошевого, д. 1 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001674) | 0.002 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, мкр Лянгасово, ул. Кошевого, д. 1 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001674)
2.5.861 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, д. Шубино, ул. Светлая, 32 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Шубино, код объекта 043-21-589-001717) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 98.5954; 2023: 0; 2024: 0 | 98.5954 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, д. Шубино, ул. Светлая, 32 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Шубино, код объекта 043-21-589-001717)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 93.9443; 2023: 0; 2024: 0 | 93.9443
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.862 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, п. Ганино, ул. Луговая, 10а (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-001679) | 0.005 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, п. Ганино, ул. Луговая, 10а (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-001679)
2.5.863 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, п. Ганино, ул. Луговая, 21б (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-001678) | 0.007 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, п. Ганино, ул. Луговая, 21б (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-001678)
2.5.864 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, п. Ганино, ул. Опалевская, 2а (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-001681) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 47.4878; 2023: 0; 2024: 0 | 47.4878 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, п. Ганино, ул. Опалевская, 2а (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-001681)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 42.8367; 2023: 0; 2024: 0 | 42.8367
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.865 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, п. Дороничи, ул. Веселая, д. 13 (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-001672) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 118.7451; 2023: 0; 2024: 0 | 118.7451 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, п. Дороничи, ул. Веселая, д. 13 (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-001672)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 114.0941; 2023: 0; 2024: 0 | 114.0941
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.866 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, п. Дороничи, ул. Головенкины, д. 1б (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-001667) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 117.0295; 2023: 0; 2024: 0 | 117.0295 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, п. Дороничи, ул. Головенкины, д. 1б (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-001667)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 112.3784; 2023: 0; 2024: 0 | 112.3784
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.867 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, п. Дороничи, ул. Фигурная, д. 10 (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-001665) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 100.7439; 2023: 0; 2024: 0 | 100.7439 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, п. Дороничи, ул. Фигурная, д. 10 (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-001665)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 96.0928; 2023: 0; 2024: 0 | 96.0928
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.868 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, п. Садаковский, ул. Провинциальная, д. 9 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-001690) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 74.044; 2023: 0; 2024: 0 | 74.044 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, п. Садаковский, ул. Провинциальная, д. 9 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-001690)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 69.393; 2023: 0; 2024: 0 | 69.393
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.869 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, сл. Шики, д. 30б (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001742) | 0.022 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 113.9961; 2023: 0; 2024: 0 | 113.9961 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, сл. Шики, д. 30б (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001742)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 109.3451; 2023: 0; 2024: 0 | 109.3451
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.870 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, ул. Аэроклубная, д. 20 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001684) | 0.0146 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, ул. Аэроклубная, д. 20 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001684)
2.5.871 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, ул. Курская, д. 34 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001744) | 0.004 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, ул. Курская, д. 34 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001744)
2.5.872 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, ул. Слобода Лосево, д. 12 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001737) | 0.015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 103.8826; 2023: 0; 2024: 0 | 103.8826 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, ул. Слобода Лосево, д. 12 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001737)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 99.2316; 2023: 0; 2024: 0 | 99.2316
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.873 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Малая Полянка в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:340) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007802) | 0.014 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 77.9171; 2024: 0 | 77.9171 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Малая Полянка в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:340) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007802)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 70.8154; 2024: 0 | 70.8154
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.874 | Газопровод-ввод к жилому дому к.н. 43:40:000481:334 по адресу: Кировская область, г. Киров, малая полянка, д. 23 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001578) | 0.015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 121.7264; 2023: 0; 2024: 0 | 121.7264 | построен газопровод-ввод к жилому дому к.н. 43:40:000481:334 по адресу: Кировская область, г. Киров, малая полянка, д. 23 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001578)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 117.0753; 2023: 0; 2024: 0 | 117.0753
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.875 | Газопровод-ввод к жилому дому к.н. 43:40:000481:523 по адресу: ировская область, г.Киров, п. Новый, ул.Маршала Говорова, д.11а (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001574) | 0.015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 125.5916; 2023: 0; 2024: 0 | 125.5916 | построен газопровод-ввод к жилому дому к.н. 43:40:000481:523 по адресу: ировская область, г.Киров, п. Новый, ул.Маршала Говорова, д.11а (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001574)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 120.9406; 2023: 0; 2024: 0 | 120.9406
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.876 | Газопровод-ввод к жилому дому к.н. 43:40:000513:44 по адресу: ировская область, г.Киров, п. Новый, ул.Тюленина д.22 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001576) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 60.6963; 2023: 0; 2024: 0 | 60.6963 | построен газопровод-ввод к жилому дому к.н. 43:40:000513:44 по адресу: ировская область, г.Киров, п. Новый, ул.Тюленина д.22 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001576)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 56.0452; 2023: 0; 2024: 0 | 56.0452
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.877 | Газопровод-ввод к жилому дому к.н. 43:40:000513:71 по адресу: Кировская область, г.Киров, п. Новый, ул.Тюленина, д.26 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001575) | 0.0055 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 42.1094; 2023: 0; 2024: 0 | 42.1094 | построен газопровод-ввод к жилому дому к.н. 43:40:000513:71 по адресу: Кировская область, г.Киров, п. Новый, ул.Тюленина, д.26 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001575)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.4584; 2023: 0; 2024: 0 | 37.4584
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.878 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: г. Киров, ул. Петровская, д. 32 н 43:40:000625:295 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001533) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 71.5947; 2023: 0; 2024: 0 | 71.5947 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: г. Киров, ул. Петровская, д. 32 н 43:40:000625:295 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001533)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 66.9436; 2023: 0; 2024: 0 | 66.9436
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.879 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: г.Киров, Зои космодемьянской, д. 18, кн 43:40:000616:0002 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001534) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 70.7093; 2023: 0; 2024: 0 | 70.7093 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: г.Киров, Зои космодемьянской, д. 18, кн 43:40:000616:0002 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001534)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 66.0582; 2023: 0; 2024: 0 | 66.0582
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.880 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: г.Киров, ул. Искры, д.32 кн 43:40:000609:259 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001535) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 70.9331; 2023: 0; 2024: 0 | 70.9331 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: г.Киров, ул. Искры, д.32 кн 43:40:000609:259 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001535)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 66.2821; 2023: 0; 2024: 0 | 66.2821
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.881 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: г.Киров, ул. Кооперативная, д.58 кн 43:40:000606:31 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001532) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 96.0008; 2023: 0; 2024: 0 | 96.0008 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: г.Киров, ул. Кооперативная, д.58 кн 43:40:000606:31 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001532)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 91.3497; 2023: 0; 2024: 0 | 91.3497
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.882 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: ировская область, г.Киров, д.Зуевская, д.6 к.н. 43:40:002440:67 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Зуевская, код объекта 043-21-589-001567) | 0.0155 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: ировская область, г.Киров, д.Зуевская, д.6 к.н. 43:40:002440:67 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Зуевская, код объекта 043-21-589-001567)
2.5.883 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: ировская область, г.Киров, п. Новый, ул. Маршала Вершинина, д.46 к.н. 43:40:003014:384 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001572) | 0.022 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: ировская область, г.Киров, п. Новый, ул. Маршала Вершинина, д.46 к.н. 43:40:003014:384 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001572)
2.5.884 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: ировская область, г.Киров, п.Сосновый, ул.Заречная, д.29 к.н. 43:40:003212:227 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Сосновый, код объекта 043-21-589-001570) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 54.2484; 2023: 0; 2024: 0 | 54.2484 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: ировская область, г.Киров, п.Сосновый, ул.Заречная, д.29 к.н. 43:40:003212:227 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Сосновый, код объекта 043-21-589-001570)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.5973; 2023: 0; 2024: 0 | 49.5973
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.885 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, п. Дороничи, ул. Бронная, д. 3 кн 43:40:002628:282 (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-001548) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 101.0752; 2023: 0; 2024: 0 | 101.0752 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, п. Дороничи, ул. Бронная, д. 3 кн 43:40:002628:282 (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-001548)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 96.4242; 2023: 0; 2024: 0 | 96.4242
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.886 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Дубровская в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002601:50) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-001551) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 42.1656; 2023: 0; 2024: 0 | 42.1656 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Дубровская в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002601:50) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-001551)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.5146; 2023: 0; 2024: 0 | 37.5146
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.887 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, п. Дороничи, ул. Фигурная, д. 12 кн 43:40:002607:180 (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-001550) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 53.6733; 2023: 0; 2024: 0 | 53.6733 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, п. Дороничи, ул. Фигурная, д. 12 кн 43:40:002607:180 (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-001550)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.0223; 2023: 0; 2024: 0 | 49.0223
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.888 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров ул. Слобода Широковская, д. 4 кн 43:40:000565:110 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001545) | 0.009 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров ул. Слобода Широковская, д. 4 кн 43:40:000565:110 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001545)
2.5.889 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров ул.Восточная, д. 2, кв 1 кн 43:40:000884:76 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001543) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 80.5432; 2023: 0; 2024: 0 | 80.5432 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров ул.Восточная, д. 2, кв 1 кн 43:40:000884:76 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001543)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 75.8921; 2023: 0; 2024: 0 | 75.8921
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.890 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, д. Богородская, ул. Богородская, д. 52а кн 43:40:003611:388 (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Богородская, код объекта 043-21-589-001546) | 0.0239 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 99.3206; 2023: 0; 2024: 0 | 99.3206 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, д. Богородская, ул. Богородская, д. 52а кн 43:40:003611:388 (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Богородская, код объекта 043-21-589-001546)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 94.6696; 2023: 0; 2024: 0 | 94.6696
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.891 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, д. Гуси, д. 31 кн 43:40:002428:200 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Гуси, код объекта 043-21-589-001565) | 0.015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 107.0403; 2023: 0; 2024: 0 | 107.0403 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, д. Гуси, д. 31 кн 43:40:002428:200 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Гуси, код объекта 043-21-589-001565)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 102.3893; 2023: 0; 2024: 0 | 102.3893
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.892 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, д. Гуси, д. 9 к.н. 43:40:002428:7 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Гуси, код объекта 043-21-589-001566) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 108.4439; 2023: 0; 2024: 0 | 108.4439 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, д. Гуси, д. 9 к.н. 43:40:002428:7 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Гуси, код объекта 043-21-589-001566)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 103.7929; 2023: 0; 2024: 0 | 103.7929
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.893 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, д. Малая Субботиха, тер Никулинка, 26 кн 43:40:003633:833 (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-001563) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 85.9229; 2023: 0; 2024: 0 | 85.9229 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, д. Малая Субботиха, тер Никулинка, 26 кн 43:40:003633:833 (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-001563)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 81.2718; 2023: 0; 2024: 0 | 81.2718
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.894 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, д. Сергеево, д. 23б к.н. 43:40:002215:291 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-001568) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 119.6654; 2023: 0; 2024: 0 | 119.6654 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, д. Сергеево, д. 23б к.н. 43:40:002215:291 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-001568)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 115.0144; 2023: 0; 2024: 0 | 115.0144
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.895 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, мкр. Лянгасово, ул. Чапаева, д. 30 кн 43:40:002017:12 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001553) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 34.6105; 2023: 0; 2024: 0 | 34.6105 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, мкр. Лянгасово, ул. Чапаева, д. 30 кн 43:40:002017:12 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001553)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 29.9594; 2023: 0; 2024: 0 | 29.9594
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.896 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, с. Бахта, ул. Клеверная, д. 2 кн 43:40:003206:0143 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-001552) | 0.006 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, с. Бахта, ул. Клеверная, д. 2 кн 43:40:003206:0143 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-001552)
2.5.897 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, с. Порошино, пер. Лесной, д. 2 кн 43:40:003600:994 (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Порошино, код объекта 043-21-589-001559) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 27.6224; 2023: 0; 2024: 0 | 27.6224 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, с. Порошино, пер. Лесной, д. 2 кн 43:40:003600:994 (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Порошино, код объекта 043-21-589-001559)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 22.9714; 2023: 0; 2024: 0 | 22.9714
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.898 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Хлыновская, д. 17, кв. 1 кн 43:40:000441:42 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001531) | 0.029 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 452.6977; 2023: 0; 2024: 0 | 452.6977 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Хлыновская, д. 17, кв. 1 кн 43:40:000441:42 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001531)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 448.0467; 2023: 0; 2024: 0 | 448.0467
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.899 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г.Киров, д.Малая Субботиха, ул.Кузнечная, д.11 кн 43:40:003633:779 (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-001561) | 0.003 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г.Киров, д.Малая Субботиха, ул.Кузнечная, д.11 кн 43:40:003633:779 (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-001561)
2.5.900 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г.Киров, пер. Никульчинский, д.12 кн 43:40:003633:0427 (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-001564) | 0.0025 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 39.9086; 2023: 0; 2024: 0 | 39.9086 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г.Киров, пер. Никульчинский, д.12 кн 43:40:003633:0427 (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-001564)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 35.2575; 2023: 0; 2024: 0 | 35.2575
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.901 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г.Киров, ул. Спортивная, д. 16 кн 43:40:000575:45 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001539) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 56.1802; 2023: 0; 2024: 0 | 56.1802 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г.Киров, ул. Спортивная, д. 16 кн 43:40:000575:45 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001539)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 51.5291; 2023: 0; 2024: 0 | 51.5291
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.902 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г.Киров, ул.Снежная, д.11 кн 43:40:000625:132 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001542) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 25.8392; 2023: 0; 2024: 0 | 25.8392 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г.Киров, ул.Снежная, д.11 кн 43:40:000625:132 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001542)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 21.1881; 2023: 0; 2024: 0 | 21.1881
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.903 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Слобода Кокуй, ул. Новая, д. 38 кн 43:40:003017:33 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001526) | 0.009 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Слобода Кокуй, ул. Новая, д. 38 кн 43:40:003017:33 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001526)
2.5.904 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Слобода Кокуй, ул. Центральная, д. 4 КН 43:40:003017:153 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001525) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 158.3967; 2023: 0; 2024: 0 | 158.3967 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Слобода Кокуй, ул. Центральная, д. 4 КН 43:40:003017:153 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001525)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 153.7456; 2023: 0; 2024: 0 | 153.7456
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.905 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Слобода Луговые, ул.Новослободская, д.25 кн 43:40:000494:234 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001527) | 0.027 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 77.8327; 2023: 0; 2024: 0 | 77.8327 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Слобода Луговые, ул.Новослободская, д.25 кн 43:40:000494:234 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001527)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 73.1816; 2023: 0; 2024: 0 | 73.1816
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.906 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: ул. Калинина (Нововятский), д.3 г. Кирова кн 43:40:000726:155 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001530) | 0.0055 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: ул. Калинина (Нововятский), д.3 г. Кирова кн 43:40:000726:155 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001530)
2.5.907 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: ул. Новостройка, д. 3г. Кирова кн 43:40:000638:0048 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001528) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 59.0102; 2023: 0; 2024: 0 | 59.0102 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: ул. Новостройка, д. 3г. Кирова кн 43:40:000638:0048 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001528)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 54.3591; 2023: 0; 2024: 0 | 54.3591
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.908 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. 4-й Пятилетки, д. 92 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000560:66) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004306) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 73.7628; 2023: 0; 2024: 0 | 73.7628 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. 4-й Пятилетки, д. 92 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000560:66) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004306)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 69.1117; 2023: 0; 2024: 0 | 69.1117
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.909 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. 8-я, д. 4/1 п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002608:201) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-005141) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 92.5765; 2024: 0 | 92.5765 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. 8-я, д. 4/1 п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002608:201) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-005141)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 85.4748; 2024: 0 | 85.4748
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.910 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Анкушинская, д. 16Б д. Гнусино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:30:070301:736) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Гнусино, код объекта 043-21-589-004309) | 0.034 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 77.5119; 2023: 0; 2024: 0 | 77.5119 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Анкушинская, д. 16Б д. Гнусино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:30:070301:736) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Гнусино, код объекта 043-21-589-004309)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 72.8608; 2023: 0; 2024: 0 | 72.8608
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.911 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Богородская, д. 70 д. Богородская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003611:325) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Богородская, код объекта 043-21-589-004331) | 0.027 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 64.7766; 2023: 0; 2024: 0 | 64.7766 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Богородская, д. 70 д. Богородская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003611:325) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Богородская, код объекта 043-21-589-004331)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 60.1255; 2023: 0; 2024: 0 | 60.1255
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.912 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Веселая, д. 19 п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002600:40) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-004332) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 122.4567; 2024: 0 | 122.4567 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Веселая, д. 19 п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002600:40) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-004332)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 115.355; 2024: 0 | 115.355
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.913 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Весенняя, д. 11 п. Гирсово Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260431:1046) (Юрьянский район, Гирсовское сельское поселение, п. Гирсово, код объекта 043-21-589-004327) | 0.286 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1015.4415; 2024: 0 | 1015.4415 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Весенняя, д. 11 п. Гирсово Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260431:1046) (Юрьянский район, Гирсовское сельское поселение, п. Гирсово, код объекта 043-21-589-004327)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 1008.3398; 2024: 0 | 1008.3398
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.914 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2Б по ул. Набережная в п. Гирсово Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260431:1274) (Юрьянский район, Гирсовское сельское поселение, п. Гирсово, код объекта 043-21-589-007803) | 0.018 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 120.7111; 2024: 0 | 120.7111 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2Б по ул. Набережная в п. Гирсово Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260431:1274) (Юрьянский район, Гирсовское сельское поселение, п. Гирсово, код объекта 043-21-589-007803)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 113.6094; 2024: 0 | 113.6094
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.915 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Восьмого Марта, д. 48А г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:238) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004300) | 0.046 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 181.5126; 2023: 0; 2024: 0 | 181.5126 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Восьмого Марта, д. 48А г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:238) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004300)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 176.8616; 2023: 0; 2024: 0 | 176.8616
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.916 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Вятская, д. 14 пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270108:2799) (Юрьянский район, Мурыгинское городское поселение, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-005138) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 108.6296; 2023: 0; 2024: 0 | 108.6296 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Вятская, д. 14 пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270108:2799) (Юрьянский район, Мурыгинское городское поселение, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-005138)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 103.9785; 2023: 0; 2024: 0 | 103.9785
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.917 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Дачная, д. 11 пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270109:357) (Юрьянский район, Мурыгинское городское поселение, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-005139) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 52.8456; 2023: 0; 2024: 0 | 52.8456 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Дачная, д. 11 пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270109:357) (Юрьянский район, Мурыгинское городское поселение, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-005139)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 48.1946; 2023: 0; 2024: 0 | 48.1946
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.918 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Добровольская, д. 7 п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002515:80) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-005140) | 0.015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 123.6713; 2023: 0; 2024: 0 | 123.6713 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Добровольская, д. 7 п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002515:80) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-005140)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 119.0203; 2023: 0; 2024: 0 | 119.0203
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.919 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Живописная, д. 60 д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003221:0283) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Чарушины, код объекта 043-21-589-004308) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 105.4992; 2023: 0; 2024: 0 | 105.4992 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Живописная, д. 60 д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003221:0283) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Чарушины, код объекта 043-21-589-004308)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 100.8481; 2023: 0; 2024: 0 | 100.8481
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.920 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Журавлиная, д. 4 д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003221:429) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Чарушины, код объекта 043-21-589-004340) | 0.089 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 353.3986; 2024: 0 | 353.3986 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Журавлиная, д. 4 д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003221:429) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Чарушины, код объекта 043-21-589-004340)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 346.2969; 2024: 0 | 346.2969
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.921 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Кирова (Нововятский), д. 22 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000862:35) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004315) | 0.00375 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 64.8648; 2024: 0 | 64.8648 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Кирова (Нововятский), д. 22 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000862:35) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004315)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 57.763; 2024: 0 | 57.763
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.922 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Кирова (Нововятский), д.13 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:118) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004313) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 64.8951; 2023: 0; 2024: 0 | 64.8951 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Кирова (Нововятский), д.13 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:118) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004313)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 60.244; 2023: 0; 2024: 0 | 60.244
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.923 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Луговая, д. 2 п. Сосновый г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003212:449) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Сосновый, код объекта 043-21-589-004343) | 0.114 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 657.2056; 2024: 0 | 657.2056 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Луговая, д. 2 п. Сосновый г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003212:449) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Сосновый, код объекта 043-21-589-004343)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 650.1039; 2024: 0 | 650.1039
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.924 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Малая, д. 10 в д. Кисели г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002446:66) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Кисели, код объекта 043-21-589-004293) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 111.5778; 2023: 0; 2024: 0 | 111.5778 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Малая, д. 10 в д. Кисели г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002446:66) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Кисели, код объекта 043-21-589-004293)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 106.9268; 2023: 0; 2024: 0 | 106.9268
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.925 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Мира, д. 27 п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002607:208) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-004319) | 0.017 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.151; 2024: 0 | 154.151 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Мира, д. 27 п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002607:208) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-004319)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.0493; 2024: 0 | 147.0493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.926 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Молодежная, д. 34 с. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:1514) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-004318) | 0.1555 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 434.2418; 2023: 0; 2024: 0 | 434.2418 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Молодежная, д. 34 с. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:1514) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-004318)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 429.5908; 2023: 0; 2024: 0 | 429.5908
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.927 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Муромская, д. 3 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000723:102) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005145) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 72.7133; 2023: 0; 2024: 0 | 72.7133 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Муромская, д. 3 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000723:102) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005145)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 68.0623; 2023: 0; 2024: 0 | 68.0623
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.928 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Набережная, д. 18-1 с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:0195) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-004314) | 0.017 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 83.923; 2023: 0; 2024: 0 | 83.923 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Набережная, д. 18-1 с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:0195) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-004314)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 79.2719; 2023: 0; 2024: 0 | 79.2719
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.929 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Новая, д. 28Б в Слобода Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003017:723) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004329) | 0.184 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 812.1566; 2024: 0 | 812.1566 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Новая, д. 28Б в Слобода Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003017:723) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004329)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 805.0549; 2024: 0 | 805.0549
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.930 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Образцовая, д. 13 п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:267) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-004334) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 73.3516; 2023: 0; 2024: 0 | 73.3516 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Образцовая, д. 13 п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:267) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-004334)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 68.7006; 2023: 0; 2024: 0 | 68.7006
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.931 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Ореховая, д. 48-1 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000556:5) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004317) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 75.3364; 2023: 0; 2024: 0 | 75.3364 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Ореховая, д. 48-1 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000556:5) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004317)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 70.6853; 2023: 0; 2024: 0 | 70.6853
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.932 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Отрадная, д. 19А д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:137) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Лубни, код объекта 043-21-589-005136) | 0.056 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 252.5749; 2023: 0; 2024: 0 | 252.5749 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Отрадная, д. 19А д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:137) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Лубни, код объекта 043-21-589-005136)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 247.9238; 2023: 0; 2024: 0 | 247.9238
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.933 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Отрадная, д. 23А д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:702) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Лубни, код объекта 043-21-589-005137) | 0.017 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 95.6537; 2023: 0; 2024: 0 | 95.6537 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Отрадная, д. 23А д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:702) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Лубни, код объекта 043-21-589-005137)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 91.0026; 2023: 0; 2024: 0 | 91.0026
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.934 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Отрадная, д. 34 д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:279) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Лубни, код объекта 043-21-589-004304) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 153.0293; 2023: 0; 2024: 0 | 153.0293 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Отрадная, д. 34 д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:279) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Лубни, код объекта 043-21-589-004304)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 148.3782; 2023: 0; 2024: 0 | 148.3782
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.935 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Отрадная, д. 38 д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:290) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Лубни, код объекта 043-21-589-005135) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 133.2075; 2023: 0; 2024: 0 | 133.2075 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Отрадная, д. 38 д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:290) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Лубни, код объекта 043-21-589-005135)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 128.5565; 2023: 0; 2024: 0 | 128.5565
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.936 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Павла Корчагина, д. 158 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000593:59) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004312) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 64.8873; 2023: 0; 2024: 0 | 64.8873 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Павла Корчагина, д. 158 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000593:59) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004312)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 60.2363; 2023: 0; 2024: 0 | 60.2363
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.937 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Песочная, д. 40 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000559:7) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005147) | 0.016 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 151.0325; 2023: 0; 2024: 0 | 151.0325 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Песочная, д. 40 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000559:7) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005147)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 146.3814; 2023: 0; 2024: 0 | 146.3814
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.938 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Потребкооперации, д. 22 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000520:26) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005144) | 0.0144 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 689.5221; 2023: 0; 2024: 0 | 689.5221 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Потребкооперации, д. 22 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000520:26) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005144)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 684.8711; 2023: 0; 2024: 0 | 684.8711
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.939 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Провинциальная, д. 19 п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:325) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-004326) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 112.9091; 2023: 0; 2024: 0 | 112.9091 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Провинциальная, д. 19 п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:325) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-004326)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 108.258; 2023: 0; 2024: 0 | 108.258
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.940 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Проезжая, д. 32А г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000651:27) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004299) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 75.555; 2024: 0 | 75.555 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Проезжая, д. 32А г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000651:27) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004299)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 68.4532; 2024: 0 | 68.4532
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.941 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Радужная, д. 19 д. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1450) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Машкачи, код объекта 043-21-589-004320) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 78.5918; 2023: 0; 2024: 0 | 78.5918 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Радужная, д. 19 д. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1450) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Машкачи, код объекта 043-21-589-004320)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 73.9408; 2023: 0; 2024: 0 | 73.9408
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.942 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Северная, д. 18 д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:13) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Поздино, код объекта 043-21-589-004337) | 0.0028 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 63.0268; 2023: 0; 2024: 0 | 63.0268 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Северная, д. 18 д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:13) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Поздино, код объекта 043-21-589-004337)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 58.3757; 2023: 0; 2024: 0 | 58.3757
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.943 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Слобода Столбики, д. 17 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000535:68) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005146) | 0.0095 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 40.8544; 2023: 0; 2024: 0 | 40.8544 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Слобода Столбики, д. 17 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000535:68) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005146)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 36.2034; 2023: 0; 2024: 0 | 36.2034
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.944 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Снежная, д. 21 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:156) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004305) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 35.2623; 2023: 0; 2024: 0 | 35.2623 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Снежная, д. 21 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:156) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004305)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 30.6113; 2023: 0; 2024: 0 | 30.6113
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.945 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Степная, д. 9 п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:289) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-004303) | 0.0035 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 41.7191; 2023: 0; 2024: 0 | 41.7191 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Степная, д. 9 п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:289) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-004303)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.0681; 2023: 0; 2024: 0 | 37.0681
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.946 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Степная, д. 10 в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:314) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-007804) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 158.0939; 2024: 0 | 158.0939 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Степная, д. 10 в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:314) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-007804)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 150.9922; 2024: 0 | 150.9922
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.947 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Тополиная (Нововятский район), д. 2 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000850:45) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002434) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 47.9212; 2023: 0; 2024: 0 | 47.9212 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Тополиная (Нововятский район), д. 2 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000850:45) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002434)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 43.2701; 2023: 0; 2024: 0 | 43.2701
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.948 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Успешная, д. 19 д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003233:11) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Чарушины, код объекта 043-21-589-004339) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 110.9644; 2023: 0; 2024: 0 | 110.9644 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Успешная, д. 19 д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003233:11) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Чарушины, код объекта 043-21-589-004339)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 106.3134; 2023: 0; 2024: 0 | 106.3134
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.949 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Федосеева, д. 7 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000080:13) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004325) | 0.033 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 166.0378; 2023: 0; 2024: 0 | 166.0378 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Федосеева, д. 7 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000080:13) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004325)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 161.3868; 2023: 0; 2024: 0 | 161.3868
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.950 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Фигурная, д. 13 п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002607:154) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-004333) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 44.4719; 2023: 0; 2024: 0 | 44.4719 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Фигурная, д. 13 п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002607:154) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-004333)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 39.8208; 2023: 0; 2024: 0 | 39.8208
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.951 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Филатова, д. 39 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000593:99) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004341) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.2797; 2023: 0; 2024: 0 | 43.2797 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Филатова, д. 39 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000593:99) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004341)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.6287; 2023: 0; 2024: 0 | 38.6287
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.952 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Чайкиной, д. 10 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000525:314) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004310) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 67.3374; 2024: 0 | 67.3374 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Чайкиной, д. 10 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000525:314) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004310)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 60.2356; 2024: 0 | 60.2356
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.953 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Юбилейная, д. 17 с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:240) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-004302) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 78.0101; 2024: 0 | 78.0101 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Юбилейная, д. 17 с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:240) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-004302)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 70.9084; 2024: 0 | 70.9084
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.954 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Юности, д. 6 д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:558) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-004335) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 62.9528; 2023: 0; 2024: 0 | 62.9528 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Юности, д. 6 д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:558) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-004335)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 58.3018; 2023: 0; 2024: 0 | 58.3018
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.955 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, п. Ганино, ул. Тружеников, д. 63 кн 43:40:002203:619 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-001556) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 99.7309; 2023: 0; 2024: 0 | 99.7309 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, п. Ганино, ул. Тружеников, д. 63 кн 43:40:002203:619 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-001556)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 95.0799; 2023: 0; 2024: 0 | 95.0799
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.956 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Тружеников в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:648) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-007805) | 0.0039 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 47.6116; 2024: 0 | 47.6116 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Тружеников в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:648) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-007805)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 40.5099; 2024: 0 | 40.5099
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.957 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, п. Ганино ул.Строителей, д.23а кн 43:40:002200:0034 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-001554) | 0.072 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 298.1937; 2023: 0; 2024: 0 | 298.1937 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, п. Ганино ул.Строителей, д.23а кн 43:40:002200:0034 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-001554)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 293.5426; 2023: 0; 2024: 0 | 293.5426
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.958 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, п.Ганино, ул.Светлая, д.44 кн 43:40:002213:0037 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Шубино, код объекта 043-21-589-001555) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 126.9715; 2023: 0; 2024: 0 | 126.9715 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, п.Ганино, ул.Светлая, д.44 кн 43:40:002213:0037 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Шубино, код объекта 043-21-589-001555)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 122.3205; 2023: 0; 2024: 0 | 122.3205
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.959 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, п. Ганино, ул. Северная, д. 21 кн 43:40:002200:86 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-001558) | 0.025 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 136.0377; 2023: 0; 2024: 0 | 136.0377 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, п. Ганино, ул. Северная, д. 21 кн 43:40:002200:86 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-001558)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 131.3867; 2023: 0; 2024: 0 | 131.3867
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.960 | Газопровод-ввод к жилому дому расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров ул. Серовская, д. 2 кн 43:40:000625:30 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001541) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 116.8525; 2023: 0; 2024: 0 | 116.8525 | построен газопровод-ввод к жилому дому расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров ул. Серовская, д. 2 кн 43:40:000625:30 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001541)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 112.2014; 2023: 0; 2024: 0 | 112.2014
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.961 | Газопровод-ввод к жилому дому расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Урожайная, д. 28 кн 43:40:000086:99 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001540) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 61.2816; 2023: 0; 2024: 0 | 61.2816 | построен газопровод-ввод к жилому дому расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Урожайная, д. 28 кн 43:40:000086:99 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001540)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 56.6305; 2023: 0; 2024: 0 | 56.6305
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.962 | Газопровод-ввод к жилому дому с. Русское, ул. Новая, 2, кв. 1 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-003553) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 50.6703; 2023: 0; 2024: 0 | 50.6703 | построен газопровод-ввод к жилому дому с. Русское, ул. Новая, 2, кв. 1 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-003553)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 46.0192; 2023: 0; 2024: 0 | 46.0192
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.963 | Газопровод-ввод к жилому дому с. Русское, ул. Новая, 2, кв. 2 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-001699) | 0.004 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому с. Русское, ул. Новая, 2, кв. 2 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-001699)
2.5.964 | Газопровод-ввод к жилому дому сл. Вахрино д. 47 г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002526) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 64.8406; 2023: 0; 2024: 0 | 64.8406 | построен газопровод-ввод к жилому дому сл. Вахрино д. 47 г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002526)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 60.1896; 2023: 0; 2024: 0 | 60.1896
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.965 | Газопровод-ввод к жилому дому сл. Вахрино д.6а г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002525) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 67.1368; 2023: 0; 2024: 0 | 67.1368 | построен газопровод-ввод к жилому дому сл. Вахрино д.6а г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002525)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 62.4857; 2023: 0; 2024: 0 | 62.4857
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.966 | Газопровод-ввод к жилому дому сл. Вахрино, 41, г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001652) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 73.4777; 2023: 0; 2024: 0 | 73.4777 | построен газопровод-ввод к жилому дому сл. Вахрино, 41, г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001652)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 68.8267; 2023: 0; 2024: 0 | 68.8267
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.967 | Газопровод-ввод к жилому дому сл. Дымково, ул. Огородная д.3 г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002522) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 30.2172; 2023: 0; 2024: 0 | 30.2172 | построен газопровод-ввод к жилому дому сл. Дымково, ул. Огородная д.3 г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002522)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 25.5662; 2023: 0; 2024: 0 | 25.5662
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.968 | Газопровод-ввод к жилому дому сл. Шулаи, д. 2, г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002549) | 0.028 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 133.5681; 2023: 0; 2024: 0 | 133.5681 | построен газопровод-ввод к жилому дому сл. Шулаи, д. 2, г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002549)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 128.917; 2023: 0; 2024: 0 | 128.917
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.969 | Газопровод-ввод к жилому дому Слобода Кокуй, ул. Центральная, д. 14а, г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002614) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 126.7607; 2023: 0; 2024: 0 | 126.7607 | построен газопровод-ввод к жилому дому Слобода Кокуй, ул. Центральная, д. 14а, г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002614)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 122.1097; 2023: 0; 2024: 0 | 122.1097
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.970 | Газопровод-ввод к жилому дому № 236 тер. массив Никулинка в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003633:853) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-007784) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 44.2379; 2024: 0 | 44.2379 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 236 тер. массив Никулинка в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003633:853) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-007784)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 37.1362; 2024: 0 | 37.1362
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.971 | Газопровод-ввод к жилому дому № 71 тер. массив Никулинка в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003633:885) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-007806) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 36.0088; 2024: 0 | 36.0088 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 71 тер. массив Никулинка в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003633:885) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-007806)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 28.9071; 2024: 0 | 28.9071
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.972 | Газопровод-ввод к жилому дому тер. массив Никулинка, д. 21А, д Малая Субботиха (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-002608) | 0.032 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 259.4843; 2023: 0; 2024: 0 | 259.4843 | построен газопровод-ввод к жилому дому тер. массив Никулинка, д. 21А, д Малая Субботиха (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-002608)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 254.8332; 2023: 0; 2024: 0 | 254.8332
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.973 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. 4-й Пятилетки, д. 48Б, г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002584) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 107.7704; 2023: 0; 2024: 0 | 107.7704 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. 4-й Пятилетки, д. 48Б, г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002584)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 103.1194; 2023: 0; 2024: 0 | 103.1194
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.974 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. 4-й Пятилетки, д. 90, г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002595) | 0.015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 113.0167; 2023: 0; 2024: 0 | 113.0167 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. 4-й Пятилетки, д. 90, г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002595)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 108.3657; 2023: 0; 2024: 0 | 108.3657
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.975 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Александра Орлова, 18 г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001641) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 72.4423; 2023: 0; 2024: 0 | 72.4423 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Александра Орлова, 18 г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001641)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 67.7912; 2023: 0; 2024: 0 | 67.7912
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.976 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Александра Орлова, 26 г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001640) | 0.012 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Александра Орлова, 26 г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001640)
2.5.977 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Верхняя 29, д Шубино (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Шубино, код объекта 043-21-589-002541) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 69.2302; 2023: 0; 2024: 0 | 69.2302 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Верхняя 29, д Шубино (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Шубино, код объекта 043-21-589-002541)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 64.5791; 2023: 0; 2024: 0 | 64.5791
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.978 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Восточная (Нововятский район) д. 3, г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002568) | 0.002 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Восточная (Нововятский район) д. 3, г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002568)
2.5.979 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Декабристов, д. 3а, г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002613) | 0.102 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 408.5621; 2023: 0; 2024: 0 | 408.5621 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Декабристов, д. 3а, г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002613)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 403.9111; 2023: 0; 2024: 0 | 403.9111
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.980 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Еловая, д. 24, г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002589) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 115.6196; 2023: 0; 2024: 0 | 115.6196 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Еловая, д. 24, г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002589)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 110.9686; 2023: 0; 2024: 0 | 110.9686
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.981 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Еловая, д. 41, г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002592) | 0.007 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Еловая, д. 41, г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002592)
2.5.982 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Еловая, д. 55, г. Киров Кировской области (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002582) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.463; 2023: 0; 2024: 0 | 46.463 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Еловая, д. 55, г. Киров Кировской области (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002582)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.812; 2023: 0; 2024: 0 | 41.812
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.983 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Калининцы 6, г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002544) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 51.9282; 2023: 0; 2024: 0 | 51.9282 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Калининцы 6, г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002544)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 47.2771; 2023: 0; 2024: 0 | 47.2771
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.984 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Коллективная, д. 52, г Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000534:153) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005126) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 70.9287; 2023: 0; 2024: 0 | 70.9287 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Коллективная, д. 52, г Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000534:153) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005126)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 66.2776; 2023: 0; 2024: 0 | 66.2776
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.985 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Коллективная, д. 65, г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002597) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 70.4243; 2023: 0; 2024: 0 | 70.4243 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Коллективная, д. 65, г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002597)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 65.7732; 2023: 0; 2024: 0 | 65.7732
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.986 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Коммуны 91, с Русское (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-002548) | 0.0044 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 35.0548; 2023: 0; 2024: 0 | 35.0548 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Коммуны 91, с Русское (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-002548)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 30.4037; 2023: 0; 2024: 0 | 30.4037
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.987 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Кооперативная 80 г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002554) | 0.131 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 254.1207; 2023: 0; 2024: 0 | 254.1207 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Кооперативная 80 г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002554)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 249.4697; 2023: 0; 2024: 0 | 249.4697
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.988 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Лунная 4 п Садаковский (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-002563) | 0.015 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Лунная 4 п Садаковский (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-002563)
2.5.989 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Малиновая 7, д Сергеево (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-002540) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 47.4292; 2023: 0; 2024: 0 | 47.4292 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Малиновая 7, д Сергеево (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-002540)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 42.7782; 2023: 0; 2024: 0 | 42.7782
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.990 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Молодежная 36 с Русское (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-002564) | 0.1 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 171.3919; 2023: 0; 2024: 0 | 171.3919 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Молодежная 36 с Русское (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-002564)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 166.7408; 2023: 0; 2024: 0 | 166.7408
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.991 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Мостовая д18 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002529) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 29.839; 2023: 0; 2024: 0 | 29.839 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Мостовая д18 (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002529)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 25.1879; 2023: 0; 2024: 0 | 25.1879
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.992 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Овчарная, д. 14А, п Чистые Пруды (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-002607) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 107.1891; 2023: 0; 2024: 0 | 107.1891 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Овчарная, д. 14А, п Чистые Пруды (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-002607)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 102.5381; 2023: 0; 2024: 0 | 102.5381
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.993 | Газопровод-ввод к жилому дому Ул. Озерная 5 д Богородская (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Богородская, код объекта 043-21-589-002532) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 57.9328; 2023: 0; 2024: 0 | 57.9328 | построен газопровод-ввод к жилому дому Ул. Озерная 5 д Богородская (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Богородская, код объекта 043-21-589-002532)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.2818; 2023: 0; 2024: 0 | 53.2818
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.994 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Ореховая, д. 62-1, г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002579) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 47.3878; 2023: 0; 2024: 0 | 47.3878 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Ореховая, д. 62-1, г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002579)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 42.7367; 2023: 0; 2024: 0 | 42.7367
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.995 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Роз, д. 28, д Сергеево (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-002585) | 0.049 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 168.5343; 2023: 0; 2024: 0 | 168.5343 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Роз, д. 28, д Сергеево (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-002585)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 163.8832; 2023: 0; 2024: 0 | 163.8832
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.996 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Свердлова д.14 г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002524) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 111.5452; 2023: 0; 2024: 0 | 111.5452 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Свердлова д.14 г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002524)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 106.8941; 2023: 0; 2024: 0 | 106.8941
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.997 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Совхозная 88, г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002545) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 58.9595; 2023: 0; 2024: 0 | 58.9595 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Совхозная 88, г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002545)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 54.3085; 2023: 0; 2024: 0 | 54.3085
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.998 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Совхозная, д. 85, г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002580) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 42.6197; 2023: 0; 2024: 0 | 42.6197 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Совхозная, д. 85, г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002580)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.9687; 2023: 0; 2024: 0 | 37.9687
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.999 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Старосельская в п. Захарищевы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003800:337) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Захарищевы, код объекта 043-21-589-007731) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 71.1878; 2024: 0 | 71.1878 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Старосельская в п. Захарищевы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003800:337) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Захарищевы, код объекта 043-21-589-007731)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 64.0861; 2024: 0 | 64.0861
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1000 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Старосельская, д. 15, п Захарищевы (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Захарищевы, код объекта 043-21-589-002602) | 0.023 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 98.9651; 2023: 0; 2024: 0 | 98.9651 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Старосельская, д. 15, п Захарищевы (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Захарищевы, код объекта 043-21-589-002602)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 94.3141; 2023: 0; 2024: 0 | 94.3141
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1001 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Строителей д. 10 п Ганино (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-002562) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 123.0964; 2023: 0; 2024: 0 | 123.0964 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Строителей д. 10 п Ганино (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-002562)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 118.4453; 2023: 0; 2024: 0 | 118.4453
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1002 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Фестивальная 56, г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002546) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 67.4956; 2023: 0; 2024: 0 | 67.4956 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Фестивальная 56, г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002546)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 62.8445; 2023: 0; 2024: 0 | 62.8445
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1003 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Фестивальная, д. 81, г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002588) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 106.1154; 2023: 0; 2024: 0 | 106.1154 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Фестивальная, д. 81, г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002588)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 101.4644; 2023: 0; 2024: 0 | 101.4644
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1004 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Юбилейная, д. 13-1, с Бахта (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-002615) | 0.016 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 98.6182; 2024: 0 | 98.6182 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Юбилейная, д. 13-1, с Бахта (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-002615)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 91.5165; 2024: 0 | 91.5165
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1005 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Юбилейная, д. 22, с Бахта (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-002581) | 0.024 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 183.0891; 2023: 0; 2024: 0 | 183.0891 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Юбилейная, д. 22, с Бахта (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-002581)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 178.4381; 2023: 0; 2024: 0 | 178.4381
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1006 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Юбилейная, д. 7б-1, с Бахта (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-002590) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 69.436; 2023: 0; 2024: 0 | 69.436 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Юбилейная, д. 7б-1, с Бахта (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-002590)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 64.7849; 2023: 0; 2024: 0 | 64.7849
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1007 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Юбилейная, д. 7Б, с Бахта (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-002591) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 69.1806; 2023: 0; 2024: 0 | 69.1806 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Юбилейная, д. 7Б, с Бахта (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-002591)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 64.5296; 2023: 0; 2024: 0 | 64.5296
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1008 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Яблоневая 3, п Дороничи (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-002542) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 26.0236; 2023: 0; 2024: 0 | 26.0236 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Яблоневая 3, п Дороничи (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-002542)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 21.3725; 2023: 0; 2024: 0 | 21.3725
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1009 | Газопровод-ввод к жилому дому ул.Александра Орлова, 3 г Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001644) | 0.021 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул.Александра Орлова, 3 г Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001644)
2.5.1010 | Газопровод-ввод к жилому дому ул.Жигаловская (Нововятский район) д.16 г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002527) | 0.0045 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 20.989; 2023: 0; 2024: 0 | 20.989 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул.Жигаловская (Нововятский район) д.16 г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002527)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 16.3379; 2023: 0; 2024: 0 | 16.3379
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1011 | Газопровод-ввод к жилому дому ул.Малиновая, д. 6а, д Сергеево (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-002593) | 0.045 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 199.4619; 2024: 0 | 199.4619 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул.Малиновая, д. 6а, д Сергеево (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-002593)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 192.3602; 2024: 0 | 192.3602
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1012 | Газопровод-ввод к жилому дому ул.Павла Корчагина, 38, г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001649) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 66.6951; 2023: 0; 2024: 0 | 66.6951 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул.Павла Корчагина, 38, г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001649)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 62.044; 2023: 0; 2024: 0 | 62.044
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1013 | Газопровод-ввод к жилому дому ул.Петровская, 20 г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001646) | 0.003 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул.Петровская, 20 г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001646)
2.5.1014 | Газопровод-ввод к жилому дому ул.Петровская, 6 г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001645) | 0.015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 121.2595; 2023: 0; 2024: 0 | 121.2595 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул.Петровская, 6 г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001645)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 116.6084; 2023: 0; 2024: 0 | 116.6084
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1015 | Газопровод-ввод к жилому дому, сл. Дымково, ул. Первомайская д.17 г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002521) | 0.0105 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 69.3325; 2023: 0; 2024: 0 | 69.3325 | построен газопровод-ввод к жилому дому, сл. Дымково, ул. Первомайская д.17 г Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002521)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 64.6814; 2023: 0; 2024: 0 | 64.6814
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1016 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 в д. Воронье г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:003821:36) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, д Воронье, код объекта 043-21-589-003279) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 102.5153; 2023: 0; 2024: 0 | 102.5153 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 в д. Воронье г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:003821:36) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, д Воронье, код объекта 043-21-589-003279)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 97.8642; 2023: 0; 2024: 0 | 97.8642
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1017 | Газоснабжение д. Сезенево Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Сезенево, код объекта 043-21-589-003510) | 2.5834 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 18648.2199; 2024: 0 | 18648.2199 | обеспечено газоснабжение д. Сезенево Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Сезенево, код объекта 043-21-589-003510)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 18357.0493; 2024: 0 | 18357.0493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 291.1705; 2024: 0 | 291.1705
2.5.1018 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7а по ул. Центральная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:175) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Поздино, код объекта 043-21-589-001072) | 0.0062 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 57.537; 2023: 0; 2024: 0 | 57.537 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7а по ул. Центральная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:175) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Поздино, код объекта 043-21-589-001072)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 52.8859; 2023: 0; 2024: 0 | 52.8859
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1019 | Газопровод-ввод к жилому дому №25А по ул. Почтовая в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002415:226) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-004322) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому №25А по ул. Почтовая в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002415:226) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-004322)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1020 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Борняковская в д. Богородская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003611:325) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Богородская, код объекта 043-21-589-007732) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 98.6594; 2024: 0 | 98.6594 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Борняковская в д. Богородская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003611:325) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Богородская, код объекта 043-21-589-007732)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 91.5577; 2024: 0 | 91.5577
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1021 | Газоснабжение жилых домов в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-003511) | 15.7245 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 154834.3542; 2023: 0; 2024: 0 | 154834.3542 | обеспечено газоснабжение жилых домов в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-003511)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - капитальные вложения) | 2022: 154034.3723; 2023: 0; 2024: 0 | 154034.3723
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 799.9819; 2023: 0; 2024: 0 | 799.9819
2.5.1022 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Строительная в д. Головизнинцы, Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:425) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-006927) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 33.1215; 2023: 0; 2024: 0 | 33.1215 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Строительная в д. Головизнинцы, Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:425) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-006927)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 28.4704; 2023: 0; 2024: 0 | 28.4704
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1023 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Изумрудная в д. Головизнинцы, Кирово-Чепецкого района, Кировской области (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:483) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-008215) | 0.017 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 130.78; 2024: 0 | 130.78 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Изумрудная в д. Головизнинцы, Кирово-Чепецкого района, Кировской области (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:483) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-008215)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 123.6783; 2024: 0 | 123.6783
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1024 | Газоснабжение жилых домов в кад. квартале 43:40:000481 п. Новый Ленинского района г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003512) | 2.5586 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 18334.3331; 2023: 0; 2024: 0 | 18334.3331 | обеспечено газоснабжение жилых домов в кад. квартале 43:40:000481 п. Новый Ленинского района г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003512)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 18208.7546; 2023: 0; 2024: 0 | 18208.7546
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 125.5786; 2023: 0; 2024: 0 | 125.5786
2.5.1025 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Маршала Жукова в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:113) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008233) | 0.046 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 324.1531; 2024: 0 | 324.1531 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Маршала Жукова в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:113) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008233)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 317.0514; 2024: 0 | 317.0514
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1026 | Газоснабжение жилых домов сл. Санниковы г. Киров (сл. Куртеевы, сл. Филейка) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003513) | 10.6954 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 82287.3222; 2024: 0 | 82287.3222 | обеспечено газоснабжение жилых домов сл. Санниковы г. Киров (сл. Куртеевы, сл. Филейка) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003513)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 80859.8765; 2024: 0 | 80859.8765
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 1427.4457; 2024: 0 | 1427.4457
2.5.1027 | Газоснабжение ул.Тельмана, Западная, МОПРа, пер. Тельмана, Западный Нововятского района г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005826) | 3.786 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 27348.4013; 2024: 0 | 27348.4013 | обеспечено газоснабжение ул.Тельмана, Западная, МОПРа, пер. Тельмана, Западный Нововятского района г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005826)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 26950.705; 2024: 0 | 26950.705
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 397.6963; 2024: 0 | 397.6963
2.5.1028 | Газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Совесткая в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002012:13) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007704) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 36.4702; 2024: 0 | 36.4702 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Совесткая в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002012:13) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007704)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 29.3684; 2024: 0 | 29.3684
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1029 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Советская в сл. Село Красное г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:003000:952) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007762) | 0.05 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 611.6947; 2024: 0 | 611.6947 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Советская в сл. Село Красное г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:003000:952) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007762)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 604.593; 2024: 0 | 604.593
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1030 | Распределительный газопровод к жилым домам № 116-120 по ул. Советская в Нововятском районе г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008386) | 0.126 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1214.0284; 2024: 0 | 1214.0284 | построен распределительный газопровод к жилым домам № 116-120 по ул. Советская в Нововятском районе г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008386)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 1178.5198; 2024: 0 | 1178.5198
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 35.5086; 2024: 0 | 35.5086
2.5.1031 | Распределительный газопровод в сл. Петелины (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002601) | 1.668 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 11268.1365; 2024: 0 | 11268.1365 | построен распределительный газопровод в сл. Петелины (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002601)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 11239.7296; 2024: 0 | 11239.7296
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 28.4069; 2024: 0 | 28.4069
2.5.1032 | Распределительный газопровод в д. Балезинщина г. Кирова Кировской области (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Балезинщина, код объекта 043-21-589-001584) | 6.7721 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 36647.589; 2023: 0; 2024: 0 | 36647.589 | построен распределительный газопровод в д. Балезинщина г. Кирова Кировской области (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Балезинщина, код объекта 043-21-589-001584)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 36145.2748; 2023: 0; 2024: 0 | 36145.2748
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 502.3142; 2023: 0; 2024: 0 | 502.3142
2.5.1033 | Распределительный газопровод в д. Большие Кушовы г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Большие Кушовы, код объекта 043-21-589-004049) | 0.3 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 1088.6093; 2023: 0; 2024: 0 | 1088.6093 | построен распределительный газопровод в д. Большие Кушовы г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Большие Кушовы, код объекта 043-21-589-004049)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 1083.9583; 2023: 0; 2024: 0 | 1083.9583
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1034 | Распределительный газопровод в д. Боярки, Юрьянского района (Юрьянский район, Медянское сельское поселение, д. Боярки, код объекта 043-21-589-001749) | 0.2515 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 1046.5258; 2023: 0; 2024: 0 | 1046.5258 | построен распределительный газопровод в д. Боярки, Юрьянского района (Юрьянский район, Медянское сельское поселение, д. Боярки, код объекта 043-21-589-001749)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 1004.6662; 2023: 0; 2024: 0 | 1004.6662
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 41.8595; 2023: 0; 2024: 0 | 41.8595
2.5.1035 | Распределительный газопровод в д. Гавшонки, Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Гавшонки, код объекта 043-21-589-001057) | 2.0204 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 12120.126; 2023: 0; 2024: 0 | 12120.126 | построен распределительный газопровод в д. Гавшонки, Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Гавшонки, код объекта 043-21-589-001057)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 12059.6622; 2023: 0; 2024: 0 | 12059.6622
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 60.4637; 2023: 0; 2024: 0 | 60.4637
2.5.1036 | Распределительный газопровод в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый квартал 43:12:330132) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-004138) | 10.224 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 65564.6531 | 65564.6531 | построен распределительный газопровод в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый квартал 43:12:330132) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-004138)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 64989.4138 | 64989.4138
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 575.2393 | 575.2393
2.5.1037 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Южная в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:631) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-007733) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 100.7427; 2024: 0 | 100.7427 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Южная в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:631) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-007733)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 93.641; 2024: 0 | 93.641
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1038 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13Б по ул. Центральная в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:030701:402) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-007734) | 0.0022 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 53.8959; 2024: 0 | 53.8959 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13Б по ул. Центральная в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:030701:402) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-007734)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 46.7942; 2024: 0 | 46.7942
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1039 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Васильковая в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:467) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-007735) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 39.8143; 2024: 0 | 39.8143 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Васильковая в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:467) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-007735)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 32.7126; 2024: 0 | 32.7126
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1040 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Европейская в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:482) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-007736) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 39.8143; 2024: 0 | 39.8143 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Европейская в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:482) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-007736)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 32.7126; 2024: 0 | 32.7126
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1041 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Цветочная в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:118) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-007737) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 38.8139; 2024: 0 | 38.8139 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Цветочная в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:118) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-007737)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 31.7122; 2024: 0 | 31.7122
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1042 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Сиреневая в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:216) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-007738) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 41.8669; 2024: 0 | 41.8669 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Сиреневая в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:216) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-007738)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 34.7652; 2024: 0 | 34.7652
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1043 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Лазурная в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого р-на (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:197) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-007739) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 87.9284; 2024: 0 | 87.9284 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Лазурная в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого р-на (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:197) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-007739)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 80.8267; 2024: 0 | 80.8267
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1044 | Газопровод-ввод к жилому дому № 39 в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:030701:089) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-007740) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 96.9946; 2024: 0 | 96.9946 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 39 в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:030701:089) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-007740)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 89.8929; 2024: 0 | 89.8929
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1045 | Распределительный газопровод в д. Гуси г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Гуси, код объекта 043-21-589-001613) | 0.57351 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 5386.4343; 2023: 0; 2024: 0 | 5386.4343 | построен распределительный газопровод в д. Гуси г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Гуси, код объекта 043-21-589-001613)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 5349.2258; 2023: 0; 2024: 0 | 5349.2258
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 37.2085; 2023: 0; 2024: 0 | 37.2085
2.5.1046 | Распределительный газопровод в д. Гуси г. Кирова (2 этап) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Гуси, код объекта 043-21-589-005742) | 0.7519 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 6848.2495; 2023: 0; 2024: 0 | 6848.2495 | построен распределительный газопровод в д. Гуси г. Кирова (2 этап) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Гуси, код объекта 043-21-589-005742)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 6838.9474; 2023: 0; 2024: 0 | 6838.9474
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 9.3021; 2023: 0; 2024: 0 | 9.3021
2.5.1047 | Распределительный газопровод в д. Домраченки, Юрьянского района (Юрьянский район, Медянское сельское поселение, д. Домраченки, код объекта 043-21-589-001745) | 0.8898 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 3270.6648; 2023: 0; 2024: 0 | 3270.6648 | построен распределительный газопровод в д. Домраченки, Юрьянского района (Юрьянский район, Медянское сельское поселение, д. Домраченки, код объекта 043-21-589-001745)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 3168.3415; 2023: 0; 2024: 0 | 3168.3415
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 102.3233; 2023: 0; 2024: 0 | 102.3233
2.5.1048 | Распределительный газопровод в д. Дуркино г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Дуркино, код объекта 043-21-589-005734) | 1.1235 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 10633.5334; 2024: 0 | 10633.5334 | построен распределительный газопровод в д. Дуркино г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Дуркино, код объекта 043-21-589-005734)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 10463.0922; 2024: 0 | 10463.0922
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 170.4413; 2024: 0 | 170.4413
2.5.1049 | Распределительный газопровод в д. Иунинцы г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Иунинцы, код объекта 043-21-589-003697) | 1.2063 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 11555.6544; 2024: 0 | 11555.6544 | построен распределительный газопровод в д. Иунинцы г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Иунинцы, код объекта 043-21-589-003697)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 11434.9252; 2024: 0 | 11434.9252
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 120.7292; 2024: 0 | 120.7292
2.5.1050 | Распределительный газопровод в д. Кисели по ул. Малая, ул. Большая (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Кисели, код объекта 043-21-589-001628) | 0.8461 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 6380.9602; 2023: 0; 2024: 0 | 6380.9602 | построен распределительный газопровод в д. Кисели по ул. Малая, ул. Большая (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Кисели, код объекта 043-21-589-001628)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 6311.1943; 2023: 0; 2024: 0 | 6311.1943
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 69.7659; 2023: 0; 2024: 0 | 69.7659
2.5.1051 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4А по ул. Малая в д. Кисели, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002446:129) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Кисели, код объекта 043-21-589-006925) | 0.11 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 310.1947; 2023: 0; 2024: 0 | 310.1947 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4А по ул. Малая в д. Кисели, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002446:129) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Кисели, код объекта 043-21-589-006925)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 305.5437; 2023: 0; 2024: 0 | 305.5437
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1052 | Распределительный газопровод в д. Малая Субботиха, тер. массив Никуленки г. Кирова Кировской области (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-001611) | 4.136 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 30090.5519; 2024: 0 | 30090.5519 | построен распределительный газопровод в д. Малая Субботиха, тер. массив Никуленки г. Кирова Кировской области (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-001611)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 29678.6522; 2024: 0 | 29678.6522
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 411.8998; 2024: 0 | 411.8998
2.5.1053 | Распределительный газопровод в д. Мараки, д. Пушкари г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, дер. Мараки, код объекта 043-21-589-004282) | 1.541 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 10591.7087; 2024: 0 | 10591.7087 | построен распределительный газопровод в д. Мараки, д. Пушкари г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, дер. Мараки, код объекта 043-21-589-004282)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 10463.8778; 2024: 0 | 10463.8778
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 127.831; 2024: 0 | 127.831
2.5.1054 | Распределительный газопровод в д. Машкачи Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Машкачи, код объекта 043-21-589-003691) | 0.573 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 6496.5501; 2023: 0; 2024: 0 | 6496.5501 | построен распределительный газопровод в д. Машкачи Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Машкачи, код объекта 043-21-589-003691)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 6487.248; 2023: 0; 2024: 0 | 6487.248
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 9.3021; 2023: 0; 2024: 0 | 9.3021
2.5.1055 | Распределительный газопровод в д. Нагорена Слободского района Кировской области (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Нагорена, код объекта 043-21-589-001180) | 3.0956 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 27434.1129; 2023: 0; 2024: 0 | 27434.1129 | построен распределительный газопровод в д. Нагорена Слободского района Кировской области (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Нагорена, код объекта 043-21-589-001180)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 27271.3259; 2023: 0; 2024: 0 | 27271.3259
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 162.787; 2023: 0; 2024: 0 | 162.787
2.5.1056 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Счастливая в д. Нагорена Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:598) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Нагорена, код объекта 043-21-589-009441) | 0.0025 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 55.6163; 2024: 0 | 55.6163 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Счастливая в д. Нагорена Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:598) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Нагорена, код объекта 043-21-589-009441)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 48.5146; 2024: 0 | 48.5146
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1057 | Распределительный газопровод в д. Наймушины Котельничского района (Котельничский район, Биртяевское сельское поселение, д. Наймушины, код объекта 043-21-589-004281) | 3.907 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 26446.2759; 2024: 0 | 26446.2759 | построен распределительный газопровод в д. Наймушины Котельничского района (Котельничский район, Биртяевское сельское поселение, д. Наймушины, код объекта 043-21-589-004281)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 25920.7487; 2024: 0 | 25920.7487
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 525.5273; 2024: 0 | 525.5273
2.5.1058 | Распределительный газопровод в д. Поздино Кирово-Чепецкого района Кировской области (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Поздино, код объекта 043-21-589-001071) | 0.24 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 666.1387; 2023: 0; 2024: 0 | 666.1387 | построен распределительный газопровод в д. Поздино Кирово-Чепецкого района Кировской области (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Поздино, код объекта 043-21-589-001071)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 652.1855; 2023: 0; 2024: 0 | 652.1855
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 13.9532; 2023: 0; 2024: 0 | 13.9532
2.5.1059 | Распределительный газопровод в д. Русское г. Кирова Кировской области (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Русское, код объекта 043-21-589-001588) | 0.6848 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 3405.8326; 2023: 0; 2024: 0 | 3405.8326 | построен распределительный газопровод в д. Русское г. Кирова Кировской области (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Русское, код объекта 043-21-589-001588)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 3326.7646; 2023: 0; 2024: 0 | 3326.7646
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 79.068; 2023: 0; 2024: 0 | 79.068
2.5.1060 | Распределительный газопровод в д. Филимоновщина Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Филимоновщина, код объекта 043-21-589-003693) | 0.171 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 648.2611; 2023: 0; 2024: 0 | 648.2611 | построен распределительный газопровод в д. Филимоновщина Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Филимоновщина, код объекта 043-21-589-003693)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 643.6101; 2023: 0; 2024: 0 | 643.6101
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1061 | Распределительный газопровод в д. Чарушины г. Кирова Кировской области (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Чарушины, код объекта 043-21-589-001624) | 4.8075 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 19570.7941; 2023: 0; 2024: 0 | 19570.7941 | построен распределительный газопровод в д. Чарушины г. Кирова Кировской области (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Чарушины, код объекта 043-21-589-001624)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 19375.4497; 2023: 0; 2024: 0 | 19375.4497
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 195.3444; 2023: 0; 2024: 0 | 195.3444
2.5.1062 | Распределительный газопровод по ул. Вересковая в д. Чарушины г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Чарушины, код объекта 043-21-589-007585) | 0.309 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1740.0968; 2024: 0 | 1740.0968 | построен распределительный газопровод по ул. Вересковая в д. Чарушины г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Чарушины, код объекта 043-21-589-007585)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 1732.9951; 2024: 0 | 1732.9951
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1063 | Распределительный газопровод в д. Чирки г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Чирки, код объекта 043-21-589-005735) | 0.62596 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 5779.308; 2024: 0 | 5779.308 | построен распределительный газопровод в д. Чирки г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Чирки, код объекта 043-21-589-005735)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 5686.9856; 2024: 0 | 5686.9856
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 92.3224; 2024: 0 | 92.3224
2.5.1064 | Распределительный газопровод в д. Шутовщина, Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Шутовщина, код объекта 043-21-589-000983) | 5.4988 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 34358.0746; 2024: 0 | 34358.0746 | построен распределительный газопровод в д. Шутовщина, Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Шутовщина, код объекта 043-21-589-000983)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 34038.4972; 2024: 0 | 34038.4972
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 319.5774; 2024: 0 | 319.5774
2.5.1065 | Распределительный газопровод в д. Эсауловы г. Кирова Кировской области (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Эсауловы, код объекта 043-21-589-003671) | 3.7566 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 15842.0587; 2023: 0; 2024: 0 | 15842.0587 | построен распределительный газопровод в д. Эсауловы г. Кирова Кировской области (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Эсауловы, код объекта 043-21-589-003671)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 15735.0844; 2023: 0; 2024: 0 | 15735.0844
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 106.9743; 2023: 0; 2024: 0 | 106.9743
2.5.1066 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 в д. Эсауловы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003222:206) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Эсауловы, код объекта 043-21-589-007844) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 51.9432; 2024: 0 | 51.9432 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 в д. Эсауловы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003222:206) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Эсауловы, код объекта 043-21-589-007844)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 44.8415; 2024: 0 | 44.8415
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1067 | Распределительный газопровод в д.Лубни ул.Барская д.1 (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Лубни, код объекта 043-21-589-001181) | 0.17 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 726.7991; 2023: 0; 2024: 0 | 726.7991 | построен распределительный газопровод в д.Лубни ул.Барская д.1 (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Лубни, код объекта 043-21-589-001181)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 717.497; 2023: 0; 2024: 0 | 717.497
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 9.3021; 2023: 0; 2024: 0 | 9.3021
2.5.1068 | Распределительный газопровод в Нововятском районе г. Кирова в квартале, ограниченном улицами: Р.Люксембург-Проектная-Ушакова-Щорса-Суворова-Ветеранов (2 и 3 этапы строительства) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003946) | 11.3738 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 104053.2267; 2023: 0; 2024: 0 | 104053.2267 | построен распределительный газопровод в Нововятском районе г. Кирова в квартале, ограниченном улицами: Р.Люксембург-Проектная-Ушакова-Щорса-Суворова-Ветеранов (2 и 3 этапы строительства) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003946)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 102927.8503; 2023: 0; 2024: 0 | 102927.8503
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 1125.3764; 2023: 0; 2024: 0 | 1125.3764
2.5.1069 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Школьная (Нововятский) в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000810:15) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009440) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Школьная (Нововятский) в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000810:15) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009440)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1070 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Куйбышева, д. 22 Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000820:42) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006557) | 0.0345 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 32.3918; 2023: 0; 2024: 0 | 32.3918 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Куйбышева, д. 22 Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000820:42) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006557)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 27.7408; 2023: 0; 2024: 0 | 27.7408
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1071 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Жигаловская, д. 9 Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000808:11) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006547) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 26.9645; 2023: 0; 2024: 0 | 26.9645 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Жигаловская, д. 9 Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000808:11) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006547)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 22.3134; 2023: 0; 2024: 0 | 22.3134
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1072 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Жигаловская, д. 14 Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000809:36) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006548) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 21.128; 2023: 0; 2024: 0 | 21.128 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Жигаловская, д. 14 Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000809:36) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006548)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 16.4769; 2023: 0; 2024: 0 | 16.4769
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1073 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8а по пер. Ушакова (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000824:8) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008652) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 63.2078; 2024: 0 | 63.2078 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8а по пер. Ушакова (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000824:8) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008652)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 56.1061; 2024: 0 | 56.1061
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1074 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по пер. Школьный Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000816:1) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006904) | 0.0135 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 28.7354; 2023: 0; 2024: 0 | 28.7354 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по пер. Школьный Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000816:1) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006904)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 24.0843; 2023: 0; 2024: 0 | 24.0843
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1075 | Распределительный газопровод в п. Ганино, по ул. Луговая, ул. Фабричная, ул. Северная, Кировская область, г. Киров (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-001609) | 0.436 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 3253.0572; 2023: 0; 2024: 0 | 3253.0572 | построен распределительный газопровод в п. Ганино, по ул. Луговая, ул. Фабричная, ул. Северная, Кировская область, г. Киров (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-001609)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 3197.2445; 2023: 0; 2024: 0 | 3197.2445
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 55.8127; 2023: 0; 2024: 0 | 55.8127
2.5.1076 | Газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Фабричная в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:386) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-006926) | 0.0105 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 89.4104; 2023: 0; 2024: 0 | 89.4104 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Фабричная в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:386) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-006926)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 84.7594; 2023: 0; 2024: 0 | 84.7594
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1077 | Газопровод-ввод к жилому дому №52А по ул. Фабричная в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:0387) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-006924) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 93.3981; 2023: 0; 2024: 0 | 93.3981 | построен газопровод-ввод к жилому дому №52А по ул. Фабричная в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:0387) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-006924)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 88.7471; 2023: 0; 2024: 0 | 88.7471
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1078 | Распределительный газопровод в п. Гирсово, Юрьянский район (Юрьянский район, Гирсовское сельское поселение, нп Гирсовский карьер, код объекта 043-21-589-001748) | 0.202 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 777.1169; 2023: 0; 2024: 0 | 777.1169 | построен распределительный газопровод в п. Гирсово, Юрьянский район (Юрьянский район, Гирсовское сельское поселение, нп Гирсовский карьер, код объекта 043-21-589-001748)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 753.8617; 2023: 0; 2024: 0 | 753.8617
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 23.2553; 2023: 0; 2024: 0 | 23.2553
2.5.1079 | Распределительный газопровод в п. Захарищевы, по ул. Дорожников, ул. Старосельской, ул. Щитки Кировской обл., г. Киров, (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Захарищевы, код объекта 043-21-589-001618) | 3.3208 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 22517.8564; 2023: 0; 2024: 0 | 22517.8564 | построен распределительный газопровод в п. Захарищевы, по ул. Дорожников, ул. Старосельской, ул. Щитки Кировской обл., г. Киров, (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Захарищевы, код объекта 043-21-589-001618)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 22359.7204; 2023: 0; 2024: 0 | 22359.7204
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 158.136; 2023: 0; 2024: 0 | 158.136
2.5.1080 | Распределительный газопровод по ул. Встречная в мкр. Лянгасово г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Захарищевы, код объекта 043-21-589-006783) | 0.4637 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 3878.7483; 2024: 0 | 3878.7483 | построен распределительный газопровод по ул. Встречная в мкр. Лянгасово г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Захарищевы, код объекта 043-21-589-006783)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 3871.6465; 2024: 0 | 3871.6465
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1081 | Распределительный газопровод в п. Костино г. Кирова Кировской области (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Костино, код объекта 043-21-589-003672) | 0.219 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 686.024; 2023: 0; 2024: 0 | 686.024 | построен распределительный газопровод в п. Костино г. Кирова Кировской области (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Костино, код объекта 043-21-589-003672)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 667.4198; 2023: 0; 2024: 0 | 667.4198
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 18.6042; 2023: 0; 2024: 0 | 18.6042
2.5.1082 | Распределительный газопровод в с. Бахта, по ул Поселковая, массив бахтинка-2, ул. Терновая, ул. Юбилейная, Лесная, Заречная, Вьюнковая (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-001589) | 9.764 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 66158.7636 | 66158.7636 | построен распределительный газопровод в с. Бахта, по ул Поселковая, массив бахтинка-2, ул. Терновая, ул. Юбилейная, Лесная, Заречная, Вьюнковая (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-001589)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 65398.8795 | 65398.8795
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 759.884 | 759.884
2.5.1083 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Поселковая в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003206:304) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-006417) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 45.3324; 2024: 0 | 45.3324 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Поселковая в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003206:304) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-006417)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 38.2307; 2024: 0 | 38.2307
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1084 | Распределительный газопровод по ул. Лесная, ул. Заречная в с. Бахта г. Кирова (2 очередь) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-007713) | 0.361 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 2604.6993; 2024: 0 | 2604.6993 | построен распределительный газопровод по ул. Лесная, ул. Заречная в с. Бахта г. Кирова (2 очередь) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-007713)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 2590.4958; 2024: 0 | 2590.4958
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.2034; 2024: 0 | 14.2034
2.5.1085 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Поселковая в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003206:0047) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-006418) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 45.2319; 2024: 0 | 45.2319 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Поселковая в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003206:0047) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-006418)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 38.1302; 2024: 0 | 38.1302
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1086 | Распределительный газопровод в с. Порошино (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Порошино, код объекта 043-21-589-001590) | 0.154 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 1065.8751; 2023: 0; 2024: 0 | 1065.8751 | построен распределительный газопровод в с. Порошино (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Порошино, код объекта 043-21-589-001590)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 1056.573; 2023: 0; 2024: 0 | 1056.573
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 9.3021; 2023: 0; 2024: 0 | 9.3021
2.5.1087 | Распределительный газопровод в с. Русское, г. Кирова Кировской области (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-001585) | 5.0386 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 39067.1151; 2024: 0 | 39067.1151 | построен распределительный газопровод в с. Русское, г. Кирова Кировской области (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-001585)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 38648.1136; 2024: 0 | 38648.1136
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 419.0015; 2024: 0 | 419.0015
2.5.1088 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Молодежная в с. Русское г. Кирова Кировской области (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:1336) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-006419) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 51.141; 2023: 0; 2024: 0 | 51.141 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Молодежная в с. Русское г. Кирова Кировской области (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:1336) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-006419)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 46.49; 2023: 0; 2024: 0 | 46.49
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1089 | Газопровод-ввод к жилому дому №127а по ул. Коммуны в с. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:249) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-008235) | 0.058 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 140.5991; 2024: 0 | 140.5991 | построен газопровод-ввод к жилому дому №127а по ул. Коммуны в с. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:249) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-008235)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 133.4974; 2024: 0 | 133.4974
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1090 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Новая в с. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:228) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-007705) | 0.0115 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 199.1884; 2024: 0 | 199.1884 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Новая в с. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:228) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-007705)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 192.0867; 2024: 0 | 192.0867
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1091 | Газопровод-ввод к жилому дому № 138 по ул. Коммуны в с. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:251) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-007381) | 0.014 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 86.1886; 2024: 0 | 86.1886 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 138 по ул. Коммуны в с. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:251) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-007381)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 79.0869; 2024: 0 | 79.0869
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1092 | Распределительный газопровод в сдт. Марковское г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001616) | 1.9038 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 17103.6777; 2024: 0 | 17103.6777 | построен распределительный газопровод в сдт. Марковское г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001616)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 17096.576; 2024: 0 | 17096.576
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1093 | Распределительный газопровод в сл. Варсеги г. Кирова Кировской области (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003675) | 4.3466 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 39819.5398; 2023: 0; 2024: 0 | 39819.5398 | построен распределительный газопровод в сл. Варсеги г. Кирова Кировской области (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003675)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 39614.8933; 2023: 0; 2024: 0 | 39614.8933
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 204.6465; 2023: 0; 2024: 0 | 204.6465
2.5.1094 | Распределительный газопровод в сл. Зиновы г. Кирова Кировской области (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003238) | 0.96555 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 7764.8738; 2023: 0; 2024: 0 | 7764.8738 | построен распределительный газопровод в сл. Зиновы г. Кирова Кировской области (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003238)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 7597.4357; 2023: 0; 2024: 0 | 7597.4357
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 167.4381; 2023: 0; 2024: 0 | 167.4381
2.5.1095 | Распределительный газопровод в сл. Зоновы г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003948) | 1.0016 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 9355.4122; 2024: 0 | 9355.4122 | построен распределительный газопровод в сл. Зоновы г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003948)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 9284.395; 2024: 0 | 9284.395
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 71.0172; 2024: 0 | 71.0172
2.5.1096 | Распределительный газопровод в сл. Корчемкино г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003698) | 0.2138 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 1340.1588; 2023: 0; 2024: 0 | 1340.1588 | построен распределительный газопровод в сл. Корчемкино г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003698)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 1330.8567; 2023: 0; 2024: 0 | 1330.8567
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 9.3021; 2023: 0; 2024: 0 | 9.3021
2.5.1097 | Распределительный газопровод в сл. Лосево г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003243) | 0.47355 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 3306.2029; 2024: 0 | 3306.2029 | построен распределительный газопровод в сл. Лосево г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003243)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 3263.5925; 2024: 0 | 3263.5925
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 42.6103; 2024: 0 | 42.6103
2.5.1098 | Распределительный газопровод в сл. Луговые г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003245) | 7.646 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 51822.1655 | 51822.1655 | построен распределительный газопровод в сл. Луговые г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003245)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 51261.1297 | 51261.1297
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 561.0359 | 561.0359
2.5.1099 | Распределительный газопровод в сл. Малые Чижи г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005741) | 0.90709 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 9194.3967; 2024: 0 | 9194.3967 | построен распределительный газопровод в сл. Малые Чижи г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005741)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 9187.295; 2024: 0 | 9187.295
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1100 | Распределительный газопровод в сл. Поскребышевы (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001625) | 0.5037 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 3682.8666; 2024: 0 | 3682.8666 | построен распределительный газопровод в сл. Поскребышевы (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001625)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 3611.8494; 2024: 0 | 3611.8494
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 71.0172; 2024: 0 | 71.0172
2.5.1101 | Распределительный газопровод в сл. Симоновская (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Гнусино, код объекта 043-21-589-001631) | 4.5297 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 43278.1861; 2024: 0 | 43278.1861 | построен распределительный газопровод в сл. Симоновская (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Гнусино, код объекта 043-21-589-001631)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 42859.1846; 2024: 0 | 42859.1846
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 419.0015; 2024: 0 | 419.0015
2.5.1102 | Распределительный газопровод в сл. Томиловы г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004141) | 1.985 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 11451.8765 | 11451.8765 | построен распределительный газопровод в сл. Томиловы г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004141)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 11423.4697 | 11423.4697
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 28.4069 | 28.4069
2.5.1103 | Распределительный газопровод в сл. Трушинцы г. Кирова Кировской области (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003673) | 0.52494 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 4724.4842; 2024: 0 | 4724.4842 | построен распределительный газопровод в сл. Трушинцы г. Кирова Кировской области (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003673)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 4688.9756; 2024: 0 | 4688.9756
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 35.5086; 2024: 0 | 35.5086
2.5.1104 | Распределительный газопровод в сл. Фадино, до территории сдт Мичуринец, сдт Лепсе-3, сдт Любитель г. Кирова Кировской области (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003449) | 0.95364 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 9230.4577; 2024: 0 | 9230.4577 | построен распределительный газопровод в сл. Фадино, до территории сдт Мичуринец, сдт Лепсе-3, сдт Любитель г. Кирова Кировской области (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003449)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 9116.8301; 2024: 0 | 9116.8301
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 113.6275; 2024: 0 | 113.6275
2.5.1105 | Распределительный газопровод в сл. Шельпяки (Окружная, д. 12) г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001596) | 0.051 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 323.043; 2023: 0; 2024: 0 | 323.043 | построен распределительный газопровод в сл. Шельпяки (Окружная, д. 12) г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001596)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 318.392; 2023: 0; 2024: 0 | 318.392
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1106 | Распределительный газопровод в сл. Шишканы г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003949) | 1.0055 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 8754.1125; 2023: 0; 2024: 0 | 8754.1125 | построен распределительный газопровод в сл. Шишканы г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003949)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 8684.3467; 2023: 0; 2024: 0 | 8684.3467
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 69.7659; 2023: 0; 2024: 0 | 69.7659
2.5.1107 | Распределительный газопровод в сл. Шоломовская (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001598) | 0.6699 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 5717.7295; 2024: 0 | 5717.7295 | построен распределительный газопровод в сл. Шоломовская (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001598)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 5675.1191; 2024: 0 | 5675.1191
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 42.6103; 2024: 0 | 42.6103
2.5.1108 | Распределительный газопровод в слободе Соломинцы г. Кирова Кировской области (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003670) | 4.6675 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 53841.2531; 2024: 0 | 53841.2531 | построен распределительный газопровод в слободе Соломинцы г. Кирова Кировской области (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003670)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 53393.8447; 2024: 0 | 53393.8447
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 447.4084; 2024: 0 | 447.4084
2.5.1109 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Садовая в тер. сл. Соломинцы г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:003030:446) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009221) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Садовая в тер. сл. Соломинцы г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:003030:446) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009221)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1110 | Распределительный газопровод до границ земельного участка по адресу: Кировская обл., г. Киров, сл. Варсеги , д. 4В (кадастровый номер земельного участка 43:40:003027:197) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005839) | 0.2967 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1640.2944; 2024: 0 | 1640.2944 | построен распределительный газопровод до границ земельного участка по адресу: Кировская обл., г. Киров, сл. Варсеги , д. 4В (кадастровый номер земельного участка 43:40:003027:197) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005839)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 1633.1927; 2024: 0 | 1633.1927
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1111 | Распределительный газопровод до территории сдт Сельский Строитель г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005738) | 0.55876 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 5074.7608; 2024: 0 | 5074.7608 | построен распределительный газопровод до территории сдт Сельский Строитель г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005738)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 5060.5574; 2024: 0 | 5060.5574
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.2034; 2024: 0 | 14.2034
2.5.1112 | Распределительный газопровод до территории сдт. "Первый левый массив завода Авитек" г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005736) | 0.05795 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 339.8397; 2023: 0; 2024: 0 | 339.8397 | построен распределительный газопровод до территории сдт. "Первый левый массив завода Авитек" г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005736)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 335.1887; 2023: 0; 2024: 0 | 335.1887
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1113 | Распределительный газопровод до территории сдт. Прогресс-Производственная Ленинского района г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003956) | 0.1036 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1261.7072; 2024: 0 | 1261.7072 | построен распределительный газопровод до территории сдт. Прогресс-Производственная Ленинского района г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003956)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 1254.6055; 2024: 0 | 1254.6055
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1114 | Распределительный газопровод по адресу: Кировская область, Слободской район, д. Лубни, ул. Благодатная (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Лубни, код объекта 043-21-589-001587) | 0.05 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 180.864; 2023: 0; 2024: 0 | 180.864 | построен распределительный газопровод по адресу: Кировская область, Слободской район, д. Лубни, ул. Благодатная (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Лубни, код объекта 043-21-589-001587)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 176.213; 2023: 0; 2024: 0 | 176.213
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1115 | Распределительный газопровод по пер. 3-й Опытный в мкр. Зональный г. Кирова Кировской области (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005731) | 1.701 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 13172.8619; 2024: 0 | 13172.8619 | построен распределительный газопровод по пер. 3-й Опытный в мкр. Зональный г. Кирова Кировской области (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005731)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 13094.743; 2024: 0 | 13094.743
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 78.1189; 2024: 0 | 78.1189
2.5.1116 | Распределительный газопровод по ул. Апрельская в г. Кирове (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003947) | 0.297 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 1440.7912; 2023: 0; 2024: 0 | 1440.7912 | построен распределительный газопровод по ул. Апрельская в г. Кирове (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003947)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 1431.4891; 2023: 0; 2024: 0 | 1431.4891
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 9.3021; 2023: 0; 2024: 0 | 9.3021
2.5.1117 | Распределительный газопровод по ул. Березниковская, Каширская, Полевая, пер. Березниковский, 4-й, 5-й Дачный г. Кирова Кировской области (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001595) | 5.0291 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 44424.278; 2024: 0 | 44424.278 | построен распределительный газопровод по ул. Березниковская, Каширская, Полевая, пер. Березниковский, 4-й, 5-й Дачный г. Кирова Кировской области (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001595)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 43643.0888; 2024: 0 | 43643.0888
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 781.1892; 2024: 0 | 781.1892
2.5.1118 | Распределительный газопровод в д. Пеньково г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Пеньково, код объекта 043-21-589-006719) | 1.369 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 11233.7549; 2024: 0 | 11233.7549 | построен распределительный газопровод в д. Пеньково г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Пеньково, код объекта 043-21-589-006719)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 11141.4326; 2024: 0 | 11141.4326
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 92.3224; 2024: 0 | 92.3224
2.5.1119 | Распределительный газопровод по ул. Ветеранов, Сетевая, Красносельская в г. Киров Нововятский район (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003250) | 1.5336 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 10971.0029; 2024: 0 | 10971.0029 | построен распределительный газопровод по ул. Ветеранов, Сетевая, Красносельская в г. Киров Нововятский район (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003250)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 10843.172; 2024: 0 | 10843.172
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 127.831; 2024: 0 | 127.831
2.5.1120 | Распределительный газопровод по ул. Водопроводной г. Кирова Кировской области (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001614) | 0.4935 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 5808.9942; 2024: 0 | 5808.9942 | построен распределительный газопровод по ул. Водопроводной г. Кирова Кировской области (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001614)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 5737.977; 2024: 0 | 5737.977
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 71.0172; 2024: 0 | 71.0172
2.5.1121 | Распределительный газопровод по ул. Вологодской г. Кирова Кировской области Октябрьского района (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001600) | 1.894 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 14729.5159; 2024: 0 | 14729.5159 | построен распределительный газопровод по ул. Вологодской г. Кирова Кировской области Октябрьского района (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001600)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 14658.4987; 2024: 0 | 14658.4987
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 71.0172; 2024: 0 | 71.0172
2.5.1122 | Распределительный газопровод по ул. Германа Якшина Нововятского района г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005743) | 0.9125 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 9600.8569; 2024: 0 | 9600.8569 | построен распределительный газопровод по ул. Германа Якшина Нововятского района г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005743)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 9572.45; 2024: 0 | 9572.45
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 28.4069; 2024: 0 | 28.4069
2.5.1123 | Распределительный газопровод по ул. Гостеприимная в п. Садаковский г. Кирова Кировской области (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-001560) | 0.30187 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 1813.6766; 2023: 0; 2024: 0 | 1813.6766 | построен распределительный газопровод по ул. Гостеприимная в п. Садаковский г. Кирова Кировской области (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-001560)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 1795.0724; 2023: 0; 2024: 0 | 1795.0724
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 18.6042; 2023: 0; 2024: 0 | 18.6042
2.5.1124 | Распределительный газопровод по ул. Грина в г. Киров Нововятский район (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003950) | 0.35864 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 1936.1921; 2023: 0; 2024: 0 | 1936.1921 | построен распределительный газопровод по ул. Грина в г. Киров Нововятский район (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003950)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 1894.3325; 2023: 0; 2024: 0 | 1894.3325
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 41.8595; 2023: 0; 2024: 0 | 41.8595
2.5.1125 | Распределительный газопровод по ул. 9-го Мая в г. Киров Нововятский район (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007075) | 0.255 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 2347.5825; 2024: 0 | 2347.5825 | построен распределительный газопровод по ул. 9-го Мая в г. Киров Нововятский район (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007075)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 2333.3791; 2024: 0 | 2333.3791
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.2034; 2024: 0 | 14.2034
2.5.1126 | Распределительный газопровод по ул. Добровольская, Столичная, Любимая п. Садаковский (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-001606) | 2.0414 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 8535.1849; 2023: 0; 2024: 0 | 8535.1849 | построен распределительный газопровод по ул. Добровольская, Столичная, Любимая п. Садаковский (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-001606)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 8395.6532; 2023: 0; 2024: 0 | 8395.6532
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 139.5317; 2023: 0; 2024: 0 | 139.5317
2.5.1127 | Газопровод-ввод к жилому дому №29 по ул. Фабричная сл. Луговые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003012:734) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008236) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 32.3786; 2024: 0 | 32.3786 | построен газопровод-ввод к жилому дому №29 по ул. Фабричная сл. Луговые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003012:734) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008236)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 25.2768; 2024: 0 | 25.2768
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1128 | Распределительный газопровод по ул. Доктора Мышкина, Вахринская, Героя Скопина сл. Вахрино г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003246) | 3.8302 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 22613.8621; 2023: 0; 2024: 0 | 22613.8621 | построен распределительный газопровод по ул. Доктора Мышкина, Вахринская, Героя Скопина сл. Вахрино г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003246)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 22409.2156; 2023: 0; 2024: 0 | 22409.2156
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 204.6465; 2023: 0; 2024: 0 | 204.6465
2.5.1129 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Доктора Мышкина в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000489:81) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006560) | 0.016 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 60.8629; 2023: 0; 2024: 0 | 60.8629 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Доктора Мышкина в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000489:81) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006560)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 56.2119; 2023: 0; 2024: 0 | 56.2119
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1130 | Распределительный газопровод по ул. Дубровка в п. Садаковский г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-004142) | 0.057 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 291.6706; 2023: 0; 2024: 0 | 291.6706 | построен распределительный газопровод по ул. Дубровка в п. Садаковский г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-004142)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 282.3685; 2023: 0; 2024: 0 | 282.3685
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 9.3021; 2023: 0; 2024: 0 | 9.3021
2.5.1131 | Распределительный газопровод по ул. Ефима Бабушкина, до территории сдт. Садовод-Любитель-ТЭЦ-5 в г. Кирове (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004139) | 1.2967 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 12271.1645; 2024: 0 | 12271.1645 | построен распределительный газопровод по ул. Ефима Бабушкина, до территории сдт. Садовод-Любитель-ТЭЦ-5 в г. Кирове (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004139)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 12178.8421; 2024: 0 | 12178.8421
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 92.3224; 2024: 0 | 92.3224
2.5.1132 | Распределительный газопровод по ул. Железнодорожная, ул. Октябрьская, ул. Тургенева, ул. Целинная, ул. Садовая, ул. О. Кошевого, ул. Пушкина, ул. Советская, ул. Чапаева до территории сдт Железнодорожник-2-Лянгасово в мкр. Лянгасово г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001593) | 3.2513 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 26669.1501; 2024: 0 | 26669.1501 | построен распределительный газопровод по ул. Железнодорожная, ул. Октябрьская, ул. Тургенева, ул. Целинная, ул. Садовая, ул. О. Кошевого, ул. Пушкина, ул. Советская, ул. Чапаева до территории сдт Железнодорожник-2-Лянгасово в мкр. Лянгасово г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001593)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 26228.8435; 2024: 0 | 26228.8435
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 440.3066; 2024: 0 | 440.3066
2.5.1133 | Распределительный газопровод по ул. Советской Нововятского района г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005737) | 0.22945 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 2195.3997; 2024: 0 | 2195.3997 | построен распределительный газопровод по ул. Советской Нововятского района г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005737)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 2174.0945; 2024: 0 | 2174.0945
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 21.3052; 2024: 0 | 21.3052
2.5.1134 | Распределительный газопровод в мкр. Лянгасово г. Кирова (2 этап) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006784) | 0.6485 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 5072.5053; 2024: 0 | 5072.5053 | построен распределительный газопровод в мкр. Лянгасово г. Кирова (2 этап) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006784)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 5036.9968; 2024: 0 | 5036.9968
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 35.5086; 2024: 0 | 35.5086
2.5.1135 | Распределительный газопровод по ул. Зеленина мкр. Коминтерн г. Кирова Первомайского района (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003253) | 0.6604 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 6054.2462; 2023: 0; 2024: 0 | 6054.2462 | построен распределительный газопровод по ул. Зеленина мкр. Коминтерн г. Кирова Первомайского района (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003253)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 6026.3399; 2023: 0; 2024: 0 | 6026.3399
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 27.9063; 2023: 0; 2024: 0 | 27.9063
2.5.1136 | Распределительный газопровод по ул. Индустриальная в мкр. Радужный г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005740) | 1.87 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 14523.5539 | 14523.5539 | построен распределительный газопровод по ул. Индустриальная в мкр. Радужный г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005740)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 14488.0454 | 14488.0454
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 35.5086 | 35.5086
2.5.1137 | Распределительный газопровод по ул. Колокольная в п. Сосновый г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Сосновый, код объекта 043-21-589-001632) | 0.076 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 402.8201; 2023: 0; 2024: 0 | 402.8201 | построен распределительный газопровод по ул. Колокольная в п. Сосновый г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Сосновый, код объекта 043-21-589-001632)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 393.518; 2023: 0; 2024: 0 | 393.518
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 9.3021; 2023: 0; 2024: 0 | 9.3021
2.5.1138 | Распределительный газопровод по ул. Коммунистическая Нововятского района г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003249) | 0.2521 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 1636.3941; 2023: 0; 2024: 0 | 1636.3941 | построен распределительный газопровод по ул. Коммунистическая Нововятского района г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003249)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 1627.092; 2023: 0; 2024: 0 | 1627.092
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 9.3021; 2023: 0; 2024: 0 | 9.3021
2.5.1139 | Распределительный газопровод по ул. Красавинская в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:655) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-002560) | 0.168 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 516.7753; 2023: 0; 2024: 0 | 516.7753 | построен распределительный газопровод по ул. Красавинская в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:655) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-002560)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 507.4732; 2023: 0; 2024: 0 | 507.4732
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 9.3021; 2023: 0; 2024: 0 | 9.3021
2.5.1140 | Распределительный газопровод по ул. Краснофлотская г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005682) | 0.4564 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 3752.6976; 2024: 0 | 3752.6976 | построен распределительный газопровод по ул. Краснофлотская г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005682)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 3731.3924; 2024: 0 | 3731.3924
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 21.3052; 2024: 0 | 21.3052
2.5.1141 | Распределительный газопровод по ул. Лесозаводской, пер. Крайний г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002531) | 1.6427 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 15615.5265; 2024: 0 | 15615.5265 | построен распределительный газопровод по ул. Лесозаводской, пер. Крайний г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002531)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 15565.8144; 2024: 0 | 15565.8144
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 49.712; 2024: 0 | 49.712
2.5.1142 | Распределительный газопровод по ул. Луговая в пгт Мурыгино Юрьянского района (Юрьянский район, Мурыгинское городское поселение, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-004148) | 0.1856 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 827.9126; 2024: 0 | 827.9126 | построен распределительный газопровод по ул. Луговая в пгт Мурыгино Юрьянского района (Юрьянский район, Мурыгинское городское поселение, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-004148)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 820.8109; 2024: 0 | 820.8109
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1143 | Распределительный газопровод по ул. Майская в пгт Мурыгино Юрьянского района (Юрьянский район, Мурыгинское городское поселение, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-003694) | 0.4096 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 3044.0046; 2024: 0 | 3044.0046 | построен распределительный газопровод по ул. Майская в пгт Мурыгино Юрьянского района (Юрьянский район, Мурыгинское городское поселение, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-003694)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 3036.9029; 2024: 0 | 3036.9029
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1144 | Распределительный газопровод по ул. Народная Октябрьского района г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003247) | 1.1253 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 7495.7329; 2023: 0; 2024: 0 | 7495.7329 | построен распределительный газопровод по ул. Народная Октябрьского района г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003247)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 7332.9459; 2023: 0; 2024: 0 | 7332.9459
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 162.787; 2023: 0; 2024: 0 | 162.787
2.5.1145 | Распределительный газопровод по ул. Овражная в п. Дороничи г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-001626) | 0.083 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 356.6999; 2023: 0; 2024: 0 | 356.6999 | построен распределительный газопровод по ул. Овражная в п. Дороничи г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-001626)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 347.3978; 2023: 0; 2024: 0 | 347.3978
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 9.3021; 2023: 0; 2024: 0 | 9.3021
2.5.1146 | Распределительный газопровод по ул. Плетеневая, ул. Дружная, ул. Подсолнечная, ул. Спортивная в мкр. Лянгасово г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001594) | 1.7091 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 13149.5238; 2024: 0 | 13149.5238 | построен распределительный газопровод по ул. Плетеневая, ул. Дружная, ул. Подсолнечная, ул. Спортивная в мкр. Лянгасово г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001594)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 13000.3877; 2024: 0 | 13000.3877
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 149.1361; 2024: 0 | 149.1361
2.5.1147 | Распределительный газопровод по ул. Полевая, Урожайная, Отрадная, Заря, Ромашковая в п. Чистые Пруды, в сл. Курочкины, Палкино г. Кирова и до территории сдт Чистые Пруды (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-001592) | 4.0213 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 31854.5931; 2023: 0; 2024: 0 | 31854.5931 | построен распределительный газопровод по ул. Полевая, Урожайная, Отрадная, Заря, Ромашковая в п. Чистые Пруды, в сл. Курочкины, Палкино г. Кирова и до территории сдт Чистые Пруды (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-001592)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 31454.6021; 2023: 0; 2024: 0 | 31454.6021
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 399.9909; 2023: 0; 2024: 0 | 399.9909
2.5.1148 | Распределительный газопровод по ул. Приозерная мкр Вересники г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003244) | 3.0095 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 31593.8027; 2024: 0 | 31593.8027 | построен распределительный газопровод по ул. Приозерная мкр Вересники г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003244)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 31437.5648; 2024: 0 | 31437.5648
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 156.2378; 2024: 0 | 156.2378
2.5.1149 | Распределительный газопровод по ул. Пристанская в г. Кирове (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004140) | 2.025 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 16144.6984; 2024: 0 | 16144.6984 | построен распределительный газопровод по ул. Пристанская в г. Кирове (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-004140)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 16094.9863; 2024: 0 | 16094.9863
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 49.712; 2024: 0 | 49.712
2.5.1150 | Распределительный газопровод по ул. Речная в г. Котельнич (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-005733) | 2.76 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 19295.6087; 2024: 0 | 19295.6087 | построен распределительный газопровод по ул. Речная в г. Котельнич (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-005733)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 19217.4898; 2024: 0 | 19217.4898
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 78.1189; 2024: 0 | 78.1189
2.5.1151 | Распределительный газопровод по ул. Родниковая, ул. Мариевская, ул. Щедрина в г. Киров Нововятский район (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001605) | 2.9271 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 23038.2246; 2024: 0 | 23038.2246 | построен распределительный газопровод по ул. Родниковая, ул. Мариевская, ул. Щедрина в г. Киров Нововятский район (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001605)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 22612.1214; 2024: 0 | 22612.1214
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 426.1032; 2024: 0 | 426.1032
2.5.1152 | Газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Мариевская Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000840:16) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007707) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 45.8575; 2024: 0 | 45.8575 | построен газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Мариевская Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000840:16) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007707)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 38.7558; 2024: 0 | 38.7558
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1153 | Распределительный газопровод по ул. Рудницкого г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003242) | 0.7775 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 9184.1057; 2024: 0 | 9184.1057 | построен распределительный газопровод по ул. Рудницкого г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003242)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 9148.5971; 2024: 0 | 9148.5971
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 35.5086; 2024: 0 | 35.5086
2.5.1154 | Распределительный газопровод по ул. Рябиновая, Земляничная в пгт. Мурыгино, Юрьянского района (Юрьянский район, Мурыгинское городское поселение, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-001747) | 0.87496 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 4606.4638; 2024: 0 | 4606.4638 | построен распределительный газопровод по ул. Рябиновая, Земляничная в пгт. Мурыгино, Юрьянского района (Юрьянский район, Мурыгинское городское поселение, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-001747)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 4585.1586; 2024: 0 | 4585.1586
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 21.3052; 2024: 0 | 21.3052
2.5.1155 | Распределительный газопровод по ул. Семаковская, Родниковская Первомайского района г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003248) | 1.4306 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 11252.6664; 2024: 0 | 11252.6664 | построен распределительный газопровод по ул. Семаковская, Родниковская Первомайского района г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003248)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 11131.9371; 2024: 0 | 11131.9371
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 120.7292; 2024: 0 | 120.7292
2.5.1156 | Распределительный газопровод по ул. Серафимовича, Тимирязева, пер. Чижовский, Опытный, Строительный г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003241) | 1.9059 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 17884.0046; 2024: 0 | 17884.0046 | построен распределительный газопровод по ул. Серафимовича, Тимирязева, пер. Чижовский, Опытный, Строительный г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003241)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 17713.5633; 2024: 0 | 17713.5633
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 170.4413; 2024: 0 | 170.4413
2.5.1157 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20/17 кв. 2 по ул. Нагорная/Серафимовича г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000458:12) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008237) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20/17 кв. 2 по ул. Нагорная/Серафимовича г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000458:12) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008237)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1158 | Распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный улицами Советская, Наймушины, Восточная, Щепина (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-005739) | 6.837 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 49121.7567 | 49121.7567 | построен распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный улицами Советская, Наймушины, Восточная, Щепина (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-005739)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 48724.0604 | 48724.0604
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 397.6963 | 397.6963
2.5.1159 | Газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Советская в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121401:33) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Шутовщина, код объекта 043-21-589-003910) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 64.0553; 2023: 0; 2024: 0 | 64.0553 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Советская в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121401:33) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Шутовщина, код объекта 043-21-589-003910)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 59.4042; 2023: 0; 2024: 0 | 59.4042
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1160 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Советская в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:311150:320) (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007766) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Советская в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:311150:320) (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007766)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1161 | Распределительный газопровод по ул. Согласия, Советская, Хвойная, Южная, Лесная, Новая в п. Чистые пруды г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-002603) | 3.793 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 27346.3556; 2024: 0 | 27346.3556 | построен распределительный газопровод по ул. Согласия, Советская, Хвойная, Южная, Лесная, Новая в п. Чистые пруды г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-002603)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 27190.1177; 2024: 0 | 27190.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 156.2378; 2024: 0 | 156.2378
2.5.1162 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Советская в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121401:274) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Шутовщина, код объекта 043-21-589-003966) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 48.0621; 2023: 0; 2024: 0 | 48.0621 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Советская в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121401:274) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Шутовщина, код объекта 043-21-589-003966)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 43.411; 2023: 0; 2024: 0 | 43.411
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1163 | Распределительный газопровод по ул. Спортивная в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, с. Пасегово, код объекта 043-21-589-001077) | 0.173 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 893.3152; 2023: 0; 2024: 0 | 893.3152 | построен распределительный газопровод по ул. Спортивная в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, с. Пасегово, код объекта 043-21-589-001077)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 879.362; 2023: 0; 2024: 0 | 879.362
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 13.9532; 2023: 0; 2024: 0 | 13.9532
2.5.1164 | Распределительный газопровод по ул. Счастливая, Вятская, Малиновская в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Шутовщина, код объекта 043-21-589-003674) | 1.6027 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 9283.6154; 2024: 0 | 9283.6154 | построен распределительный газопровод по ул. Счастливая, Вятская, Малиновская в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Шутовщина, код объекта 043-21-589-003674)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 9191.293; 2024: 0 | 9191.293
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 92.3224; 2024: 0 | 92.3224
2.5.1165 | Распределительный газопровод по ул. Тверская, ул. Пагинская мкр. Коминтерн г. Кирова Первомайского района (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001607) | 1.4 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 9666.4144; 2024: 0 | 9666.4144 | построен распределительный газопровод по ул. Тверская, ул. Пагинская мкр. Коминтерн г. Кирова Первомайского района (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001607)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 9602.499; 2024: 0 | 9602.499
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 63.9155; 2024: 0 | 63.9155
2.5.1166 | Распределительный газопровод по ул. Трактовая сл. Сошени г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001597) | 1.0143 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 8988.2982; 2024: 0 | 8988.2982 | построен распределительный газопровод по ул. Трактовая сл. Сошени г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001597)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 8888.8741; 2024: 0 | 8888.8741
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 99.4241; 2024: 0 | 99.4241
2.5.1167 | Распределительный газопровод по ул. Тружеников в п. Ганино г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-003757) | 0.184 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 828.4474; 2023: 0; 2024: 0 | 828.4474 | построен распределительный газопровод по ул. Тружеников в п. Ганино г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-003757)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 809.8432; 2023: 0; 2024: 0 | 809.8432
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 18.6042; 2023: 0; 2024: 0 | 18.6042
2.5.1168 | Распределительный газопровод по ул. Шельпяковская, г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003240) | 0.306 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 1406.5134; 2023: 0; 2024: 0 | 1406.5134 | построен распределительный газопровод по ул. Шельпяковская, г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003240)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 1383.2581; 2023: 0; 2024: 0 | 1383.2581
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 23.2553; 2023: 0; 2024: 0 | 23.2553
2.5.1169 | Распределительный газопровод по ул. Щорса, ул. Радостная ул.Вдохновения в г. Кирове Кировской области (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001602) | 2.0745 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 18527.5826; 2024: 0 | 18527.5826 | построен распределительный газопровод по ул. Щорса, ул. Радостная ул.Вдохновения в г. Кирове Кировской области (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-001602)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 18328.7344; 2024: 0 | 18328.7344
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 198.8482; 2024: 0 | 198.8482
2.5.1170 | Распределительный газопровод по ул. Энгельса, ул. Кирова в г. Киров Нововятский район (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003251) | 0.87898 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 6471.9384; 2023: 0; 2024: 0 | 6471.9384 | построен распределительный газопровод по ул. Энгельса, ул. Кирова в г. Киров Нововятский район (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003251)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 6397.5215; 2023: 0; 2024: 0 | 6397.5215
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 74.4169; 2023: 0; 2024: 0 | 74.4169
2.5.1171 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Энгельса Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:43:000865:25) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007708) | 0.012 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 90.7323; 2024: 0 | 90.7323 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Энгельса Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:43:000865:25) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007708)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 83.6306; 2024: 0 | 83.6306
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1172 | Распределительный газопровод по ул. Юности д. Сергеево г. Кирова Кировской области (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-003254) | 0.2226 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 1277.0394; 2023: 0; 2024: 0 | 1277.0394 | построен распределительный газопровод по ул. Юности д. Сергеево г. Кирова Кировской области (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-003254)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 1244.4819; 2023: 0; 2024: 0 | 1244.4819
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 32.5574; 2023: 0; 2024: 0 | 32.5574
2.5.1173 | Распределительный газопровод по ул. Якова Падерина и до территории сдт Здоровье в г. Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003692) | 0.936 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 6542.8222; 2024: 0 | 6542.8222 | построен распределительный газопровод по ул. Якова Падерина и до территории сдт Здоровье в г. Киров (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003692)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 6528.6187; 2024: 0 | 6528.6187
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.2034; 2024: 0 | 14.2034
2.5.1174 | Распределительный газопровод по ул.Курская и ул. Рудная, г.Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002605) | 0.5074 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 4253.8418; 2024: 0 | 4253.8418 | построен распределительный газопровод по ул.Курская и ул. Рудная, г.Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002605)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 4189.9264; 2024: 0 | 4189.9264
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 63.9155; 2024: 0 | 63.9155
2.5.1175 | Распределительный газопровод расположенный по адресу: Кировская область, Слободской район, д. Нагорена, ул. Полевая. (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Нагорена, код объекта 043-21-589-001586) | 0.0795 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 262.5938; 2023: 0; 2024: 0 | 262.5938 | построен распределительный газопровод расположенный по адресу: Кировская область, Слободской район, д. Нагорена, ул. Полевая. (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Нагорена, код объекта 043-21-589-001586)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 257.9427; 2023: 0; 2024: 0 | 257.9427
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1176 | Распределительный газопровод сдт. Варсеги г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005814) | 0.012 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 104.4318; 2024: 0 | 104.4318 | построен распределительный газопровод сдт. Варсеги г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-005814)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 97.33; 2024: 0 | 97.33
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1177 | Распределительный газопровод сл. Заполица, сл. Орлы г. Кирова Кировской области (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002606) | 4.1509 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 33170.0683; 2023: 0; 2024: 0 | 33170.0683 | построен распределительный газопровод сл. Заполица, сл. Орлы г. Кирова Кировской области (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-002606)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 33035.1876; 2023: 0; 2024: 0 | 33035.1876
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 134.8807; 2023: 0; 2024: 0 | 134.8807
2.5.1178 | Распределительный газопровод сл. Савинцы г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003239) | 4.0726 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 28357.2847; 2023: 0; 2024: 0 | 28357.2847 | построен распределительный газопровод сл. Савинцы г. Кирова (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-003239)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 28245.6593; 2023: 0; 2024: 0 | 28245.6593
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 111.6254; 2023: 0; 2024: 0 | 111.6254
2.5.1179 | Распределительный газопровод в д.Чучи, д.Прохоровцы, д.Чернядьевы г.Кирова Кировской области (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Чучи, код объекта 043-21-589-006534) | 3.0447 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 21034.0764; 2024: 0 | 21034.0764 | построен распределительный газопровод в д.Чучи, д.Прохоровцы, д.Чернядьевы г.Кирова Кировской области (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Чучи, код объекта 043-21-589-006534)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 20785.5162; 2024: 0 | 20785.5162
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 248.5602; 2024: 0 | 248.5602
2.5.1180 | Распределительный газопровод в д. Нижнее Скопино г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Нижнее Скопино, код объекта 043-21-589-006549) | 2.1784 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 11211.0525; 2024: 0 | 11211.0525 | построен распределительный газопровод в д. Нижнее Скопино г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Нижнее Скопино, код объекта 043-21-589-006549)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 11118.7302; 2024: 0 | 11118.7302
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 92.3224; 2024: 0 | 92.3224
2.5.1181 | Распределительный газопровод в д. Верхнее Скопино, д. Бобыли, д. Бздюли г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Верхнее Скопино, код объекта 043-21-589-006550) | 5.344 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 35001.0842 | 35001.0842 | построен распределительный газопровод в д. Верхнее Скопино, д. Бобыли, д. Бздюли г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Верхнее Скопино, код объекта 043-21-589-006550)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 34667.3034 | 34667.3034
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 333.7808 | 333.7808
2.5.1182 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16Б по ул. Карьерная в сл. Варсеги г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:003027:0054) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006562) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 45.918; 2024: 0 | 45.918 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16Б по ул. Карьерная в сл. Варсеги г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:003027:0054) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006562)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 38.8163; 2024: 0 | 38.8163
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1183 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Варсеговская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000737:69) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006551) | 0.0037 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 34.1332; 2023: 0; 2024: 0 | 34.1332 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Варсеговская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000737:69) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006551)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 29.4822; 2023: 0; 2024: 0 | 29.4822
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1184 | Газопровод-ввод к жилому дому №16 в сл. Варсеги г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003027:100) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006393) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 87.6248; 2023: 0; 2024: 0 | 87.6248 | построен газопровод-ввод к жилому дому №16 в сл. Варсеги г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003027:100) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006393)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 82.9737; 2023: 0; 2024: 0 | 82.9737
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1185 | Распределительный газопровод до границы сдт Экскаватор-Фадино г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006721) | 0.37243 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 4389.4305; 2024: 0 | 4389.4305 | построен распределительный газопровод до границы сдт Экскаватор-Фадино г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006721)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 4382.3288; 2024: 0 | 4382.3288
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1186 | Распределительный газопровод по ул. Молодой Гвардии в г. Кирове (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006722) | 0.55 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 4409.7108 | 4409.7108 | построен распределительный газопровод по ул. Молодой Гвардии в г. Кирове (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006722)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 4359.9988 | 4359.9988
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 49.712 | 49.712
2.5.1187 | Газопровод-ввод к жилому дому №20 кв.1 по ул. Лесная Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:63) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006670) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 35.251; 2023: 0; 2024: 0 | 35.251 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20 кв.1 по ул. Лесная Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:63) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006670)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 30.6; 2023: 0; 2024: 0 | 30.6
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1188 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Фруктовая Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000736:173) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006552) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 26.7006; 2023: 0; 2024: 0 | 26.7006 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Фруктовая Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000736:173) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006552)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 22.0495; 2023: 0; 2024: 0 | 22.0495
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1189 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 тер. ДК Калинка д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002305:14) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, дер. Боровые, код объекта 043-21-589-006553) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 54.7588; 2023: 0; 2024: 0 | 54.7588 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 тер. ДК Калинка д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002305:14) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, дер. Боровые, код объекта 043-21-589-006553)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 50.1077; 2023: 0; 2024: 0 | 50.1077
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1190 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Центральная, Слобода Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003017:1003) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006564) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 25.4821; 2023: 0; 2024: 0 | 25.4821 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Центральная, Слобода Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003017:1003) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006564)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 20.831; 2023: 0; 2024: 0 | 20.831
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1191 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Репина Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000822:0021) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006565) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 26.2987; 2023: 0; 2024: 0 | 26.2987 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Репина Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000822:0021) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006565)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 21.6477; 2023: 0; 2024: 0 | 21.6477
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1192 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Лесная в д. Федяково Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:000000:1217) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Федяково, код объекта 043-21-589-006566) | 0.059 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 277.5808; 2023: 0; 2024: 0 | 277.5808 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Лесная в д. Федяково Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:000000:1217) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Федяково, код объекта 043-21-589-006566)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 272.9297; 2023: 0; 2024: 0 | 272.9297
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1193 | Газопровод-ввод к жилому дому № 81 кв. 1 по пер. 4-й Дачный в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000080:215) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006567) | 0.04 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 254.5238; 2024: 0 | 254.5238 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 81 кв. 1 по пер. 4-й Дачный в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000080:215) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006567)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 247.4221; 2024: 0 | 247.4221
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1194 | Газопровод-ввод к жилому дому №14-1 по ул. Лесная Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:60) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006568) | 0.001 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 31.7226; 2023: 0; 2024: 0 | 31.7226 | построен газопровод-ввод к жилому дому №14-1 по ул. Лесная Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:60) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006568)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 27.0715; 2023: 0; 2024: 0 | 27.0715
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1195 | Газопровод-ввод к жилому дому №38 по ул. Октябрьская в Нововятском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000862:779) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006570) | 0.00185 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 68.1177; 2024: 0 | 68.1177 | построен газопровод-ввод к жилому дому №38 по ул. Октябрьская в Нововятском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000862:779) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006570)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 61.016; 2024: 0 | 61.016
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1196 | Газопровод-ввод к жилому дому №12, кв. 1 по ул. Лесная Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:38) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006490) | 0.001 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 28.963; 2023: 0; 2024: 0 | 28.963 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12, кв. 1 по ул. Лесная Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:38) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006490)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 24.312; 2023: 0; 2024: 0 | 24.312
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1197 | Газопровод-ввод к жилому дому №35 по ул. Живописная в д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003221:192) (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Чарушины, код объекта 043-21-589-006542) | 0.016 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 68.9158; 2023: 0; 2024: 0 | 68.9158 | построен газопровод-ввод к жилому дому №35 по ул. Живописная в д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003221:192) (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Чарушины, код объекта 043-21-589-006542)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 64.2647; 2023: 0; 2024: 0 | 64.2647
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1198 | Газопровод-ввод к жилому дому №1а по ул. Фабричная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000569:17) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006571) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 37.9997; 2023: 0; 2024: 0 | 37.9997 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1а по ул. Фабричная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000569:17) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006571)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 33.3486; 2023: 0; 2024: 0 | 33.3486
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1199 | Газопровод-ввод к жилому дому №24 по ул. Ромашковая в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:366) (Ленинский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006572) | 0.0025 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 40.548; 2023: 0; 2024: 0 | 40.548 | построен газопровод-ввод к жилому дому №24 по ул. Ромашковая в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:366) (Ленинский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006572)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 35.8969; 2023: 0; 2024: 0 | 35.8969
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1200 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 кв. 1 по ул. Кленовая в Нововятском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:56) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006573) | 0.0006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 15.9536; 2023: 0; 2024: 0 | 15.9536 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 кв. 1 по ул. Кленовая в Нововятском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:56) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006573)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 11.3025; 2023: 0; 2024: 0 | 11.3025
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1201 | Газопровод-ввод к жилому дому №79 по ул. Совхозная в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:294) (Ленинский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006574) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 73.4051; 2024: 0 | 73.4051 | построен газопровод-ввод к жилому дому №79 по ул. Совхозная в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:294) (Ленинский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006574)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 66.3034; 2024: 0 | 66.3034
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1202 | Газопровод-ввод к жилому дому №37 тер. ДК Калинка д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002305:49) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, дер. Боровые, код объекта 043-21-589-006554) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 42.4223; 2023: 0; 2024: 0 | 42.4223 | построен газопровод-ввод к жилому дому №37 тер. ДК Калинка д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002305:49) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, дер. Боровые, код объекта 043-21-589-006554)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.7713; 2023: 0; 2024: 0 | 37.7713
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1203 | Газопровод-ввод к жилому дому №21 по ул. Дубровка в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002420:598) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-006575) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 24.3964; 2023: 0; 2024: 0 | 24.3964 | построен газопровод-ввод к жилому дому №21 по ул. Дубровка в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002420:598) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-006575)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 19.7453; 2023: 0; 2024: 0 | 19.7453
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1204 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33А по ул. Дубровка в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002420:388) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-007808) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 41.6295; 2024: 0 | 41.6295 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33А по ул. Дубровка в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002420:388) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-007808)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 34.5278; 2024: 0 | 34.5278
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1205 | Газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Заречная с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031806:945) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, с. Пасегово, код объекта 043-21-589-006576) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 48.2839; 2023: 0; 2024: 0 | 48.2839 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Заречная с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031806:945) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, с. Пасегово, код объекта 043-21-589-006576)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 43.6328; 2023: 0; 2024: 0 | 43.6328
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1206 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Майская, пгт. Мурыгино (кадастровый номер земельного участка 43:38:270108:568) (Юрьянский район, Мурыгинское городское поселение, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-006577) | 0.06 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 301.4735; 2024: 0 | 301.4735 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Майская, пгт. Мурыгино (кадастровый номер земельного участка 43:38:270108:568) (Юрьянский район, Мурыгинское городское поселение, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-006577)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 294.3717; 2024: 0 | 294.3717
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1207 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 кв. 2 по ул. Лесная Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:15) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006579) | 0.001 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 19.2677; 2023: 0; 2024: 0 | 19.2677 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 кв. 2 по ул. Лесная Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:15) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006579)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 14.6167; 2023: 0; 2024: 0 | 14.6167
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1208 | Газопровод-ввод к жилому дому №34 по ул. Майская в п. Костино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002507:311) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Костино, код объекта 043-21-589-006580) | 0.0045 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 42.5633; 2023: 0; 2024: 0 | 42.5633 | построен газопровод-ввод к жилому дому №34 по ул. Майская в п. Костино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002507:311) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Костино, код объекта 043-21-589-006580)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.9123; 2023: 0; 2024: 0 | 37.9123
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1209 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 кв. 2 по ул. Лесная Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:65) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006173) | 0.001 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 31.209; 2023: 0; 2024: 0 | 31.209 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 кв. 2 по ул. Лесная Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:65) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006173)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 26.5579; 2023: 0; 2024: 0 | 26.5579
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1210 | Газопровод-ввод к жилому дому №31 по ул. Отрадная в д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:83) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Лубни, код объекта 043-21-589-006581) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 69.1137; 2023: 0; 2024: 0 | 69.1137 | построен газопровод-ввод к жилому дому №31 по ул. Отрадная в д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:83) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Лубни, код объекта 043-21-589-006581)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 64.4627; 2023: 0; 2024: 0 | 64.4627
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1211 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 кв. 2 по ул. Лесная в Нововятском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:38) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006582) | 0.001 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 21.9347; 2023: 0; 2024: 0 | 21.9347 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 кв. 2 по ул. Лесная в Нововятском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:38) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006582)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 17.2837; 2023: 0; 2024: 0 | 17.2837
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1212 | Газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Небесная п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002415:81) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-006583) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 123.6276; 2023: 0; 2024: 0 | 123.6276 | построен газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Небесная п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002415:81) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-006583)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 118.9766; 2023: 0; 2024: 0 | 118.9766
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1213 | Газопровод-ввод к жилому дому №97 по ул. Народная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000088:42) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006253) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 50.4228; 2023: 0; 2024: 0 | 50.4228 | построен газопровод-ввод к жилому дому №97 по ул. Народная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000088:42) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006253)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 45.7717; 2023: 0; 2024: 0 | 45.7717
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1214 | Газопровод-ввод к жилому дому №40 по ул. Курская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000151:161) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006584) | 0.001 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 25.2583; 2023: 0; 2024: 0 | 25.2583 | построен газопровод-ввод к жилому дому №40 по ул. Курская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000151:161) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006584)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 20.6072; 2023: 0; 2024: 0 | 20.6072
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1215 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 в д. Балезинщина Октябрьского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003226:293) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Балезинщина, код объекта 043-21-589-006555) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 45.9916; 2023: 0; 2024: 0 | 45.9916 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 в д. Балезинщина Октябрьского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003226:293) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Балезинщина, код объекта 043-21-589-006555)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.3406; 2023: 0; 2024: 0 | 41.3406
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1216 | Газопровод-ввод к жилому дому №25 кв.2 по ул. Нововятской г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:11) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006585) | 0.001 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 14.3991; 2023: 0; 2024: 0 | 14.3991 | построен газопровод-ввод к жилому дому №25 кв.2 по ул. Нововятской г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:11) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006585)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 9.748; 2023: 0; 2024: 0 | 9.748
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1217 | Газопровод-ввод до жилого дома №21 по ул. Кирова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:117) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006586) | 0.0095 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 92.5263; 2024: 0 | 92.5263 | построен газопровод-ввод до жилого дома №21 по ул. Кирова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:117) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006586)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 85.4246; 2024: 0 | 85.4246
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1218 | Газопровод-ввод к жилому дому №27 по ул. Детства в сл. Луговые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000494:244) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006587) | 0.002 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 42.9059; 2024: 0 | 42.9059 | построен газопровод-ввод к жилому дому №27 по ул. Детства в сл. Луговые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000494:244) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006587)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 35.8042; 2024: 0 | 35.8042
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1219 | Газопровод-ввод к жилому дому №15 по ул. Маршала Говорова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:534) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006424) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 31.3702; 2023: 0; 2024: 0 | 31.3702 | построен газопровод-ввод к жилому дому №15 по ул. Маршала Говорова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:534) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006424)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 26.7191; 2023: 0; 2024: 0 | 26.7191
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1220 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Молодежная в с. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:1532) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-006282) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 61.9239; 2023: 0; 2024: 0 | 61.9239 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Молодежная в с. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:1532) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-006282)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 57.2729; 2023: 0; 2024: 0 | 57.2729
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1221 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 кв. 1 по ул. Молодежная в с. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:1281) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-006283) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 68.1196; 2023: 0; 2024: 0 | 68.1196 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 кв. 1 по ул. Молодежная в с. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:1281) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-006283)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 63.4686; 2023: 0; 2024: 0 | 63.4686
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1222 | Газопровод-ввод к жилому дому №26 по ул. Смолистая в п. Сосновый г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003212:435) (г. Киров, Городской округ город Киров, п. Сосновый, код объекта 043-21-589-006394) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 41.7155; 2023: 0; 2024: 0 | 41.7155 | построен газопровод-ввод к жилому дому №26 по ул. Смолистая в п. Сосновый г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003212:435) (г. Киров, Городской округ город Киров, п. Сосновый, код объекта 043-21-589-006394)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.0644; 2023: 0; 2024: 0 | 37.0644
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1223 | Газопровод-ввод к жилому дому №91А по ул. Полевая в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000084:17) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006420) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 101.6714; 2023: 0; 2024: 0 | 101.6714 | построен газопровод-ввод к жилому дому №91А по ул. Полевая в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000084:17) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006420)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 97.0203; 2023: 0; 2024: 0 | 97.0203
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1224 | Газопровод-ввод к жилому дому №2 по пер. Островского Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000810:20) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006686) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 74.8394; 2024: 0 | 74.8394 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2 по пер. Островского Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000810:20) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006686)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 67.7376; 2024: 0 | 67.7376
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1225 | Газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Приметная в сл. Талица г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000665:246) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006588) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 52.5163; 2024: 0 | 52.5163 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Приметная в сл. Талица г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000665:246) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006588)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 45.4146; 2024: 0 | 45.4146
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1226 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3а по ул. Лютиковая в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003206:481) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-007809) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 54.0799; 2024: 0 | 54.0799 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3а по ул. Лютиковая в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003206:481) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-007809)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 46.9782; 2024: 0 | 46.9782
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1227 | Газопровод-ввод к жилому дому №1Б по ул. Мелиораторов I в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:61) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-006425) | 0.068 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 202.897; 2024: 0 | 202.897 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1Б по ул. Мелиораторов I в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:61) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-006425)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 195.7953; 2024: 0 | 195.7953
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1228 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Филатова, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000668:103) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006589) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.2293; 2024: 0 | 110.2293 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Филатова, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000668:103) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006589)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.1276; 2024: 0 | 103.1276
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1229 | Газопровод-ввод к жилому дому №24 по ул. Карла Либкнехта Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000821:9) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006590) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 21.8492; 2023: 0; 2024: 0 | 21.8492 | построен газопровод-ввод к жилому дому №24 по ул. Карла Либкнехта Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000821:9) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006590)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 17.1981; 2023: 0; 2024: 0 | 17.1981
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1230 | Газопровод-ввод к жилому дому №119/13 по ул. Щорса г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000160:109) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006591) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 57.0721; 2023: 0; 2024: 0 | 57.0721 | построен газопровод-ввод к жилому дому №119/13 по ул. Щорса г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000160:109) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006591)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 52.421; 2023: 0; 2024: 0 | 52.421
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1231 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 в сл. Шулаи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003029:14) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006592) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 28.4019; 2023: 0; 2024: 0 | 28.4019 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 в сл. Шулаи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003029:14) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006592)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 23.7509; 2023: 0; 2024: 0 | 23.7509
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1232 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 в сл. Шулаи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003029:0094) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006593) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 238.7737; 2024: 0 | 238.7737 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 в сл. Шулаи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003029:0094) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006593)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 231.672; 2024: 0 | 231.672
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1233 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Целинная, мкр. Лянгасово, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002021:0003) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006594) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 65.6591; 2023: 0; 2024: 0 | 65.6591 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Целинная, мкр. Лянгасово, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002021:0003) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006594)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 61.0081; 2023: 0; 2024: 0 | 61.0081
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1234 | Газопровод-ввод к жилому дому №5А в сл. Трушинцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003031:42) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006595) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 104.0742; 2023: 0; 2024: 0 | 104.0742 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5А в сл. Трушинцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003031:42) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006595)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 99.4231; 2023: 0; 2024: 0 | 99.4231
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1235 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Радужная в дер. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1445) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Машкачи, код объекта 043-21-589-006596) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 60.4299; 2024: 0 | 60.4299 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Радужная в дер. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1445) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Машкачи, код объекта 043-21-589-006596)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 53.3281; 2024: 0 | 53.3281
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1236 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Парашютистов в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000660:25) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006597) | 0.0135 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 113.2464; 2023: 0; 2024: 0 | 113.2464 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Парашютистов в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000660:25) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006597)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 108.5953; 2023: 0; 2024: 0 | 108.5953
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1237 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Фабричная в Первомайском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000569:71) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006598) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 36.3644; 2023: 0; 2024: 0 | 36.3644 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Фабричная в Первомайском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000569:71) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006598)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 31.7133; 2023: 0; 2024: 0 | 31.7133
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1238 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Кирова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000862:0006) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006600) | 0.00125 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 16.239; 2023: 0; 2024: 0 | 16.239 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Кирова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000862:0006) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006600)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 11.588; 2023: 0; 2024: 0 | 11.588
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1239 | Газопровод-ввод к жилому дому №54 по ул. Нижегородская в д. Нагорена Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:302) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Нагорена, код объекта 043-21-589-006603) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 29.4975; 2023: 0; 2024: 0 | 29.4975 | построен газопровод-ввод к жилому дому №54 по ул. Нижегородская в д. Нагорена Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:302) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Нагорена, код объекта 043-21-589-006603)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 24.8464; 2023: 0; 2024: 0 | 24.8464
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1240 | Газопровод-ввод к жилому дому №42 по ул. 8 Марта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000620:164) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006604) | 0.0045 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.5342; 2023: 0; 2024: 0 | 46.5342 | построен газопровод-ввод к жилому дому №42 по ул. 8 Марта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000620:164) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006604)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.8831; 2023: 0; 2024: 0 | 41.8831
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1241 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Муромская в сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000723:124) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006605) | 0.025 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 73.745; 2023: 0; 2024: 0 | 73.745 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Муромская в сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000723:124) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006605)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 69.094; 2023: 0; 2024: 0 | 69.094
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1242 | Газопровод-ввод к жилому дому № 96 по ул. Полевая в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000083:5) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006606) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 68.6991; 2024: 0 | 68.6991 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 96 по ул. Полевая в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000083:5) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006606)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 61.5974; 2024: 0 | 61.5974
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1243 | Газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Деловая г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000650:397) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006607) | 0.0015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 48.6804; 2023: 0; 2024: 0 | 48.6804 | построен газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Деловая г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000650:397) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006607)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 44.0294; 2023: 0; 2024: 0 | 44.0294
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1244 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Нововятская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000856:6) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006608) | 0.026 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 105.6246; 2023: 0; 2024: 0 | 105.6246 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Нововятская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000856:6) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006608)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 100.9736; 2023: 0; 2024: 0 | 100.9736
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1245 | Газопровод-ввод к жилому дому №31А в д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090903:61) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Лубни, код объекта 043-21-589-006610) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому №31А в д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090903:61) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Лубни, код объекта 043-21-589-006610)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1246 | Газопровод-ввод к жилому дому №3А по ул. Бронная в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002628:281) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-006611) | 0 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 11.3225; 2024: 0 | 11.3225 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3А по ул. Бронная в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002628:281) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-006611)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 4.2208; 2024: 0 | 4.2208
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1247 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Кочуровы, д. Дороничи, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002611:140) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-006612) | 0.017 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 111.2443; 2024: 0 | 111.2443 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Кочуровы, д. Дороничи, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002611:140) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-006612)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 104.1426; 2024: 0 | 104.1426
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1248 | Газопровод-ввод к жилому дому №3А по пер. Майский в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002205:341) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-006613) | 0.061 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 109.0619; 2023: 0; 2024: 0 | 109.0619 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3А по пер. Майский в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002205:341) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-006613)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 104.4109; 2023: 0; 2024: 0 | 104.4109
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1249 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 по пер. Макарьевский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000649:181) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006614) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 33.8225; 2023: 0; 2024: 0 | 33.8225 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 по пер. Макарьевский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000649:181) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006614)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 29.1714; 2023: 0; 2024: 0 | 29.1714
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1250 | Газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Любимая п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002515:136) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-006615) | 0.019 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 265.0218; 2024: 0 | 265.0218 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Любимая п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002515:136) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-006615)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 257.9201; 2024: 0 | 257.9201
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1251 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Любимая п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002515:104) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-009801) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Любимая п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002515:104) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-009801)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1252 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 в сл. Лянгасы Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003020:28) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006616) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 64.2707; 2024: 0 | 64.2707 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 в сл. Лянгасы Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003020:28) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006616)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 57.169; 2024: 0 | 57.169
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1253 | Газопровод-ввод к жилому дому №16 по ул. Овражная в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270101:124) (Юрьянский район, Мурыгинское городское поселение, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-006617) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 31.9419; 2023: 0; 2024: 0 | 31.9419 | построен газопровод-ввод к жилому дому №16 по ул. Овражная в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270101:124) (Юрьянский район, Мурыгинское городское поселение, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-006617)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 27.2908; 2023: 0; 2024: 0 | 27.2908
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1254 | Газопровод-ввод к жилому дому №7А по ул. Привольная п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002601:302) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-006618) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 32.6168; 2023: 0; 2024: 0 | 32.6168 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7А по ул. Привольная п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002601:302) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-006618)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 27.9657; 2023: 0; 2024: 0 | 27.9657
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1255 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 кв.1 по ул. Луговая в п. Сосновый г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003212:158) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Сосновый, код объекта 043-21-589-006619) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 27.0387; 2023: 0; 2024: 0 | 27.0387 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 кв.1 по ул. Луговая в п. Сосновый г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003212:158) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Сосновый, код объекта 043-21-589-006619)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 22.3877; 2023: 0; 2024: 0 | 22.3877
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1256 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Доктора Мышкина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:0000489:53) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006620) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 74.931; 2023: 0; 2024: 0 | 74.931 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Доктора Мышкина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:0000489:53) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006620)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 70.28; 2023: 0; 2024: 0 | 70.28
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1257 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Ветлужская в сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000723:0048) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006621) | 0.021 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 66.0208; 2023: 0; 2024: 0 | 66.0208 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Ветлужская в сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000723:0048) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006621)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 61.3697; 2023: 0; 2024: 0 | 61.3697
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1258 | Газопровод-ввод к жилому дому №29 кв.1 по ул. Новая сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003017:183) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006622) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 88.6735; 2023: 0; 2024: 0 | 88.6735 | построен газопровод-ввод к жилому дому №29 кв.1 по ул. Новая сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003017:183) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006622)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 84.0224; 2023: 0; 2024: 0 | 84.0224
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1259 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по пер. 3-й Южный в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000511:20) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006623) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 71.8814; 2023: 0; 2024: 0 | 71.8814 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по пер. 3-й Южный в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000511:20) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006623)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 67.2303; 2023: 0; 2024: 0 | 67.2303
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1260 | Газопровод-ввод к жилому дому №1Г по пр. Победы 2-я улица в пос. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002609:55) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-006624) | 0.065 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 238.0886; 2024: 0 | 238.0886 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1Г по пр. Победы 2-я улица в пос. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002609:55) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-006624)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 230.9869; 2024: 0 | 230.9869
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1261 | Газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Смородиновая в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002216:240) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-006543) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 111.2336; 2023: 0; 2024: 0 | 111.2336 | построен газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Смородиновая в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002216:240) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-006543)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 106.5826; 2023: 0; 2024: 0 | 106.5826
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1262 | Газопровод-ввод к жилому дому №26 по ул. Школьная Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000800:22) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006625) | 0.017 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 24.0516; 2023: 0; 2024: 0 | 24.0516 | построен газопровод-ввод к жилому дому №26 по ул. Школьная Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000800:22) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006625)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 19.4006; 2023: 0; 2024: 0 | 19.4006
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1263 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Грухина Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000819:16) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006626) | 0.0085 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 24.7007; 2023: 0; 2024: 0 | 24.7007 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Грухина Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000819:16) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006626)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 20.0497; 2023: 0; 2024: 0 | 20.0497
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1264 | Газопровод-ввод к жилому дому №31 по ул. Персиковая Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000736:132) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006556) | 0.0035 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 32.579; 2023: 0; 2024: 0 | 32.579 | построен газопровод-ввод к жилому дому №31 по ул. Персиковая Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000736:132) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006556)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 27.9279; 2023: 0; 2024: 0 | 27.9279
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1265 | Газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Зеленина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000618:583) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006627) | 0.0025 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 36.995; 2023: 0; 2024: 0 | 36.995 | построен газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Зеленина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000618:583) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006627)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 32.3439; 2023: 0; 2024: 0 | 32.3439
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1266 | Газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Дубравная в сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000723:36) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006628) | 0.03 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 78.6678; 2023: 0; 2024: 0 | 78.6678 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Дубравная в сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000723:36) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006628)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 74.0167; 2023: 0; 2024: 0 | 74.0167
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1267 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21Б по ул. Труда в дер. Колобовщина Октябрьского района города Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003224:430) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Колобовщина, код объекта 043-21-589-007883) | 0.046 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 98.6203; 2024: 0 | 98.6203 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21Б по ул. Труда в дер. Колобовщина Октябрьского района города Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003224:430) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Колобовщина, код объекта 043-21-589-007883)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 91.5186; 2024: 0 | 91.5186
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1268 | Газопровод-ввод к жилому дому №14В по ул. Свободы в д. Колобовщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003224:281) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Колобовщина, код объекта 043-21-589-006629) | 0.028 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 76.534; 2023: 0; 2024: 0 | 76.534 | построен газопровод-ввод к жилому дому №14В по ул. Свободы в д. Колобовщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003224:281) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Колобовщина, код объекта 043-21-589-006629)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 71.883; 2023: 0; 2024: 0 | 71.883
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1269 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. 1-ая Покровская в д. Нагорена Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:588) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Нагорена, код объекта 043-21-589-006630) | 0.023 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 133.024; 2023: 0; 2024: 0 | 133.024 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. 1-ая Покровская в д. Нагорена Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:588) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Нагорена, код объекта 043-21-589-006630)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 128.373; 2023: 0; 2024: 0 | 128.373
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1270 | Газопровод-ввод к жилому дому №100 по ул. Коммуны в с. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:1760) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-006631) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 53.6628; 2024: 0 | 53.6628 | построен газопровод-ввод к жилому дому №100 по ул. Коммуны в с. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:1760) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-006631)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 46.5611; 2024: 0 | 46.5611
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1271 | Газопровод-ввод к жилому дому №18 по ул. Верхняя в д. Шубино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002213:371) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Шубино, код объекта 043-21-589-006632) | 0.0153 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 71.27; 2023: 0; 2024: 0 | 71.27 | построен газопровод-ввод к жилому дому №18 по ул. Верхняя в д. Шубино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002213:371) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Шубино, код объекта 043-21-589-006632)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 66.619; 2023: 0; 2024: 0 | 66.619
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1272 | Газопровод-ввод к жилому дому №2 по пер. Нижний в д. Шубино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002213:135) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Шубино, код объекта 043-21-589-007811) | 0.002 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 56.2179; 2024: 0 | 56.2179 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2 по пер. Нижний в д. Шубино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002213:135) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Шубино, код объекта 043-21-589-007811)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 49.1161; 2024: 0 | 49.1161
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1273 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 по пер. Верхний в д. Шубино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002213:363) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Шубино, код объекта 043-21-589-007812) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 40.3352; 2024: 0 | 40.3352 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 по пер. Верхний в д. Шубино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002213:363) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Шубино, код объекта 043-21-589-007812)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 33.2334; 2024: 0 | 33.2334
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1274 | Газопровод-ввод к жилому дому №67а в д. Балезинщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003226:367) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Балезинщина, код объекта 043-21-589-006633) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 39.6743; 2023: 0; 2024: 0 | 39.6743 | построен газопровод-ввод к жилому дому №67а в д. Балезинщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003226:367) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Балезинщина, код объекта 043-21-589-006633)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 35.0233; 2023: 0; 2024: 0 | 35.0233
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1275 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Суворова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000813:112) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006634) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 19.6863; 2023: 0; 2024: 0 | 19.6863 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Суворова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000813:112) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006634)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 15.0352; 2023: 0; 2024: 0 | 15.0352
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1276 | Газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Серовская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:316) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006635) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 54.0753; 2023: 0; 2024: 0 | 54.0753 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Серовская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:316) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006635)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.4242; 2023: 0; 2024: 0 | 49.4242
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1277 | Газопровод-ввод к жилому дому №13А по ул. Профсоюзная в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270104:852) (Юрьянский район, Мурыгинское городское поселение, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-006636) | 0.0075 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 91.0143; 2024: 0 | 91.0143 | построен газопровод-ввод к жилому дому №13А по ул. Профсоюзная в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270104:852) (Юрьянский район, Мурыгинское городское поселение, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-006636)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 83.9126; 2024: 0 | 83.9126
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1278 | Газопровод-ввод к жилому дому №99 по ул. Павла Корчагина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000595:175) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006637) | 0.0025 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 75.4781; 2024: 0 | 75.4781 | построен газопровод-ввод к жилому дому №99 по ул. Павла Корчагина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000595:175) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006637)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 68.3763; 2024: 0 | 68.3763
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1279 | Газопровод-ввод к жилому дому №65 в д. Балезинщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003226:0063) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Балезинщина, код объекта 043-21-589-006638) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 26.8365; 2023: 0; 2024: 0 | 26.8365 | построен газопровод-ввод к жилому дому №65 в д. Балезинщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003226:0063) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Балезинщина, код объекта 043-21-589-006638)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 22.1854; 2023: 0; 2024: 0 | 22.1854
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1280 | Газопровод-ввод к жилому дому №15а по ул. Павла Садакова в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031802:459) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, с. Пасегово, код объекта 043-21-589-006639) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 103.1078; 2024: 0 | 103.1078 | построен газопровод-ввод к жилому дому №15а по ул. Павла Садакова в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031802:459) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, с. Пасегово, код объекта 043-21-589-006639)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 96.0061; 2024: 0 | 96.0061
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1281 | Газопровод-ввод к жилому дому №4А в д. Балезинщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003226:651) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Балезинщина, код объекта 043-21-589-006640) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 32.6181; 2023: 0; 2024: 0 | 32.6181 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4А в д. Балезинщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003226:651) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Балезинщина, код объекта 043-21-589-006640)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 27.967; 2023: 0; 2024: 0 | 27.967
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1282 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Ушакова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000823:87) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006641) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 21.008; 2023: 0; 2024: 0 | 21.008 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Ушакова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000823:87) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006641)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 16.357; 2023: 0; 2024: 0 | 16.357
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1283 | Газопровод-ввод к жилому дому №32 в д. Балезинщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003226:362) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Балезинщина, код объекта 043-21-589-006642) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 26.8365; 2023: 0; 2024: 0 | 26.8365 | построен газопровод-ввод к жилому дому №32 в д. Балезинщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003226:362) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Балезинщина, код объекта 043-21-589-006642)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 22.1854; 2023: 0; 2024: 0 | 22.1854
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1284 | Газопровод-ввод к жилому дому №25А по ул. Славянская в д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:729) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Лубни, код объекта 043-21-589-006644) | 0.0025 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 25.6554; 2023: 0; 2024: 0 | 25.6554 | построен газопровод-ввод к жилому дому №25А по ул. Славянская в д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:729) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Лубни, код объекта 043-21-589-006644)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 21.0044; 2023: 0; 2024: 0 | 21.0044
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1285 | Газопровод-ввод к жилому дому №25 по ул. Славянская в д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:730) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Лубни, код объекта 043-21-589-006645) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 59.8772; 2023: 0; 2024: 0 | 59.8772 | построен газопровод-ввод к жилому дому №25 по ул. Славянская в д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:730) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Лубни, код объекта 043-21-589-006645)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 55.2261; 2023: 0; 2024: 0 | 55.2261
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1286 | Газопровод-ввод к жилому дому №15 по ул. Кольцевая Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000813:15) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006646) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 20.7; 2023: 0; 2024: 0 | 20.7 | построен газопровод-ввод к жилому дому №15 по ул. Кольцевая Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000813:15) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006646)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 16.0489; 2023: 0; 2024: 0 | 16.0489
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1287 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18а в дер. Верещагино Октябрьского района города Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002219:136) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Верещагино, код объекта 043-21-589-006647) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.5899; 2024: 0 | 154.5899 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18а в дер. Верещагино Октябрьского района города Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002219:136) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Верещагино, код объекта 043-21-589-006647)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.4882; 2024: 0 | 147.4882
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1288 | Газопровод-ввод к жилому дому №11А по ул. Луначарского г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000571:291) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006648) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 71.3716; 2024: 0 | 71.3716 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11А по ул. Луначарского г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000571:291) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006648)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 64.2699; 2024: 0 | 64.2699
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1289 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Северная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:151) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Поздино, код объекта 043-21-589-006649) | 0.0225 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 172.2791; 2023: 0; 2024: 0 | 172.2791 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Северная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:151) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Поздино, код объекта 043-21-589-006649)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 167.6281; 2023: 0; 2024: 0 | 167.6281
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1290 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Ушакова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000823:299) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006650) | 0.0105 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 28.31; 2023: 0; 2024: 0 | 28.31 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Ушакова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000823:299) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006650)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 23.659; 2023: 0; 2024: 0 | 23.659
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1291 | Газопровод-ввод к жилому дому №8Б по ул. Северная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:349) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Поздино, код объекта 043-21-589-006651) | 0.0033 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 48.5078; 2024: 0 | 48.5078 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8Б по ул. Северная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:349) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Поздино, код объекта 043-21-589-006651)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 41.4061; 2024: 0 | 41.4061
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1292 | Газопровод-ввод к жилому дому №1-3 по ул. Юбилейная в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (номер кадастрового квартала 43:12:031805) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, с. Пасегово, код объекта 043-21-589-006652) | 0.002 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 45.7171; 2024: 0 | 45.7171 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1-3 по ул. Юбилейная в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (номер кадастрового квартала 43:12:031805) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, с. Пасегово, код объекта 043-21-589-006652)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 38.6154; 2024: 0 | 38.6154
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1293 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Юбилейная в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031807:101) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, с. Пасегово, код объекта 043-21-589-006653) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 46.0068; 2024: 0 | 46.0068 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Юбилейная в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031807:101) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, с. Пасегово, код объекта 043-21-589-006653)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 38.9051; 2024: 0 | 38.9051
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1294 | Газопровод-ввод к жилому дому № 51 кв. 3 по ул. Коллективная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000544:89) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006654) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.1732; 2024: 0 | 154.1732 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 51 кв. 3 по ул. Коллективная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000544:89) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006654)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.0715; 2024: 0 | 147.0715
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1295 | Газопровод-ввод к жилому дому №10А по ул. Береговая в д. Филимоновщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121101:297) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Филимоновщина, код объекта 043-21-589-006655) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 59.1682; 2024: 0 | 59.1682 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10А по ул. Береговая в д. Филимоновщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121101:297) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Филимоновщина, код объекта 043-21-589-006655)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 52.0665; 2024: 0 | 52.0665
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1296 | Газопровод-ввод к жилому дому №45 по ул. Радужная в д. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1667) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Машкачи, код объекта 043-21-589-006656) | 0.0065 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 36.4636; 2023: 0; 2024: 0 | 36.4636 | построен газопровод-ввод к жилому дому №45 по ул. Радужная в д. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1667) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Машкачи, код объекта 043-21-589-006656)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 31.8126; 2023: 0; 2024: 0 | 31.8126
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1297 | Газопровод-ввод к жилому дому №30 по ул. Новая в сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003017:157) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006657) | 0.0032 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 57.6384; 2024: 0 | 57.6384 | построен газопровод-ввод к жилому дому №30 по ул. Новая в сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003017:157) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006657)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 50.5367; 2024: 0 | 50.5367
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1298 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Зеленина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:001257:3) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006658) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 39.2514; 2023: 0; 2024: 0 | 39.2514 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Зеленина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:001257:3) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006658)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 34.6003; 2023: 0; 2024: 0 | 34.6003
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1299 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Кольцевая Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000814:14) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006659) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 152.4555; 2024: 0 | 152.4555 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Кольцевая Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000814:14) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006659)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 145.3538; 2024: 0 | 145.3538
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1300 | Газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Шевцовой г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000511:39) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006660) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Шевцовой г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000511:39) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006660)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1301 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Радужная в д. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1671) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Машкачи, код объекта 043-21-589-006661) | 0.0065 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 35.8659; 2023: 0; 2024: 0 | 35.8659 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Радужная в д. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1671) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Машкачи, код объекта 043-21-589-006661)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 31.2148; 2023: 0; 2024: 0 | 31.2148
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1302 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Юбилейная в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031807:0029) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, с. Пасегово, код объекта 043-21-589-006662) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 34.3907; 2024: 0 | 34.3907 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Юбилейная в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031807:0029) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, с. Пасегово, код объекта 043-21-589-006662)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 27.289; 2024: 0 | 27.289
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1303 | Газопровод-ввод к жилому дому №13 по ул. Суворова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000813:7) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006663) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 20.4207; 2023: 0; 2024: 0 | 20.4207 | построен газопровод-ввод к жилому дому №13 по ул. Суворова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000813:7) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006663)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 15.7696; 2023: 0; 2024: 0 | 15.7696
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1304 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Фигурная в пос. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002607:181) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-007742) | 0.014 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 160.8248; 2024: 0 | 160.8248 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Фигурная в пос. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002607:181) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-007742)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 153.7231; 2024: 0 | 153.7231
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1305 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1А по пер. Гаражный в пос. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002601:675) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-007744) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 41.909; 2024: 0 | 41.909 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1А по пер. Гаражный в пос. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002601:675) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-007744)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 34.8072; 2024: 0 | 34.8072
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1306 | Газопровод-ввод к жилому дому № 56 по ул. Мира в пос. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002607:235) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-007745) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 55.7277; 2024: 0 | 55.7277 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 56 по ул. Мира в пос. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002607:235) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-007745)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 48.626; 2024: 0 | 48.626
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1307 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Сказочная в пос. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002600:142) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-007746) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 73.4207; 2024: 0 | 73.4207 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Сказочная в пос. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002600:142) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-007746)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 66.319; 2024: 0 | 66.319
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1308 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 1 по ул. Новая в пос. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002605:94) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-006664) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 146.2744; 2024: 0 | 146.2744 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 1 по ул. Новая в пос. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002605:94) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-006664)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 139.1727; 2024: 0 | 139.1727
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1309 | Газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Смородиновая в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002216:239) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-006492) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 79.2669; 2023: 0; 2024: 0 | 79.2669 | построен газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Смородиновая в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002216:239) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-006492)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 74.6158; 2023: 0; 2024: 0 | 74.6158
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1310 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Петровская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:329) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006795) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 65.7634; 2023: 0; 2024: 0 | 65.7634 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Петровская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:329) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-006795)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 61.1124; 2023: 0; 2024: 0 | 61.1124
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1311 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Энгельса (Нововятский район) в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000866:15) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007753) | 0.0035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 42.9784; 2024: 0 | 42.9784 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Энгельса (Нововятский район) в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000866:15) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007753)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 35.8767; 2024: 0 | 35.8767
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1312 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Энгельса (Нововятский район) в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000865:1185) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007814) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 180.9342; 2024: 0 | 180.9342 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Энгельса (Нововятский район) в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000865:1185) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007814)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 173.8325; 2024: 0 | 173.8325
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1313 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Энгельса (Нововятский район) в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000865:17) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007815) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Энгельса (Нововятский район) в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000865:17) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007815)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1314 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18/5 по ул. Луначарского / ул. Профсоюзная в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:011143:0003) (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007754) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18/5 по ул. Луначарского / ул. Профсоюзная в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:011143:0003) (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007754)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1315 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10А по пер. Ушакова (Нововятский район) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000824:55) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007755) | 0.061 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 207.4728; 2024: 0 | 207.4728 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10А по пер. Ушакова (Нововятский район) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000824:55) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007755)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 200.3711; 2024: 0 | 200.3711
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1316 | Газопровод-ввод к жилому дому №22А по ул. Столичная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002515:334) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-007756) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 42.2666; 2024: 0 | 42.2666 | построен газопровод-ввод к жилому дому №22А по ул. Столичная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002515:334) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-007756)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 35.1649; 2024: 0 | 35.1649
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1317 | Газопровод-ввод к жилому дому №2 по пер. Научный 2-й в д. Федяково Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121001:248) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Федяково, код объекта 043-21-589-007757) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 51.6666; 2024: 0 | 51.6666 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2 по пер. Научный 2-й в д. Федяково Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121001:248) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Федяково, код объекта 043-21-589-007757)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 44.5649; 2024: 0 | 44.5649
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1318 | Газопровод-ввод к жилому дому №20 по пер. Шалаевский в дер. Бони г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002706:212) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Бони, код объекта 043-21-589-007380) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 28.0069; 2023: 0; 2024: 0 | 28.0069 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20 по пер. Шалаевский в дер. Бони г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002706:212) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Бони, код объекта 043-21-589-007380)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 23.3559; 2023: 0; 2024: 0 | 23.3559
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1319 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Ленина в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:3111141:81) (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007759) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Ленина в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:3111141:81) (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007759)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1320 | Газопровод-ввод к жилому дому № 190 по ул. Павла Корчагина в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000591:19) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007760) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 190 по ул. Павла Корчагина в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000591:19) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007760)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1321 | Газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Юбилейная в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031807:0120) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, с. Пасегово, код объекта 043-21-589-007763) | 0.123 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 313.0306; 2024: 0 | 313.0306 | построен газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Юбилейная в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031807:0120) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, с. Пасегово, код объекта 043-21-589-007763)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 305.9288; 2024: 0 | 305.9288
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1322 | Газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Образцовая в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:277) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-007764) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 41.1494; 2024: 0 | 41.1494 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Образцовая в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:277) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-007764)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 34.0477; 2024: 0 | 34.0477
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1323 | Газопровод-ввод к жилому дому № 90 по ул. Советская в пгт. Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270105:0057) (Юрьянский район, Мурыгинское городское поселение, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-005172) | 0.0055 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 44.4898; 2023: 0; 2024: 0 | 44.4898 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 90 по ул. Советская в пгт. Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270105:0057) (Юрьянский район, Мурыгинское городское поселение, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-005172)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 39.8388; 2023: 0; 2024: 0 | 39.8388
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1324 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32 в д. Гавшонки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:030501:131) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Гавшонки, код объекта 043-21-589-007767) | 0.002 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 41.8598; 2024: 0 | 41.8598 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32 в д. Гавшонки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:030501:131) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Гавшонки, код объекта 043-21-589-007767)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 34.7581; 2024: 0 | 34.7581
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1325 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 в д. Гавшонки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:030501:129) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Гавшонки, код объекта 043-21-589-007816) | 0.013 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 78.4253; 2024: 0 | 78.4253 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 в д. Гавшонки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:030501:129) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Гавшонки, код объекта 043-21-589-007816)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 71.3235; 2024: 0 | 71.3235
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1326 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Гостеприимная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:540) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-007696) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 37.9521; 2024: 0 | 37.9521 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Гостеприимная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:540) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-007696)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 30.8503; 2024: 0 | 30.8503
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1327 | Газопровод-ввод к жилому дому №16 по ул. Столичная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002515:331) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-007769) | 0.014 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 125.0456; 2024: 0 | 125.0456 | построен газопровод-ввод к жилому дому №16 по ул. Столичная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002515:331) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-007769)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 117.9439; 2024: 0 | 117.9439
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1328 | Газопровод-ввод к жилому дому №14а по ул. Столичная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002515:194) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-007817) | 0.014 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 126.8608; 2024: 0 | 126.8608 | построен газопровод-ввод к жилому дому №14а по ул. Столичная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002515:194) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-007817)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 119.7591; 2024: 0 | 119.7591
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1329 | Газопровод-ввод к жилому дому №21 по ул. Столичная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002515:29) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-007818) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 55.6303; 2024: 0 | 55.6303 | построен газопровод-ввод к жилому дому №21 по ул. Столичная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002515:29) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-007818)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 48.5286; 2024: 0 | 48.5286
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1330 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Зевахина в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:010715:0081) (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007826) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Зевахина в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:010715:0081) (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007826)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1331 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Зевахина в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:310702:146) (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007827) | 0.065 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 480.0345; 2024: 0 | 480.0345 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Зевахина в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:310702:146) (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007827)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 472.9328; 2024: 0 | 472.9328
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1332 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Зевахина в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:010715:0071) (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007828) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Зевахина в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:010715:0071) (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007828)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1333 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Зевахина в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:010715:0068) (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007829) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Зевахина в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:010715:0068) (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007829)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1334 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Федосеева в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000080:338) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007771) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 100.0142; 2024: 0 | 100.0142 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Федосеева в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000080:338) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007771)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 92.9125; 2024: 0 | 92.9125
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1335 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1по ул. Карла Либкнехта (Нововятский район) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000820:14) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007772) | 0.03 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.2073; 2024: 0 | 110.2073 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1по ул. Карла Либкнехта (Нововятский район) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000820:14) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007772)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.1055; 2024: 0 | 103.1055
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1336 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20А по ул. Новая в сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003017:154) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007773) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 47.093; 2024: 0 | 47.093 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20А по ул. Новая в сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003017:154) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007773)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 39.9913; 2024: 0 | 39.9913
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1337 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 в сл. Варсеги г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003027:0003) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007774) | 0.027 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 210.8301; 2024: 0 | 210.8301 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 в сл. Варсеги г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003027:0003) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007774)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 203.7284; 2024: 0 | 203.7284
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1338 | Распределительный газопровод до территории сдт Полянка г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007586) | 0.1509 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1245.1959; 2024: 0 | 1245.1959 | построен распределительный газопровод до территории сдт Полянка г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007586)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 1216.789; 2024: 0 | 1216.789
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 28.4069; 2024: 0 | 28.4069
2.5.1339 | Распределительный газопровод в д. Полевщина г. Кирова (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Полевщина, код объекта 043-21-589-007587) | 1.3789 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 10596.4627; 2024: 0 | 10596.4627 | построен распределительный газопровод в д. Полевщина г. Кирова (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Полевщина, код объекта 043-21-589-007587)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 10433.1232; 2024: 0 | 10433.1232
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 163.3396; 2024: 0 | 163.3396
2.5.1340 | Распределительный газопровод в сл. Филейка г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007588) | 0.164 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 684.412; 2024: 0 | 684.412 | построен распределительный газопровод в сл. Филейка г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007588)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 670.2086; 2024: 0 | 670.2086
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.2034; 2024: 0 | 14.2034
2.5.1341 | Распределительный газопровод до территории сдт Урожай Нововятского района г. Кирова (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007589) | 0.046 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 489.4234; 2024: 0 | 489.4234 | построен распределительный газопровод до территории сдт Урожай Нововятского района г. Кирова (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007589)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 482.3217; 2024: 0 | 482.3217
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1342 | Распределительный газопровод по ул. Истобенская и 1-я Эсауловская в д. Эсауловы г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Эсауловы, код объекта 043-21-589-007590) | 0.3373 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 2338.1022; 2024: 0 | 2338.1022 | построен распределительный газопровод по ул. Истобенская и 1-я Эсауловская в д. Эсауловы г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Эсауловы, код объекта 043-21-589-007590)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 2323.8988; 2024: 0 | 2323.8988
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.2034; 2024: 0 | 14.2034
2.5.1343 | Распределительный газопровод до территории сдт Мичуринец-2 Нововятского района г. Кирова (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007591) | 0.06986 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 841.7078; 2024: 0 | 841.7078 | построен распределительный газопровод до территории сдт Мичуринец-2 Нововятского района г. Кирова (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007591)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 834.6061; 2024: 0 | 834.6061
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1344 | Распределительный газопровод по ул. Радина г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007592) | 0.535 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 4358.418 | 4358.418 | построен распределительный газопровод по ул. Радина г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007592)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 4351.3163 | 4351.3163
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
2.5.1345 | Распределительный газопровод в сл. Павловская г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007305) | 0.525 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 4222.9549 | 4222.9549 | построен распределительный газопровод в сл. Павловская г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007305)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 4215.8532 | 4215.8532
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
2.5.1346 | Распределительный газопровод в д. Пересторонцы, д. Катковы, д. Чуркино г. Кирова (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, дер. Катковы, код объекта 043-21-589-007593) | 10.549 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 68074.2711 | 68074.2711 | построен распределительный газопровод в д. Пересторонцы, д. Катковы, д. Чуркино г. Кирова (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, дер. Катковы, код объекта 043-21-589-007593)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 66916.6908 | 66916.6908
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 1157.5804 | 1157.5804
2.5.1347 | Распределительный газопровод в д. Оверинцы г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Оверинцы, код объекта 043-21-589-007594) | 2.356 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 16055.3919; 2024: 0 | 16055.3919 | построен распределительный газопровод в д. Оверинцы г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Оверинцы, код объекта 043-21-589-007594)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 15948.8661; 2024: 0 | 15948.8661
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 106.5258; 2024: 0 | 106.5258
2.5.1348 | Распределительный газопровод в д. Старые Кисели, д. Сарбаи, д. Студенец, д. Удаловщина, д. Подборные, д. Нагорье, д. Башарово, д. Леденцовы г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Башарово, код объекта 043-21-589-007595) | 22.05 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 138488.9777 | 138488.9777 | построен распределительный газопровод в д. Старые Кисели, д. Сарбаи, д. Студенец, д. Удаловщина, д. Подборные, д. Нагорье, д. Башарово, д. Леденцовы г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Башарово, код объекта 043-21-589-007595)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 137935.0436 | 137935.0436
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 553.9342 | 553.9342
2.5.1349 | Распределительный газопровод до территории сдт Северянка-2 г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007596) | 0.06 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 683.1764; 2024: 0 | 683.1764 | построен распределительный газопровод до территории сдт Северянка-2 г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007596)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 676.0747; 2024: 0 | 676.0747
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1350 | Распределительный газопровод в д. Вересниковщина г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Вересниковщина, код объекта 043-21-589-007597) | 3.25 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 19464.1456; 2024: 0 | 19464.1456 | построен распределительный газопровод в д. Вересниковщина г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Вересниковщина, код объекта 043-21-589-007597)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 19137.4664; 2024: 0 | 19137.4664
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 326.6791; 2024: 0 | 326.6791
2.5.1351 | Распределительный газопровод в д. Першино, д. Малые Кушовы г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Першино, код объекта 043-21-589-007598) | 3.216 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 23616.3323; 2024: 0 | 23616.3323 | построен распределительный газопровод в д. Першино, д. Малые Кушовы г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Першино, код объекта 043-21-589-007598)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 23367.7721; 2024: 0 | 23367.7721
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 248.5602; 2024: 0 | 248.5602
2.5.1352 | Распределительный газопровод в д. Канахины, д. Садаковы г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Канахины, код объекта 043-21-589-007599) | 3.968 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 23499.5184; 2024: 0 | 23499.5184 | построен распределительный газопровод в д. Канахины, д. Садаковы г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Канахины, код объекта 043-21-589-007599)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 23215.4496; 2024: 0 | 23215.4496
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 284.0688; 2024: 0 | 284.0688
2.5.1353 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 в д. Канахины Октябрьского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002426:55) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Канахины, код объекта 043-21-589-009033) | 0.0096 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 48.1822; 2024: 0 | 48.1822 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 в д. Канахины Октябрьского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002426:55) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Канахины, код объекта 043-21-589-009033)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 41.0805; 2024: 0 | 41.0805
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1354 | Газопровод-ввод к жилому дому № 45 в д. Канахины Октябрьского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002502:19) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Канахины, код объекта 043-21-589-009034) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 125.9351; 2024: 0 | 125.9351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 45 в д. Канахины Октябрьского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002502:19) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Канахины, код объекта 043-21-589-009034)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 118.8334; 2024: 0 | 118.8334
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1355 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1А в д. Канахины Октябрьского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002426:3) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Канахины, код объекта 043-21-589-009035) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1А в д. Канахины Октябрьского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002426:3) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Канахины, код объекта 043-21-589-009035)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1356 | Распределительный газопровод в д. Загоски г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Загоски, код объекта 043-21-589-007600) | 2.652 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 20292.5941; 2024: 0 | 20292.5941 | построен распределительный газопровод в д. Загоски г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Загоски, код объекта 043-21-589-007600)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 20093.7459; 2024: 0 | 20093.7459
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 198.8482; 2024: 0 | 198.8482
2.5.1357 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2Б в д. Загоски Октябрьского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003223:79) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Загоски, код объекта 043-21-589-009036) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2Б в д. Загоски Октябрьского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003223:79) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Загоски, код объекта 043-21-589-009036)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1358 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 в д. Загоски Октябрьского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003223:0026) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Загоски, код объекта 043-21-589-009037) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 в д. Загоски Октябрьского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003223:0026) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Загоски, код объекта 043-21-589-009037)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1359 | Распределительный газопровод в д. Монастырская г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, дер. Монастырская, код объекта 043-21-589-007601) | 2.925 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 18488.8602; 2024: 0 | 18488.8602 | построен распределительный газопровод в д. Монастырская г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, дер. Монастырская, код объекта 043-21-589-007601)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 18247.4017; 2024: 0 | 18247.4017
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 241.4585; 2024: 0 | 241.4585
2.5.1360 | Распределительный газопровод в д. Нагоряна г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Нагоряна, код объекта 043-21-589-007602) | 0.949 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 6174.6341; 2024: 0 | 6174.6341 | построен распределительный газопровод в д. Нагоряна г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Нагоряна, код объекта 043-21-589-007602)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 6117.8203; 2024: 0 | 6117.8203
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 56.8138; 2024: 0 | 56.8138
2.5.1361 | Распределительный газопровод в д. Подозерье, д. Родинцы, д. Колпаки, д. Матанцы, д. Сумароки г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Сумароки, код объекта 043-21-589-007603) | 5.605 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 36578.8553 | 36578.8553 | построен распределительный газопровод в д. Подозерье, д. Родинцы, д. Колпаки, д. Матанцы, д. Сумароки г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Сумароки, код объекта 043-21-589-007603)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 36237.9727 | 36237.9727
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 340.8826 | 340.8826
2.5.1362 | Распределительный газопровод в д. Рожни г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Рожни, код объекта 043-21-589-007604) | 2.018 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 12875.0235; 2024: 0 | 12875.0235 | построен распределительный газопровод в д. Рожни г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Рожни, код объекта 043-21-589-007604)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 12804.0063; 2024: 0 | 12804.0063
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 71.0172; 2024: 0 | 71.0172
2.5.1363 | Распределительный газопровод в д. Куликовская г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Куликовская, код объекта 043-21-589-006720) | 2.207 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 17671.6595; 2024: 0 | 17671.6595 | построен распределительный газопровод в д. Куликовская г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Куликовская, код объекта 043-21-589-006720)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 17387.5907; 2024: 0 | 17387.5907
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 284.0688; 2024: 0 | 284.0688
2.5.1364 | Распределительный газопровод в д. Масленики, д. Булдаки, д. Кривели, д. Лисицины, д. Луговики г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Кривели, код объекта 043-21-589-007605) | 7.145 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 42104.8021 | 42104.8021 | построен распределительный газопровод в д. Масленики, д. Булдаки, д. Кривели, д. Лисицины, д. Луговики г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Кривели, код объекта 043-21-589-007605)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 41309.4095 | 41309.4095
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 795.3926 | 795.3926
2.5.1365 | Распределительный газопровод в д. Ямново, д. Зубковы г. Кирова (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Зубковы, код объекта 043-21-589-007606) | 4.676 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 32775.8605 | 32775.8605 | построен распределительный газопровод в д. Ямново, д. Зубковы г. Кирова (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Зубковы, код объекта 043-21-589-007606)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 32640.9278 | 32640.9278
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 134.9327 | 134.9327
2.5.1366 | Газопровод-ввод к жилому дому №6А в сл. Трушинцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003031:0099) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007607) | 0.11 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 759.6898; 2024: 0 | 759.6898 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6А в сл. Трушинцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003031:0099) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007607)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 752.5881; 2024: 0 | 752.5881
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1367 | Распределительный газопровод в д. Лихачи, д. Шипеловы, д. Истоминцы, д. Блохи, д. Рубцы г. Кирова (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Лихачи, код объекта 043-21-589-007579) | 4.206 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 40368.4879; 2024: 0 | 40368.4879 | построен распределительный газопровод в д. Лихачи, д. Шипеловы, д. Истоминцы, д. Блохи, д. Рубцы г. Кирова (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Лихачи, код объекта 043-21-589-007579)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 40198.0467; 2024: 0 | 40198.0467
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 170.4413; 2024: 0 | 170.4413
2.5.1368 | Распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный улицами Пахомята, Чапаева, Герцена, Вокзальная (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007608) | 7.76 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 49566.2723 | 49566.2723 | построен распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный улицами Пахомята, Чапаева, Герцена, Вокзальная (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007608)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 49253.7966 | 49253.7966
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 312.4757 | 312.4757
2.5.1369 | Распределительный газопровод в г. Котельнич по ул. Федосеева, Дорожная, и в квартале ограниченном улицами Магистральная, Деповская, Хитрины, Набережная (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007782) | 3.09 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 27937.9632 | 27937.9632 | построен распределительный газопровод в г. Котельнич по ул. Федосеева, Дорожная, и в квартале ограниченном улицами Магистральная, Деповская, Хитрины, Набережная (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007782)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 27852.7425 | 27852.7425
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 85.2206 | 85.2206
2.5.1370 | Распределительный газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:000796:208 по ул. Ветеранов в Нововятском районе г. Кирова (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007609) | 0.4035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 3168.8239; 2024: 0 | 3168.8239 | построен распределительный газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:000796:208 по ул. Ветеранов в Нововятском районе г. Кирова (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007609)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 3154.6204; 2024: 0 | 3154.6204
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.2034; 2024: 0 | 14.2034
2.5.1371 | Распределительный газопровод в д. Петуховы, д. Головановы г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Петуховы, код объекта 043-21-589-007610) | 7.295 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 42240.7032 | 42240.7032 | построен распределительный газопровод в д. Петуховы, д. Головановы г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Петуховы, код объекта 043-21-589-007610)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 41985.0413 | 41985.0413
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 255.6619 | 255.6619
2.5.1372 | Распределительный газопровод в д. Кочергинцы г. Кирова (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Кочергинцы, код объекта 043-21-589-007377) | 1.77 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 10919.7086; 2024: 0 | 10919.7086 | построен распределительный газопровод в д. Кочергинцы г. Кирова (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Кочергинцы, код объекта 043-21-589-007377)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 10813.1828; 2024: 0 | 10813.1828
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 106.5258; 2024: 0 | 106.5258
2.5.1373 | Распределительный газопровод в д. Кропачи, д. Сватково г. Кирова (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Кропачи, д. Сватково, д. Никуленки, д. Шустовы, д. Кудино, код объекта 043-21-589-007580) | 3.927 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 28566.9966 | 28566.9966 | построен распределительный газопровод в д. Кропачи, д. Сватково г. Кирова (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Кропачи, д. Сватково, д. Никуленки, д. Шустовы, д. Кудино, код объекта 043-21-589-007580)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 28382.3519 | 28382.3519
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 184.6447 | 184.6447
2.5.1374 | Распределительный газопровод в д. Никуленки, д. Шустовы, д. Кудино г. Кирова (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Кудино, код объекта 043-21-589-007904) | 5.455 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 40607.4047 | 40607.4047 | построен распределительный газопровод в д. Никуленки, д. Шустовы, д. Кудино г. Кирова (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Кудино, код объекта 043-21-589-007904)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 40124.4877 | 40124.4877
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 482.917 | 482.917
2.5.1375 | Распределительный газопровод в д. Меркуши г. Кирова (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Меркуши, код объекта 043-21-589-007611) | 3.4808 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 26451.9613; 2024: 0 | 26451.9613 | построен распределительный газопровод в д. Меркуши г. Кирова (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Меркуши, код объекта 043-21-589-007611)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 26366.7407; 2024: 0 | 26366.7407
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 85.2206; 2024: 0 | 85.2206
2.5.1376 | Распределительный газопровод в д. Репки г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Репки, код объекта 043-21-589-007612) | 2.498 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 19438.8533; 2024: 0 | 19438.8533 | построен распределительный газопровод в д. Репки г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Репки, код объекта 043-21-589-007612)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 19261.3103; 2024: 0 | 19261.3103
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 177.543; 2024: 0 | 177.543
2.5.1377 | Распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный улицами Горького, Октябрьская, Западная, Комсомольская (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007614) | 7.167 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 54530.0161 | 54530.0161 | построен распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный улицами Горького, Октябрьская, Западная, Комсомольская (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007614)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 53990.2854 | 53990.2854
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 539.7307 | 539.7307
2.5.1378 | Распределительный газопровод в д. Елпаши г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Елпаши, код объекта 043-21-589-007581) | 0.23809 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 4336.2961; 2024: 0 | 4336.2961 | построен распределительный газопровод в д. Елпаши г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Елпаши, код объекта 043-21-589-007581)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 4329.1944; 2024: 0 | 4329.1944
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1379 | Распределительный газопровод в д. Ломовская г. Кирова (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, дер. Ломовская, код объекта 043-21-589-007363) | 2.157 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 16734.7917 | 16734.7917 | построен распределительный газопровод в д. Ломовская г. Кирова (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, дер. Ломовская, код объекта 043-21-589-007363)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 16365.5022 | 16365.5022
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 369.2894 | 369.2894
2.5.1380 | Распределительный газопровод по ул. Добролюбова, Чернышевского, Соловьева, Куйбышева, Земцы в г. Котельнич (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007615) | 2.114 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 14590.3535; 2024: 0 | 14590.3535 | построен распределительный газопровод по ул. Добролюбова, Чернышевского, Соловьева, Куйбышева, Земцы в г. Котельнич (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007615)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 14412.8105; 2024: 0 | 14412.8105
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 177.543; 2024: 0 | 177.543
2.5.1381 | Распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный улицами Неглинная, Первомайская, Дружбы (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007616) | 7.368 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 49695.9149 | 49695.9149 | построен распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный улицами Неглинная, Первомайская, Дружбы (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007616)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 49028.3532 | 49028.3532
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 667.5617 | 667.5617
2.5.1382 | Распределительный газопровод по ул. Дачная в г. Котельнич (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007617) | 2.16 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 17244.9569; 2024: 0 | 17244.9569 | построен распределительный газопровод по ул. Дачная в г. Котельнич (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007617)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 17181.0415; 2024: 0 | 17181.0415
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 63.9155; 2024: 0 | 63.9155
2.5.1383 | Распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный улицами Суворова, Родниковая, Колхозная, Дальняя (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007618) | 6.031 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 43076.7692 | 43076.7692 | построен распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный улицами Суворова, Родниковая, Колхозная, Дальняя (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007618)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 42693.2763 | 42693.2763
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 383.4929 | 383.4929
2.5.1384 | Распределительный газопровод в д. Томиловы, д. Машкины г. Кирова (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Машкины, код объекта 043-21-589-007619) | 2.37 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 14650.2406 | 14650.2406 | построен распределительный газопровод в д. Томиловы, д. Машкины г. Кирова (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Машкины, код объекта 043-21-589-007619)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 14486.901 | 14486.901
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 163.3396 | 163.3396
2.5.1385 | Распределительный газопровод в д. Кобели г. Кирова (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Кобели, код объекта 043-21-589-007364) | 0.18 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1767.402; 2024: 0 | 1767.402 | построен распределительный газопровод в д. Кобели г. Кирова (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Кобели, код объекта 043-21-589-007364)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 1547.2486; 2024: 0 | 1547.2486
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 220.1533; 2024: 0 | 220.1533
2.5.1386 | Распределительный газопровод д. Седуновщина г. Кирова (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Седуновщина, код объекта 043-21-589-007620) | 0.675 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 5384.1553; 2024: 0 | 5384.1553 | построен распределительный газопровод д. Седуновщина г. Кирова (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Седуновщина, код объекта 043-21-589-007620)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 5242.1209; 2024: 0 | 5242.1209
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 142.0344; 2024: 0 | 142.0344
2.5.1387 | Распределительный газопровод в д. Вахренки, д. Камешник, д. Олинцы, д. Козулинцы г. Кирова (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Вахренки, код объекта 043-21-589-008193) | 7.995 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 54150.03 | 54150.03 | построен распределительный газопровод в д. Вахренки, д. Камешник, д. Олинцы, д. Козулинцы г. Кирова (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Вахренки, код объекта 043-21-589-008193)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 610.7479 | 610.7479
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 53539.2821 | 53539.2821
2.5.1388 | Распределительный газопровод в д. Дряхловщина г. Кирова (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Дряхловщина, код объекта 043-21-589-007365) | 3.782 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 27003.2283; 2024: 0 | 27003.2283 | построен распределительный газопровод в д. Дряхловщина г. Кирова (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Дряхловщина, код объекта 043-21-589-007365)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 26761.7698; 2024: 0 | 26761.7698
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 241.4585; 2024: 0 | 241.4585
2.5.1389 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Хозяйский в д. Дряхловщина Ленинского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002846:57) (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Дряхловщина, код объекта 043-21-589-009038) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Хозяйский в д. Дряхловщина Ленинского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002846:57) (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Дряхловщина, код объекта 043-21-589-009038)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1390 | Распределительный газопровод до территории сдт Радуга-Радужный Нововятского района г. Кирова (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007621) | 0.51 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 4292.5879; 2024: 0 | 4292.5879 | построен распределительный газопровод до территории сдт Радуга-Радужный Нововятского района г. Кирова (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007621)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 4285.4862; 2024: 0 | 4285.4862
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1391 | Распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный улицами Лермонтова, Чапаева, Дениса Белых, пер. Свердлова (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007623) | 1.29 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 10270.3651; 2024: 0 | 10270.3651 | построен распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный улицами Лермонтова, Чапаева, Дениса Белых, пер. Свердлова (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007623)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 10206.4496; 2024: 0 | 10206.4496
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 63.9155; 2024: 0 | 63.9155
2.5.1392 | Распределительный газопровод по ул. Тренера Пушкарева Нововятского района г. Кирова (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007624) | 0.3639 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 2681.2886; 2024: 0 | 2681.2886 | построен распределительный газопровод по ул. Тренера Пушкарева Нововятского района г. Кирова (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007624)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 2674.1869; 2024: 0 | 2674.1869
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1393 | Распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный улицами Урицкого, Щепина, Октябрьская, Шмидта (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007625) | 1.972 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 11959.1483; 2024: 0 | 11959.1483 | построен распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный улицами Урицкого, Щепина, Октябрьская, Шмидта (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007625)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 11810.0122; 2024: 0 | 11810.0122
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 149.1361; 2024: 0 | 149.1361
2.5.1394 | Распределительный газопровод по ул. Пригородная, Фабричная в г. Котельнич (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007626) | 1.236 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 9709.7757; 2024: 0 | 9709.7757 | построен распределительный газопровод по ул. Пригородная, Фабричная в г. Котельнич (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007626)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 9638.7585; 2024: 0 | 9638.7585
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 71.0172; 2024: 0 | 71.0172
2.5.1395 | Распределительный газопровод по ул. Шмидта, ул. Старое Городище в г. Котельнич (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007627) | 1.469 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 11148.412; 2024: 0 | 11148.412 | построен распределительный газопровод по ул. Шмидта, ул. Старое Городище в г. Котельнич (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007627)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 11041.8862; 2024: 0 | 11041.8862
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 106.5258; 2024: 0 | 106.5258
2.5.1396 | Распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный улицами Молодежная, Комсомольская, Ванеева, Шатова (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007628) | 3.236 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 21873.6991; 2024: 0 | 21873.6991 | построен распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный улицами Молодежная, Комсомольская, Ванеева, Шатова (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007628)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 21788.4785; 2024: 0 | 21788.4785
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 85.2206; 2024: 0 | 85.2206
2.5.1397 | Распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный ул. Герцена, Дениса Белых, Чехова, Нахимова (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007629) | 3.523 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 23667.2439; 2024: 0 | 23667.2439 | построен распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный ул. Герцена, Дениса Белых, Чехова, Нахимова (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007629)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 23567.8199; 2024: 0 | 23567.8199
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 99.4241; 2024: 0 | 99.4241
2.5.1398 | Распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный улицами Урицкого, Пролетарская, Щепина, Овражная (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007630) | 5.696 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 38216.2509; 2024: 0 | 38216.2509 | построен распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный улицами Урицкого, Пролетарская, Щепина, Овражная (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007630)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 37875.3683; 2024: 0 | 37875.3683
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 340.8826; 2024: 0 | 340.8826
2.5.1399 | Распределительный газопровод по тер. Массив Бахтинка-2 в с. Бахта г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007631) | 0.08 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 891.0634; 2024: 0 | 891.0634 | построен распределительный газопровод по тер. Массив Бахтинка-2 в с. Бахта г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007631)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 883.9617; 2024: 0 | 883.9617
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1400 | Распределительный газопровод в д. Быково, д. Барановская, д. Коробовская г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Коробовская, код объекта 043-21-589-007632) | 8.777 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 50913.0066 | 50913.0066 | построен распределительный газопровод в д. Быково, д. Барановская, д. Коробовская г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Коробовская, код объекта 043-21-589-007632)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 50778.0739 | 50778.0739
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 134.9327 | 134.9327
2.5.1401 | Распределительный газопровод в д. Лянгасы, починок Новалихинский г. Кирова (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Лянгасы, починок Новалихинский, код объекта 043-21-589-007633) | 4.055 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 29613.1768 | 29613.1768 | построен распределительный газопровод в д. Лянгасы, починок Новалихинский г. Кирова (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Лянгасы, починок Новалихинский, код объекта 043-21-589-007633)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 29527.9561 | 29527.9561
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 85.2206 | 85.2206
2.5.1402 | Распределительный газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:12:124000:619 по адресу: д. Шутовщина, ул. Счастливая, д. 3 (Федяковский сельский округ, Кирово-Чепецкий район, д. Шутовщина, код объекта 043-21-589-007634) | 0.1768 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1545.7526; 2024: 0 | 1545.7526 | построен распределительный газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:12:124000:619 по адресу: д. Шутовщина, ул. Счастливая, д. 3 (Федяковский сельский округ, Кирово-Чепецкий район, д. Шутовщина, код объекта 043-21-589-007634)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 1538.6509; 2024: 0 | 1538.6509
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1403 | Распределительный газопровод в д. Соски г. Кирова (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Соски, код объекта 043-21-589-007378) | 1.24 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 8646.353; 2024: 0 | 8646.353 | построен распределительный газопровод в д. Соски г. Кирова (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Соски, код объекта 043-21-589-007378)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 8625.0478; 2024: 0 | 8625.0478
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 21.3052; 2024: 0 | 21.3052
2.5.1404 | Распределительный газопровод в д. Караваевы г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Караваевы, код объекта 043-21-589-007583) | 0.7626 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 6393.2296; 2024: 0 | 6393.2296 | построен распределительный газопровод в д. Караваевы г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Караваевы, код объекта 043-21-589-007583)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 6322.2123; 2024: 0 | 6322.2123
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 71.0172; 2024: 0 | 71.0172
2.5.1405 | Распределительный газопровод до территории сдт Рябинка-1 г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007635) | 0.0105 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 130.9479; 2024: 0 | 130.9479 | построен распределительный газопровод до территории сдт Рябинка-1 г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007635)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 123.8462; 2024: 0 | 123.8462
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1406 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Надежная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:269) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-007261) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 18.0042; 2023: 0; 2024: 0 | 18.0042 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Надежная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:269) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-007261)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 13.3532; 2023: 0; 2024: 0 | 13.3532
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1407 | Газопровод-ввод к жилому дому №57 в сл. Варсеги г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000736:45) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007366) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 58.5222; 2023: 0; 2024: 0 | 58.5222 | построен газопровод-ввод к жилому дому №57 в сл. Варсеги г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000736:45) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007366)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.8711; 2023: 0; 2024: 0 | 53.8711
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1408 | Распределительный газопровод в д. Кирины г. Кирова (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Кирины, код объекта 043-21-589-007379) | 0.985 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 6779.199; 2024: 0 | 6779.199 | построен распределительный газопровод в д. Кирины г. Кирова (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Кирины, код объекта 043-21-589-007379)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 6764.9955; 2024: 0 | 6764.9955
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.2034; 2024: 0 | 14.2034
2.5.1409 | Распределительный газопровод в д. Зубари г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Зубари, код объекта 043-21-589-007582) | 0.47 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 3966.174; 2024: 0 | 3966.174 | построен распределительный газопровод в д. Зубари г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Зубари, код объекта 043-21-589-007582)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 3923.5637; 2024: 0 | 3923.5637
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 42.6103; 2024: 0 | 42.6103
2.5.1410 | Распределительный газопровод в д. Марьино г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Марьино, код объекта 043-21-589-007636) | 2.618 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 15639.2194; 2024: 0 | 15639.2194 | построен распределительный газопровод в д. Марьино г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Марьино, код объекта 043-21-589-007636)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 15632.1177; 2024: 0 | 15632.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1411 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Софийская в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:124000:665) (Федяковский сельский округ, Кирово-Чепецкий район, дер. Шутовщина, код объекта 043-21-589-007780) | 0.0225 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 208.4069; 2024: 0 | 208.4069 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Софийская в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:124000:665) (Федяковский сельский округ, Кирово-Чепецкий район, дер. Шутовщина, код объекта 043-21-589-007780)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 201.3052; 2024: 0 | 201.3052
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1412 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9А по ул. Ромашковая в п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002805:94) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-007781) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 63.1974; 2024: 0 | 63.1974 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9А по ул. Ромашковая в п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002805:94) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-007781)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 56.0956; 2024: 0 | 56.0956
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1413 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Мичурина в сл. Соломинцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003030:129) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007706) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 60.2803; 2024: 0 | 60.2803 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Мичурина в сл. Соломинцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003030:129) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007706)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 53.1786; 2024: 0 | 53.1786
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1414 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Высоцкого в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:144) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007888) | 0.0035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 38.9934; 2024: 0 | 38.9934 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Высоцкого в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:144) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007888)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 31.8917; 2024: 0 | 31.8917
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1415 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по пер. Алтайский в дер. Бони Ленинского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002706:206) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Бони, код объекта 043-21-589-007889) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 71.8641; 2024: 0 | 71.8641 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по пер. Алтайский в дер. Бони Ленинского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002706:206) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Бони, код объекта 043-21-589-007889)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 64.7624; 2024: 0 | 64.7624
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1416 | Распределительный газопровод в д. Боровые г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Боровые, код объекта 043-21-589-007876) | 0.198 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1553.2776; 2024: 0 | 1553.2776 | построен распределительный газопровод в д. Боровые г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Боровые, код объекта 043-21-589-007876)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 1546.1758; 2024: 0 | 1546.1758
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1417 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2А по ул. Луговая в пос. Ганино Октябрьского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:41) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-007890) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 62.7392; 2024: 0 | 62.7392 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2А по ул. Луговая в пос. Ганино Октябрьского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:41) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-007890)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 55.6375; 2024: 0 | 55.6375
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1418 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 в д. Кобели Ленинского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002637:49) (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Кобели, код объекта 043-21-589-009039) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 в д. Кобели Ленинского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002637:49) (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Кобели, код объекта 043-21-589-009039)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1419 | Распределительный газопровод в д. Севастьяновы г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Севастьяновы, код объекта 043-21-589-007584) | 0.73292 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 6391.6971; 2024: 0 | 6391.6971 | построен распределительный газопровод в д. Севастьяновы г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Севастьяновы, код объекта 043-21-589-007584)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 6313.5782; 2024: 0 | 6313.5782
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 78.1189; 2024: 0 | 78.1189
2.5.1420 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Южная в пос. Костино Октябрьского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002402:453) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, п. Костино, код объекта 043-21-589-007891) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 96.0679; 2024: 0 | 96.0679 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Южная в пос. Костино Октябрьского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002402:453) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, п. Костино, код объекта 043-21-589-007891)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 88.9662; 2024: 0 | 88.9662
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1421 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Нагорная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002413:121) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-007835) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Нагорная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002413:121) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-007835)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1422 | Газопровод-ввод к жилому дому №3с сдт. Школьный в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:822) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-007836) | 0.002 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 32.1591; 2024: 0 | 32.1591 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3с сдт. Школьный в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:822) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-007836)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 25.0574; 2024: 0 | 25.0574
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1423 | Газопровод-ввод к жилому дому №22 по ул. Изобильная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:84) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-007785) | 0.026 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 126.3908; 2024: 0 | 126.3908 | построен газопровод-ввод к жилому дому №22 по ул. Изобильная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:84) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-007785)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 119.2891; 2024: 0 | 119.2891
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1424 | Газопровод-ввод к жилому дому №33 по ул. Санникова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000010:67) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007786) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 67.1937; 2024: 0 | 67.1937 | построен газопровод-ввод к жилому дому №33 по ул. Санникова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000010:67) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007786)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 60.092; 2024: 0 | 60.092
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1425 | Газопровод-ввод к жилому дому №2/1 по ул. Советская в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002012:6) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007837) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 36.2131; 2024: 0 | 36.2131 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2/1 по ул. Советская в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002012:6) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007837)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 29.1114; 2024: 0 | 29.1114
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1426 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Железнодорожная в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002011:0008) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007838) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 52.5546; 2024: 0 | 52.5546 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Железнодорожная в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002011:0008) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007838)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 45.4529; 2024: 0 | 45.4529
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1427 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Чапаева в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002016:9) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007839) | 0.031 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 257.7959; 2024: 0 | 257.7959 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Чапаева в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002016:9) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007839)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 250.6942; 2024: 0 | 250.6942
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1428 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Трудовая в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002008:3) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007840) | 0.0085 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 77.8122; 2024: 0 | 77.8122 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Трудовая в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002008:3) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007840)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 70.7105; 2024: 0 | 70.7105
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1429 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Октябрьская в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002011:13) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007787) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 47.9544; 2024: 0 | 47.9544 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Октябрьская в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002011:13) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007787)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 40.8527; 2024: 0 | 40.8527
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1430 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. 2-й Курский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000150:7) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007841) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 77.0191; 2024: 0 | 77.0191 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. 2-й Курский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000150:7) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007841)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 69.9174; 2024: 0 | 69.9174
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1431 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. 2-й Курский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000150:37) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007842) | 0.002 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 42.5882; 2024: 0 | 42.5882 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. 2-й Курский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000150:37) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007842)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 35.4865; 2024: 0 | 35.4865
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1432 | Распределительный газопровод по ул. Новая, Южная, Речная в г. Котельнич (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007843) | 2.644 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 18799.1316; 2024: 0 | 18799.1316 | построен распределительный газопровод по ул. Новая, Южная, Речная в г. Котельнич (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007843)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 18713.9109; 2024: 0 | 18713.9109
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 85.2206; 2024: 0 | 85.2206
2.5.1433 | Распределительный газопровод по ул. Володарского, Луначарского в г. Котельнич (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007877) | 0.7 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 5488.5419; 2024: 0 | 5488.5419 | построен распределительный газопровод по ул. Володарского, Луначарского в г. Котельнич (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007877)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 5410.423; 2024: 0 | 5410.423
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 78.1189; 2024: 0 | 78.1189
2.5.1434 | Распределительный газопровод по пер. Яранский, ул. Коммунальная в г. Котельнич (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007878) | 1.2 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 10243.4942; 2024: 0 | 10243.4942 | построен распределительный газопровод по пер. Яранский, ул. Коммунальная в г. Котельнич (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007878)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 10179.5787; 2024: 0 | 10179.5787
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 63.9155; 2024: 0 | 63.9155
2.5.1435 | Распределительный газопровод по ул. Прудная в г. Котельнич (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007879) | 1.462 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 8979.8255; 2024: 0 | 8979.8255 | построен распределительный газопровод по ул. Прудная в г. Котельнич (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-007879)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 8951.4187; 2024: 0 | 8951.4187
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 28.4069; 2024: 0 | 28.4069
2.5.1436 | Газопровод-ввод к жилому дому №28 по ул. Гоголя в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:165) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007897) | 0.016 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 107.0252; 2024: 0 | 107.0252 | построен газопровод-ввод к жилому дому №28 по ул. Гоголя в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:165) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007897)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 99.9235; 2024: 0 | 99.9235
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1437 | Газопровод-ввод к жилому дому №28 по ул. Маршала Вершинина в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:398) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007898) | 0.024 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 116.3205; 2024: 0 | 116.3205 | построен газопровод-ввод к жилому дому №28 по ул. Маршала Вершинина в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:398) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007898)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 109.2188; 2024: 0 | 109.2188
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1438 | Газопровод-ввод к жилому дому №27 в д. Гуси г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002428:66) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Гуси, код объекта 043-21-589-007919) | 0.0115 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 75.9584; 2024: 0 | 75.9584 | построен газопровод-ввод к жилому дому №27 в д. Гуси г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002428:66) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Гуси, код объекта 043-21-589-007919)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 68.8567; 2024: 0 | 68.8567
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1439 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Нахимова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000840:252) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007920) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 53.1339; 2024: 0 | 53.1339 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Нахимова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000840:252) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-007920)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 46.0322; 2024: 0 | 46.0322
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1440 | Газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Нахимова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000841:32) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008030) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 98.5563; 2024: 0 | 98.5563 | построен газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Нахимова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000841:32) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008030)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 91.4546; 2024: 0 | 91.4546
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1441 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Нахимова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:44:000841:63) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008031) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 104.1218; 2024: 0 | 104.1218 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Нахимова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:44:000841:63) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008031)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 97.02; 2024: 0 | 97.02
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1442 | Газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Персиковая в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000737:164) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008032) | 0.0035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 45.0484; 2024: 0 | 45.0484 | построен газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Персиковая в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000737:164) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008032)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 37.9467; 2024: 0 | 37.9467
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1443 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Родниковая Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000838:7) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008033) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 49.3375; 2024: 0 | 49.3375 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Родниковая Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000838:7) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008033)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 42.2358; 2024: 0 | 42.2358
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1444 | Газопровод-ввод к жилому дому №1А по ул. Липецкая в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:001201:17) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008034) | 0.02 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 93.7426; 2024: 0 | 93.7426 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1А по ул. Липецкая в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:001201:17) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008034)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 86.6409; 2024: 0 | 86.6409
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1445 | Газопровод-ввод к жилому дому №22Б по ул. Маршала Вершинина в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:634) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008036) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 54.3775; 2024: 0 | 54.3775 | построен газопровод-ввод к жилому дому №22Б по ул. Маршала Вершинина в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:634) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008036)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 47.2758; 2024: 0 | 47.2758
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1446 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Радостная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:001029:11) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008037) | 0.0085 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 169.3184; 2024: 0 | 169.3184 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Радостная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:001029:11) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008037)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 162.2166; 2024: 0 | 162.2166
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1447 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Вдохновения в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:001029:28) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008038) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 56.3717; 2024: 0 | 56.3717 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Вдохновения в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:001029:28) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008038)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 49.27; 2024: 0 | 49.27
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1448 | Газопровод-ввод к жилому дому №43 по ул. Садовая сл. Соломинцы в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:003030:632) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008039) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 58.8247; 2024: 0 | 58.8247 | построен газопровод-ввод к жилому дому №43 по ул. Садовая сл. Соломинцы в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:003030:632) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008039)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 51.723; 2024: 0 | 51.723
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1449 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул.Ежевичная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000736:111) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008040) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 39.6019; 2024: 0 | 39.6019 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул.Ежевичная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000736:111) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008040)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 32.5002; 2024: 0 | 32.5002
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1450 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Слобода Шоломовская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:002443:53) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008041) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 86.5388; 2024: 0 | 86.5388 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Слобода Шоломовская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:002443:53) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008041)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 79.437; 2024: 0 | 79.437
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1451 | Газопровод-ввод к жилому дому №2а по ул. Каштановая в сл. Луговые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000494:243) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008042) | 0.0022 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 46.4695; 2024: 0 | 46.4695 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2а по ул. Каштановая в сл. Луговые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000494:243) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008042)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 39.3678; 2024: 0 | 39.3678
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1452 | Газопровод-ввод к жилому дому №14А в сл. Варсеги в г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003027:190) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008043) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 82.1005; 2024: 0 | 82.1005 | построен газопровод-ввод к жилому дому №14А в сл. Варсеги в г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003027:190) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008043)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 74.9988; 2024: 0 | 74.9988
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1453 | Газопровод-ввод к жилому дому №9 по пер. Островского Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000870:0005) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008044) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 40.5592; 2024: 0 | 40.5592 | построен газопровод-ввод к жилому дому №9 по пер. Островского Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000870:0005) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008044)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 33.4575; 2024: 0 | 33.4575
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1454 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Губернская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000739:235) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008045) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 89.9206; 2024: 0 | 89.9206 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Губернская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000739:235) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008045)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 82.8189; 2024: 0 | 82.8189
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1455 | Газопровод-ввод к жилому дому №6А по ул. Доктора Мышкина в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000489:79) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008046) | 0.052 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 352.3079; 2024: 0 | 352.3079 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6А по ул. Доктора Мышкина в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000489:79) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008046)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 345.2062; 2024: 0 | 345.2062
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1456 | Газопровод-ввод к жилому дому №24 по ул. Тюленина в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000513:309) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008047) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 86.0776; 2024: 0 | 86.0776 | построен газопровод-ввод к жилому дому №24 по ул. Тюленина в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000513:309) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008047)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 78.9759; 2024: 0 | 78.9759
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1457 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 по пер. Колосистый в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000789:29) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008048) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 44.4469; 2024: 0 | 44.4469 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 по пер. Колосистый в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000789:29) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008048)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 37.3452; 2024: 0 | 37.3452
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1458 | Газопровод-ввод к жилому дому №121/10 по ул. Щорса в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000160:98) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008049) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 67.7904; 2024: 0 | 67.7904 | построен газопровод-ввод к жилому дому №121/10 по ул. Щорса в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000160:98) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008049)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 60.6887; 2024: 0 | 60.6887
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1459 | Газопровод-ввод к жилому дому №13 по ул. Аносовская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000736:116) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008050) | 0.0045 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 59.8308; 2024: 0 | 59.8308 | построен газопровод-ввод к жилому дому №13 по ул. Аносовская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000736:116) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008050)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 52.7291; 2024: 0 | 52.7291
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1460 | Газопровод-ввод к жилому дому №45 по ул. Ветеранов Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:112) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008051) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому №45 по ул. Ветеранов Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:112) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008051)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1461 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Планерная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000660:10) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008053) | 0.0125 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 74.7555; 2024: 0 | 74.7555 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Планерная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000660:10) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008053)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 67.6537; 2024: 0 | 67.6537
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1462 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Пушкина Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000724:256) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008055) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.0333; 2024: 0 | 110.0333 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Пушкина Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000724:256) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008055)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 102.9316; 2024: 0 | 102.9316
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1463 | Газопровод-ввод к жилому дому №89А по ул. Совхозная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:302) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008056) | 0.094 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 568.3425; 2024: 0 | 568.3425 | построен газопровод-ввод к жилому дому №89А по ул. Совхозная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:302) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008056)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 561.2408; 2024: 0 | 561.2408
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1464 | Газопровод-ввод к жилому дому №16 по ул. Маршала Вершинина в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:617) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008057) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 88.8035; 2024: 0 | 88.8035 | построен газопровод-ввод к жилому дому №16 по ул. Маршала Вершинина в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:617) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008057)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 81.7018; 2024: 0 | 81.7018
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1465 | Газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Лучезарная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000739:157) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008058) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 127.8; 2024: 0 | 127.8 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Лучезарная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000739:157) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008058)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 120.6983; 2024: 0 | 120.6983
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1466 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Мичурина Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000858:216) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008060) | 0.0015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 36.5231; 2024: 0 | 36.5231 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Мичурина Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000858:216) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008060)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 29.4214; 2024: 0 | 29.4214
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1467 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Крестьянская Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000844:637) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008061) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 153.2346; 2024: 0 | 153.2346 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Крестьянская Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000844:637) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008061)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 146.1329; 2024: 0 | 146.1329
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1468 | Газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Крестьянская Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000844:638) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008062) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 49.5452; 2024: 0 | 49.5452 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Крестьянская Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000844:638) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008062)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 42.4435; 2024: 0 | 42.4435
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1469 | Газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Вдохновения в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:001029:7) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008063) | 0.012 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 141.7026; 2024: 0 | 141.7026 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Вдохновения в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:001029:7) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008063)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 134.6009; 2024: 0 | 134.6009
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1470 | Газопровод-ввод к жилому дому №90 по ул. Совхозная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:285) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008064) | 0.0125 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 177.8278; 2024: 0 | 177.8278 | построен газопровод-ввод к жилому дому №90 по ул. Совхозная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:285) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008064)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 170.7261; 2024: 0 | 170.7261
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1471 | Газопровод-ввод к жилому дому №28 по ул. Савинская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000739:84) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008065) | 0.0441 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 320.2565; 2024: 0 | 320.2565 | построен газопровод-ввод к жилому дому №28 по ул. Савинская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000739:84) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008065)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 313.1548; 2024: 0 | 313.1548
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1472 | Газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Высоцкого г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:135) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008190) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 40.8293; 2024: 0 | 40.8293 | построен газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Высоцкого г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:135) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008190)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 33.7276; 2024: 0 | 33.7276
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1473 | Газопровод-ввод к жилому дому №29 по ул. Маршала Жукова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:343) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008191) | 0.0055 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 42.4579; 2024: 0 | 42.4579 | построен газопровод-ввод к жилому дому №29 по ул. Маршала Жукова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:343) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008191)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 35.3562; 2024: 0 | 35.3562
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1474 | Распределительный газопровод по ул. Думская в п. Захарищевы г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Захарищевы, код объекта 043-21-589-008199) | 0.1655 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1253.2723; 2024: 0 | 1253.2723 | построен распределительный газопровод по ул. Думская в п. Захарищевы г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Захарищевы, код объекта 043-21-589-008199)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 1239.0689; 2024: 0 | 1239.0689
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.2034; 2024: 0 | 14.2034
2.5.1475 | Распределительный газопровод в с. Бахта тер. массив Бахтинка-1 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-008200) | 0.193 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1706.4492; 2024: 0 | 1706.4492 | построен распределительный газопровод в с. Бахта тер. массив Бахтинка-1 (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-008200)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 1692.2458; 2024: 0 | 1692.2458
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.2034; 2024: 0 | 14.2034
2.5.1476 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Елисеевская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000739:126) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008194) | 0.118 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 355.2662; 2024: 0 | 355.2662 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Елисеевская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000739:126) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008194)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 348.1644; 2024: 0 | 348.1644
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1477 | Распределительный газопровод по пер. 1-й, 2-й, 3-й Курский г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008201) | 0.566 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 4607.4258 | 4607.4258 | построен распределительный газопровод по пер. 1-й, 2-й, 3-й Курский г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008201)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 4508.0017 | 4508.0017
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 99.4241 | 99.4241
2.5.1478 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Изобильная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:860) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-008195) | 0.099 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 640.1529; 2024: 0 | 640.1529 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Изобильная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:860) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-008195)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 633.0511; 2024: 0 | 633.0511
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1479 | Распределительный газопровод по ул. Любимая п. Садаковский г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-008202) | 0.4975 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 3020.0852; 2024: 0 | 3020.0852 | построен распределительный газопровод по ул. Любимая п. Садаковский г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-008202)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 2963.2715; 2024: 0 | 2963.2715
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 56.8138; 2024: 0 | 56.8138
2.5.1480 | Распределительный газопровод по ул. Заводская г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008203) | 1.22 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 8694.9124 | 8694.9124 | построен распределительный газопровод по ул. Заводская г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008203)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 8687.8107 | 8687.8107
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
2.5.1481 | Газопровод-ввод к жилому дому №23/33 по ул. Советская в п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002806:71) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-008196) | 0.002 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 65.8432; 2024: 0 | 65.8432 | построен газопровод-ввод к жилому дому №23/33 по ул. Советская в п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002806:71) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-008196)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 58.7415; 2024: 0 | 58.7415
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1482 | Газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Садовая в сл. Соломинцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003030:341) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008197) | 0.0045 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 45.8212; 2024: 0 | 45.8212 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Садовая в сл. Соломинцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003030:341) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008197)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 38.7195; 2024: 0 | 38.7195
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1483 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Мичурина в сл. Соломинцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003030:618) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008198) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 63.4703; 2024: 0 | 63.4703 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Мичурина в сл. Соломинцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003030:618) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008198)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 56.3686; 2024: 0 | 56.3686
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1484 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 по пр-д 3-й Усадебный сл. Луговые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000494:109) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008204) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 45.2604; 2024: 0 | 45.2604 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 по пр-д 3-й Усадебный сл. Луговые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000494:109) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008204)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 38.1587; 2024: 0 | 38.1587
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1485 | Газопровод-ввод к жилому дому №31 по ул. Савинская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000739:22) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008205) | 0.0046 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 45.9153; 2024: 0 | 45.9153 | построен газопровод-ввод к жилому дому №31 по ул. Савинская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000739:22) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008205)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 38.8136; 2024: 0 | 38.8136
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1486 | Газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Маршала Говорова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:545) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008206) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 39.5045; 2024: 0 | 39.5045 | построен газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Маршала Говорова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:545) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008206)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 32.4027; 2024: 0 | 32.4027
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1487 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Большая д. Кисели г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002446:110) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Кисели, код объекта 043-21-589-008207) | 0.019 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 189.5877; 2024: 0 | 189.5877 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Большая д. Кисели г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002446:110) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Кисели, код объекта 043-21-589-008207)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 182.486; 2024: 0 | 182.486
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1488 | Газопровод-ввод к жилому дому №16 по пер. Ушакова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000824:24) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008208) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 63.7546; 2024: 0 | 63.7546 | построен газопровод-ввод к жилому дому №16 по пер. Ушакова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000824:24) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008208)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 56.6528; 2024: 0 | 56.6528
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1489 | Газопровод-ввод к жилому дому №22 по ул. Садовая в сл. Соломинцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003030:382) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008209) | 0.029 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 126.1733; 2024: 0 | 126.1733 | построен газопровод-ввод к жилому дому №22 по ул. Садовая в сл. Соломинцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003030:382) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008209)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 119.0716; 2024: 0 | 119.0716
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1490 | Газопровод-ввод к жилому дому №18 по пер. Савинский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000739:31) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008210) | 0.014 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 173.0205; 2024: 0 | 173.0205 | построен газопровод-ввод к жилому дому №18 по пер. Савинский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000739:31) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008210)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 165.9187; 2024: 0 | 165.9187
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1491 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Мариевская Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000839:21) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008211) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 56.0911; 2024: 0 | 56.0911 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Мариевская Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000839:21) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008211)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 48.9893; 2024: 0 | 48.9893
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1492 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Майская в пгт. Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270108:439) (Юрьянский район, Юрьянский район, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-008212) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 68.3712; 2024: 0 | 68.3712 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Майская в пгт. Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270108:439) (Юрьянский район, Юрьянский район, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-008212)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 61.2695; 2024: 0 | 61.2695
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1493 | Газопровод-ввод к жилому дому №23/35 по ул. Советская в п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002806:67) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-008216) | 0.002 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 68.4731; 2024: 0 | 68.4731 | построен газопровод-ввод к жилому дому №23/35 по ул. Советская в п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002806:67) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-008216)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 61.3714; 2024: 0 | 61.3714
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1494 | Газопровод-ввод к жилому дому №18 по ул. Германа Якшина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000737:132) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008217) | 0.0037 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 57.7523; 2024: 0 | 57.7523 | построен газопровод-ввод к жилому дому №18 по ул. Германа Якшина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000737:132) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008217)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 50.6506; 2024: 0 | 50.6506
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1495 | Газопровод-ввод к жилому дому №23/32 по ул. Советская в п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002806:70) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-008218) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 64.1612; 2024: 0 | 64.1612 | построен газопровод-ввод к жилому дому №23/32 по ул. Советская в п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002806:70) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-008218)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 57.0595; 2024: 0 | 57.0595
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1496 | Распределительный газопровод до территории сдт Ветеран-1 г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008220) | 0.05 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 902.1966; 2024: 0 | 902.1966 | построен распределительный газопровод до территории сдт Ветеран-1 г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008220)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 895.0948; 2024: 0 | 895.0948
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1497 | Распределительный газопровод до территории сдт Ветеран-4 г. Кирова (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008221) | 0.2282 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1318.0737; 2024: 0 | 1318.0737 | построен распределительный газопровод до территории сдт Ветеран-4 г. Кирова (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008221)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 1310.972; 2024: 0 | 1310.972
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1498 | Распределительный газопровод до территории сдт Любитель-1, сдт Текстильщик-1 г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008222) | 0.44 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 3483.99; 2024: 0 | 3483.99 | построен распределительный газопровод до территории сдт Любитель-1, сдт Текстильщик-1 г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008222)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 3469.7865; 2024: 0 | 3469.7865
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.2034; 2024: 0 | 14.2034
2.5.1499 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Марковское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:030659:281) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008224) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 43.5768; 2024: 0 | 43.5768 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Марковское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:030659:281) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008224)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 36.4751; 2024: 0 | 36.4751
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1500 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Марковское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:030659:17) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008225) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 36.7723; 2024: 0 | 36.7723 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Марковское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:030659:17) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008225)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 29.6706; 2024: 0 | 29.6706
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1501 | Газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Сезеневская в д. Сезенево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120901:207) (Кирово-Чепецкий район, Кирово-Чепецкий район, д. Сезенево, код объекта 043-21-589-008228) | 0.0055 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 40.1173; 2024: 0 | 40.1173 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Сезеневская в д. Сезенево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120901:207) (Кирово-Чепецкий район, Кирово-Чепецкий район, д. Сезенево, код объекта 043-21-589-008228)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 33.0156; 2024: 0 | 33.0156
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1502 | Газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Луговая в д. Сезенево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120901:140) (Кирово-Чепецкий район, Кирово-Чепецкий район, д. Сезенево, код объекта 043-21-589-008229) | 0.002 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 35.2904; 2024: 0 | 35.2904 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Луговая в д. Сезенево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120901:140) (Кирово-Чепецкий район, Кирово-Чепецкий район, д. Сезенево, код объекта 043-21-589-008229)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 28.1887; 2024: 0 | 28.1887
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1503 | Газопровод-ввод к жилому дому №19а по ул. Молодежная в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121401:1109) (Кирово-Чепецкий район, Кирово-Чепецкий район, д. Шутовщина, код объекта 043-21-589-008230) | 0.016 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 182.5907; 2024: 0 | 182.5907 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19а по ул. Молодежная в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121401:1109) (Кирово-Чепецкий район, Кирово-Чепецкий район, д. Шутовщина, код объекта 043-21-589-008230)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 175.489; 2024: 0 | 175.489
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1504 | Распределительный газопровод в д. Шутовщина (в районе д. Мокрецы) Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Кирово-Чепецкий район, д. Шутовщина, код объекта 043-21-589-008238) | 0.95 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 6892.0069 | 6892.0069 | построен распределительный газопровод в д. Шутовщина (в районе д. Мокрецы) Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Кирово-Чепецкий район, д. Шутовщина, код объекта 043-21-589-008238)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 63.9155 | 63.9155
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 6828.0914 | 6828.0914
2.5.1505 | Газопровод-ввод к жилому дому №60 по ул. Запрудная в д. Шутовщина (кадастровый номер земельного участка 43:12:124000:1832) (Кирово-Чепецкий район, Кирово-Чепецкий район, д. Шутовщина, код объекта 043-21-589-008240) | 0.115 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 873.721; 2024: 0 | 873.721 | построен газопровод-ввод к жилому дому №60 по ул. Запрудная в д. Шутовщина (кадастровый номер земельного участка 43:12:124000:1832) (Кирово-Чепецкий район, Кирово-Чепецкий район, д. Шутовщина, код объекта 043-21-589-008240)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 866.6193; 2024: 0 | 866.6193
2.5.1506 | Газопровод-ввод к жилому дому №29 по ул. Полевая в с. Пасегово (кадастровый номер земельного участка 43:12:031805:689) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, с. Пасегово, код объекта 043-21-589-008241) | 0.173 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 567.9341; 2024: 0 | 567.9341 | построен газопровод-ввод к жилому дому №29 по ул. Полевая в с. Пасегово (кадастровый номер земельного участка 43:12:031805:689) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, с. Пасегово, код объекта 043-21-589-008241)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 560.8324; 2024: 0 | 560.8324
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1507 | Распределительный газопровод до жилого дома №32 по пер. 3-й Опытный в г. Кирове (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008239) | 0.053 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 690.7731; 2024: 0 | 690.7731 | построен распределительный газопровод до жилого дома №32 по пер. 3-й Опытный в г. Кирове (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008239)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 683.6714; 2024: 0 | 683.6714
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1508 | Газопровод-ввод к жилому дому №18А по ул. Курская в сл. Шики г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000151:89) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008242) | 0.013 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 141.0228; 2024: 0 | 141.0228 | построен газопровод-ввод к жилому дому №18А по ул. Курская в сл. Шики г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000151:89) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008242)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 133.9211; 2024: 0 | 133.9211
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1509 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Комсомольская в Нововятском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000834:0015) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008243) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Комсомольская в Нововятском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000834:0015) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008243)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1510 | Газопровод-ввод к жилому дому №1Б по ул. Коммунистическая в Нововятском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000838:129) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008244) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 60.4632; 2024: 0 | 60.4632 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1Б по ул. Коммунистическая в Нововятском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000838:129) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008244)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 53.3615; 2024: 0 | 53.3615
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1511 | Газопровод-ввод к жилому дому №18А по ул. Красносельская в Нововятском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:384) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008245) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 39.5904; 2024: 0 | 39.5904 | построен газопровод-ввод к жилому дому №18А по ул. Красносельская в Нововятском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:384) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008245)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 32.4886; 2024: 0 | 32.4886
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1512 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Мариевская в Нововятском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000839:37) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008246) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 39.7091; 2024: 0 | 39.7091 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Мариевская в Нововятском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000839:37) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008246)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 32.6073; 2024: 0 | 32.6073
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1513 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Розы Люксембург в Нововятском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000819:148) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008247) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 61.2442; 2024: 0 | 61.2442 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Розы Люксембург в Нововятском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000819:148) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008247)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 54.1424; 2024: 0 | 54.1424
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1514 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Салтыкова-Щедрина в Нововятском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000839:31) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008248) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 146.0263; 2024: 0 | 146.0263 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Салтыкова-Щедрина в Нововятском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000839:31) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008248)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 138.9246; 2024: 0 | 138.9246
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1515 | Газопровод-ввод к жилому дому №42 по ул. Проектная в Нововятском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:00000:3170) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008249) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 69.5368; 2024: 0 | 69.5368 | построен газопровод-ввод к жилому дому №42 по ул. Проектная в Нововятском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:00000:3170) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008249)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 62.4351; 2024: 0 | 62.4351
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1516 | Газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Красносельская в Нововятском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:333) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008250) | 0.0135 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 108.4092; 2024: 0 | 108.4092 | построен газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Красносельская в Нововятском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:333) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008250)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 101.3075; 2024: 0 | 101.3075
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1517 | Газопровод-ввод к жилому дому №15 по ул. Карла Либкнехта в Нововятском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000820:1) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008251) | 0.002 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 48.5948; 2024: 0 | 48.5948 | построен газопровод-ввод к жилому дому №15 по ул. Карла Либкнехта в Нововятском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000820:1) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008251)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 41.4931; 2024: 0 | 41.4931
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1518 | Газопровод-ввод к жилому дому №13 по ул. Набережная в сл. Соломинцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003030:0311) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008252) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 155.5545; 2024: 0 | 155.5545 | построен газопровод-ввод к жилому дому №13 по ул. Набережная в сл. Соломинцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003030:0311) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008252)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 148.4527; 2024: 0 | 148.4527
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1519 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Садовая в сл. Соломинцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003030:50) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008253) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 104.4469; 2024: 0 | 104.4469 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Садовая в сл. Соломинцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003030:50) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008253)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 97.3452; 2024: 0 | 97.3452
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1520 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 в сл. Корчемкино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003011:229) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008254) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 51.8881; 2024: 0 | 51.8881 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 в сл. Корчемкино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003011:229) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008254)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 44.7863; 2024: 0 | 44.7863
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1521 | Распределительный газопровод в д. Токари Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Токари, код объекта 043-21-589-008327) | 2.48 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 19882.6953 | 19882.6953 | построен распределительный газопровод в д. Токари Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Токари, код объекта 043-21-589-008327)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 19825.8816 | 19825.8816
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 56.8138 | 56.8138
2.5.1522 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Рудницкого в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000460:2) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008350) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 39.2859; 2024: 0 | 39.2859 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Рудницкого в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000460:2) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008350)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 32.1842; 2024: 0 | 32.1842
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1523 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Рудницкого в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000462:256) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008351) | 0.0035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 42.8552; 2024: 0 | 42.8552 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Рудницкого в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000462:256) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008351)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 35.7534; 2024: 0 | 35.7534
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1524 | Распределительный газопровод в п. Ленинская Искра Котельничского района (Котельничский район, Биртяевское сельское поселение, п. Ленинская Искра, код объекта 043-21-589-008363) | 8.693 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 58252.2164 | 58252.2164 | построен распределительный газопровод в п. Ленинская Искра Котельничского района (Котельничский район, Биртяевское сельское поселение, п. Ленинская Искра, код объекта 043-21-589-008363)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 347.9843 | 347.9843
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 57904.2321 | 57904.2321
2.5.1525 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Трактовая в сл. Сошени г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003019:1198) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008364) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 63.6232; 2024: 0 | 63.6232 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Трактовая в сл. Сошени г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003019:1198) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008364)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 56.5215; 2024: 0 | 56.5215
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1526 | Газопровод-ввод к жилому дому №124 по ул. Коммуны в с. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:1237) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-008365) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 51.4565; 2024: 0 | 51.4565 | построен газопровод-ввод к жилому дому №124 по ул. Коммуны в с. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:1237) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-008365)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 44.3548; 2024: 0 | 44.3548
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1527 | Газопровод-ввод к жилому дому №11А в д. Русское Ленинского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002818:56) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Русское, код объекта 043-21-589-008367) | 0.0045 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 45.053; 2024: 0 | 45.053 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11А в д. Русское Ленинского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002818:56) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Русское, код объекта 043-21-589-008367)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 37.9512; 2024: 0 | 37.9512
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1528 | Газопровод-ввод к жилому дому № 45А по ул. Живописная в д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003221:115) (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Чарушины, код объекта 043-21-589-008368) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 62.2863; 2024: 0 | 62.2863 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 45А по ул. Живописная в д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003221:115) (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Чарушины, код объекта 043-21-589-008368)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 55.1846; 2024: 0 | 55.1846
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1529 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Счастливая в д. Нагорена Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:609) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Нагорена, код объекта 043-21-589-008369) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 139.8703; 2024: 0 | 139.8703 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Счастливая в д. Нагорена Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:609) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Нагорена, код объекта 043-21-589-008369)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 132.7686; 2024: 0 | 132.7686
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1530 | Газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Радужная в д. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1669) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Машкачи, код объекта 043-21-589-008370) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 68.7044; 2024: 0 | 68.7044 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Радужная в д. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1669) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Машкачи, код объекта 043-21-589-008370)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 61.6026; 2024: 0 | 61.6026
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1531 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 в сл. Куртеевы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000013:8) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008371) | 0.0053 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 58.3802; 2024: 0 | 58.3802 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 в сл. Куртеевы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000013:8) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008371)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 51.2784; 2024: 0 | 51.2784
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1532 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Слобода Шоломовская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002443:323) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008372) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 41.5183; 2024: 0 | 41.5183 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Слобода Шоломовская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002443:323) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008372)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 34.4166; 2024: 0 | 34.4166
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1533 | Газопровод-ввод к жилому дому №117/15 по ул. Щорса в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000160:118) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008373) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 46.4418; 2024: 0 | 46.4418 | построен газопровод-ввод к жилому дому №117/15 по ул. Щорса в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000160:118) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008373)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 39.3401; 2024: 0 | 39.3401
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1534 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по пр-д Дальний в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003206:258) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-008510) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 57.8954; 2024: 0 | 57.8954 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по пр-д Дальний в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003206:258) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-008510)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 50.7937; 2024: 0 | 50.7937
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1535 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Юбилейная в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003204:9) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-008512) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Юбилейная в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003204:9) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-008512)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1536 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9а по ул. Заречная в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003201:521) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-008513) | 0.013 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 82.6824; 2024: 0 | 82.6824 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9а по ул. Заречная в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003201:521) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-008513)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 75.5807; 2024: 0 | 75.5807
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1537 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Юбилейная в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003204:225) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-008514) | 0.035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 339.1168; 2024: 0 | 339.1168 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Юбилейная в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003204:225) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-008514)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 332.0151; 2024: 0 | 332.0151
2.5.1538 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Молодежная в с. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:1802) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-008406) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Молодежная в с. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:1802) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-008406)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1539 | Газопровод-ввод к жилому дому № 169 в д. Гуси г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002501:54) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Гуси, код объекта 043-21-589-008515) | 0.013 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 146.5873; 2024: 0 | 146.5873 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 169 в д. Гуси г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002501:54) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Гуси, код объекта 043-21-589-008515)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 139.4856; 2024: 0 | 139.4856
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1540 | Газопровод-ввод к жилому дому № 65 в д. Гуси г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002501:121) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Гуси, код объекта 043-21-589-008516) | 0.014 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 173.8093; 2024: 0 | 173.8093 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 65 в д. Гуси г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002501:121) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Гуси, код объекта 043-21-589-008516)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 166.7076; 2024: 0 | 166.7076
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1541 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Советская в п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002807:5) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-008517) | 0.013 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 199.0419; 2024: 0 | 199.0419 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Советская в п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002807:5) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-008517)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 191.9401; 2024: 0 | 191.9401
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1542 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 в д. Чучи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002614:33) (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Чучи, код объекта 043-21-589-008518) | 0.012 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 111.7012; 2024: 0 | 111.7012 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 в д. Чучи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002614:33) (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Чучи, код объекта 043-21-589-008518)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 104.5994; 2024: 0 | 104.5994
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1543 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12а в д. Чучи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002614:20) (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Чучи, код объекта 043-21-589-008519) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 41.4956; 2024: 0 | 41.4956 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12а в д. Чучи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002614:20) (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Чучи, код объекта 043-21-589-008519)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 34.3939; 2024: 0 | 34.3939
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1544 | Газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Центральная в д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090903:106) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Лубни, код объекта 043-21-589-008429) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 47.0043; 2024: 0 | 47.0043 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Центральная в д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090903:106) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Лубни, код объекта 043-21-589-008429)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 39.9026; 2024: 0 | 39.9026
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1545 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1А по ул. Славянская в д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:554) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Лубни, код объекта 043-21-589-008407) | 0.016 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 59.2933; 2024: 0 | 59.2933 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1А по ул. Славянская в д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:554) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Лубни, код объекта 043-21-589-008407)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 52.1916; 2024: 0 | 52.1916
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1546 | Газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Дубравная в сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000723:298) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008408) | 0.023 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 134.688; 2024: 0 | 134.688 | построен газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Дубравная в сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000723:298) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008408)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 127.5863; 2024: 0 | 127.5863
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1547 | Газопровод-ввод к жилому дому №351 в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003633:1524) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-008409) | 0.09 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 667.3119; 2024: 0 | 667.3119 | построен газопровод-ввод к жилому дому №351 в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003633:1524) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-008409)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 660.2102; 2024: 0 | 660.2102
2.5.1548 | Газопровод-ввод к жилому дому №10а по ул. Красносельская Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:416) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008410) | 0.002 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 34.773; 2024: 0 | 34.773 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10а по ул. Красносельская Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:416) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008410)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 27.6713; 2024: 0 | 27.6713
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1549 | Газопровод-ввод к жилому дому №18 по ул. Изобильная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:635) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Садаковский, код объекта 043-21-589-008411) | 0.026 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 145.6906; 2024: 0 | 145.6906 | построен газопровод-ввод к жилому дому №18 по ул. Изобильная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:635) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Садаковский, код объекта 043-21-589-008411)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 138.5889; 2024: 0 | 138.5889
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1550 | Газопровод-ввод к жилому дому №39 по ул. Октябрьская Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000861:264) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008412) | 0.025 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 197.9562; 2024: 0 | 197.9562 | построен газопровод-ввод к жилому дому №39 по ул. Октябрьская Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000861:264) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008412)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 190.8545; 2024: 0 | 190.8545
2.5.1551 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Большевиков Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000855:37) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008509) | 0.012 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 73.5751; 2024: 0 | 73.5751 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Большевиков Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000855:37) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008509)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 66.4734; 2024: 0 | 66.4734
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1552 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по улице Матвеевская г. Кирова (кадастровый номером земельного участка 43:40:000737:157) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008617) | 0.0145 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 77.5139; 2024: 0 | 77.5139 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по улице Матвеевская г. Кирова (кадастровый номером земельного участка 43:40:000737:157) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008617)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 70.4122; 2024: 0 | 70.4122
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1553 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по улице Матвеевская г. Кирова (кадастровый номером земельного участка 43:40:000737:156) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008618) | 0.0145 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 79.9101; 2024: 0 | 79.9101 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по улице Матвеевская г. Кирова (кадастровый номером земельного участка 43:40:000737:156) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008618)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 72.8084; 2024: 0 | 72.8084
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1554 | Газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Благополучная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000739:203) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008619) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 40.9701; 2024: 0 | 40.9701 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Благополучная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000739:203) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008619)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 33.8684; 2024: 0 | 33.8684
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1555 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 по пр-ду Столичный в п. Садаковский Октябрьского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002515:348) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Садаковский, код объекта 043-21-589-008620) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 37.7603; 2024: 0 | 37.7603 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 по пр-ду Столичный в п. Садаковский Октябрьского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002515:348) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Садаковский, код объекта 043-21-589-008620)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 30.6586; 2024: 0 | 30.6586
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1556 | Газопровод-ввод к жилому дому №13 по ул. Николая Рубцова в п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002814:0038) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-008621) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 59.6414; 2024: 0 | 59.6414 | построен газопровод-ввод к жилому дому №13 по ул. Николая Рубцова в п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002814:0038) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-008621)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 52.5397; 2024: 0 | 52.5397
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1557 | Газопровод-ввод к жилому дому №16 на тер. ДК Калинка д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002305:28) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Боровые, код объекта 043-21-589-008622) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 36.358; 2024: 0 | 36.358 | построен газопровод-ввод к жилому дому №16 на тер. ДК Калинка д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002305:28) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Боровые, код объекта 043-21-589-008622)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 29.2562; 2024: 0 | 29.2562
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1558 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Радужная в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:320) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-008688) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 48.8869; 2024: 0 | 48.8869 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Радужная в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:320) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-008688)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 41.7851; 2024: 0 | 41.7851
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1559 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Радужная в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:351) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-008689) | 0.013 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 107.9236; 2024: 0 | 107.9236 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Радужная в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:351) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-008689)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 100.8219; 2024: 0 | 100.8219
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1560 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Васильковая в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:427) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-008690) | 0.012 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 116.3544; 2024: 0 | 116.3544 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Васильковая в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:427) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-008690)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 109.2527; 2024: 0 | 109.2527
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1561 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Строительная в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:463) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-008691) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 51.2201; 2024: 0 | 51.2201 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Строительная в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:463) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-008691)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 44.1184; 2024: 0 | 44.1184
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1562 | Газопровод-ввод к жилому дому в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:030701:0076) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-009058) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 115.4644; 2024: 0 | 115.4644 | построен газопровод-ввод к жилому дому в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:030701:0076) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-009058)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 108.3627; 2024: 0 | 108.3627
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1563 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Радужная в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:848) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-009059) | 0.0029 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 43.7787; 2024: 0 | 43.7787 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Радужная в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:848) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-009059)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 36.677; 2024: 0 | 36.677
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1564 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Строительная в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:335) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-009060) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 47.6395; 2024: 0 | 47.6395 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Строительная в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:335) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-009060)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 40.5378; 2024: 0 | 40.5378
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1565 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13А по ул. Весенняя в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:646) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-009061) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 114.1407; 2024: 0 | 114.1407 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13А по ул. Весенняя в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:646) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-009061)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 107.039; 2024: 0 | 107.039
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1566 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 в п. Захарищевы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003800:30) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Захарищевы, код объекта 043-21-589-008692) | 0.0025 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 55.3405; 2024: 0 | 55.3405 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 в п. Захарищевы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003800:30) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Захарищевы, код объекта 043-21-589-008692)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 48.2388; 2024: 0 | 48.2388
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1567 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 в д. Репки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003225:0039) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Репки, код объекта 043-21-589-008693) | 0.0055 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 60.2103; 2024: 0 | 60.2103 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 в д. Репки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003225:0039) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Репки, код объекта 043-21-589-008693)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 53.1085; 2024: 0 | 53.1085
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1568 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 в д. Репки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003225:20) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Репки, код объекта 043-21-589-008694) | 0.0045 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 59.84; 2024: 0 | 59.84 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 в д. Репки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003225:20) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Репки, код объекта 043-21-589-008694)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 52.7383; 2024: 0 | 52.7383
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1569 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 в д. Репки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003225:212) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Репки, код объекта 043-21-589-008695) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 58.7669; 2024: 0 | 58.7669 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 в д. Репки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003225:212) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Репки, код объекта 043-21-589-008695)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 51.6652; 2024: 0 | 51.6652
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1570 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 в д. Репки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003225:177) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Репки, код объекта 043-21-589-009167) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 61.1322; 2024: 0 | 61.1322 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 в д. Репки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003225:177) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Репки, код объекта 043-21-589-009167)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 54.0305; 2024: 0 | 54.0305
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1571 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 в д. Репки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003225:35) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Репки, код объекта 043-21-589-009168) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 66.8128; 2024: 0 | 66.8128 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 в д. Репки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003225:35) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Репки, код объекта 043-21-589-009168)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 59.7111; 2024: 0 | 59.7111
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1572 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16д в д. Репки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003225:327) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Репки, код объекта 043-21-589-009169) | 0.0047 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 53.6442; 2024: 0 | 53.6442 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16д в д. Репки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003225:327) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Репки, код объекта 043-21-589-009169)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 46.5425; 2024: 0 | 46.5425
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1573 | Газопровод-ввод к жилому дому № 95 в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003633:1179) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-008696) | 0.013 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 180.4302; 2024: 0 | 180.4302 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 95 в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003633:1179) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-008696)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 173.3285; 2024: 0 | 173.3285
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1574 | Газопровод-ввод к жилому дому № 64 в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003633:986) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-008697) | 0.002 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 53.0561; 2024: 0 | 53.0561 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 64 в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003633:986) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-008697)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 45.9544; 2024: 0 | 45.9544
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1575 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9а по ул. Октябрьская в д. Шутовщина (кадастровый номер земельного участка 43:12:121401:1177) (Кирово-Чепецкий район, Кирово-Чепецкий район, д. Шутовщина, код объекта 043-21-589-008698) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 52.8578; 2024: 0 | 52.8578 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9а по ул. Октябрьская в д. Шутовщина (кадастровый номер земельного участка 43:12:121401:1177) (Кирово-Чепецкий район, Кирово-Чепецкий район, д. Шутовщина, код объекта 043-21-589-008698)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 45.7561; 2024: 0 | 45.7561
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1576 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Молодежная в д. Шутовщина (кадастровый номер земельного участка 43:12:121401:267) (Кирово-Чепецкий район, Кирово-Чепецкий район, д. Шутовщина, код объекта 043-21-589-008699) | 0.0045 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 59.51; 2024: 0 | 59.51 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Молодежная в д. Шутовщина (кадастровый номер земельного участка 43:12:121401:267) (Кирово-Чепецкий район, Кирово-Чепецкий район, д. Шутовщина, код объекта 043-21-589-008699)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 52.4083; 2024: 0 | 52.4083
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1577 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Советская в д. Шутовщина (кадастровый номер земельного участка 43:12:121401:280) (Кирово-Чепецкий район, Кирово-Чепецкий район, д. Шутовщина, код объекта 043-21-589-008700) | 0.0083 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 58.5453; 2024: 0 | 58.5453 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Советская в д. Шутовщина (кадастровый номер земельного участка 43:12:121401:280) (Кирово-Чепецкий район, Кирово-Чепецкий район, д. Шутовщина, код объекта 043-21-589-008700)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 51.4436; 2024: 0 | 51.4436
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1578 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Юбилейная в д. Шутовщина (кадастровый номер земельного участка 43:12:124000:649) (Кирово-Чепецкий район, Кирово-Чепецкий район, д. Шутовщина, код объекта 043-21-589-008701) | 0.0135 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 68.445; 2024: 0 | 68.445 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Юбилейная в д. Шутовщина (кадастровый номер земельного участка 43:12:124000:649) (Кирово-Чепецкий район, Кирово-Чепецкий район, д. Шутовщина, код объекта 043-21-589-008701)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 61.3432; 2024: 0 | 61.3432
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1579 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Заповедная в д. Нагорена Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1244) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Нагорена, код объекта 043-21-589-008702) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 101.1674; 2024: 0 | 101.1674 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Заповедная в д. Нагорена Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1244) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Нагорена, код объекта 043-21-589-008702)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 94.0657; 2024: 0 | 94.0657
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1580 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 в дер. Нагоряна г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002430:0018) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Нагоряна, код объекта 043-21-589-008703) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 113.2938; 2024: 0 | 113.2938 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 в дер. Нагоряна г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002430:0018) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Нагоряна, код объекта 043-21-589-008703)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 106.1921; 2024: 0 | 106.1921
2.5.1581 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Полевая в д. Сезенево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120901:118) (Кирово-Чепецкий район, Кирово-Чепецкий район, д. Сезенево, код объекта 043-21-589-008704) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 54.6833; 2024: 0 | 54.6833 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Полевая в д. Сезенево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120901:118) (Кирово-Чепецкий район, Кирово-Чепецкий район, д. Сезенево, код объекта 043-21-589-008704)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 47.5816; 2024: 0 | 47.5816
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1582 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Утренняя в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:515) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-008705) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 93.3899; 2024: 0 | 93.3899 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Утренняя в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:515) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-008705)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 86.2882; 2024: 0 | 86.2882
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1583 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2А по ул. Клюквенная в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002216:227) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-008706) | 0.0176 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 144.8471; 2024: 0 | 144.8471 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2А по ул. Клюквенная в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002216:227) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-008706)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 137.7454; 2024: 0 | 137.7454
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1584 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Смородиновая в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002216:238) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-008707) | 0.0125 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 64.2409; 2024: 0 | 64.2409 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Смородиновая в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002216:238) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-008707)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 57.1392; 2024: 0 | 57.1392
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1585 | Газопровод-ввод к жилому дому № 167 по ул. Советская в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:0002033:027) (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-008708) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 167 по ул. Советская в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:0002033:027) (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-008708)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1586 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Карла Маркса в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:311127:10) (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-008709) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Карла Маркса в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:311127:10) (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-008709)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.1587 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Наймушины в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:311157:0022) (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-008710) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Наймушины в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:311157:0022) (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-008710)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1588 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8Б в д. Хабаровы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002211:282) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Хабаровы, код объекта 043-21-589-008711) | 0.017 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 120.1941; 2024: 0 | 120.1941 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8Б в д. Хабаровы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002211:282) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Хабаровы, код объекта 043-21-589-008711)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 113.0924; 2024: 0 | 113.0924
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1589 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Александра Верещагина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000007:264) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008712) | 0.0045 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 61.1682; 2024: 0 | 61.1682 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Александра Верещагина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000007:264) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008712)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 54.0665; 2024: 0 | 54.0665
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1590 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Савинская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000739:415) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008713) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 66.5523; 2024: 0 | 66.5523 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Савинская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000739:415) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008713)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 59.4505; 2024: 0 | 59.4505
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1591 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Маяковского Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000801:8) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008714) | 0.0095 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 54.4382; 2024: 0 | 54.4382 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Маяковского Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000801:8) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008714)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 47.3365; 2024: 0 | 47.3365
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1592 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Воровского Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000827:15) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008715) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 46.149; 2024: 0 | 46.149 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Воровского Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000827:15) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008715)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 39.0473; 2024: 0 | 39.0473
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1593 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по пер. Пролетарский Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000830:39) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008716) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 88.6413; 2024: 0 | 88.6413 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по пер. Пролетарский Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000830:39) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008716)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 81.5396; 2024: 0 | 81.5396
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1594 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Воровского Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000831:3) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008717) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 129.4425; 2024: 0 | 129.4425 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Воровского Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000831:3) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008717)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 122.3408; 2024: 0 | 122.3408
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1595 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Комсомольская Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000832:4) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008718) | 0.0028 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 44.0887; 2024: 0 | 44.0887 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Комсомольская Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000832:4) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008718)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 36.987; 2024: 0 | 36.987
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1596 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по пер. Рахманинова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000834:168) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008719) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 69.3405; 2024: 0 | 69.3405 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по пер. Рахманинова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000834:168) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008719)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 62.2388; 2024: 0 | 62.2388
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1597 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пр-д Набережный сл. Соломинцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003030:368) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008720) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 130.4116; 2024: 0 | 130.4116 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пр-д Набережный сл. Соломинцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003030:368) (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008720)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 123.3099; 2024: 0 | 123.3099
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1598 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Детская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000001:10) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008721) | 0.0145 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 116.4674; 2024: 0 | 116.4674 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Детская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000001:10) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008721)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 109.3657; 2024: 0 | 109.3657
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1599 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Семейный г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000001:54) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008722) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 165.314; 2024: 0 | 165.314 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Семейный г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000001:54) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008722)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 158.2123; 2024: 0 | 158.2123
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1600 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Александра Верещагина в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000010:39) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008723) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 59.1981; 2024: 0 | 59.1981 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Александра Верещагина в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000010:39) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008723)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 52.0964; 2024: 0 | 52.0964
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1601 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Курская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000151:0058) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008724) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 55.2203; 2024: 0 | 55.2203 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Курская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000151:0058) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008724)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 48.1186; 2024: 0 | 48.1186
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1602 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 в сл. Фадино в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000160:375) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008725) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 124.9954; 2024: 0 | 124.9954 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 в сл. Фадино в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000160:375) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008725)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 117.8937; 2024: 0 | 117.8937
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1603 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Мельничная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000500:50) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008726) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Мельничная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000500:50) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008726)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1604 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Каштановая в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000723:167) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008727) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 68.4292; 2024: 0 | 68.4292 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Каштановая в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000723:167) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008727)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 61.3275; 2024: 0 | 61.3275
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1605 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по пер. Тухачевского в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000793:31) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008728) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 50.6072; 2024: 0 | 50.6072 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по пер. Тухачевского в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000793:31) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008728)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 43.5055; 2024: 0 | 43.5055
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1606 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Пролетарская Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000801:10) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008729) | 0.016 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 77.2336; 2024: 0 | 77.2336 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Пролетарская Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000801:10) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008729)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 70.1319; 2024: 0 | 70.1319
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1607 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Воровского Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000828:3) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008730) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 98.7318; 2024: 0 | 98.7318 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Воровского Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000828:3) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008730)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 91.63; 2024: 0 | 91.63
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1608 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Маяковского Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000793:11) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008731) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Маяковского Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000793:11) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008731)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1609 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по пер. Комсомольский Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000833:6) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008732) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 103.3505; 2024: 0 | 103.3505 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по пер. Комсомольский Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000833:6) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008732)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 96.2488; 2024: 0 | 96.2488
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1610 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Победы Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000840:21) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008733) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 102.8205; 2024: 0 | 102.8205 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Победы Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000840:21) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008733)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 95.7188; 2024: 0 | 95.7188
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1611 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Пионерская Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000849:14) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008734) | 0.001 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 47.6329; 2024: 0 | 47.6329 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Пионерская Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000849:14) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008734)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 40.5312; 2024: 0 | 40.5312
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1612 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Запрудная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000850:44) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008735) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 52.2617; 2024: 0 | 52.2617 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Запрудная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000850:44) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008735)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 45.16; 2024: 0 | 45.16
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1613 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Липецкая в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:001201:145) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008736) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 72.3908; 2024: 0 | 72.3908 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Липецкая в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:001201:145) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008736)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 65.2891; 2024: 0 | 65.2891
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1614 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Советская в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002013:8) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008737) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 67.277; 2024: 0 | 67.277 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Советская в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002013:8) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008737)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 60.1753; 2024: 0 | 60.1753
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1615 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Маршала Вершинина в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:349) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008738) | 0.085 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 635.7054; 2024: 0 | 635.7054 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Маршала Вершинина в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:349) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008738)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 628.6037; 2024: 0 | 628.6037
2.5.1616 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 сл. Трушинцы в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:003031:118) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008739) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 119.9185; 2024: 0 | 119.9185 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 сл. Трушинцы в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:003031:118) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008739)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 112.8168; 2024: 0 | 112.8168
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1617 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Ежевичная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:00736:124) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008740) | 0.0045 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 61.3818; 2024: 0 | 61.3818 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Ежевичная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:00736:124) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008740)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 54.2801; 2024: 0 | 54.2801
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1618 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Авиационная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000660:19) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008741) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 89.6321; 2024: 0 | 89.6321 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Авиационная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000660:19) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008741)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 82.5303; 2024: 0 | 82.5303
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1619 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Малая Полянка в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:192) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008791) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 51.0596; 2024: 0 | 51.0596 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Малая Полянка в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:192) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008791)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 43.9579; 2024: 0 | 43.9579
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1620 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Гоголя в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:376) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008792) | 0.0135 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 114.2862; 2024: 0 | 114.2862 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Гоголя в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:376) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008792)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 107.1845; 2024: 0 | 107.1845
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1621 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Ромашковая в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000560:7) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008793) | 0.0097 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 78.5703; 2024: 0 | 78.5703 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Ромашковая в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000560:7) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008793)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 71.4686; 2024: 0 | 71.4686
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1622 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Зеленая долина в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000562:0060) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008794) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 100.8945; 2024: 0 | 100.8945 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Зеленая долина в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000562:0060) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008794)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 93.7927; 2024: 0 | 93.7927
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1623 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Спортивная в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000573:41) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008795) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 59.4264; 2024: 0 | 59.4264 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Спортивная в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000573:41) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008795)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 52.3247; 2024: 0 | 52.3247
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1624 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40А по ул. Восьмого Марта в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000620:163) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008796) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 93.9019; 2024: 0 | 93.9019 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40А по ул. Восьмого Марта в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000620:163) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008796)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 86.8002; 2024: 0 | 86.8002
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1625 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Петровская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:363) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008797) | 0.013 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 109.0881; 2024: 0 | 109.0881 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Петровская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:363) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008797)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 101.9863; 2024: 0 | 101.9863
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1626 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Павла Корчагина в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000630:34) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008798) | 0.0028 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 57.5993; 2024: 0 | 57.5993 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Павла Корчагина в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000630:34) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008798)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 50.4975; 2024: 0 | 50.4975
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1627 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Парашютистов в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000660:39) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008799) | 0.0035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 57.9764; 2024: 0 | 57.9764 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Парашютистов в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000660:39) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008799)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 50.8747; 2024: 0 | 50.8747
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1628 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Архитектора А.С. Андреева сл. Кокуй в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000723:214) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008800) | 0.02 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 126.807; 2024: 0 | 126.807 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Архитектора А.С. Андреева сл. Кокуй в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000723:214) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008800)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 119.7053; 2024: 0 | 119.7053
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1629 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Пролетарская (Нововятский район) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000801:14) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008801) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Пролетарская (Нововятский район) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000801:14) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008801)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1630 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Карла Либкнехта (Нововятский район) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000821:72) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008802) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 49.6759; 2024: 0 | 49.6759 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Карла Либкнехта (Нововятский район) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000821:72) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008802)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 42.5742; 2024: 0 | 42.5742
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1631 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Комсомольская (Нововятский район) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000832:5) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008803) | 0.002 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 47.287; 2024: 0 | 47.287 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Комсомольская (Нововятский район) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000832:5) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008803)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 40.1853; 2024: 0 | 40.1853
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1632 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Воровского (Нововятский район) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000834:44) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008804) | 0.0035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 54.1652; 2024: 0 | 54.1652 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Воровского (Нововятский район) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000834:44) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008804)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 47.0635; 2024: 0 | 47.0635
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1633 | Газопровод-ввод к жилому дому № 171А по ул. Советская (Нововятский район) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000836:42) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008805) | 0.035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 344.7172; 2024: 0 | 344.7172 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 171А по ул. Советская (Нововятский район) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000836:42) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008805)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 337.6155; 2024: 0 | 337.6155
2.5.1634 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7А по ул. Нахимова (Нововятский район) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000841:174) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008806) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 88.48; 2024: 0 | 88.48 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7А по ул. Нахимова (Нововятский район) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000841:174) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008806)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 81.3782; 2024: 0 | 81.3782
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1635 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Рябиновая (Нововятский район) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000884:85) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008807) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Рябиновая (Нововятский район) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000884:85) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008807)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1636 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Радостная в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:001029:30) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008808) | 0.0035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 57.3702; 2024: 0 | 57.3702 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Радостная в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:001029:30) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008808)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 50.2684; 2024: 0 | 50.2684
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1637 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Маршала Вершинина в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:334) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008809) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 47.608; 2024: 0 | 47.608 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Маршала Вершинина в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:334) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008809)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 40.5063; 2024: 0 | 40.5063
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1638 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20Б по ул. Новая в сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003017:188) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008810) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 51.7304; 2024: 0 | 51.7304 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20Б по ул. Новая в сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003017:188) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008810)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 44.6287; 2024: 0 | 44.6287
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1639 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1А по ул. Мичурина тер. Слобода Соломинцы в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:003030:667) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008811) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1А по ул. Мичурина тер. Слобода Соломинцы в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:003030:667) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008811)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1640 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Самарская в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002600:100) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-008812) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Самарская в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002600:100) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-008812)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1641 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Уютная в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002607:131) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-008813) | 0.0035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 52.74; 2024: 0 | 52.74 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Уютная в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002607:131) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-008813)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 45.6383; 2024: 0 | 45.6383
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1642 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1а по 8-я улица в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002608:1060) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-008814) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1а по 8-я улица в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002608:1060) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-008814)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1643 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по 8-я улица в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002608:203) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-008815) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по 8-я улица в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002608:203) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-008815)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1644 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2а по ул. Степная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:868) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Садаковский, код объекта 043-21-589-008816) | 0.013 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 88.4946; 2024: 0 | 88.4946 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2а по ул. Степная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:868) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Садаковский, код объекта 043-21-589-008816)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 81.3929; 2024: 0 | 81.3929
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1645 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6А по ул. Западная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002415:633) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Садаковский, код объекта 043-21-589-008817) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6А по ул. Западная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002415:633) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Садаковский, код объекта 043-21-589-008817)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1646 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Щетинская в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002419:15) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Садаковский, код объекта 043-21-589-008818) | 0.0125 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 116.8091; 2024: 0 | 116.8091 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Щетинская в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002419:15) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Садаковский, код объекта 043-21-589-008818)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 109.7074; 2024: 0 | 109.7074
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1647 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Чарушинская в д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003308:235) (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Чарушины, код объекта 043-21-589-008819) | 0.02 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 111.6264; 2024: 0 | 111.6264 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Чарушинская в д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003308:235) (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Чарушины, код объекта 043-21-589-008819)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 104.5246; 2024: 0 | 104.5246
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1648 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Кузьминская в д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003308:238) (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Чарушины, код объекта 043-21-589-008820) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 104.2517; 2024: 0 | 104.2517 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Кузьминская в д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003308:238) (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Чарушины, код объекта 043-21-589-008820)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 97.15; 2024: 0 | 97.15
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1649 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Лимонная в д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003308:418) (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Чарушины, код объекта 043-21-589-008821) | 0.0115 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 75.917; 2024: 0 | 75.917 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Лимонная в д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003308:418) (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Чарушины, код объекта 043-21-589-008821)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 68.8153; 2024: 0 | 68.8153
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1650 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Молодежная в с. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:1519) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-008823) | 0.124 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 443.5444; 2024: 0 | 443.5444 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Молодежная в с. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:1519) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-008823)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 436.4427; 2024: 0 | 436.4427
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1651 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1А по ул. Звездная в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000618:9) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008824) | 0.018 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 102.3731; 2024: 0 | 102.3731 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1А по ул. Звездная в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000618:9) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008824)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 95.2713; 2024: 0 | 95.2713
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1652 | Распределительный газопровод до территории сдт Восход-Богородская Первомайского района г. Кирова (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008825) | 0.143 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 1297.9624 | 1297.9624 | построен распределительный газопровод до территории сдт Восход-Богородская Первомайского района г. Кирова (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008825)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 1290.8607 | 1290.8607
2.5.1653 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3А по ул. Деловая г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000650:409) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008826) | 0.001 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 70.6789; 2024: 0 | 70.6789 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3А по ул. Деловая г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000650:409) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008826)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 63.5772; 2024: 0 | 63.5772
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1654 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1а в д. Чернядьевы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002615:16) (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Чернядьевы, код объекта 043-21-589-008827) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1а в д. Чернядьевы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002615:16) (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Чернядьевы, код объекта 043-21-589-008827)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.1655 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33/1 кв. 2 по ул. Ключевая г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000450:258) (Первомайский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008828) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33/1 кв. 2 по ул. Ключевая г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000450:258) (Первомайский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008828)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1656 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Маршала Говорова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:522) (Ленинский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008829) | 0.0035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 60.5327; 2024: 0 | 60.5327 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Маршала Говорова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:522) (Ленинский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008829)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 53.431; 2024: 0 | 53.431
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1657 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Германа Якшина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000737:131) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008830) | 0.0042 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 47.189; 2024: 0 | 47.189 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Германа Якшина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000737:131) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008830)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 40.0873; 2024: 0 | 40.0873
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1658 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Маяковского (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000794:19) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008831) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Маяковского (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000794:19) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008831)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1659 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. 9 мая (Нововятский район) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000873:0015) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008832) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. 9 мая (Нововятский район) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000873:0015) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-008832)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1660 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Самарская в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002600:98) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-008833) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 51.4216; 2024: 0 | 51.4216 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Самарская в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002600:98) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-008833)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 44.3199; 2024: 0 | 44.3199
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1661 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Уютная в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002607:139) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-008834) | 0.0065 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 52.3187; 2024: 0 | 52.3187 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Уютная в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002607:139) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-008834)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 45.2169; 2024: 0 | 45.2169
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1662 | Газопровод-ввод к жилому дому №67А по ул. Коммуны в с. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:1506) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-008935) | 0.012 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 106.0012; 2024: 0 | 106.0012 | построен газопровод-ввод к жилому дому №67А по ул. Коммуны в с. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:1506) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-008935)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 98.8995; 2024: 0 | 98.8995
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1663 | Газопровод-ввод к жилому дому №11 в д. Прохоровцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002638:28) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Прохоровцы, код объекта 043-21-589-009005) | 0.0065 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 58.8933; 2024: 0 | 58.8933 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11 в д. Прохоровцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002638:28) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Прохоровцы, код объекта 043-21-589-009005)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 51.7916; 2024: 0 | 51.7916
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1664 | Газопровод-ввод к жилому дому № 57 по ул. Дальняя г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000011:323) (Октябрьский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009006) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 74.8325; 2024: 0 | 74.8325 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 57 по ул. Дальняя г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000011:323) (Октябрьский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009006)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 67.7308; 2024: 0 | 67.7308
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1665 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Лесозаводская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000353:32) (Первомайский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009007) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Лесозаводская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000353:32) (Первомайский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009007)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1666 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13А по ул. Полярная сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000723:281) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009008) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13А по ул. Полярная сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000723:281) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009008)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1667 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по пер. Школьный (Нововятский район) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000816:10) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009009) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 101.3144; 2024: 0 | 101.3144 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по пер. Школьный (Нововятский район) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000816:10) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009009)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 94.2127; 2024: 0 | 94.2127
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1668 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Куйбышева (Нововятский район) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000820:9) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009010) | 0.0065 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 57.9384; 2024: 0 | 57.9384 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Куйбышева (Нововятский район) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000820:9) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009010)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 50.8367; 2024: 0 | 50.8367
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1669 | Газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Комсомольская (Нововятский район) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000827:84) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009011) | 0.0045 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 53.2639; 2024: 0 | 53.2639 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Комсомольская (Нововятский район) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000827:84) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009011)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 46.1622; 2024: 0 | 46.1622
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1670 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Нововятская (Нововятский район) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:2) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009012) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Нововятская (Нововятский район) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:2) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009012)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1671 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1А по ул. Садовая мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002009:112) (Ленинский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009013) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1А по ул. Садовая мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002009:112) (Ленинский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009013)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1672 | Газопровод-ввод к жилому дому №75 по ул. Гастелло в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:00549:301) (Ленинский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009014) | 0.0085 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 69.853; 2024: 0 | 69.853 | построен газопровод-ввод к жилому дому №75 по ул. Гастелло в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:00549:301) (Ленинский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009014)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 62.7513; 2024: 0 | 62.7513
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1673 | Газопровод-ввод к жилому дому №23 по ул. Утренняя в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:790) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-009015) | 0.0335 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 256.8268; 2024: 0 | 256.8268 | построен газопровод-ввод к жилому дому №23 по ул. Утренняя в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:790) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-009015)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 249.7251; 2024: 0 | 249.7251
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1674 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Аэроклубная в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000660:64) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009062) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 56.4745; 2024: 0 | 56.4745 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Аэроклубная в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000660:64) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009062)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 49.3728; 2024: 0 | 49.3728
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1675 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Радужная в д. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1657) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Машкачи, код объекта 043-21-589-009063) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 137.8024; 2024: 0 | 137.8024 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Радужная в д. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1657) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Машкачи, код объекта 043-21-589-009063)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 130.7007; 2024: 0 | 130.7007
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1676 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Центральная в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:030701:95) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-009064) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 50.3513; 2024: 0 | 50.3513 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Центральная в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:030701:95) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-009064)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 43.2496; 2024: 0 | 43.2496
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1677 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Ефима Бабушкина в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:001043:13) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009065) | 0.012 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 153.116; 2024: 0 | 153.116 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Ефима Бабушкина в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:001043:13) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009065)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 146.0143; 2024: 0 | 146.0143
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1678 | Распределительный газопровод по ул. Советская в п. Чистые Пруды г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-009129) | 0.165 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1430.5243; 2024: 0 | 1430.5243 | построен распределительный газопровод по ул. Советская в п. Чистые Пруды г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-009129)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 1423.4226; 2024: 0 | 1423.4226
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1679 | Распределительный газопровод по тер. Массив Бахтинка-2 в с. Бахта г. Кирова (2 этап) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-009130) | 0.617 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 4880.0668; 2024: 0 | 4880.0668 | построен распределительный газопровод по тер. Массив Бахтинка-2 в с. Бахта г. Кирова (2 этап) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-009130)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 4851.6599; 2024: 0 | 4851.6599
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 28.4069; 2024: 0 | 28.4069
2.5.1680 | Газопровод-ввод к жилому дому №112 по ул. Полевая в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000083:55) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009131) | 0.0088 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 66.9462; 2024: 0 | 66.9462 | построен газопровод-ввод к жилому дому №112 по ул. Полевая в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000083:55) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009131)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 59.8445; 2024: 0 | 59.8445
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1681 | Газопровод-ввод к жилому дому № 122 по ул. Советская (Нововятский район) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000847:9) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009170) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 122 по ул. Советская (Нововятский район) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000847:9) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009170)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1682 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Германа Якшина в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000737:118) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009171) | 0.0042 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 47.8856; 2024: 0 | 47.8856 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Германа Якшина в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000737:118) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009171)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 40.7838; 2024: 0 | 40.7838
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1683 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Нововятская Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000856:48) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009172) | 0.05 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 412.7492; 2024: 0 | 412.7492 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Нововятская Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000856:48) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009172)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 405.6475; 2024: 0 | 405.6475
2.5.1684 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Родная в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000001:15) (Октябрьский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009173) | 0.013 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 116.7147; 2024: 0 | 116.7147 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Родная в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000001:15) (Октябрьский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009173)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 109.613; 2024: 0 | 109.613
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1685 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Аносовская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000736:142) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009174) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 41.6058; 2024: 0 | 41.6058 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Аносовская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000736:142) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009174)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 34.5041; 2024: 0 | 34.5041
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1686 | Газопровод-ввод к жилому дому № 43 по ул. Искры в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000612:280) (Первомайский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009175) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 43 по ул. Искры в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000612:280) (Первомайский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009175)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1687 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Пионерская (Нововятский район) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000846:245) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009176) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Пионерская (Нововятский район) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000846:245) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009176)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1688 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Слобода Шоломовская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:002443:57) (Октябрьский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009177) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Слобода Шоломовская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:002443:57) (Октябрьский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009177)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1689 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Мопра Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000765:43) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009178) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 52.5285; 2024: 0 | 52.5285 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Мопра Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000765:43) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009178)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 45.4267; 2024: 0 | 45.4267
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1690 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Сплавная в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000448:44) (Первомайский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009179) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 123.6037; 2024: 0 | 123.6037 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Сплавная в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000448:44) (Первомайский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009179)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 116.502; 2024: 0 | 116.502
2.5.1691 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30А по ул. Рейдовая в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000452:54) (Ленинский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009180) | 0.165 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1117.6982; 2024: 0 | 1117.6982 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30А по ул. Рейдовая в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000452:54) (Ленинский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009180)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 1110.5965; 2024: 0 | 1110.5965
2.5.1692 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Пролетарская Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000800:7) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009182) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Пролетарская Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000800:7) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009182)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1693 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Мичурина в сл. Соломинцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003030:676) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009183) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Мичурина в сл. Соломинцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003030:676) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009183)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1694 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Родниковая в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000838:131) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009184) | 0.0052 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 48.2702; 2024: 0 | 48.2702 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Родниковая в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000838:131) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009184)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 41.1685; 2024: 0 | 41.1685
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1695 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Мошкачевская в д. Богородская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003611:1009) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Богородская, код объекта 043-21-589-009185) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 97.5673; 2024: 0 | 97.5673 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Мошкачевская в д. Богородская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003611:1009) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Богородская, код объекта 043-21-589-009185)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 90.4656; 2024: 0 | 90.4656
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1696 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 2 по ул. Мелиораторов II в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:550) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-009186) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 2 по ул. Мелиораторов II в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:550) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-009186)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1697 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8Б по ул. Терновая в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003200:151) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-009187) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 53.3924; 2024: 0 | 53.3924 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8Б по ул. Терновая в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003200:151) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-009187)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 46.2906; 2024: 0 | 46.2906
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1698 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Кирова в д. Кирины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002836:0001) (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Кирины, код объекта 043-21-589-009188) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Кирова в д. Кирины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002836:0001) (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Кирины, код объекта 043-21-589-009188)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1699 | Газопровод-ввод к жилому дому № 221 на тер. Массив Никулинка в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003633:773) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-009189) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 221 на тер. Массив Никулинка в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003633:773) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-009189)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1700 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003633:929) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-009190) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 55.3972; 2024: 0 | 55.3972 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003633:929) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-009190)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 48.2955; 2024: 0 | 48.2955
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1701 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003633:900) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-009191) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003633:900) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-009191)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1702 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Пушкина мкр. Лянгасово в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:002016:24) (Ленинский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009192) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Пушкина мкр. Лянгасово в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:002016:24) (Ленинский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009192)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1703 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Октябрьская мкр. Лянгасово в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:002012:257) (Ленинский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009193) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Октябрьская мкр. Лянгасово в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:002012:257) (Ленинский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009193)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1704 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Счастливая в д. Нагорена Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:1232) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Нагорена, код объекта 043-21-589-009194) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Счастливая в д. Нагорена Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:1232) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Нагорена, код объекта 043-21-589-009194)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1705 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 в д. Вересниковщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003411:0021) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Вересниковщина, код объекта 043-21-589-009195) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 в д. Вересниковщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003411:0021) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Вересниковщина, код объекта 043-21-589-009195)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1706 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 в д. Вересниковщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003411:23) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Вересниковщина, код объекта 043-21-589-009196) | 0.02 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 176.0878; 2024: 0 | 176.0878 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 в д. Вересниковщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003411:23) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Вересниковщина, код объекта 043-21-589-009196)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 168.9861; 2024: 0 | 168.9861
2.5.1707 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18А в д. Першино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002434:2) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Першино, код объекта 043-21-589-009197) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18А в д. Першино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002434:2) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Першино, код объекта 043-21-589-009197)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1708 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Чарушинская в д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003308:168) (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Чарушины, код объекта 043-21-589-009198) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Чарушинская в д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003308:168) (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Чарушины, код объекта 043-21-589-009198)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1709 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 в д. Чирки г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:002636:22) (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Чирки, код объекта 043-21-589-009199) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 в д. Чирки г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:002636:22) (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Чирки, код объекта 043-21-589-009199)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1710 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23А по ул. Заречная в п. Сосновый г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003212:518) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Сосновый, код объекта 043-21-589-009200) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23А по ул. Заречная в п. Сосновый г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003212:518) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Сосновый, код объекта 043-21-589-009200)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1711 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7А по ул. Овчарная в п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002811:214) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-009201) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 59.9917; 2024: 0 | 59.9917 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7А по ул. Овчарная в п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002811:214) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-009201)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 52.89; 2024: 0 | 52.89
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1712 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Заречная в пгт. Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270103:241) (Юрьянский район, Юрьянский район, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-009202) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Заречная в пгт. Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270103:241) (Юрьянский район, Юрьянский район, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-009202)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1713 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Школьная Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000799:1) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009228) | 0.013 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 98.3414; 2024: 0 | 98.3414 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Школьная Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000799:1) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009228)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 91.2396; 2024: 0 | 91.2396
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1714 | Газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Маршала Жукова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:527) (Ленинский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009229) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Маршала Жукова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:527) (Ленинский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009229)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1715 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по пер. Ушакова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000824:23) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009230) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по пер. Ушакова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000824:23) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009230)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1716 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Орджоникидзе в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:311113:398) (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-009239) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Орджоникидзе в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:311113:398) (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-009239)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.1717 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Ленина в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:311113:0011) (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-009240) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Ленина в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:311113:0011) (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-009240)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1718 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Школьная в с. Порошино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003605:643) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Порошино, код объекта 043-21-589-009241) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Школьная в с. Порошино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003605:643) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Порошино, код объекта 043-21-589-009241)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1719 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 в ул. Хуторская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003800:139) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Захарищевы, код объекта 043-21-589-009242) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 в ул. Хуторская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003800:139) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Захарищевы, код объекта 043-21-589-009242)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1720 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Советская в п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 4З:40:002802:0003) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-009243) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Советская в п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 4З:40:002802:0003) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-009243)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1721 | Распределительный газопровод по ул. 1-я Юртовская в с. Русское г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-009380) | 2.85 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 20199.7802 | 20199.7802 | построен распределительный газопровод по ул. 1-я Юртовская в с. Русское г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-009380)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 20192.6784 | 20192.6784
2.5.1722 | Распределительный газопровод по ул. Изумрудная в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Кирово-Чепецкий район, д. Шутовщина, код объекта 043-21-589-009381) | 0.315 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 2976.6437 | 2976.6437 | построен распределительный газопровод по ул. Изумрудная в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Кирово-Чепецкий район, д. Шутовщина, код объекта 043-21-589-009381)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 2969.542 | 2969.542
2.5.1723 | Распределительный газопровод в д. Гуси (3 этап) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Гуси, код объекта 043-21-589-009382) | 0.25 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 2149.1534; 2024: 0 | 2149.1534 | построен распределительный газопровод в д. Гуси (3 этап) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Гуси, код объекта 043-21-589-009382)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 2142.0517; 2024: 0 | 2142.0517
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1724 | Распределительный газопровод по ул. Лимонная в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Кирово-Чепецкий район, д. Шутовщина, код объекта 043-21-589-009383) | 0.555 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 4441.3724 | 4441.3724 | построен распределительный газопровод по ул. Лимонная в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Кирово-Чепецкий район, д. Шутовщина, код объекта 043-21-589-009383)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 4434.2707 | 4434.2707
2.5.1725 | Распределительный газопровод по ул. Витебская в д. Верхнее Скопино г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Верхнее Скопино, код объекта 043-21-589-009384) | 1.12 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 7896.0301; 2024: 0 | 7896.0301 | построен распределительный газопровод по ул. Витебская в д. Верхнее Скопино г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Верхнее Скопино, код объекта 043-21-589-009384)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 7860.5215; 2024: 0 | 7860.5215
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 35.5086; 2024: 0 | 35.5086
2.5.1726 | Распределительный газопровод до жилого дома №8 по ул. Благодатная в д. Лубни Слободского района (Слободской район, Слободской район, д. Лубни, код объекта 043-21-589-009385) | 0.165 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1521.1043; 2024: 0 | 1521.1043 | построен распределительный газопровод до жилого дома №8 по ул. Благодатная в д. Лубни Слободского района (Слободской район, Слободской район, д. Лубни, код объекта 043-21-589-009385)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 1514.0026; 2024: 0 | 1514.0026
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1727 | Распределительный газопровод до жилого дома №2 стр. Дом Трамплина г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009386) | 0.555 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 4398.6404 | 4398.6404 | построен распределительный газопровод до жилого дома №2 стр. Дом Трамплина г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009386)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 4391.5387 | 4391.5387
2.5.1728 | Распределительный газопровод до жилого дома №13 по ул. Рябиновая в пгт Мурыгино Юрьянского района (Юрьянский район, Юрьянский район, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-009387) | 0.105 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1114.2007; 2024: 0 | 1114.2007 | построен распределительный газопровод до жилого дома №13 по ул. Рябиновая в пгт Мурыгино Юрьянского района (Юрьянский район, Юрьянский район, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-009387)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 1107.099; 2024: 0 | 1107.099
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1729 | Распределительный газопровод по ул. Социалистическая г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009388) | 0.19 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1587.8877; 2024: 0 | 1587.8877 | построен распределительный газопровод по ул. Социалистическая г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009388)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 1580.786; 2024: 0 | 1580.786
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1730 | Распределительный газопровод по ул. Елочная в сл. Сошени г. Кирова (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009389) | 0.245 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 2073.6424; 2024: 0 | 2073.6424 | построен распределительный газопровод по ул. Елочная в сл. Сошени г. Кирова (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009389)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 2066.5407; 2024: 0 | 2066.5407
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1731 | Распределительный газопровод в сл. Малые Ряби г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009390) | 0.46 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 3657.6474; 2024: 0 | 3657.6474 | построен распределительный газопровод в сл. Малые Ряби г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009390)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 3643.444; 2024: 0 | 3643.444
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.2034; 2024: 0 | 14.2034
2.5.1732 | Распределительный газопровод по ул. Зевахина в г. Котельнич (город Котельнич, город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-009391) | 0.2 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 1858.5179 | 1858.5179 | построен распределительный газопровод по ул. Зевахина в г. Котельнич (город Котельнич, город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-009391)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 42.6103 | 42.6103
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 1815.9076 | 1815.9076
2.5.1733 | Распределительный газопровод до территории сдт Цветочное г. Кирова (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009392) | 0.51 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 4118.6825 | 4118.6825 | построен распределительный газопровод до территории сдт Цветочное г. Кирова (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009392)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 4111.5807 | 4111.5807
2.5.1734 | Распределительный газопровод к жилому дому №8Б по ул. Тюльпановая в с. Бахта г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-009398) | 0.055 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 738.9561; 2024: 0 | 738.9561 | построен распределительный газопровод к жилому дому №8Б по ул. Тюльпановая в с. Бахта г. Кирова (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-009398)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 731.8544; 2024: 0 | 731.8544
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1735 | Распределительный газопровод по ул. Победы в г. Котельнич (город Котельнич, город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-009393) | 0.245 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 2459.4407 | 2459.4407 | построен распределительный газопровод по ул. Победы в г. Котельнич (город Котельнич, город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-009393)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 2452.339 | 2452.339
2.5.1736 | Распределительный газопровод до территории сдт Спецмонтаж-Радужный г. Кирова (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009394) | 0.185 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 1588.9974 | 1588.9974 | построен распределительный газопровод до территории сдт Спецмонтаж-Радужный г. Кирова (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009394)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 1581.8957 | 1581.8957
2.5.1737 | Распределительный газопровод до территории сдт Бетонщик г. Кирова (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009395) | 0.45 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 3739.9445; 2024: 0 | 3739.9445 | построен распределительный газопровод до территории сдт Бетонщик г. Кирова (Нововятский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009395)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 3732.8428; 2024: 0 | 3732.8428
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1738 | Распределительный газопровод по пер. Средний г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009396) | 0.445 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 3512.4557 | 3512.4557 | построен распределительный газопровод по пер. Средний г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009396)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 3505.354 | 3505.354
2.5.1739 | Распределительный газопровод в сл. Лосевская Дача и сл. Лосево д. 3 г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009397) | 0.55 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 4381.304 | 4381.304 | построен распределительный газопровод в сл. Лосевская Дача и сл. Лосево д. 3 г. Кирова (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009397)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 21.3052 | 21.3052
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 4359.9988 | 4359.9988
2.5.1740 | Газопровод-ввод к дому № 58 по ул. Коммуны (фельдшерско-акушерский пункт) в с. Русское Октябрьского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:243) (ЮЛ) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-009402) | 0.0001 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 39.1252; 2024: 0 | 39.1252 | построен газопровод-ввод к дому № 58 по ул. Коммуны (фельдшерско-акушерский пункт) в с. Русское Октябрьского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:243) (ЮЛ) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-009402)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 32.0235; 2024: 0 | 32.0235
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1741 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Анны Ахматовой Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000846:3) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009405) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Анны Ахматовой Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000846:3) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009405)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1742 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Тельмана Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000765:112) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009406) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Тельмана Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000765:112) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009406)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1743 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Плетеневая в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003904:33) (Ленинский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009407) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Плетеневая в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003904:33) (Ленинский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009407)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1744 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Пагинская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:001203:7) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009408) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Пагинская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:001203:7) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009408)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1745 | Газопровод-ввод к жилому дому № 117/13 по ул. Щорса в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000160:120) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009409) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 117/13 по ул. Щорса в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000160:120) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009409)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1746 | Газопровод-ввод к жилому дому в д. Меркуши г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002835:49) (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Меркуши, код объекта 043-21-589-009469) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому в д. Меркуши г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002835:49) (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Меркуши, код объекта 043-21-589-009469)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1747 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Дениса Белых в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:010730:22) (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-009475) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Дениса Белых в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:010730:22) (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-009475)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1748 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Хвойная в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:633) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-009476) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Хвойная в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:633) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-009476)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1749 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Пятницкая в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:168) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-009477) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Пятницкая в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:168) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-009477)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1750 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Славянская в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330132:1091) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-009478) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Славянская в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330132:1091) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-009478)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1751 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Славянская в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330132:988) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-009479) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Славянская в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330132:988) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-009479)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1752 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Фиалковая в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:478) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-009480) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Фиалковая в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:478) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-009480)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1753 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Рубиновая в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:283) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-009481) | 0.0067 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 50.4964; 2024: 0 | 50.4964 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Рубиновая в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:283) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-009481)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 43.3946; 2024: 0 | 43.3946
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1754 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Пихтинская в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330132:469) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-009482) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Пихтинская в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330132:469) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-009482)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1755 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Славянская в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330132:1014) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-009483) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Славянская в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330132:1014) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-009483)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1756 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Радужная в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:261) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-009484) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Радужная в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:261) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-009484)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1757 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Встречная в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002005:22) (Ленинский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009562) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Встречная в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002005:22) (Ленинский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009562)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1758 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7а по ул. Марьино в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002006:16) (Ленинский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009563) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7а по ул. Марьино в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002006:16) (Ленинский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009563)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1759 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18а по ул. Садовая в сл. Соломинцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003030:410) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009564) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18а по ул. Садовая в сл. Соломинцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003030:410) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009564)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1760 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Береговая в сл. Луговые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003012:133) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009565) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Береговая в сл. Луговые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003012:133) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009565)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1761 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20А по ул. Слобода Вахрино в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:673) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009566) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20А по ул. Слобода Вахрино в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:673) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009566)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1762 | Газопровод-ввод к з/у №12 по ул. Слобода Заполица в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:003023:398) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009567) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к з/у №12 по ул. Слобода Заполица в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:003023:398) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009567)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1763 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по пр-д 3-й Усадебный тер. сл. Луговые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000494:102) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009568) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по пр-д 3-й Усадебный тер. сл. Луговые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000494:102) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009568)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1764 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Дубравная в сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000723:205) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009569) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Дубравная в сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000723:205) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009569)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1765 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4А по ул. Октябрьская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000614:12) (Первомайский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009588) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4А по ул. Октябрьская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000614:12) (Первомайский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009588)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1766 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Ореховая в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000556:69) (Ленинский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009589) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Ореховая в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000556:69) (Ленинский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009589)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1767 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Кедровая в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:392) (Первомайский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009590) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Кедровая в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:392) (Первомайский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009590)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1768 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 по пер. 5-й Дачный в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000042:37) (Октябрьский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009591) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 по пер. 5-й Дачный в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000042:37) (Октябрьский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009591)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1769 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Березниковская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000049:39) (Октябрьский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009592) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Березниковская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000049:39) (Октябрьский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009592)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1770 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по пер. 4-й Дачный в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000043:11) (Октябрьский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009593) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по пер. 4-й Дачный в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000043:11) (Октябрьский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009593)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1771 | Газопровод-ввод к уч. № 40 тер. сдт Марковское в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:030659:0037) (Первомайский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009615) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к уч. № 40 тер. сдт Марковское в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:030659:0037) (Первомайский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009615)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1772 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Грухина Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000819:49) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009594) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Грухина Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000819:49) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009594)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1773 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Тренера Пушкарева в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000733:28) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009595) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Тренера Пушкарева в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000733:28) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009595)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1774 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Западный (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000766:70) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009596) | 0.0036 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 48.2635; 2024: 0 | 48.2635 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Западный (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000766:70) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009596)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 41.1617; 2024: 0 | 41.1617
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1775 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Запрудная в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000850:48) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009597) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Запрудная в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000850:48) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009597)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1776 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Мичурина Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000857:187) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009598) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Мичурина Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000857:187) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009598)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1777 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Воскресенская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:80) (Первомайский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009599) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Воскресенская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:80) (Первомайский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009599)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1778 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Лесопарковая в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000074:117) (Октябрьский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009600) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Лесопарковая в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000074:117) (Октябрьский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009600)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1779 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Малая Симоновская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000562:0074) (Первомайский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009601) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Малая Симоновская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000562:0074) (Первомайский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009601)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1780 | Газопровод-ввод к жилому дому № 64 по ул. Каширская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000047:25) (Октябрьский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009602) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 64 по ул. Каширская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000047:25) (Октябрьский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009602)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1781 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Маяковского Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000805:63) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009603) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Маяковского Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000805:63) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009603)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1782 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Абрикосовая в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000736:139) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009604) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 38.6012; 2024: 0 | 38.6012 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Абрикосовая в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000736:139) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009604)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 31.4995; 2024: 0 | 31.4995
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1783 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10А по ул. Елисеевская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000739:116) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009605) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10А по ул. Елисеевская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000739:116) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009605)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1784 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Станичная в п. Захарищевы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003800:1543) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Захарищевы, код объекта 043-21-589-009606) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Станичная в п. Захарищевы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003800:1543) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Захарищевы, код объекта 043-21-589-009606)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1785 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 1 по ул. Дорожников в п. Захарищевы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003800:365) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Захарищевы, код объекта 043-21-589-009607) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 1 по ул. Дорожников в п. Захарищевы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003800:365) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Захарищевы, код объекта 043-21-589-009607)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1786 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Дорожников в п. Захарищевы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003800:1591) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Захарищевы, код объекта 043-21-589-009608) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Дорожников в п. Захарищевы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003800:1591) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Захарищевы, код объекта 043-21-589-009608)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1787 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Думская в п. Захарищевы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003800:1285) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Захарищевы, код объекта 043-21-589-009609) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Думская в п. Захарищевы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003800:1285) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Захарищевы, код объекта 043-21-589-009609)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1788 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 в д. Дуркино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002837:98) (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Дуркино, код объекта 043-21-589-009610) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 в д. Дуркино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002837:98) (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Дуркино, код объекта 043-21-589-009610)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1789 | Газопровод-ввод к жилому дому №20А по ул. Роз в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:615) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-009611) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20А по ул. Роз в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:615) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-009611)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1790 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Утренняя в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:500) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-009612) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Утренняя в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:500) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-009612)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1791 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Утренняя в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:791) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-009613) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Утренняя в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:791) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-009613)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1792 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Клюквенная в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002216:241) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-009614) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Клюквенная в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002216:241) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-009614)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1793 | Газопровод-ввод к СОПК "Пенсионер" в п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002806:65) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-009618) | 0.051 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 194.3008; 2024: 0 | 194.3008 | построен газопровод-ввод к СОПК "Пенсионер" в п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002806:65) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-009618)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 187.1991; 2024: 0 | 187.1991
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1794 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Центральная д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:030701:369) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-009717) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Центральная д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:030701:369) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-009717)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1795 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21В в д. Вересниковщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003411:507) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Вересниковщина, код объекта 043-21-589-009718) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21В в д. Вересниковщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003411:507) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Вересниковщина, код объекта 043-21-589-009718)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1796 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Татьяны Войновой в д. Богородская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003611:740) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Богородская, код объекта 043-21-589-009719) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Татьяны Войновой в д. Богородская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003611:740) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Богородская, код объекта 043-21-589-009719)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1797 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Добрососедская в д. Богородская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003611:757) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Богородская, код объекта 043-21-589-009720) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Добрососедская в д. Богородская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003611:757) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Богородская, код объекта 043-21-589-009720)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1798 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по пер. Шалаевский в дер. Бони г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002706:217) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Бони, код объекта 043-21-589-009721) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по пер. Шалаевский в дер. Бони г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002706:217) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Бони, код объекта 043-21-589-009721)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1799 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5Б по ул. Школьная в д. Большая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003622:669) (Первомайский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Большая Субботиха, код объекта 043-21-589-009722) | 0.088 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 570.9217; 2024: 0 | 570.9217 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5Б по ул. Школьная в д. Большая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003622:669) (Первомайский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Большая Субботиха, код объекта 043-21-589-009722)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 563.82; 2024: 0 | 563.82
2.5.1800 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Окольная в д. Гавшонки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330132:1101) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Гавшонки, код объекта 043-21-589-009723) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Окольная в д. Гавшонки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330132:1101) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Гавшонки, код объекта 043-21-589-009723)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1801 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по пер. Хозяйский в д. Дряхловщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002846:121) (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Дряхловщина, код объекта 043-21-589-009724) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по пер. Хозяйский в д. Дряхловщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002846:121) (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Дряхловщина, код объекта 043-21-589-009724)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1802 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Листопадная в д. Дряхловщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002846:14) (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Дряхловщина, код объекта 043-21-589-009725) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Листопадная в д. Дряхловщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002846:14) (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Дряхловщина, код объекта 043-21-589-009725)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1803 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Листопадная в д. Дряхловщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002846:15) (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Дряхловщина, код объекта 043-21-589-009726) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Листопадная в д. Дряхловщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002846:15) (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Дряхловщина, код объекта 043-21-589-009726)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1804 | Распределительный газопровод по ул. Базовой в г. Котельнич (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-009741) | 1.26 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 8734.382 | 8734.382 | построен распределительный газопровод по ул. Базовой в г. Котельнич (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-009741)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 14.2034 | 14.2034
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 8720.1785 | 8720.1785
2.5.1805 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Харламовская в д. Канахины Октябрьского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002502:32) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Канахины, код объекта 043-21-589-009727) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Харламовская в д. Канахины Октябрьского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002502:32) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Канахины, код объекта 043-21-589-009727)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1806 | Газопровод-ввод к жилому дому № 48 в д. Канахины Октябрьского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002502:16) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Канахины, код объекта 043-21-589-009728) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 48 в д. Канахины Октябрьского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002502:16) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Канахины, код объекта 043-21-589-009728)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1807 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Ветровая в д. Канахины Октябрьского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002426:90) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Канахины, код объекта 043-21-589-009729) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Ветровая в д. Канахины Октябрьского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002426:90) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Канахины, код объекта 043-21-589-009729)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1808 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3А по ул. Ясная в д. Нагорена Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:1021) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Нагорена, код объекта 043-21-589-009730) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3А по ул. Ясная в д. Нагорена Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:1021) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Нагорена, код объекта 043-21-589-009730)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1809 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Счастливая в д. Нагорена Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:1233) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Нагорена, код объекта 043-21-589-009731) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Счастливая в д. Нагорена Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:1233) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Нагорена, код объекта 043-21-589-009731)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1810 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Софийская в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:124000:613) (Кирово-Чепецкий район, Кирово-Чепецкий район, д. Шутовщина, код объекта 043-21-589-009732) | 0.1 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 681.4303; 2024: 0 | 681.4303 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Софийская в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:124000:613) (Кирово-Чепецкий район, Кирово-Чепецкий район, д. Шутовщина, код объекта 043-21-589-009732)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 674.3286; 2024: 0 | 674.3286
2.5.1811 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул.Молодежная в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121401:0223) (Кирово-Чепецкий район, Кирово-Чепецкий район, д. Шутовщина, код объекта 043-21-589-009733) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул.Молодежная в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121401:0223) (Кирово-Чепецкий район, Кирово-Чепецкий район, д. Шутовщина, код объекта 043-21-589-009733)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1812 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Плетеневая в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003904:31) (Ленинский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009734) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Плетеневая в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003904:31) (Ленинский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009734)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1813 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18А по ул. Старосельская в п. Захарищевы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003800:94) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Захарищевы, код объекта 043-21-589-009735) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18А по ул. Старосельская в п. Захарищевы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003800:94) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Захарищевы, код объекта 043-21-589-009735)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1814 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Канавинская в п. Захарищевы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003800:155) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Захарищевы, код объекта 043-21-589-009736) | 0.159 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 990.8129 | 990.8129 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Канавинская в п. Захарищевы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003800:155) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Захарищевы, код объекта 043-21-589-009736)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 983.7112 | 983.7112
2.5.1815 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Станичная в п. Захарищевы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003800:1539) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Захарищевы, код объекта 043-21-589-009737) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Станичная в п. Захарищевы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003800:1539) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Захарищевы, код объекта 043-21-589-009737)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1816 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Майская в пгт. Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270108:1709) (Юрьянский район, Мурыгинское городское поселение, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-009738) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Майская в пгт. Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270108:1709) (Юрьянский район, Мурыгинское городское поселение, пгт. Мурыгино, код объекта 043-21-589-009738)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1817 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Молодежная в с. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:1516) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-009739) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Молодежная в с. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:1516) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Русское, код объекта 043-21-589-009739)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1818 | Распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный улицами Кирова, Пролетарская, Ленина, Советская (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-009740) | 0.225 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 1957.2719 | 1957.2719 | построен распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный улицами Кирова, Пролетарская, Ленина, Советская (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-009740)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 42.6103 | 42.6103
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 1914.6616 | 1914.6616
2.5.1819 | Распределительный газопровод в г. Котельнич, ул. Советская (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-009800) | 0.095 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 975.6823 | 975.6823 | построен распределительный газопровод в г. Котельнич, ул. Советская (Котельничский район, Городской округ город Котельнич, г. Котельнич, код объекта 043-21-589-009800)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 968.5806 | 968.5806
2.5.1820 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 в д. Кобели Ленинского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002637:343) (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Кобели, код объекта 043-21-589-009797) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 в д. Кобели Ленинского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002637:343) (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Кобели, код объекта 043-21-589-009797)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1821 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Параллельная в д. Кобели Ленинского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002723:95) (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Кобели, код объекта 043-21-589-009798) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Параллельная в д. Кобели Ленинского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002723:95) (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Кобели, код объекта 043-21-589-009798)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1822 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Бронная в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002628:103) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-009804) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Бронная в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002628:103) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-009804)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1823 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Набережная в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031804:124) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, с. Пасегово, код объекта 043-21-589-009805) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Набережная в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031804:124) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, с. Пасегово, код объекта 043-21-589-009805)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1824 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Свободы в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031806:333) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, с. Пасегово, код объекта 043-21-589-009806) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Свободы в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031806:333) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, с. Пасегово, код объекта 043-21-589-009806)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1825 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8Б в д. Зуевская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002440:185) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Зуевская, код объекта 043-21-589-009807) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8Б в д. Зуевская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002440:185) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Зуевская, код объекта 043-21-589-009807)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1826 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12А по ул. Юбилейная в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003202:85) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-009808) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12А по ул. Юбилейная в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003202:85) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-009808)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1827 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Поселковая в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003207:462) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-009809) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Поселковая в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003207:462) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-009809)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1828 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Северный в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:498) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-009810) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Северный в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:498) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-009810)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1829 | Газопровод-ввод к жилому дому №23/24 по ул. Советская в п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002806:142) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-009811) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому №23/24 по ул. Советская в п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002806:142) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-009811)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1830 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10А по ул. Центральная, д. 10А в д. Федяково Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121001:629) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Федяково, код объекта 043-21-589-009812) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10А по ул. Центральная, д. 10А в д. Федяково Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121001:629) (Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, дер. Федяково, код объекта 043-21-589-009812)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1831 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Изобильная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:893) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Садаковский, код объекта 043-21-589-009813) | 0.115 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 786.5388; 2024: 0 | 786.5388 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Изобильная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:893) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Садаковский, код объекта 043-21-589-009813)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 779.437; 2024: 0 | 779.437
2.5.1832 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Степная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:326) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Садаковский, код объекта 043-21-589-009814) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Степная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:326) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Садаковский, код объекта 043-21-589-009814)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1833 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. 3-я Эсауловская в д. Эсауловы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003308:642) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Эсауловы, код объекта 043-21-589-009815) | 0.069 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 487.8218 | 487.8218 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. 3-я Эсауловская в д. Эсауловы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003308:642) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, дер. Эсауловы, код объекта 043-21-589-009815)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 480.7201 | 480.7201
2.5.1834 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Бассейная в с. Порошино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003605:290) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Порошино, код объекта 043-21-589-009816) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Бассейная в с. Порошино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003605:290) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Порошино, код объекта 043-21-589-009816)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1835 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Пролетарская Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000800:24) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009817) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Пролетарская Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000800:24) (Нововятский район, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009817)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1836 | Газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Радужная в д. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1659) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Машкачи, код объекта 043-21-589-009855) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Радужная в д. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1659) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Машкачи, код объекта 043-21-589-009855)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1837 | Газопровод-ввод к жилому дому №18а в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003633:1529) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-009858) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 97.2013; 2024: 0 | 97.2013 | построен газопровод-ввод к жилому дому №18а в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003633:1529) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-009858)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 90.0995; 2024: 0 | 90.0995
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1838 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Пушкина в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002016:29) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009868) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Пушкина в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002016:29) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009868)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1839 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Береговая г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000571:0027) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009869) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Береговая г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000571:0027) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009869)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1840 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Пролетарская (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000800:0023) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009870) | 0.005 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 110.4827 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Пролетарская (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000800:0023) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009870)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 103.3809 | 103.3809
2.5.1841 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Дальняя г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000010:283) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009871) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Дальняя г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000010:283) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009871)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1842 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Щорса (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000816:3) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009872) | 0.005 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 110.4827 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Щорса (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000816:3) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009872)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 103.3809 | 103.3809
2.5.1843 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Воскресенская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000620:189) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009873) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Воскресенская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000620:189) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009873)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1844 | Газопровод-ввод к жилому дому № 41 в д. Вересниковщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003411:224) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Вересниковщина, код объекта 043-21-589-009874) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 41 в д. Вересниковщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003411:224) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Вересниковщина, код объекта 043-21-589-009874)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1845 | Газопровод-ввод к жилому дому №18 в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003633:1528) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-009875) | 0.101 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 572.5994; 2024: 0 | 572.5994 | построен газопровод-ввод к жилому дому №18 в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003633:1528) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-009875)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 565.4976; 2024: 0 | 565.4976
2.5.1846 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Счастливая в д. Нагорена Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:2565) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Нагорена, код объекта 043-21-589-009876) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Счастливая в д. Нагорена Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:2565) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Нагорена, код объекта 043-21-589-009876)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1847 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2а в д. Прохоровцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002638:179) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Прохоровцы, код объекта 043-21-589-009877) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2а в д. Прохоровцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002638:179) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Прохоровцы, код объекта 043-21-589-009877)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1848 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7А по ул. Малиновая в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002216:311) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-009878) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7А по ул. Малиновая в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002216:311) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-009878)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1849 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Армейская в д. Сиухино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002834:240) (МО Город Киров, МО Город Киров, д. Сиухино, код объекта 043-21-589-009879) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Армейская в д. Сиухино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002834:240) (МО Город Киров, МО Город Киров, д. Сиухино, код объекта 043-21-589-009879)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1850 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Разумовская в д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003308:265) (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Чарушины, код объекта 043-21-589-009880) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Разумовская в д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003308:265) (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Чарушины, код объекта 043-21-589-009880)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1851 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 в д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003221:196) (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Чарушины, код объекта 043-21-589-009881) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 в д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003221:196) (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Чарушины, код объекта 043-21-589-009881)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1852 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3Б по ул. Северная в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:533) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-009882) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3Б по ул. Северная в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:533) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Ганино, код объекта 043-21-589-009882)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.1853 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1б по 8-я улица в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002608:1062) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-009883) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1б по 8-я улица в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002608:1062) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Дороничи, код объекта 043-21-589-009883)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1854 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Степная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:285) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Садаковский, код объекта 043-21-589-009884) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Степная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:285) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Садаковский, код объекта 043-21-589-009884)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1855 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 1 по ул. Хвойная в п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002808:189) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-009885) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 1 по ул. Хвойная в п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002808:189) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-009885)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1856 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2-1 по ул. Мелиораторов 2-я в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:553) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-009886) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2-1 по ул. Мелиораторов 2-я в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:553) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, с. Бахта, код объекта 043-21-589-009886)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1857 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7А в д. Репки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003225:213) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Репки, код объекта 043-21-589-009941) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7А в д. Репки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003225:213) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Репки, код объекта 043-21-589-009941)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1858 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Восточная п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002411:106) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-009942) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 101.3328; 2024: 0 | 101.3328 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Восточная п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002411:106) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Садаковский, код объекта 043-21-589-009942)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 94.2311; 2024: 0 | 94.2311
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1859 | Распределительный газопровод в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (3-й этап) (Кирово-Чепецкий район, Кирово-Чепецкий район, д. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-009943) | 0.645 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 5176.0503 | 5176.0503 | построен распределительный газопровод в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (3-й этап) (Кирово-Чепецкий район, Кирово-Чепецкий район, д. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-009943)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 5168.9485 | 5168.9485
2.5.1860 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34/4 по ул. Пятницкая г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000276:480) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009952) | 0.039 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 362.772 | 362.772 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34/4 по ул. Пятницкая г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000276:480) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009952)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 355.6703 | 355.6703
2.5.1861 | Газопровод-ввод к жилому дому № 55 по ул. Санникова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000011:13) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009953) | 0.005 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 110.4827 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 55 по ул. Санникова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000011:13) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009953)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 103.3809 | 103.3809
2.5.1862 | Газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. Ветеранов г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000799:41) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009954) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. Ветеранов г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000799:41) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009954)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1863 | Газопровод-ввод к жилому дому № 52 по ул. Каширская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000047:19) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009955) | 0.005 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 110.4827 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 52 по ул. Каширская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000047:19) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009955)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 103.3809 | 103.3809
2.5.1864 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Фабричная Слобода Луговые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003012:227) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009956) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Фабричная Слобода Луговые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003012:227) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009956)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1865 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Анны Ахматовой (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000847:29) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009957) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Анны Ахматовой (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000847:29) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009957)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1866 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Энгельса (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000865:1188) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009958) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Энгельса (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000865:1188) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009958)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1867 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по пер. 5-й Дачный г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000042:17) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009959) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по пер. 5-й Дачный г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000042:17) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009959)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1868 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Аэроклубная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000660:51) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009960) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Аэроклубная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000660:51) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009960)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1869 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Маршала Говорова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:532) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009961) | 0.005 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 110.4827 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Маршала Говорова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:532) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009961)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 103.3809 | 103.3809
2.5.1870 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Апрельская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:263) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009962) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Апрельская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:263) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009962)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1871 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Радужная в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:260) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-009969) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Радужная в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:260) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Головизнинцы, код объекта 043-21-589-009969)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1872 | Газопровод-ввод к жилому дому № 145 в д. Гуси г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002501:63) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Гуси, код объекта 043-21-589-009970) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 145 в д. Гуси г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002501:63) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Гуси, код объекта 043-21-589-009970)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1873 | Газопровод-ввод к жилому дому № 53А в д. Гуси г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002501:130) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Гуси, код объекта 043-21-589-009971) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 53А в д. Гуси г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002501:130) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Гуси, код объекта 043-21-589-009971)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1874 | Газопровод-ввод к жилому дому № 113 в д. Гуси г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002501:124) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Гуси, код объекта 043-21-589-009972) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 113 в д. Гуси г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002501:124) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Гуси, код объекта 043-21-589-009972)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1875 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Черемушки в д. Канахины Октябрьского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002502:69) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Канахины, код объекта 043-21-589-009973) | 0.005 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 110.4827 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Черемушки в д. Канахины Октябрьского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002502:69) (Октябрьский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Канахины, код объекта 043-21-589-009973)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 103.3809 | 103.3809
2.5.1876 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Вольная в дер. Катковы г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:002830:0113) (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, дер. Катковы, код объекта 043-21-589-009974) | 0.005 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 110.4827 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Вольная в дер. Катковы г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:002830:0113) (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, дер. Катковы, код объекта 043-21-589-009974)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 103.3809 | 103.3809
2.5.1877 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Таежный в дер. Катковы г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:002830:0145) (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, дер. Катковы, код объекта 043-21-589-009975) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Таежный в дер. Катковы г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:002830:0145) (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, дер. Катковы, код объекта 043-21-589-009975)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1878 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 в д. Кобели Ленинского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002637:0040) (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Кобели, код объекта 043-21-589-009976) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 в д. Кобели Ленинского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002637:0040) (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Кобели, код объекта 043-21-589-009976)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1879 | Газопровод-ввод к жилому дому № 365А в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003633:1539) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-009977) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 365А в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003633:1539) (Первомайский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Малая Субботиха, код объекта 043-21-589-009977)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1880 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Счастливая в д. Нагорена Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:988) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Нагорена, код объекта 043-21-589-009978) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Счастливая в д. Нагорена Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:988) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Нагорена, код объекта 043-21-589-009978)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1881 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Радужная в д. Нагорена Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:1011) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Нагорена, код объекта 043-21-589-009979) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Радужная в д. Нагорена Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:1011) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Нагорена, код объекта 043-21-589-009979)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1882 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 в дер. Пеньково г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002838:60) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Пеньково, код объекта 043-21-589-009980) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 в дер. Пеньково г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002838:60) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Пеньково, код объекта 043-21-589-009980)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1883 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12а в дер. Пересторонцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002448:36) (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Пересторонцы, код объекта 043-21-589-009981) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12а в дер. Пересторонцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002448:36) (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Пересторонцы, код объекта 043-21-589-009981)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1884 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 в дер. Рубцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002626:38) (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Лихачи, д. Шипеловы, д. Истоминцы, д. Блохи, д. Рубцы, код объекта 043-21-589-009982) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 в дер. Рубцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002626:38) (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Лихачи, д. Шипеловы, д. Истоминцы, д. Блохи, д. Рубцы, код объекта 043-21-589-009982)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1885 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 в дер. Седуновщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002635:99) (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Седуновщина, код объекта 043-21-589-009983) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 в дер. Седуновщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002635:99) (Ленинский район города Кирова, городской округ город Киров, д. Седуновщина, код объекта 043-21-589-009983)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1886 | Газопровод-ввод к жилому дому № 68 по ул. Яблочная в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002216:65) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-009984) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 68 по ул. Яблочная в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002216:65) (Октябрьский район города Кирова, Городской округ город Киров, д. Сергеево, код объекта 043-21-589-009984)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1887 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Ольховая в д. Сиухино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002833:115) (МО Город Киров, МО Город Киров, д. Сиухино, код объекта 043-21-589-009985) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Ольховая в д. Сиухино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002833:115) (МО Город Киров, МО Город Киров, д. Сиухино, код объекта 043-21-589-009985)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1888 | Газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Чарушинская в д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003308:72) (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Чарушины, код объекта 043-21-589-009986) | 0.005 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 110.4827 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Чарушинская в д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003308:72) (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Чарушины, код объекта 043-21-589-009986)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 103.3809 | 103.3809
2.5.1889 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Кипрейная в д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003308:280) (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Чарушины, код объекта 043-21-589-009987) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Кипрейная в д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003308:280) (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Чарушины, код объекта 043-21-589-009987)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1890 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Чарушинская в д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003308:232) (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Чарушины, код объекта 043-21-589-009988) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Чарушинская в д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003308:232) (г. Киров, Городской округ город Киров, д. Чарушины, код объекта 043-21-589-009988)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1891 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Матвеевская мкр. Радужный г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000737:158) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009989) | 0.0059 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 46.135; 2024: 0 | 46.135 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Матвеевская мкр. Радужный г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000737:158) (г. Киров, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-009989)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 39.0333; 2024: 0 | 39.0333
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1892 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 1 по ул. Дорожников в п. Захарищевы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003800:366) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Захарищевы, код объекта 043-21-589-009990) | 0.005 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 110.4827 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 1 по ул. Дорожников в п. Захарищевы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003800:366) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, пос. Захарищевы, код объекта 043-21-589-009990)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 103.3809 | 103.3809
2.5.1893 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 2 по ул. Хвойная в п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002808:190) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-009991) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 2 по ул. Хвойная в п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002808:190) (Ленинский район города Кирова, Городской округ город Киров, п. Чистые Пруды, код объекта 043-21-589-009991)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.1894 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Полевая в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031805:128) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, с. Пасегово, код объекта 043-21-589-009992) | 0.115 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 786.5388; 2024: 0 | 786.5388 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Полевая в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031805:128) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, с. Пасегово, код объекта 043-21-589-009992)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 779.437; 2024: 0 | 779.437
2.5.1895 | Газопровод-ввод к жилому дому № 45 по ул. Школьная (Нововвятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000813:9) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-010040) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 51.8893; 2024: 0 | 51.8893 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 45 по ул. Школьная (Нововвятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000813:9) (Нововятский район г. Кирова, Городской округ город Киров, г. Киров, код объекта 043-21-589-010040)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 44.7876; 2024: 0 | 44.7876
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1896 | Распределительный газопровод по ул. Полевая в д. Шестаково Слободского района (Слободской район, Шестаковское сельское поселение, с. Шестаково, код объекта 043-21-589-002639) | 0.427 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 2301.3723; 2023: 0; 2024: 0 | 2301.3723 | построен распределительный газопровод по ул. Полевая в д. Шестаково Слободского района (Слободской район, Шестаковское сельское поселение, с. Шестаково, код объекта 043-21-589-002639)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 2282.7681; 2023: 0; 2024: 0 | 2282.7681
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 18.6042; 2023: 0; 2024: 0 | 18.6042
2.5.1897 | Газопровод-ввод к жилому дому № 90 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района (Слободской район, Шестаковское сельское поселение, с. Шестаково, код объекта 043-21-589-002958) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 90 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района (Слободской район, Шестаковское сельское поселение, с. Шестаково, код объекта 043-21-589-002958)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1898 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Юбилейная в с. Шестаково Слободского района (Слободской район, Шестаковское сельское поселение, с. Шестаково, код объекта 043-21-589-002959) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Юбилейная в с. Шестаково Слободского района (Слободской район, Шестаковское сельское поселение, с. Шестаково, код объекта 043-21-589-002959)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1899 | Газопровод-ввод к жилому дому № 111 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района (Слободской район, Шестаковское сельское поселение, с. Шестаково, код объекта 043-21-589-002960) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 111 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района (Слободской район, Шестаковское сельское поселение, с. Шестаково, код объекта 043-21-589-002960)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1900 | Распределительный газопровод по ул.Троицкой в с. Никульчино Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, с. Никульчино, код объекта 043-21-589-001141) | 0.0639 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 421.5634; 2023: 0; 2024: 0 | 421.5634 | построен распределительный газопровод по ул.Троицкой в с. Никульчино Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, с. Никульчино, код объекта 043-21-589-001141)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 416.9124; 2023: 0; 2024: 0 | 416.9124
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1901 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Вознесенская в с. Никульчино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:0505) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, с. Никульчино, код объекта 043-21-589-007901) | 0.0078 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 66.5511; 2024: 0 | 66.5511 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Вознесенская в с. Никульчино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:0505) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, с. Никульчино, код объекта 043-21-589-007901)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 59.4494; 2024: 0 | 59.4494
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1902 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Никулицкая в с. Никульчино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:120209:320) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, с. Никульчино, код объекта 043-21-589-004364) | 0.0055 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 112.6695; 2024: 0 | 112.6695 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Никулицкая в с. Никульчино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:120209:320) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, с. Никульчино, код объекта 043-21-589-004364)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 105.5678; 2024: 0 | 105.5678
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1903 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5Б по ул. Троицкая в с. Никульчино Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, с. Никульчино, код объекта 043-21-589-003163) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 71.9963; 2023: 0; 2024: 0 | 71.9963 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5Б по ул. Троицкая в с. Никульчино Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, с. Никульчино, код объекта 043-21-589-003163)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 67.3453; 2023: 0; 2024: 0 | 67.3453
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1904 | Газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Пушкина, д.19 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-001448) | 0.0117 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 56.2617; 2023: 0; 2024: 0 | 56.2617 | построен газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Пушкина, д.19 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-001448)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 51.6106; 2023: 0; 2024: 0 | 51.6106
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1905 | Газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Советская, д.22, кв.2 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-001449) | 0.0157 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.6017; 2023: 0; 2024: 0 | 46.6017 | построен газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Советская, д.22, кв.2 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-001449)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.9507; 2023: 0; 2024: 0 | 41.9507
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1906 | Газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Пушкина, д.10, кв.2 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-001450) | 0.0306 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 60.554; 2023: 0; 2024: 0 | 60.554 | построен газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Пушкина, д.10, кв.2 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-001450)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 55.903; 2023: 0; 2024: 0 | 55.903
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1907 | Газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Советская, д.8 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-001452) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Советская, д.8 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-001452)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1908 | Газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Гагарина, д.13А (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-001453) | 0.0122 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.4798; 2023: 0; 2024: 0 | 46.4798 | построен газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Гагарина, д.13А (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-001453)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.8288; 2023: 0; 2024: 0 | 41.8288
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1909 | Газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Гагарина, д.1 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-001455) | 0.089 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 107.7728; 2023: 0; 2024: 0 | 107.7728 | построен газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Гагарина, д.1 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-001455)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 103.1218; 2023: 0; 2024: 0 | 103.1218
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1910 | Газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Механизаторов, д.19, кв.2 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-001456) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 41.3175; 2023: 0; 2024: 0 | 41.3175 | построен газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Механизаторов, д.19, кв.2 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-001456)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 36.6665; 2023: 0; 2024: 0 | 36.6665
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1911 | Газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Гагарина, д.18 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-001457) | 0.0073 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 49.4082; 2023: 0; 2024: 0 | 49.4082 | построен газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Гагарина, д.18 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-001457)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 44.7572; 2023: 0; 2024: 0 | 44.7572
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1912 | Газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Молодежная, д.2, кв.2 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-001458) | 0.0076 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 38.6305; 2023: 0; 2024: 0 | 38.6305 | построен газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Молодежная, д.2, кв.2 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-001458)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 33.9795; 2023: 0; 2024: 0 | 33.9795
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1913 | Газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Молодежная, д.2, кв.1 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-001459) | 0.0076 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 42.0197; 2023: 0; 2024: 0 | 42.0197 | построен газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Молодежная, д.2, кв.1 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-001459)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.3686; 2023: 0; 2024: 0 | 37.3686
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1914 | Газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Гагарина, д.55, кв.1 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-001460) | 0.0089 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 41.2524; 2023: 0; 2024: 0 | 41.2524 | построен газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Гагарина, д.55, кв.1 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-001460)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 36.6013; 2023: 0; 2024: 0 | 36.6013
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1915 | Газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Горького, д.29 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-001461) | 0.0098 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 48.6134; 2023: 0; 2024: 0 | 48.6134 | построен газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Горького, д.29 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-001461)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 43.9624; 2023: 0; 2024: 0 | 43.9624
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1916 | Газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Пушкина, д.17А (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-001462) | 0.0138 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 48.3351; 2023: 0; 2024: 0 | 48.3351 | построен газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Пушкина, д.17А (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-001462)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 43.684; 2023: 0; 2024: 0 | 43.684
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1917 | Газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Механизаторов, д.9, кв.2 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-001463) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Механизаторов, д.9, кв.2 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-001463)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1918 | Газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Механизаторов, д.16, кв.1 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-001464) | 0.1008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 140.7114; 2023: 0; 2024: 0 | 140.7114 | построен газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Механизаторов, д.16, кв.1 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-001464)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 136.0603; 2023: 0; 2024: 0 | 136.0603
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1919 | Газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Механизаторов, д.6 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-001465) | 0.1008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 147.2544; 2023: 0; 2024: 0 | 147.2544 | построен газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Механизаторов, д.6 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-001465)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 142.6033; 2023: 0; 2024: 0 | 142.6033
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1920 | Газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Советская, д.5, кв.1 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-001466) | 0.1059 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 175.2433; 2023: 0; 2024: 0 | 175.2433 | построен газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Советская, д.5, кв.1 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-001466)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 170.5923; 2023: 0; 2024: 0 | 170.5923
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1921 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул.Ленина в с. Залазна Омутнинского района (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-003079) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул.Ленина в с. Залазна Омутнинского района (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-003079)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1922 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул.Ленина в с. Залазна Омутнинского района (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-003080) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул.Ленина в с. Залазна Омутнинского района (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-003080)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1923 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул.Комсомольская в с. Залазна Омутнинского района (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-003082) | 0.0053 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 58.8859; 2023: 0; 2024: 0 | 58.8859 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул.Комсомольская в с. Залазна Омутнинского района (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-003082)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 54.2349; 2023: 0; 2024: 0 | 54.2349
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1924 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18, кв. 2 по ул.Механизаторов в с. Залазна Омутнинского района (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-003083) | 0.0105 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 42.3091; 2023: 0; 2024: 0 | 42.3091 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18, кв. 2 по ул.Механизаторов в с. Залазна Омутнинского района (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-003083)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.6581; 2023: 0; 2024: 0 | 37.6581
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1925 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул.Советская в с. Залазна Омутнинского района (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-003086) | 0.0118 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 47.0144; 2023: 0; 2024: 0 | 47.0144 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул.Советская в с. Залазна Омутнинского района (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-003086)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 42.3634; 2023: 0; 2024: 0 | 42.3634
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1926 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9, кв. 1 по ул.Шоссейная в с. Залазна Омутнинского района (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-003089) | 0.0742 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 137.9082; 2023: 0; 2024: 0 | 137.9082 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9, кв. 1 по ул.Шоссейная в с. Залазна Омутнинского района (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-003089)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 133.2571; 2023: 0; 2024: 0 | 133.2571
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1927 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул.Халтурина в с. Залазна Омутнинского района (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-003090) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул.Халтурина в с. Залазна Омутнинского района (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-003090)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1928 | Газопровод-ввод к жилому дому №41 по ул. Ленина в с. Залазна Омутнинского района (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-004365) | 0.0143 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 49.0728; 2023: 0; 2024: 0 | 49.0728 | построен газопровод-ввод к жилому дому №41 по ул. Ленина в с. Залазна Омутнинского района (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-004365)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 44.4218; 2023: 0; 2024: 0 | 44.4218
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1929 | Газопровод-ввод к жилому дому №21а по ул. Карла Маркса в с. Залазна Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:100407:72) (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-004366) | 0.0035 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 40.587; 2023: 0; 2024: 0 | 40.587 | построен газопровод-ввод к жилому дому №21а по ул. Карла Маркса в с. Залазна Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:100407:72) (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-004366)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 35.9359; 2023: 0; 2024: 0 | 35.9359
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1930 | Газопровод-ввод к жилому дому №18 кв.1 по ул. Механизаторов в с. Залазна Омутнинского района (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-004367) | 0.0095 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 40.775; 2023: 0; 2024: 0 | 40.775 | построен газопровод-ввод к жилому дому №18 кв.1 по ул. Механизаторов в с. Залазна Омутнинского района (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-004367)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 36.124; 2023: 0; 2024: 0 | 36.124
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1931 | Газоснабжение жилых домов в с. Бобино, Слободской район (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-003506) | 2.2101 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 20406.7826; 2023: 0; 2024: 0 | 20406.7826 | обеспечено газоснабжение жилых домов в с. Бобино, Слободской район (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-003506)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 20309.1104; 2023: 0; 2024: 0 | 20309.1104
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 97.6722; 2023: 0; 2024: 0 | 97.6722
2.5.1932 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Вешних вод в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:511) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-006788) | 0.002 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 90.1342; 2024: 0 | 90.1342 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Вешних вод в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:511) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-006788)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 83.0325; 2024: 0 | 83.0325
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1933 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Панорамная в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:640) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-006789) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 75.177; 2024: 0 | 75.177 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Панорамная в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:640) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-006789)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 68.0753; 2024: 0 | 68.0753
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1934 | Газопровод-ввод к жилому дому №35 по ул. Внуковская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:611) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-004369) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 84.6867; 2023: 0; 2024: 0 | 84.6867 | построен газопровод-ввод к жилому дому №35 по ул. Внуковская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:611) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-004369)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 80.0356; 2023: 0; 2024: 0 | 80.0356
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1935 | Газопровод-ввод к жилому дому №3а по пер. Школьный в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:907) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-004370) | 0.082 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 163.2689; 2023: 0; 2024: 0 | 163.2689 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3а по пер. Школьный в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:907) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-004370)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 158.6179; 2023: 0; 2024: 0 | 158.6179
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1936 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Дружбы в с. Бобино Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-002954) | 0.019 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 99.8086; 2023: 0; 2024: 0 | 99.8086 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Дружбы в с. Бобино Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-002954)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 95.1575; 2023: 0; 2024: 0 | 95.1575
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1937 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Мира в с. Бобино Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-002957) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 44.9344; 2023: 0; 2024: 0 | 44.9344 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Мира в с. Бобино Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-002957)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 40.2834; 2023: 0; 2024: 0 | 40.2834
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1938 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Внуковская в с. Бобино Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-003209) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 75.5051; 2023: 0; 2024: 0 | 75.5051 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Внуковская в с. Бобино Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-003209)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 70.8541; 2023: 0; 2024: 0 | 70.8541
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1939 | Газопровод-ввод к жилому дому №29 по ул. Мира в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070402:0003) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-004371) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 45.7049; 2023: 0; 2024: 0 | 45.7049 | построен газопровод-ввод к жилому дому №29 по ул. Мира в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070402:0003) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-004371)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.0538; 2023: 0; 2024: 0 | 41.0538
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1940 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Дружбы в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:687) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-004196) | 0.0035 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 39.8923; 2023: 0; 2024: 0 | 39.8923 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Дружбы в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:687) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-004196)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 35.2413; 2023: 0; 2024: 0 | 35.2413
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1941 | Газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Сосновая в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:693 (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-004375) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 48.8415; 2024: 0 | 48.8415 | построен газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Сосновая в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:693 (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-004375)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 41.7397; 2024: 0 | 41.7397
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1942 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Вятская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370405:129) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-004376) | 0.0115 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 92.1912; 2023: 0; 2024: 0 | 92.1912 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Вятская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370405:129) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-004376)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 87.5401; 2023: 0; 2024: 0 | 87.5401
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1943 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Вятская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370405:128) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-006426) | 0.0144 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 96.791; 2024: 0 | 96.791 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Вятская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370405:128) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-006426)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 89.6893; 2024: 0 | 89.6893
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1944 | Распределительный газопровод по ул. Светлой, Творческой в с. Бобино Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-001163) | 0.3912 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 2003.605; 2023: 0; 2024: 0 | 2003.605 | построен распределительный газопровод по ул. Светлой, Творческой в с. Бобино Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-001163)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 1994.3029; 2023: 0; 2024: 0 | 1994.3029
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 9.3021; 2023: 0; 2024: 0 | 9.3021
2.5.1945 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Творческая в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:705) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-006790) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 51.9802; 2023: 0; 2024: 0 | 51.9802 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Творческая в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:705) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-006790)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 47.3292; 2023: 0; 2024: 0 | 47.3292
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1946 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Порошинская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:715) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-006791) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 67.3983; 2024: 0 | 67.3983 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Порошинская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:715) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-006791)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 60.2966; 2024: 0 | 60.2966
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1947 | Распределительный газопровод по ул. Лазурной, М. Шаромовы в пгт Вахруши Слободского района (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-001158) | 2.0893 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 10740.9356; 2023: 0; 2024: 0 | 10740.9356 | построен распределительный газопровод по ул. Лазурной, М. Шаромовы в пгт Вахруши Слободского района (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-001158)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 10717.6803; 2023: 0; 2024: 0 | 10717.6803
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 23.2553; 2023: 0; 2024: 0 | 23.2553
2.5.1948 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Лесная в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:100106:183) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-006161) | 0.05 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 161.7075; 2023: 0; 2024: 0 | 161.7075 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Лесная в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:100106:183) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-006161)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 157.0565; 2023: 0; 2024: 0 | 157.0565
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1949 | Газопровод-ввод к жилому дому №39 кв. 2 по ул. Рабочая в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400122:38) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-004379) | 0.001 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 24.8483; 2023: 0; 2024: 0 | 24.8483 | построен газопровод-ввод к жилому дому №39 кв. 2 по ул. Рабочая в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400122:38) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-004379)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 20.1973; 2023: 0; 2024: 0 | 20.1973
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1950 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Восточная в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400161:70) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-004382) | 0.017 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 52.9476; 2023: 0; 2024: 0 | 52.9476 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Восточная в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400161:70) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-004382)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 48.2966; 2023: 0; 2024: 0 | 48.2966
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1951 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Рабочей в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400122:75) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-003639) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.3578; 2023: 0; 2024: 0 | 46.3578 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Рабочей в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400122:75) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-003639)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.7068; 2023: 0; 2024: 0 | 41.7068
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1952 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. 2-му Октябрьскому в пгт Вахруши Слободского района (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-001205) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 33.1122; 2023: 0; 2024: 0 | 33.1122 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. 2-му Октябрьскому в пгт Вахруши Слободского района (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-001205)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 28.4611; 2023: 0; 2024: 0 | 28.4611
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1953 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Строителей в пгт Вахруши Слободского района (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-001193) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 33.7329; 2023: 0; 2024: 0 | 33.7329 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Строителей в пгт Вахруши Слободского района (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-001193)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 29.0819; 2023: 0; 2024: 0 | 29.0819
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1954 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по пер. Пролетарскому в пгт Вахруши Слободского района (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-001191) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 39.8522; 2023: 0; 2024: 0 | 39.8522 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по пер. Пролетарскому в пгт Вахруши Слободского района (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-001191)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 35.2012; 2023: 0; 2024: 0 | 35.2012
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1955 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Володарского в пгт Вахруши Слободского района (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-001206) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 57.828; 2023: 0; 2024: 0 | 57.828 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Володарского в пгт Вахруши Слободского района (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-001206)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.177; 2023: 0; 2024: 0 | 53.177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1956 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Линейной в пгт Вахруши Слободского района (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-001207) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 67.3251; 2023: 0; 2024: 0 | 67.3251 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Линейной в пгт Вахруши Слободского района (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-001207)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 62.674; 2023: 0; 2024: 0 | 62.674
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1957 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Блатовы в пгт Вахруши Слободского района (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-001194) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 40.1756; 2023: 0; 2024: 0 | 40.1756 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Блатовы в пгт Вахруши Слободского района (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-001194)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 35.5245; 2023: 0; 2024: 0 | 35.5245
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1958 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Восточной в пгт Вахруши Слободского района (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-001208) | 0.0045 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 34.8237; 2023: 0; 2024: 0 | 34.8237 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Восточной в пгт Вахруши Слободского района (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-001208)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 30.1727; 2023: 0; 2024: 0 | 30.1727
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1959 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Полевой в пгт Вахруши Слободского района (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-001210) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 38.4094; 2023: 0; 2024: 0 | 38.4094 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Полевой в пгт Вахруши Слободского района (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-001210)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 33.7583; 2023: 0; 2024: 0 | 33.7583
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1960 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Блатовы в пгт Вахруши Слободского района (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-001195) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 39.9253; 2023: 0; 2024: 0 | 39.9253 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Блатовы в пгт Вахруши Слободского района (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-001195)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 35.2743; 2023: 0; 2024: 0 | 35.2743
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1961 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Восточной в пгт Вахруши Слободского района (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-001198) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 59.5388; 2023: 0; 2024: 0 | 59.5388 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Восточной в пгт Вахруши Слободского района (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-001198)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 54.8877; 2023: 0; 2024: 0 | 54.8877
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1962 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Восточной в пгт Вахруши Слободского района (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-001199) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 31.7578; 2023: 0; 2024: 0 | 31.7578 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Восточной в пгт Вахруши Слободского района (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-001199)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 27.1067; 2023: 0; 2024: 0 | 27.1067
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1963 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Труда в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400126:32) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-004197) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 48.0751; 2023: 0; 2024: 0 | 48.0751 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Труда в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400126:32) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-004197)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 43.4241; 2023: 0; 2024: 0 | 43.4241
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1964 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Полевая в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400:158:40) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-004177) | 0.0075 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 55.4742; 2023: 0; 2024: 0 | 55.4742 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Полевая в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400:158:40) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-004177)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 50.8232; 2023: 0; 2024: 0 | 50.8232
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1965 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Сосновой в пгт Вахруши Слободского района (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-001192) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 38.5382; 2023: 0; 2024: 0 | 38.5382 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Сосновой в пгт Вахруши Слободского района (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-001192)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 33.8871; 2023: 0; 2024: 0 | 33.8871
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1966 | Газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.22, кв.1 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-001434) | 0.0077 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 44.2642; 2023: 0; 2024: 0 | 44.2642 | построен газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.22, кв.1 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-001434)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 39.6131; 2023: 0; 2024: 0 | 39.6131
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1967 | Газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Набережная, д.23 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-001436) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.335; 2023: 0; 2024: 0 | 46.335 | построен газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Набережная, д.23 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-001436)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.6839; 2023: 0; 2024: 0 | 41.6839
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1968 | Газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.39 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-001437) | 0.0056 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 37.6505; 2023: 0; 2024: 0 | 37.6505 | построен газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.39 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-001437)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 32.9994; 2023: 0; 2024: 0 | 32.9994
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1969 | Газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Железнодорожная, д.16, кв.1 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-001439) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 44.0066; 2023: 0; 2024: 0 | 44.0066 | построен газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Железнодорожная, д.16, кв.1 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-001439)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 39.3556; 2023: 0; 2024: 0 | 39.3556
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1970 | Газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Набережная, д.11, кв.2 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-001440) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.3865; 2023: 0; 2024: 0 | 43.3865 | построен газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Набережная, д.11, кв.2 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-001440)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.7355; 2023: 0; 2024: 0 | 38.7355
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1971 | Газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.40 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-001441) | 0.0193 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 49.1765; 2023: 0; 2024: 0 | 49.1765 | построен газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.40 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-001441)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 44.5255; 2023: 0; 2024: 0 | 44.5255
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1972 | Газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.36, кв.1 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-001442) | 0.0069 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 42.7069; 2023: 0; 2024: 0 | 42.7069 | построен газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.36, кв.1 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-001442)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.0559; 2023: 0; 2024: 0 | 38.0559
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1973 | Газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.63, кв.2 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-001443) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.63, кв.2 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-001443)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1974 | Газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Гагарина, д.2, кв.2 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-001445) | 0.0069 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 37.5276; 2023: 0; 2024: 0 | 37.5276 | построен газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Гагарина, д.2, кв.2 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-001445)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 32.8765; 2023: 0; 2024: 0 | 32.8765
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1975 | Газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.49, кв.1 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-001446) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 42.6287; 2023: 0; 2024: 0 | 42.6287 | построен газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.49, кв.1 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-001446)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.9776; 2023: 0; 2024: 0 | 37.9776
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1976 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Набережная, д.44, кв.1 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-001447) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Набережная, д.44, кв.1 (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-001447)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1977 | Газопровод-ввод к жилому дому № 43, кв. 1 по ул.Ленина в п. Белорецк Омутнинского района (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-003066) | 0.0988 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 133.2535; 2023: 0; 2024: 0 | 133.2535 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 43, кв. 1 по ул.Ленина в п. Белорецк Омутнинского района (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-003066)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 128.6024; 2023: 0; 2024: 0 | 128.6024
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1978 | Газопровод-ввод к жилому дому № 43, кв. 2 по ул.Ленина в п. Белорецк Омутнинского района (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-003067) | 0.0603 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 91.9641; 2023: 0; 2024: 0 | 91.9641 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 43, кв. 2 по ул.Ленина в п. Белорецк Омутнинского района (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-003067)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 87.3131; 2023: 0; 2024: 0 | 87.3131
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1979 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12, кв. 1 по ул.Гагарина в п. Белорецк Омутнинского района (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-003068) | 0.0077 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.7513; 2023: 0; 2024: 0 | 46.7513 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12, кв. 1 по ул.Гагарина в п. Белорецк Омутнинского района (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-003068)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 42.1002; 2023: 0; 2024: 0 | 42.1002
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1980 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул.Ленина в п. Белорецк Омутнинского района (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-003069) | 0.0058 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 47.7947; 2023: 0; 2024: 0 | 47.7947 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул.Ленина в п. Белорецк Омутнинского района (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-003069)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 43.1437; 2023: 0; 2024: 0 | 43.1437
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1981 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15, кв. 1 по ул.Железнодорожная в п. Белорецк Омутнинского района (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-003070) | 0.0097 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.2078; 2023: 0; 2024: 0 | 46.2078 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15, кв. 1 по ул.Железнодорожная в п. Белорецк Омутнинского района (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-003070)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.5568; 2023: 0; 2024: 0 | 41.5568
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1982 | Газопровод-ввод к жилому дому № 38 ,кв. 1 по ул.Ленина в п. Белорецк Омутнинского района (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-003071) | 0.0076 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 47.052; 2023: 0; 2024: 0 | 47.052 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 38 ,кв. 1 по ул.Ленина в п. Белорецк Омутнинского района (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-003071)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 42.401; 2023: 0; 2024: 0 | 42.401
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1983 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49, кв. 1 по ул.Набережная в п. Белорецк Омутнинского района (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-003073) | 0.1208 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 174.2483; 2023: 0; 2024: 0 | 174.2483 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49, кв. 1 по ул.Набережная в п. Белорецк Омутнинского района (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-003073)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 169.5973; 2023: 0; 2024: 0 | 169.5973
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1984 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11,кв. 2 по ул.Гагарина в п. Белорецк Омутнинского района (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-003076) | 0.0066 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 47.526; 2023: 0; 2024: 0 | 47.526 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11,кв. 2 по ул.Гагарина в п. Белорецк Омутнинского района (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-003076)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 42.8749; 2023: 0; 2024: 0 | 42.8749
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1985 | Газопровод-ввод к жилому дому № 59, кв. 1 по ул.Набережная в п. Белорецк Омутнинского района (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-003078) | 0.215 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 265.4075; 2023: 0; 2024: 0 | 265.4075 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 59, кв. 1 по ул.Набережная в п. Белорецк Омутнинского района (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-003078)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 260.7565; 2023: 0; 2024: 0 | 260.7565
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1986 | Газопровод-ввод к жилому дому №49, кв.2, по ул. Набережная в п. Белорецк Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400102:0074) (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-004384) | 0.0153 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 66.7958; 2023: 0; 2024: 0 | 66.7958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №49, кв.2, по ул. Набережная в п. Белорецк Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400102:0074) (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-004384)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 62.1448; 2023: 0; 2024: 0 | 62.1448
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1987 | Газопровод-ввод к жилому дому №8, кв.2, по ул. Гагарина в п. Белорецк Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400103:208) (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-004385) | 0.0135 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 54.9966; 2023: 0; 2024: 0 | 54.9966 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8, кв.2, по ул. Гагарина в п. Белорецк Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400103:208) (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-004385)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 50.3456; 2023: 0; 2024: 0 | 50.3456
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1988 | Газопровод-ввод к жилому дому №35, по ул. Набережная в п. Белорецк Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400102:144) (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-004386) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 59.743; 2023: 0; 2024: 0 | 59.743 | построен газопровод-ввод к жилому дому №35, по ул. Набережная в п. Белорецк Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400102:144) (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-004386)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 55.0919; 2023: 0; 2024: 0 | 55.0919
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1989 | Газопровод-ввод к жилому дому №8, кв. 2 по ул.Железнодорожная в п. Белорецк Омутнинского района (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-004388) | 0.0073 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 60.8187; 2023: 0; 2024: 0 | 60.8187 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8, кв. 2 по ул.Железнодорожная в п. Белорецк Омутнинского района (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-004388)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 56.1676; 2023: 0; 2024: 0 | 56.1676
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1990 | Распределительный газопровод в д.Барамзы Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Барамзы, код объекта 043-21-589-004105) | 0.2682 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 1452.6499; 2023: 0; 2024: 0 | 1452.6499 | построен распределительный газопровод в д.Барамзы Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Барамзы, код объекта 043-21-589-004105)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 1434.0457; 2023: 0; 2024: 0 | 1434.0457
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 18.6042; 2023: 0; 2024: 0 | 18.6042
2.5.1991 | Газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Покровская в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:080807:112) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Барамзы, код объекта 043-21-589-004183) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 64.8847; 2023: 0; 2024: 0 | 64.8847 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Покровская в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:080807:112) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Барамзы, код объекта 043-21-589-004183)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 60.2336; 2023: 0; 2024: 0 | 60.2336
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1992 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Парковая в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2055) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Барамзы, код объекта 043-21-589-004389) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 68.444; 2023: 0; 2024: 0 | 68.444 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Парковая в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2055) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Барамзы, код объекта 043-21-589-004389)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 63.7929; 2023: 0; 2024: 0 | 63.7929
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1993 | Газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Парковая в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2330) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Барамзы, код объекта 043-21-589-004391) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 68.5261; 2023: 0; 2024: 0 | 68.5261 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Парковая в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2330) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Барамзы, код объекта 043-21-589-004391)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 63.8751; 2023: 0; 2024: 0 | 63.8751
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1994 | Газопровод-ввод к жилому дому №6/2 по ул. Сосновая в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1709) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Барамзы, код объекта 043-21-589-004392) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6/2 по ул. Сосновая в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1709) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Барамзы, код объекта 043-21-589-004392)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1995 | Газопровод-ввод к жилому дому №30 по ул. Покровская в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:080807:125) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Барамзы, код объекта 043-21-589-004393) | 0.0045 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 34.4256; 2023: 0; 2024: 0 | 34.4256 | построен газопровод-ввод к жилому дому №30 по ул. Покровская в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:080807:125) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Барамзы, код объекта 043-21-589-004393)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 29.7746; 2023: 0; 2024: 0 | 29.7746
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.1996 | Газоснабжение жилых домов в д. Балабаны, Слободской район (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Балабаны, код объекта 043-21-589-003505) | 2.5876 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 17377.9392; 2024: 0 | 17377.9392 | обеспечено газоснабжение жилых домов в д. Балабаны, Слободской район (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Балабаны, код объекта 043-21-589-003505)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 16944.7342; 2024: 0 | 16944.7342
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 433.2049; 2024: 0 | 433.2049
2.5.1997 | Распределительный газопровод по ул. Мирная в д. Балабаны Слободского района Кировской области (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Балабаны, код объекта 043-21-589-008868) | 0.45 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 3646.3417; 2024: 0 | 3646.3417 | построен распределительный газопровод по ул. Мирная в д. Балабаны Слободского района Кировской области (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Балабаны, код объекта 043-21-589-008868)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 3539.8159; 2024: 0 | 3539.8159
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 106.5258; 2024: 0 | 106.5258
2.5.1998 | Газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул.Рождественской д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:395) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Балабаны, код объекта 043-21-589-004879) | 0.0125 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 137.7479; 2024: 0 | 137.7479 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул.Рождественской д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:395) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Балабаны, код объекта 043-21-589-004879)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 130.6462; 2024: 0 | 130.6462
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.1999 | Газопровод-ввод к жилому дому №5б по ул. Памяти Рычковых в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:39002:111) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Балабаны, код объекта 043-21-589-004394) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 54.9154; 2023: 0; 2024: 0 | 54.9154 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5б по ул. Памяти Рычковых в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:39002:111) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Балабаны, код объекта 043-21-589-004394)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 50.2644; 2023: 0; 2024: 0 | 50.2644
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2000 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Рождественская в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:309) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Балабаны, код объекта 043-21-589-005994) | 0.0075 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 57.0715; 2023: 0; 2024: 0 | 57.0715 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Рождественская в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:309) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Балабаны, код объекта 043-21-589-005994)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 52.4204; 2023: 0; 2024: 0 | 52.4204
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2001 | Распределительный газопровод по ул. Сосновой, ул. Березовой в д. Бабичи Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Бабичи, код объекта 043-21-589-001152) | 1.5364 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 5837.29; 2023: 0; 2024: 0 | 5837.29 | построен распределительный газопровод по ул. Сосновой, ул. Березовой в д. Бабичи Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Бабичи, код объекта 043-21-589-001152)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 5786.1284; 2023: 0; 2024: 0 | 5786.1284
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 51.1616; 2023: 0; 2024: 0 | 51.1616
2.5.2002 | Газопровод-ввод к жилому дому №26 по ул. Березовая в д. Бабичи Слободского районам (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:293) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Бабичи, код объекта 043-21-589-004396) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 51.5746; 2023: 0; 2024: 0 | 51.5746 | построен газопровод-ввод к жилому дому №26 по ул. Березовая в д. Бабичи Слободского районам (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:293) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Бабичи, код объекта 043-21-589-004396)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 46.9236; 2023: 0; 2024: 0 | 46.9236
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2003 | Газопровод-ввод к жилому дому №11а по ул.Березовой в д.Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:305) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Бабичи, код объекта 043-21-589-004885) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 61.1401; 2024: 0 | 61.1401 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11а по ул.Березовой в д.Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:305) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Бабичи, код объекта 043-21-589-004885)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 54.0384; 2024: 0 | 54.0384
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2004 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Сосновая в д. Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:246) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Бабичи, код объекта 043-21-589-004397) | 0.0145 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 142.7628; 2023: 0; 2024: 0 | 142.7628 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Сосновая в д. Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:246) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Бабичи, код объекта 043-21-589-004397)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 138.1118; 2023: 0; 2024: 0 | 138.1118
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2005 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Родниковой в д. Бабичи Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Бабичи, код объекта 043-21-589-001154) | 0.002 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Родниковой в д. Бабичи Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Бабичи, код объекта 043-21-589-001154)
2.5.2006 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Родниковой в д. Бабичи Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Бабичи, код объекта 043-21-589-001153) | 0.0015 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Родниковой в д. Бабичи Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Бабичи, код объекта 043-21-589-001153)
2.5.2007 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 в д. Бабичи Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Бабичи, код объекта 043-21-589-003173) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 69.6038; 2023: 0; 2024: 0 | 69.6038 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 в д. Бабичи Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Бабичи, код объекта 043-21-589-003173)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 64.9527; 2023: 0; 2024: 0 | 64.9527
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2008 | Газопровод-ввод к жилому дому №24 по ул. Березовая в д. Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:291) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Бабичи, код объекта 043-21-589-003504) | 0.013 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №24 по ул. Березовая в д. Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:291) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Бабичи, код объекта 043-21-589-003504)
2.5.2009 | Распределительный газопровод по ул. Владимирской, Александровской, Ангарской, Звездной, Лесной, Радужной, Вишневой, пер. Удачному в д. Шмагины Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-001170) | 7.9963 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 59345.3828; 2024: 0 | 59345.3828 | построен распределительный газопровод по ул. Владимирской, Александровской, Ангарской, Звездной, Лесной, Радужной, Вишневой, пер. Удачному в д. Шмагины Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-001170)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 59118.1277; 2024: 0 | 59118.1277
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 227.255; 2024: 0 | 227.255
2.5.2010 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Радужная д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:1157) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-007714) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 97.8569; 2024: 0 | 97.8569 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Радужная д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:1157) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-007714)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 90.7551; 2024: 0 | 90.7551
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2011 | Распределительный газопровод по ул. Лунной, ул. Сиреневой в д. Шмагины Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-006917) | 0.5799 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 2668.7655; 2024: 0 | 2668.7655 | построен распределительный газопровод по ул. Лунной, ул. Сиреневой в д. Шмагины Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-006917)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 2604.85; 2024: 0 | 2604.85
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 63.9155; 2024: 0 | 63.9155
2.5.2012 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Лунная в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:563) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-004400) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 71.8072; 2023: 0; 2024: 0 | 71.8072 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Лунная в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:563) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-004400)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 67.1561; 2023: 0; 2024: 0 | 67.1561
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2013 | Газопровод-ввод к жилому дому на земельном участке с кадастровым номером 43:30:390610:555 в дер. Шмагины Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-003215) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 38.6316; 2023: 0; 2024: 0 | 38.6316 | построен газопровод-ввод к жилому дому на земельном участке с кадастровым номером 43:30:390610:555 в дер. Шмагины Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-003215)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 33.9805; 2023: 0; 2024: 0 | 33.9805
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2014 | Распределительный газопровод по ул. Аллея 70 лет Победы, Лазурной, Парковой, Строителей, Заречной, Майской, Радужной, Сиреневой, Прибрежной, Светличной, Северной, Ясной, Светлой, Садовой, Счастливой, Есенинской, Снежной, Вишневой, Рассветной, Роз, Зеленой, пер. Славянскому в д. Шихово Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-001168) | 8.2626 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 70637.1577; 2024: 0 | 70637.1577 | построен распределительный газопровод по ул. Аллея 70 лет Победы, Лазурной, Парковой, Строителей, Заречной, Майской, Радужной, Сиреневой, Прибрежной, Светличной, Северной, Ясной, Светлой, Садовой, Счастливой, Есенинской, Снежной, Вишневой, Рассветной, Роз, Зеленой, пер. Славянскому в д. Шихово Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-001168)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 69813.3581; 2024: 0 | 69813.3581
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 823.7995; 2024: 0 | 823.7995
2.5.2015 | Газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Лермонтова в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2807) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-005726) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 77.9616; 2024: 0 | 77.9616 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Лермонтова в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2807) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-005726)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 70.8598; 2024: 0 | 70.8598
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2016 | Газопровод-ввод к жилому дому №26 по ул. Рассветная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390108:81) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-006427) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.3756; 2023: 0; 2024: 0 | 43.3756 | построен газопровод-ввод к жилому дому №26 по ул. Рассветная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390108:81) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-006427)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.7246; 2023: 0; 2024: 0 | 38.7246
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2017 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Лазурная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1815) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-007699) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 61.0809; 2024: 0 | 61.0809 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Лазурная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1815) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-007699)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 53.9792; 2024: 0 | 53.9792
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2018 | Распределительный газопровод по ул. Ромашковой в д. Шихово Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009497) | 0.331 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 2639.7535; 2024: 0 | 2639.7535 | построен распределительный газопровод по ул. Ромашковой в д. Шихово Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009497)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 2625.55; 2024: 0 | 2625.55
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.2034; 2024: 0 | 14.2034
2.5.2019 | Газопровод-ввод к жилому дому №3а по ул. Снежная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090101:251) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-005729) | 0.034 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 173.2655; 2024: 0 | 173.2655 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3а по ул. Снежная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090101:251) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-005729)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 166.1638; 2024: 0 | 166.1638
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2020 | Газопровод-ввод к жилому дому в д.Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090105:555) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-004890) | 0.0055 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 43.8149; 2024: 0 | 43.8149 | построен газопровод-ввод к жилому дому в д.Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090105:555) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-004890)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 36.7132; 2024: 0 | 36.7132
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2021 | Газопровод-ввод к жилому дому в д.Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390104:194) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-004892) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому в д.Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390104:194) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-004892)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2022 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Снежная в д. Шихово Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-002952) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 36.4321; 2023: 0; 2024: 0 | 36.4321 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Снежная в д. Шихово Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-002952)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 31.7811; 2023: 0; 2024: 0 | 31.7811
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2023 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Строителей в д. Шихово Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-002948) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 34.0223; 2023: 0; 2024: 0 | 34.0223 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Строителей в д. Шихово Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-002948)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 29.3713; 2023: 0; 2024: 0 | 29.3713
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2024 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Зеленая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:563) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-004404) | 0.0115 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 241.6162; 2023: 0; 2024: 0 | 241.6162 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Зеленая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:563) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-004404)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 236.9651; 2023: 0; 2024: 0 | 236.9651
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2025 | Газопровод-ввод к жилому дому №15 по ул. Зеленая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090106:563) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-003668) | 0.051 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 290.4032; 2023: 0; 2024: 0 | 290.4032 | построен газопровод-ввод к жилому дому №15 по ул. Зеленая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090106:563) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-003668)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 285.7522; 2023: 0; 2024: 0 | 285.7522
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2026 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул. Ясная в д. Шихово Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-002949) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 68.8901; 2023: 0; 2024: 0 | 68.8901 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул. Ясная в д. Шихово Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-002949)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 64.239; 2023: 0; 2024: 0 | 64.239
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2027 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Луговая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090106:426) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-004406) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 35.7667; 2023: 0; 2024: 0 | 35.7667 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Луговая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090106:426) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-004406)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 31.1156; 2023: 0; 2024: 0 | 31.1156
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2028 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Лесная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090107:45) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-004407) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 100.712; 2024: 0 | 100.712 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Лесная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090107:45) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-004407)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 93.6103; 2024: 0 | 93.6103
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2029 | Газопровод-ввод к жилому дому №2а по ул. Снежная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090101:248) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-004409) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 60.9139; 2023: 0; 2024: 0 | 60.9139 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2а по ул. Снежная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090101:248) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-004409)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 56.2629; 2023: 0; 2024: 0 | 56.2629
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2030 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Строителей в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090101:248) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-004410) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 65.7765; 2023: 0; 2024: 0 | 65.7765 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Строителей в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090101:248) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-004410)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 61.1254; 2023: 0; 2024: 0 | 61.1254
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2031 | Газопровод-ввод к жилому дому №2а по ул. Весенняя в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090106:298 (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-004412) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 60.9554; 2023: 0; 2024: 0 | 60.9554 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2а по ул. Весенняя в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090106:298 (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-004412)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 56.3043; 2023: 0; 2024: 0 | 56.3043
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2032 | Газоснабжение жилых домов по ул. Раменская, Новая, Молодежная, в д. Трушковы Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-003507) | 9.2163 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 72322.4307; 2024: 0 | 72322.4307 | обеспечено газоснабжение жилых домов по ул. Раменская, Новая, Молодежная, в д. Трушковы Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-003507)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 71377.902; 2024: 0 | 71377.902
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 944.5288; 2024: 0 | 944.5288
2.5.2033 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Весенняя в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:454) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-006905) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Весенняя в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:454) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-006905)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2034 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Проезжая в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:000000:1056) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-006907) | 0.0163 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 120.1769; 2024: 0 | 120.1769 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Проезжая в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:000000:1056) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-006907)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 113.0751; 2024: 0 | 113.0751
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2035 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Беляевская в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:0053) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-006847) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Беляевская в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:0053) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-006847)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2036 | Распределительный газопровод по ул. Полевая, ул. Зеленая в д. Трушковы Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-006918) | 0.2821 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 2157.9966; 2024: 0 | 2157.9966 | построен распределительный газопровод по ул. Полевая, ул. Зеленая в д. Трушковы Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-006918)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 2136.6914; 2024: 0 | 2136.6914
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 21.3052; 2024: 0 | 21.3052
2.5.2037 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3Б по ул. Беляевская в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:222) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-006848) | 0.05 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 412.9359; 2024: 0 | 412.9359 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3Б по ул. Беляевская в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:222) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-006848)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 405.8342; 2024: 0 | 405.8342
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2038 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Полевая в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:288) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-006915) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 22.7996; 2023: 0; 2024: 0 | 22.7996 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Полевая в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:288) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-006915)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 18.1485; 2023: 0; 2024: 0 | 18.1485
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2039 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32А по ул. Проезжая в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:000000:1366) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-006162) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 67.3735; 2023: 0; 2024: 0 | 67.3735 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32А по ул. Проезжая в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:000000:1366) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-006162)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 62.7224; 2023: 0; 2024: 0 | 62.7224
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2040 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3А по ул. Беляевская в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:0145) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-006098) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 134.0312; 2024: 0 | 134.0312 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3А по ул. Беляевская в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:0145) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-006098)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 126.9295; 2024: 0 | 126.9295
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2041 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Солнечная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:75) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-005516) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 73.687; 2023: 0; 2024: 0 | 73.687 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Солнечная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:75) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-005516)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 69.036; 2023: 0; 2024: 0 | 69.036
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2042 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Венская в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:418) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-005816) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 63.1329; 2023: 0; 2024: 0 | 63.1329 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Венская в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:418) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-005816)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 58.4819; 2023: 0; 2024: 0 | 58.4819
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2043 | Газопровод-ввод к жилому дому №39 по ул. Проезжая в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:301) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-004416) | 0.0045 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 71.5166; 2023: 0; 2024: 0 | 71.5166 | построен газопровод-ввод к жилому дому №39 по ул. Проезжая в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:301) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-004416)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 66.8655; 2023: 0; 2024: 0 | 66.8655
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2044 | Газопровод-ввод к жилому дому №38 по ул. Набережная в дер. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:426) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Сунцовы, код объекта 043-21-589-004901) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 52.3828; 2024: 0 | 52.3828 | построен газопровод-ввод к жилому дому №38 по ул. Набережная в дер. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:426) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Сунцовы, код объекта 043-21-589-004901)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 45.2811; 2024: 0 | 45.2811
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2045 | Газопровод-ввод к жилому дому №40 по ул. Набережная в дер. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:181) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Сунцовы, код объекта 043-21-589-004902) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 73.0137; 2024: 0 | 73.0137 | построен газопровод-ввод к жилому дому №40 по ул. Набережная в дер. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:181) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Сунцовы, код объекта 043-21-589-004902)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 65.912; 2024: 0 | 65.912
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2046 | Газопровод-ввод к жилому дому №40 кв.1 по ул. Набережная в дер. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:181) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Сунцовы, код объекта 043-21-589-004903) | 0.076 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 532.6253; 2024: 0 | 532.6253 | построен газопровод-ввод к жилому дому №40 кв.1 по ул. Набережная в дер. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:181) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Сунцовы, код объекта 043-21-589-004903)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 525.5236; 2024: 0 | 525.5236
2.5.2047 | Распределительный газопровод по ул. Никульчинской, Набережной, Веселой в д. Сунцовы Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Сунцовы, код объекта 043-21-589-004108) | 1.4951 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 6057.6923; 2024: 0 | 6057.6923 | построен распределительный газопровод по ул. Никульчинской, Набережной, Веселой в д. Сунцовы Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Сунцовы, код объекта 043-21-589-004108)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 6000.8785; 2024: 0 | 6000.8785
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 56.8138; 2024: 0 | 56.8138
2.5.2048 | Газопровод-ввод к жилому дому №12д по ул. Полевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:681) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-004418) | 0.058 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 108.5613; 2023: 0; 2024: 0 | 108.5613 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12д по ул. Полевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:681) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-004418)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 103.9103; 2023: 0; 2024: 0 | 103.9103
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2049 | Газопровод-ввод к жилому дому №34 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:124) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-002945) | 0.005 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 2.2203; 2023: 0; 2024: 0 | 2.2203 | построен газопровод-ввод к жилому дому №34 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:124) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-002945)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - текущие затраты) | 2022: 2.2203; 2023: 0; 2024: 0 | 2.2203
2.5.2050 | Газопровод-ввод к жилому дому №23а по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:0239) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-003515) | 0.015 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №23а по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:0239) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-003515)
2.5.2051 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Энергетиков в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:599) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-004907) | 0.1565 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 172.586; 2023: 0; 2024: 0 | 172.586 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Энергетиков в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:599) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-004907)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 167.9349; 2023: 0; 2024: 0 | 167.9349
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2052 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Трактовая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:360) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-004908) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 61.3483; 2023: 0; 2024: 0 | 61.3483 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Трактовая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:360) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-004908)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 56.6972; 2023: 0; 2024: 0 | 56.6972
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2053 | Распределительный газопровод по ул. Парковая в д. Стулово Слободского района (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-007916) | 0.212 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1514.9864; 2024: 0 | 1514.9864 | построен распределительный газопровод по ул. Парковая в д. Стулово Слободского района (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-007916)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 1493.6813; 2024: 0 | 1493.6813
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 21.3052; 2024: 0 | 21.3052
2.5.2054 | Распределительный газопровод по ул. Хвойной, ул. Весенней, ул. Альпийской, пер. Успешному, пер. Лазурному, пер. Семеновскому в д. Суворовы Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-001142) | 2.2673 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 15036.7527; 2024: 0 | 15036.7527 | построен распределительный газопровод по ул. Хвойной, ул. Весенней, ул. Альпийской, пер. Успешному, пер. Лазурному, пер. Семеновскому в д. Суворовы Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-001142)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 14958.6338; 2024: 0 | 14958.6338
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 78.1189; 2024: 0 | 78.1189
2.5.2055 | Газопровод-ввод к жилому дому №22 по ул. Воскресенская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:284) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-005246) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 139.2588; 2023: 0; 2024: 0 | 139.2588 | построен газопровод-ввод к жилому дому №22 по ул. Воскресенская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:284) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-005246)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 134.6077; 2023: 0; 2024: 0 | 134.6077
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2056 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Лазурный в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:1309) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-007715) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Лазурный в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:1309) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-007715)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2057 | Распределительный газопровод до земельных участков с кадастровыми номерами 43:30:390919:625, 43:30:390919:226 по ул. Весенняя в д. Суворовы Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-006099) | 0.2472 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1021.4771; 2024: 0 | 1021.4771 | построен распределительный газопровод до земельных участков с кадастровыми номерами 43:30:390919:625, 43:30:390919:226 по ул. Весенняя в д. Суворовы Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-006099)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 1007.2737; 2024: 0 | 1007.2737
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.2034; 2024: 0 | 14.2034
2.5.2058 | Газопровод-ввод к жилому дому №2 по пер. Семеновский в дер. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:281) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-005149) | 0.029 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 307.7991; 2023: 0; 2024: 0 | 307.7991 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2 по пер. Семеновский в дер. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:281) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-005149)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 303.1481; 2023: 0; 2024: 0 | 303.1481
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2059 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Успешный в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390924:1097) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-008415) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Успешный в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390924:1097) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-008415)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2060 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7, кв. 1 по ул. Альпийская в д. Суворовы Слободского района (кадатсровый номер земельного участка 43:30:390813:988) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-006137) | 0.086 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 507.3768; 2024: 0 | 507.3768 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7, кв. 1 по ул. Альпийская в д. Суворовы Слободского района (кадатсровый номер земельного участка 43:30:390813:988) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-006137)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 500.275; 2024: 0 | 500.275
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2061 | Газопровод-ввод к жилому дому в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390924:696) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-007132) | 0.0055 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 52.5075; 2024: 0 | 52.5075 | построен газопровод-ввод к жилому дому в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390924:696) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-007132)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 45.4057; 2024: 0 | 45.4057
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2062 | Газопровод-ввод к земельному участку с кадастровым номером 43:30:390924:694 в д. Суворовы Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-007716) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 129.9004; 2023: 0; 2024: 0 | 129.9004 | построен газопровод-ввод к земельному участку с кадастровым номером 43:30:390924:694 в д. Суворовы Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-007716)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 125.2493; 2023: 0; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2063 | Газопровод-ввод к жилому дому №34 по ул. Королевская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:743) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-004422) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 74.1913; 2023: 0; 2024: 0 | 74.1913 | построен газопровод-ввод к жилому дому №34 по ул. Королевская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:743) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-004422)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 69.5402; 2023: 0; 2024: 0 | 69.5402
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2064 | Распределительный газопровод по ул. Суворовская в д. Суворовы Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-007917) | 0.155 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 957.9401; 2024: 0 | 957.9401 | построен распределительный газопровод по ул. Суворовская в д. Суворовы Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-007917)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 943.7367; 2024: 0 | 943.7367
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.2034; 2024: 0 | 14.2034
2.5.2065 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31А по ул. Майская в д. Суворовы Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-001147) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 67.7267; 2023: 0; 2024: 0 | 67.7267 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31А по ул. Майская в д. Суворовы Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-001147)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 63.0757; 2023: 0; 2024: 0 | 63.0757
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2066 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 в д. Суворовы Слободского района в д. Суворовы Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-002947) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 69.2212; 2023: 0; 2024: 0 | 69.2212 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 в д. Суворовы Слободского района в д. Суворовы Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-002947)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 64.5701; 2023: 0; 2024: 0 | 64.5701
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2067 | Газопровод-ввод до жилого дома №13 кв. 1 в д. Суворовы (кадастровый номер земельного участка 43:30:090912:67) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-001146) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 66.9189; 2023: 0; 2024: 0 | 66.9189 | построен газопровод-ввод до жилого дома №13 кв. 1 в д. Суворовы (кадастровый номер земельного участка 43:30:090912:67) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-001146)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 62.2679; 2023: 0; 2024: 0 | 62.2679
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2068 | Газопровод-ввод до жилого дома №13, кв.2 в д. Суворовы Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-001145) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 67.701; 2023: 0; 2024: 0 | 67.701 | построен газопровод-ввод до жилого дома №13, кв.2 в д. Суворовы Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-001145)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 63.0499; 2023: 0; 2024: 0 | 63.0499
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2069 | Газопровод-ввод до жилого дома №7 по ул. Преображенской в д. Суворовы (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-001143) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 137.1529; 2023: 0; 2024: 0 | 137.1529 | построен газопровод-ввод до жилого дома №7 по ул. Преображенской в д. Суворовы (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-001143)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 132.5018; 2023: 0; 2024: 0 | 132.5018
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2070 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Лазурная в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:404) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-004424) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 229.1155; 2023: 0; 2024: 0 | 229.1155 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Лазурная в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:404) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-004424)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 224.4644; 2023: 0; 2024: 0 | 224.4644
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2071 | Газопровод-ввод к жилому дому №21 по ул. Королевская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:2215) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-004425) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 79.261; 2024: 0 | 79.261 | построен газопровод-ввод к жилому дому №21 по ул. Королевская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:2215) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-004425)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 72.1592; 2024: 0 | 72.1592
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2072 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090912:0015) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-004284) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 71.7514; 2023: 0; 2024: 0 | 71.7514 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090912:0015) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-004284)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 67.1004; 2023: 0; 2024: 0 | 67.1004
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2073 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18а по ул. Королевская в д. Суворовы Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-003166) | 0.012 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18а по ул. Королевская в д. Суворовы Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-003166)
2.5.2074 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Цветочная в д. Суворовы Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-003167) | 0.034 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 175.6436; 2023: 0; 2024: 0 | 175.6436 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Цветочная в д. Суворовы Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-003167)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 170.9925; 2023: 0; 2024: 0 | 170.9925
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2075 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Воскресенская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:253) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-004088) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 84.1539; 2023: 0; 2024: 0 | 84.1539 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Воскресенская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:253) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-004088)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 79.5029; 2023: 0; 2024: 0 | 79.5029
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2076 | Распределительный газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:30:390919:88 в д. Суворовы Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-005247) | 0.056 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 165.6957; 2023: 0; 2024: 0 | 165.6957 | построен распределительный газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:30:390919:88 в д. Суворовы Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-005247)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 161.0446; 2023: 0; 2024: 0 | 161.0446
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2077 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул. Весенняя в д. Суворовы (кад. № 43:30:390919:626) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-004199) | 0.03 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 147.2536; 2023: 0; 2024: 0 | 147.2536 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул. Весенняя в д. Суворовы (кад. № 43:30:390919:626) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-004199)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 142.6025; 2023: 0; 2024: 0 | 142.6025
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2078 | Газопровод-ввод к жилому дому №21 по ул. Весенняя в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:390) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-004428) | 0.0095 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 74.2337; 2023: 0; 2024: 0 | 74.2337 | построен газопровод-ввод к жилому дому №21 по ул. Весенняя в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:390) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-004428)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 69.5826; 2023: 0; 2024: 0 | 69.5826
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2079 | Газопровод-ввод к жилому дому №2Е по ул. Весенняя в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:237) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-007874) | 0.02 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 83.8108; 2024: 0 | 83.8108 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2Е по ул. Весенняя в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:237) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-007874)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 76.7091; 2024: 0 | 76.7091
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2080 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по пер. Альпийский в д. Суворовы Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-003170) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по пер. Альпийский в д. Суворовы Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-003170)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2081 | Газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Зеленая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:411) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-004430) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.2743; 2023: 0; 2024: 0 | 46.2743 | построен газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Зеленая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:411) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-004430)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.6232; 2023: 0; 2024: 0 | 41.6232
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2082 | Газопровод-ввод к жилому дому №21 по ул. Трактовая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:421) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-004431) | 0.025 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 84.7916; 2023: 0; 2024: 0 | 84.7916 | построен газопровод-ввод к жилому дому №21 по ул. Трактовая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:421) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-004431)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 80.1405; 2023: 0; 2024: 0 | 80.1405
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2083 | Распределительный газопровод по ул. Медведевской, Строителей, Мира в д. Стулово Слободского района Кировской области (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-004107) | 1.3963 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 5679.7487; 2024: 0 | 5679.7487 | построен распределительный газопровод по ул. Медведевской, Строителей, Мира в д. Стулово Слободского района Кировской области (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-004107)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 5573.2229; 2024: 0 | 5573.2229
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 106.5258; 2024: 0 | 106.5258
2.5.2084 | Распределительный газопровод по ул. Алмазной, Васильковой в д. Столбово Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-001169) | 0.6536 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 4509.1122; 2023: 0; 2024: 0 | 4509.1122 | построен распределительный газопровод по ул. Алмазной, Васильковой в д. Столбово Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-001169)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 4485.8569; 2023: 0; 2024: 0 | 4485.8569
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 23.2553; 2023: 0; 2024: 0 | 23.2553
2.5.2085 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Александровская в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:524) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-005822) | 0.049 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 143.2411; 2023: 0; 2024: 0 | 143.2411 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Александровская в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:524) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-005822)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 138.59; 2023: 0; 2024: 0 | 138.59
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2086 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Алмазная в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:860) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-006796) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 61.5381; 2024: 0 | 61.5381 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Алмазная в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:860) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-006796)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 54.4364; 2024: 0 | 54.4364
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2087 | Газопровод-ввод к жилому дому № б/н (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:534) в д. Столбово Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-001284) | 0.0115 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.079; 2023: 0; 2024: 0 | 43.079 | построен газопровод-ввод к жилому дому № б/н (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:534) в д. Столбово Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-001284)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.4279; 2023: 0; 2024: 0 | 38.4279
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2088 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Евгения Родионова в д. Столбово Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-001285) | 0.0081 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 26.3252; 2023: 0; 2024: 0 | 26.3252 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Евгения Родионова в д. Столбово Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-001285)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 21.6742; 2023: 0; 2024: 0 | 21.6742
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2089 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44а в д. Столбово Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-001223) | 0.027 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 70.5864; 2023: 0; 2024: 0 | 70.5864 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44а в д. Столбово Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-001223)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 65.9353; 2023: 0; 2024: 0 | 65.9353
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2090 | Газопровод-ввод к жилому дому №1г по ул. Евгения Родионова в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3087) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-004434) | 0.028 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 157.5962; 2024: 0 | 157.5962 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1г по ул. Евгения Родионова в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3087) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-004434)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 150.4944; 2024: 0 | 150.4944
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2091 | Газопровод-ввод к жилому дому №12а по ул. Александровская в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610: 2778) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-004435) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 57.4472; 2023: 0; 2024: 0 | 57.4472 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12а по ул. Александровская в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610: 2778) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-004435)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 52.7961; 2023: 0; 2024: 0 | 52.7961
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2092 | Распределительный газопровод по ул. Заводской, Набережной в д. Стеклофилины Слободского района (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Стеклофилины, код объекта 043-21-589-001159) | 0.182 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 1141.4104; 2023: 0; 2024: 0 | 1141.4104 | построен распределительный газопровод по ул. Заводской, Набережной в д. Стеклофилины Слободского района (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Стеклофилины, код объекта 043-21-589-001159)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 1132.1082; 2023: 0; 2024: 0 | 1132.1082
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 9.3021; 2023: 0; 2024: 0 | 9.3021
2.5.2093 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Подгорной в д. Стеклофилины Слободского района (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Стеклофилины, код объекта 043-21-589-001211) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 38.742; 2023: 0; 2024: 0 | 38.742 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Подгорной в д. Стеклофилины Слободского района (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Стеклофилины, код объекта 043-21-589-001211)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 34.0909; 2023: 0; 2024: 0 | 34.0909
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2094 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Заводской в д. Стеклофилины Слободского района (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Стеклофилины, код объекта 043-21-589-001212) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.6684; 2023: 0; 2024: 0 | 43.6684 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Заводской в д. Стеклофилины Слободского района (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Стеклофилины, код объекта 043-21-589-001212)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 39.0174; 2023: 0; 2024: 0 | 39.0174
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2095 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11А по ул. Подгорная в д. Стеклофилины Слободского района (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Стеклофилины, код объекта 043-21-589-003199) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 56.3549; 2023: 0; 2024: 0 | 56.3549 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11А по ул. Подгорная в д. Стеклофилины Слободского района (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Стеклофилины, код объекта 043-21-589-003199)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 51.7038; 2023: 0; 2024: 0 | 51.7038
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2096 | Распределительный газопровод по ул. Ясной, Заречной в д. Семаки Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Семаки, код объекта 043-21-589-001171) | 1.0472 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 4859.175; 2023: 0; 2024: 0 | 4859.175 | построен распределительный газопровод по ул. Ясной, Заречной в д. Семаки Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Семаки, код объекта 043-21-589-001171)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 4835.9197; 2023: 0; 2024: 0 | 4835.9197
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 23.2553; 2023: 0; 2024: 0 | 23.2553
2.5.2097 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15а по ул. Новой в д. Семаки Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Семаки, код объекта 043-21-589-001225) | 0.0037 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 16.625; 2023: 0; 2024: 0 | 16.625 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15а по ул. Новой в д. Семаки Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Семаки, код объекта 043-21-589-001225)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 11.974; 2023: 0; 2024: 0 | 11.974
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2098 | Распределительный газопровод по ул. Мирной в д. Подгорена Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Подгорена, код объекта 043-21-589-001161) | 0.2203 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 1053.3333; 2023: 0; 2024: 0 | 1053.3333 | построен распределительный газопровод по ул. Мирной в д. Подгорена Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Подгорена, код объекта 043-21-589-001161)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 1048.6823; 2023: 0; 2024: 0 | 1048.6823
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2099 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24а по ул. Центральной в д. Подгорена (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Подгорена, код объекта 043-21-589-001213) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 33.1742; 2023: 0; 2024: 0 | 33.1742 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24а по ул. Центральной в д. Подгорена (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Подгорена, код объекта 043-21-589-001213)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 28.5232; 2023: 0; 2024: 0 | 28.5232
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2100 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7а по ул. Прозоровской в д. Подгорена (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Подгорена, код объекта 043-21-589-001214) | 0.0039 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 17.0198; 2023: 0; 2024: 0 | 17.0198 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7а по ул. Прозоровской в д. Подгорена (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Подгорена, код объекта 043-21-589-001214)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 12.3687; 2023: 0; 2024: 0 | 12.3687
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2101 | Распределительный газопровод по ул. Спасской, Ежевичной, Медовой в д. Подберезы Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-001162) | 1.7588 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 8293.6166; 2023: 0; 2024: 0 | 8293.6166 | построен распределительный газопровод по ул. Спасской, Ежевичной, Медовой в д. Подберезы Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-001162)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 8251.757; 2023: 0; 2024: 0 | 8251.757
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 41.8595; 2023: 0; 2024: 0 | 41.8595
2.5.2102 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Спасская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:396) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-007178) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 68.2668; 2024: 0 | 68.2668 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Спасская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:396) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-007178)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 61.1651; 2024: 0 | 61.1651
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2103 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Николаевская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:324) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-006101) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 55.6855; 2024: 0 | 55.6855 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Николаевская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:324) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-006101)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 48.5838; 2024: 0 | 48.5838
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2104 | Газопровод-ввод к жилому дому в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:207) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-004437) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 57.3375; 2023: 0; 2024: 0 | 57.3375 | построен газопровод-ввод к жилому дому в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:207) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-004437)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 52.6865; 2023: 0; 2024: 0 | 52.6865
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2105 | Газопровод-ввод к жилому дому №30 по ул. Звездная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:386) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-004439) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 161.1155; 2023: 0; 2024: 0 | 161.1155 | построен газопровод-ввод к жилому дому №30 по ул. Звездная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:386) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-004439)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 156.4645; 2023: 0; 2024: 0 | 156.4645
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2106 | Газопровод-ввод к жилому дому №4а по ул. Радужная в д. Подберезы (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-001219) | 0.0035 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 16.2303; 2023: 0; 2024: 0 | 16.2303 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4а по ул. Радужная в д. Подберезы (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-001219)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 11.5793; 2023: 0; 2024: 0 | 11.5793
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2107 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул.Александровская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2417) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-004440) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 56.8647; 2023: 0; 2024: 0 | 56.8647 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул.Александровская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2417) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-004440)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 52.2136; 2023: 0; 2024: 0 | 52.2136
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2108 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Рождественская в д. Подберезы Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-003205) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 27.3473; 2023: 0; 2024: 0 | 27.3473 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Рождественская в д. Подберезы Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-003205)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 22.6963; 2023: 0; 2024: 0 | 22.6963
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2109 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Луговой в д. Подберезы (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:203) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-001218) | 0.0105 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 30.0458; 2023: 0; 2024: 0 | 30.0458 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Луговой в д. Подберезы (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:203) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-001218)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 25.3948; 2023: 0; 2024: 0 | 25.3948
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2110 | Газопровод-ввод к жилому дому д. Плентеневская ул.Садовая, д.9 Омутнинский район (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, д. Плетеневская, код объекта 043-21-589-001302) | 0.0083 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 56.8524; 2023: 0; 2024: 0 | 56.8524 | построен газопровод-ввод к жилому дому д. Плентеневская ул.Садовая, д.9 Омутнинский район (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, д. Плетеневская, код объекта 043-21-589-001302)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 52.2013; 2023: 0; 2024: 0 | 52.2013
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2111 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул.Садовая в д. Пантелеевы Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Пантелеевы, код объекта 043-21-589-002943) | 0.0048 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 18.7961; 2023: 0; 2024: 0 | 18.7961 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул.Садовая в д. Пантелеевы Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Пантелеевы, код объекта 043-21-589-002943)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 14.145; 2023: 0; 2024: 0 | 14.145
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2112 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Луговая в д. Пантелеевы (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Пантелеевы, код объекта 043-21-589-001224) | 0.0085 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 53.6839; 2023: 0; 2024: 0 | 53.6839 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Луговая в д. Пантелеевы (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Пантелеевы, код объекта 043-21-589-001224)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.0328; 2023: 0; 2024: 0 | 49.0328
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2113 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Полевая в д. Пантелеевы Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Пантелеевы, код объекта 043-21-589-003212) | 0.005 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 4.4397; 2023: 0; 2024: 0 | 4.4397 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Полевая в д. Пантелеевы Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Пантелеевы, код объекта 043-21-589-003212)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - текущие затраты) | 2022: 4.4397; 2023: 0; 2024: 0 | 4.4397
2.5.2114 | Распределительный газопровод в г. Омутнинске и д. Осокино Омутнинского района Кировской области (2 очередь строительства) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, д. Осокино, код объекта 043-21-589-006422) | 16.1283 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 122975.8681; 2024: 0 | 122975.8681 | построен распределительный газопровод в г. Омутнинске и д. Осокино Омутнинского района Кировской области (2 очередь строительства) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, д. Осокино, код объекта 043-21-589-006422)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 121385.0828; 2024: 0 | 121385.0828
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 1590.7853; 2024: 0 | 1590.7853
2.5.2115 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1Г по ул. Пригородная в д. Осокино Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:410301:385) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, д. Осокино, код объекта 043-21-589-006857) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1Г по ул. Пригородная в д. Осокино Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:410301:385) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, д. Осокино, код объекта 043-21-589-006857)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2116 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Кленовая в д. Митино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:3018) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, дер. Митино, код объекта 043-21-589-006428) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 81.1386; 2024: 0 | 81.1386 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Кленовая в д. Митино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:3018) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, дер. Митино, код объекта 043-21-589-006428)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 74.0369; 2024: 0 | 74.0369
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2117 | Распределительный газопровод по ул. Кленовой, Сосновой в д. Митино Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, дер. Митино, код объекта 043-21-589-001157) | 0.4888 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 4421.8836; 2023: 0; 2024: 0 | 4421.8836 | построен распределительный газопровод по ул. Кленовой, Сосновой в д. Митино Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, дер. Митино, код объекта 043-21-589-001157)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 4407.9304; 2023: 0; 2024: 0 | 4407.9304
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 13.9532; 2023: 0; 2024: 0 | 13.9532
2.5.2118 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Кедровая в д. Митино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2696) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, дер. Митино, код объекта 043-21-589-006429) | 0.0025 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 33.044; 2023: 0; 2024: 0 | 33.044 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Кедровая в д. Митино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2696) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, дер. Митино, код объекта 043-21-589-006429)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 28.3929; 2023: 0; 2024: 0 | 28.3929
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2119 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Радужная в д. Митино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2675) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, дер. Митино, код объекта 043-21-589-005594) | 0.107 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 452.5483; 2023: 0; 2024: 0 | 452.5483 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Радужная в д. Митино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2675) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, дер. Митино, код объекта 043-21-589-005594)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 447.8972; 2023: 0; 2024: 0 | 447.8972
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2120 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Кленовая в д. Митино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2688) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, дер. Митино, код объекта 043-21-589-006400) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 92.7597; 2023: 0; 2024: 0 | 92.7597 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Кленовая в д. Митино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2688) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, дер. Митино, код объекта 043-21-589-006400)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 88.1087; 2023: 0; 2024: 0 | 88.1087
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2121 | Распределительный газопровод по ул. Центральной, Солнечной, Весенней, Садовой, Восточной в д. Малые Сколотни Слободского района (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Малые Сколотни, код объекта 043-21-589-001150) | 2.5228 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 22610.0404; 2023: 0; 2024: 0 | 22610.0404 | построен распределительный газопровод по ул. Центральной, Солнечной, Весенней, Садовой, Восточной в д. Малые Сколотни Слободского района (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Малые Сколотни, код объекта 043-21-589-001150)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 22382.1386; 2023: 0; 2024: 0 | 22382.1386
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 227.9018; 2023: 0; 2024: 0 | 227.9018
2.5.2122 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Весенняя в д. Малые Сколотни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420302:283) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Малые Сколотни, код объекта 043-21-589-007698) | 0.002 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 97.3616; 2024: 0 | 97.3616 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Весенняя в д. Малые Сколотни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420302:283) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Малые Сколотни, код объекта 043-21-589-007698)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 90.2599; 2024: 0 | 90.2599
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2123 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20А по ул. Центральная д. Малые Сколотни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420302:195) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Малые Сколотни, код объекта 043-21-589-003896) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 45.0963; 2024: 0 | 45.0963 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20А по ул. Центральная д. Малые Сколотни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420302:195) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Малые Сколотни, код объекта 043-21-589-003896)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 37.9946; 2024: 0 | 37.9946
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2124 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Центральная д. Малые Сколотни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420302:204) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Малые Сколотни, код объекта 043-21-589-003897) | 0.0125 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 130.3701; 2024: 0 | 130.3701 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Центральная д. Малые Сколотни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420302:204) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Малые Сколотни, код объекта 043-21-589-003897)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 123.2684; 2024: 0 | 123.2684
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2125 | Распределительный газопровод по ул. Мельничной в д. Малые Серовы Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Малые Серовы, код объекта 043-21-589-001151) | 0.3013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 1498.2258; 2023: 0; 2024: 0 | 1498.2258 | построен распределительный газопровод по ул. Мельничной в д. Малые Серовы Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Малые Серовы, код объекта 043-21-589-001151)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 1474.9705; 2023: 0; 2024: 0 | 1474.9705
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 23.2553; 2023: 0; 2024: 0 | 23.2553
2.5.2126 | Распределительный газопровод по ул. Цветочной, ул. Снежной в д. Малые Раскопины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Малые Раскопины, код объекта 043-21-589-001156) | 0.4402 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 1577.1695; 2023: 0; 2024: 0 | 1577.1695 | построен распределительный газопровод по ул. Цветочной, ул. Снежной в д. Малые Раскопины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Малые Раскопины, код объекта 043-21-589-001156)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 1567.8673; 2023: 0; 2024: 0 | 1567.8673
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 9.3021; 2023: 0; 2024: 0 | 9.3021
2.5.2127 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Лесная в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:573) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Малые Раскопины, код объекта 043-21-589-001182) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Лесная в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:573) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Малые Раскопины, код объекта 043-21-589-001182)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.2128 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Лесная в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:548) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Малые Раскопины, код объекта 043-21-589-004442) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Лесная в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:548) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Малые Раскопины, код объекта 043-21-589-004442)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2129 | Распределительный газопровод по ул. Братской, Центральной, Сосновой в д. Луза Слободского района (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Луза, код объекта 043-21-589-001175) | 3.3462 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 13604.9054; 2024: 0 | 13604.9054 | построен распределительный газопровод по ул. Братской, Центральной, Сосновой в д. Луза Слободского района (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Луза, код объекта 043-21-589-001175)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 13498.3796; 2024: 0 | 13498.3796
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 106.5258; 2024: 0 | 106.5258
2.5.2130 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Лесная в д. Луза Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390604:330) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Луза, код объекта 043-21-589-004443) | 0.0035 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 54.0807; 2023: 0; 2024: 0 | 54.0807 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Лесная в д. Луза Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390604:330) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Луза, код объекта 043-21-589-004443)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.4297; 2023: 0; 2024: 0 | 49.4297
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2131 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Сказочной в д. Луза Слободского района (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Луза, код объекта 043-21-589-001251) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 99.3788; 2024: 0 | 99.3788 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Сказочной в д. Луза Слободского района (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Луза, код объекта 043-21-589-001251)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 92.2771; 2024: 0 | 92.2771
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2132 | Распределительный газопровод в д. Косолаповы Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Косолаповы, код объекта 043-21-589-001160) | 0.1101 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 611.4878; 2023: 0; 2024: 0 | 611.4878 | построен распределительный газопровод в д. Косолаповы Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Косолаповы, код объекта 043-21-589-001160)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 602.1857; 2023: 0; 2024: 0 | 602.1857
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 9.3021; 2023: 0; 2024: 0 | 9.3021
2.5.2133 | Распределительный газопровод по ул. Восточной, Каштановой, Весенней, Сиреневой, Родниковой, Цветочной, Сосновой, Ясной в д. Корюгино Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-001174) | 2.5825 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 21075.3602; 2024: 0 | 21075.3602 | построен распределительный газопровод по ул. Восточной, Каштановой, Весенней, Сиреневой, Родниковой, Цветочной, Сосновой, Ясной в д. Корюгино Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-001174)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 20777.088; 2024: 0 | 20777.088
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 298.2722; 2024: 0 | 298.2722
2.5.2134 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Сиреневая в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380820:67) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-006909) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Сиреневая в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380820:67) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-006909)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2135 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Ясная в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1093) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-007179) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 87.2526; 2024: 0 | 87.2526 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Ясная в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1093) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-007179)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 80.1509; 2024: 0 | 80.1509
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2136 | Газопровод-ввод к жилому дому в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:080820:0078) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-007050) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:080820:0078) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-007050)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2137 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12а по ул. Цветочная в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380820:240) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-006910) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12а по ул. Цветочная в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380820:240) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-006910)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2138 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Ромашковая в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:3039) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-006911) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Ромашковая в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:3039) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-006911)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2139 | Газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Рождественская в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380820:172) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-004444) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 57.4952; 2024: 0 | 57.4952 | построен газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Рождественская в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380820:172) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-004444)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 50.3935; 2024: 0 | 50.3935
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2140 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Летняя в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1100) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-001250) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 34.875; 2023: 0; 2024: 0 | 34.875 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Летняя в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1100) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-001250)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 30.224; 2023: 0; 2024: 0 | 30.224
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2141 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Летняя в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1131) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-001246) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 84.2702; 2024: 0 | 84.2702 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Летняя в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1131) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-001246)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 77.1684; 2024: 0 | 77.1684
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2142 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Летняя в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1110) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-001248) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 45.3012; 2024: 0 | 45.3012 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Летняя в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1110) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-001248)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 38.1995; 2024: 0 | 38.1995
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2143 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Лучистая в д. Корюгино Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-002941) | 0.0015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 59.5482; 2024: 0 | 59.5482 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Лучистая в д. Корюгино Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-002941)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 52.4465; 2024: 0 | 52.4465
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2144 | Газопровод-ввод к жилому дому д. Корюгино ул. Тюльпановая, 4 (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-001298) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 185.2835; 2023: 0; 2024: 0 | 185.2835 | построен газопровод-ввод к жилому дому д. Корюгино ул. Тюльпановая, 4 (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-001298)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 180.6325; 2023: 0; 2024: 0 | 180.6325
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2145 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Летняя в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1102) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-001245) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 48.0398; 2024: 0 | 48.0398 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Летняя в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1102) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-001245)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 40.9381; 2024: 0 | 40.9381
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2146 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Летняя в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1108) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-001247) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 34.4869; 2024: 0 | 34.4869 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Летняя в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1108) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-001247)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 27.3852; 2024: 0 | 27.3852
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2147 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Ландышевая в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1815) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-001243) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Ландышевая в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1815) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-001243)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.2148 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Тюльпановая в д. Корюгино Слободского района, кад № зем уч 43:30:380834:1136 (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-001244) | 0.0015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 60.3535; 2024: 0 | 60.3535 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Тюльпановая в д. Корюгино Слободского района, кад № зем уч 43:30:380834:1136 (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-001244)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 53.2518; 2024: 0 | 53.2518
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2149 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Лазурная в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1173) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-006912) | 0.002 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 63.541; 2024: 0 | 63.541 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Лазурная в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1173) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-006912)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 56.4393; 2024: 0 | 56.4393
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2150 | Распределительный газопровод по ул. Европейской, Золотой д. Кисели Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-003756) | 0.3391 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 2810.6489; 2023: 0; 2024: 0 | 2810.6489 | построен распределительный газопровод по ул. Европейской, Золотой д. Кисели Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-003756)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 2801.3468; 2023: 0; 2024: 0 | 2801.3468
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 9.3021; 2023: 0; 2024: 0 | 9.3021
2.5.2151 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Тихой в д. Кисели Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-001229) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 55.9024; 2023: 0; 2024: 0 | 55.9024 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Тихой в д. Кисели Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-001229)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 51.2514; 2023: 0; 2024: 0 | 51.2514
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2152 | Газопровод-ввод к жилому дому в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:263) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-004446) | 0.012 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 141.0984; 2024: 0 | 141.0984 | построен газопровод-ввод к жилому дому в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:263) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-004446)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 133.9967; 2024: 0 | 133.9967
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2153 | Газопровод-ввод к жилому дому №44 по ул. Золотая в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:750) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-004447) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 34.6769; 2023: 0; 2024: 0 | 34.6769 | построен газопровод-ввод к жилому дому №44 по ул. Золотая в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:750) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-004447)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 30.0258; 2023: 0; 2024: 0 | 30.0258
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2154 | Газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Европейская в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:815) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-004448) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 45.6864; 2023: 0; 2024: 0 | 45.6864 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Европейская в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:815) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-004448)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.0354; 2023: 0; 2024: 0 | 41.0354
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2155 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Вишневому в д. Кисели Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-001227) | 0.008 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 2.1427; 2023: 0; 2024: 0 | 2.1427 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Вишневому в д. Кисели Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-001227)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - текущие затраты) | 2022: 2.1427; 2023: 0; 2024: 0 | 2.1427
2.5.2156 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Золотой в д. Кисели Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-001253) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 47.2824; 2023: 0; 2024: 0 | 47.2824 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Золотой в д. Кисели Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-001253)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 42.6314; 2023: 0; 2024: 0 | 42.6314
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2157 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3а по ул. Золотой в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2482 ) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-001231) | 0.064 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 214.8527; 2023: 0; 2024: 0 | 214.8527 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3а по ул. Золотой в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2482 ) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-001231)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 210.2016; 2023: 0; 2024: 0 | 210.2016
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2158 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Европейской в д. Кисели Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-001255) | 0.004 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 22.4849; 2023: 0; 2024: 0 | 22.4849 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Европейской в д. Кисели Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-001255)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - текущие затраты) | 2022: 22.4849; 2023: 0; 2024: 0 | 22.4849
2.5.2159 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Тихой в д. Кисели Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-001254) | 0.01 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Тихой в д. Кисели Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-001254)
2.5.2160 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Золотая в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:768) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-001226) | 0.115 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 208.2417; 2023: 0; 2024: 0 | 208.2417 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Золотая в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:768) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-001226)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 203.5907; 2023: 0; 2024: 0 | 203.5907
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2161 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Закатная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:743) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-005683) | 0.078 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 182.4973; 2023: 0; 2024: 0 | 182.4973 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Закатная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:743) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-005683)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 177.8462; 2023: 0; 2024: 0 | 177.8462
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2162 | Распределительный газопровод по ул. Косинской, Закатной, Сереброва, Рубиновой, Сосновое Кольцо, пер. Лесному, Ореховому и Солнечному проездам в д. Кассины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-001172) | 1.1396 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 9640.4341; 2023: 0; 2024: 0 | 9640.4341 | построен распределительный газопровод по ул. Косинской, Закатной, Сереброва, Рубиновой, Сосновое Кольцо, пер. Лесному, Ореховому и Солнечному проездам в д. Кассины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-001172)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 9575.3193; 2023: 0; 2024: 0 | 9575.3193
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 65.1148; 2023: 0; 2024: 0 | 65.1148
2.5.2163 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пр-д Солнечный в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:386) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-005853) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 58.5122; 2023: 0; 2024: 0 | 58.5122 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пр-д Солнечный в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:386) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-005853)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.8611; 2023: 0; 2024: 0 | 53.8611
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2164 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Рубиновая в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:767) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-006430) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 44.2615; 2024: 0 | 44.2615 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Рубиновая в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:767) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-006430)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 37.1597; 2024: 0 | 37.1597
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2165 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Сосновое кольцо в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:397) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-006431) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 48.8035; 2023: 0; 2024: 0 | 48.8035 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Сосновое кольцо в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:397) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-006431)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 44.1524; 2023: 0; 2024: 0 | 44.1524
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2166 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Косинская в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:452) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-006432) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 36.1713; 2024: 0 | 36.1713 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Косинская в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:452) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-006432)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 29.0696; 2024: 0 | 29.0696
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2167 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по пер. Лесной в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:449) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-006433) | 0.044 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 66.5831; 2023: 0; 2024: 0 | 66.5831 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по пер. Лесной в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:449) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-006433)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 61.932; 2023: 0; 2024: 0 | 61.932
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2168 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Светлая в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:40:070111:54) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-003752) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 37.8613; 2023: 0; 2024: 0 | 37.8613 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Светлая в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:40:070111:54) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-003752)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 33.2103; 2023: 0; 2024: 0 | 33.2103
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2169 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Житная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:172) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-004449) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 36.6455; 2023: 0; 2024: 0 | 36.6455 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Житная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:172) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-004449)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 31.9945; 2023: 0; 2024: 0 | 31.9945
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2170 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8а по ул. Звездной в д. Кассины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-001235) | 0.0085 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 26.0985; 2023: 0; 2024: 0 | 26.0985 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8а по ул. Звездной в д. Кассины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-001235)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 21.4475; 2023: 0; 2024: 0 | 21.4475
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2171 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Никольской в д. Кассины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-001236) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 126.4821; 2024: 0 | 126.4821 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Никольской в д. Кассины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-001236)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 119.3804; 2024: 0 | 119.3804
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2172 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Косимская в д. Кассины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-002937) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 17.2171; 2023: 0; 2024: 0 | 17.2171 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Косимская в д. Кассины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-002937)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 12.5661; 2023: 0; 2024: 0 | 12.5661
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2173 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по Ореховому проезду в д. Кассины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-001287) | 0.0282 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 126.223; 2023: 0; 2024: 0 | 126.223 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по Ореховому проезду в д. Кассины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-001287)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 121.572; 2023: 0; 2024: 0 | 121.572
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2174 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Звездной в д. Кассины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-001232) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 17.2171; 2023: 0; 2024: 0 | 17.2171 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Звездной в д. Кассины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-001232)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 12.5661; 2023: 0; 2024: 0 | 12.5661
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2175 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Рубиновая в д. Кассины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-002938) | 0.0655 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 230.9927; 2023: 0; 2024: 0 | 230.9927 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Рубиновая в д. Кассины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-002938)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 226.3417; 2023: 0; 2024: 0 | 226.3417
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2176 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Григория Булатова в д. Кассины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-002939) | 0.0095 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 101.4415; 2024: 0 | 101.4415 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Григория Булатова в д. Кассины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-002939)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 94.3397; 2024: 0 | 94.3397
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2177 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Звездной в д. Кассины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-001234) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 17.2171; 2023: 0; 2024: 0 | 17.2171 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Звездной в д. Кассины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-001234)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 12.5661; 2023: 0; 2024: 0 | 12.5661
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2178 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Никольской в д. Кассины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-001237) | 0.0055 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 29.6562; 2023: 0; 2024: 0 | 29.6562 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Никольской в д. Кассины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-001237)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 25.0051; 2023: 0; 2024: 0 | 25.0051
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2179 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Рубиновой в д. Кассины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-001286) | 0.006 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Рубиновой в д. Кассины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-001286)
2.5.2180 | Газопровод-ввод к жилому дому №22 по пр-д Ореховый в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:738) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-004450) | 0.029 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 162.3283; 2023: 0; 2024: 0 | 162.3283 | построен газопровод-ввод к жилому дому №22 по пр-д Ореховый в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:738) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-004450)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 157.6773; 2023: 0; 2024: 0 | 157.6773
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2181 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Домостроительная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:645) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-004451) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 90.5091; 2023: 0; 2024: 0 | 90.5091 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Домостроительная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:645) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-004451)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 85.858; 2023: 0; 2024: 0 | 85.858
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2182 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Домодедовская в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:112) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-004452) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 90.1882; 2023: 0; 2024: 0 | 90.1882 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Домодедовская в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:112) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-004452)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 85.5372; 2023: 0; 2024: 0 | 85.5372
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2183 | Газопровод-ввод до зем. участка с кад. номером 43:30:370112:644 по адресу: Кировская обл., Слободской р-н, Бобинское с/п, д.Кассины, ул. Домостроительная, д. 3а (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:644) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-004954) | 0.0125 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 232.6927; 2023: 0; 2024: 0 | 232.6927 | построен газопровод-ввод до зем. участка с кад. номером 43:30:370112:644 по адресу: Кировская обл., Слободской р-н, Бобинское с/п, д.Кассины, ул. Домостроительная, д. 3а (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:644) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-004954)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 228.0417; 2023: 0; 2024: 0 | 228.0417
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2184 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Никольской в д. Кассины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-001233) | 0.0035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 70.788; 2024: 0 | 70.788 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Никольской в д. Кассины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-001233)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 63.6863; 2024: 0 | 63.6863
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2185 | Газопровод-ввод к жилому дому №22 по ул. Никольская в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:376) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-004454) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому №22 по ул. Никольская в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:376) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-004454)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2186 | Распределительный газопровод по ул. Марьина Роща в д. Зониха, Слободского района, Кировской области (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Зониха, код объекта 043-21-589-001177) | 0.4096 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 2137.1581; 2023: 0; 2024: 0 | 2137.1581 | построен распределительный газопровод по ул. Марьина Роща в д. Зониха, Слободского района, Кировской области (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Зониха, код объекта 043-21-589-001177)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 2127.856; 2023: 0; 2024: 0 | 2127.856
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 9.3021; 2023: 0; 2024: 0 | 9.3021
2.5.2187 | Распределительный газопровод по ул. Южной, Молодежной, Новой в д. Заборье Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Заборье, код объекта 043-21-589-001173) | 1.7301 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 12056.7675; 2023: 0; 2024: 0 | 12056.7675 | построен распределительный газопровод по ул. Южной, Молодежной, Новой в д. Заборье Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Заборье, код объекта 043-21-589-001173)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 12014.9079; 2023: 0; 2024: 0 | 12014.9079
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 41.8595; 2023: 0; 2024: 0 | 41.8595
2.5.2188 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Молодежная в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:477) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Заборье, код объекта 043-21-589-006797) | 0.0043 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 52.6497; 2024: 0 | 52.6497 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Молодежная в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:477) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Заборье, код объекта 043-21-589-006797)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 45.548; 2024: 0 | 45.548
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2189 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27а по ул. Боровой в д. Заборье Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Заборье, код объекта 043-21-589-001238) | 0.018 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 74.8878; 2024: 0 | 74.8878 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27а по ул. Боровой в д. Заборье Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Заборье, код объекта 043-21-589-001238)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 67.786; 2024: 0 | 67.786
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2190 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8а по ул. Прудной в д. Заборье Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Заборье, код объекта 043-21-589-001239) | 0.013 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 50.3799; 2024: 0 | 50.3799 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8а по ул. Прудной в д. Заборье Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Заборье, код объекта 043-21-589-001239)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 43.2782; 2024: 0 | 43.2782
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2191 | Газопровод-ввод к жилому дому №33 по ул. Боровая в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370502:534) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Заборье, код объекта 043-21-589-004455) | 0.02 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 175.6329; 2024: 0 | 175.6329 | построен газопровод-ввод к жилому дому №33 по ул. Боровая в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370502:534) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Заборье, код объекта 043-21-589-004455)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 168.5312; 2024: 0 | 168.5312
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2192 | Газопровод-ввод к жилому дому №15а по ул. Боровая в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370502:513) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Заборье, код объекта 043-21-589-004456) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 32.8218; 2023: 0; 2024: 0 | 32.8218 | построен газопровод-ввод к жилому дому №15а по ул. Боровая в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370502:513) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Заборье, код объекта 043-21-589-004456)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 28.1708; 2023: 0; 2024: 0 | 28.1708
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2193 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Дружбы в дер. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370502:705) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Заборье, код объекта 043-21-589-004191) | 0.033 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 198.1294; 2023: 0; 2024: 0 | 198.1294 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Дружбы в дер. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370502:705) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Заборье, код объекта 043-21-589-004191)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 193.4784; 2023: 0; 2024: 0 | 193.4784
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2194 | Газопровод-ввод к жилому дому №18а по ул. Боровая в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370502:527) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Заборье, код объекта 043-21-589-004457) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому №18а по ул. Боровая в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370502:527) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Заборье, код объекта 043-21-589-004457)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2195 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Тополиная в д. Деветьярово Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Деветьярово, код объекта 043-21-589-002936) | 0.0025 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 68.5227; 2024: 0 | 68.5227 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Тополиная в д. Деветьярово Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Деветьярово, код объекта 043-21-589-002936)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 61.4209; 2024: 0 | 61.4209
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2196 | Распределительный газопровод по ул. Рублевской, Счастливой, Молодежной, Семейной в д. Головизнины Слободского района Кировской области (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Головизнины, код объекта 043-21-589-001148) | 2.3041 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 12588.4801; 2023: 0; 2024: 0 | 12588.4801 | построен распределительный газопровод по ул. Рублевской, Счастливой, Молодежной, Семейной в д. Головизнины Слободского района Кировской области (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Головизнины, код объекта 043-21-589-001148)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 12495.4589; 2023: 0; 2024: 0 | 12495.4589
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 93.0211; 2023: 0; 2024: 0 | 93.0211
2.5.2197 | Распределительный газопровод по ул. Кольцевой, Ключевой, Весенней, Дачной, Лесной, Пограничной, Новоминчаковской, Дружбы в д. Верхние Кропачи Слободского района (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Верхние Кропачи, код объекта 043-21-589-001178) | 2.6102 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 9684.7239; 2023: 0; 2024: 0 | 9684.7239 | построен распределительный газопровод по ул. Кольцевой, Ключевой, Весенней, Дачной, Лесной, Пограничной, Новоминчаковской, Дружбы в д. Верхние Кропачи Слободского района (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Верхние Кропачи, код объекта 043-21-589-001178)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 9512.6348; 2023: 0; 2024: 0 | 9512.6348
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 172.0891; 2023: 0; 2024: 0 | 172.0891
2.5.2198 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Весенняя в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340615:41) (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Верхние Кропачи, код объекта 043-21-589-009285) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Весенняя в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340615:41) (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Верхние Кропачи, код объекта 043-21-589-009285)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.2199 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 по пр.Александровский в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:257) (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Верхние Кропачи, код объекта 043-21-589-002868) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 62.1623; 2023: 0; 2024: 0 | 62.1623 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 по пр.Александровский в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:257) (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Верхние Кропачи, код объекта 043-21-589-002868)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 57.5112; 2023: 0; 2024: 0 | 57.5112
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2200 | Газопровод-ввод к жилому дому №18 по ул. Ключевая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340614:207) (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Верхние Кропачи, код объекта 043-21-589-004460) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому №18 по ул. Ключевая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340614:207) (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Верхние Кропачи, код объекта 043-21-589-004460)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2201 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Новая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:668) (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Верхние Кропачи, код объекта 043-21-589-005340) | 0.021 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 88.9923; 2024: 0 | 88.9923 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Новая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:668) (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Верхние Кропачи, код объекта 043-21-589-005340)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 81.8906; 2024: 0 | 81.8906
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2202 | Газопровод-ввод к жилому дому №65 по ул. Новая в д. Верхние Кропачи Слобоского района (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Верхние Кропачи, код объекта 043-21-589-003873) | 0.022 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 47.4185; 2023: 0; 2024: 0 | 47.4185 | построен газопровод-ввод к жилому дому №65 по ул. Новая в д. Верхние Кропачи Слобоского района (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Верхние Кропачи, код объекта 043-21-589-003873)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 42.7675; 2023: 0; 2024: 0 | 42.7675
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2203 | Распределительный газопровод по ул. Мира, ул. Благостной, пер. Звездному, ул. Новосельской, ул. Счастливой в д. Большие Раскопины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-001155) | 1.3798 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 11980.7068; 2023: 0; 2024: 0 | 11980.7068 | построен распределительный газопровод по ул. Мира, ул. Благостной, пер. Звездному, ул. Новосельской, ул. Счастливой в д. Большие Раскопины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-001155)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 11948.1494; 2023: 0; 2024: 0 | 11948.1494
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 32.5574; 2023: 0; 2024: 0 | 32.5574
2.5.2204 | Газопровод-ввод к жилому дому в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380835:0002) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-007180) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380835:0002) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-007180)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2205 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Михайловской в д. Большие Раскопины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-001278) | 0.0049 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 18.9934; 2023: 0; 2024: 0 | 18.9934 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Михайловской в д. Большие Раскопины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-001278)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 14.3424; 2023: 0; 2024: 0 | 14.3424
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2206 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Счастливой в д. Большие Раскопины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-001188) | 0.0045 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 18.2039; 2023: 0; 2024: 0 | 18.2039 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Счастливой в д. Большие Раскопины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-001188)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 13.5529; 2023: 0; 2024: 0 | 13.5529
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2207 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Счастливой в д. Большие Раскопины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-003301) | 0.0025 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 23.5121; 2023: 0; 2024: 0 | 23.5121 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Счастливой в д. Большие Раскопины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-003301)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 18.861; 2023: 0; 2024: 0 | 18.861
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2208 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Михайловской в д. Большие Раскопины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-001189) | 0.0145 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 47.4395; 2023: 0; 2024: 0 | 47.4395 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Михайловской в д. Большие Раскопины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-001189)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 42.7884; 2023: 0; 2024: 0 | 42.7884
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2209 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Счастливая в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:429) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-001185) | 0.0895 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 307.4898; 2023: 0; 2024: 0 | 307.4898 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Счастливая в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:429) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-001185)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 302.8388; 2023: 0; 2024: 0 | 302.8388
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2210 | Газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Радостная в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:502) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-004461) | 0.0045 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 68.2385; 2023: 0; 2024: 0 | 68.2385 | построен газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Радостная в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:502) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-004461)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 63.5874; 2023: 0; 2024: 0 | 63.5874
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2211 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Счастливая в д. Большие Раскопины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-003176) | 0.008 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Счастливая в д. Большие Раскопины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-003176)
2.5.2212 | Газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Михайловская в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380835:0013) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-004462) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 42.2227; 2023: 0; 2024: 0 | 42.2227 | построен газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Михайловская в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380835:0013) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-004462)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.5716; 2023: 0; 2024: 0 | 37.5716
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2213 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Михайловская в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380835:47) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-004463) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 51.7159; 2023: 0; 2024: 0 | 51.7159 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Михайловская в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380835:47) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-004463)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 47.0649; 2023: 0; 2024: 0 | 47.0649
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2214 | Газопровод-ввод к жилому дому в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380835:0035) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-004464) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 52.8588; 2024: 0 | 52.8588 | построен газопровод-ввод к жилому дому в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380835:0035) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-004464)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 45.7571; 2024: 0 | 45.7571
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2215 | Газопровод-ввод к жилому дому №6А по ул. Радостная в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1685) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-004465) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.3259; 2023: 0; 2024: 0 | 46.3259 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6А по ул. Радостная в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1685) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-004465)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.6748; 2023: 0; 2024: 0 | 41.6748
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2216 | Газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул.Свободная в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:424) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-004466) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 62.8721; 2023: 0; 2024: 0 | 62.8721 | построен газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул.Свободная в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:424) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-004466)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 58.221; 2023: 0; 2024: 0 | 58.221
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2217 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул.Михайловская в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380835:33) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-004467) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 53.8656; 2023: 0; 2024: 0 | 53.8656 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул.Михайловская в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380835:33) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-004467)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.2146; 2023: 0; 2024: 0 | 49.2146
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2218 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул.Счастливая в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2280) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-004468) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 44.7595; 2023: 0; 2024: 0 | 44.7595 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул.Счастливая в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2280) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-004468)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 40.1085; 2023: 0; 2024: 0 | 40.1085
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2219 | Газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул.Михайловская в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380835:39) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-004469) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 50.8979; 2023: 0; 2024: 0 | 50.8979 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул.Михайловская в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380835:39) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-004469)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 46.2469; 2023: 0; 2024: 0 | 46.2469
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2220 | Распределительный газопровод по ул. Лесной в д. Большие Логуновы Слободского района (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Большие Логуновы, код объекта 043-21-589-001176) | 0.1734 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 953.6612; 2023: 0; 2024: 0 | 953.6612 | построен распределительный газопровод по ул. Лесной в д. Большие Логуновы Слободского района (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Большие Логуновы, код объекта 043-21-589-001176)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 944.359; 2023: 0; 2024: 0 | 944.359
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 9.3021; 2023: 0; 2024: 0 | 9.3021
2.5.2221 | Распределительный газопровод по ул. Северная, ул. Крестьянская, ул. А.С. Пушкина, ул. Рабочая, пер. Семейный, ул. Комсомольская, ул. Гоголя г. Слободского (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002636) | 0.2988 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 2009.8111; 2024: 0 | 2009.8111 | построен распределительный газопровод по ул. Северная, ул. Крестьянская, ул. А.С. Пушкина, ул. Рабочая, пер. Семейный, ул. Комсомольская, ул. Гоголя г. Слободского (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002636)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 1974.3025; 2024: 0 | 1974.3025
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 35.5086; 2024: 0 | 35.5086
2.5.2222 | Распределительный газопровод по ул. Родниковая г. Слободского (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002637) | 0.757 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 5830.6519 | 5830.6519 | построен распределительный газопровод по ул. Родниковая г. Слободского (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002637)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 5738.3296 | 5738.3296
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 92.3224 | 92.3224
2.5.2223 | Распределительный газопровод по ул. Ефимова, пер. Заречный, пер. Лесной, пер. Летний, ул. Озерная, ул. Опорная, пер. Южный г. Слободского (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002635) | 11.205 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 70472.2438 | 70472.2438 | построен распределительный газопровод по ул. Ефимова, пер. Заречный, пер. Лесной, пер. Летний, ул. Озерная, ул. Опорная, пер. Южный г. Слободского (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002635)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 70259.1922 | 70259.1922
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 213.0516 | 213.0516
2.5.2224 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Северная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:279) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006163) | 0.086 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 450.8706; 2023: 0; 2024: 0 | 450.8706 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Северная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:279) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006163)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 446.2195; 2023: 0; 2024: 0 | 446.2195
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2225 | Газопровод-ввод к жилому дому № 48ф по ул. Володарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310157:0050) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006850) | 0.097 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 178.2154; 2023: 0; 2024: 0 | 178.2154 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 48ф по ул. Володарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310157:0050) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006850)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 173.5643; 2023: 0; 2024: 0 | 173.5643
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2226 | Распределительный газопровод по ул. А.С. Пушкина, пер. Семейному, ул. Дерышева в г. Слободском (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006920) | 0.3586 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1554.5553; 2024: 0 | 1554.5553 | построен распределительный газопровод по ул. А.С. Пушкина, пер. Семейному, ул. Дерышева в г. Слободском (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006920)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 1511.945; 2024: 0 | 1511.945
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 42.6103; 2024: 0 | 42.6103
2.5.2227 | Газопровод-ввод к жилому дому № 62 по ул. П. Стучки в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002905) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 60.6893; 2024: 0 | 60.6893 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 62 по ул. П. Стучки в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002905)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 53.5876; 2024: 0 | 53.5876
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2228 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Пролетарская в г. Слободской (Кадастровый номер земельного участка 43:44:310138:0104) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002906) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 63.1895; 2023: 0; 2024: 0 | 63.1895 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Пролетарская в г. Слободской (Кадастровый номер земельного участка 43:44:310138:0104) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002906)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 58.5384; 2023: 0; 2024: 0 | 58.5384
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2229 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. П. Корчагина в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002904) | 0.0055 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 69.1581; 2023: 0; 2024: 0 | 69.1581 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. П. Корчагина в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002904)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 64.5071; 2023: 0; 2024: 0 | 64.5071
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2230 | Газопровод-ввод до жилого дома № 13 по ул. Шестаковская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010109:100) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004962) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод до жилого дома № 13 по ул. Шестаковская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010109:100) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004962)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2231 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Никольская в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002900) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 50.5865; 2024: 0 | 50.5865 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Никольская в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002900)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 43.4848; 2024: 0 | 43.4848
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2232 | Газопровод-ввод к жилому дому № 78 по ул. Урицкого в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002920) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 77.8171; 2024: 0 | 77.8171 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 78 по ул. Урицкого в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002920)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 70.7154; 2024: 0 | 70.7154
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2233 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Новодачная в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002902) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 89.7538; 2023: 0; 2024: 0 | 89.7538 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Новодачная в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002902)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 85.1027; 2023: 0; 2024: 0 | 85.1027
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2234 | Газопровод-ввод к жилому дому № 37ф по ул. Гоголя в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002874) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 56.3686; 2023: 0; 2024: 0 | 56.3686 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 37ф по ул. Гоголя в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002874)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 51.7175; 2023: 0; 2024: 0 | 51.7175
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2235 | Газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Луговая в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002896) | 0.026 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 119.2701; 2024: 0 | 119.2701 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Луговая в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002896)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 112.1684; 2024: 0 | 112.1684
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2236 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Г. Булатова в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002870) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Г. Булатова в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002870)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2237 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Грина в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002876) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 62.2908; 2023: 0; 2024: 0 | 62.2908 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Грина в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002876)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 57.6398; 2023: 0; 2024: 0 | 57.6398
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2238 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44ф по ул. Урицкого в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002919) | 0.041 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 180.5047; 2023: 0; 2024: 0 | 180.5047 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44ф по ул. Урицкого в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002919)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 175.8536; 2023: 0; 2024: 0 | 175.8536
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2239 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8ф по ул. Красноармейская в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002888) | 0.0045 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 71.2491; 2023: 0; 2024: 0 | 71.2491 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8ф по ул. Красноармейская в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002888)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 66.5981; 2023: 0; 2024: 0 | 66.5981
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2240 | Газопровод-ввод к жилому дому № 77а по ул. Слободская в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002915) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 73.9603; 2023: 0; 2024: 0 | 73.9603 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 77а по ул. Слободская в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002915)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 69.3093; 2023: 0; 2024: 0 | 69.3093
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2241 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Лебедева в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002892) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 101.1343; 2024: 0 | 101.1343 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Лебедева в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002892)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 94.0326; 2024: 0 | 94.0326
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2242 | Газопровод-ввод к жилому дому № 53ф по ул. Никольская в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002901) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 53ф по ул. Никольская в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002901)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2243 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Школьная в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002922) | 0.0465 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 284.5135; 2024: 0 | 284.5135 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Школьная в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002922)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 277.4117; 2024: 0 | 277.4117
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2244 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. К. Маркса в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310156:78) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002641) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 60.8564; 2024: 0 | 60.8564 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. К. Маркса в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310156:78) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002641)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 53.7547; 2024: 0 | 53.7547
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2245 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Луговая в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002895) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 68.231; 2023: 0; 2024: 0 | 68.231 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Луговая в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002895)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 63.58; 2023: 0; 2024: 0 | 63.58
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2246 | Газопровод-ввод к жилому дому № 147 по ул. Советская в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002917) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 147 по ул. Советская в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002917)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2247 | Газопровод-ввод к жилому дому № 82 по ул. О.Кошевого в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002925) | 0.022 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 84.7987; 2023: 0; 2024: 0 | 84.7987 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 82 по ул. О.Кошевого в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002925)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 80.1476; 2023: 0; 2024: 0 | 80.1476
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2248 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2ф по ул. Слободская в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002932) | 0.023 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 107.5885; 2023: 0; 2024: 0 | 107.5885 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2ф по ул. Слободская в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002932)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 102.9374; 2023: 0; 2024: 0 | 102.9374
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2249 | Газопровод-ввод к жилому дому № 45 по ул. Октябрьская в г. Слободской, кадастровый номер земельного участка 43:44:320142:49 (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002931) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 45 по ул. Октябрьская в г. Слободской, кадастровый номер земельного участка 43:44:320142:49 (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002931)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2250 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Железнодорожная в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002927) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 71.0497; 2023: 0; 2024: 0 | 71.0497 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Железнодорожная в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002927)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 66.3987; 2023: 0; 2024: 0 | 66.3987
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2251 | Газопровод-ввод к жилому №29 по ул. Майская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330108:210) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002930) | 0.008 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому №29 по ул. Майская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330108:210) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002930)
2.5.2252 | Газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул. О. Кошевого в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002928) | 0.01 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул. О. Кошевого в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002928)
2.5.2253 | Газопровод-ввод к жилому дому № 76, кв. 2 по ул. Дерышева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310171:7) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002648) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.1706; 2023: 0; 2024: 0 | 46.1706 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 76, кв. 2 по ул. Дерышева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310171:7) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002648)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.5196; 2023: 0; 2024: 0 | 41.5196
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2254 | Распределительный газопровод по ул. Красноармейская г. Слободского (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007918) | 0.071 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 622.2426; 2024: 0 | 622.2426 | построен распределительный газопровод по ул. Красноармейская г. Слободского (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007918)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 608.0392; 2024: 0 | 608.0392
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.2034; 2024: 0 | 14.2034
2.5.2255 | Газопровод-ввод до жилого дома №1л по ул. Крестьянская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:185) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-003881) | 0.032 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 95.567; 2023: 0; 2024: 0 | 95.567 | построен газопровод-ввод до жилого дома №1л по ул. Крестьянская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:185) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-003881)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 90.9159; 2023: 0; 2024: 0 | 90.9159
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2256 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по пер. Котлянский в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:41) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002885) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 54.1865; 2023: 0; 2024: 0 | 54.1865 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по пер. Котлянский в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:41) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002885)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.5355; 2023: 0; 2024: 0 | 49.5355
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2257 | Газопровод-ввод к жилому дому № 85 по ул. Свободы в г. Слободском (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:42) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004969) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 52.4621; 2023: 0; 2024: 0 | 52.4621 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 85 по ул. Свободы в г. Слободском (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:42) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004969)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 47.8111; 2023: 0; 2024: 0 | 47.8111
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2258 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Энтузиастов в г. Слободском (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:282) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004971) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 68.1834; 2023: 0; 2024: 0 | 68.1834 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Энтузиастов в г. Слободском (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:282) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004971)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 63.5324; 2023: 0; 2024: 0 | 63.5324
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2259 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Азина в г. Слободском (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:0121) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004974) | 0.0035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 55.481; 2024: 0 | 55.481 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Азина в г. Слободском (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:0121) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004974)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 48.3793; 2024: 0 | 48.3793
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2260 | Газопровод-ввод до жилого дома №7 по пер. Песчаный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:0043) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-003890) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод до жилого дома №7 по пер. Песчаный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:0043) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-003890)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2261 | Газопровод-ввод к жилому дому №119 по ул. Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320112:51) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004470) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому №119 по ул. Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320112:51) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004470)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2262 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Весенняя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330108:6) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004157) | 0.0211 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 87.9627; 2023: 0; 2024: 0 | 87.9627 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Весенняя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330108:6) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004157)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 83.3116; 2023: 0; 2024: 0 | 83.3116
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2263 | Газопровод-ввод к жилому дому №67ф по ул. Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310171:61) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004978) | 0.052 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 204.7584; 2023: 0; 2024: 0 | 204.7584 | построен газопровод-ввод к жилому дому №67ф по ул. Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310171:61) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004978)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 200.1073; 2023: 0; 2024: 0 | 200.1073
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2264 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Гоголя в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002873) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 62.9708; 2023: 0; 2024: 0 | 62.9708 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Гоголя в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002873)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 58.3197; 2023: 0; 2024: 0 | 58.3197
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2265 | Газопровод-ввод к жилому дому № 72 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310173:14) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004201) | 0.029 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 128.8217; 2023: 0; 2024: 0 | 128.8217 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 72 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310173:14) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004201)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 124.1706; 2023: 0; 2024: 0 | 124.1706
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2266 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по пер. Зои Космодемьянской в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:65) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004471) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по пер. Зои Космодемьянской в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:65) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004471)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2267 | Газопровод-ввод к жилому дому № 205 по ул. Советская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320169:0007) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004232) | 0.02 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 76.4661; 2023: 0; 2024: 0 | 76.4661 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 205 по ул. Советская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320169:0007) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004232)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 71.8151; 2023: 0; 2024: 0 | 71.8151
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2268 | Газопровод-ввод к жилому дому № 63 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:010180:121) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004089) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 73.1659; 2024: 0 | 73.1659 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 63 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:010180:121) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004089)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 66.0642; 2024: 0 | 66.0642
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2269 | Газопровод-ввод к жилому дому №15 по ул. Лебедева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320162:84) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004472) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 70.5239; 2024: 0 | 70.5239 | построен газопровод-ввод к жилому дому №15 по ул. Лебедева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320162:84) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004472)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 63.4222; 2024: 0 | 63.4222
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2270 | Газопровод-ввод к жилому дому № 78 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320101:50) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004092) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 49.692; 2023: 0; 2024: 0 | 49.692 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 78 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320101:50) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004092)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 45.0409; 2023: 0; 2024: 0 | 45.0409
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2271 | Газопровод-ввод к жилому дому №13 по ул. Ф. Лесникова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330110:0047) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004473) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому №13 по ул. Ф. Лесникова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330110:0047) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004473)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2272 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Профсоюзная в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002908) | 0.122 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 219.9397; 2023: 0; 2024: 0 | 219.9397 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Профсоюзная в г. Слободской (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-002908)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 215.2887; 2023: 0; 2024: 0 | 215.2887
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2273 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:90) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004242) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 35.9308; 2023: 0; 2024: 0 | 35.9308 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:90) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004242)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 31.2797; 2023: 0; 2024: 0 | 31.2797
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2274 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Советская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010109:52) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004202) | 0.0305 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 211.1325; 2024: 0 | 211.1325 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Советская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010109:52) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004202)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 204.0308; 2024: 0 | 204.0308
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2275 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Пролетарская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310123:0011) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004200) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 66.9024; 2023: 0; 2024: 0 | 66.9024 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Пролетарская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310123:0011) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004200)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 62.2513; 2023: 0; 2024: 0 | 62.2513
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2276 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Энтузиастов в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:283) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004474) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 71.302; 2023: 0; 2024: 0 | 71.302 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Энтузиастов в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:283) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004474)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 66.651; 2023: 0; 2024: 0 | 66.651
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2277 | Газопровод-ввод к жилому дому №16 по ул.Крестьянская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:228) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004475) | 0.023 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 140.793; 2024: 0 | 140.793 | построен газопровод-ввод к жилому дому №16 по ул.Крестьянская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:228) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004475)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 133.6913; 2024: 0 | 133.6913
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2278 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:6) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004241) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 111.5273; 2023: 0; 2024: 0 | 111.5273 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:6) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004241)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 106.8762; 2023: 0; 2024: 0 | 106.8762
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2279 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 кв. 2 по пер. Спировский в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310121:33) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004476) | 0.035 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 89.8131; 2023: 0; 2024: 0 | 89.8131 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 кв. 2 по пер. Спировский в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310121:33) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004476)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 85.162; 2023: 0; 2024: 0 | 85.162
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2280 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по пер.Котлянский в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310151:47) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004478) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 74.4558; 2024: 0 | 74.4558 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по пер.Котлянский в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310151:47) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004478)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 67.3541; 2024: 0 | 67.3541
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2281 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по пер. Л.Чайкиной в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:90) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004091) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по пер. Л.Чайкиной в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:90) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004091)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2282 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310149:74) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004480) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.5386; 2023: 0; 2024: 0 | 43.5386 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310149:74) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004480)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.8876; 2023: 0; 2024: 0 | 38.8876
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2283 | Газопровод-ввод к жилому дому №24 по ул. Набережная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310157:76) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004481) | 0.0065 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 63.3647; 2023: 0; 2024: 0 | 63.3647 | построен газопровод-ввод к жилому дому №24 по ул. Набережная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310157:76) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004481)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 58.7137; 2023: 0; 2024: 0 | 58.7137
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2284 | Газопровод-ввод к жилому дому №95 2ф по ул.Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320102:38) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004482) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 61.1591; 2023: 0; 2024: 0 | 61.1591 | построен газопровод-ввод к жилому дому №95 2ф по ул.Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320102:38) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004482)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 56.508; 2023: 0; 2024: 0 | 56.508
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2285 | Газопровод-ввод к жилому дому №33 по ул.Дерышева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310151:54) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004484) | 0.013 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 140.9341; 2024: 0 | 140.9341 | построен газопровод-ввод к жилому дому №33 по ул.Дерышева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310151:54) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004484)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 133.8324; 2024: 0 | 133.8324
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2286 | Газопровод-ввод к жилому дому №48 по ул. Дзержинского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:0129) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004485) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 83.1309; 2024: 0 | 83.1309 | построен газопровод-ввод к жилому дому №48 по ул. Дзержинского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:0129) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004485)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 76.0291; 2024: 0 | 76.0291
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2287 | Газопровод-ввод к жилому дому №45 по ул.К.Маркса в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:60) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004486) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 54.7712; 2023: 0; 2024: 0 | 54.7712 | построен газопровод-ввод к жилому дому №45 по ул.К.Маркса в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:60) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004486)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 50.1202; 2023: 0; 2024: 0 | 50.1202
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2288 | Газопровод-ввод к жилому дому №99 по ул.Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320102:45) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004487) | 0.032 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 194.3728; 2023: 0; 2024: 0 | 194.3728 | построен газопровод-ввод к жилому дому №99 по ул.Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320102:45) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004487)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 189.7218; 2023: 0; 2024: 0 | 189.7218
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2289 | Газопровод-ввод к жилому дому №34 по ул. Урицкого в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310144:30) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005031) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 69.2998; 2024: 0 | 69.2998 | построен газопровод-ввод к жилому дому №34 по ул. Урицкого в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310144:30) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005031)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 62.1981; 2024: 0 | 62.1981
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2290 | Газопровод-ввод к жилому дому №53 по ул.К.Маркса в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:46) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004488) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 64.0635; 2023: 0; 2024: 0 | 64.0635 | построен газопровод-ввод к жилому дому №53 по ул.К.Маркса в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:46) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004488)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 59.4124; 2023: 0; 2024: 0 | 59.4124
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2291 | Газопровод-ввод к жилому дому №33 по ул.Г. Булатова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320165:45) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004489) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 52.7331; 2023: 0; 2024: 0 | 52.7331 | построен газопровод-ввод к жилому дому №33 по ул.Г. Булатова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320165:45) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004489)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 48.082; 2023: 0; 2024: 0 | 48.082
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2292 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 по пер. Фабричный в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320157:20) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004490) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 75.4653; 2023: 0; 2024: 0 | 75.4653 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 по пер. Фабричный в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320157:20) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004490)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 70.8143; 2023: 0; 2024: 0 | 70.8143
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2293 | Газопровод-ввод к жилому дому №1, кв.1 по ул. Новая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:69) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004491) | 0.0045 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 52.0263; 2024: 0 | 52.0263 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1, кв.1 по ул. Новая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:69) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004491)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 44.9246; 2024: 0 | 44.9246
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2294 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 кв. 3 по ул. Новая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:69) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004492) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 23.8326; 2023: 0; 2024: 0 | 23.8326 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 кв. 3 по ул. Новая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:69) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004492)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 19.1815; 2023: 0; 2024: 0 | 19.1815
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2295 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 2 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:136) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005187) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 56.2969; 2023: 0; 2024: 0 | 56.2969 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 2 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:136) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005187)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 51.6459; 2023: 0; 2024: 0 | 51.6459
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2296 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 1 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:136) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005055) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 52.5262; 2023: 0; 2024: 0 | 52.5262 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 1 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:136) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005055)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 47.8751; 2023: 0; 2024: 0 | 47.8751
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2297 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 И по ул. Слободская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:132) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004494) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 51.6448; 2023: 0; 2024: 0 | 51.6448 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 И по ул. Слободская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:132) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004494)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 46.9937; 2023: 0; 2024: 0 | 46.9937
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2298 | Газопровод-ввод к жилому дому №41ф по ул. Набережная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320110:91) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004495) | 0.024 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 118.1544; 2023: 0; 2024: 0 | 118.1544 | построен газопровод-ввод к жилому дому №41ф по ул. Набережная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320110:91) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004495)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 113.5033; 2023: 0; 2024: 0 | 113.5033
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2299 | Газопровод-ввод к жилому дому №1Л по ул. Слободская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:289) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005070) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 50.6207; 2023: 0; 2024: 0 | 50.6207 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1Л по ул. Слободская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:289) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005070)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 45.9696; 2023: 0; 2024: 0 | 45.9696
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2300 | Газопровод-ввод к жилому дому №5а по ул. Весенняя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:108) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004496) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 47.7144; 2023: 0; 2024: 0 | 47.7144 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5а по ул. Весенняя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:108) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004496)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 43.0633; 2023: 0; 2024: 0 | 43.0633
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2301 | Газопровод-ввод до жилого дома №17 по ул. Вятская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310172:32) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-003880) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.412; 2023: 0; 2024: 0 | 46.412 | построен газопровод-ввод до жилого дома №17 по ул. Вятская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310172:32) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-003880)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.7609; 2023: 0; 2024: 0 | 41.7609
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2302 | Газопровод-ввод до жилого дома № 1 по пер. Дружный в г. Слободской (земельный участок с кадастровым номером 43:44:330107:570) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-003749) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.0024; 2023: 0; 2024: 0 | 43.0024 | построен газопровод-ввод до жилого дома № 1 по пер. Дружный в г. Слободской (земельный участок с кадастровым номером 43:44:330107:570) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-003749)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.3514; 2023: 0; 2024: 0 | 38.3514
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2303 | Газопровод-ввод к жилому дому №68 по ул. Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310173:43) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004497) | 0.034 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 178.8023; 2023: 0; 2024: 0 | 178.8023 | построен газопровод-ввод к жилому дому №68 по ул. Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310173:43) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004497)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 174.1513; 2023: 0; 2024: 0 | 174.1513
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2304 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310123:0033) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005189) | 0.015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 56.6763; 2023: 0; 2024: 0 | 56.6763 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310123:0033) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005189)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 52.0253; 2023: 0; 2024: 0 | 52.0253
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2305 | Газопровод-ввод к жилому дому №72 по ул. Советская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310196:191) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005191) | 0.022 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 123.8282; 2024: 0 | 123.8282 | построен газопровод-ввод к жилому дому №72 по ул. Советская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310196:191) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005191)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 116.7265; 2024: 0 | 116.7265
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2306 | Газопровод-ввод к жилому дому №207 по ул. Советская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320169:5) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004498) | 0.0388 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 120.8564; 2023: 0; 2024: 0 | 120.8564 | построен газопровод-ввод к жилому дому №207 по ул. Советская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320169:5) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004498)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 116.2054; 2023: 0; 2024: 0 | 116.2054
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2307 | Газопровод-ввод к жилому дому №31а по ул. Энгельса в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310171:63) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004499) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 95.0553; 2023: 0; 2024: 0 | 95.0553 | построен газопровод-ввод к жилому дому №31а по ул. Энгельса в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310171:63) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-004499)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 90.4042; 2023: 0; 2024: 0 | 90.4042
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2308 | Газопровод-ввод к жилому дому №40 по ул. Урицкого в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310143:19) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005077) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 41.6973; 2023: 0; 2024: 0 | 41.6973 | построен газопровод-ввод к жилому дому №40 по ул. Урицкого в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310143:19) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005077)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.0463; 2023: 0; 2024: 0 | 37.0463
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2309 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 по пер. Кольцевой в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320150:51) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005192) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 105.1346; 2024: 0 | 105.1346 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 по пер. Кольцевой в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320150:51) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005192)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 98.0329; 2024: 0 | 98.0329
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2310 | Газопровод-ввод к жилому дому №33 по ул. Урицкого в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310142:0020) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005085) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 55.2694; 2024: 0 | 55.2694 | построен газопровод-ввод к жилому дому №33 по ул. Урицкого в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310142:0020) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005085)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 48.1677; 2024: 0 | 48.1677
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2311 | Газопровод-ввод к жилому дому №32А по ул. Успенская в с. Успенское в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:30:110502:299) (Слободской район, Городской округ город Слободской, с. Успенское, код объекта 043-21-589-004082) | 0.0036 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 80.3198; 2024: 0 | 80.3198 | построен газопровод-ввод к жилому дому №32А по ул. Успенская в с. Успенское в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:30:110502:299) (Слободской район, Городской округ город Слободской, с. Успенское, код объекта 043-21-589-004082)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 73.2181; 2024: 0 | 73.2181
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2312 | Газопровод-ввод к жилому дому №7а по пер. Ухтымский в с. Успенское Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30::110501:105) (Слободской район, Городской округ город Слободской, с. Успенское, код объекта 043-21-589-005090) | 0.126 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 325.1636; 2024: 0 | 325.1636 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7а по пер. Ухтымский в с. Успенское Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30::110501:105) (Слободской район, Городской округ город Слободской, с. Успенское, код объекта 043-21-589-005090)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 318.0619; 2024: 0 | 318.0619
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2313 | Распределительный газопровод в д. Щуково Слободского района (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Щуково, код объекта 043-21-589-002638) | 7.3485 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 56542.9112; 2024: 0 | 56542.9112 | построен распределительный газопровод в д. Щуково Слободского района (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Щуково, код объекта 043-21-589-002638)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 55846.9426; 2024: 0 | 55846.9426
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 695.9686; 2024: 0 | 695.9686
2.5.2314 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.21 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001303) | 0.0043 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 41.8593; 2023: 0; 2024: 0 | 41.8593 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.21 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001303)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.2082; 2023: 0; 2024: 0 | 37.2082
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2315 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.24 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001304) | 0.0095 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 65.6886; 2023: 0; 2024: 0 | 65.6886 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.24 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001304)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 61.0376; 2023: 0; 2024: 0 | 61.0376
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2316 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.19 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001305) | 0.0047 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 39.5672; 2023: 0; 2024: 0 | 39.5672 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.19 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001305)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 34.9162; 2023: 0; 2024: 0 | 34.9162
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2317 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Первомайская, д.55, кв.2 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001306) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 77.0956; 2023: 0; 2024: 0 | 77.0956 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Первомайская, д.55, кв.2 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001306)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 72.4445; 2023: 0; 2024: 0 | 72.4445
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2318 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шевченко, д.23 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001307) | 0.0057 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 78.0581; 2023: 0; 2024: 0 | 78.0581 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шевченко, д.23 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001307)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 73.4071; 2023: 0; 2024: 0 | 73.4071
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2319 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.26 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001308) | 0.0131 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 57.6327; 2023: 0; 2024: 0 | 57.6327 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.26 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001308)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 52.9816; 2023: 0; 2024: 0 | 52.9816
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2320 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Школьный, д.8 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001309) | 0.0031 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 40.5651; 2023: 0; 2024: 0 | 40.5651 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Школьный, д.8 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001309)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 35.914; 2023: 0; 2024: 0 | 35.914
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2321 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.28 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001310) | 0.0137 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 64.1609; 2023: 0; 2024: 0 | 64.1609 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.28 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001310)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 59.5099; 2023: 0; 2024: 0 | 59.5099
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2322 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Земнухова, д.12 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001311) | 0.0028 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 37.7509; 2023: 0; 2024: 0 | 37.7509 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Земнухова, д.12 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001311)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 33.0998; 2023: 0; 2024: 0 | 33.0998
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2323 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Калинина, д.63 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001312) | 0.0113 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 51.2438; 2023: 0; 2024: 0 | 51.2438 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Калинина, д.63 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001312)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 46.5927; 2023: 0; 2024: 0 | 46.5927
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2324 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Труда, д.50 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001313) | 0.0061 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 42.3352; 2023: 0; 2024: 0 | 42.3352 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Труда, д.50 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001313)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.6842; 2023: 0; 2024: 0 | 37.6842
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2325 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Ватутина, д.4 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001314) | 0.0017 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 42.1611; 2023: 0; 2024: 0 | 42.1611 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Ватутина, д.4 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001314)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.5101; 2023: 0; 2024: 0 | 37.5101
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2326 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, 108 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001317) | 0.0041 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 45.2248; 2023: 0; 2024: 0 | 45.2248 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, 108 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001317)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 40.5737; 2023: 0; 2024: 0 | 40.5737
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2327 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Чапаева, д.61 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001320) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 48.9953; 2023: 0; 2024: 0 | 48.9953 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Чапаева, д.61 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001320)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 44.3443; 2023: 0; 2024: 0 | 44.3443
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2328 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Куйбышева, д.42 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001321) | 0.0211 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 81.1157; 2023: 0; 2024: 0 | 81.1157 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Куйбышева, д.42 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001321)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 76.4647; 2023: 0; 2024: 0 | 76.4647
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2329 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Хуторской, д.6 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001322) | 0.0026 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 37.8394; 2023: 0; 2024: 0 | 37.8394 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Хуторской, д.6 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001322)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 33.1883; 2023: 0; 2024: 0 | 33.1883
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2330 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.30-летия Победы, д.42 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001323) | 0.0167 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 62.193; 2023: 0; 2024: 0 | 62.193 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.30-летия Победы, д.42 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001323)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 57.542; 2023: 0; 2024: 0 | 57.542
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2331 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.67 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001324) | 0.0106 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.1424; 2023: 0; 2024: 0 | 46.1424 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.67 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001324)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.4913; 2023: 0; 2024: 0 | 41.4913
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2332 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Краснофлотская, д.85 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001325) | 0.0151 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 68.342; 2023: 0; 2024: 0 | 68.342 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Краснофлотская, д.85 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001325)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 63.691; 2023: 0; 2024: 0 | 63.691
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2333 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Заовражная, д.3 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001327) | 0.0825 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 141.5364; 2023: 0; 2024: 0 | 141.5364 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Заовражная, д.3 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001327)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 136.8854; 2023: 0; 2024: 0 | 136.8854
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2334 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пушкина, д.64 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001328) | 0.0087 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 47.8785; 2023: 0; 2024: 0 | 47.8785 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пушкина, д.64 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001328)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 43.2274; 2023: 0; 2024: 0 | 43.2274
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2335 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Луначарского, д.4 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001330) | 0.059 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 113.106; 2023: 0; 2024: 0 | 113.106 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Луначарского, д.4 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001330)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 108.4549; 2023: 0; 2024: 0 | 108.4549
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2336 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Спартака, д.22 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001331) | 0.0131 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 97.0027; 2023: 0; 2024: 0 | 97.0027 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Спартака, д.22 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001331)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 92.3517; 2023: 0; 2024: 0 | 92.3517
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2337 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Восточная, д.11, кв.2 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001333) | 0.0068 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 47.7687; 2023: 0; 2024: 0 | 47.7687 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Восточная, д.11, кв.2 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001333)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 43.1177; 2023: 0; 2024: 0 | 43.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2338 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Луначарского, д.2 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001334) | 0.0568 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 110.9516; 2023: 0; 2024: 0 | 110.9516 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Луначарского, д.2 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001334)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 106.3005; 2023: 0; 2024: 0 | 106.3005
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2339 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Карла Маркса, д.43 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001335) | 0.0081 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 51.5353; 2023: 0; 2024: 0 | 51.5353 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Карла Маркса, д.43 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001335)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 46.8843; 2023: 0; 2024: 0 | 46.8843
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2340 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Песчанская, д.124 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001336) | 0.0109 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 56.7628; 2023: 0; 2024: 0 | 56.7628 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Песчанская, д.124 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001336)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 52.1118; 2023: 0; 2024: 0 | 52.1118
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2341 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.17 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001337) | 0.0143 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 57.222; 2023: 0; 2024: 0 | 57.222 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.17 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001337)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 52.571; 2023: 0; 2024: 0 | 52.571
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2342 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Халтурина, д.129 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001338) | 0.0066 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 41.2003; 2023: 0; 2024: 0 | 41.2003 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Халтурина, д.129 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001338)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 36.5493; 2023: 0; 2024: 0 | 36.5493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2343 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Труда, д.58 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001339) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 77.6051; 2023: 0; 2024: 0 | 77.6051 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Труда, д.58 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001339)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 72.954; 2023: 0; 2024: 0 | 72.954
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2344 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Труда, д.60 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001340) | 0.0103 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 76.4908; 2023: 0; 2024: 0 | 76.4908 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Труда, д.60 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001340)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 71.8397; 2023: 0; 2024: 0 | 71.8397
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2345 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Труда, д.52 (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0008) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005116) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 73.4995; 2023: 0; 2024: 0 | 73.4995 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Труда, д.52 (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0008) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005116)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 68.8485; 2023: 0; 2024: 0 | 68.8485
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2346 | Газопровод-ввод к жилому дому № 82 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0109) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001341) | 0.0067 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.2908; 2023: 0; 2024: 0 | 43.2908 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 82 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0109) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001341)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.6398; 2023: 0; 2024: 0 | 38.6398
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2347 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.80 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001342) | 0.0167 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 49.7074; 2023: 0; 2024: 0 | 49.7074 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.80 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001342)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 45.0564; 2023: 0; 2024: 0 | 45.0564
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2348 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.15 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001344) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 34.8768; 2023: 0; 2024: 0 | 34.8768 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.15 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001344)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 30.2258; 2023: 0; 2024: 0 | 30.2258
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2349 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Ленина, д.18, кв.2 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001345) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 58.1273; 2023: 0; 2024: 0 | 58.1273 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Ленина, д.18, кв.2 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001345)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.4763; 2023: 0; 2024: 0 | 53.4763
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2350 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Краснофлотская, д.92 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001346) | 0.0074 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 66.5654; 2023: 0; 2024: 0 | 66.5654 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Краснофлотская, д.92 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001346)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 61.9144; 2023: 0; 2024: 0 | 61.9144
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2351 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.54 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001347) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 41.7673; 2023: 0; 2024: 0 | 41.7673 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.54 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001347)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.1162; 2023: 0; 2024: 0 | 37.1162
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2352 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.102 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001348) | 0.0028 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 42.9634; 2023: 0; 2024: 0 | 42.9634 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.102 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001348)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.3123; 2023: 0; 2024: 0 | 38.3123
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2353 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Милицейская, д.38 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001349) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 42.6378; 2023: 0; 2024: 0 | 42.6378 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Милицейская, д.38 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001349)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.9867; 2023: 0; 2024: 0 | 37.9867
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2354 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Песчанская, д.111 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001350) | 0.0682 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 220.9877; 2023: 0; 2024: 0 | 220.9877 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Песчанская, д.111 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001350)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 216.3367; 2023: 0; 2024: 0 | 216.3367
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2355 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Милицейская, д.45 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001351) | 0.0087 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 51.7784; 2023: 0; 2024: 0 | 51.7784 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Милицейская, д.45 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001351)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 47.1274; 2023: 0; 2024: 0 | 47.1274
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2356 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Карла Маркса, д.20 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001352) | 0.0056 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.9943; 2023: 0; 2024: 0 | 43.9943 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Карла Маркса, д.20 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001352)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 39.3433; 2023: 0; 2024: 0 | 39.3433
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2357 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Спартака, д.57 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001353) | 0.0075 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 83.4771; 2023: 0; 2024: 0 | 83.4771 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Спартака, д.57 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001353)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 78.826; 2023: 0; 2024: 0 | 78.826
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2358 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Халтурина, д.116 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001354) | 0.0094 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.3405; 2023: 0; 2024: 0 | 43.3405 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Халтурина, д.116 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001354)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.6894; 2023: 0; 2024: 0 | 38.6894
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2359 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пролетарская, д.172 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001355) | 0.0083 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 86.9294; 2023: 0; 2024: 0 | 86.9294 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пролетарская, д.172 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001355)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 82.2784; 2023: 0; 2024: 0 | 82.2784
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2360 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Халтурина, д.128 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001356) | 0.0115 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 53.7543; 2023: 0; 2024: 0 | 53.7543 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Халтурина, д.128 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001356)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.1032; 2023: 0; 2024: 0 | 49.1032
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2361 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Дачная, д.3 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001357) | 0.0788 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 130.2789; 2023: 0; 2024: 0 | 130.2789 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Дачная, д.3 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001357)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 125.6279; 2023: 0; 2024: 0 | 125.6279
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2362 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Первомайская, д.11 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001359) | 0.0096 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 83.1294; 2023: 0; 2024: 0 | 83.1294 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Первомайская, д.11 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001359)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 78.4784; 2023: 0; 2024: 0 | 78.4784
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2363 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Милицейская, д.48 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001361) | 0.0036 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.895; 2023: 0; 2024: 0 | 43.895 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Милицейская, д.48 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001361)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 39.244; 2023: 0; 2024: 0 | 39.244
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2364 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Песчанская, д.86 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001362) | 0.0068 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 79.33; 2023: 0; 2024: 0 | 79.33 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Песчанская, д.86 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001362)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 74.679; 2023: 0; 2024: 0 | 74.679
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2365 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Калинина, д.33 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001363) | 0.0135 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 62.7093; 2023: 0; 2024: 0 | 62.7093 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Калинина, д.33 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001363)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 58.0582; 2023: 0; 2024: 0 | 58.0582
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2366 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.7 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001364) | 0.0071 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 31.9215; 2023: 0; 2024: 0 | 31.9215 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.7 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001364)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 27.2705; 2023: 0; 2024: 0 | 27.2705
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2367 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Торфяной, д.6 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001365) | 0.0042 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 38.3346; 2023: 0; 2024: 0 | 38.3346 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Торфяной, д.6 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001365)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 33.6835; 2023: 0; 2024: 0 | 33.6835
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2368 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Октябрьская, д.27 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001366) | 0.0169 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 112.451; 2024: 0 | 112.451 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Октябрьская, д.27 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001366)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 105.3493; 2024: 0 | 105.3493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2369 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пролетарская, д.122 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001367) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 47.9168; 2023: 0; 2024: 0 | 47.9168 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пролетарская, д.122 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001367)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 43.2658; 2023: 0; 2024: 0 | 43.2658
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2370 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пролетарская, д.115 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001368) | 0.0093 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 57.9561; 2023: 0; 2024: 0 | 57.9561 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пролетарская, д.115 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001368)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.305; 2023: 0; 2024: 0 | 53.305
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2371 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Краснофлотская, д.131 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001369) | 0.0109 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 82.1075; 2023: 0; 2024: 0 | 82.1075 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Краснофлотская, д.131 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001369)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 77.4564; 2023: 0; 2024: 0 | 77.4564
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2372 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Дачная, д.1 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001370) | 0.0388 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 88.5185; 2023: 0; 2024: 0 | 88.5185 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Дачная, д.1 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001370)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 83.8674; 2023: 0; 2024: 0 | 83.8674
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2373 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Октябрьская, д.73 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001371) | 0.091 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 126.1324; 2023: 0; 2024: 0 | 126.1324 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Октябрьская, д.73 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001371)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 121.4813; 2023: 0; 2024: 0 | 121.4813
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2374 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.68 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001372) | 0.0168 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 52.6956; 2023: 0; 2024: 0 | 52.6956 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.68 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001372)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 48.0446; 2023: 0; 2024: 0 | 48.0446
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2375 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.30-летия Победы, д.47 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001373) | 0.0145 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 51.9047; 2023: 0; 2024: 0 | 51.9047 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.30-летия Победы, д.47 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001373)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 47.2536; 2023: 0; 2024: 0 | 47.2536
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2376 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пушкина, д.31 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001375) | 0.0048 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 48.1829; 2023: 0; 2024: 0 | 48.1829 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пушкина, д.31 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001375)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 43.5318; 2023: 0; 2024: 0 | 43.5318
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2377 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Дачная, д.9 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001376) | 0.0102 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 54.1089; 2023: 0; 2024: 0 | 54.1089 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Дачная, д.9 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001376)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.4579; 2023: 0; 2024: 0 | 49.4579
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2378 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шевченко, д.43 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001379) | 0.0077 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 64.5245; 2023: 0; 2024: 0 | 64.5245 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шевченко, д.43 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001379)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 59.8734; 2023: 0; 2024: 0 | 59.8734
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2379 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Стадионный, д.7 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001380) | 0.0032 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 58.5807; 2023: 0; 2024: 0 | 58.5807 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Стадионный, д.7 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001380)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.9296; 2023: 0; 2024: 0 | 53.9296
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2380 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Киршатский, д.12 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001381) | 0.0073 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 60.4202; 2023: 0; 2024: 0 | 60.4202 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Киршатский, д.12 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001381)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 55.7691; 2023: 0; 2024: 0 | 55.7691
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2381 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Октябрьская, д.77 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001382) | 0.0855 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 116.521; 2023: 0; 2024: 0 | 116.521 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Октябрьская, д.77 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001382)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 111.8699; 2023: 0; 2024: 0 | 111.8699
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2382 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Тюленина, д.4 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001384) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 70.9562; 2023: 0; 2024: 0 | 70.9562 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Тюленина, д.4 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001384)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 66.3051; 2023: 0; 2024: 0 | 66.3051
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2383 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Заречный, д.5 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001386) | 0.0095 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 56.76; 2023: 0; 2024: 0 | 56.76 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Заречный, д.5 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001386)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 52.109; 2023: 0; 2024: 0 | 52.109
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2384 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Разина, д.13 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001387) | 0.0075 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 49.181; 2023: 0; 2024: 0 | 49.181 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Разина, д.13 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001387)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 44.53; 2023: 0; 2024: 0 | 44.53
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2385 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Динамо, д.45 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001388) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Динамо, д.45 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001388)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2386 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Кооперации, д.126 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001389) | 0.0124 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 58.2316; 2023: 0; 2024: 0 | 58.2316 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Кооперации, д.126 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001389)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.5805; 2023: 0; 2024: 0 | 53.5805
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2387 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Советская, д.5 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001390) | 0.0093 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 52.9423; 2023: 0; 2024: 0 | 52.9423 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Советская, д.5 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001390)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 48.2913; 2023: 0; 2024: 0 | 48.2913
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2388 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул.Советская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310157:150) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005588) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.0055; 2023: 0; 2024: 0 | 43.0055 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул.Советская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310157:150) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005588)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.3545; 2023: 0; 2024: 0 | 38.3545
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2389 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Советская, д.8 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001391) | 0.0163 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 51.7481; 2023: 0; 2024: 0 | 51.7481 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Советская, д.8 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001391)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 47.0971; 2023: 0; 2024: 0 | 47.0971
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2390 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Кооперации, д.101 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001392) | 0.0145 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 63.7764; 2023: 0; 2024: 0 | 63.7764 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Кооперации, д.101 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001392)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 59.1254; 2023: 0; 2024: 0 | 59.1254
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2391 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Ленина, д.46 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001393) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Ленина, д.46 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001393)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2392 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Динамо, д.88 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001394) | 0.0707 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 134.8377; 2023: 0; 2024: 0 | 134.8377 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Динамо, д.88 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001394)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 130.1866; 2023: 0; 2024: 0 | 130.1866
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2393 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.36 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001395) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 37.7894; 2023: 0; 2024: 0 | 37.7894 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.36 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001395)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 33.1384; 2023: 0; 2024: 0 | 33.1384
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2394 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Морозова, д.11 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001396) | 0.073 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 129.8012; 2023: 0; 2024: 0 | 129.8012 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Морозова, д.11 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001396)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 125.1502; 2023: 0; 2024: 0 | 125.1502
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2395 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.86 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001397) | 0.0158 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 65.5492; 2023: 0; 2024: 0 | 65.5492 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.86 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001397)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 60.8982; 2023: 0; 2024: 0 | 60.8982
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2396 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Комсомольская, д.71 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001398) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 73.9527; 2023: 0; 2024: 0 | 73.9527 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Комсомольская, д.71 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001398)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 69.3016; 2023: 0; 2024: 0 | 69.3016
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2397 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Стальская, д.64 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001399) | 0.0096 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 53.3098; 2023: 0; 2024: 0 | 53.3098 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Стальская, д.64 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001399)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 48.6587; 2023: 0; 2024: 0 | 48.6587
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2398 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шевченко, д.50 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001400) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 60.1532; 2023: 0; 2024: 0 | 60.1532 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шевченко, д.50 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001400)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 55.5021; 2023: 0; 2024: 0 | 55.5021
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2399 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.41 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001401) | 0.0093 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 107.6412; 2023: 0; 2024: 0 | 107.6412 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.41 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001401)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 102.9901; 2023: 0; 2024: 0 | 102.9901
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2400 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Новая, д.1, кв.2 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001402) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 74.651; 2024: 0 | 74.651 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Новая, д.1, кв.2 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001402)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 67.5492; 2024: 0 | 67.5492
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2401 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Милицейская, д.6 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001403) | 0.0064 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 48.4215; 2023: 0; 2024: 0 | 48.4215 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Милицейская, д.6 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001403)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 43.7705; 2023: 0; 2024: 0 | 43.7705
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2402 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.20 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001405) | 0.0141 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 58.928; 2023: 0; 2024: 0 | 58.928 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.20 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001405)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 54.2769; 2023: 0; 2024: 0 | 54.2769
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2403 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пушкина, д.77 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001407) | 0.015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 73.7564; 2023: 0; 2024: 0 | 73.7564 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пушкина, д.77 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001407)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 69.1053; 2023: 0; 2024: 0 | 69.1053
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2404 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Дачная, д.32 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001408) | 0.1418 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 200.2618; 2023: 0; 2024: 0 | 200.2618 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Дачная, д.32 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001408)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 195.6107; 2023: 0; 2024: 0 | 195.6107
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2405 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Ленина, д.18, кв.1 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001409) | 0.015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 57.4688; 2023: 0; 2024: 0 | 57.4688 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Ленина, д.18, кв.1 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001409)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 52.8177; 2023: 0; 2024: 0 | 52.8177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2406 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Горького, д.15 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001411) | 0.0094 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 35.8138; 2023: 0; 2024: 0 | 35.8138 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Горького, д.15 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001411)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 31.1627; 2023: 0; 2024: 0 | 31.1627
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2407 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шевченко, д.87 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001413) | 0.0145 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 98.3013; 2023: 0; 2024: 0 | 98.3013 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шевченко, д.87 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001413)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 93.6502; 2023: 0; 2024: 0 | 93.6502
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2408 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Зелёный, д.10 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001414) | 0.0038 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 40.6186; 2023: 0; 2024: 0 | 40.6186 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Зелёный, д.10 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001414)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 35.9675; 2023: 0; 2024: 0 | 35.9675
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2409 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.4 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001415) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 97.2681; 2023: 0; 2024: 0 | 97.2681 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.4 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001415)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 92.6171; 2023: 0; 2024: 0 | 92.6171
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2410 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Кооперации, д.148 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001416) | 0.0151 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 90.8735; 2023: 0; 2024: 0 | 90.8735 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Кооперации, д.148 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001416)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 86.2224; 2023: 0; 2024: 0 | 86.2224
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2411 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Новая, д.17 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001417) | 0.0145 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 70.6004; 2023: 0; 2024: 0 | 70.6004 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Новая, д.17 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001417)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 65.9493; 2023: 0; 2024: 0 | 65.9493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2412 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.78 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001418) | 0.0221 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 60.1496; 2023: 0; 2024: 0 | 60.1496 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.78 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001418)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 55.4985; 2023: 0; 2024: 0 | 55.4985
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2413 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Новая, д.1, кв.3 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001419) | 0.0053 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 73.068; 2024: 0 | 73.068 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Новая, д.1, кв.3 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001419)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 65.9663; 2024: 0 | 65.9663
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2414 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Крупской, д.14 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001421) | 0.0106 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 45.4376; 2023: 0; 2024: 0 | 45.4376 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Крупской, д.14 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001421)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 40.7866; 2023: 0; 2024: 0 | 40.7866
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2415 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.79 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001422) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 87.0982; 2023: 0; 2024: 0 | 87.0982 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.79 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001422)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 82.4472; 2023: 0; 2024: 0 | 82.4472
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2416 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Стальская, д.39 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001423) | 0.0216 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 61.0351; 2023: 0; 2024: 0 | 61.0351 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Стальская, д.39 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001423)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 56.3841; 2023: 0; 2024: 0 | 56.3841
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2417 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Урицкого, д.75 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001424) | 0.0185 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 148.4959; 2023: 0; 2024: 0 | 148.4959 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Урицкого, д.75 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001424)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 143.8449; 2023: 0; 2024: 0 | 143.8449
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2418 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Карла Маркса, д.56 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001425) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 38.6628; 2023: 0; 2024: 0 | 38.6628 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Карла Маркса, д.56 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001425)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 34.0117; 2023: 0; 2024: 0 | 34.0117
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2419 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Халтурина, д.118 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001426) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 51.0167; 2023: 0; 2024: 0 | 51.0167 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Халтурина, д.118 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001426)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 46.3657; 2023: 0; 2024: 0 | 46.3657
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2420 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Новая, д.6, кв.1 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001427) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Новая, д.6, кв.1 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001427)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2421 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Октябрьская, д.41 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001428) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Октябрьская, д.41 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001428)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2422 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Ленина, д.78 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001429) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 53.5874; 2023: 0; 2024: 0 | 53.5874 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Ленина, д.78 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001429)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 48.9363; 2023: 0; 2024: 0 | 48.9363
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2423 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Милицейская, д.39 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001467) | 0.0064 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.7696; 2023: 0; 2024: 0 | 46.7696 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Милицейская, д.39 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001467)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 42.1185; 2023: 0; 2024: 0 | 42.1185
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2424 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.32 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001469) | 0.0126 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 53.0132; 2023: 0; 2024: 0 | 53.0132 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.32 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001469)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 48.3622; 2023: 0; 2024: 0 | 48.3622
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2425 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Увальская, д.67 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001470) | 0.0093 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 77.856; 2024: 0 | 77.856 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Увальская, д.67 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001470)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 70.7543; 2024: 0 | 70.7543
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2426 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Чапаева, д.15 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001471) | 0.0048 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 64.6271; 2023: 0; 2024: 0 | 64.6271 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Чапаева, д.15 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001471)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 59.9761; 2023: 0; 2024: 0 | 59.9761
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2427 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.93 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001472) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 49.5673; 2023: 0; 2024: 0 | 49.5673 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.93 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001472)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 44.9162; 2023: 0; 2024: 0 | 44.9162
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2428 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Коковихина, д.66 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001473) | 0.0026 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 39.974; 2023: 0; 2024: 0 | 39.974 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Коковихина, д.66 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001473)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 35.323; 2023: 0; 2024: 0 | 35.323
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2429 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Больничная, д.2, кв.2 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001475) | 0.125 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 460.6188; 2024: 0 | 460.6188 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Больничная, д.2, кв.2 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001475)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 453.5171; 2024: 0 | 453.5171
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2430 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Урицкого, д.7 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001476) | 0.0122 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 52.3374; 2023: 0; 2024: 0 | 52.3374 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Урицкого, д.7 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001476)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 47.6864; 2023: 0; 2024: 0 | 47.6864
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2431 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Первомайская, д.41 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001477) | 0.0196 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 64.9917; 2023: 0; 2024: 0 | 64.9917 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Первомайская, д.41 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001477)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 60.3406; 2023: 0; 2024: 0 | 60.3406
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2432 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Больничная, д.2, кв.1 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001478) | 0.0055 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.5477; 2024: 0 | 132.5477 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Больничная, д.2, кв.1 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001478)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.446; 2024: 0 | 125.446
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2433 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пролетарская, д.15 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001479) | 0.0205 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 136.9433; 2024: 0 | 136.9433 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пролетарская, д.15 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001479)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 129.8416; 2024: 0 | 129.8416
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2434 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Халтурина, д.137 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001480) | 0.0108 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 48.0611; 2023: 0; 2024: 0 | 48.0611 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Халтурина, д.137 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001480)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 43.41; 2023: 0; 2024: 0 | 43.41
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2435 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пролетарская, д.154 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001482) | 0.0126 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 54.3392; 2023: 0; 2024: 0 | 54.3392 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пролетарская, д.154 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001482)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.6881; 2023: 0; 2024: 0 | 49.6881
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2436 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шпагина, д.6 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001483) | 0.0945 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 146.8233; 2023: 0; 2024: 0 | 146.8233 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шпагина, д.6 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001483)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 142.1722; 2023: 0; 2024: 0 | 142.1722
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2437 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Электриков, д.5 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001484) | 0.0075 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 40.1272; 2023: 0; 2024: 0 | 40.1272 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Электриков, д.5 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001484)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 35.4761; 2023: 0; 2024: 0 | 35.4761
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2438 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шевченко, д.21 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001485) | 0.0065 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 82.4334; 2023: 0; 2024: 0 | 82.4334 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шевченко, д.21 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001485)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 77.7823; 2023: 0; 2024: 0 | 77.7823
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2439 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.66 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001486) | 0.017 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 52.1511; 2023: 0; 2024: 0 | 52.1511 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.66 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001486)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 47.5; 2023: 0; 2024: 0 | 47.5
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2440 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Чапаева, д.54 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001487) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 45.7465; 2023: 0; 2024: 0 | 45.7465 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Чапаева, д.54 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001487)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.0954; 2023: 0; 2024: 0 | 41.0954
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2441 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.38 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001489) | 0.0054 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 41.6429; 2023: 0; 2024: 0 | 41.6429 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.38 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001489)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 36.9919; 2023: 0; 2024: 0 | 36.9919
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2442 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Советская, д.10 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001490) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Советская, д.10 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001490)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2443 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.62 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001491) | 0.0088 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.2213; 2023: 0; 2024: 0 | 43.2213 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.62 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001491)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.5703; 2023: 0; 2024: 0 | 38.5703
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2444 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Тюленина, д.6 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001492) | 0.0059 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 84.0134; 2023: 0; 2024: 0 | 84.0134 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Тюленина, д.6 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001492)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 79.3623; 2023: 0; 2024: 0 | 79.3623
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2445 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Кооперации, д.22 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001493) | 0.0186 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 74.6019; 2023: 0; 2024: 0 | 74.6019 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Кооперации, д.22 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001493)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 69.9509; 2023: 0; 2024: 0 | 69.9509
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2446 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.9 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001495) | 0.0094 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.8583; 2023: 0; 2024: 0 | 43.8583 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.9 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001495)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 39.2072; 2023: 0; 2024: 0 | 39.2072
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2447 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Медведева, д.25 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001496) | 0.048 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 90.1844; 2023: 0; 2024: 0 | 90.1844 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Медведева, д.25 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001496)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 85.5334; 2023: 0; 2024: 0 | 85.5334
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2448 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.30-летия Победы, д.49 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001497) | 0.0197 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 64.2214; 2023: 0; 2024: 0 | 64.2214 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.30-летия Победы, д.49 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001497)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 59.5703; 2023: 0; 2024: 0 | 59.5703
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2449 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.13 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001498) | 0.0126 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 47.0257; 2023: 0; 2024: 0 | 47.0257 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.13 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001498)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 42.3746; 2023: 0; 2024: 0 | 42.3746
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2450 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пушкина, д.62 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001500) | 0.0116 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 54.8163; 2023: 0; 2024: 0 | 54.8163 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пушкина, д.62 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001500)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 50.1653; 2023: 0; 2024: 0 | 50.1653
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2451 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Халтурина, д.151 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001501) | 0.0102 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 59.4314; 2023: 0; 2024: 0 | 59.4314 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Халтурина, д.151 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001501)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 54.7803; 2023: 0; 2024: 0 | 54.7803
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2452 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.73 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001502) | 0.0092 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.6817; 2023: 0; 2024: 0 | 43.6817 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.73 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001502)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 39.0307; 2023: 0; 2024: 0 | 39.0307
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2453 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Красноармейская, д.82 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001503) | 0.0081 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 49.0573; 2023: 0; 2024: 0 | 49.0573 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Красноармейская, д.82 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001503)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 44.4062; 2023: 0; 2024: 0 | 44.4062
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2454 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Буденного, д.80 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001504) | 0.0058 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 66.7708; 2023: 0; 2024: 0 | 66.7708 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Буденного, д.80 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001504)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 62.1198; 2023: 0; 2024: 0 | 62.1198
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2455 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Крупской, д.72 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001505) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Крупской, д.72 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001505)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2456 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.90 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001507) | 0.0271 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 59.6031; 2023: 0; 2024: 0 | 59.6031 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.90 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001507)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 54.952; 2023: 0; 2024: 0 | 54.952
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2457 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шевченко, д.76 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001508) | 0.0058 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 76.9296; 2023: 0; 2024: 0 | 76.9296 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шевченко, д.76 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001508)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 72.2786; 2023: 0; 2024: 0 | 72.2786
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2458 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Сталеваров, д.5А, кв.1 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001509) | 0.1068 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 172.0545; 2023: 0; 2024: 0 | 172.0545 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Сталеваров, д.5А, кв.1 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001509)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 167.4034; 2023: 0; 2024: 0 | 167.4034
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2459 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.59 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001510) | 0.0093 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 41.2293; 2023: 0; 2024: 0 | 41.2293 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.59 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001510)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 36.5782; 2023: 0; 2024: 0 | 36.5782
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2460 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Вокзальная, д.20, кв.1 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001511) | 0.015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 66.5376; 2023: 0; 2024: 0 | 66.5376 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Вокзальная, д.20, кв.1 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001511)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 61.8866; 2023: 0; 2024: 0 | 61.8866
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2461 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.22 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001512) | 0.0103 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 61.7819; 2023: 0; 2024: 0 | 61.7819 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.22 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001512)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 57.1308; 2023: 0; 2024: 0 | 57.1308
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2462 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Октябрьская, д.44 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001514) | 0.0063 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 61.5535; 2023: 0; 2024: 0 | 61.5535 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Октябрьская, д.44 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001514)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 56.9024; 2023: 0; 2024: 0 | 56.9024
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2463 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пушкина, д.46А (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001515) | 0.03 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 219.8246; 2024: 0 | 219.8246 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пушкина, д.46А (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001515)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 212.7229; 2024: 0 | 212.7229
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2464 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Мира, д.9, кв.1 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001517) | 0.0084 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 40.3478; 2023: 0; 2024: 0 | 40.3478 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Мира, д.9, кв.1 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001517)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 35.6968; 2023: 0; 2024: 0 | 35.6968
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2465 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Стальская, д.77 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001518) | 0.0151 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 47.3487; 2023: 0; 2024: 0 | 47.3487 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Стальская, д.77 (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001518)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 42.6977; 2023: 0; 2024: 0 | 42.6977
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2466 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по пер. Цветочный в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002962) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 65.3577; 2024: 0 | 65.3577 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по пер. Цветочный в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002962)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 58.256; 2024: 0 | 58.256
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2467 | Газопровод-ввод к жилому дому № 98 по ул. Воровского в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002963) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.7124; 2023: 0; 2024: 0 | 43.7124 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 98 по ул. Воровского в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002963)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 39.0614; 2023: 0; 2024: 0 | 39.0614
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2468 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул.Герцена в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002964) | 0.0118 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 53.8896; 2023: 0; 2024: 0 | 53.8896 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул.Герцена в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002964)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.2386; 2023: 0; 2024: 0 | 49.2386
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2469 | Газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Горького в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002965) | 0.0192 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 54.1427; 2023: 0; 2024: 0 | 54.1427 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Горького в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002965)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.4916; 2023: 0; 2024: 0 | 49.4916
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2470 | Газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул.Карла Маркса в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002966) | 0.0087 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 38.7071; 2023: 0; 2024: 0 | 38.7071 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул.Карла Маркса в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002966)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 34.0561; 2023: 0; 2024: 0 | 34.0561
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2471 | Газопровод-ввод к жилому дому № 39 по ул.Красноармейская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002968) | 0.0171 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 49.2587; 2023: 0; 2024: 0 | 49.2587 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 39 по ул.Красноармейская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002968)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 44.6076; 2023: 0; 2024: 0 | 44.6076
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2472 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул.Парковая в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002969) | 0.0161 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 79.2002; 2023: 0; 2024: 0 | 79.2002 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул.Парковая в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002969)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 74.5491; 2023: 0; 2024: 0 | 74.5491
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2473 | Газопровод-ввод к жилому дому № 93 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002970) | 0.015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 49.3536; 2023: 0; 2024: 0 | 49.3536 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 93 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002970)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 44.7025; 2023: 0; 2024: 0 | 44.7025
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2474 | Газопровод-ввод к жилому дому № 73 по ул.Тукмачева в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002971) | 0.0121 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 100.2464; 2023: 0; 2024: 0 | 100.2464 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 73 по ул.Тукмачева в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002971)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 95.5954; 2023: 0; 2024: 0 | 95.5954
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2475 | Газопровод-ввод к жилому дому № 132 по ул.Халтурина в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002972) | 0.0077 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 40.6228; 2023: 0; 2024: 0 | 40.6228 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 132 по ул.Халтурина в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002972)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 35.9718; 2023: 0; 2024: 0 | 35.9718
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2476 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул.Шпагина в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002973) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 50.8397; 2023: 0; 2024: 0 | 50.8397 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул.Шпагина в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002973)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 46.1887; 2023: 0; 2024: 0 | 46.1887
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2477 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер.Гвардейский в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002974) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 71.956; 2023: 0; 2024: 0 | 71.956 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер.Гвардейский в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002974)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 67.305; 2023: 0; 2024: 0 | 67.305
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2478 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул.Краснофлотская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002975) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 88.5751; 2023: 0; 2024: 0 | 88.5751 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул.Краснофлотская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002975)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 83.9241; 2023: 0; 2024: 0 | 83.9241
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2479 | Газопровод-ввод к жилому дому № 65 по ул.Коковихина в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002976) | 0.0106 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.8761; 2023: 0; 2024: 0 | 43.8761 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 65 по ул.Коковихина в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002976)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 39.2251; 2023: 0; 2024: 0 | 39.2251
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2480 | Газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул.Крупской в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002977) | 0.0024 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 65.7583; 2023: 0; 2024: 0 | 65.7583 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул.Крупской в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002977)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 61.1072; 2023: 0; 2024: 0 | 61.1072
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2481 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул.Энгельса в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002979) | 0.0069 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 41.8196; 2023: 0; 2024: 0 | 41.8196 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул.Энгельса в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002979)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.1686; 2023: 0; 2024: 0 | 37.1686
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2482 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул.Шевченко в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002980) | 0.0066 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 72.1259; 2023: 0; 2024: 0 | 72.1259 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул.Шевченко в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002980)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 67.4749; 2023: 0; 2024: 0 | 67.4749
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2483 | Газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул.Ленина в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002981) | 0.0053 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 37.0715; 2023: 0; 2024: 0 | 37.0715 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул.Ленина в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002981)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 32.4205; 2023: 0; 2024: 0 | 32.4205
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2484 | Газопровод-ввод к жилому дому № 96 по ул.Буденного в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002982) | 0.032 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 132.1408; 2023: 0; 2024: 0 | 132.1408 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 96 по ул.Буденного в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002982)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 127.4898; 2023: 0; 2024: 0 | 127.4898
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2485 | Газопровод-ввод к жилому дому № 129 по ул.Кооперации в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002984) | 0.0111 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 71.5557; 2023: 0; 2024: 0 | 71.5557 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 129 по ул.Кооперации в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002984)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 66.9047; 2023: 0; 2024: 0 | 66.9047
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2486 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул.Сталеваров в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002985) | 0.0707 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 138.5095; 2023: 0; 2024: 0 | 138.5095 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул.Сталеваров в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002985)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 133.8585; 2023: 0; 2024: 0 | 133.8585
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2487 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул.Труда в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002986) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 47.7698; 2023: 0; 2024: 0 | 47.7698 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул.Труда в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002986)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 43.1188; 2023: 0; 2024: 0 | 43.1188
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2488 | Газопровод-ввод к жилому дому № 73 по ул.Юных Пионеров в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002987) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 73 по ул.Юных Пионеров в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002987)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2489 | Газопровод-ввод к жилому дому № 110 по ул.Стальская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002989) | 0.0094 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 45.9708; 2023: 0; 2024: 0 | 45.9708 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 110 по ул.Стальская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002989)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.3198; 2023: 0; 2024: 0 | 41.3198
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2490 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул.Увальская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002990) | 0.0072 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 38.4141; 2023: 0; 2024: 0 | 38.4141 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул.Увальская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002990)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 33.763; 2023: 0; 2024: 0 | 33.763
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2491 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул.Чапаева в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002991) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 57.0067; 2023: 0; 2024: 0 | 57.0067 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул.Чапаева в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002991)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 52.3556; 2023: 0; 2024: 0 | 52.3556
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2492 | Газопровод-ввод к жилому дому № 53 по ул.Горького в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002992) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 55.1048; 2023: 0; 2024: 0 | 55.1048 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 53 по ул.Горького в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002992)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 50.4537; 2023: 0; 2024: 0 | 50.4537
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2493 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул.Горького в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002993) | 0.0177 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 57.9007; 2023: 0; 2024: 0 | 57.9007 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул.Горького в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002993)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.2496; 2023: 0; 2024: 0 | 53.2496
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2494 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул.Динамо в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002994) | 0.0059 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.8092; 2023: 0; 2024: 0 | 46.8092 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул.Динамо в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002994)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 42.1581; 2023: 0; 2024: 0 | 42.1581
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2495 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул.Ленина в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002996) | 0.0125 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 55.6478; 2023: 0; 2024: 0 | 55.6478 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул.Ленина в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002996)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 50.9967; 2023: 0; 2024: 0 | 50.9967
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2496 | Газопровод-ввод к жилому дому № 80 по ул.Труда в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002997) | 0.0083 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 64.07; 2024: 0 | 64.07 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 80 по ул.Труда в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002997)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 56.9683; 2024: 0 | 56.9683
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2497 | Газопровод-ввод к жилому дому № 102 по ул.Воровского в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002998) | 0.0106 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.0241; 2023: 0; 2024: 0 | 46.0241 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 102 по ул.Воровского в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002998)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.3731; 2023: 0; 2024: 0 | 41.3731
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2498 | Газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул.Куйбышева в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002999) | 0.0085 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 70.044; 2023: 0; 2024: 0 | 70.044 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул.Куйбышева в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-002999)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 65.393; 2023: 0; 2024: 0 | 65.393
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2499 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул.Пушкина в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003000) | 0.0039 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 49.4802; 2023: 0; 2024: 0 | 49.4802 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул.Пушкина в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003000)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 44.8292; 2023: 0; 2024: 0 | 44.8292
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2500 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул.Пушкина в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003001) | 0.0076 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 52.9638; 2023: 0; 2024: 0 | 52.9638 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул.Пушкина в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003001)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 48.3128; 2023: 0; 2024: 0 | 48.3128
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2501 | Газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул.Буденного в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003003) | 0.0442 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 86.9828; 2023: 0; 2024: 0 | 86.9828 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул.Буденного в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003003)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 82.3318; 2023: 0; 2024: 0 | 82.3318
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2502 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул.Чиговская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003004) | 0.0165 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 62.7575; 2023: 0; 2024: 0 | 62.7575 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул.Чиговская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003004)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 58.1064; 2023: 0; 2024: 0 | 58.1064
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2503 | Газопровод-ввод к жилому дому № 107 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003005) | 0.0057 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 50.9029; 2023: 0; 2024: 0 | 50.9029 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 107 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003005)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 46.2519; 2023: 0; 2024: 0 | 46.2519
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2504 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул.Чапаева в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003007) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 58.4402; 2023: 0; 2024: 0 | 58.4402 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул.Чапаева в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003007)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.7892; 2023: 0; 2024: 0 | 53.7892
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2505 | Газопровод-ввод к жилому дому № 79 по ул.Шевченко в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003008) | 0.0071 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 82.1688; 2023: 0; 2024: 0 | 82.1688 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 79 по ул.Шевченко в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003008)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 77.5178; 2023: 0; 2024: 0 | 77.5178
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2506 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер.Гвардейский в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003009) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 77.0627; 2023: 0; 2024: 0 | 77.0627 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер.Гвардейский в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003009)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 72.4117; 2023: 0; 2024: 0 | 72.4117
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2507 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул.Новая в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003011) | 0.0123 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 50.8818; 2023: 0; 2024: 0 | 50.8818 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул.Новая в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003011)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 46.2308; 2023: 0; 2024: 0 | 46.2308
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2508 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул.Труда в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003012) | 0.0031 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 58.8086; 2024: 0 | 58.8086 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул.Труда в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003012)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 51.7069; 2024: 0 | 51.7069
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2509 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул.Шишкина в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003013) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 50.2179; 2023: 0; 2024: 0 | 50.2179 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул.Шишкина в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003013)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 45.5668; 2023: 0; 2024: 0 | 45.5668
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2510 | Газопровод-ввод к жилому дому № 65 по ул.Шевченко в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003014) | 0.0089 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 81.6479; 2023: 0; 2024: 0 | 81.6479 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 65 по ул.Шевченко в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003014)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 76.9969; 2023: 0; 2024: 0 | 76.9969
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2511 | Газопровод-ввод к жилому дому № 87 по ул.Володарского в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003015) | 0.0112 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 52.9633; 2023: 0; 2024: 0 | 52.9633 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 87 по ул.Володарского в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003015)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 48.3122; 2023: 0; 2024: 0 | 48.3122
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2512 | Газопровод-ввод к жилому дому № 61 по ул.Воровского в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003016) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 55.2452; 2023: 0; 2024: 0 | 55.2452 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 61 по ул.Воровского в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003016)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 50.5942; 2023: 0; 2024: 0 | 50.5942
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2513 | Газопровод-ввод к жилому дому № 140 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003017) | 0.0127 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 75.0324; 2023: 0; 2024: 0 | 75.0324 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 140 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003017)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 70.3813; 2023: 0; 2024: 0 | 70.3813
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2514 | Газопровод-ввод к жилому дому № 64 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010173:0025) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003019) | 0.0043 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 42.7828; 2023: 0; 2024: 0 | 42.7828 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 64 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010173:0025) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003019)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.1317; 2023: 0; 2024: 0 | 38.1317
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2515 | Газопровод-ввод к жилому дому № 66 по ул.Труда в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003020) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 61.3929; 2023: 0; 2024: 0 | 61.3929 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 66 по ул.Труда в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003020)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 56.7419; 2023: 0; 2024: 0 | 56.7419
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2516 | Газопровод-ввод к жилому дому № 71 по ул.Спартака в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003021) | 0.0083 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 55.7601; 2023: 0; 2024: 0 | 55.7601 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 71 по ул.Спартака в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003021)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 51.109; 2023: 0; 2024: 0 | 51.109
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2517 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер.Маяковского в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003022) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 41.5124; 2023: 0; 2024: 0 | 41.5124 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер.Маяковского в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003022)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 36.8613; 2023: 0; 2024: 0 | 36.8613
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2518 | Газопровод-ввод к жилому дому № 60 по ул.Герцена в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003023) | 0.0089 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 44.7525; 2023: 0; 2024: 0 | 44.7525 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 60 по ул.Герцена в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003023)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 40.1014; 2023: 0; 2024: 0 | 40.1014
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2519 | Газопровод-ввод к жилому дому № 190 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003024) | 0.0105 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 81.9159; 2023: 0; 2024: 0 | 81.9159 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 190 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003024)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 77.2649; 2023: 0; 2024: 0 | 77.2649
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2520 | Газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул.Новая в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003025) | 0.0293 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 54.6799; 2023: 0; 2024: 0 | 54.6799 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул.Новая в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003025)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 50.0288; 2023: 0; 2024: 0 | 50.0288
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2521 | Газопровод-ввод к жилому дому № 81 по ул.Краснофлотская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003026) | 0.0131 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 54.6187; 2023: 0; 2024: 0 | 54.6187 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 81 по ул.Краснофлотская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003026)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.9677; 2023: 0; 2024: 0 | 49.9677
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2522 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул.Новая в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003027) | 0.0331 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 61.0945; 2023: 0; 2024: 0 | 61.0945 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул.Новая в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003027)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 56.4434; 2023: 0; 2024: 0 | 56.4434
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2523 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул.Тукмачева в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003028) | 0.0149 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 102.4361; 2024: 0 | 102.4361 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул.Тукмачева в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003028)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 95.3344; 2024: 0 | 95.3344
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2524 | Газопровод-ввод к жилому дому № 173 по ул.Халтурина в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003029) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 59.2702; 2023: 0; 2024: 0 | 59.2702 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 173 по ул.Халтурина в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003029)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 54.6191; 2023: 0; 2024: 0 | 54.6191
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2525 | Газопровод-ввод к жилому дому № 89 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003030) | 0.0111 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 58.7725; 2023: 0; 2024: 0 | 58.7725 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 89 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003030)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 54.1215; 2023: 0; 2024: 0 | 54.1215
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2526 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул.Чиговская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003031) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 80.2519; 2023: 0; 2024: 0 | 80.2519 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул.Чиговская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003031)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 75.6009; 2023: 0; 2024: 0 | 75.6009
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2527 | Газопровод-ввод к жилому дому № 50 по ул.Карла Маркса в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003032) | 0.0056 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.4541; 2023: 0; 2024: 0 | 43.4541 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 50 по ул.Карла Маркса в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003032)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.8031; 2023: 0; 2024: 0 | 38.8031
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2528 | Газопровод-ввод к жилому дому № 135 по ул.Халтурина в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003033) | 0.0058 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 37.2299; 2023: 0; 2024: 0 | 37.2299 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 135 по ул.Халтурина в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003033)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 32.5789; 2023: 0; 2024: 0 | 32.5789
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2529 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв. 1 по пер.Васильевский в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003035) | 0.0012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 31.3586; 2023: 0; 2024: 0 | 31.3586 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв. 1 по пер.Васильевский в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003035)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 26.7075; 2023: 0; 2024: 0 | 26.7075
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2530 | Газопровод-ввод к жилому дому № 76 по ул.Воровского в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003036) | 0.0216 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 56.3053; 2023: 0; 2024: 0 | 56.3053 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 76 по ул.Воровского в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003036)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 51.6542; 2023: 0; 2024: 0 | 51.6542
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2531 | Газопровод-ввод к жилому дому № 80 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003037) | 0.0057 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 44.2572; 2023: 0; 2024: 0 | 44.2572 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 80 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003037)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 39.6062; 2023: 0; 2024: 0 | 39.6062
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2532 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул.Островского в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003038) | 0.0145 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 74.7938; 2023: 0; 2024: 0 | 74.7938 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул.Островского в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003038)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 70.1428; 2023: 0; 2024: 0 | 70.1428
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2533 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул.Халтурина в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003039) | 0.0048 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 36.7856; 2023: 0; 2024: 0 | 36.7856 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул.Халтурина в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003039)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 32.1346; 2023: 0; 2024: 0 | 32.1346
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2534 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер.Жданова в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003040) | 0.0064 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 38.9259; 2023: 0; 2024: 0 | 38.9259 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер.Жданова в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003040)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 34.2749; 2023: 0; 2024: 0 | 34.2749
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2535 | Газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул.Октябрьская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003042) | 0.0059 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 45.2122; 2023: 0; 2024: 0 | 45.2122 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул.Октябрьская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003042)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 40.5611; 2023: 0; 2024: 0 | 40.5611
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2536 | Газопровод-ввод к жилому дому № 65 по ул. Калинина в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003045) | 0.0124 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 60.111; 2023: 0; 2024: 0 | 60.111 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 65 по ул. Калинина в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003045)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 55.4599; 2023: 0; 2024: 0 | 55.4599
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2537 | Газопровод-ввод к жилому дому № 145, кв. 1 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003046) | 0.0136 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 69.2291; 2023: 0; 2024: 0 | 69.2291 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 145, кв. 1 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003046)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 64.5781; 2023: 0; 2024: 0 | 64.5781
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2538 | Газопровод-ввод к жилому дому № 55 по ул.Шевченко в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003047) | 0.0035 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 69.747; 2023: 0; 2024: 0 | 69.747 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 55 по ул.Шевченко в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003047)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 65.0959; 2023: 0; 2024: 0 | 65.0959
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2539 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул.Энгельса в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003048) | 0.0094 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 81.9299; 2023: 0; 2024: 0 | 81.9299 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул.Энгельса в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003048)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 77.2789; 2023: 0; 2024: 0 | 77.2789
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2540 | Газопровод-ввод к жилому дому № 147, кв. 2 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003049) | 0.0152 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 76.448; 2023: 0; 2024: 0 | 76.448 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 147, кв. 2 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003049)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 71.7969; 2023: 0; 2024: 0 | 71.7969
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2541 | Газопровод-ввод к жилому дому № 89 по ул.Кооперации в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003050) | 0.0117 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 71.2804; 2023: 0; 2024: 0 | 71.2804 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 89 по ул.Кооперации в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003050)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 66.6293; 2023: 0; 2024: 0 | 66.6293
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2542 | Газопровод-ввод к жилому дому № 78 по ул.Комсомольская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003051) | 0.0148 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 53.4719; 2023: 0; 2024: 0 | 53.4719 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 78 по ул.Комсомольская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003051)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 48.8208; 2023: 0; 2024: 0 | 48.8208
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2543 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер.Розы Люксембург в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003052) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 52.2336; 2023: 0; 2024: 0 | 52.2336 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер.Розы Люксембург в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003052)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 47.5825; 2023: 0; 2024: 0 | 47.5825
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2544 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер.Гвардейский в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003054) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 50.93; 2023: 0; 2024: 0 | 50.93 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер.Гвардейский в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003054)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 46.279; 2023: 0; 2024: 0 | 46.279
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2545 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Крупской в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003055) | 0.0121 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 62.5432; 2023: 0; 2024: 0 | 62.5432 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Крупской в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003055)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 57.8921; 2023: 0; 2024: 0 | 57.8921
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2546 | Газопровод-ввод к жилому дому № 106 по ул.Халтурина в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003057) | 0.0109 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.9118; 2023: 0; 2024: 0 | 43.9118 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 106 по ул.Халтурина в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003057)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 39.2607; 2023: 0; 2024: 0 | 39.2607
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2547 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер.Мостовой в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003058) | 0.0145 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 54.3796; 2023: 0; 2024: 0 | 54.3796 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер.Мостовой в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003058)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.7286; 2023: 0; 2024: 0 | 49.7286
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2548 | Газопровод-ввод к жилому дому №107 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010149:236) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004503) | 0.0063 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 51.052; 2023: 0; 2024: 0 | 51.052 | построен газопровод-ввод к жилому дому №107 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010149:236) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004503)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 46.4009; 2023: 0; 2024: 0 | 46.4009
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2549 | Газопровод-ввод к жилому дому №59 по ул. Куйбышева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310174:109) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004505) | 0.0198 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 74.8248; 2023: 0; 2024: 0 | 74.8248 | построен газопровод-ввод к жилому дому №59 по ул. Куйбышева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310174:109) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004505)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 70.1737; 2023: 0; 2024: 0 | 70.1737
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2550 | Газопровод-ввод к жилому дому №48 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310109:79) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004506) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому №48 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310109:79) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004506)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2551 | Газопровод-ввод к жилому дому №90 по ул. Динамо в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310174:136) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004507) | 0.05 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 103.9976; 2023: 0; 2024: 0 | 103.9976 | построен газопровод-ввод к жилому дому №90 по ул. Динамо в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310174:136) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004507)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 99.3466; 2023: 0; 2024: 0 | 99.3466
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2552 | Газопровод-ввод к жилому дому №63 по ул. Герцена в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010117:38) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004508) | 0.017 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 63.3157; 2023: 0; 2024: 0 | 63.3157 | построен газопровод-ввод к жилому дому №63 по ул. Герцена в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010117:38) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004508)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 58.6646; 2023: 0; 2024: 0 | 58.6646
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2553 | Газопровод-ввод к жилому дому №154 по ул. Кооперации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010163:96) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004509) | 0.0123 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 61.4553; 2023: 0; 2024: 0 | 61.4553 | построен газопровод-ввод к жилому дому №154 по ул. Кооперации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010163:96) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004509)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 56.8042; 2023: 0; 2024: 0 | 56.8042
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2554 | Газопровод-ввод к жилому дому №106 по ул. Воровского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:0033) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004510) | 0.0145 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 63.9792; 2023: 0; 2024: 0 | 63.9792 | построен газопровод-ввод к жилому дому №106 по ул. Воровского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:0033) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004510)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 59.3281; 2023: 0; 2024: 0 | 59.3281
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2555 | Газопровод-ввод к жилому дому №63 по ул. Урицкого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:74) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004511) | 0.0191 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 120.1442; 2023: 0; 2024: 0 | 120.1442 | построен газопровод-ввод к жилому дому №63 по ул. Урицкого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:74) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004511)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 115.4932; 2023: 0; 2024: 0 | 115.4932
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2556 | Газопровод-ввод к жилому дому №49 по ул. Куйбышева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310174:85) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004512) | 0.0253 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 77.7514; 2023: 0; 2024: 0 | 77.7514 | построен газопровод-ввод к жилому дому №49 по ул. Куйбышева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310174:85) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004512)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 73.1004; 2023: 0; 2024: 0 | 73.1004
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2557 | Газопровод-ввод к жилому дому №80 по ул. Пушкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310178:0010) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004288) | 0.0073 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 73.0019; 2023: 0; 2024: 0 | 73.0019 | построен газопровод-ввод к жилому дому №80 по ул. Пушкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310178:0010) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004288)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 68.3509; 2023: 0; 2024: 0 | 68.3509
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2558 | Газопровод-ввод к жилому дому №162 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010165:42) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004513) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 50.3088; 2023: 0; 2024: 0 | 50.3088 | построен газопровод-ввод к жилому дому №162 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010165:42) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004513)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 45.6578; 2023: 0; 2024: 0 | 45.6578
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2559 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010130:112) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004515) | 0.0163 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 48.4505; 2023: 0; 2024: 0 | 48.4505 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010130:112) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004515)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 43.7995; 2023: 0; 2024: 0 | 43.7995
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2560 | Газопровод-ввод к жилому дому №109 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:114) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004516) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 79.6185; 2023: 0; 2024: 0 | 79.6185 | построен газопровод-ввод к жилому дому №109 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:114) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004516)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 74.9674; 2023: 0; 2024: 0 | 74.9674
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2561 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по пер. Суворова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010165:164) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004517) | 0.0105 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 45.6988; 2023: 0; 2024: 0 | 45.6988 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по пер. Суворова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010165:164) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004517)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.0477; 2023: 0; 2024: 0 | 41.0477
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2562 | Газопровод-ввод к жилому дому №15 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010133:0021) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004518) | 0.0132 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 47.5178; 2023: 0; 2024: 0 | 47.5178 | построен газопровод-ввод к жилому дому №15 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010133:0021) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004518)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 42.8668; 2023: 0; 2024: 0 | 42.8668
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2563 | Газопровод-ввод к жилому дому №104 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:0025) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004520) | 0.0098 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 84.0321; 2023: 0; 2024: 0 | 84.0321 | построен газопровод-ввод к жилому дому №104 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:0025) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004520)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 79.3811; 2023: 0; 2024: 0 | 79.3811
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2564 | Газопровод-ввод к жилому дому №113 по ул. Пролетарская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:41) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004521) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому №113 по ул. Пролетарская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:41) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004521)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2565 | Газопровод-ввод к жилому дому №127 по ул. Пролетарская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:102) (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:91) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005095) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому №127 по ул. Пролетарская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:102) (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:91) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005095)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2566 | Газопровод-ввод к жилому дому №79 по ул. Ленина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310174:170) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004523) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 48.7713; 2023: 0; 2024: 0 | 48.7713 | построен газопровод-ввод к жилому дому №79 по ул. Ленина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310174:170) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004523)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 44.1202; 2023: 0; 2024: 0 | 44.1202
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2567 | Газопровод-ввод к жилому дому №71 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:62) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004524) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 83.1354; 2023: 0; 2024: 0 | 83.1354 | построен газопровод-ввод к жилому дому №71 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:62) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004524)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 78.4843; 2023: 0; 2024: 0 | 78.4843
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2568 | Газопровод-ввод к жилому дому №51 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310131:62) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004525) | 0.0078 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 93.5651; 2024: 0 | 93.5651 | построен газопровод-ввод к жилому дому №51 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310131:62) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004525)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 86.4634; 2024: 0 | 86.4634
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2569 | Газопровод-ввод к жилому дому №85 по ул. Шевченко в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310177:80) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004526) | 0.0133 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 66.3508; 2023: 0; 2024: 0 | 66.3508 | построен газопровод-ввод к жилому дому №85 по ул. Шевченко в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310177:80) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004526)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 61.6998; 2023: 0; 2024: 0 | 61.6998
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2570 | Газопровод-ввод к жилому дому №52 по ул. Крупской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:0109) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004527) | 0.0051 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 71.6129; 2023: 0; 2024: 0 | 71.6129 | построен газопровод-ввод к жилому дому №52 по ул. Крупской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:0109) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004527)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 66.9618; 2023: 0; 2024: 0 | 66.9618
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2571 | Газопровод-ввод к жилому дому №82 по ул. Комсомольская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010103:0041) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004289) | 0.0251 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 113.7122; 2023: 0; 2024: 0 | 113.7122 | построен газопровод-ввод к жилому дому №82 по ул. Комсомольская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010103:0041) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004289)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 109.0611; 2023: 0; 2024: 0 | 109.0611
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2572 | Газопровод-ввод к жилому дому №142 по ул. Кооперации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010162:58) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004528) | 0.0077 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 62.4825; 2023: 0; 2024: 0 | 62.4825 | построен газопровод-ввод к жилому дому №142 по ул. Кооперации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010162:58) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004528)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 57.8314; 2023: 0; 2024: 0 | 57.8314
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2573 | Газопровод-ввод к жилому дому №122 по ул. Кооперации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:0108) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004529) | 0.0062 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.3716; 2023: 0; 2024: 0 | 46.3716 | построен газопровод-ввод к жилому дому №122 по ул. Кооперации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:0108) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004529)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.7205; 2023: 0; 2024: 0 | 41.7205
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2574 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 по пер. Киршатский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:153) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004530) | 0.029 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 69.1433; 2023: 0; 2024: 0 | 69.1433 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 по пер. Киршатский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:153) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004530)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 64.4923; 2023: 0; 2024: 0 | 64.4923
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2575 | Газопровод-ввод к жилому дому №83 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310159:0019) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004531) | 0.0083 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 45.7012; 2023: 0; 2024: 0 | 45.7012 | построен газопровод-ввод к жилому дому №83 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310159:0019) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004531)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.0502; 2023: 0; 2024: 0 | 41.0502
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2576 | Газопровод-ввод к жилому дому №22 кв. 1 по ул. 40 лет Октября в г. Омутнинск (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:92) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005096) | 0.0136 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 32.4526; 2023: 0; 2024: 0 | 32.4526 | построен газопровод-ввод к жилому дому №22 кв. 1 по ул. 40 лет Октября в г. Омутнинск (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:92) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005096)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 27.8016; 2023: 0; 2024: 0 | 27.8016
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2577 | Газопровод-ввод к жилому дому №16 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010153:21) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004532) | 0.016 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 54.1561; 2023: 0; 2024: 0 | 54.1561 | построен газопровод-ввод к жилому дому №16 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010153:21) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004532)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.5051; 2023: 0; 2024: 0 | 49.5051
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2578 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по пер. Чкалова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010162:0137) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004533) | 0.0062 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 54.5556; 2023: 0; 2024: 0 | 54.5556 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по пер. Чкалова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010162:0137) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004533)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.9046; 2023: 0; 2024: 0 | 49.9046
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2579 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Заовражная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:0055) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004534) | 0.0033 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 42.8883; 2023: 0; 2024: 0 | 42.8883 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Заовражная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:0055) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004534)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.2372; 2023: 0; 2024: 0 | 38.2372
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2580 | Газопровод-ввод к жилому дому №150 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010165:0174) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004536) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 44.6852; 2023: 0; 2024: 0 | 44.6852 | построен газопровод-ввод к жилому дому №150 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010165:0174) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004536)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 40.0341; 2023: 0; 2024: 0 | 40.0341
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2581 | Газопровод-ввод к жилому дому №104 по ул. Воровского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:173) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004537) | 0.0159 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 64.2954; 2023: 0; 2024: 0 | 64.2954 | построен газопровод-ввод к жилому дому №104 по ул. Воровского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:173) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004537)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 59.6444; 2023: 0; 2024: 0 | 59.6444
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2582 | Газопровод-ввод к жилому дому №22 по ул. Коммуны в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0020) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004538) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 65.1332; 2023: 0; 2024: 0 | 65.1332 | построен газопровод-ввод к жилому дому №22 по ул. Коммуны в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0020) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004538)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 60.4821; 2023: 0; 2024: 0 | 60.4821
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2583 | Газопровод-ввод к жилому дому №78 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:0094) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004539) | 0.0081 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.8074; 2023: 0; 2024: 0 | 46.8074 | построен газопровод-ввод к жилому дому №78 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:0094) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004539)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 42.1564; 2023: 0; 2024: 0 | 42.1564
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2584 | Газопровод-ввод к жилому дому № 139 по ул.Халтурина в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003059) | 0.0061 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 41.8201; 2023: 0; 2024: 0 | 41.8201 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 139 по ул.Халтурина в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003059)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.1691; 2023: 0; 2024: 0 | 37.1691
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2585 | Газопровод-ввод к жилому дому № 55 по ул. Комсомольская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003060) | 0.015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 56.7621; 2023: 0; 2024: 0 | 56.7621 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 55 по ул. Комсомольская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003060)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 52.1111; 2023: 0; 2024: 0 | 52.1111
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2586 | Газопровод-ввод к жилому дому № 109 по ул. Кооперации в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003061) | 0.0043 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 49.6653; 2023: 0; 2024: 0 | 49.6653 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 109 по ул. Кооперации в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003061)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 45.0142; 2023: 0; 2024: 0 | 45.0142
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2587 | Газопровод-ввод к жилому дому № 134 по ул. Кооперации в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003062) | 0.0033 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 48.6742; 2023: 0; 2024: 0 | 48.6742 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 134 по ул. Кооперации в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003062)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 44.0231; 2023: 0; 2024: 0 | 44.0231
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2588 | Газопровод-ввод к жилому дому № 66 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003063) | 0.0112 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 40.8667; 2023: 0; 2024: 0 | 40.8667 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 66 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003063)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 36.2156; 2023: 0; 2024: 0 | 36.2156
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2589 | Газопровод-ввод к жилому дому № 126 по ул.Краснофлотская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003064) | 0.0106 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 72.6756; 2023: 0; 2024: 0 | 72.6756 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 126 по ул.Краснофлотская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003064)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 68.0245; 2023: 0; 2024: 0 | 68.0245
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2590 | Распределительный газопровод в г. Омутнинске и д. Осокино Омутнинского района Кировской области (1 очередь строительства) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001300) | 18.7863 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 158268.4021; 2024: 0 | 158268.4021 | построен распределительный газопровод в г. Омутнинске и д. Осокино Омутнинского района Кировской области (1 очередь строительства) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001300)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 157153.4321; 2024: 0 | 157153.4321
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 1114.97; 2024: 0 | 1114.97
2.5.2591 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310125:0058) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007137) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310125:0058) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007137)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2592 | Газопровод-ввод к жилому дому № 91 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010133:76) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009674) | 0.0061 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 115.2937; 2024: 0 | 115.2937 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 91 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010133:76) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009674)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 108.192; 2024: 0 | 108.192
2.5.2593 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Спартака в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310101:77) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005342) | 0.0056 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 49.736; 2023: 0; 2024: 0 | 49.736 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Спартака в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310101:77) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005342)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 45.085; 2023: 0; 2024: 0 | 45.085
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2594 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Айвазовского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0096) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007138) | 0.0058 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 113.9816; 2024: 0 | 113.9816 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Айвазовского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0096) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007138)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 106.8799; 2024: 0 | 106.8799
2.5.2595 | Газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:0156) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005343) | 0.0298 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 80.7461; 2023: 0; 2024: 0 | 80.7461 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:0156) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005343)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 76.095; 2023: 0; 2024: 0 | 76.095
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2596 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Победы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310222:0093) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006858) | 0.016 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 50.3945; 2023: 0; 2024: 0 | 50.3945 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Победы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310222:0093) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006858)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 45.7435; 2023: 0; 2024: 0 | 45.7435
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2597 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Толстого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0037) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008630) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Толстого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0037) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008630)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2598 | Газопровод-ввод к жилому дому № 96 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310133:0006) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007390) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 96 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310133:0006) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007390)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2599 | Газопровод-ввод к жилому дому № 67 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:0035) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006102) | 0.0097 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 32.6876; 2023: 0; 2024: 0 | 32.6876 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 67 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:0035) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006102)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 28.0366; 2023: 0; 2024: 0 | 28.0366
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2600 | Газопровод-ввод к жилому дому № 93 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010133:0069) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009675) | 0.0053 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 111.7948; 2024: 0 | 111.7948 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 93 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010133:0069) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009675)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 104.693; 2024: 0 | 104.693
2.5.2601 | Газопровод-ввод к жилому дому № 95 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010133:0012) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009676) | 0.0063 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 116.1684; 2024: 0 | 116.1684 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 95 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010133:0012) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009676)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 109.0667; 2024: 0 | 109.0667
2.5.2602 | Газопровод-ввод к жилому дому № 62 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:0130) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005344) | 0.0112 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.2132; 2023: 0; 2024: 0 | 43.2132 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 62 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:0130) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005344)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.5621; 2023: 0; 2024: 0 | 38.5621
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2603 | Газопровод-ввод к жилому дому № 63 по ул. З0-летия Победы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0089) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007139) | 0.0163 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 94.7251; 2024: 0 | 94.7251 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 63 по ул. З0-летия Победы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0089) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007139)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 87.6234; 2024: 0 | 87.6234
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2604 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10а по пер. Керовский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:84) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007140) | 0.0033 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 52.4811; 2024: 0 | 52.4811 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10а по пер. Керовский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:84) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007140)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 45.3794; 2024: 0 | 45.3794
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2605 | Газопровод-ввод к жилому дому №71 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:116) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005823) | 0.0136 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 54.6451; 2023: 0; 2024: 0 | 54.6451 | построен газопровод-ввод к жилому дому №71 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:116) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005823)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.9941; 2023: 0; 2024: 0 | 49.9941
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2606 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Победы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310222:165) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006859) | 0.0179 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 50.5144; 2023: 0; 2024: 0 | 50.5144 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Победы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310222:165) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006859)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 45.8633; 2023: 0; 2024: 0 | 45.8633
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2607 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Милицейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:0095) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006860) | 0.0075 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 63.5181; 2023: 0; 2024: 0 | 63.5181 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Милицейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:0095) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006860)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 58.867; 2023: 0; 2024: 0 | 58.867
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2608 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по пер. Гоголя в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:0053) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007141) | 0.0039 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 105.6716; 2024: 0 | 105.6716 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по пер. Гоголя в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:0053) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007141)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 98.5699; 2024: 0 | 98.5699
2.5.2609 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Керовский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0083) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007142) | 0.0057 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 46.8959; 2024: 0 | 46.8959 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Керовский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0083) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007142)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 39.7942; 2024: 0 | 39.7942
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2610 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Спартака в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310115:16) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006267) | 0.0407 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 74.602; 2023: 0; 2024: 0 | 74.602 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Спартака в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310115:16) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006267)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 69.9509; 2023: 0; 2024: 0 | 69.9509
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2611 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010103:0111) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005345) | 0.0143 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 57.7823; 2023: 0; 2024: 0 | 57.7823 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010103:0111) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005345)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.1313; 2023: 0; 2024: 0 | 53.1313
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2612 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Шишкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:0015) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006103) | 0.0098 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 40.8897; 2023: 0; 2024: 0 | 40.8897 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Шишкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:0015) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006103)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 36.2386; 2023: 0; 2024: 0 | 36.2386
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2613 | Газопровод-ввод к жилому дому № 62 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310131:0071) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007388) | 0.0117 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 89.2223; 2024: 0 | 89.2223 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 62 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310131:0071) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007388)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 82.1206; 2024: 0 | 82.1206
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2614 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Милицейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:0100) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006861) | 0.0081 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 75.4774; 2023: 0; 2024: 0 | 75.4774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Милицейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:0100) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006861)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 70.8263; 2023: 0; 2024: 0 | 70.8263
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2615 | Газопровод-ввод к жилому дому № 99 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010133:0001) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009677) | 0.2006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1232.3677; 2024: 0 | 1232.3677 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 99 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010133:0001) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009677)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 1225.266; 2024: 0 | 1225.266
2.5.2616 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Кооперативный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:0127) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005346) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Кооперативный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:0127) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005346)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2617 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Высоцкого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310135:279) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006862) | 0.0195 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 75.6309; 2023: 0; 2024: 0 | 75.6309 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Высоцкого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310135:279) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006862)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 70.9798; 2023: 0; 2024: 0 | 70.9798
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2618 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Гоголя в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:0144) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005347) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 35.7824; 2023: 0; 2024: 0 | 35.7824 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Гоголя в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:0144) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005347)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 31.1314; 2023: 0; 2024: 0 | 31.1314
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2619 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Керовский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0003) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007144) | 0.0033 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 50.7778; 2024: 0 | 50.7778 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Керовский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0003) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007144)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 43.6761; 2024: 0 | 43.6761
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2620 | Газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. Комсомольская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:0123) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007145) | 0.0062 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 74.5208; 2024: 0 | 74.5208 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. Комсомольская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:0123) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007145)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 67.4191; 2024: 0 | 67.4191
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2621 | Газопровод-ввод к жилому дому № 78 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:0051) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005348) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 59.3122; 2023: 0; 2024: 0 | 59.3122 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 78 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:0051) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005348)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 54.6612; 2023: 0; 2024: 0 | 54.6612
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2622 | Газопровод-ввод к жилому дому № 52 кв. 2 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310123:0110) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007146) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 52 кв. 2 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310123:0110) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007146)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2623 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Вокзальная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:122) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006863) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 69.796; 2023: 0; 2024: 0 | 69.796 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Вокзальная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:122) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006863)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 65.145; 2023: 0; 2024: 0 | 65.145
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2624 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Вокзальная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:0121) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006864) | 0.0133 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 91.9022; 2023: 0; 2024: 0 | 91.9022 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Вокзальная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:0121) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006864)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 87.2511; 2023: 0; 2024: 0 | 87.2511
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2625 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 2 по ул. Вокзальная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:0035) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006865) | 0.0044 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 42.9395; 2023: 0; 2024: 0 | 42.9395 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 2 по ул. Вокзальная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:0035) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006865)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.2884; 2023: 0; 2024: 0 | 38.2884
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2626 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по пер. Фигурный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0030) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006866) | 0.0105 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 71.5931; 2023: 0; 2024: 0 | 71.5931 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по пер. Фигурный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0030) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006866)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 66.942; 2023: 0; 2024: 0 | 66.942
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2627 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Фигурный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0096) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006867) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 57.2595; 2023: 0; 2024: 0 | 57.2595 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Фигурный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0096) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006867)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 52.6084; 2023: 0; 2024: 0 | 52.6084
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2628 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по пер. Кошевого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:0121) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006868) | 0.0075 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 88.9464; 2023: 0; 2024: 0 | 88.9464 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по пер. Кошевого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:0121) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006868)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 84.2953; 2023: 0; 2024: 0 | 84.2953
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2629 | Газопровод-ввод к жилому дому № 95 по ул. Урицкого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310221:0151) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009433) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 95 по ул. Урицкого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310221:0151) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009433)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2630 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 стр.2 по ул. Пугачева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310101:100) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005349) | 0.0236 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 77.58; 2023: 0; 2024: 0 | 77.58 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 стр.2 по ул. Пугачева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310101:100) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005349)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 72.929; 2023: 0; 2024: 0 | 72.929
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2631 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Керовский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0082) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007147) | 0.0056 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 55.73; 2024: 0 | 55.73 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Керовский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0082) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007147)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 48.6283; 2024: 0 | 48.6283
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2632 | Газопровод-ввод к жилому дому № 86 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0053) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005350) | 0.0191 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 104.005; 2023: 0; 2024: 0 | 104.005 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 86 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0053) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005350)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 99.3539; 2023: 0; 2024: 0 | 99.3539
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2633 | Газопровод-ввод к жилому дому № 95 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0105) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005351) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 57.9279; 2023: 0; 2024: 0 | 57.9279 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 95 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0105) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005351)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.2769; 2023: 0; 2024: 0 | 53.2769
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2634 | Газопровод-ввод к жилому дому № 97 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010133:0068) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009436) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 97 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010133:0068) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009436)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2635 | Газопровод-ввод к жилому дому № 50 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310221:0194) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007148) | 0.0058 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 68.5484; 2024: 0 | 68.5484 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 50 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310221:0194) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007148)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 61.4467; 2024: 0 | 61.4467
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2636 | Газопровод-ввод к жилому дому №73 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0079) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004540) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.8586; 2023: 0; 2024: 0 | 46.8586 | построен газопровод-ввод к жилому дому №73 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0079) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004540)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 42.2075; 2023: 0; 2024: 0 | 42.2075
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2637 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Гоголя в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:143) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007149) | 0.0073 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 120.5421; 2024: 0 | 120.5421 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Гоголя в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:143) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007149)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 113.4404; 2024: 0 | 113.4404
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2638 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Басманова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0079) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007389) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 101.7353; 2024: 0 | 101.7353 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Басманова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0079) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007389)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 94.6336; 2024: 0 | 94.6336
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2639 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по пер. Громовой в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:105) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006869) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 54.07; 2023: 0; 2024: 0 | 54.07 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по пер. Громовой в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:105) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006869)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.4189; 2023: 0; 2024: 0 | 49.4189
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2640 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010117:0092) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006104) | 0.0125 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 36.4078; 2023: 0; 2024: 0 | 36.4078 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010117:0092) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006104)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 31.7568; 2023: 0; 2024: 0 | 31.7568
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2641 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по пер. Фигурный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0170) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006870) | 0.0032 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 61.0317; 2023: 0; 2024: 0 | 61.0317 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по пер. Фигурный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0170) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006870)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 56.3807; 2023: 0; 2024: 0 | 56.3807
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2642 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по пер. Фигурный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:111) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006871) | 0.0038 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 63.5695; 2023: 0; 2024: 0 | 63.5695 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по пер. Фигурный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:111) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006871)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 58.9185; 2023: 0; 2024: 0 | 58.9185
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2643 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Гоголя в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:0068) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007150) | 0.0073 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 69.2267; 2024: 0 | 69.2267 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Гоголя в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:0068) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007150)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 62.125; 2024: 0 | 62.125
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2644 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Вокзальная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:0101) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007151) | 0.0042 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 106.9837; 2024: 0 | 106.9837 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Вокзальная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:0101) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007151)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 99.882; 2024: 0 | 99.882
2.5.2645 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Фигурный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0028) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006872) | 0.0073 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.8538; 2023: 0; 2024: 0 | 46.8538 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Фигурный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0028) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006872)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 42.2027; 2023: 0; 2024: 0 | 42.2027
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2646 | Газопровод-ввод к жилому дому № 77 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:128) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005352) | 0.0211 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 57.4171; 2023: 0; 2024: 0 | 57.4171 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 77 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:128) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005352)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 52.7661; 2023: 0; 2024: 0 | 52.7661
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2647 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Урицкого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:0022) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005353) | 0.0088 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 40.9327; 2023: 0; 2024: 0 | 40.9327 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Урицкого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:0022) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005353)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 36.2817; 2023: 0; 2024: 0 | 36.2817
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2648 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Кошевого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:0118) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006873) | 0.0058 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 66.2866; 2023: 0; 2024: 0 | 66.2866 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Кошевого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:0118) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006873)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 61.6355; 2023: 0; 2024: 0 | 61.6355
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2649 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Дзержинского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:101) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007152) | 0.0092 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 128.8521; 2024: 0 | 128.8521 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Дзержинского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:101) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007152)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 121.7504; 2024: 0 | 121.7504
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2650 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Кошевого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:0117) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006874) | 0.0042 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 66.1974; 2023: 0; 2024: 0 | 66.1974 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Кошевого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:0117) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006874)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 61.5463; 2023: 0; 2024: 0 | 61.5463
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2651 | Газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:0020) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006105) | 0.0173 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 36.3272; 2023: 0; 2024: 0 | 36.3272 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:0020) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006105)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 31.6761; 2023: 0; 2024: 0 | 31.6761
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2652 | Газопровод-ввод к жилому дому №91 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0107) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004541) | 0.0074 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.4592; 2023: 0; 2024: 0 | 43.4592 | построен газопровод-ввод к жилому дому №91 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0107) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004541)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.8082; 2023: 0; 2024: 0 | 38.8082
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2653 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Рыночный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:0112) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007207) | 0.0158 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 74.7784; 2024: 0 | 74.7784 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Рыночный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:0112) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007207)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 67.6767; 2024: 0 | 67.6767
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2654 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 кв. 1 по ул. Вокзальная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:0030) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006875) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 50.1778; 2023: 0; 2024: 0 | 50.1778 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 кв. 1 по ул. Вокзальная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:0030) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006875)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 45.5268; 2023: 0; 2024: 0 | 45.5268
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2655 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Гоголя в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:0131) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006876) | 0.0032 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 61.0365; 2023: 0; 2024: 0 | 61.0365 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Гоголя в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:0131) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006876)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 56.3854; 2023: 0; 2024: 0 | 56.3854
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2656 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Кошевого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:0116) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006877) | 0.0046 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 61.32; 2023: 0; 2024: 0 | 61.32 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Кошевого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:0116) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006877)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 56.669; 2023: 0; 2024: 0 | 56.669
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2657 | Газопровод-ввод к жилому дому №72 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0101) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005824) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 42.0209; 2023: 0; 2024: 0 | 42.0209 | построен газопровод-ввод к жилому дому №72 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0101) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005824)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.3699; 2023: 0; 2024: 0 | 37.3699
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2658 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Кольцевой в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:0108) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006878) | 0.0115 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 73.5844; 2023: 0; 2024: 0 | 73.5844 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Кольцевой в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:0108) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006878)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 68.9334; 2023: 0; 2024: 0 | 68.9334
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2659 | Газопровод-ввод к жилому дому № 65 по ул. 30-летия Победы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0019) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006879) | 0.0078 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 63.4048; 2023: 0; 2024: 0 | 63.4048 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 65 по ул. 30-летия Победы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0019) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006879)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 58.7538; 2023: 0; 2024: 0 | 58.7538
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2660 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 кв. 2 по ул. Вокзальная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:0030) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006880) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 49.7262; 2023: 0; 2024: 0 | 49.7262 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 кв. 2 по ул. Вокзальная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:0030) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006880)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 45.0751; 2023: 0; 2024: 0 | 45.0751
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2661 | Газопровод-ввод к жилому дому № 130 кв. 2 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310223:0159) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009434) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 130 кв. 2 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310223:0159) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009434)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2662 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:0078) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006106) | 0.0191 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 51.8403; 2023: 0; 2024: 0 | 51.8403 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:0078) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006106)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 47.1893; 2023: 0; 2024: 0 | 47.1893
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2663 | Газопровод-ввод к жилому дому № 63 по ул. Юных Пионеров в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:425) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007922) | 0.025 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 202.0632; 2024: 0 | 202.0632 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 63 по ул. Юных Пионеров в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:425) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007922)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 194.9615; 2024: 0 | 194.9615
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2664 | Газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Энгельса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310222:0155) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004542) | 0.0083 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 45.6483; 2023: 0; 2024: 0 | 45.6483 | построен газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Энгельса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310222:0155) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004542)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 40.9973; 2023: 0; 2024: 0 | 40.9973
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2665 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Фигурный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0112) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006881) | 0.0095 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 79.087; 2023: 0; 2024: 0 | 79.087 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Фигурный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0112) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006881)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 74.4359; 2023: 0; 2024: 0 | 74.4359
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2666 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Есенина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:0088) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007153) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Есенина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:0088) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007153)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2667 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:147) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006882) | 0.029 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 62.2437; 2023: 0; 2024: 0 | 62.2437 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:147) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006882)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 57.5927; 2023: 0; 2024: 0 | 57.5927
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2668 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7а по пер. Кошевого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:0120) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007154) | 0.0095 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 130.1642; 2024: 0 | 130.1642 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7а по пер. Кошевого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:0120) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007154)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 123.0625; 2024: 0 | 123.0625
2.5.2669 | Газопровод-ввод к жилому дому №93 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:106) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004543) | 0.0138 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 51.9576; 2023: 0; 2024: 0 | 51.9576 | построен газопровод-ввод к жилому дому №93 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:106) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004543)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 47.3066; 2023: 0; 2024: 0 | 47.3066
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2670 | Газопровод-ввод к жилому дому № 48 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:0087) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005354) | 0.0223 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 57.8924; 2023: 0; 2024: 0 | 57.8924 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 48 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:0087) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005354)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.2413; 2023: 0; 2024: 0 | 53.2413
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2671 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по пер. Кошевого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:5) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006883) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 72.2517; 2023: 0; 2024: 0 | 72.2517 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по пер. Кошевого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:5) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006883)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 67.6007; 2023: 0; 2024: 0 | 67.6007
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2672 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по пер. Кошевого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:0132) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007208) | 0.0238 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 83.7555; 2024: 0 | 83.7555 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по пер. Кошевого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:0132) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007208)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 76.6538; 2024: 0 | 76.6538
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2673 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по пер. Узкоколейный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:0026) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006884) | 0.0063 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 61.568; 2023: 0; 2024: 0 | 61.568 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по пер. Узкоколейный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:0026) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006884)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 56.9169; 2023: 0; 2024: 0 | 56.9169
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2674 | Газопровод-ввод к жилому дому № 52 кв. 1 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310123:0110) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007155) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 52 кв. 1 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310123:0110) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007155)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2675 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Кошевого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:0134) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007156) | 0.0098 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 131.4763; 2024: 0 | 131.4763 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Кошевого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:0134) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007156)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 124.3746; 2024: 0 | 124.3746
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2676 | Газопровод-ввод к жилому дому № 114 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310224:0035) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008277) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 114 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310224:0035) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008277)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2677 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по пер. Рыночный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:0151) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007209) | 0.0038 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 70.0776; 2024: 0 | 70.0776 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по пер. Рыночный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:0151) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007209)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 62.9759; 2024: 0 | 62.9759
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2678 | Газопровод-ввод к жилому дому № 87 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:0001) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006107) | 0.0191 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.9593; 2023: 0; 2024: 0 | 46.9593 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 87 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:0001) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006107)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 42.3083; 2023: 0; 2024: 0 | 42.3083
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2679 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Дзержинского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:100) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007158) | 0.0038 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 105.2343; 2024: 0 | 105.2343 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Дзержинского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:100) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007158)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 98.1325; 2024: 0 | 98.1325
2.5.2680 | Газопровод-ввод к жилому дому № 56 по ул. Милицейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310114:0104) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006885) | 0.0028 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 44.0358; 2023: 0; 2024: 0 | 44.0358 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 56 по ул. Милицейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310114:0104) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006885)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 39.3847; 2023: 0; 2024: 0 | 39.3847
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2681 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 1 по ул. Вокзальная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:0125) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006886) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.603; 2023: 0; 2024: 0 | 43.603 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 1 по ул. Вокзальная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:0125) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006886)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.9519; 2023: 0; 2024: 0 | 38.9519
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2682 | Газопровод-ввод к жилому дому № 96 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:0089) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006108) | 0.016 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 35.9767; 2023: 0; 2024: 0 | 35.9767 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 96 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:0089) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006108)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 31.3257; 2023: 0; 2024: 0 | 31.3257
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2683 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по пер. Урожайный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:0050) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007159) | 0.0038 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 63.729; 2024: 0 | 63.729 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по пер. Урожайный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:0050) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007159)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 56.6272; 2024: 0 | 56.6272
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2684 | Газопровод-ввод к жилому дому № 58 по ул. Милицейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310114:0068) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006888) | 0.001 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.757; 2023: 0; 2024: 0 | 43.757 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 58 по ул. Милицейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310114:0068) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006888)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 39.1059; 2023: 0; 2024: 0 | 39.1059
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2685 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по пер. Гоголя в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:142) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007160) | 0.0038 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 105.2343; 2024: 0 | 105.2343 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по пер. Гоголя в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:142) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007160)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 98.1325; 2024: 0 | 98.1325
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2686 | Газопровод-ввод к жилому дому № 87 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:0001) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007161) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 87 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:0001) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007161)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2687 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Рыбацкий в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:271) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006268) | 0.0252 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 59.3745; 2023: 0; 2024: 0 | 59.3745 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Рыбацкий в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:271) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006268)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 54.7234; 2023: 0; 2024: 0 | 54.7234
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2688 | Газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310114:100) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006889) | 0.0106 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 37.687; 2023: 0; 2024: 0 | 37.687 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310114:100) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006889)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 33.036; 2023: 0; 2024: 0 | 33.036
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2689 | Распределительный газопровод в г. Омутнинске и д. Осокино Омутнинского района Кировской области (3 очередь строительства) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001301) | 35.7126 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 308779.6175; 2024: 0 | 308779.6175 | построен распределительный газопровод в г. Омутнинске и д. Осокино Омутнинского района Кировской области (3 очередь строительства) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-001301)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 305697.4479; 2024: 0 | 305697.4479
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 3082.1695; 2024: 0 | 3082.1695
2.5.2690 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Авиации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310217:130) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007923) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Авиации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310217:130) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007923)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2691 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4, кв. 2 по ул.Спортивная в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003092) | 0.0087 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 88.1463; 2024: 0 | 88.1463 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4, кв. 2 по ул.Спортивная в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003092)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 81.0446; 2024: 0 | 81.0446
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2692 | Газопровод-ввод к жилому дому № 90 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:0018) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006109) | 0.0221 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 49.4368; 2023: 0; 2024: 0 | 49.4368 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 90 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:0018) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006109)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 44.7858; 2023: 0; 2024: 0 | 44.7858
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2693 | Газопровод-ввод к жилому дому № 100 по ул.Стальская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003094) | 0.0119 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 47.9027; 2023: 0; 2024: 0 | 47.9027 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 100 по ул.Стальская в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003094)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 43.2516; 2023: 0; 2024: 0 | 43.2516
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2694 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул.Спартака в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003097) | 0.0078 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 52.3581; 2023: 0; 2024: 0 | 52.3581 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул.Спартака в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003097)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 47.7071; 2023: 0; 2024: 0 | 47.7071
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2695 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:0012) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006890) | 0.0078 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 47.2917; 2023: 0; 2024: 0 | 47.2917 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:0012) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006890)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 42.6406; 2023: 0; 2024: 0 | 42.6406
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2696 | Газопровод-ввод к жилому дому №98 по ул. Октябрьская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310145:109) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004544) | 0.0065 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 45.1479; 2023: 0; 2024: 0 | 45.1479 | построен газопровод-ввод к жилому дому №98 по ул. Октябрьская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310145:109) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004544)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 40.4968; 2023: 0; 2024: 0 | 40.4968
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2697 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по пер. Кузнечный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010158:91) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004545) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 119.23; 2024: 0 | 119.23 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по пер. Кузнечный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010158:91) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004545)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 112.1283; 2024: 0 | 112.1283
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2698 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Горького в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010151:0092) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004546) | 0.0082 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 53.6335; 2023: 0; 2024: 0 | 53.6335 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Горького в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010151:0092) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004546)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 48.9825; 2023: 0; 2024: 0 | 48.9825
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2699 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010133:74) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004547) | 0.0395 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 69.0767; 2023: 0; 2024: 0 | 69.0767 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010133:74) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004547)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 64.4257; 2023: 0; 2024: 0 | 64.4257
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2700 | Газопровод-ввод к жилому дому № 98, кв. 2 по ул. Буденного в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310177:0060) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004103) | 0.0106 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 94.9476; 2023: 0; 2024: 0 | 94.9476 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 98, кв. 2 по ул. Буденного в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310177:0060) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004103)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 90.2966; 2023: 0; 2024: 0 | 90.2966
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2701 | Газопровод-ввод к жилому дому №30 по ул. Разина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310157:15) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004548) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 44.9659; 2023: 0; 2024: 0 | 44.9659 | построен газопровод-ввод к жилому дому №30 по ул. Разина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310157:15) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004548)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 40.3148; 2023: 0; 2024: 0 | 40.3148
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2702 | Газопровод-ввод к жилому дому № 65 по ул. Герцена в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010117:0037) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004102) | 0.0177 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 45.2051; 2023: 0; 2024: 0 | 45.2051 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 65 по ул. Герцена в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010117:0037) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004102)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 40.554; 2023: 0; 2024: 0 | 40.554
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2703 | Газопровод-ввод к жилому дому №86 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310159:126) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004549) | 0.0136 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 42.9657; 2023: 0; 2024: 0 | 42.9657 | построен газопровод-ввод к жилому дому №86 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310159:126) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004549)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.3146; 2023: 0; 2024: 0 | 38.3146
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2704 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Чапаева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310143:0131) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004550) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.9267; 2023: 0; 2024: 0 | 46.9267 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Чапаева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310143:0131) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004550)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 42.2757; 2023: 0; 2024: 0 | 42.2757
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2705 | Газопровод-ввод к жилому дому № 50 по ул. Пугачева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:93) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005355) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 38.8916; 2023: 0; 2024: 0 | 38.8916 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 50 по ул. Пугачева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:93) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005355)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 34.2406; 2023: 0; 2024: 0 | 34.2406
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2706 | Газопровод-ввод к жилому дому №31 по ул. Тургенева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010171:234) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005198) | 0.0195 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 27.5504; 2023: 0; 2024: 0 | 27.5504 | построен газопровод-ввод к жилому дому №31 по ул. Тургенева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010171:234) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005198)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 22.8994; 2023: 0; 2024: 0 | 22.8994
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2707 | Газопровод-ввод к жилому дому №28 по ул. Тургенева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010176:14) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004551) | 0.067 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 128.9171; 2023: 0; 2024: 0 | 128.9171 | построен газопровод-ввод к жилому дому №28 по ул. Тургенева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010176:14) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004551)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 124.2661; 2023: 0; 2024: 0 | 124.2661
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2708 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Шишкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:0010) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005684) | 0.0073 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.8676; 2023: 0; 2024: 0 | 46.8676 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Шишкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:0010) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005684)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 42.2165; 2023: 0; 2024: 0 | 42.2165
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2709 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 кв.1 по ул. Спортивная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:227) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004553) | 0.0098 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 100.5879; 2024: 0 | 100.5879 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 кв.1 по ул. Спортивная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:227) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004553)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 93.4862; 2024: 0 | 93.4862
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2710 | Газопровод-ввод к жилому дому №70 по ул. Воровского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:96) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004554) | 0.017 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 54.8383; 2023: 0; 2024: 0 | 54.8383 | построен газопровод-ввод к жилому дому №70 по ул. Воровского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:96) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004554)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 50.1873; 2023: 0; 2024: 0 | 50.1873
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2711 | Газопровод-ввод к жилому дому № 57 по ул. Урицкого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:24) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005356) | 0.0181 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 48.2959; 2023: 0; 2024: 0 | 48.2959 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 57 по ул. Урицкого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:24) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005356)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 43.6448; 2023: 0; 2024: 0 | 43.6448
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2712 | Газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Крупской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010138:212) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004556) | 0.0137 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 100.6768; 2024: 0 | 100.6768 | построен газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Крупской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010138:212) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004556)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 93.5751; 2024: 0 | 93.5751
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2713 | Газопровод-ввод к жилому дому №15 по ул. Пушкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310143:0065) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005103) | 0.0034 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 52.1786; 2023: 0; 2024: 0 | 52.1786 | построен газопровод-ввод к жилому дому №15 по ул. Пушкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310143:0065) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005103)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 47.5275; 2023: 0; 2024: 0 | 47.5275
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2714 | Газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. 30-летия Победы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:0012) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005685) | 0.0157 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 58.2478; 2023: 0; 2024: 0 | 58.2478 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. 30-летия Победы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:0012) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005685)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.5968; 2023: 0; 2024: 0 | 53.5968
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2715 | Газопровод-ввод к жилому дому № 53 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310131:63) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005686) | 0.0692 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 275.7199; 2024: 0 | 275.7199 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 53 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310131:63) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005686)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 268.6182; 2024: 0 | 268.6182
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2716 | Газопровод-ввод к жилому дому № 75 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0073) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005687) | 0.021 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 124.6103; 2024: 0 | 124.6103 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 75 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0073) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005687)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 117.5085; 2024: 0 | 117.5085
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2717 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по пер. Стадионный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:159) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004557) | 0.0115 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 70.923; 2023: 0; 2024: 0 | 70.923 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по пер. Стадионный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:159) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004557)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 66.2719; 2023: 0; 2024: 0 | 66.2719
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2718 | Газопровод-ввод к жилому дому №59 по ул. Буденного в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010173:0118) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004558) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому №59 по ул. Буденного в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010173:0118) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004558)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2719 | Газопровод-ввод к жилому дому № 48 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:115) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007162) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 123.6037; 2024: 0 | 123.6037 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 48 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:115) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007162)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 116.502; 2024: 0 | 116.502
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2720 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0002) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005688) | 0.0143 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 67.8045; 2023: 0; 2024: 0 | 67.8045 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0002) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005688)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 63.1534; 2023: 0; 2024: 0 | 63.1534
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2721 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010117:86) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005689) | 0.0188 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 53.5311; 2023: 0; 2024: 0 | 53.5311 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010117:86) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005689)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 48.8801; 2023: 0; 2024: 0 | 48.8801
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2722 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Коммуны в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:163) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005690) | 0.0761 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 123.0814; 2023: 0; 2024: 0 | 123.0814 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Коммуны в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:163) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005690)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 118.4304; 2023: 0; 2024: 0 | 118.4304
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2723 | Газопровод-ввод к жилому дому № 88 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:0077) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006110) | 0.019 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 38.8411; 2023: 0; 2024: 0 | 38.8411 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 88 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:0077) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006110)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 34.19; 2023: 0; 2024: 0 | 34.19
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2724 | Газопровод-ввод к жилому дому №135 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010162:0115) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004559) | 0.0191 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 117.487; 2023: 0; 2024: 0 | 117.487 | построен газопровод-ввод к жилому дому №135 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010162:0115) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004559)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 112.8359; 2023: 0; 2024: 0 | 112.8359
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2725 | Газопровод-ввод к жилому дому №94 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010166:93) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004560) | 0.0066 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 71.8325; 2023: 0; 2024: 0 | 71.8325 | построен газопровод-ввод к жилому дому №94 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010166:93) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004560)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 67.1815; 2023: 0; 2024: 0 | 67.1815
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2726 | Газопровод-ввод к жилому дому №98 кв.1 по ул. Буденного в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310177:0060) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004562) | 0.0653 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 112.9629; 2023: 0; 2024: 0 | 112.9629 | построен газопровод-ввод к жилому дому №98 кв.1 по ул. Буденного в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310177:0060) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004562)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 108.3119; 2023: 0; 2024: 0 | 108.3119
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2727 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Энгельса в г. Омутнинск (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003575) | 0.0054 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 40.3089; 2023: 0; 2024: 0 | 40.3089 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Энгельса в г. Омутнинск (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003575)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 35.6578; 2023: 0; 2024: 0 | 35.6578
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2728 | Газопровод-ввод к жилому дому №61А по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:165) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004563) | 0.0183 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 56.6437; 2023: 0; 2024: 0 | 56.6437 | построен газопровод-ввод к жилому дому №61А по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:165) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004563)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 51.9926; 2023: 0; 2024: 0 | 51.9926
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2729 | Газопровод-ввод к жилому дому №37 по ул. Октябрьская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010138:0097) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004564) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому №37 по ул. Октябрьская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010138:0097) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004564)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2730 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 кв. 1 по ул. Кривцова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310202:181) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007924) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 кв. 1 по ул. Кривцова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310202:181) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007924)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2731 | Газопровод-ввод к жилому дому №86 по ул. Октябрьская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:167) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004566) | 0.0113 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 48.2965; 2023: 0; 2024: 0 | 48.2965 | построен газопровод-ввод к жилому дому №86 по ул. Октябрьская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:167) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004566)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 43.6455; 2023: 0; 2024: 0 | 43.6455
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2732 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 кв.2 по ул. Спортивная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310219:209) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004567) | 0.0054 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 74.5709; 2024: 0 | 74.5709 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 кв.2 по ул. Спортивная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310219:209) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004567)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 67.4692; 2024: 0 | 67.4692
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2733 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Энгельса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310221:173) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005691) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 58.8914; 2023: 0; 2024: 0 | 58.8914 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Энгельса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310221:173) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005691)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 54.2403; 2023: 0; 2024: 0 | 54.2403
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2734 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010130:052) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005692) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 38.7977; 2023: 0; 2024: 0 | 38.7977 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010130:052) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005692)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 34.1467; 2023: 0; 2024: 0 | 34.1467
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2735 | Газопровод-ввод к жилому дому № 60 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310221:61) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006891) | 0.015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 89.3327; 2023: 0; 2024: 0 | 89.3327 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 60 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310221:61) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006891)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 84.6816; 2023: 0; 2024: 0 | 84.6816
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2736 | Газопровод-ввод к жилому дому №73 по ул. Шахровская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310174:131) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004568) | 0.0121 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 51.9452; 2023: 0; 2024: 0 | 51.9452 | построен газопровод-ввод к жилому дому №73 по ул. Шахровская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310174:131) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004568)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 47.2942; 2023: 0; 2024: 0 | 47.2942
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2737 | Газопровод-ввод к жилому дому №22 по ул. Ленина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010150:108) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004569) | 0.0071 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 37.2262; 2023: 0; 2024: 0 | 37.2262 | построен газопровод-ввод к жилому дому №22 по ул. Ленина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010150:108) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004569)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 32.5752; 2023: 0; 2024: 0 | 32.5752
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2738 | Газопровод-ввод к жилому дому №117 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:143) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004570) | 0.0117 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 74.0255; 2023: 0; 2024: 0 | 74.0255 | построен газопровод-ввод к жилому дому №117 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:143) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004570)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 69.3744; 2023: 0; 2024: 0 | 69.3744
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2739 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Пугачева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:91) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005357) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 57.1257; 2023: 0; 2024: 0 | 57.1257 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Пугачева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:91) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005357)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 52.4746; 2023: 0; 2024: 0 | 52.4746
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2740 | Распределительный газопровод в г. Омутнинске и д. Осокино Омутнинского района Кировской области (4 очередь строительства) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004164) | 3.479 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 28187.5425; 2024: 0 | 28187.5425 | построен распределительный газопровод в г. Омутнинске и д. Осокино Омутнинского района Кировской области (4 очередь строительства) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004164)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 28152.0339; 2024: 0 | 28152.0339
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 35.5086; 2024: 0 | 35.5086
2.5.2741 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010103:116) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004090) | 0.0068 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 35.1073; 2023: 0; 2024: 0 | 35.1073 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010103:116) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004090)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 30.4562; 2023: 0; 2024: 0 | 30.4562
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2742 | Газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Спартака в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:116) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004571) | 0.0075 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 25.621; 2023: 0; 2024: 0 | 25.621 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Спартака в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:116) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004571)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 20.9699; 2023: 0; 2024: 0 | 20.9699
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2743 | Газопровод-ввод к жилому дому №29 по ул. Чиговская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310145:067) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004572) | 0.0109 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 35.6543; 2023: 0; 2024: 0 | 35.6543 | построен газопровод-ввод к жилому дому №29 по ул. Чиговская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310145:067) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004572)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 31.0032; 2023: 0; 2024: 0 | 31.0032
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2744 | Газопровод-ввод к жилому дому №18 по пер. Кошевого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:109) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004573) | 0.0237 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 32.8297; 2023: 0; 2024: 0 | 32.8297 | построен газопровод-ввод к жилому дому №18 по пер. Кошевого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:109) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004573)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 28.1787; 2023: 0; 2024: 0 | 28.1787
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2745 | Газопровод-ввод к жилому дому №24 по ул. Больничная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010151:093) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004574) | 0.0055 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 26.4442; 2023: 0; 2024: 0 | 26.4442 | построен газопровод-ввод к жилому дому №24 по ул. Больничная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010151:093) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004574)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 21.7932; 2023: 0; 2024: 0 | 21.7932
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2746 | Газопровод-ввод к жилому дому №72 по ул. Воровского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:004) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004575) | 0.0175 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 29.6887; 2023: 0; 2024: 0 | 29.6887 | построен газопровод-ввод к жилому дому №72 по ул. Воровского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:004) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004575)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 25.0377; 2023: 0; 2024: 0 | 25.0377
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2747 | Газопровод-ввод к жилому дому №43 по ул. Милицейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:081) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004576) | 0.001 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 15.1362; 2023: 0; 2024: 0 | 15.1362 | построен газопровод-ввод к жилому дому №43 по ул. Милицейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:081) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004576)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 10.4851; 2023: 0; 2024: 0 | 10.4851
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2748 | Газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Басманова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310125:138) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004577) | 0.0047 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 26.4193; 2023: 0; 2024: 0 | 26.4193 | построен газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Басманова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310125:138) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004577)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 21.7682; 2023: 0; 2024: 0 | 21.7682
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2749 | Газопровод-ввод к жилому дому №75 по ул. Комсомольская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:142) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004578) | 0.0131 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 30.99; 2023: 0; 2024: 0 | 30.99 | построен газопровод-ввод к жилому дому №75 по ул. Комсомольская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:142) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004578)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 26.339; 2023: 0; 2024: 0 | 26.339
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2750 | Газопровод-ввод к жилому дому №82 по ул. Воровского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:86) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005156) | 0.0233 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 65.9843; 2023: 0; 2024: 0 | 65.9843 | построен газопровод-ввод к жилому дому №82 по ул. Воровского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:86) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005156)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 61.3332; 2023: 0; 2024: 0 | 61.3332
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2751 | Газопровод-ввод к жилому дому №77 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:065) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005157) | 0.0085 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 29.2967; 2023: 0; 2024: 0 | 29.2967 | построен газопровод-ввод к жилому дому №77 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:065) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005157)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 24.6456; 2023: 0; 2024: 0 | 24.6456
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2752 | Распределительный газопровод в д. Конец Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Конец, код объекта 043-21-589-004158) | 1.7954 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 11303.2627; 2024: 0 | 11303.2627 | построен распределительный газопровод в д. Конец Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Конец, код объекта 043-21-589-004158)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 11147.0249; 2024: 0 | 11147.0249
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 156.2378; 2024: 0 | 156.2378
2.5.2753 | Распределительный газопровод в д. Нижние Кропачи Слободского района (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Нижние Кропачи, код объекта 043-21-589-004159) | 3.62 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 23391.1844; 2024: 0 | 23391.1844 | построен распределительный газопровод в д. Нижние Кропачи Слободского района (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Нижние Кропачи, код объекта 043-21-589-004159)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 22908.2674; 2024: 0 | 22908.2674
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 482.917; 2024: 0 | 482.917
2.5.2754 | Распределительный газопровод в д. Большие Сколотни Слободского района (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Большие Сколотни, код объекта 043-21-589-004160) | 8.691 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 46152.7941 | 46152.7941 | построен распределительный газопровод в д. Большие Сколотни Слободского района (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Большие Сколотни, код объекта 043-21-589-004160)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 45542.0462 | 45542.0462
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 610.7479 | 610.7479
2.5.2755 | Распределительный газопровод в д. Мокины Слободского района (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Мокины, код объекта 043-21-589-004161) | 1.3452 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 10274.4569; 2024: 0 | 10274.4569 | построен распределительный газопровод в д. Мокины Слободского района (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Мокины, код объекта 043-21-589-004161)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 10224.7449; 2024: 0 | 10224.7449
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 49.712; 2024: 0 | 49.712
2.5.2756 | Распределительный газопровод в с. Волково Слободского района (Слободской район, Ленинское сельское поселение, с. Волково, код объекта 043-21-589-004162) | 10.025 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 78512.9485 | 78512.9485 | построен распределительный газопровод в с. Волково Слободского района (Слободской район, Ленинское сельское поселение, с. Волково, код объекта 043-21-589-004162)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 77959.0143 | 77959.0143
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 553.9342 | 553.9342
2.5.2757 | Газопровод-ввод к жилому дому № 39 кв. 1 по ул. Рабочая в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400122:38) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-005364) | 0.0045 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 72.311; 2023: 0; 2024: 0 | 72.311 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 39 кв. 1 по ул. Рабочая в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400122:38) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-005364)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 67.66; 2023: 0; 2024: 0 | 67.66
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2758 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5а по ул. Базарная в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400152:59) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-005365) | 0.0015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 35.7876; 2023: 0; 2024: 0 | 35.7876 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5а по ул. Базарная в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400152:59) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-005365)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 31.1365; 2023: 0; 2024: 0 | 31.1365
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2759 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:93) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005370) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 61.1037; 2023: 0; 2024: 0 | 61.1037 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:93) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005370)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 56.4527; 2023: 0; 2024: 0 | 56.4527
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2760 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7а по ул. Преображенская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1176) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-005380) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7а по ул. Преображенская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1176) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-005380)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2761 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Королевская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:734) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-005381) | 0.0045 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.7643; 2023: 0; 2024: 0 | 46.7643 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Королевская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:734) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-005381)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 42.1133; 2023: 0; 2024: 0 | 42.1133
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2762 | Газопровод-ввод к жилому дому № 75 по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:150) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005386) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 59.0659; 2023: 0; 2024: 0 | 59.0659 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 75 по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:150) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005386)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 54.4149; 2023: 0; 2024: 0 | 54.4149
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2763 | Газопровод-ввод к жилому дому № 84А по ул. Дерышева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310172:154) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005397) | 0.016 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 121.0694; 2024: 0 | 121.0694 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 84А по ул. Дерышева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310172:154) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005397)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 113.9676; 2024: 0 | 113.9676
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2764 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:32) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005399) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 81.7437; 2024: 0 | 81.7437 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:32) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005399)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 74.642; 2024: 0 | 74.642
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2765 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Луговая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:133) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005407) | 0.0025 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 44.6675; 2023: 0; 2024: 0 | 44.6675 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Луговая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:133) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005407)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 40.0164; 2023: 0; 2024: 0 | 40.0164
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2766 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1К по ул. Слободская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:154) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005408) | 0.021 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 78.0217; 2023: 0; 2024: 0 | 78.0217 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1К по ул. Слободская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:154) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005408)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 73.3706; 2023: 0; 2024: 0 | 73.3706
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2767 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:62) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005416) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 42.4753; 2023: 0; 2024: 0 | 42.4753 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:62) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005416)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.8243; 2023: 0; 2024: 0 | 37.8243
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2768 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Северная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:8) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005418) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 61.6348; 2023: 0; 2024: 0 | 61.6348 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Северная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:8) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005418)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 56.9837; 2023: 0; 2024: 0 | 56.9837
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2769 | Газопровод-ввод к жилому дому № 55 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:47) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005422) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 44.4992; 2024: 0 | 44.4992 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 55 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:47) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005422)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 37.3975; 2024: 0 | 37.3975
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2770 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Екатерининская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310156:81) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005430) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 129.1214; 2024: 0 | 129.1214 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Екатерининская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310156:81) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005430)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 122.0197; 2024: 0 | 122.0197
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2771 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Лесопарковая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:78) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005435) | 0.0035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 67.5998; 2024: 0 | 67.5998 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Лесопарковая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:78) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005435)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 60.4981; 2024: 0 | 60.4981
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2772 | Газопровод-ввод к жилому дому № 88 кв. 1 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:33) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005437) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 63.9203; 2023: 0; 2024: 0 | 63.9203 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 88 кв. 1 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:33) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005437)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 59.2692; 2023: 0; 2024: 0 | 59.2692
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2773 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Пионерская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320163:50) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005438) | 0.02 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 66.8494; 2023: 0; 2024: 0 | 66.8494 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Пионерская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320163:50) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005438)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 62.1983; 2023: 0; 2024: 0 | 62.1983
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2774 | Газопровод-ввод к жилому дому № 88 кв. 2 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:33) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005445) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 76.6278; 2023: 0; 2024: 0 | 76.6278 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 88 кв. 2 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:33) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005445)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 71.9767; 2023: 0; 2024: 0 | 71.9767
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2775 | Газопровод-ввод к жилому дому № 153 по ул. Советская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320147:15) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005449) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 81.5573; 2024: 0 | 81.5573 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 153 по ул. Советская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320147:15) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005449)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 74.4556; 2024: 0 | 74.4556
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2776 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Рождественская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310145:65) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005452) | 0.029 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 189.8285; 2024: 0 | 189.8285 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Рождественская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310145:65) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005452)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 182.7268; 2024: 0 | 182.7268
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2777 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5а по ул. Северная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:284) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-005457) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 121.8503; 2023: 0; 2024: 0 | 121.8503 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5а по ул. Северная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:284) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-005457)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 117.1992; 2023: 0; 2024: 0 | 117.1992
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2778 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Зеленая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:1273) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-005464) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 86.5727; 2024: 0 | 86.5727 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Зеленая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:1273) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-005464)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 79.471; 2024: 0 | 79.471
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2779 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Центральная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:458) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-005481) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 45.2949; 2023: 0; 2024: 0 | 45.2949 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Центральная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:458) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-005481)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 40.6439; 2023: 0; 2024: 0 | 40.6439
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2780 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Березовая в д. Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:1397) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Бабичи, код объекта 043-21-589-005484) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 120.6547; 2024: 0 | 120.6547 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Березовая в д. Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:1397) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Бабичи, код объекта 043-21-589-005484)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 113.5529; 2024: 0 | 113.5529
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2781 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Радостная в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:495) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-005485) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 55.6206; 2023: 0; 2024: 0 | 55.6206 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Радостная в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:495) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-005485)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 50.9695; 2023: 0; 2024: 0 | 50.9695
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2782 | Газопровод-ввод к жилому дому № 45 по ул. Спасская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:442) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-005489) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 83.0835; 2024: 0 | 83.0835 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 45 по ул. Спасская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:442) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-005489)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 75.9818; 2024: 0 | 75.9818
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2783 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Мира в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370402:469) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-005490) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 64.8154; 2023: 0; 2024: 0 | 64.8154 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Мира в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370402:469) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-005490)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 60.1643; 2023: 0; 2024: 0 | 60.1643
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2784 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Изумрудная в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:721) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-005491) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 77.5815; 2023: 0; 2024: 0 | 77.5815 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Изумрудная в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:721) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-005491)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 72.9304; 2023: 0; 2024: 0 | 72.9304
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2785 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Внуковская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:598) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-005492) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 61.6602; 2024: 0 | 61.6602 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Внуковская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:598) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-005492)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 54.5585; 2024: 0 | 54.5585
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2786 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по пер. Дружбы в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:729) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-005493) | 0.017 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 137.7942; 2023: 0; 2024: 0 | 137.7942 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по пер. Дружбы в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:729) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-005493)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 133.1432; 2023: 0; 2024: 0 | 133.1432
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2787 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Лесная в д. Луза Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390604:166) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Луза, код объекта 043-21-589-005494) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 52.5577; 2023: 0; 2024: 0 | 52.5577 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Лесная в д. Луза Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390604:166) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Луза, код объекта 043-21-589-005494)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 47.9067; 2023: 0; 2024: 0 | 47.9067
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2788 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Родниковая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:482) (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Верхние Кропачи, код объекта 043-21-589-005497) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.0025; 2023: 0; 2024: 0 | 46.0025 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Родниковая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:482) (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Верхние Кропачи, код объекта 043-21-589-005497)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.3515; 2023: 0; 2024: 0 | 41.3515
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2789 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Лесная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090107:91) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-005504) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 32.4144; 2023: 0; 2024: 0 | 32.4144 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Лесная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090107:91) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-005504)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 27.7633; 2023: 0; 2024: 0 | 27.7633
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2790 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11А по ул. Евгения Родионова в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:882) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-005505) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 36.027; 2023: 0; 2024: 0 | 36.027 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11А по ул. Евгения Родионова в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:882) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-005505)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 31.3759; 2023: 0; 2024: 0 | 31.3759
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2791 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Лесная в д. Пантелеевы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090202:0307) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Пантелеевы, код объекта 043-21-589-005507) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 76.6254; 2024: 0 | 76.6254 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Лесная в д. Пантелеевы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090202:0307) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Пантелеевы, код объекта 043-21-589-005507)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 69.5237; 2024: 0 | 69.5237
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2792 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6а в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090609:104) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-005509) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 114.8563; 2024: 0 | 114.8563 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6а в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090609:104) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-005509)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 107.7546; 2024: 0 | 107.7546
2.5.2793 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Проезжая в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:183) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-005510) | 0.0045 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 66.2546; 2024: 0 | 66.2546 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Проезжая в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:183) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-005510)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 59.1529; 2024: 0 | 59.1529
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2794 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Славная в д. Семаки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1497) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Семаки, код объекта 043-21-589-005511) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Славная в д. Семаки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1497) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Семаки, код объекта 043-21-589-005511)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2795 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9А по ул. Центральная в д. Семаки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:080601:505) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Семаки, код объекта 043-21-589-005512) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 44.7763; 2023: 0; 2024: 0 | 44.7763 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9А по ул. Центральная в д. Семаки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:080601:505) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Семаки, код объекта 043-21-589-005512)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 40.1252; 2023: 0; 2024: 0 | 40.1252
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2796 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Ясная в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1105) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-005514) | 0.0035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 42.0368; 2024: 0 | 42.0368 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Ясная в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1105) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-005514)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 34.9351; 2024: 0 | 34.9351
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2797 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Кленовая в д. Митино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2670) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, дер. Митино, код объекта 043-21-589-006435) | 0.047 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 335.1819; 2024: 0 | 335.1819 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Кленовая в д. Митино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2670) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, дер. Митино, код объекта 043-21-589-006435)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 328.0802; 2024: 0 | 328.0802
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2798 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Панорамная в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:663) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-006792) | 0.0045 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 37.7523; 2023: 0; 2024: 0 | 37.7523 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Панорамная в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:663) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-006792)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 33.1012; 2023: 0; 2024: 0 | 33.1012
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2799 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Панорамная в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:664) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-006793) | 0.0055 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 38.4901; 2023: 0; 2024: 0 | 38.4901 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Панорамная в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:664) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-006793)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 33.839; 2023: 0; 2024: 0 | 33.839
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2800 | Распределительный газопровод по ул. Айвазовского, ул. Васнецова в д. Шихово Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-005730) | 0.4815 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 3954.8562; 2024: 0 | 3954.8562 | построен распределительный газопровод по ул. Айвазовского, ул. Васнецова в д. Шихово Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-005730)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 3819.9235; 2024: 0 | 3819.9235
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 134.9327; 2024: 0 | 134.9327
2.5.2801 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Репина в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2826) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008385) | 0.0525 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 172.813; 2024: 0 | 172.813 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Репина в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2826) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008385)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 165.7112; 2024: 0 | 165.7112
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2802 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Рубиновая в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:212) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-006734) | 0.0065 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.21; 2023: 0; 2024: 0 | 43.21 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Рубиновая в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:212) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-006734)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.5589; 2023: 0; 2024: 0 | 38.5589
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2803 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Рубиновая в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:763) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-006735) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 32.2497; 2023: 0; 2024: 0 | 32.2497 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Рубиновая в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:763) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-006735)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 27.5986; 2023: 0; 2024: 0 | 27.5986
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2804 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Косинская в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:454) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-006736) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 33.5638; 2023: 0; 2024: 0 | 33.5638 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Косинская в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:454) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-006736)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 28.9128; 2023: 0; 2024: 0 | 28.9128
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2805 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Косинская в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:457) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-006737) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 46.1743; 2024: 0 | 46.1743 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Косинская в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:457) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-006737)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 39.0726; 2024: 0 | 39.0726
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2806 | Распределительный газопровод по ул. Герцена, ул. Пролетарской, ул. Екатерининской, ул. Свободы, ул. Луначарского, пер. Доброму, ул. Первомайской в г. Слободском (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006919) | 0.4581 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 2593.2447; 2024: 0 | 2593.2447 | построен распределительный газопровод по ул. Герцена, ул. Пролетарской, ул. Екатерининской, ул. Свободы, ул. Луначарского, пер. Доброму, ул. Первомайской в г. Слободском (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006919)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 2529.3293; 2024: 0 | 2529.3293
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 63.9155; 2024: 0 | 63.9155
2.5.2807 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Есенина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:19) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007163) | 0.0038 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 51.6512; 2024: 0 | 51.6512 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Есенина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:19) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007163)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 44.5495; 2024: 0 | 44.5495
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2808 | Газопровод-ввод к жилому дому № 76 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:164) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006892) | 0.0045 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 61.272; 2023: 0; 2024: 0 | 61.272 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 76 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:164) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006892)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 56.6209; 2023: 0; 2024: 0 | 56.6209
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2809 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Гоголя в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:130) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007164) | 0.0018 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 96.4869; 2024: 0 | 96.4869 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Гоголя в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:130) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007164)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 89.3852; 2024: 0 | 89.3852
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2810 | Газопровод-ввод к жилому дому № 59 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:39) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005518) | 0.0127 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 52.0862; 2023: 0; 2024: 0 | 52.0862 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 59 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:39) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005518)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 47.4351; 2023: 0; 2024: 0 | 47.4351
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2811 | Газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:115) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005519) | 0.0191 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 60.1593; 2023: 0; 2024: 0 | 60.1593 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:115) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005519)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 55.5082; 2023: 0; 2024: 0 | 55.5082
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2812 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Коммуны в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310125:66) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005520) | 0.0181 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 76.115; 2023: 0; 2024: 0 | 76.115 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Коммуны в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310125:66) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005520)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 71.4639; 2023: 0; 2024: 0 | 71.4639
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2813 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Суворова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010165:182) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005521) | 0.0125 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.6375; 2023: 0; 2024: 0 | 46.6375 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Суворова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010165:182) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005521)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.9864; 2023: 0; 2024: 0 | 41.9864
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2814 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Урицкого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010117:81) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005522) | 0.0413 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 72.2564; 2023: 0; 2024: 0 | 72.2564 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Урицкого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010117:81) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005522)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 67.6053; 2023: 0; 2024: 0 | 67.6053
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2815 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 1 по ул. Спортивная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310219:176) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005523) | 0.0088 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 82.4049; 2024: 0 | 82.4049 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 1 по ул. Спортивная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310219:176) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005523)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 75.3032; 2024: 0 | 75.3032
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2816 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Подгорная в с. Залазна Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400402:0013) (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-005524) | 0.0054 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 42.8757; 2023: 0; 2024: 0 | 42.8757 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Подгорная в с. Залазна Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400402:0013) (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-005524)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.2246; 2023: 0; 2024: 0 | 38.2246
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2817 | Газопровод-ввод к жилому дому № 45 по ул. Чиговская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010165:199) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005525) | 0.019 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 60.1756; 2023: 0; 2024: 0 | 60.1756 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 45 по ул. Чиговская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010165:199) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005525)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 55.5246; 2023: 0; 2024: 0 | 55.5246
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2818 | Газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Крупской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310177:7) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005526) | 0.0134 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 55.9528; 2023: 0; 2024: 0 | 55.9528 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Крупской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310177:7) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005526)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 51.3018; 2023: 0; 2024: 0 | 51.3018
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2819 | Газопровод-ввод к жилому дому № 67 по ул. Калинина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310143:0154) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005527) | 0.012 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 84.2693; 2024: 0 | 84.2693 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 67 по ул. Калинина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310143:0154) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005527)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 77.1675; 2024: 0 | 77.1675
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2820 | Газопровод-ввод к жилому дому № 61 по ул. Урицкого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:0010) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005528) | 0.0064 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.8174; 2023: 0; 2024: 0 | 43.8174 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 61 по ул. Урицкого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:0010) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005528)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 39.1664; 2023: 0; 2024: 0 | 39.1664
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2821 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Лермонтова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010117:49) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005529) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 51.4391; 2023: 0; 2024: 0 | 51.4391 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Лермонтова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010117:49) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005529)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 46.7881; 2023: 0; 2024: 0 | 46.7881
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2822 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Набережная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010138:0015) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005530) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Набережная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010138:0015) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005530)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2823 | Газопровод-ввод к жилому дому № 97 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010176:33) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005531) | 0.0205 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 59.8206; 2023: 0; 2024: 0 | 59.8206 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 97 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010176:33) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005531)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 55.1695; 2023: 0; 2024: 0 | 55.1695
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2824 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Чиговская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010163:231) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005532) | 0.019 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 58.6482; 2023: 0; 2024: 0 | 58.6482 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Чиговская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010163:231) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005532)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.9971; 2023: 0; 2024: 0 | 53.9971
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2825 | Газопровод-ввод к жилому дому № 72 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:140) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005534) | 0.0088 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 48.2392; 2023: 0; 2024: 0 | 48.2392 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 72 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:140) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005534)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 43.5882; 2023: 0; 2024: 0 | 43.5882
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2826 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Солнечная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:493) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-006913) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Солнечная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:493) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-006913)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2827 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9а по ул. Беляевская в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:0146) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-006851) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9а по ул. Беляевская в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:0146) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-006851)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2828 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Каштановая в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1783) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-006914) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Каштановая в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1783) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-006914)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2829 | Газопровод-ввод к з/у № 47 по ул. Рождественская в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380820:243) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-005542) | 0.018 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 116.6364; 2023: 0; 2024: 0 | 116.6364 | построен газопровод-ввод к з/у № 47 по ул. Рождественская в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380820:243) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-005542)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 111.9854; 2023: 0; 2024: 0 | 111.9854
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2830 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Песчанская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310170:112) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005543) | 0.0077 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 40.2643; 2023: 0; 2024: 0 | 40.2643 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Песчанская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310170:112) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005543)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 35.6132; 2023: 0; 2024: 0 | 35.6132
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2831 | Газопровод-ввод к жилому дому № 97 по ул. Ленина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310175:109) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005544) | 0.0221 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 81.2055; 2023: 0; 2024: 0 | 81.2055 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 97 по ул. Ленина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310175:109) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005544)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 76.5545; 2023: 0; 2024: 0 | 76.5545
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2832 | Газопровод-ввод к жилому дому № 82 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310169:0022) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005545) | 0.0045 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 44.8958; 2023: 0; 2024: 0 | 44.8958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 82 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310169:0022) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005545)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 40.2448; 2023: 0; 2024: 0 | 40.2448
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2833 | Газопровод-ввод к жилому дому № 93 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310175:0101) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005546) | 0.0203 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 52.2651; 2023: 0; 2024: 0 | 52.2651 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 93 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310175:0101) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005546)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 47.6141; 2023: 0; 2024: 0 | 47.6141
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2834 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310159:0146) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005547) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 44.756; 2023: 0; 2024: 0 | 44.756 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310159:0146) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005547)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 40.105; 2023: 0; 2024: 0 | 40.105
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2835 | Газопровод-ввод к жилому дому № 85 по ул. Буденного в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310178:41) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005548) | 0.0203 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.8316; 2023: 0; 2024: 0 | 46.8316 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 85 по ул. Буденного в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310178:41) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005548)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 42.1806; 2023: 0; 2024: 0 | 42.1806
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2836 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Чапаева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:74) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005549) | 0.0113 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 65.2944; 2023: 0; 2024: 0 | 65.2944 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Чапаева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:74) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005549)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 60.6434; 2023: 0; 2024: 0 | 60.6434
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2837 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Разина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010151:115) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005550) | 0.0172 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 58.3387; 2023: 0; 2024: 0 | 58.3387 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Разина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010151:115) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005550)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.6876; 2023: 0; 2024: 0 | 53.6876
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2838 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Пушкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010147:141) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005551) | 0.0152 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 48.0497; 2023: 0; 2024: 0 | 48.0497 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Пушкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010147:141) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005551)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 43.3987; 2023: 0; 2024: 0 | 43.3987
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2839 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 кв.1 по ул. Снежная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010141:022) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005552) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 44.4456; 2023: 0; 2024: 0 | 44.4456 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 кв.1 по ул. Снежная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010141:022) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005552)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 39.7945; 2023: 0; 2024: 0 | 39.7945
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2840 | Газопровод-ввод к жилому дому № 101 по ул. Буденного в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310178:0090) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005553) | 0.0308 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 61.8153; 2023: 0; 2024: 0 | 61.8153 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 101 по ул. Буденного в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310178:0090) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005553)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 57.1643; 2023: 0; 2024: 0 | 57.1643
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2841 | Газопровод-ввод к жилому дому № 68 по ул. Динамо в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010166:0089) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005554) | 0.0323 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 72.7284; 2023: 0; 2024: 0 | 72.7284 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 68 по ул. Динамо в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010166:0089) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005554)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 68.0774; 2023: 0; 2024: 0 | 68.0774
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2842 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310131:0010) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005555) | 0.0056 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 45.1077; 2023: 0; 2024: 0 | 45.1077 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310131:0010) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005555)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 40.4566; 2023: 0; 2024: 0 | 40.4566
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2843 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Хуторской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310143:26) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005556) | 0.0756 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 97.3123; 2023: 0; 2024: 0 | 97.3123 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Хуторской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310143:26) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005556)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 92.6612; 2023: 0; 2024: 0 | 92.6612
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2844 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по пер. Школьный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:61) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005557) | 0.0148 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 52.6114; 2023: 0; 2024: 0 | 52.6114 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по пер. Школьный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:61) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005557)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 47.9604; 2023: 0; 2024: 0 | 47.9604
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2845 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Западная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:257) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005558) | 0.0069 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 54; 2023: 0; 2024: 0 | 54 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Западная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:257) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005558)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.3489; 2023: 0; 2024: 0 | 49.3489
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2846 | Газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Пушкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010162:105) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005559) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 45.2522; 2023: 0; 2024: 0 | 45.2522 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Пушкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010162:105) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005559)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 40.6012; 2023: 0; 2024: 0 | 40.6012
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2847 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Сталеваров в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:107) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005562) | 0.0396 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 100.9294; 2023: 0; 2024: 0 | 100.9294 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Сталеваров в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:107) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005562)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 96.2784; 2023: 0; 2024: 0 | 96.2784
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2848 | Газопровод-ввод к жилому дому № 78 по ул. Герцена в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:106) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005563) | 0.0043 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.3808; 2023: 0; 2024: 0 | 43.3808 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 78 по ул. Герцена в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:106) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005563)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.7297; 2023: 0; 2024: 0 | 38.7297
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2849 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 кв. 2 по ул. Мира в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:0123) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005564) | 0.0275 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 79.3566; 2023: 0; 2024: 0 | 79.3566 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 кв. 2 по ул. Мира в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:0123) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005564)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 74.7056; 2023: 0; 2024: 0 | 74.7056
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2850 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Спартака в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310101:23) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005565) | 0.0123 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 64.9145; 2023: 0; 2024: 0 | 64.9145 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Спартака в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310101:23) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005565)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 60.2634; 2023: 0; 2024: 0 | 60.2634
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2851 | Газопровод-ввод к жилому дому № 88 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0054) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005589) | 0.0126 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 50.6819; 2023: 0; 2024: 0 | 50.6819 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 88 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0054) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005589)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 46.0308; 2023: 0; 2024: 0 | 46.0308
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2852 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010133:73) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005590) | 0.0193 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 51.6439; 2023: 0; 2024: 0 | 51.6439 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010133:73) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005590)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 46.9929; 2023: 0; 2024: 0 | 46.9929
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2853 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Динамо в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310160:74) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005592) | 0.0091 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 68.3609; 2023: 0; 2024: 0 | 68.3609 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Динамо в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310160:74) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005592)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 63.7099; 2023: 0; 2024: 0 | 63.7099
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2854 | Газопровод-ввод к жилому дому № 81 по ул. Воровского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0036) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005593) | 0.0112 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 51.5212; 2023: 0; 2024: 0 | 51.5212 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 81 по ул. Воровского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0036) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005593)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 46.8701; 2023: 0; 2024: 0 | 46.8701
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2855 | Газопровод-ввод к жилому дому № 52 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:113) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007166) | 0.0115 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 138.9116; 2024: 0 | 138.9116 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 52 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:113) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007166)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 131.8098; 2024: 0 | 131.8098
2.5.2856 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Керовский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:4) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007167) | 0.0044 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 51.8246; 2024: 0 | 51.8246 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Керовский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:4) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007167)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 44.7229; 2024: 0 | 44.7229
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2857 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:0146) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005673) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 69.1683; 2024: 0 | 69.1683 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:0146) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005673)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 62.0665; 2024: 0 | 62.0665
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2858 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Урицкого в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310145:52) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005674) | 0.034 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 182.935; 2023: 0; 2024: 0 | 182.935 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Урицкого в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310145:52) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005674)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 178.284; 2023: 0; 2024: 0 | 178.284
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2859 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Солнечный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330107:0215) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005676) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 113.1258; 2024: 0 | 113.1258 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Солнечный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330107:0215) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005676)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 106.0241; 2024: 0 | 106.0241
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2860 | Распределительный газопровод по ул. Вознесенская в с. Никульчино Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, с. Никульчино, код объекта 043-21-589-005595) | 0.2193 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1423.7152; 2024: 0 | 1423.7152 | построен распределительный газопровод по ул. Вознесенская в с. Никульчино Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, с. Никульчино, код объекта 043-21-589-005595)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 1409.5118; 2024: 0 | 1409.5118
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.2034; 2024: 0 | 14.2034
2.5.2861 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Рождественская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:315) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-005680) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 69.6021; 2023: 0; 2024: 0 | 69.6021 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Рождественская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:315) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-005680)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 64.9511; 2023: 0; 2024: 0 | 64.9511
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2862 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Европейская в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:824) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-006798) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Европейская в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:824) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-006798)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2863 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Сосновое кольцо в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:380) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-006738) | 0.0035 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 29.9952; 2023: 0; 2024: 0 | 29.9952 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Сосновое кольцо в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:380) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-006738)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 25.3442; 2023: 0; 2024: 0 | 25.3442
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2864 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Звездная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:627) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-006739) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 51.2572; 2023: 0; 2024: 0 | 51.2572 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Звездная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:627) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-006739)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 46.6062; 2023: 0; 2024: 0 | 46.6062
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2865 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Кольцевая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340615:206) (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Верхние Кропачи, код объекта 043-21-589-007902) | 0.0765 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 550.1974; 2024: 0 | 550.1974 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Кольцевая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340615:206) (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Верхние Кропачи, код объекта 043-21-589-007902)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 543.0957; 2024: 0 | 543.0957
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2866 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Крюковская в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:253) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-005681) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 42.1996; 2023: 0; 2024: 0 | 42.1996 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Крюковская в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:253) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-005681)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.5485; 2023: 0; 2024: 0 | 37.5485
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2867 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Лесная в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:599) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Малые Раскопины, код объекта 043-21-589-005710) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 106.109; 2024: 0 | 106.109 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Лесная в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:599) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Малые Раскопины, код объекта 043-21-589-005710)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 99.0073; 2024: 0 | 99.0073
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2868 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Кедровая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330107:95) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005714) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 75.2111; 2023: 0; 2024: 0 | 75.2111 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Кедровая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330107:95) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005714)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 70.5601; 2023: 0; 2024: 0 | 70.5601
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2869 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Энгельса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310221:175) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005825) | 0.0113 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 47.7413; 2023: 0; 2024: 0 | 47.7413 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Энгельса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310221:175) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005825)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 43.0903; 2023: 0; 2024: 0 | 43.0903
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2870 | Газопровод-ввод к жилому дому № 57 по ул. Крупской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:316) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005715) | 0.0072 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.463; 2023: 0; 2024: 0 | 46.463 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 57 по ул. Крупской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:316) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005715)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.8119; 2023: 0; 2024: 0 | 41.8119
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2871 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Дачная в д. Осокино Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:410301:142) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, д. Осокино, код объекта 043-21-589-005718) | 0.0788 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 67.2018; 2023: 0; 2024: 0 | 67.2018 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Дачная в д. Осокино Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:410301:142) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, д. Осокино, код объекта 043-21-589-005718)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 62.5507; 2023: 0; 2024: 0 | 62.5507
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2872 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310125:101) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006893) | 0.02 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 48.4429; 2023: 0; 2024: 0 | 48.4429 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310125:101) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006893)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 43.7918; 2023: 0; 2024: 0 | 43.7918
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2873 | Газопровод-ввод к жилому дому № 121 по ул. Пролетарская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:0084) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005720) | 0.0198 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 59.7678; 2023: 0; 2024: 0 | 59.7678 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 121 по ул. Пролетарская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:0084) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005720)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 55.1168; 2023: 0; 2024: 0 | 55.1168
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2874 | Газопровод-ввод к жилому дому № 72 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:166) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006894) | 0.0095 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 50.6369; 2023: 0; 2024: 0 | 50.6369 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 72 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:166) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006894)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 45.9858; 2023: 0; 2024: 0 | 45.9858
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2875 | Газопровод-ввод к жилому дому № 98 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:88) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006111) | 0.016 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 36.2632; 2023: 0; 2024: 0 | 36.2632 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 98 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:88) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006111)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 31.6121; 2023: 0; 2024: 0 | 31.6121
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2876 | Газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:245) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006895) | 0.0047 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 48.45; 2023: 0; 2024: 0 | 48.45 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:245) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006895)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 43.799; 2023: 0; 2024: 0 | 43.799
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2877 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Левитана в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2891) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008998) | 0.104 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 366.6327; 2024: 0 | 366.6327 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Левитана в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2891) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008998)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 359.531; 2024: 0 | 359.531
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2878 | Газопровод-ввод к жилому дому № 69 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:034) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005829) | 0.0391 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 56.3465; 2023: 0; 2024: 0 | 56.3465 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 69 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:034) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-005829)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 51.6955; 2023: 0; 2024: 0 | 51.6955
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2879 | Распределительный газопровод в д. Верхние Булдаки Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Верхние Булдаки, код объекта 043-21-589-005852) | 1.0151 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 9081.8512; 2024: 0 | 9081.8512 | построен распределительный газопровод в д. Верхние Булдаки Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Верхние Булдаки, код объекта 043-21-589-005852)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 8946.9186; 2024: 0 | 8946.9186
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 134.9327; 2024: 0 | 134.9327
2.5.2880 | Газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:34) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005924) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 126.8647; 2024: 0 | 126.8647 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:34) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005924)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 119.763; 2024: 0 | 119.763
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2881 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Воскресенская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:238) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-005964) | 0.0035 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 72.7635; 2023: 0; 2024: 0 | 72.7635 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Воскресенская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:238) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-005964)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 68.1124; 2023: 0; 2024: 0 | 68.1124
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2882 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Семеновский в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:283) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-005965) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 103.4124; 2024: 0 | 103.4124 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Семеновский в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:283) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-005965)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 96.3107; 2024: 0 | 96.3107
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2883 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Счастливая в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:438) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-005966) | 0.0035 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 36.5799; 2023: 0; 2024: 0 | 36.5799 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Счастливая в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:438) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-005966)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 31.9288; 2023: 0; 2024: 0 | 31.9288
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2884 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Рождественская в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:673) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Малые Раскопины, код объекта 043-21-589-005967) | 0.0125 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 73.0116; 2024: 0 | 73.0116 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Рождественская в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:673) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Малые Раскопины, код объекта 043-21-589-005967)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 65.9099; 2024: 0 | 65.9099
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2885 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Раскопинская в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380816:13) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Малые Раскопины, код объекта 043-21-589-005968) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Раскопинская в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380816:13) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Малые Раскопины, код объекта 043-21-589-005968)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2886 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по пер. Ст. Халтурина в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400147:46) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-005969) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 33.4235; 2024: 0 | 33.4235 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по пер. Ст. Халтурина в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400147:46) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-005969)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 26.3218; 2024: 0 | 26.3218
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2887 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Лесная в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:100106:182) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-005970) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 85.8412; 2023: 0; 2024: 0 | 85.8412 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Лесная в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:100106:182) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-005970)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 81.1902; 2023: 0; 2024: 0 | 81.1902
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2888 | Газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Звездная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:665) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-005971) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 40.5798; 2023: 0; 2024: 0 | 40.5798 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Звездная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:665) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-005971)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 35.9288; 2023: 0; 2024: 0 | 35.9288
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2889 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Снежная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090101:247) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-005972) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 65.828; 2023: 0; 2024: 0 | 65.828 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Снежная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090101:247) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-005972)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 61.177; 2023: 0; 2024: 0 | 61.177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2890 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Янтарная в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:1499) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-005974) | 0.0095 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 77.2975; 2024: 0 | 77.2975 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Янтарная в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:1499) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-005974)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 70.1958; 2024: 0 | 70.1958
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2891 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Рубиновая в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:933) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-005975) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 36.5879; 2024: 0 | 36.5879 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Рубиновая в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:933) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-005975)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 29.4862; 2024: 0 | 29.4862
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2892 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12А по ул. Рубиновая в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:934) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-005976) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 64.2977; 2024: 0 | 64.2977 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12А по ул. Рубиновая в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:934) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-005976)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 57.196; 2024: 0 | 57.196
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2893 | Газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:16) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005980) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 42.446; 2023: 0; 2024: 0 | 42.446 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:16) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005980)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.795; 2023: 0; 2024: 0 | 37.795
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2894 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Косолапова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310145:30) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005981) | 0.031 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 83.5333; 2023: 0; 2024: 0 | 83.5333 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Косолапова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310145:30) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005981)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 78.8822; 2023: 0; 2024: 0 | 78.8822
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2895 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Вятская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310188:0013) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005982) | 0.019 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 120.445; 2024: 0 | 120.445 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Вятская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310188:0013) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005982)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 113.3432; 2024: 0 | 113.3432
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2896 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Кирова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320156:0002) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005983) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 28.4143; 2024: 0 | 28.4143 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Кирова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320156:0002) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005983)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 21.3125; 2024: 0 | 21.3125
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2897 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310149:65) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005984) | 0.0035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 64.8441; 2024: 0 | 64.8441 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310149:65) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005984)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 57.7424; 2024: 0 | 57.7424
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2898 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Кирова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320147:0026) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005985) | 0.017 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 99.5712; 2024: 0 | 99.5712 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Кирова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320147:0026) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005985)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 92.4695; 2024: 0 | 92.4695
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2899 | Газопровод-ввод к жилому дому № 84 по ул. Маршала Конева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310163:74) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005986) | 0.066 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 222.2333; 2024: 0 | 222.2333 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 84 по ул. Маршала Конева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310163:74) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005986)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 215.1315; 2024: 0 | 215.1315
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2900 | Газопровод-ввод к жилому дому № 67 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310171:21) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005987) | 0.001 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 33.6959; 2023: 0; 2024: 0 | 33.6959 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 67 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310171:21) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-005987)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 29.0449; 2023: 0; 2024: 0 | 29.0449
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2901 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Береговая в с. Успенское Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:110501:133) (Слободской район, Городской округ город Слободской, с. Успенское, код объекта 043-21-589-005988) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 36.2612; 2023: 0; 2024: 0 | 36.2612 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Береговая в с. Успенское Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:110501:133) (Слободской район, Городской округ город Слободской, с. Успенское, код объекта 043-21-589-005988)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 31.6101; 2023: 0; 2024: 0 | 31.6101
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2902 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 кв. 1 по ул. Верхняя в с. Волково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090701:117) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, с. Волково, код объекта 043-21-589-005989) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 кв. 1 по ул. Верхняя в с. Волково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090701:117) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, с. Волково, код объекта 043-21-589-005989)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2903 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Верхняя в с. Волково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090701:52) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, с. Волково, код объекта 043-21-589-005990) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Верхняя в с. Волково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090701:52) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, с. Волково, код объекта 043-21-589-005990)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2904 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Верхняя в с. Волково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090701:53) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, с. Волково, код объекта 043-21-589-005991) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Верхняя в с. Волково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090701:53) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, с. Волково, код объекта 043-21-589-005991)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2905 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Верхняя в с. Волково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390702:306) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, с. Волково, код объекта 043-21-589-005992) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Верхняя в с. Волково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390702:306) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, с. Волково, код объекта 043-21-589-005992)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2906 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Верхняя в с. Волково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390702:151) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, с. Волково, код объекта 043-21-589-005993) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Верхняя в с. Волково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390702:151) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, с. Волково, код объекта 043-21-589-005993)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2907 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Порошинская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:701) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-006794) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 100.25; 2023: 0; 2024: 0 | 100.25 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Порошинская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:701) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-006794)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 95.599; 2023: 0; 2024: 0 | 95.599
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2908 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по пер. Вагонный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310215:124) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008631) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по пер. Вагонный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310215:124) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008631)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2909 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Дрелевского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310208:0083) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008632) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Дрелевского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310208:0083) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008632)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2910 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Пушкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010147:132) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006068) | 0.0095 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 50.7655; 2023: 0; 2024: 0 | 50.7655 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Пушкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010147:132) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006068)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 46.1145; 2023: 0; 2024: 0 | 46.1145
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2911 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Крупской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010138:581) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006069) | 0.0058 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 42.9977; 2023: 0; 2024: 0 | 42.9977 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Крупской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010138:581) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006069)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.3466; 2023: 0; 2024: 0 | 38.3466
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2912 | Газопровод-ввод к жилому дому № 85 по ул. Октябрьская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310143:0097) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006070) | 0.0113 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 94.0393; 2024: 0 | 94.0393 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 85 по ул. Октябрьская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310143:0097) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006070)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 86.9376; 2024: 0 | 86.9376
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2913 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010152:90) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006071) | 0.0155 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 52.5491; 2023: 0; 2024: 0 | 52.5491 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010152:90) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006071)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 47.8981; 2023: 0; 2024: 0 | 47.8981
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2914 | Газопровод-ввод к жилому дому №2А по ул. Радужная в д. Осокино Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:410301:196) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, д. Осокино, код объекта 043-21-589-007799) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2А по ул. Радужная в д. Осокино Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:410301:196) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, д. Осокино, код объекта 043-21-589-007799)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2915 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 кв. 2 по ул. Дрелевского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310208:88) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008633) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 кв. 2 по ул. Дрелевского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310208:88) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008633)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2916 | Газопровод-ввод к жилому дому № 82 по ул. Юных Пионеров в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310114:0001) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006074) | 0.0095 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 68.4061; 2023: 0; 2024: 0 | 68.4061 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 82 по ул. Юных Пионеров в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310114:0001) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006074)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 63.7551; 2023: 0; 2024: 0 | 63.7551
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2917 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2а по пер. Залазнинский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010147:122) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006075) | 0.1133 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 140.29; 2023: 0; 2024: 0 | 140.29 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2а по пер. Залазнинский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010147:122) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006075)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 135.639; 2023: 0; 2024: 0 | 135.639
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2918 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010102:166) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006076) | 0.0072 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 77.4641; 2024: 0 | 77.4641 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010102:166) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006076)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 70.3624; 2024: 0 | 70.3624
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2919 | Газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:7) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006077) | 0.0075 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 63.1241; 2023: 0; 2024: 0 | 63.1241 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:7) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006077)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 58.473; 2023: 0; 2024: 0 | 58.473
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2920 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Милицейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:0093) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006896) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.6051; 2023: 0; 2024: 0 | 43.6051 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Милицейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:0093) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006896)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.9541; 2023: 0; 2024: 0 | 38.9541
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2921 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Совхозная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310123:116) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008278) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Совхозная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310123:116) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008278)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2922 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Кольцевой в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:0020) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006897) | 0.0017 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 31.0547; 2023: 0; 2024: 0 | 31.0547 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Кольцевой в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:0020) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006897)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 26.4036; 2023: 0; 2024: 0 | 26.4036
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2923 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 1 по ул. Пригородная в д. Осокино Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:410301:180) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, д. Осокино, код объекта 043-21-589-007925) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 1 по ул. Пригородная в д. Осокино Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:410301:180) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, д. Осокино, код объекта 043-21-589-007925)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2924 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Милицейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310112:83) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007169) | 0.0078 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 122.729; 2024: 0 | 122.729 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Милицейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310112:83) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007169)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 115.6272; 2024: 0 | 115.6272
2.5.2925 | Газопровод-ввод к жилому дому № 39 по ул. Авиации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310216:106) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008634) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 39 по ул. Авиации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310216:106) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008634)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2926 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Полевая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310215:148) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008635) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Полевая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310215:148) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008635)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2927 | Газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Вятская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310212:0284) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007926) | 0.0083 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 61.7175; 2024: 0 | 61.7175 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Вятская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310212:0284) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007926)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 54.6158; 2024: 0 | 54.6158
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2928 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Станционная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310204:96) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007927) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Станционная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310204:96) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007927)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2929 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310218:314) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008636) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310218:314) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008636)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2930 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. П. Стучки в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310171:59) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006164) | 0.02 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 91.0546; 2024: 0 | 91.0546 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. П. Стучки в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310171:59) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006164)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 83.9529; 2024: 0 | 83.9529
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2931 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Кедровая в д. Митино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2671) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, дер. Митино, код объекта 043-21-589-006198) | 0.002 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 49.0547; 2024: 0 | 49.0547 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Кедровая в д. Митино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2671) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, дер. Митино, код объекта 043-21-589-006198)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 41.953; 2024: 0 | 41.953
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2932 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Добрая в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:201) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-006199) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.7284; 2023: 0; 2024: 0 | 46.7284 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Добрая в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:201) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-006199)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 42.0774; 2023: 0; 2024: 0 | 42.0774
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2933 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:144) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006202) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 87.3297; 2024: 0 | 87.3297 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:144) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006202)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 80.2279; 2024: 0 | 80.2279
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2934 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:107) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006204) | 0.0025 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 40.1764; 2023: 0; 2024: 0 | 40.1764 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:107) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006204)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 35.5254; 2023: 0; 2024: 0 | 35.5254
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2935 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Новодачная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320165:44) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006205) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 72.6751; 2024: 0 | 72.6751 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Новодачная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320165:44) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006205)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 65.5733; 2024: 0 | 65.5733
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2936 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42ф по ул. П. Стучки в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310171:71) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006206) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 45.9372; 2023: 0; 2024: 0 | 45.9372 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42ф по ул. П. Стучки в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310171:71) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006206)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.2862; 2023: 0; 2024: 0 | 41.2862
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2937 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Заовражная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:0052) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006254) | 0.053 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 78.8471; 2023: 0; 2024: 0 | 78.8471 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Заовражная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:0052) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006254)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 74.1961; 2023: 0; 2024: 0 | 74.1961
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2938 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Чиговская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310143:107) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006255) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Чиговская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310143:107) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006255)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2939 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Милицейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310112:0094) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006256) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 72.389; 2023: 0; 2024: 0 | 72.389 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Милицейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310112:0094) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006256)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 67.7379; 2023: 0; 2024: 0 | 67.7379
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2940 | Газопровод-ввод к жилому дому № 64 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310221:186) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006257) | 0.0068 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 76.243; 2023: 0; 2024: 0 | 76.243 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 64 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310221:186) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006257)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 71.592; 2023: 0; 2024: 0 | 71.592
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2941 | Газопровод-ввод к жилому дому № 150 по ул. Пролетарская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:134) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004565) | 0.0126 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 72.6121; 2023: 0; 2024: 0 | 72.6121 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 150 по ул. Пролетарская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:134) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004565)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 67.9611; 2023: 0; 2024: 0 | 67.9611
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2942 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 кв. 1 по ул. Мира в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:124) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006259) | 0.044 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 92.369; 2023: 0; 2024: 0 | 92.369 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 кв. 1 по ул. Мира в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:124) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006259)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 87.7179; 2023: 0; 2024: 0 | 87.7179
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2943 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Ленина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310160:0090) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006260) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Ленина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310160:0090) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006260)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2944 | Газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310125:132) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006261) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 86.1527; 2024: 0 | 86.1527 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310125:132) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006261)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 79.051; 2024: 0 | 79.051
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2945 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Узкоколейный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:22) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006898) | 0.0042 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 54.1806; 2023: 0; 2024: 0 | 54.1806 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Узкоколейный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:22) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006898)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.5295; 2023: 0; 2024: 0 | 49.5295
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2946 | Газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Попова в д. Осокино Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:410301:32) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, д. Осокино, код объекта 043-21-589-007800) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Попова в д. Осокино Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:410301:32) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, д. Осокино, код объекта 043-21-589-007800)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2947 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Энгельса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310222:0115) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008279) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Энгельса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310222:0115) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008279)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2948 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Рыночный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:154) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007210) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 80.7228; 2024: 0 | 80.7228 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Рыночный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:154) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007210)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 73.6211; 2024: 0 | 73.6211
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2949 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Рыночный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:153) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007211) | 0.0048 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 64.8413; 2024: 0 | 64.8413 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Рыночный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:153) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007211)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 57.7395; 2024: 0 | 57.7395
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2950 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Боткина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310123:123) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007928) | 0.0045 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 55.3153; 2024: 0 | 55.3153 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Боткина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310123:123) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007928)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 48.2136; 2024: 0 | 48.2136
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2951 | Газопровод-ввод к жилому дому № 116 по ул. Юных Пионеров в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310223:128) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007929) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 116 по ул. Юных Пионеров в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310223:128) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007929)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2952 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310123:28) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007930) | 0.0161 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 59.97; 2024: 0 | 59.97 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310123:28) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007930)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 52.8682; 2024: 0 | 52.8682
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2953 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Нагорная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310134:71) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007931) | 0.0219 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 73.4299; 2024: 0 | 73.4299 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Нагорная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310134:71) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007931)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 66.3282; 2024: 0 | 66.3282
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2954 | Газопровод-ввод к жилому дому № 124 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310224:80) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008280) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 124 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310224:80) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008280)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2955 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по пер. Айвазовского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:38) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007170) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 101.7353; 2024: 0 | 101.7353 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по пер. Айвазовского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:38) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007170)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 94.6336; 2024: 0 | 94.6336
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2956 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Совхозная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310124:220) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007171) | 0.0183 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 84.6246; 2024: 0 | 84.6246 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Совхозная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310124:220) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007171)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 77.5229; 2024: 0 | 77.5229
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2957 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2А кв. 1 по ул. Полевая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310205:102) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008281) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2А кв. 1 по ул. Полевая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310205:102) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008281)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2958 | Газопровод-ввод к жилому дому № 93 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310212:0258) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008637) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 93 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310212:0258) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008637)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2959 | Газопровод-ввод к жилому дому № 57 по ул. Полевая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310213:160) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008638) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 57 по ул. Полевая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310213:160) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008638)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2960 | Газопровод-ввод к жилому дому № 57 по ул. Станционная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310216:84) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008639) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 57 по ул. Станционная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310216:84) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008639)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2961 | Газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310216:90) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008640) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310216:90) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008640)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2962 | Газопровод-ввод к жилому дому № 98 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310218:0202) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008282) | 0.0103 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 86.156; 2024: 0 | 86.156 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 98 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310218:0202) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008282)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 79.0543; 2024: 0 | 79.0543
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2963 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Ленина в с. Залазна Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400406) (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-006270) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Ленина в с. Залазна Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400406) (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-006270)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2964 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Тукмачева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010151:135) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006271) | 0.0179 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 121.8836; 2024: 0 | 121.8836 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Тукмачева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010151:135) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006271)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 114.7819; 2024: 0 | 114.7819
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2965 | Газопровод-ввод к жилому дому № 106 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010176:0144) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006272) | 0.0266 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 48.8327; 2023: 0; 2024: 0 | 48.8327 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 106 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010176:0144) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006272)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 44.1817; 2023: 0; 2024: 0 | 44.1817
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2966 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Сибирская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010136:2) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006273) | 0.0065 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 56.4676; 2023: 0; 2024: 0 | 56.4676 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Сибирская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010136:2) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006273)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 51.8165; 2023: 0; 2024: 0 | 51.8165
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2967 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Тельмана в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310169:98) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006274) | 0.0048 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 38.8534; 2023: 0; 2024: 0 | 38.8534 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Тельмана в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310169:98) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006274)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 34.2024; 2023: 0; 2024: 0 | 34.2024
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2968 | Газопровод-ввод к жилому дому № 48 по ул. Октябрьская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010149:0164) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006275) | 0.0148 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 126.5435; 2024: 0 | 126.5435 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 48 по ул. Октябрьская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010149:0164) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006275)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 119.4418; 2024: 0 | 119.4418
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2969 | Газопровод-ввод к жилому дому № 73 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010150:0145) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006276) | 0.0019 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 35.1848; 2023: 0; 2024: 0 | 35.1848 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 73 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010150:0145) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006276)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 30.5337; 2023: 0; 2024: 0 | 30.5337
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2970 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Коммуны в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:0123) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006277) | 0.0048 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 53.3966; 2024: 0 | 53.3966 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Коммуны в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:0123) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006277)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 46.2949; 2024: 0 | 46.2949
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2971 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 кв. 1 по ул. Набережная в п. Белорецк Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400102:168) (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-006278) | 0.1161 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 88.654; 2023: 0; 2024: 0 | 88.654 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 кв. 1 по ул. Набережная в п. Белорецк Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400102:168) (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-006278)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 84.003; 2023: 0; 2024: 0 | 84.003
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2972 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Совхозная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310124:97) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007172) | 0.0188 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 88.4642; 2024: 0 | 88.4642 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Совхозная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310124:97) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007172)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 81.3625; 2024: 0 | 81.3625
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2973 | Газопровод-ввод к жилому дому № 55 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310123:30) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007932) | 0.0115 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 79.8294; 2024: 0 | 79.8294 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 55 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310123:30) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007932)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 72.7276; 2024: 0 | 72.7276
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2974 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Шишкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310222:133) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008283) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Шишкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310222:133) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008283)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2975 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Матросова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310127:30) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008284) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Матросова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310127:30) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008284)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2976 | Газопровод-ввод к жилому дому № 102 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310134:0068) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007173) | 0.0178 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 85.6973; 2024: 0 | 85.6973 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 102 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310134:0068) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007173)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 78.5955; 2024: 0 | 78.5955
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2977 | Газопровод-ввод к жилому дому № 85 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310127:61) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008285) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 85 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310127:61) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008285)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2978 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310115:121) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008286) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310115:121) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008286)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2979 | Газопровод-ввод к жилому дому № 63 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010133:0079) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007933) | 0.0035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 66.5595; 2024: 0 | 66.5595 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 63 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010133:0079) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007933)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 59.4578; 2024: 0 | 59.4578
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2980 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Заречная в д. Малые Серовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:527) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Малые Серовы, код объекта 043-21-589-006413) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 39.3451; 2023: 0; 2024: 0 | 39.3451 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Заречная в д. Малые Серовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:527) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Малые Серовы, код объекта 043-21-589-006413)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 34.6941; 2023: 0; 2024: 0 | 34.6941
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2981 | Газопровод-ввод к жилому дому № 56 кв. 4 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320102:46) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006414) | 0.053 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 110.9801; 2023: 0; 2024: 0 | 110.9801 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 56 кв. 4 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320102:46) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006414)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 106.3291; 2023: 0; 2024: 0 | 106.3291
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.2982 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Совхозная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310123:0022) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008287) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Совхозная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310123:0022) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008287)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2983 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Донской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310227:222) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008288) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Донской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310227:222) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008288)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2984 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2а по ул. Складская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310204:106) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008289) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2а по ул. Складская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310204:106) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008289)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2985 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Железнодорожная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310217:123) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008290) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Железнодорожная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310217:123) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008290)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2986 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30а кв. 2 по ул. Трактовая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:0132) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008291) | 0.0103 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 81.6299; 2024: 0 | 81.6299 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30а кв. 2 по ул. Трактовая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:0132) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008291)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 74.5281; 2024: 0 | 74.5281
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2987 | Газопровод-ввод к жилому дому № 55 по ул. Станционная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310216:13) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008292) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 55 по ул. Станционная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310216:13) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008292)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2988 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Трактовая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:0133) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008293) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Трактовая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:0133) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008293)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2989 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 кв. 1 по ул. Профсоюзная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310214:278) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008294) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 кв. 1 по ул. Профсоюзная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310214:278) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008294)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2990 | Газопровод-ввод к жилому дому № 129 кв. 1 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:285) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007934) | 0.0072 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 46.4606; 2024: 0 | 46.4606 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 129 кв. 1 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:285) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007934)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 39.3589; 2024: 0 | 39.3589
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2991 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Вятская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310213:149) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008295) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Вятская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310213:149) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008295)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2992 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по пер. Коковихинский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310219:95) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008296) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по пер. Коковихинский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310219:95) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008296)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2993 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Полевая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310215:70) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008297) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Полевая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310215:70) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008297)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2994 | Газопровод-ввод к жилому дому № 138 кв. 1 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310227:292) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007935) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 51.822; 2024: 0 | 51.822 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 138 кв. 1 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310227:292) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007935)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 44.7203; 2024: 0 | 44.7203
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2995 | Газопровод-ввод к жилому дому № 43 по ул. Железнодорожная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310227:62) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008641) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 43 по ул. Железнодорожная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310227:62) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008641)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2996 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 2 по ул. Солнечная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:234) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007391) | 0.0077 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 77.0159; 2024: 0 | 77.0159 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 2 по ул. Солнечная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:234) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007391)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 69.9142; 2024: 0 | 69.9142
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2997 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 кв. 2 по ул. Уральская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310212:218) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007936) | 0.0105 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 79.0113; 2024: 0 | 79.0113 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 кв. 2 по ул. Уральская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310212:218) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007936)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 71.9096; 2024: 0 | 71.9096
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.2998 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17Б по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310218:0279) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009435) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17Б по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310218:0279) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009435)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.2999 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по пер. Репина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310213:148) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008642) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по пер. Репина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310213:148) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008642)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3000 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17А по ул. Трактовая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:0287) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008643) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17А по ул. Трактовая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:0287) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008643)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3001 | Газопровод-ввод к жилому дому № 83 кв. 1 по ул. Авиации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:248) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007937) | 0.0035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 43.172; 2024: 0 | 43.172 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 83 кв. 1 по ул. Авиации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:248) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007937)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 36.0703; 2024: 0 | 36.0703
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3002 | Газопровод-ввод к жилому дому № 82 кв. 2 по ул. Авиации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010211:100) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007938) | 0.0103 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 63.5525; 2024: 0 | 63.5525 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 82 кв. 2 по ул. Авиации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010211:100) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007938)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 56.4508; 2024: 0 | 56.4508
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3003 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Азина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310212:0197) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008644) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Азина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310212:0197) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008644)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3004 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 кв. 1 по ул. Азина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310212:54) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007939) | 0.0023 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 69.4168; 2024: 0 | 69.4168 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 кв. 1 по ул. Азина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310212:54) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007939)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 62.315; 2024: 0 | 62.315
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3005 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 кв. 2 по ул. Трактовая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:301) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008645) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 кв. 2 по ул. Трактовая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:301) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008645)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3006 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Строителей в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:0095) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007940) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Строителей в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:0095) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007940)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3007 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 кв. 2 по ул. Азина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310212:237) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007941) | 0.0083 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 75.9903; 2024: 0 | 75.9903 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 кв. 2 по ул. Азина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310212:237) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007941)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 68.8886; 2024: 0 | 68.8886
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3008 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310216:91) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008298) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310216:91) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008298)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3009 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Солнечная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:0032) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007942) | 0.0042 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 53.0661; 2024: 0 | 53.0661 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Солнечная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:0032) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007942)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 45.9644; 2024: 0 | 45.9644
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3010 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по пер. Репина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310213:139) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008299) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по пер. Репина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310213:139) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008299)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3011 | Газопровод-ввод к жилому дому № 65 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310213:0200) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008300) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 65 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310213:0200) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008300)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3012 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Северная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310204:21) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008301) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Северная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310204:21) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008301)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3013 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Станционная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310215:0020) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008302) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Станционная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310215:0020) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008302)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3014 | Газопровод-ввод к жилому дому № 95 кв. 2 по ул. Авиации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:205) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007943) | 0.0067 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 56.956; 2024: 0 | 56.956 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 95 кв. 2 по ул. Авиации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:205) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007943)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 49.8543; 2024: 0 | 49.8543
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3015 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 кв. 2 по ул. Азина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310212:233) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008303) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 кв. 2 по ул. Азина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310212:233) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008303)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3016 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 1 по пер. Репина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310213:216) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008304) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 1 по пер. Репина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310213:216) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008304)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3017 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 кв. 2 по ул. Профсоюзная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310214:278) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008305) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 кв. 2 по ул. Профсоюзная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310214:278) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008305)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3018 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 1 по ул. Бамовская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310228:186) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008306) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 1 по ул. Бамовская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310228:186) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008306)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3019 | Газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310217:0087) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008307) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310217:0087) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008307)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3020 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3А по ул. Радужная в д. Осокино Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:410301:616) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, д. Осокино, код объекта 043-21-589-006436) | 0.0051 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 44.6443; 2023: 0; 2024: 0 | 44.6443 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3А по ул. Радужная в д. Осокино Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:410301:616) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, д. Осокино, код объекта 043-21-589-006436)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 39.9933; 2023: 0; 2024: 0 | 39.9933
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3021 | Газопровод-ввод к жилому дому № 59 по ул. Комсомольская в г. Омутнинск (кадастровый номер земельного участка 43:22:010000:470) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006437) | 0.0096 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 65.6789; 2024: 0 | 65.6789 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 59 по ул. Комсомольская в г. Омутнинск (кадастровый номер земельного участка 43:22:010000:470) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006437)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 58.5772; 2024: 0 | 58.5772
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3022 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 кв. 2 по ул. Набережная в п. Белорецк Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400102:128) (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-006441) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 кв. 2 по ул. Набережная в п. Белорецк Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400102:128) (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, п. Белорецк, код объекта 043-21-589-006441)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3023 | Газопровод-ввод к жилому дому № 107 по ул. Песчанская в г. Омутнинск (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:156) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006442) | 0.09 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 579.669; 2024: 0 | 579.669 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 107 по ул. Песчанская в г. Омутнинск (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:156) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006442)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 572.5673; 2024: 0 | 572.5673
2.5.3024 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Халтурина в г. Омутнинск (кадастровый номер земельного участка 43:22:310155:0020) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006443) | 0.0102 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 51.4791; 2023: 0; 2024: 0 | 51.4791 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Халтурина в г. Омутнинск (кадастровый номер земельного участка 43:22:310155:0020) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006443)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 46.8281; 2023: 0; 2024: 0 | 46.8281
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3025 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Мостовой в г. Омутнинск (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:99) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006444) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Мостовой в г. Омутнинск (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:99) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006444)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3026 | Распределительный газопровод в д. Воробьи Стуловского сельского поселения Слободского района (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Воробьи, код объекта 043-21-589-006449) | 1.585 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 10154.0396; 2024: 0 | 10154.0396 | построен распределительный газопровод в д. Воробьи Стуловского сельского поселения Слободского района (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Воробьи, код объекта 043-21-589-006449)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 9862.8691; 2024: 0 | 9862.8691
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 291.1705; 2024: 0 | 291.1705
2.5.3027 | Газопровод-ввод к жилому дому № 109 по ул. Юных Пионеров в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310224:0064) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007944) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 109 по ул. Юных Пионеров в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310224:0064) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007944)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3028 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Сосновая в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:694) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-006740) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 66.0441; 2024: 0 | 66.0441 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Сосновая в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:694) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-006740)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 58.9424; 2024: 0 | 58.9424
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3029 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Снежная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090101:241) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-006741) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 55.8115; 2024: 0 | 55.8115 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Снежная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090101:241) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-006741)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 48.7098; 2024: 0 | 48.7098
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3030 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Елисеевская в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:147) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-006742) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 45.5328; 2023: 0; 2024: 0 | 45.5328 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Елисеевская в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:147) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-006742)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 40.8817; 2023: 0; 2024: 0 | 40.8817
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3031 | Газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Красноармейская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:106) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006762) | 0.0125 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 80.8922; 2024: 0 | 80.8922 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Красноармейская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:106) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006762)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 73.7905; 2024: 0 | 73.7905
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3032 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16А по ул. Воскресенская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:259) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-006768) | 0.0655 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 557.5398; 2024: 0 | 557.5398 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16А по ул. Воскресенская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:259) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-006768)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 550.438; 2024: 0 | 550.438
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3033 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Советская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310147:64) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006769) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 64.9372; 2024: 0 | 64.9372 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Советская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310147:64) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006769)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 57.8355; 2024: 0 | 57.8355
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3034 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Ягодная в д. Пантелеевы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090202:372) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Пантелеевы, код объекта 043-21-589-006787) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 85.5277; 2024: 0 | 85.5277 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Ягодная в д. Пантелеевы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090202:372) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Пантелеевы, код объекта 043-21-589-006787)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 78.426; 2024: 0 | 78.426
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3035 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Евгения Родионова в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:868) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-006799) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 49.4681; 2024: 0 | 49.4681 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Евгения Родионова в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:868) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-006799)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 42.3664; 2024: 0 | 42.3664
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3036 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Центральная в д. Головизнины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:152) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Головизнины, код объекта 043-21-589-006800) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 94.5941; 2024: 0 | 94.5941 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Центральная в д. Головизнины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:152) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Головизнины, код объекта 043-21-589-006800)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 87.4923; 2024: 0 | 87.4923
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3037 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Звездная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:510) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-004436) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 45.6769; 2023: 0; 2024: 0 | 45.6769 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Звездная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:510) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-004436)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.0258; 2023: 0; 2024: 0 | 41.0258
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3038 | Газопровод-ввод к жилому дому № 53 по ул. Коммуны в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310114:93) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006899) | 0.0075 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 45.334; 2023: 0; 2024: 0 | 45.334 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 53 по ул. Коммуны в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310114:93) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006899)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 40.683; 2023: 0; 2024: 0 | 40.683
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3039 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13а по ул. Кольцевая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010180:134) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006900) | 0.0102 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 41.433; 2023: 0; 2024: 0 | 41.433 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13а по ул. Кольцевая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010180:134) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006900)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 36.7819; 2023: 0; 2024: 0 | 36.7819
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3040 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Европейская в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:816) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-006853) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 23.3403; 2023: 0; 2024: 0 | 23.3403 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Европейская в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:816) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-006853)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 18.6892; 2023: 0; 2024: 0 | 18.6892
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3041 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Молодежная в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340615:396) (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Верхние Кропачи, код объекта 043-21-589-006855) | 0.08 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 169.2171; 2023: 0; 2024: 0 | 169.2171 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Молодежная в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340615:396) (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Верхние Кропачи, код объекта 043-21-589-006855)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 164.566; 2023: 0; 2024: 0 | 164.566
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3042 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Весенняя в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340615:43) (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Верхние Кропачи, код объекта 043-21-589-006854) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 26.7472; 2023: 0; 2024: 0 | 26.7472 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Весенняя в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340615:43) (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Верхние Кропачи, код объекта 043-21-589-006854)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 22.0962; 2023: 0; 2024: 0 | 22.0962
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3043 | Распределительный газопровод в д. Денисовы Слободского района Кировской области (Слободской район, Денисовское сельское поселение, дер. Денисовы, код объекта 043-21-589-006856) | 5.871 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 37884.074; 2024: 0 | 37884.074 | построен распределительный газопровод в д. Денисовы Слободского района Кировской области (Слободской район, Денисовское сельское поселение, дер. Денисовы, код объекта 043-21-589-006856)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 37358.5467; 2024: 0 | 37358.5467
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 525.5273; 2024: 0 | 525.5273
2.5.3044 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Чудесная в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:492) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-006916) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 87.0398; 2024: 0 | 87.0398 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Чудесная в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:492) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-006916)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 79.9381; 2024: 0 | 79.9381
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3045 | Распределительный газопровод в д. Ившины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, дер. Ившины, код объекта 043-21-589-006921) | 5.721 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 34885.7095; 2024: 0 | 34885.7095 | построен распределительный газопровод в д. Ившины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, дер. Ившины, код объекта 043-21-589-006921)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 34630.0476; 2024: 0 | 34630.0476
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 255.6619; 2024: 0 | 255.6619
2.5.3046 | Газопровод-ввод к жилому дому №13 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310146:83) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007899) | 0.1 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 240.9936; 2024: 0 | 240.9936 | построен газопровод-ввод к жилому дому №13 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310146:83) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007899)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 233.8919; 2024: 0 | 233.8919
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3047 | Газопровод-ввод к жилому дому №26ф по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320112:0006) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007900) | 0.056 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 282.3819; 2024: 0 | 282.3819 | построен газопровод-ввод к жилому дому №26ф по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320112:0006) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007900)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 275.2802; 2024: 0 | 275.2802
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3048 | Газопровод-ввод к жилому дому № 90 по ул. Маршала Конева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310169:0035) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006932) | 0.0045 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 60.7622; 2024: 0 | 60.7622 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 90 по ул. Маршала Конева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310169:0035) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006932)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 53.6604; 2024: 0 | 53.6604
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3049 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Кабельная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310203:34) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008308) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Кабельная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310203:34) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008308)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3050 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 кв. 2 по пер. Коковихинский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310219:42) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007945) | 0.0073 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 45.7972; 2024: 0 | 45.7972 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 кв. 2 по пер. Коковихинский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310219:42) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007945)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 38.6955; 2024: 0 | 38.6955
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3051 | Газопровод-ввод к жилому дому № 139 кв. 1 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:0263) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008309) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 139 кв. 1 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:0263) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008309)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3052 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36а кв. 2 по пер. Коковихинский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010225:094) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007392) | 0.0114 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 85.0611; 2024: 0 | 85.0611 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36а кв. 2 по пер. Коковихинский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010225:094) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007392)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 77.9594; 2024: 0 | 77.9594
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3053 | Газопровод-ввод к жилому дому № 75 по ул. Северная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310205:89) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008310) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 75 по ул. Северная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310205:89) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008310)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3054 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Горького в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310155:36) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006967) | 0.0132 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 83.6241; 2024: 0 | 83.6241 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Горького в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310155:36) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006967)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 76.5223; 2024: 0 | 76.5223
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3055 | Газопровод-ввод к жилому дому № 70 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:47) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006968) | 0.0067 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 62.0413; 2024: 0 | 62.0413 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 70 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:47) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006968)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 54.9396; 2024: 0 | 54.9396
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3056 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Увальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310:172:147) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006969) | 0.0118 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 79.4914; 2024: 0 | 79.4914 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Увальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310:172:147) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-006969)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 72.3897; 2024: 0 | 72.3897
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3057 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Королевская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:1226) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-006970) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 75.2891; 2024: 0 | 75.2891 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Королевская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:1226) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-006970)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 68.1874; 2024: 0 | 68.1874
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3058 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Королевская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:723) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-006971) | 0.0043 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 52.6497; 2024: 0 | 52.6497 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Королевская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:723) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-006971)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 45.548; 2024: 0 | 45.548
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3059 | Газопровод-ввод к жилому дому № 51 в д. Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:120212:0212) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Бабичи, код объекта 043-21-589-006972) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 51 в д. Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:120212:0212) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Бабичи, код объекта 043-21-589-006972)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3060 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Счастливая в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:419) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-006973) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 76.2508; 2024: 0 | 76.2508 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Счастливая в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:419) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-006973)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 69.149; 2024: 0 | 69.149
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3061 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Свободная в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:418) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-006974) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 136.3553; 2024: 0 | 136.3553 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Свободная в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:418) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-006974)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 129.2535; 2024: 0 | 129.2535
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3062 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Александровская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:306) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-006975) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 93.0142; 2024: 0 | 93.0142 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Александровская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:306) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-006975)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 85.9124; 2024: 0 | 85.9124
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3063 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Творческая в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:698) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-006976) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 81.4275; 2024: 0 | 81.4275 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Творческая в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:698) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-006976)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 74.3258; 2024: 0 | 74.3258
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3064 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Строителей в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090106:424) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-006977) | 0.012 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 116.1605; 2024: 0 | 116.1605 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Строителей в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090106:424) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-006977)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 109.0587; 2024: 0 | 109.0587
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3065 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Таежная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:337) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-006978) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 57.2535; 2023: 0; 2024: 0 | 57.2535 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Таежная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:337) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-006978)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 52.6025; 2023: 0; 2024: 0 | 52.6025
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3066 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Звездная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:652) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-006979) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Звездная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:652) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-006979)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3067 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Григория Булатова в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:728) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-006980) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.0945; 2023: 0; 2024: 0 | 46.0945 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Григория Булатова в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:728) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-006980)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.4435; 2023: 0; 2024: 0 | 41.4435
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3068 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Звездная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:650) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-006981) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Звездная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:650) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-006981)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3069 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Домостроительная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:3701124:153) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-006982) | 0.0025 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 67.0967; 2024: 0 | 67.0967 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Домостроительная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:3701124:153) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-006982)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 59.995; 2024: 0 | 59.995
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3070 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Южная в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370502:444) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Заборье, код объекта 043-21-589-006983) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Южная в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370502:444) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Заборье, код объекта 043-21-589-006983)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3071 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Зеленая в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370502:493) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Заборье, код объекта 043-21-589-006984) | 0.001 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 56.8629; 2024: 0 | 56.8629 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Зеленая в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370502:493) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Заборье, код объекта 043-21-589-006984)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 49.7612; 2024: 0 | 49.7612
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3072 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Крестьянская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:320) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006985) | 0.03 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 122.1154; 2024: 0 | 122.1154 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Крестьянская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:320) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006985)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 115.0137; 2024: 0 | 115.0137
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3073 | Газопровод-ввод к жилому дому № 60 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310144:0008) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006986) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 71.4737; 2024: 0 | 71.4737 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 60 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310144:0008) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006986)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 64.372; 2024: 0 | 64.372
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3074 | Газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Вятская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310178:58) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006988) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 37.3607; 2024: 0 | 37.3607 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Вятская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310178:58) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006988)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 30.259; 2024: 0 | 30.259
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3075 | Газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320103:67) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006989) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 94.605; 2024: 0 | 94.605 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320103:67) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006989)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 87.5032; 2024: 0 | 87.5032
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3076 | Газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Дерышева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310163:80) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006993) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 64.99; 2024: 0 | 64.99 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Дерышева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310163:80) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006993)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 57.8883; 2024: 0 | 57.8883
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3077 | Газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул. Маршала Конева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310169:0103) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006994) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул. Маршала Конева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310169:0103) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006994)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3078 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 кв. 1 по ул. Дерышева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310143:20) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006995) | 0.0075 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 67.8549; 2024: 0 | 67.8549 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 кв. 1 по ул. Дерышева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310143:20) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006995)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 60.7532; 2024: 0 | 60.7532
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3079 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Малосадовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310169:94) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006996) | 0.0185 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 127.4964; 2024: 0 | 127.4964 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Малосадовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310169:94) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006996)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 120.3946; 2024: 0 | 120.3946
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3080 | Газопровод-ввод к жилому дому № 58 по ул. Вятская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310178:5) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006997) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 76.99; 2024: 0 | 76.99 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 58 по ул. Вятская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310178:5) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006997)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 69.8883; 2024: 0 | 69.8883
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3081 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49 кв. 1 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:131) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006998) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 54.0001; 2024: 0 | 54.0001 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49 кв. 1 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:131) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006998)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 46.8984; 2024: 0 | 46.8984
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3082 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по пер. Солнечный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330107:0216) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006999) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 65.243; 2024: 0 | 65.243 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по пер. Солнечный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330107:0216) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-006999)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 58.1413; 2024: 0 | 58.1413
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3083 | Газопровод-ввод к жилому дому № 57ф кв. 1 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:139) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007000) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 72.2476; 2024: 0 | 72.2476 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 57ф кв. 1 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:139) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007000)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 65.1459; 2024: 0 | 65.1459
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3084 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1Б по ул. Полевая в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340404:412) (Слободской район, Шестаковское сельское поселение, с. Шестаково, код объекта 043-21-589-007011) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 65.7546; 2024: 0 | 65.7546 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1Б по ул. Полевая в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340404:412) (Слободской район, Шестаковское сельское поселение, с. Шестаково, код объекта 043-21-589-007011)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 58.6528; 2024: 0 | 58.6528
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3085 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 кв. 2 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310142:62) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007013) | 0.035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 166.5155; 2024: 0 | 166.5155 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 кв. 2 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310142:62) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007013)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 159.4137; 2024: 0 | 159.4137
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3086 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Рождественская в с. Никульчино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:1240) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, с. Никульчино, код объекта 043-21-589-007084) | 0.0677 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 280.8283; 2024: 0 | 280.8283 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Рождественская в с. Никульчино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:1240) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, с. Никульчино, код объекта 043-21-589-007084)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 273.7265; 2024: 0 | 273.7265
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3087 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Новосельская в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2323) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-007085) | 0.013 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 135.9669; 2024: 0 | 135.9669 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Новосельская в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2323) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-007085)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 128.8652; 2024: 0 | 128.8652
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3088 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Рождественская в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2622) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Малые Раскопины, код объекта 043-21-589-007086) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Рождественская в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2622) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Малые Раскопины, код объекта 043-21-589-007086)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3089 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13а по ул. Советская в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400128:59) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-007087) | 0.027 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 206.7035; 2024: 0 | 206.7035 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13а по ул. Советская в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400128:59) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-007087)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 199.6018; 2024: 0 | 199.6018
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3090 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Сосновая в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:100106:22) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-007088) | 0.016 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 103.2528; 2024: 0 | 103.2528 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Сосновая в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:100106:22) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-007088)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 96.1511; 2024: 0 | 96.1511
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3091 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Ленина в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400147:431) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-007089) | 0.0095 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 109.1625; 2024: 0 | 109.1625 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Ленина в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400147:431) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-007089)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 102.0607; 2024: 0 | 102.0607
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3092 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Медовая в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:509) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-007090) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 69.6863; 2024: 0 | 69.6863 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Медовая в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:509) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-007090)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 62.5846; 2024: 0 | 62.5846
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3093 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Медовая в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:392) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-007091) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 85.4592; 2024: 0 | 85.4592 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Медовая в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:392) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-007091)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 78.3575; 2024: 0 | 78.3575
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3094 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Хрустальная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:661) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-007092) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 85.2444; 2024: 0 | 85.2444 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Хрустальная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:661) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-007092)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 78.1426; 2024: 0 | 78.1426
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3095 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Луговая в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:197) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-007093) | 0.0098 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 67.4078; 2024: 0 | 67.4078 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Луговая в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:197) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-007093)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 60.3061; 2024: 0 | 60.3061
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3096 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12Б по ул. Новая в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:685) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-007094) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12Б по ул. Новая в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:685) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-007094)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3097 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Кедровая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090106:291) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-007095) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 45.7005; 2023: 0; 2024: 0 | 45.7005 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Кедровая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090106:291) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-007095)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.0494; 2023: 0; 2024: 0 | 41.0494
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3098 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Центральная в д. Пантелеевы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090201:76) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Пантелеевы, код объекта 043-21-589-007096) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Центральная в д. Пантелеевы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090201:76) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Пантелеевы, код объекта 043-21-589-007096)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3099 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Весенняя в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340615:121) (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Верхние Кропачи, код объекта 043-21-589-007097) | 0.051 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 316.7275; 2024: 0 | 316.7275 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Весенняя в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340615:121) (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Верхние Кропачи, код объекта 043-21-589-007097)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 309.6258; 2024: 0 | 309.6258
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3100 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1к по ул. Крестьянская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:284) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007098) | 0.029 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 115.2954; 2024: 0 | 115.2954 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1к по ул. Крестьянская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:284) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007098)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 108.1937; 2024: 0 | 108.1937
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3101 | Распределительный газопровод в д. Колодкины Слободского района (Слободской район, Шестаковское сельское поселение, дер. Колодкины, код объекта 043-21-589-007100) | 1.383 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 9525.8075; 2024: 0 | 9525.8075 | построен распределительный газопровод в д. Колодкины Слободского района (Слободской район, Шестаковское сельское поселение, дер. Колодкины, код объекта 043-21-589-007100)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 9468.9937; 2024: 0 | 9468.9937
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 56.8138; 2024: 0 | 56.8138
2.5.3102 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Верхняя в с. Волково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390702:152) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, с. Волково, код объекта 043-21-589-007133) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Верхняя в с. Волково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390702:152) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, с. Волково, код объекта 043-21-589-007133)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3103 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2а по ул. Внуковская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:489) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-001167) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 77.1295; 2023: 0; 2024: 0 | 77.1295 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2а по ул. Внуковская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:489) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-001167)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 72.4784; 2023: 0; 2024: 0 | 72.4784
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3104 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Рыночный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:299) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007212) | 0.0114 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 65.0462; 2024: 0 | 65.0462 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Рыночный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:299) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007212)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 57.9445; 2024: 0 | 57.9445
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3105 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Новгородская в с. Никульчино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420207:387) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, с. Никульчино, код объекта 043-21-589-007215) | 0.215 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 293.196; 2024: 0 | 293.196 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Новгородская в с. Никульчино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420207:387) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, с. Никульчино, код объекта 043-21-589-007215)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 286.0943; 2024: 0 | 286.0943
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3106 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по пер. Котлянский в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:73) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007307) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 70.0289; 2024: 0 | 70.0289 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по пер. Котлянский в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:73) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007307)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 62.9272; 2024: 0 | 62.9272
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3107 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Лесная в д. Большие Логуновы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:649) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Большие Логуновы, код объекта 043-21-589-007313) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 64.5521; 2024: 0 | 64.5521 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Лесная в д. Большие Логуновы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:649) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Большие Логуновы, код объекта 043-21-589-007313)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 57.4503; 2024: 0 | 57.4503
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3108 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Ожмеговская в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:1843) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Балабаны, код объекта 043-21-589-008994) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 66.1058; 2024: 0 | 66.1058 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Ожмеговская в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:1843) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Балабаны, код объекта 043-21-589-008994)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 59.0041; 2024: 0 | 59.0041
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3109 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Весенняя д. Малые Сколотни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420302:88) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Малые Сколотни, код объекта 043-21-589-008995) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Весенняя д. Малые Сколотни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420302:88) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Малые Сколотни, код объекта 043-21-589-008995)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.3110 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Левитана в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2890) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008996) | 0.09 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 469.2463; 2024: 0 | 469.2463 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Левитана в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2890) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008996)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 462.1446; 2024: 0 | 462.1446
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3111 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Левитана в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2901) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008997) | 0.002 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 55.539; 2024: 0 | 55.539 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Левитана в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2901) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008997)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 48.4373; 2024: 0 | 48.4373
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3112 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Сосновая в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:707) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-008214) | 0.0025 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 59.9809; 2024: 0 | 59.9809 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Сосновая в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:707) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-008214)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 52.8792; 2024: 0 | 52.8792
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3113 | Газопровод-ввод к жилому дому № 52 по ул. Энгельса в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310168:111) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007340) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 34.1608; 2023: 0; 2024: 0 | 34.1608 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 52 по ул. Энгельса в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310168:111) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007340)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 29.5097; 2023: 0; 2024: 0 | 29.5097
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3114 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22а по ул. Покровская в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:080807:284) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Барамзы, код объекта 043-21-589-007342) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 103.8335; 2024: 0 | 103.8335 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22а по ул. Покровская в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:080807:284) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Барамзы, код объекта 043-21-589-007342)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 96.7318; 2024: 0 | 96.7318
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3115 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Юго-западная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:501) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-007343) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 65.2019; 2023: 0; 2024: 0 | 65.2019 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Юго-западная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:501) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-007343)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 60.5508; 2023: 0; 2024: 0 | 60.5508
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3116 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Светлая в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370405:254) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-007344) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 72.9017; 2024: 0 | 72.9017 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Светлая в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370405:254) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-007344)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 65.8; 2024: 0 | 65.8
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3117 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17А по ул. Мира в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:595) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-007345) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17А по ул. Мира в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:595) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-007345)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3118 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27Б в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090110:203) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-007346) | 0.078 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 527.1849; 2024: 0 | 527.1849 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27Б в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090110:203) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-007346)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 520.0832; 2024: 0 | 520.0832
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3119 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Александровская в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3593) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-007347) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 123.6037; 2024: 0 | 123.6037 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Александровская в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3593) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-007347)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 116.502; 2024: 0 | 116.502
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3120 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20А по ул. Солнечная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:489) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-007348) | 0.014 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 91.044; 2024: 0 | 91.044 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20А по ул. Солнечная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:489) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-007348)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 83.9423; 2024: 0 | 83.9423
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3121 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17А по ул. Таежная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:328) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-007349) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 114.8563; 2024: 0 | 114.8563 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17А по ул. Таежная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:328) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-007349)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 107.7546; 2024: 0 | 107.7546
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3122 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Европейская в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:819) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-007350) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 46.5072; 2024: 0 | 46.5072 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Европейская в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:819) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-007350)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 39.4055; 2024: 0 | 39.4055
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3123 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Солнечная в д. Луза Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380412:515) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Луза, код объекта 043-21-589-007351) | 0.012 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 102.0591; 2024: 0 | 102.0591 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Солнечная в д. Луза Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380412:515) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Луза, код объекта 043-21-589-007351)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 94.9574; 2024: 0 | 94.9574
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3124 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 кв. 3 в пос. Боровица Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420621:44) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, пос. Боровица, код объекта 043-21-589-007352) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 кв. 3 в пос. Боровица Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420621:44) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, пос. Боровица, код объекта 043-21-589-007352)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3125 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 2 по пер. Корчагина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:64) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007353) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 65.866; 2024: 0 | 65.866 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 2 по пер. Корчагина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:64) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007353)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 58.7642; 2024: 0 | 58.7642
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3126 | Газопровод-ввод к жилому дому № 57 кв. 2 по ул. М.Конева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:8) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007354) | 0.04 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 203.2989; 2024: 0 | 203.2989 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 57 кв. 2 по ул. М.Конева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:8) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007354)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 196.1972; 2024: 0 | 196.1972
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3127 | Газопровод-ввод к жилому дому № 66 кв. 2 по ул. Дерышева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:63) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007355) | 0.043 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 289.1114; 2024: 0 | 289.1114 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 66 кв. 2 по ул. Дерышева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:63) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007355)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 282.0097; 2024: 0 | 282.0097
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3128 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15а по ул. Кедровая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330107:805) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007356) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15а по ул. Кедровая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330107:805) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007356)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3129 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Рабочая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320137:82) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007357) | 0.026 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 124.4443; 2024: 0 | 124.4443 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Рабочая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320137:82) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007357)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 117.3426; 2024: 0 | 117.3426
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3130 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2б кв. 1 по ул. Ломоносова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320133:120) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007358) | 0.052 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 196.9495; 2024: 0 | 196.9495 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2б кв. 1 по ул. Ломоносова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320133:120) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007358)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 189.8477; 2024: 0 | 189.8477
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3131 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310123:0006) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007359) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 60.9651; 2024: 0 | 60.9651 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310123:0006) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007359)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 53.8634; 2024: 0 | 53.8634
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3132 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Дружбы в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410611:104) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-007360) | 0.0035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 64.2701; 2024: 0 | 64.2701 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Дружбы в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410611:104) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-007360)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 57.1684; 2024: 0 | 57.1684
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3133 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Веселая в д. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:527) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Сунцовы, код объекта 043-21-589-007361) | 0.07 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 242.2424; 2024: 0 | 242.2424 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Веселая в д. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:527) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Сунцовы, код объекта 043-21-589-007361)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 235.1406; 2024: 0 | 235.1406
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3134 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Веселая в д. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:525) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Сунцовы, код объекта 043-21-589-007362) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 107.6461; 2024: 0 | 107.6461 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Веселая в д. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:525) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Сунцовы, код объекта 043-21-589-007362)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 100.5444; 2024: 0 | 100.5444
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3135 | Распределительный газопровод в д. Фаришонки Слободского района (Слободской район, Шестаковское сельское поселение, дер. Фаришонки, код объекта 043-21-589-007372) | 1.827 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 12278.7028; 2024: 0 | 12278.7028 | построен распределительный газопровод в д. Фаришонки Слободского района (Слободской район, Шестаковское сельское поселение, дер. Фаришонки, код объекта 043-21-589-007372)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 12172.177; 2024: 0 | 12172.177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 106.5258; 2024: 0 | 106.5258
2.5.3136 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24А по ул. Суворовская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090912:121) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-007375) | 0.0118 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 85.1819; 2024: 0 | 85.1819 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24А по ул. Суворовская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090912:121) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-007375)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 78.0801; 2024: 0 | 78.0801
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3137 | Распределительный газопровод в д. Осинцы Слободского района Кировской области (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Осинцы, код объекта 043-21-589-007373) | 7.178 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 42996.2156 | 42996.2156 | построен распределительный газопровод в д. Осинцы Слободского района Кировской области (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Осинцы, код объекта 043-21-589-007373)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 42719.2485 | 42719.2485
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 276.9671 | 276.9671
2.5.3138 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Мира в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1878) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-009248) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 80.9553; 2024: 0 | 80.9553 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Мира в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1878) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-009248)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 73.8536; 2024: 0 | 73.8536
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3139 | Распределительный газопровод по ул. Большая Посадская в д. Большие Раскопины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-007428) | 1.152 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 7993.0694; 2024: 0 | 7993.0694 | построен распределительный газопровод по ул. Большая Посадская в д. Большие Раскопины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-007428)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 7978.866; 2024: 0 | 7978.866
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.2034; 2024: 0 | 14.2034
2.5.3140 | Распределительный газопровод по ул. Раздольная в д. Большие Раскопины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-007429) | 0.165 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1431.3664; 2024: 0 | 1431.3664 | построен распределительный газопровод по ул. Раздольная в д. Большие Раскопины Слободского района (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-007429)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 1424.2647; 2024: 0 | 1424.2647
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3141 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Урицкого в г. Омутнинск Омутнинского (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:0091) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007438) | 0.0082 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 70.1941; 2024: 0 | 70.1941 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Урицкого в г. Омутнинск Омутнинского (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:0091) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007438)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 63.0924; 2024: 0 | 63.0924
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3142 | Газопровод-ввод к жилому дому № 52 по ул. Урицкого в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003096) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 52 по ул. Урицкого в г. Омутнинске (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-003096)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3143 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:20) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007439) | 0.0023 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 75.5834; 2024: 0 | 75.5834 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:20) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007439)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 68.4817; 2024: 0 | 68.4817
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3144 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:103) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007440) | 0.0054 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 69.2531; 2024: 0 | 69.2531 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:103) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007440)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 62.1514; 2024: 0 | 62.1514
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3145 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:105) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007441) | 0.0041 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 72.3235; 2024: 0 | 72.3235 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:105) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007441)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 65.2218; 2024: 0 | 65.2218
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3146 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Чайкиной в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310124:121) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007442) | 0.0058 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 83.6322; 2024: 0 | 83.6322 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Чайкиной в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310124:121) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007442)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 76.5305; 2024: 0 | 76.5305
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3147 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по пер. Чайкиной в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310124:119) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007443) | 0.0024 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 76.9692; 2024: 0 | 76.9692 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по пер. Чайкиной в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310124:119) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007443)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 69.8675; 2024: 0 | 69.8675
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3148 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Северная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310202:130) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007446) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Северная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310202:130) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007446)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3149 | Газопровод-ввод к жилому дому № 52 по ул. Авиации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310215:112) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007447) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 52 по ул. Авиации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310215:112) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007447)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3150 | Газопровод-ввод к жилому дому № 65 по ул. Северная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310204:94) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007448) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 65 по ул. Северная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310204:94) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007448)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3151 | Газопровод-ввод к жилому дому № 50 кв. 2 по ул. Кривцова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310210:501) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007449) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 50 кв. 2 по ул. Кривцова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310210:501) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007449)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3152 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Кирпичная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310202:0136) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007450) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Кирпичная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310202:0136) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007450)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3153 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Полевая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310204:144) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007451) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Полевая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310204:144) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007451)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3154 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310217:85) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007452) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310217:85) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007452)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3155 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Матросова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310134:97) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007453) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Матросова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310134:97) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007453)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3156 | Газопровод-ввод к жилому дому № 119 по ул. Трудовых Резервов в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310229:488) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007454) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 119 по ул. Трудовых Резервов в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310229:488) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007454)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3157 | Газопровод-ввод к жилому дому № 39 по ул. Железнодорожная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310227:64) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007455) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 39 по ул. Железнодорожная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310227:64) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007455)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3158 | Газопровод-ввод к жилому дому № 117 кв. 2 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:0301) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007456) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 117 кв. 2 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:0301) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007456)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3159 | Газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Складская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310227:0048) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007457) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Складская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310227:0048) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007457)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3160 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 кв. 2 по пер. Коковихинский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:349) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007458) | 0.012 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 95.4689; 2024: 0 | 95.4689 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 кв. 2 по пер. Коковихинский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:349) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007458)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 88.3672; 2024: 0 | 88.3672
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3161 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Железнодорожная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310203:162) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007459) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Железнодорожная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310203:162) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007459)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3162 | Газопровод-ввод к жилому дому № 143а по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:259) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007460) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 143а по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:259) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007460)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3163 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Ломоносова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:102) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007461) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Ломоносова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:102) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007461)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3164 | Газопровод-ввод к жилому дому № 85 кв. 1 по ул. Трудовых Резервов в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310214:332) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007462) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 85 кв. 1 по ул. Трудовых Резервов в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310214:332) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007462)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3165 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Крупской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010138:165) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007463) | 0.0078 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 95.2819; 2024: 0 | 95.2819 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Крупской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010138:165) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007463)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 88.1801; 2024: 0 | 88.1801
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3166 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Лесная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310218:0339) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007464) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Лесная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310218:0339) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007464)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3167 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Кирпичная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310202:153) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007465) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Кирпичная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310202:153) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007465)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3168 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010130:104) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007466) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010130:104) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007466)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3169 | Газопровод-ввод к жилому дому № 81 кв. 1 по ул. Трудовых Резервов в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310214:310) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007467) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 81 кв. 1 по ул. Трудовых Резервов в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310214:310) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007467)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3170 | Газопровод-ввод к жилому дому № 102 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:95) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007468) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 102 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:95) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007468)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3171 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23А по ул. 9 Мая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310207:153) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007469) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23А по ул. 9 Мая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310207:153) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007469)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3172 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 кв. 4 по ул. 9 Мая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310207:162) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007470) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 кв. 4 по ул. 9 Мая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310207:162) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007470)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3173 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Бисерская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310127:49) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007471) | 0.0218 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 111.4961; 2024: 0 | 111.4961 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Бисерская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310127:49) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007471)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 104.3944; 2024: 0 | 104.3944
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3174 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв. 2 по ул. Бамовская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310228:177) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007472) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв. 2 по ул. Бамовская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310228:177) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007472)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3175 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 кв. 1 по пер. Коковихинский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:331) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007473) | 0.0053 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 55.1283; 2024: 0 | 55.1283 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 кв. 1 по пер. Коковихинский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:331) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007473)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 48.0266; 2024: 0 | 48.0266
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3176 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Пролетарская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010137:0067) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007474) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Пролетарская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010137:0067) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007474)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3177 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Энгельса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310222:0004) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007475) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Энгельса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310222:0004) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007475)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3178 | Газопровод-ввод к жилому дому № 130 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310135:0132) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007477) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 130 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310135:0132) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007477)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3179 | Газопровод-ввод к жилому дому № 93 по ул. 30-летия Победы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310125:0010) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007478) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 93 по ул. 30-летия Победы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310125:0010) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007478)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3180 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:0018) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007479) | 0.0023 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 49.6828; 2024: 0 | 49.6828 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:0018) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007479)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 42.5811; 2024: 0 | 42.5811
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3181 | Газопровод-ввод к жилому дому № 125Б кв. 2 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:275) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007480) | 0.0045 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 52.0847; 2024: 0 | 52.0847 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 125Б кв. 2 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:275) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007480)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 44.983; 2024: 0 | 44.983
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3182 | Газопровод-ввод к жилому дому № 106 по ул. Ленина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010176:104) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007481) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 106 по ул. Ленина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010176:104) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007481)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3183 | Газопровод-ввод к жилому дому № 107 по ул. 30-летия Победы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310128:0223) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007482) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 107 по ул. 30-летия Победы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310128:0223) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007482)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3184 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 2 по пер. Рыночный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:0013) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007484) | 0.0117 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 88.6549; 2024: 0 | 88.6549 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 2 по пер. Рыночный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:0013) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007484)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 81.5532; 2024: 0 | 81.5532
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3185 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 кв. 2 по пер. Коковихинский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310128:474) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007485) | 0.0042 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 53.5931; 2024: 0 | 53.5931 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 кв. 2 по пер. Коковихинский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310128:474) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007485)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 46.4913; 2024: 0 | 46.4913
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3186 | Газопровод-ввод к жилому дому № 68 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310215:0153) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007486) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 68 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310215:0153) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007486)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3187 | Газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Трудовых Резервов в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310205:82) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007487) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Трудовых Резервов в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310205:82) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007487)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3188 | Газопровод-ввод к жилому дому № 63 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310213:0199) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007488) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 63 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310213:0199) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007488)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3189 | Газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310114:70) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007489) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310114:70) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007489)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3190 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Тургенева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010176:152) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007490) | 0.0098 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 92.5899; 2024: 0 | 92.5899 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Тургенева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010176:152) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007490)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 85.4881; 2024: 0 | 85.4881
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3191 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 кв. 2 по пер. Коковихинский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:36) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007491) | 0.0143 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 97.8033; 2024: 0 | 97.8033 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 кв. 2 по пер. Коковихинский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:36) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007491)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 90.7016; 2024: 0 | 90.7016
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3192 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:160) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007492) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:160) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007492)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3193 | Газопровод-ввод к жилому дому № 122 кв. 1 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310218:840) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007493) | 0.0105 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 64.0454; 2024: 0 | 64.0454 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 122 кв. 1 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310218:840) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007493)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 56.9437; 2024: 0 | 56.9437
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3194 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:53) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007494) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:53) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007494)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3195 | Газопровод-ввод к жилому дому № 75 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310214:236) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007495) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 75 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310214:236) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007495)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3196 | Газопровод-ввод к жилому дому № 146 по ул. Кооперации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010162:0122) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007496) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 146 по ул. Кооперации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010162:0122) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007496)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3197 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310123:0006) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007718) | 0.0165 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 143.0937; 2024: 0 | 143.0937 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310123:0006) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007718)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 135.992; 2024: 0 | 135.992
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3198 | Распределительный газопровод в д. Курешники Слободского района (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Курешники, код объекта 043-21-589-007721) | 0.7572 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 6851.5055; 2024: 0 | 6851.5055 | построен распределительный газопровод в д. Курешники Слободского района (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Курешники, код объекта 043-21-589-007721)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 6815.9969; 2024: 0 | 6815.9969
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 35.5086; 2024: 0 | 35.5086
2.5.3199 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Кутузовская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420304:148) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-007722) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Кутузовская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420304:148) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-007722)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3200 | Газопровод-ввод к жилому дому №24 по ул. Воскресенская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:979) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-007723) | 0.012 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 141.0984; 2024: 0 | 141.0984 | построен газопровод-ввод к жилому дому №24 по ул. Воскресенская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:979) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-007723)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 133.9967; 2024: 0 | 133.9967
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3201 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Рублевская в д. Головизнины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390924:1087) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Головизнины, код объекта 043-21-589-007724) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 67.2086; 2024: 0 | 67.2086 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Рублевская в д. Головизнины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390924:1087) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Головизнины, код объекта 043-21-589-007724)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 60.1069; 2024: 0 | 60.1069
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3202 | Газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Радужная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2388) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-007726) | 0.122 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 445.0387; 2024: 0 | 445.0387 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Радужная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2388) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-007726)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 437.937; 2024: 0 | 437.937
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3203 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Медведевская в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410611:307) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-007727) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 39.3909; 2024: 0 | 39.3909 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Медведевская в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410611:307) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-007727)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 32.2891; 2024: 0 | 32.2891
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3204 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Ожмеговская в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:1840) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Балабаны, код объекта 043-21-589-007728) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 90.5289; 2024: 0 | 90.5289 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Ожмеговская в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:1840) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Балабаны, код объекта 043-21-589-007728)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 83.4272; 2024: 0 | 83.4272
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3205 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:30) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007729) | 0.0262 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 119.9342; 2024: 0 | 119.9342 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:30) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007729)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 112.8324; 2024: 0 | 112.8324
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3206 | Газопровод-ввод к жилому дому № 85 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:68) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007845) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 85 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:68) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007845)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3207 | Газопровод-ввод к жилому дому №35 по ул. Западная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:102) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004522) | 0.0136 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 72.2533; 2023: 0; 2024: 0 | 72.2533 | построен газопровод-ввод к жилому дому №35 по ул. Западная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:102) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-004522)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 67.6022; 2023: 0; 2024: 0 | 67.6022
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3208 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Ожмеговская в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:1898) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Балабаны, код объекта 043-21-589-007906) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Ожмеговская в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:1898) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Балабаны, код объекта 043-21-589-007906)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3209 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Пионерская в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:2365) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Балабаны, код объекта 043-21-589-007907) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Пионерская в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:2365) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Балабаны, код объекта 043-21-589-007907)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3210 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Центральная д. Малые Сколотни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420302:520) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Малые Сколотни, код объекта 043-21-589-007908) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Центральная д. Малые Сколотни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420302:520) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Малые Сколотни, код объекта 043-21-589-007908)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3211 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Елисеевская в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:148) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-007909) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 80.0653; 2024: 0 | 80.0653 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Елисеевская в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:148) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-007909)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 72.9636; 2024: 0 | 72.9636
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3212 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12А по ул. Таежная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:709) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-007910) | 0.0075 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 51.0237; 2024: 0 | 51.0237 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12А по ул. Таежная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:709) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-007910)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 43.9219; 2024: 0 | 43.9219
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3213 | Газопровод-ввод к жилому дому № 91 по ул. Маршала Конева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310162:0062) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007911) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 91 по ул. Маршала Конева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310162:0062) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007911)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3214 | Газопровод-ввод к жилому дому № 69 по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:104) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007912) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 73.2513; 2024: 0 | 73.2513 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 69 по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:104) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007912)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 66.1496; 2024: 0 | 66.1496
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3215 | Газопровод-ввод к жилому дому № 86 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320176:65) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007913) | 0.0335 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 161.7416; 2024: 0 | 161.7416 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 86 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320176:65) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-007913)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 154.6399; 2024: 0 | 154.6399
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3216 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Цветочная в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:575) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Малые Раскопины, код объекта 043-21-589-007914) | 0.014 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 112.337; 2024: 0 | 112.337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Цветочная в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:575) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Малые Раскопины, код объекта 043-21-589-007914)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 105.2352; 2024: 0 | 105.2352
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3217 | Газопровод-ввод к жилому дому № 87 по ул. Авиации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:192) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007946) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 45.6288; 2024: 0 | 45.6288 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 87 по ул. Авиации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:192) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-007946)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 38.5271; 2024: 0 | 38.5271
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3218 | Газопровод-ввод к жилому дому в д. Малые Сколотни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420302:41) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Малые Сколотни, код объекта 043-21-589-008134) | 0.0125 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 127.3744; 2024: 0 | 127.3744 | построен газопровод-ввод к жилому дому в д. Малые Сколотни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420302:41) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Малые Сколотни, код объекта 043-21-589-008134)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 120.2727; 2024: 0 | 120.2727
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3219 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Михайловская в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380835:31) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-008135) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 61.4188; 2024: 0 | 61.4188 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Михайловская в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380835:31) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-008135)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 54.3171; 2024: 0 | 54.3171
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3220 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Восточная в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400161:60) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-008136) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 62.3331; 2024: 0 | 62.3331 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Восточная в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400161:60) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-008136)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 55.2314; 2024: 0 | 55.2314
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3221 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Ивановская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:231) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-008137) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 106.8109; 2024: 0 | 106.8109 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Ивановская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:231) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-008137)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 99.7091; 2024: 0 | 99.7091
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3222 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380806:242) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-008138) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380806:242) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-008138)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3223 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Вешних Вод в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:512) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-008139) | 0.062 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 433.5485; 2024: 0 | 433.5485 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Вешних Вод в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:512) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-008139)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 426.4468; 2024: 0 | 426.4468
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3224 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6А по пер. Южный в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:1180) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-008140) | 0.042 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 178.423; 2024: 0 | 178.423 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6А по пер. Южный в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:1180) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-008140)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 171.3213; 2024: 0 | 171.3213
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3225 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Рубиновая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2438) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008141) | 0.0125 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 100.3508; 2024: 0 | 100.3508 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Рубиновая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2438) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008141)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 93.2491; 2024: 0 | 93.2491
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3226 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9А по ул. Александровская в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3590) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-008142) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 65.3653; 2024: 0 | 65.3653 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9А по ул. Александровская в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3590) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-008142)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 58.2636; 2024: 0 | 58.2636
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3227 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11А по ул. Александровская в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3723) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-008143) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 93.9285; 2024: 0 | 93.9285 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11А по ул. Александровская в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3723) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-008143)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 86.8268; 2024: 0 | 86.8268
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3228 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Лунная в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3365) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-008144) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 69.4073; 2024: 0 | 69.4073 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Лунная в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3365) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-008144)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 62.3056; 2024: 0 | 62.3056
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3229 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Ангарская в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2376) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-008145) | 0.013 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 86.0749; 2024: 0 | 86.0749 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Ангарская в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2376) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-008145)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 78.9731; 2024: 0 | 78.9731
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3230 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Лунная в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3112) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-008146) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Лунная в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3112) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-008146)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3231 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Весенняя в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:463) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-008147) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 87.0692; 2024: 0 | 87.0692 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Весенняя в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:463) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-008147)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 79.9674; 2024: 0 | 79.9674
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3232 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Лазурная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:246) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-008148) | 0.0045 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 72.301; 2024: 0 | 72.301 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Лазурная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:246) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-008148)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 65.1993; 2024: 0 | 65.1993
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3233 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Ясная в д. Семаки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:635) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Семаки, код объекта 043-21-589-008149) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 78.3883; 2024: 0 | 78.3883 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Ясная в д. Семаки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:635) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Семаки, код объекта 043-21-589-008149)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 71.2865; 2024: 0 | 71.2865
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3234 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Ксенофонта Анфилатова в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:136) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-008150) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Ксенофонта Анфилатова в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:136) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-008150)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3235 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Братская в д. Луза Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380412:1207) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Луза, код объекта 043-21-589-008151) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Братская в д. Луза Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380412:1207) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Луза, код объекта 043-21-589-008151)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3236 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Октябрьская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320137:77) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-008152) | 0.016 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 142.5368; 2024: 0 | 142.5368 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Октябрьская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320137:77) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-008152)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 135.4351; 2024: 0 | 135.4351
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3237 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Меховщиков в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320140:0146) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-008153) | 0.127 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 390.8535; 2024: 0 | 390.8535 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Меховщиков в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320140:0146) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-008153)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 383.7517; 2024: 0 | 383.7517
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3238 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Полевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:348) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-008154) | 0.0035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 60.1218; 2024: 0 | 60.1218 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Полевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:348) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-008154)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 53.0201; 2024: 0 | 53.0201
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3239 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21а по ул. Верхняя в с. Волково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390702:153) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, с. Волково, код объекта 043-21-589-008155) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21а по ул. Верхняя в с. Волково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390702:153) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, с. Волково, код объекта 043-21-589-008155)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3240 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Вятская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310216:82) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008157) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Вятская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310216:82) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008157)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3241 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Заливная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310159:56) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008158) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Заливная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310159:56) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008158)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3242 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Северная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310203:200) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008159) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Северная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310203:200) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008159)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3243 | Газопровод-ввод к жилому дому № 89 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310219:0125) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008160) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 89 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310219:0125) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008160)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3244 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 2 по ул. Кривцова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310202:161) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008161) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 2 по ул. Кривцова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310202:161) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008161)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3245 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по пер. Репина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310213:143) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008162) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по пер. Репина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310213:143) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008162)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3246 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Северная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310202:144) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008163) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Северная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310202:144) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008163)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3247 | Газопровод-ввод к жилому дому № 143 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010163:103) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008164) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 143 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010163:103) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008164)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3248 | Газопровод-ввод к жилому дому № 62 по ул. 30-летия Победы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:62) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008165) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 62 по ул. 30-летия Победы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:62) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008165)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3249 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Нагорная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310124:0242) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008166) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Нагорная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310124:0242) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008166)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3250 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по пер. Репина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310213:138) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008167) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по пер. Репина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310213:138) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008167)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3251 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 1 по ул. Трактовая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310210:71) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008168) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 1 по ул. Трактовая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310210:71) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008168)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3252 | Газопровод-ввод к жилому дому № 64 кв. 2 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:193) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008169) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 64 кв. 2 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:193) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008169)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3253 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 кв. 3 по ул. Дрелевского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310207:135) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008170) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 кв. 3 по ул. Дрелевского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310207:135) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008170)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3254 | Газопровод-ввод к жилому дому № 110 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310127:0057) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008171) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 110 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310127:0057) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008171)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3255 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 кв. 2 по ул. Энтузиастов в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310228:235) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008172) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 кв. 2 по ул. Энтузиастов в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310228:235) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008172)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3256 | Газопровод-ввод к жилому дому № 58 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310215:0054) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008173) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 58 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310215:0054) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008173)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3257 | Газопровод-ввод к жилому дому № 45 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010130:204) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008174) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 45 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010130:204) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008174)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3258 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Солнечная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:250) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008175) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Солнечная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:250) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008175)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3259 | Газопровод-ввод к жилому дому № 71 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310174:110) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008176) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 71 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310174:110) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008176)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3260 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Логовая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310214:0001) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008178) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Логовая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310214:0001) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008178)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3261 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 1 по ул. Уральская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:0028) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008179) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 1 по ул. Уральская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:0028) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008179)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3262 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Поселковая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310203:197) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008180) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Поселковая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310203:197) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008180)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3263 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 кв. 1 по ул. 9 мая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310207:181) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008181) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 кв. 1 по ул. 9 мая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310207:181) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008181)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3264 | Газопровод-ввод к жилому дому № 118а по ул. Юных Пионеров в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310223:8) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008182) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 118а по ул. Юных Пионеров в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310223:8) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008182)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3265 | Газопровод-ввод к жилому дому № 53 по ул. Станционная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310216:0012) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008183) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 53 по ул. Станционная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310216:0012) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008183)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3266 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 кв. 1 по ул. Лесная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310218:0060:1507) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008184) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 кв. 1 по ул. Лесная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310218:0060:1507) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008184)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3267 | Газопровод-ввод к жилому дому № 122 кв. 2 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310218:0078) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008185) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 122 кв. 2 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310218:0078) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008185)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3268 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Логовая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310213:170) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008186) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Логовая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310213:170) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008186)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3269 | Газопровод-ввод к жилому дому № 66 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310131:0080) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008187) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 66 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310131:0080) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008187)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3270 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Фигурный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:95) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008188) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Фигурный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:95) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008188)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3271 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44А кв. 1 по ул. Советская в с. Залазна Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400405:19) (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-008189) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44А кв. 1 по ул. Советская в с. Залазна Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400405:19) (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-008189)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3272 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Энергетиков в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:600) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-008213) | 0.0115 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 76.5889; 2024: 0 | 76.5889 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Энергетиков в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:600) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-008213)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 69.4872; 2024: 0 | 69.4872
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3273 | Газопровод-ввод к жилому дому № 69 кв. 2 по ул. Авиации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310214:296) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008313) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 69 кв. 2 по ул. Авиации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310214:296) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008313)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3274 | Газопровод-ввод к жилому дому № 86 кв. 1 по ул. Авиации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:216) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008314) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 86 кв. 1 по ул. Авиации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:216) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008314)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3275 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Уральская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:309) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008315) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Уральская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:309) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008315)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3276 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Складская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310204:104) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008316) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Складская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310204:104) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008316)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3277 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310217:140) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008317) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310217:140) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008317)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3278 | Газопровод-ввод к жилому дому № 140 по ул. Кооперации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010162:136) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008318) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 140 по ул. Кооперации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010162:136) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008318)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3279 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Милицейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310112:0030) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008319) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Милицейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310112:0030) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008319)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3280 | Газопровод-ввод к жилому дому № 82 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310222:183) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008320) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 82 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310222:183) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008320)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3281 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46 кв. 2 по пер. Коковихинский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:779) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008321) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46 кв. 2 по пер. Коковихинский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:779) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008321)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3282 | Газопровод-ввод к жилому дому № 53 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:0117) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008322) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 53 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:0117) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008322)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3283 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Заливная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010150:115) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008323) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Заливная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010150:115) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008323)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3284 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 1 по ул. Кривцова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310202:206) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008324) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 1 по ул. Кривцова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310202:206) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008324)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3285 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 кв. 1 по ул. Энтузиастов в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310228:70) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008325) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 кв. 1 по ул. Энтузиастов в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310228:70) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008325)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3286 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1А кв. 1 по ул. Кирпичный завод в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310227:264) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008326) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1А кв. 1 по ул. Кирпичный завод в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310227:264) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008326)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3287 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Изумрудная в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:732) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-001283) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Изумрудная в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:732) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-001283)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.3288 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Парковая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1839) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008380) | 0.0095 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 69.2596; 2024: 0 | 69.2596 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Парковая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1839) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008380)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 62.1579; 2024: 0 | 62.1579
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3289 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Ломоносова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:36) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008646) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Ломоносова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:36) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008646)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3290 | Газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:279) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008647) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:279) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008647)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3291 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Радужная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2082) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008502) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 106.109; 2024: 0 | 106.109 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Радужная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2082) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008502)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 99.0073; 2024: 0 | 99.0073
2.5.3292 | Распределительный газопровод в д. Семенихины Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, дер. Семенихины, код объекта 043-21-589-008520) | 1.83 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 12229.0741; 2024: 0 | 12229.0741 | построен распределительный газопровод в д. Семенихины Слободского района (Слободской район, Шиховское сельское поселение, дер. Семенихины, код объекта 043-21-589-008520)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 12122.5483; 2024: 0 | 12122.5483
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 106.5258; 2024: 0 | 106.5258
2.5.3293 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Рубиновая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2392) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008556) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 72.5335; 2024: 0 | 72.5335 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Рубиновая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2392) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008556)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 65.4318; 2024: 0 | 65.4318
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3294 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Айвазовского в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2876) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008557) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Айвазовского в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2876) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008557)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.3295 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Васнецова в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2878) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008558) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 101.7353; 2024: 0 | 101.7353 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Васнецова в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2878) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008558)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 94.6336; 2024: 0 | 94.6336
2.5.3296 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Луговая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090106:564) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008559) | 0.023 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 74.6737; 2024: 0 | 74.6737 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Луговая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090106:564) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008559)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 67.572; 2024: 0 | 67.572
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3297 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Славянская в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1831) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008560) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Славянская в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1831) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008560)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.3298 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Айвазовского в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3013) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008561) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Айвазовского в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3013) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008561)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.3299 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Кедровая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090106:295) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008562) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Кедровая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090106:295) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008562)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.3300 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Парковая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:991) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008563) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 48.4262; 2024: 0 | 48.4262 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Парковая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:991) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008563)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 41.3245; 2024: 0 | 41.3245
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3301 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Лесная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090107:66) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008564) | 0.0015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 50.5091; 2024: 0 | 50.5091 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Лесная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090107:66) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008564)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 43.4074; 2024: 0 | 43.4074
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3302 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Изумрудная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2482) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008565) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 50.3513; 2024: 0 | 50.3513 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Изумрудная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2482) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008565)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 43.2496; 2024: 0 | 43.2496
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3303 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Рассветная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390108:384) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008566) | 0.0035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 54.418; 2024: 0 | 54.418 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Рассветная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390108:384) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008566)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 47.3163; 2024: 0 | 47.3163
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3304 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Кедровая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090106:425) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008567) | 0.08 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 535.9323; 2024: 0 | 535.9323 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Кедровая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090106:425) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008567)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 528.8306; 2024: 0 | 528.8306
2.5.3305 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380806:504) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-008569) | 0.048 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 395.9746; 2024: 0 | 395.9746 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380806:504) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-008569)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 388.8729; 2024: 0 | 388.8729
2.5.3306 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Благодатная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:592) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-008570) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Благодатная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:592) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-008570)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.3307 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13А по ул. Ежевичная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:1447) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-008571) | 0.034 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 334.7431; 2024: 0 | 334.7431 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13А по ул. Ежевичная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:1447) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-008571)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 327.6414; 2024: 0 | 327.6414
2.5.3308 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Александровская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:276) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-008572) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 64.4305; 2024: 0 | 64.4305 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Александровская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:276) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-008572)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 57.3288; 2024: 0 | 57.3288
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3309 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Олимпийская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:566) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-008573) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 67.3761; 2024: 0 | 67.3761 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Олимпийская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:566) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-008573)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 60.2744; 2024: 0 | 60.2744
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3310 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5б по ул. Спасская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:1200) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-008574) | 0.0055 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 65.2122; 2024: 0 | 65.2122 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5б по ул. Спасская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:1200) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-008574)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 58.1105; 2024: 0 | 58.1105
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3311 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Ежевичная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:308) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-008575) | 0.012 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 40.5684; 2024: 0 | 40.5684 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Ежевичная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:308) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-008575)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 33.4667; 2024: 0 | 33.4667
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3312 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Олимпийская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:675) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-008576) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 44.6358; 2024: 0 | 44.6358 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Олимпийская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:675) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-008576)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 37.534; 2024: 0 | 37.534
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3313 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Олимпийская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:543) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-008577) | 0.0097 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 116.794; 2024: 0 | 116.794 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Олимпийская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:543) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-008577)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 109.6923; 2024: 0 | 109.6923
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3314 | Газопровод-ввод к жилому дому № 39А по ул. Спасская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:448) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-008578) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 119.23; 2024: 0 | 119.23 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 39А по ул. Спасская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:448) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-008578)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 112.1283; 2024: 0 | 112.1283
2.5.3315 | Газопровод-ввод к жилому дому № 71 в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380806:184) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-008579) | 0.002 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 97.3616; 2024: 0 | 97.3616 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 71 в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380806:184) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-008579)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 90.2599; 2024: 0 | 90.2599
2.5.3316 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Ежевичная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:283) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-008580) | 0.093 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 592.7901; 2024: 0 | 592.7901 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Ежевичная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:283) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-008580)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 585.6883; 2024: 0 | 585.6883
2.5.3317 | Газопровод-ввод к жилому дому № 39 по ул. Дзержинского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:12) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-008593) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 44.9935; 2024: 0 | 44.9935 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 39 по ул. Дзержинского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:12) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-008593)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 37.8917; 2024: 0 | 37.8917
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3318 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:82) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-008869) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 101.7353; 2024: 0 | 101.7353 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:82) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-008869)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 94.6336; 2024: 0 | 94.6336
2.5.3319 | Газопровод-ввод к жилому дому № 128 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320104:0042) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-008870) | 0.03 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 138.9377; 2024: 0 | 138.9377 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 128 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320104:0042) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-008870)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 131.836; 2024: 0 | 131.836
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3320 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33ф по ул. Никольская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310185:0056) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-008871) | 0.095 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 601.5374; 2024: 0 | 601.5374 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33ф по ул. Никольская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310185:0056) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-008871)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 594.4357; 2024: 0 | 594.4357
2.5.3321 | Газопровод-ввод к жилому дому № 45Б по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320103:86) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-008872) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 45Б по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320103:86) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-008872)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.3322 | Газопровод-ввод к жилому дому № 123 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320119:58) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-008873) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 123 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320119:58) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-008873)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.3323 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:0001) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-008874) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 38.3692; 2024: 0 | 38.3692 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:0001) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-008874)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 31.2675; 2024: 0 | 31.2675
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3324 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Подгорная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310124:337) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-008875) | 0.052 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 175.3779; 2024: 0 | 175.3779 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Подгорная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310124:337) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-008875)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 168.2762; 2024: 0 | 168.2762
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3325 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 по пер. Котлянский в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:72) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-008876) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 123.6037; 2024: 0 | 123.6037 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 по пер. Котлянский в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:72) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-008876)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 116.502; 2024: 0 | 116.502
2.5.3326 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:96) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-008877) | 0.012 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 79.5444; 2024: 0 | 79.5444 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:96) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-008877)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 72.4427; 2024: 0 | 72.4427
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3327 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Екатерининская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310156:80) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-008878) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Екатерининская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310156:80) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-008878)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.3328 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по пер. Кирова в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400136:37) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-008879) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по пер. Кирова в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400136:37) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-008879)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.3329 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Сосновая в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:100106:30) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-008880) | 0.016 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 144.8935; 2024: 0 | 144.8935 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Сосновая в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:100106:30) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-008880)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 137.7918; 2024: 0 | 137.7918
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3330 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по пер. Строителей в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400129:35) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-008881) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по пер. Строителей в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400129:35) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-008881)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.3331 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Лазурная в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1170) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-008882) | 0.278 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1641.2339; 2024: 0 | 1641.2339 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Лазурная в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1170) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-008882)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 1634.1322; 2024: 0 | 1634.1322
2.5.3332 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2Б по ул. Рождественская в с. Никульчино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:627) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, с. Никульчино, код объекта 043-21-589-008883) | 0.148 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 935.0307; 2024: 0 | 935.0307 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2Б по ул. Рождественская в с. Никульчино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:627) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, с. Никульчино, код объекта 043-21-589-008883)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 927.9289; 2024: 0 | 927.9289
2.5.3333 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2А по ул. Рождественская в с. Никульчино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:1680) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, с. Никульчино, код объекта 043-21-589-008884) | 0.133 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 858.964; 2024: 0 | 858.964 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2А по ул. Рождественская в с. Никульчино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:1680) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, с. Никульчино, код объекта 043-21-589-008884)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 851.8623; 2024: 0 | 851.8623
2.5.3334 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Преображенская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1822) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-008890) | 0.013 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 153.2259; 2024: 0 | 153.2259 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Преображенская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1822) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-008890)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 146.1242; 2024: 0 | 146.1242
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3335 | Газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Изумрудная в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090911:47) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-008891) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Изумрудная в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090911:47) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-008891)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.3336 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Никольская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:2049) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-008892) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Никольская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:2049) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-008892)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.3337 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Земляничная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2411) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008893) | 0.052 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 413.4693; 2024: 0 | 413.4693 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Земляничная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2411) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-008893)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 406.3676; 2024: 0 | 406.3676
2.5.3338 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Подгорная в д. Стеклофилины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340701:353) (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Стеклофилины, код объекта 043-21-589-008903) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 79.3667; 2024: 0 | 79.3667 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Подгорная в д. Стеклофилины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340701:353) (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Стеклофилины, код объекта 043-21-589-008903)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 72.265; 2024: 0 | 72.265
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3339 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Солнечная в д. Семаки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:080601:267) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Семаки, код объекта 043-21-589-008918) | 0.0315 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 147.3777; 2024: 0 | 147.3777 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Солнечная в д. Семаки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:080601:267) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Семаки, код объекта 043-21-589-008918)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 140.276; 2024: 0 | 140.276
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3340 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Славная в д. Семаки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2333) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Семаки, код объекта 043-21-589-008919) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 106.109; 2024: 0 | 106.109 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Славная в д. Семаки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2333) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Семаки, код объекта 043-21-589-008919)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 99.0073; 2024: 0 | 99.0073
2.5.3341 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Славная в д. Семаки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1495) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Семаки, код объекта 043-21-589-008920) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 74.8979; 2024: 0 | 74.8979 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Славная в д. Семаки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1495) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Семаки, код объекта 043-21-589-008920)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 67.7962; 2024: 0 | 67.7962
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3342 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Вятская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:3101720:0010) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-008921) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Вятская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:3101720:0010) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-008921)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.3343 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13А по ул. Александровская в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3594) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-008923) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 42.3027; 2024: 0 | 42.3027 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13А по ул. Александровская в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3594) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-008923)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 35.201; 2024: 0 | 35.201
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3344 | Газопровод-ввод к жилому дому № 66А в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090112:98) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-008924) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 58.6394; 2024: 0 | 58.6394 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 66А в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090112:98) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-008924)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 51.5376; 2024: 0 | 51.5376
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3345 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Алмазная в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:861) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-008925) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 106.8557; 2024: 0 | 106.8557 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Алмазная в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:861) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-008925)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 99.754; 2024: 0 | 99.754
2.5.3346 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул. Новая в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:862) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Заборье, код объекта 043-21-589-008926) | 0.092 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 412.6719; 2024: 0 | 412.6719 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул. Новая в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:862) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Заборье, код объекта 043-21-589-008926)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 405.5702; 2024: 0 | 405.5702
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3347 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Южная в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370502:454) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Заборье, код объекта 043-21-589-008927) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Южная в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370502:454) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Заборье, код объекта 043-21-589-008927)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.3348 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Радужная в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:457) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-008928) | 0.014 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 87.9983; 2024: 0 | 87.9983 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Радужная в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:457) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-008928)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 80.8965; 2024: 0 | 80.8965
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3349 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Кирпичная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310202:157) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008929) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Кирпичная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310202:157) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008929)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3350 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310125:100) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008930) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310125:100) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008930)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3351 | Газопровод-ввод к жилому дому № 76 по ул. Авиации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:297) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008931) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 76 по ул. Авиации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:297) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008931)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3352 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310217:0064) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008932) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310217:0064) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008932)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3353 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Полевая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310215:0147) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008933) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Полевая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310215:0147) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008933)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3354 | Газопровод-ввод к жилому дому № 75 по ул. Авиации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:410301:619) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008934) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 75 по ул. Авиации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:410301:619) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008934)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3355 | Газопровод-ввод к жилому дому № 43 по ул. Северная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010203:622) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008967) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 43 по ул. Северная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010203:622) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008967)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3356 | Газопровод-ввод к жилому дому № 65 по ул. Спартака в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010102:81) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008968) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 65 по ул. Спартака в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010102:81) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008968)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3357 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Трудовых Резервов в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310202:0018) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008969) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Трудовых Резервов в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310202:0018) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008969)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3358 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 кв. 1 по пер. Коковихинский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310219:105) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008970) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 кв. 1 по пер. Коковихинский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310219:105) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008970)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3359 | Газопровод-ввод к жилому дому № 52 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310221:193) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008971) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 52 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310221:193) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008971)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3360 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Узкоколейный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:0079) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008972) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Узкоколейный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:0079) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008972)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3361 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6А по ул. Дрелевского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310207:345) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008973) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6А по ул. Дрелевского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310207:345) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008973)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3362 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310114:0004) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008974) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310114:0004) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008974)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3363 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Заовражная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310143:137) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008975) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Заовражная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310143:137) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008975)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3364 | Газопровод-ввод к жилому дому № 104 по ул. Герцена в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310114:94) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008976) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 104 по ул. Герцена в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310114:94) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008976)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3365 | Газопровод-ввод к жилому дому № 84 по ул. Динамо в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010173:71) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008977) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 84 по ул. Динамо в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010173:71) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008977)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3366 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Пролетарская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010136:12) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008978) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Пролетарская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010136:12) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008978)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3367 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:104) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008979) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:104) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008979)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3368 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 кв. 2 по ул. Бамовская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310228:198) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008980) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 кв. 2 по ул. Бамовская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310228:198) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008980)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3369 | Газопровод-ввод к жилому дому № 72 по ул. Трудовых Резервов в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310205:83) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008981) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 72 по ул. Трудовых Резервов в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310205:83) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008981)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3370 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 кв. 1 по ул. Дорожная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:77) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008982) | 0.075 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 526.5715; 2024: 0 | 526.5715 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 кв. 1 по ул. Дорожная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:77) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008982)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 519.4698; 2024: 0 | 519.4698
2.5.3371 | Газопровод-ввод к жилому дому № 90 кв. 1 по ул. Авиации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:048) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008984) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 90 кв. 1 по ул. Авиации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:048) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008984)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3372 | Газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Железнодорожная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310227:229) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008985) | 0.02 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 176.0878; 2024: 0 | 176.0878 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Железнодорожная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310227:229) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008985)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 168.9861; 2024: 0 | 168.9861
2.5.3373 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Кольцевой в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:106) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008986) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Кольцевой в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:106) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008986)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3374 | Газопровод-ввод к жилому дому № 107 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310135:184) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008987) | 0.025 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 197.9562; 2024: 0 | 197.9562 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 107 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310135:184) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008987)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 190.8545; 2024: 0 | 190.8545
2.5.3375 | Газопровод-ввод к жилому дому № 118 кв. 1 по ул. Юных Пионеров в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310223:127) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008988) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 118 кв. 1 по ул. Юных Пионеров в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310223:127) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-008988)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3376 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2Б по ул. Пригородная в д. Осокино Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:410301:618) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, д. Осокино, код объекта 043-21-589-008989) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2Б по ул. Пригородная в д. Осокино Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:410301:618) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, д. Осокино, код объекта 043-21-589-008989)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3377 | Газопровод-ввод к жилому дому № 62 кв. 1 по ул. Кирова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320150:59) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-008990) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 62 кв. 1 по ул. Кирова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320150:59) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-008990)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.3378 | Газопровод-ввод к жилому дому № 62 кв. 2 по ул. Кирова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320150:59) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-008991) | 0.0072 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 70.6759; 2024: 0 | 70.6759 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 62 кв. 2 по ул. Кирова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320150:59) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-008991)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 63.5742; 2024: 0 | 63.5742
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3379 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по пер. Пролетарский в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400134:39) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-001257) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 81.3254; 2024: 0 | 81.3254 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по пер. Пролетарский в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400134:39) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-001257)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 74.2237; 2024: 0 | 74.2237
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3380 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17А по ул. Ежевичная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:282) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-009096) | 0.093 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 592.7901; 2024: 0 | 592.7901 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17А по ул. Ежевичная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:282) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-009096)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 585.6883; 2024: 0 | 585.6883
2.5.3381 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Олимпийская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:532) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-009097) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 75.0938; 2024: 0 | 75.0938 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Олимпийская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:532) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-009097)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 67.9921; 2024: 0 | 67.9921
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3382 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9А по ул. Цветочная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:1579) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-009098) | 0.0945 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 382.9118; 2024: 0 | 382.9118 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9А по ул. Цветочная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:1579) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-009098)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 375.8101; 2024: 0 | 375.8101
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3383 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Цветочная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:212) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-009099) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 56.1832; 2024: 0 | 56.1832 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Цветочная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:212) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-009099)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 49.0814; 2024: 0 | 49.0814
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3384 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1А по ул. Ивановская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:1530) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-009100) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 106.109; 2024: 0 | 106.109 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1А по ул. Ивановская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:1530) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-009100)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 99.0073; 2024: 0 | 99.0073
2.5.3385 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Яриновская в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:1525) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Барамзы, код объекта 043-21-589-009101) | 0.164 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 580.4528; 2024: 0 | 580.4528 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Яриновская в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:1525) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Барамзы, код объекта 043-21-589-009101)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 573.351; 2024: 0 | 573.351
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3386 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Янтарная в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1577) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Барамзы, код объекта 043-21-589-009102) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Янтарная в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1577) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Барамзы, код объекта 043-21-589-009102)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.3387 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Золотая в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:741) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-009103) | 0.0055 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 78.0641; 2024: 0 | 78.0641 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Золотая в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:741) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-009103)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 70.9624; 2024: 0 | 70.9624
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3388 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Сосновая горка в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:259) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-009104) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 44.825; 2024: 0 | 44.825 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Сосновая горка в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:259) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-009104)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 37.7233; 2024: 0 | 37.7233
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3389 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Закатная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:739) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-009105) | 0.047 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 201.0497; 2024: 0 | 201.0497 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Закатная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:739) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-009105)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 193.948; 2024: 0 | 193.948
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3390 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Закатная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:740) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-009106) | 0.156 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 975.5996; 2024: 0 | 975.5996 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Закатная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:740) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-009106)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 968.4978; 2024: 0 | 968.4978
2.5.3391 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6а по ул. Рубиновая в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:626) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-009107) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 106.109; 2024: 0 | 106.109 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6а по ул. Рубиновая в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:626) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-009107)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 99.0073; 2024: 0 | 99.0073
2.5.3392 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Григория Булатова в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:117) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-009108) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 123.6037; 2024: 0 | 123.6037 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Григория Булатова в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:117) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-009108)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 116.502; 2024: 0 | 116.502
2.5.3393 | Газопровод-ввод к жилому дому № 122 по ул. Советская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320148:0056) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009109) | 0.017 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 162.9668; 2024: 0 | 162.9668 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 122 по ул. Советская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320148:0056) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009109)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 155.8651; 2024: 0 | 155.8651
2.5.3394 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Кедровая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330107:93) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009110) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Кедровая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330107:93) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009110)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.3395 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Мопра в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320159:100) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009111) | 0.012 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 141.0984; 2024: 0 | 141.0984 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Мопра в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320159:100) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009111)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 133.9967; 2024: 0 | 133.9967
2.5.3396 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Козульский в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310138:59) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009112) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 114.8563; 2024: 0 | 114.8563 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Козульский в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310138:59) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009112)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 107.7546; 2024: 0 | 107.7546
2.5.3397 | Газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Ст. Халтурина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:132) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009113) | 0.029 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 215.4509; 2024: 0 | 215.4509 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Ст. Халтурина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:132) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009113)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 208.3492; 2024: 0 | 208.3492
2.5.3398 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Вятский Тракт в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310185:0028) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009114) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Вятский Тракт в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310185:0028) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009114)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.3399 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27А по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310144:0029) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009115) | 0.013 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 145.4721; 2024: 0 | 145.4721 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27А по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310144:0029) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009115)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 138.3704; 2024: 0 | 138.3704
2.5.3400 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14А по ул. Березовая в д. Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:280) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Бабичи, код объекта 043-21-589-009116) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14А по ул. Березовая в д. Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:280) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Бабичи, код объекта 043-21-589-009116)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.3401 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Левитана в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2910) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009117) | 0.105 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 391.709; 2024: 0 | 391.709 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Левитана в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2910) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009117)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 384.6073; 2024: 0 | 384.6073
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3402 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Рубиновая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2499) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009118) | 0.78 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 2679.3252; 2024: 0 | 2679.3252 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Рубиновая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2499) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009118)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 2672.2234; 2024: 0 | 2672.2234
2.5.3403 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Лермонтова в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2813) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009336) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Лермонтова в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2813) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009336)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.3404 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Лермонтова в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2933) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009119) | 0.238 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1391.7193; 2024: 0 | 1391.7193 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Лермонтова в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2933) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009119)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 1384.6175; 2024: 0 | 1384.6175
2.5.3405 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Изумрудная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2483) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009120) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Изумрудная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2483) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009120)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.3406 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Левитана в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2917) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009121) | 0.234 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1410.2644; 2024: 0 | 1410.2644 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Левитана в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2917) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009121)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 1403.1627; 2024: 0 | 1403.1627
2.5.3407 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Аллея 70 лет Победы в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1847) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009122) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 69.5678; 2024: 0 | 69.5678 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Аллея 70 лет Победы в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1847) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009122)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 62.466; 2024: 0 | 62.466
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3408 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Восточная в с. Волково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420605:301) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, с. Волково, код объекта 043-21-589-009486) | 0.661 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 3106.8003; 2024: 0 | 3106.8003 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Восточная в с. Волково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420605:301) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, с. Волково, код объекта 043-21-589-009486)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 3099.6986; 2024: 0 | 3099.6986
2.5.3409 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Лазурная в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:2094) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-009136) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Лазурная в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:2094) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-009136)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.3410 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2А по пер. Альпийский в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1135) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-009137) | 0.013 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 145.4721; 2024: 0 | 145.4721 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2А по пер. Альпийский в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1135) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-009137)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 138.3704; 2024: 0 | 138.3704
2.5.3411 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Изумрудная в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1048) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-009138) | 0.214 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 725.8563; 2024: 0 | 725.8563 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Изумрудная в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1048) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-009138)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 718.7545; 2024: 0 | 718.7545
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3412 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Ожмеговская в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:1860) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Балабаны, код объекта 043-21-589-009139) | 0.0045 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 55.3013; 2024: 0 | 55.3013 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Ожмеговская в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:1860) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Балабаны, код объекта 043-21-589-009139)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 48.1996; 2024: 0 | 48.1996
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3413 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Ожмеговская в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:1841) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Балабаны, код объекта 043-21-589-009140) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Ожмеговская в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:1841) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Балабаны, код объекта 043-21-589-009140)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.3414 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Лунная в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3363) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-009141) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 67.3845; 2024: 0 | 67.3845 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Лунная в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3363) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-009141)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 60.2828; 2024: 0 | 60.2828
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3415 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Чудесная в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3688) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-009142) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 114.8563; 2024: 0 | 114.8563 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Чудесная в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3688) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-009142)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 107.7546; 2024: 0 | 107.7546
2.5.3416 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Свободы в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:614) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-009143) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Свободы в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:614) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-009143)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.3417 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Приозерная в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:600) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-009144) | 0.169 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1041.524; 2024: 0 | 1041.524 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Приозерная в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:600) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-009144)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 1034.4223; 2024: 0 | 1034.4223
2.5.3418 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Новая в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:756) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-009145) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 46.0868; 2024: 0 | 46.0868 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Новая в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:756) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-009145)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 38.985; 2024: 0 | 38.985
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3419 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11а по ул. Беляевская в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:447) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-009146) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 119.23; 2024: 0 | 119.23 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11а по ул. Беляевская в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:447) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-009146)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 112.1283; 2024: 0 | 112.1283
2.5.3420 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26а по ул. Проезжая в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:438) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-009147) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26а по ул. Проезжая в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:438) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-009147)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.3421 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Васильевская в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:948) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Малые Раскопины, код объекта 043-21-589-009148) | 0.109 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 737.2573; 2024: 0 | 737.2573 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Васильевская в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:948) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Малые Раскопины, код объекта 043-21-589-009148)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 730.1556; 2024: 0 | 730.1556
2.5.3422 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Кленовая в д. Митино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2679) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, дер. Митино, код объекта 043-21-589-009149) | 0.001 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 64.4163; 2024: 0 | 64.4163 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Кленовая в д. Митино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2679) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, дер. Митино, код объекта 043-21-589-009149)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 57.3146; 2024: 0 | 57.3146
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3423 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Радужная в д. Митино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2676) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, дер. Митино, код объекта 043-21-589-009150) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 101.7353; 2024: 0 | 101.7353 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Радужная в д. Митино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2676) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, дер. Митино, код объекта 043-21-589-009150)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 94.6336; 2024: 0 | 94.6336
2.5.3424 | Газопровод-ввод к жилому дому № 71А по ул. Новая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340614:254) (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Верхние Кропачи, код объекта 043-21-589-009151) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 120.3686; 2024: 0 | 120.3686 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 71А по ул. Новая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340614:254) (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Верхние Кропачи, код объекта 043-21-589-009151)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 113.2669; 2024: 0 | 113.2669
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3425 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Дружбы в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340615:138) (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Верхние Кропачи, код объекта 043-21-589-009152) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 101.7353; 2024: 0 | 101.7353 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Дружбы в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340615:138) (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Верхние Кропачи, код объекта 043-21-589-009152)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 94.6336; 2024: 0 | 94.6336
2.5.3426 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Лесная в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:817) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Барамзы, код объекта 043-21-589-009153) | 0.147 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 689.9752; 2024: 0 | 689.9752 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Лесная в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:817) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Барамзы, код объекта 043-21-589-009153)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 682.8734; 2024: 0 | 682.8734
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3427 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Радужная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2359) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009268) | 0.0035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 68.1802; 2024: 0 | 68.1802 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Радужная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2359) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009268)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 61.0785; 2024: 0 | 61.0785
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3428 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Лермонтова в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2925) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009269) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 106.109; 2024: 0 | 106.109 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Лермонтова в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2925) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009269)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 99.0073; 2024: 0 | 99.0073
2.5.3429 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Радужная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2470) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009270) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 119.23; 2024: 0 | 119.23 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Радужная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2470) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009270)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 112.1283; 2024: 0 | 112.1283
2.5.3430 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Васнецова в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2896) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009271) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 119.23; 2024: 0 | 119.23 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Васнецова в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2896) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009271)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 112.1283; 2024: 0 | 112.1283
2.5.3431 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Пионерская в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:1862) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Балабаны, код объекта 043-21-589-009272) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Пионерская в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:1862) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Балабаны, код объекта 043-21-589-009272)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.3432 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Рубиновая в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:216) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-009273) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Рубиновая в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:216) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-009273)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.3433 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 в д. Курешники Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420614:42) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Курешники, код объекта 043-21-589-009274) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 в д. Курешники Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420614:42) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Курешники, код объекта 043-21-589-009274)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.3434 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Подгорная в д. Стеклофилины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340701:173) (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Стеклофилины, код объекта 043-21-589-009275) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 106.109; 2024: 0 | 106.109 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Подгорная в д. Стеклофилины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340701:173) (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Стеклофилины, код объекта 043-21-589-009275)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 99.0073; 2024: 0 | 99.0073
2.5.3435 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3Б по ул. Евгения Родионова в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:889) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-009276) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 123.6037; 2024: 0 | 123.6037 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3Б по ул. Евгения Родионова в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:889) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-009276)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 116.502; 2024: 0 | 116.502
2.5.3436 | Газопровод-ввод к жилому дому № 70 по ул. Комсомольская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010103:136) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009277) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 70 по ул. Комсомольская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010103:136) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009277)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3437 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8Б по ул. Дрелевского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310208:177) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009278) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8Б по ул. Дрелевского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310208:177) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009278)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3438 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310227:232) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009279) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310227:232) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009279)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3439 | Газопровод-ввод к жилому дому № 91 по ул. Песчанская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010166:149) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009280) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 91 по ул. Песчанская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010166:149) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009280)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3440 | Газопровод-ввод к жилому дому № 104 по ул. Ленина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010176:103) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009281) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 104 по ул. Ленина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010176:103) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009281)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3441 | Газопровод-ввод к жилому дому № 66 по ул. Увальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010176:443) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009282) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 66 по ул. Увальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010176:443) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009282)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3442 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Громовой в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:83) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009283) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Громовой в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:83) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009283)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3443 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Подгорная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:214) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009284) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Подгорная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:214) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009284)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3444 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Громовой в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:103) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009338) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Громовой в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:103) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009338)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3445 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Короленко в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010162:020) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009339) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Короленко в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010162:020) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009339)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3446 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Восточная д. Малые Сколотни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420302:103) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Малые Сколотни, код объекта 043-21-589-009341) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 119.23; 2024: 0 | 119.23 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Восточная д. Малые Сколотни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420302:103) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Малые Сколотни, код объекта 043-21-589-009341)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 112.1283; 2024: 0 | 112.1283
2.5.3447 | Газопровод-ввод к жилому дому № 45А по ул. Советская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:839) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-009342) | 0.018 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 167.3405; 2024: 0 | 167.3405 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 45А по ул. Советская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:839) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-009342)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 160.2387; 2024: 0 | 160.2387
2.5.3448 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Советская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:692) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-009343) | 0.078 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 540.0659; 2024: 0 | 540.0659 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Советская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:692) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-009343)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 532.9642; 2024: 0 | 532.9642
2.5.3449 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Александровская в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3589) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-009344) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 80.5336; 2024: 0 | 80.5336 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Александровская в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3589) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-009344)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 73.4318; 2024: 0 | 73.4318
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3450 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Александровская в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3724) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-009345) | 0.002 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 97.3616; 2024: 0 | 97.3616 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Александровская в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3724) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-009345)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 90.2599; 2024: 0 | 90.2599
2.5.3451 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по пер. Корчагина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:21) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009346) | 0.0045 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 66.3099; 2024: 0 | 66.3099 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по пер. Корчагина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:21) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009346)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 59.2082; 2024: 0 | 59.2082
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3452 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Октябрьская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320137:0056) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009347) | 0.017 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 358.2516; 2024: 0 | 358.2516 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Октябрьская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320137:0056) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009347)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 351.1499; 2024: 0 | 351.1499
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3453 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Дружный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330107:576) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009348) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Дружный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330107:576) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009348)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.3454 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Крестьянская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:217) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009349) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 64.9869; 2024: 0 | 64.9869 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Крестьянская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:217) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009349)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 57.8852; 2024: 0 | 57.8852
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3455 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26-2ф по ул. Свердлова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320112:0047) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009350) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26-2ф по ул. Свердлова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320112:0047) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009350)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.3456 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Октябрьская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320146:25) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009351) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Октябрьская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320146:25) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009351)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.3457 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Левитана в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2905) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009355) | 0.151 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 975.2592; 2024: 0 | 975.2592 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Левитана в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2905) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009355)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 968.1575; 2024: 0 | 968.1575
2.5.3458 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Яриновская в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:1524) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Барамзы, код объекта 043-21-589-009357) | 0.144 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 938.6414; 2024: 0 | 938.6414 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Яриновская в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:1524) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Барамзы, код объекта 043-21-589-009357)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 931.5397; 2024: 0 | 931.5397
2.5.3459 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Новосельская в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2296) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-009358) | 0.21 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1284.6375; 2024: 0 | 1284.6375 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Новосельская в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2296) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-009358)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 1277.5358; 2024: 0 | 1277.5358
2.5.3460 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Свободная в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:414) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-009359) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 123.6037; 2024: 0 | 123.6037 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Свободная в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:414) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-009359)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 116.502; 2024: 0 | 116.502
2.5.3461 | Распределительный газопровод в д. Боровые Слободского района Кировской области (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Боровые, код объекта 043-21-589-009334) | 1.185 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 7898.0761; 2024: 0 | 7898.0761 | построен распределительный газопровод в д. Боровые Слободского района Кировской области (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Боровые, код объекта 043-21-589-009334)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 7883.8727; 2024: 0 | 7883.8727
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.2034; 2024: 0 | 14.2034
2.5.3462 | Газопровод-ввод к жилому дому №1б по ул. Васильковая в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:296) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Заборье, код объекта 043-21-589-009360) | 0.055 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 426.5904; 2024: 0 | 426.5904 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1б по ул. Васильковая в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:296) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Заборье, код объекта 043-21-589-009360)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 419.4886; 2024: 0 | 419.4886
2.5.3463 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Лучезарная в д. Зониха слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:080502:540) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Зониха, код объекта 043-21-589-009361) | 0.41 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 2437.2577; 2024: 0 | 2437.2577 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Лучезарная в д. Зониха слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:080502:540) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Зониха, код объекта 043-21-589-009361)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 2430.1559; 2024: 0 | 2430.1559
2.5.3464 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Ягодная в д. Конец Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420207:823) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Конец, код объекта 043-21-589-009362) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Ягодная в д. Конец Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420207:823) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Конец, код объекта 043-21-589-009362)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.3465 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Ясная в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1107) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-009364) | 0.002 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 97.3616; 2024: 0 | 97.3616 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Ясная в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1107) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-009364)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 90.2599; 2024: 0 | 90.2599
2.5.3466 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Каштановая в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1797) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-009365) | 0.222 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 1347.1709 | 1347.1709 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Каштановая в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1797) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-009365)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 1340.0692 | 1340.0692
2.5.3467 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15Б по ул. Ежевичная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:1591) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-009368) | 0.092 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 603.7242; 2024: 0 | 603.7242 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15Б по ул. Ежевичная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:1591) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-009368)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 596.6225; 2024: 0 | 596.6225
2.5.3468 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Николаевская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:294) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-009369) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Николаевская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:294) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-009369)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.3469 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Николаевская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:295) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-009370) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Николаевская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:295) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-009370)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.3470 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Лунная в д. Семаки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1630) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Семаки, код объекта 043-21-589-009371) | 0.063 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 330.0745; 2024: 0 | 330.0745 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Лунная в д. Семаки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1630) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Семаки, код объекта 043-21-589-009371)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 322.9728; 2024: 0 | 322.9728
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3471 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Славная в д. Семаки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2670) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Семаки, код объекта 043-21-589-009372) | 0.013 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 107.9847; 2024: 0 | 107.9847 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Славная в д. Семаки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2670) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Семаки, код объекта 043-21-589-009372)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 100.883; 2024: 0 | 100.883
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3472 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Весенняя в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:408) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-009373) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Весенняя в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:408) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-009373)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.3473 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Совхозная в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:0039) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-009374) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 101.7353; 2024: 0 | 101.7353 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Совхозная в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:0039) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-009374)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 94.6336; 2024: 0 | 94.6336
2.5.3474 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Тополиная в д. Яговкино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:350203:313) (Слободской район, Ильинское сельское поселение, дер. Яговкино, код объекта 043-21-589-009376) | 0.17 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1116.5778; 2024: 0 | 1116.5778 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Тополиная в д. Яговкино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:350203:313) (Слободской район, Ильинское сельское поселение, дер. Яговкино, код объекта 043-21-589-009376)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 1109.476; 2024: 0 | 1109.476
2.5.3475 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Полевая в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:285) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-009377) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Полевая в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:285) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-009377)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.3476 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Лазурная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:199) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-009378) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 101.7353; 2024: 0 | 101.7353 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Лазурная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:199) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-009378)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 94.6336; 2024: 0 | 94.6336
2.5.3477 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Новая в д. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:266) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Сунцовы, код объекта 043-21-589-009379) | 0.294 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1724.6119; 2024: 0 | 1724.6119 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Новая в д. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:266) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Сунцовы, код объекта 043-21-589-009379)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 1717.5101; 2024: 0 | 1717.5101
2.5.3478 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Королевская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:713) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-009412) | 0.0185 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 81.588; 2024: 0 | 81.588 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Королевская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:713) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-009412)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 74.4863; 2024: 0 | 74.4863
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3479 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Медовая в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:366) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-009422) | 0 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 46.089; 2024: 0 | 46.089 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Медовая в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:366) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-009422)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 38.9872; 2024: 0 | 38.9872
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3480 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15а по ул. Снежная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010141:0101) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009487) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15а по ул. Снежная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010141:0101) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009487)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3481 | Газопровод-ввод к жилому дому № 120 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310125:89) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009488) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 120 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310125:89) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009488)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3482 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Энгельса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310221:41) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009489) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Энгельса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310221:41) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009489)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3483 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Чехова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010133:103) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009490) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Чехова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010133:103) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009490)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3484 | Газопровод-ввод к жилому дому № 78 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310222:091) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009491) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 78 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310222:091) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009491)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3485 | Газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010117:018) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009492) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010117:018) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009492)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3486 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Авиации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310218:0336) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009493) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Авиации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310218:0336) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009493)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3487 | Газопровод-ввод к жилому дому № 78 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:108) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009494) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 78 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:108) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009494)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3488 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 доля 2 по ул. Октябрьская в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400149:197) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-009539) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 доля 2 по ул. Октябрьская в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400149:197) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-009539)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.3489 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Заречная в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:905) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Барамзы, код объекта 043-21-589-009640) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 46.3842; 2024: 0 | 46.3842 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Заречная в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:905) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Барамзы, код объекта 043-21-589-009640)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 39.2825; 2024: 0 | 39.2825
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3490 | Газопровод-ввод к жилому дому № 48 по ул. Пионерская в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:1726) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Балабаны, код объекта 043-21-589-009641) | 0.092 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 588.4164; 2024: 0 | 588.4164 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 48 по ул. Пионерская в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:1726) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Балабаны, код объекта 043-21-589-009641)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 581.3147; 2024: 0 | 581.3147
2.5.3491 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Пионерская в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:1727) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Балабаны, код объекта 043-21-589-009642) | 0.068 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 494.649; 2024: 0 | 494.649 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Пионерская в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:1727) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Балабаны, код объекта 043-21-589-009642)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 487.5473; 2024: 0 | 487.5473
2.5.3492 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Пионерская в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:1732) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Балабаны, код объекта 043-21-589-009643) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 127.9774; 2024: 0 | 127.9774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Пионерская в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:1732) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Балабаны, код объекта 043-21-589-009643)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 120.8756; 2024: 0 | 120.8756
2.5.3493 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Солнечная в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:464) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Балабаны, код объекта 043-21-589-009644) | 0.107 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 744.8498; 2024: 0 | 744.8498 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Солнечная в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:464) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Балабаны, код объекта 043-21-589-009644)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 737.7481; 2024: 0 | 737.7481
2.5.3494 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Лазурная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1595) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009645) | 0.068 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 483.4481; 2024: 0 | 483.4481 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Лазурная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1595) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009645)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 476.3464; 2024: 0 | 476.3464
2.5.3495 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Айвазовского в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2843) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009646) | 0.0125 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 79.1291; 2024: 0 | 79.1291 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Айвазовского в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2843) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009646)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 72.0273; 2024: 0 | 72.0273
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3496 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20А по ул. Строителей в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090106:235) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009647) | 0.043 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 374.1062; 2024: 0 | 374.1062 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20А по ул. Строителей в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090106:235) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009647)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 367.0045; 2024: 0 | 367.0045
2.5.3497 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Счастливая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2155) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009648) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Счастливая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2155) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009648)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.3498 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Земляничная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3330) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009649) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 119.23; 2024: 0 | 119.23 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Земляничная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3330) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009649)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 112.1283; 2024: 0 | 112.1283
2.5.3499 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Левитана в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3627) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009650) | 0.12 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 813.0144; 2024: 0 | 813.0144 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Левитана в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3627) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009650)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 805.9127; 2024: 0 | 805.9127
2.5.3500 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Ясная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390104:192) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009651) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 106.109; 2024: 0 | 106.109 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Ясная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390104:192) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009651)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 99.0073; 2024: 0 | 99.0073
2.5.3501 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Лазурная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1596) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009652) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Лазурная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1596) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009652)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.3502 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Крестьянская в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2166) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009653) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Крестьянская в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2166) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009653)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.3503 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34А по ул. Лесная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090107:32) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009654) | 0.244 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1422.1459; 2024: 0 | 1422.1459 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34А по ул. Лесная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090107:32) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009654)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 1415.0442; 2024: 0 | 1415.0442
2.5.3504 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Ленина в с. Залазна Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400404:86) (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-009681) | 0.05 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 404.722; 2024: 0 | 404.722 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Ленина в с. Залазна Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400404:86) (Омутнинский район, Залазнинское сельское поселение, с. Залазна, код объекта 043-21-589-009681)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 397.6202; 2024: 0 | 397.6202
2.5.3505 | Газопровод-ввод к жилому дому № 55 по ул. Полевая г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310213:157) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009684) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 55 по ул. Полевая г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310213:157) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009684)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3506 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 2 по ул. Трактовая г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310210:157) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009685) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 2 по ул. Трактовая г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310210:157) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009685)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3507 | Газопровод-ввод к жилому дому № 55 по ул. 30-летия Победы г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:84) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009686) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 55 по ул. 30-летия Победы г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:84) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009686)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3508 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Лесная г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310218:66) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009687) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Лесная г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310218:66) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009687)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3509 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Станционная г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310216:203) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009688) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Станционная г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310216:203) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009688)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3510 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Больничная г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010151:0005) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009689) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Больничная г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010151:0005) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009689)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3511 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Островского г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010117:089) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009690) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Островского г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010117:089) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009690)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3512 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по пер. Коковихинский г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310219:96) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009691) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по пер. Коковихинский г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310219:96) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009691)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3513 | Газопровод-ввод к жилому дому № 71 по ул. 30-летия Победы г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310125:50) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009692) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 71 по ул. 30-летия Победы г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310125:50) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009692)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3514 | Газопровод-ввод к жилому дому № 64 по ул. Коковихина г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:0144) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009693) | 0.015 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 154.2194 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 64 по ул. Коковихина г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:0144) (Омутнинский район, Омутнинское городское поселение, г. Омутнинск, код объекта 043-21-589-009693)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 147.1177 | 147.1177
2.5.3515 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Майская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330110:0019) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009703) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Майская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330110:0019) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009703)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.3516 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Набережная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310124:0056) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009704) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 55.571; 2024: 0 | 55.571 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Набережная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310124:0056) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009704)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 48.4693; 2024: 0 | 48.4693
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3517 | Газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:81) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009705) | 0.001 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 92.9879; 2024: 0 | 92.9879 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:81) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009705)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 85.8862; 2024: 0 | 85.8862
2.5.3518 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Крестьянская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:206) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009706) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 58.9912; 2024: 0 | 58.9912 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Крестьянская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:206) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009706)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 51.8895; 2024: 0 | 51.8895
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3519 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310144:0013) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009707) | 0.012 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 141.0984; 2024: 0 | 141.0984 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310144:0013) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009707)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 133.9967; 2024: 0 | 133.9967
2.5.3520 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Обороны в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320148:39) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009708) | 0.014 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 149.8458; 2024: 0 | 149.8458 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Обороны в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320148:39) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009708)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 142.744; 2024: 0 | 142.744
2.5.3521 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1г по ул. Весенняя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330111:193) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009709) | 0.036 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 343.4905 | 343.4905 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1г по ул. Весенняя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330111:193) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009709)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 336.3888 | 336.3888
2.5.3522 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Береговая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320139:52) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009710) | 0.001 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 92.9879 | 92.9879 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Береговая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320139:52) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009710)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 85.8862 | 85.8862
2.5.3523 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 по пер. Мельничный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310142:10) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009711) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 123.6037; 2024: 0 | 123.6037 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 по пер. Мельничный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310142:10) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009711)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 116.502; 2024: 0 | 116.502
2.5.3524 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Ломоносова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320132:86) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009712) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 114.8563; 2024: 0 | 114.8563 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Ломоносова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320132:86) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009712)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 107.7546; 2024: 0 | 107.7546
2.5.3525 | Газопровод-ввод к жилому дому № 78 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310153:29) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009713) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 119.23; 2024: 0 | 119.23 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 78 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310153:29) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009713)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 112.1283; 2024: 0 | 112.1283
2.5.3526 | Газопровод-ввод к жилому дому № 159 по ул. Советская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320156:0003) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009714) | 0.007 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 119.23 | 119.23 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 159 по ул. Советская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320156:0003) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009714)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 112.1283 | 112.1283
2.5.3527 | Газопровод-ввод к жилому дому № 72 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:71) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009715) | 0.003 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 101.7353 | 101.7353 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 72 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:71) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009715)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 94.6336 | 94.6336
2.5.3528 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Кирова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320147:58) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009716) | 0.015 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 154.2194 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Кирова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320147:58) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-009716)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 147.1177 | 147.1177
2.5.3529 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Раздольная в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:372) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-009743) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 101.7353; 2024: 0 | 101.7353 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Раздольная в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:372) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-009743)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 94.6336; 2024: 0 | 94.6336
2.5.3530 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Мира в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1893) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-009744) | 0.01 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 132.351 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Мира в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1893) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-009744)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 125.2493 | 125.2493
2.5.3531 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Лесная в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340615:188) (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Верхние Кропачи, код объекта 043-21-589-009745) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Лесная в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340615:188) (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Верхние Кропачи, код объекта 043-21-589-009745)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.3532 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Дружбы в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:56) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Заборье, код объекта 043-21-589-009746) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Дружбы в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:56) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Заборье, код объекта 043-21-589-009746)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.3533 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Ландышевая в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:267) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-009747) | 0.04 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 399.9376 | 399.9376 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Ландышевая в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:267) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-009747)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 392.8359 | 392.8359
2.5.3534 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Весенняя в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380820:92) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-009748) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Весенняя в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380820:92) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-009748)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3535 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Ясная д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1087) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-009749) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Ясная д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1087) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-009749)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.3536 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13в по ул. Центральная в д. Малые Сколотни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420302:339) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Малые Сколотни, код объекта 043-21-589-009752) | 0.051 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 417.4963 | 417.4963 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13в по ул. Центральная в д. Малые Сколотни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420302:339) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Малые Сколотни, код объекта 043-21-589-009752)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 410.3946 | 410.3946
2.5.3537 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Спасская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:398) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-009764) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 127.9774; 2024: 0 | 127.9774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Спасская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:398) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-009764)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 120.8756; 2024: 0 | 120.8756
2.5.3538 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Лопатиха Гора в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:513) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-009765) | 0.0085 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 44.6472; 2024: 0 | 44.6472 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Лопатиха Гора в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:513) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-009765)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 37.5455; 2024: 0 | 37.5455
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3539 | Газопровод-ввод к жилому дому № 39 по ул. Внуковская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:613) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-009766) | 0.013 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 145.4721; 2024: 0 | 145.4721 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 39 по ул. Внуковская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:613) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-009766)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 138.3704; 2024: 0 | 138.3704
2.5.3540 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Молодежная в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:911) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-009767) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Молодежная в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:911) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-009767)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.3541 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Центральная в д. Подгорена Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:503) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Подгорена, код объекта 043-21-589-009768) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 101.7353; 2024: 0 | 101.7353 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Центральная в д. Подгорена Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:503) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Подгорена, код объекта 043-21-589-009768)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 94.6336; 2024: 0 | 94.6336
2.5.3542 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по пер. Пролетарский в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400134:4) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-009769) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по пер. Пролетарский в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400134:4) (Слободской район, Вахрушевское городское поселение, пгт. Вахруши, код объекта 043-21-589-009769)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.3543 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Заречная в д. Семаки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:352) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Семаки, код объекта 043-21-589-009799) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Заречная в д. Семаки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:352) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Семаки, код объекта 043-21-589-009799)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.3544 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Быстрая в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:535) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-009771) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Быстрая в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:535) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-009771)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.3545 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Лунная в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3367) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-009773) | 2.821 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 8813.5257 | 8813.5257 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Лунная в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3367) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-009773)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 8806.4239 | 8806.4239
2.5.3546 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Владимирская в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:1741) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-009774) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 106.109; 2024: 0 | 106.109 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Владимирская в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:1741) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-009774)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 99.0073; 2024: 0 | 99.0073
2.5.3547 | Газопровод-ввод к жилому дому № 41А по ул. Ангарская в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3680) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-009775) | 0.066 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 474.7008 | 474.7008 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 41А по ул. Ангарская в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3680) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-009775)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 467.5991 | 467.5991
2.5.3548 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Сиреневая в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3355) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-009776) | 0.104 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 711.9018 | 711.9018 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Сиреневая в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3355) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-009776)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 704.8001 | 704.8001
2.5.3549 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Сосновая в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2710) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-009777) | 0.07 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 492.1955; 2024: 0 | 492.1955 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Сосновая в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2710) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-009777)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 485.0938; 2024: 0 | 485.0938
2.5.3550 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Крюковская в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:0225) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-009784) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Крюковская в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:0225) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-009784)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.3551 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Никульчинская в д. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:1963) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Сунцовы, код объекта 043-21-589-009786) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 101.7353; 2024: 0 | 101.7353 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Никульчинская в д. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:1963) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Сунцовы, код объекта 043-21-589-009786)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 94.6336; 2024: 0 | 94.6336
2.5.3552 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Проезжая в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:167) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-009788) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 47.5823; 2024: 0 | 47.5823 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Проезжая в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:167) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-009788)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 40.4805; 2024: 0 | 40.4805
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3553 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18А по ул. Солнечная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:486) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-009789) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 123.6037; 2024: 0 | 123.6037 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18А по ул. Солнечная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:486) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-009789)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 116.502; 2024: 0 | 116.502
2.5.3554 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Весенняя в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:462) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-009790) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 127.9774; 2024: 0 | 127.9774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Весенняя в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:462) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-009790)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 120.8756; 2024: 0 | 120.8756
2.5.3555 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Мира в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:745) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-009791) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 114.8563; 2024: 0 | 114.8563 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Мира в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:745) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-009791)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 107.7546; 2024: 0 | 107.7546
2.5.3556 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Лазурная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:207) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-009792) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Лазурная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:207) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-009792)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.3557 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Мира в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:742) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-009793) | 0.01 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 132.351 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Мира в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:742) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-009793)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 125.2493 | 125.2493
2.5.3558 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Лермонтова в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2818) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009794) | 0.221 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 1305.5104 | 1305.5104 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Лермонтова в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2818) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009794)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 1298.4086 | 1298.4086
2.5.3559 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Славянская в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2431) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009795) | 0.045 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 382.8536 | 382.8536 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Славянская в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2431) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009795)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 375.7519 | 375.7519
2.5.3560 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Дружная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390104:204) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009796) | 0.065 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 481.1546 | 481.1546 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Дружная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390104:204) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009796)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 474.0529 | 474.0529
2.5.3561 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Внуковская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:604) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-009819) | 0.013 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 64.7177; 2024: 0 | 64.7177 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Внуковская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:604) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-009819)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 57.6159; 2024: 0 | 57.6159
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3562 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Полевая в д. Головизнины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:141) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Головизнины, код объекта 043-21-589-009826) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 48.3254; 2024: 0 | 48.3254 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Полевая в д. Головизнины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:141) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Головизнины, код объекта 043-21-589-009826)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 41.2237; 2024: 0 | 41.2237
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3563 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Сиреневая в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3357) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-009820) | 0.106 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 335.9657 | 335.9657 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Сиреневая в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3357) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-009820)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 328.8639 | 328.8639
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
2.5.3564 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12А по ул. Центральная в д. Пантелеевы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090201:3) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Пантелеевы, код объекта 043-21-589-009821) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 70.8621; 2024: 0 | 70.8621 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12А по ул. Центральная в д. Пантелеевы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090201:3) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Пантелеевы, код объекта 043-21-589-009821)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 63.7604; 2024: 0 | 63.7604
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3565 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Дальняя в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:64) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Заборье, код объекта 043-21-589-009890) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 101.7353; 2024: 0 | 101.7353 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Дальняя в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:64) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Заборье, код объекта 043-21-589-009890)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 94.6336; 2024: 0 | 94.6336
2.5.3566 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по проезду Ореховый в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:964) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-009891) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 114.8563; 2024: 0 | 114.8563 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по проезду Ореховый в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:964) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-009891)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 107.7546; 2024: 0 | 107.7546
2.5.3567 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12А по проезду Ореховый в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:965) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-009892) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 114.8563; 2024: 0 | 114.8563 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12А по проезду Ореховый в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:965) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кассины, код объекта 043-21-589-009892)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 107.7546; 2024: 0 | 107.7546
2.5.3568 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Живописная набережная в д. Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420207:58) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Бабичи, код объекта 043-21-589-009859) | 0.076 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 531.1319; 2024: 0 | 531.1319 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Живописная набережная в д. Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420207:58) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Бабичи, код объекта 043-21-589-009859)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 524.0301; 2024: 0 | 524.0301
2.5.3569 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Солнечная в д. Малые Сколотни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420302:324) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Малые Сколотни, код объекта 043-21-589-009860) | 0.064 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 476.5942; 2024: 0 | 476.5942 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Солнечная в д. Малые Сколотни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420302:324) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Малые Сколотни, код объекта 043-21-589-009860)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 469.4925; 2024: 0 | 469.4925
2.5.3570 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Центральная в д. Малые Сколотни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420302:201) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Малые Сколотни, код объекта 043-21-589-009861) | 0.0025 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 46.8145; 2024: 0 | 46.8145 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Центральная в д. Малые Сколотни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420302:201) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Малые Сколотни, код объекта 043-21-589-009861)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 39.7128; 2024: 0 | 39.7128
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3571 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Ключевая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340615:383) (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Верхние Кропачи, код объекта 043-21-589-009862) | 0.104 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 365.0557; 2024: 0 | 365.0557 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Ключевая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340615:383) (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Верхние Кропачи, код объекта 043-21-589-009862)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 357.954; 2024: 0 | 357.954
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3572 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Новоминчаковская в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340615:154) (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Верхние Кропачи, код объекта 043-21-589-009863) | 0.063 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 472.0339; 2024: 0 | 472.0339 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Новоминчаковская в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340615:154) (Слободской район, Денисовское сельское поселение, д. Верхние Кропачи, код объекта 043-21-589-009863)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 464.9322; 2024: 0 | 464.9322
2.5.3573 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Новосельская в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2321) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-009864) | 0.0115 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 88.2647; 2024: 0 | 88.2647 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Новосельская в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2321) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Большие Раскопины, код объекта 043-21-589-009864)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 81.163; 2024: 0 | 81.163
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3574 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22А по ул. Радужная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2360) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009865) | 0.052 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 229.0264; 2024: 0 | 229.0264 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22А по ул. Радужная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2360) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009865)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 221.9247; 2024: 0 | 221.9247
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3575 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Ивана Суслопарова в д. Семаки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1534) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Семаки, код объекта 043-21-589-009866) | 0.099 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 530.0156; 2024: 0 | 530.0156 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Ивана Суслопарова в д. Семаки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1534) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Семаки, код объекта 043-21-589-009866)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 522.9138; 2024: 0 | 522.9138
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3576 | Газопровод-ввод к жилому дому в д. Малые Сколотни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420302:188) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Малые Сколотни, код объекта 043-21-589-009867) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 45.008; 2024: 0 | 45.008 | построен газопровод-ввод к жилому дому в д. Малые Сколотни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420302:188) (Слободской район, Ленинское сельское поселение, д. Малые Сколотни, код объекта 043-21-589-009867)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 37.9062; 2024: 0 | 37.9062
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3577 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Золотая в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1449) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-009893) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Золотая в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1449) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-009893)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.3578 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Янтарная в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:1601) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-009894) | 0.049 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 447.9567 | 447.9567 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Янтарная в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:1601) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Кисели, код объекта 043-21-589-009894)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 440.855 | 440.855
2.5.3579 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Лучистая д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1801) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-009895) | 0.004 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 106.109 | 106.109 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Лучистая д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1801) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Корюгино, код объекта 043-21-589-009895)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 99.0073 | 99.0073
2.5.3580 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Лесная в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:511) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Малые Раскопины, код объекта 043-21-589-009896) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Лесная в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:511) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, д. Малые Раскопины, код объекта 043-21-589-009896)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.3581 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13В по ул. Ежевичная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:1590) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-009898) | 0.067 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 490.2753 | 490.2753 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13В по ул. Ежевичная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:1590) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-009898)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 483.1736 | 483.1736
2.5.3582 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Благодатная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:587) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-009899) | 0.125 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 839.1167 | 839.1167 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Благодатная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:587) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-009899)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 832.015 | 832.015
2.5.3583 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Медовая в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:555) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-009900) | 0.008 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 123.6037 | 123.6037 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Медовая в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:555) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-009900)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 116.502 | 116.502
2.5.3584 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8А по ул. Радужная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:421) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-009901) | 0.004 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 106.109 | 106.109 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8А по ул. Радужная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:421) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-009901)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 99.0073 | 99.0073
2.5.3585 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Яблочная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:278) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-009902) | 0.295 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 1964.2593 | 1964.2593 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Яблочная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:278) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Подберезы, код объекта 043-21-589-009902)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 1957.1576 | 1957.1576
2.5.3586 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Заречная в д. Семаки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:345) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Семаки, код объекта 043-21-589-009903) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Заречная в д. Семаки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:345) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Семаки, код объекта 043-21-589-009903)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.3587 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Заречная в д. Семаки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:355) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Семаки, код объекта 043-21-589-009904) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Заречная в д. Семаки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:355) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Семаки, код объекта 043-21-589-009904)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.3588 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Алмазная в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3094) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-009905) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 106.109; 2024: 0 | 106.109 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Алмазная в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3094) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Столбово, код объекта 043-21-589-009905)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 99.0073; 2024: 0 | 99.0073
2.5.3589 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Строителей в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43-01-0023941) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-009913) | 0.003 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 101.7353 | 101.7353 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Строителей в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43-01-0023941) (Слободской район, Стуловское сельское поселение, д. Стулово, код объекта 043-21-589-009913)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 94.6336 | 94.6336
2.5.3590 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Лазурная в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:337) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-009914) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Лазурная в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:337) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-009914)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.3591 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Весенняя в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:418) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-009915) | 0.004 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 106.109 | 106.109 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Весенняя в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:418) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-009915)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 99.0073 | 99.0073
2.5.3592 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Якимовская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390924:1125) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-009916) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Якимовская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390924:1125) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-009916)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.3593 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Хвойная в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:2349) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-009917) | 0.2 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 1323.8249 | 1323.8249 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Хвойная в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:2349) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Суворовы, код объекта 043-21-589-009917)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 1316.7232 | 1316.7232
2.5.3594 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3А по ул. Лазурная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:769) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-009919) | 0.008 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 123.6037 | 123.6037 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3А по ул. Лазурная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:769) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Трушковы, код объекта 043-21-589-009919)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 116.502 | 116.502
2.5.3595 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Лермонтова в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2816) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009920) | 0.303 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 2524.9686 | 2524.9686 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Лермонтова в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2816) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009920)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 2517.8668 | 2517.8668
2.5.3596 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Роз в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2186) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009921) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Роз в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2186) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009921)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.3597 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Айвазовского в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2875) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009922) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Айвазовского в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2875) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009922)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.3598 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Айвазовского в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2870) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009923) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 106.109; 2024: 0 | 106.109 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Айвазовского в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2870) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009923)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 99.0073; 2024: 0 | 99.0073
2.5.3599 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Степная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:1224) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009924) | 0.119 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 807.7566; 2024: 0 | 807.7566 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Степная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:1224) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009924)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 800.6549; 2024: 0 | 800.6549
2.5.3600 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Славянская в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2433) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009925) | 0.193 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 1348.2545 | 1348.2545 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Славянская в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2433) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009925)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 1341.1527 | 1341.1527
2.5.3601 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Вишневая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090105:573) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009926) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 106.109; 2024: 0 | 106.109 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Вишневая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090105:573) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009926)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 99.0073; 2024: 0 | 99.0073
2.5.3602 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Степная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3099) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009927) | 0.006 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 114.8563 | 114.8563 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Степная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3099) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009927)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 107.7546 | 107.7546
2.5.3603 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Левитана в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2907) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009928) | 0.082 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 544.6796 | 544.6796 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Левитана в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2907) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009928)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 537.5779 | 537.5779
2.5.3604 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Светличная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2173) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009929) | 0.001 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 92.9879 | 92.9879 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Светличная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2173) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шихово, код объекта 043-21-589-009929)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 85.8862 | 85.8862
2.5.3605 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Сиреневая в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:568) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-009930) | 0.01 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 132.351 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Сиреневая в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:568) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-009930)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 125.2493 | 125.2493
2.5.3606 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Сиреневая в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:1951) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-009931) | 0.065 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 481.1546 | 481.1546 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Сиреневая в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:1951) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-009931)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 474.0529 | 474.0529
2.5.3607 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Владимирская в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:1766) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-009932) | 0.012 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 141.0984 | 141.0984 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Владимирская в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:1766) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-009932)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 133.9967 | 133.9967
2.5.3608 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Лунная в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3353) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-009933) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Лунная в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3353) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-009933)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.3609 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Линейная в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2554) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-009934) | 0.005 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 110.4827 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Линейная в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2554) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Шмагины, код объекта 043-21-589-009934)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 103.3809 | 103.3809
2.5.3610 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Прекрасная в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:2232) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Балабаны, код объекта 043-21-589-010009) | 0.01 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 132.351 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Прекрасная в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:2232) (Слободской район, Шиховское сельское поселение, д. Балабаны, код объекта 043-21-589-010009)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 125.2493 | 125.2493
2.5.3611 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Советская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:753) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-010010) | 0.01 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 132.351 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Советская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:753) (Слободской район, Бобинское сельское поселение, с. Бобино, код объекта 043-21-589-010010)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 125.2493 | 125.2493
2.5.3612 | Газопровод-ввод к жилому дому № 71 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:54) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-010011) | 0.01 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 132.351 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 71 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:54) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-010011)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 125.2493 | 125.2493
2.5.3613 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по пер. Воскресный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:333) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-010012) | 0.179 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 1121.9174 | 1121.9174 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по пер. Воскресный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:333) (Слободской район, Городской округ город Слободской, г. Слободской, код объекта 043-21-589-010012)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 7.1017 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 1114.8156 | 1114.8156
2.5.3614 | Распределительный газопровод в д. Незамаи Немского района (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, дер. Незамаи, код объекта 043-21-589-004154) | 2.357 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 15939.8384; 2023: 0; 2024: 0 | 15939.8384 | построен распределительный газопровод в д. Незамаи Немского района (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, дер. Незамаи, код объекта 043-21-589-004154)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 15818.9109; 2023: 0; 2024: 0 | 15818.9109
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 120.9275; 2023: 0; 2024: 0 | 120.9275
2.5.3615 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Новая в д. Черезы, Немского района (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, дер. Черезы, код объекта 043-21-589-000481) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 81.3901; 2024: 0 | 81.3901 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Новая в д. Черезы, Немского района (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, дер. Черезы, код объекта 043-21-589-000481)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 74.2884; 2024: 0 | 74.2884
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3616 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Красноармейская в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:126) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004783) | 0.0075 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 42.3549; 2024: 0 | 42.3549 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Красноармейская в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:126) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004783)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 35.2531; 2024: 0 | 35.2531
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3617 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Коммуны в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:49) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004787) | 0.0065 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 52.6167; 2024: 0 | 52.6167 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Коммуны в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:49) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004787)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 45.515; 2024: 0 | 45.515
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3618 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Заречная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:64) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004788) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 82.43; 2024: 0 | 82.43 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Заречная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:64) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004788)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 75.3283; 2024: 0 | 75.3283
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3619 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:93) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004797) | 0.0085 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 63.4547; 2024: 0 | 63.4547 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:93) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004797)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 56.353; 2024: 0 | 56.353
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3620 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Заречная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:162) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004819) | 0.0025 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 61.7532; 2024: 0 | 61.7532 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Заречная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:162) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004819)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 54.6515; 2024: 0 | 54.6515
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3621 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:94) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004842) | 0.0085 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 62.773; 2024: 0 | 62.773 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:94) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004842)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 55.6713; 2024: 0 | 55.6713
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3622 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Красноармейская в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:192) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004852) | 0.0113 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 89.2225; 2024: 0 | 89.2225 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Красноармейская в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:192) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004852)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 82.1208; 2024: 0 | 82.1208
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3623 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Заречная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:166) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004867) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 54.8157; 2024: 0 | 54.8157 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Заречная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:166) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004867)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 47.714; 2024: 0 | 47.714
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3624 | Распределительный газопровод по ул. Советской в пгт. Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-000463) | 0.1433 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 953.0693; 2024: 0 | 953.0693 | построен распределительный газопровод по ул. Советской в пгт. Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-000463)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 931.7642; 2024: 0 | 931.7642
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 21.3052; 2024: 0 | 21.3052
2.5.3625 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 1 по ул. Комсомольская в пгт Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-002339) | 0.0135 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 44.6706; 2023: 0; 2024: 0 | 44.6706 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 1 по ул. Комсомольская в пгт Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-002339)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 40.0196; 2023: 0; 2024: 0 | 40.0196
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3626 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17, кв. 2 по ул.Юбилейная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310303:284) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004250) | 0.0135 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 89.7334; 2024: 0 | 89.7334 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17, кв. 2 по ул.Юбилейная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310303:284) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004250)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 82.6317; 2024: 0 | 82.6317
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3627 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24, кв. 2 по ул.Совхозная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310110:0057) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004188) | 0.0045 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 63.2997; 2024: 0 | 63.2997 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24, кв. 2 по ул.Совхозная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310110:0057) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004188)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 56.198; 2024: 0 | 56.198
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3628 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Зеленая в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310115:56) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004257) | 0.0095 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 106.6647; 2024: 0 | 106.6647 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Зеленая в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310115:56) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004257)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 99.563; 2024: 0 | 99.563
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3629 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Колхозная в пгт. Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-000497) | 0.0035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 93.8911; 2024: 0 | 93.8911 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Колхозная в пгт. Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-000497)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 86.7894; 2024: 0 | 86.7894
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3630 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10, кв. 2 по ул. Юбилейная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310105:115) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004579) | 0.0025 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 69.2471; 2024: 0 | 69.2471 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10, кв. 2 по ул. Юбилейная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310105:115) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004579)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 62.1454; 2024: 0 | 62.1454
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3631 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Колхозная в пгт. Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-000495) | 0.0095 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 66.4534; 2023: 0; 2024: 0 | 66.4534 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Колхозная в пгт. Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-000495)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 61.8024; 2023: 0; 2024: 0 | 61.8024
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3632 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Профсоюзная в пгт. Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-000496) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 51.2447; 2023: 0; 2024: 0 | 51.2447 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Профсоюзная в пгт. Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-000496)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 46.5937; 2023: 0; 2024: 0 | 46.5937
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3633 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4, кв. 2 по ул. Школьная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310112:96) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004252) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 78.0272; 2024: 0 | 78.0272 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4, кв. 2 по ул. Школьная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310112:96) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004252)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 70.9254; 2024: 0 | 70.9254
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3634 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17а, кв. 2 по ул. Заводская в пгт. Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-000464) | 0.065 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 481.1546; 2024: 0 | 481.1546 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17а, кв. 2 по ул. Заводская в пгт. Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-000464)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 474.0529; 2024: 0 | 474.0529
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3635 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10, кв. 1 по ул. Труда в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310116:10) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004580) | 0.0075 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 91.747; 2023: 0; 2024: 0 | 91.747 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10, кв. 1 по ул. Труда в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310116:10) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004580)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 87.0959; 2023: 0; 2024: 0 | 87.0959
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3636 | Газопровод-ввод к жилому дому № 56, кв. 1 по ул. Советская в пгт. Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-000475) | 0.0175 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 83.6141; 2023: 0; 2024: 0 | 83.6141 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 56, кв. 1 по ул. Советская в пгт. Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-000475)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 78.963; 2023: 0; 2024: 0 | 78.963
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3637 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Советская в пгт. Нема (земельный участок с кадастровым номером 43:20:310105:125) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-003524) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 73.9396; 2024: 0 | 73.9396 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Советская в пгт. Нема (земельный участок с кадастровым номером 43:20:310105:125) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-003524)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 66.8379; 2024: 0 | 66.8379
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3638 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15, кв. 1 по ул. Свободы в пгт. Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-000479) | 0.0085 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 111.4906; 2024: 0 | 111.4906 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15, кв. 1 по ул. Свободы в пгт. Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-000479)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 104.3889; 2024: 0 | 104.3889
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3639 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Первомайская в пгт. Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-000472) | 0.0115 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 29.8094; 2023: 0; 2024: 0 | 29.8094 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Первомайская в пгт. Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-000472)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 25.1584; 2023: 0; 2024: 0 | 25.1584
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3640 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул.Юбилейная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310103:286) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004251) | 0.013 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 126.6886; 2024: 0 | 126.6886 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул.Юбилейная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310103:286) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004251)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 119.5869; 2024: 0 | 119.5869
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3641 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Пионерская в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310116:138) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004259) | 0.0084 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.3339; 2024: 0 | 110.3339 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Пионерская в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310116:138) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004259)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.2322; 2024: 0 | 103.2322
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3642 | Газопровод-ввод к жилому дому № 75 по ул. Колхозная в пгт. Нема (земельный участок с кадастровым номером 43:20:310103:70) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-003525) | 0.0145 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 120.2169; 2023: 0; 2024: 0 | 120.2169 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 75 по ул. Колхозная в пгт. Нема (земельный участок с кадастровым номером 43:20:310103:70) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-003525)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 115.5659; 2023: 0; 2024: 0 | 115.5659
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3643 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49, кв. 1 по ул. Советская в пгт. Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-000478) | 0.0175 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 69.2394; 2023: 0; 2024: 0 | 69.2394 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49, кв. 1 по ул. Советская в пгт. Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-000478)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 64.5884; 2023: 0; 2024: 0 | 64.5884
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3644 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31, кв. 1 по ул. Кооперативная в пгт. Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-000470) | 0.0155 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 60.7082; 2023: 0; 2024: 0 | 60.7082 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31, кв. 1 по ул. Кооперативная в пгт. Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-000470)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 56.0572; 2023: 0; 2024: 0 | 56.0572
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3645 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15, кв. 2 по ул. Новая в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310110:49) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004253) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 74.6264; 2024: 0 | 74.6264 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15, кв. 2 по ул. Новая в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310110:49) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004253)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 67.5246; 2024: 0 | 67.5246
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3646 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22, кв. 1 по ул. Кооперативная в пгт. Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-000480) | 0.0165 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 47.3691; 2023: 0; 2024: 0 | 47.3691 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22, кв. 1 по ул. Кооперативная в пгт. Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-000480)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 42.7181; 2023: 0; 2024: 0 | 42.7181
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3647 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Комсомольская в пгт. Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-000473) | 0.012 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 120.0939; 2024: 0 | 120.0939 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Комсомольская в пгт. Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-000473)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 112.9922; 2024: 0 | 112.9922
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3648 | Газопровод-ввод к жилому дому № 48 кв. 1 по ул. Кооперативная в пгт Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-002340) | 0.0165 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 37.3582; 2023: 0; 2024: 0 | 37.3582 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 48 кв. 1 по ул. Кооперативная в пгт Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-002340)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 32.7072; 2023: 0; 2024: 0 | 32.7072
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3649 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Набережная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310105:96) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004254) | 0.0055 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 127.9958; 2024: 0 | 127.9958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Набережная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310105:96) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004254)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 120.8941; 2024: 0 | 120.8941
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3650 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23, кв. 2 по ул. Комсомольская в пгт. Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-000469) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 55.4757; 2023: 0; 2024: 0 | 55.4757 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23, кв. 2 по ул. Комсомольская в пгт. Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-000469)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 50.8247; 2023: 0; 2024: 0 | 50.8247
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3651 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Набережная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310106:0017) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004255) | 0.0075 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 86.46; 2024: 0 | 86.46 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Набережная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310106:0017) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004255)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 79.3582; 2024: 0 | 79.3582
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3652 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26, кв. 2 по ул. Комсомольская в пгт. Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-000476) | 0.0165 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 60.9959; 2023: 0; 2024: 0 | 60.9959 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26, кв. 2 по ул. Комсомольская в пгт. Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-000476)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 56.3449; 2023: 0; 2024: 0 | 56.3449
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3653 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Новая в пгт. Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-000477) | 0.032 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 135.2952; 2024: 0 | 135.2952 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Новая в пгт. Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-000477)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 128.1935; 2024: 0 | 128.1935
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3654 | Газопровод-ввод к жилому дому № 71 по ул. Колхозная в пгт. Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-000499) | 0.0185 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 58.0967; 2023: 0; 2024: 0 | 58.0967 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 71 по ул. Колхозная в пгт. Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-000499)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.4456; 2023: 0; 2024: 0 | 53.4456
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3655 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4, кв. 1 по пер. Зеленый в пгт. Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-000474) | 0.025 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 197.9562; 2024: 0 | 197.9562 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4, кв. 1 по пер. Зеленый в пгт. Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-000474)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 190.8545; 2024: 0 | 190.8545
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3656 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9, кв. 1 по ул. Профсоюзная в пгт. Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-000471) | 0.0068 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 84.2205; 2024: 0 | 84.2205 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9, кв. 1 по ул. Профсоюзная в пгт. Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-000471)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 77.1188; 2024: 0 | 77.1188
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3657 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25, кв. 1 по ул. Пионерская в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310117:104) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004258) | 0.014 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 129.8773; 2024: 0 | 129.8773 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25, кв. 1 по ул. Пионерская в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310117:104) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004258)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 122.7756; 2024: 0 | 122.7756
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3658 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Набережная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310106:18) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004583) | 0.0052 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 99.7327; 2024: 0 | 99.7327 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Набережная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310106:18) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004583)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 92.631; 2024: 0 | 92.631
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3659 | Газопровод-ввод к жилому дому № 64 по ул. Колхозная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310103:297) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004256) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 98.7694; 2024: 0 | 98.7694 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 64 по ул. Колхозная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310103:297) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-004256)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 91.6677; 2024: 0 | 91.6677
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3660 | Газопровод-ввод к жилому дому № 90 по ул. Советская в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320101:286) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-000482) | 0.0275 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 229.9558; 2024: 0 | 229.9558 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 90 по ул. Советская в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320101:286) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-000482)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 222.8541; 2024: 0 | 222.8541
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3661 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Советская в пгт. Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-000498) | 0.001 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 51.3676; 2023: 0; 2024: 0 | 51.3676 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Советская в пгт. Нема (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-000498)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 46.7165; 2023: 0; 2024: 0 | 46.7165
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3662 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул.Молодежной в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320102:0324) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-004059) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 76.1842; 2024: 0 | 76.1842 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул.Молодежной в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320102:0324) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-004059)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 69.0824; 2024: 0 | 69.0824
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3663 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Заречная в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320102:0338) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-004266) | 0.0065 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 95.0774; 2024: 0 | 95.0774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Заречная в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320102:0338) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-004266)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 87.9757; 2024: 0 | 87.9757
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3664 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8, кв. 2 по ул. Садовая в с. Архангельское, Немского района (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-000467) | 0.0085 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 75.4013; 2024: 0 | 75.4013 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8, кв. 2 по ул. Садовая в с. Архангельское, Немского района (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-000467)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 68.2996; 2024: 0 | 68.2996
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3665 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12, кв. 2 по ул.Лесной в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320102:248) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-004058) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 80.3057; 2024: 0 | 80.3057 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12, кв. 2 по ул.Лесной в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320102:248) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-004058)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 73.2039; 2024: 0 | 73.2039
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3666 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Заречная в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320102:350) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-000483) | 0.031 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 161.5165; 2024: 0 | 161.5165 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Заречная в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320102:350) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-000483)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 154.4147; 2024: 0 | 154.4147
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3667 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33, кв. 1 по ул. Щорса в с. Архангельское, Немского района (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-000466) | 0.0085 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 75.2082; 2024: 0 | 75.2082 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33, кв. 1 по ул. Щорса в с. Архангельское, Немского района (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-000466)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 68.1065; 2024: 0 | 68.1065
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3668 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3, кв. 1 по ул. Щорса в с. Архангельское, Немского района (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-000465) | 0.0085 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 78.9889; 2024: 0 | 78.9889 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3, кв. 1 по ул. Щорса в с. Архангельское, Немского района (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-000465)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 71.8872; 2024: 0 | 71.8872
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3669 | Газопровод-ввод к жилому дому № 112, кв. 2 по ул.Советская в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320101:299) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-004057) | 0.0135 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 75.6181; 2024: 0 | 75.6181 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 112, кв. 2 по ул.Советская в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320101:299) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-004057)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 68.5164; 2024: 0 | 68.5164
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3670 | Газопровод-ввод к жилому дому № 56 по ул. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010112:0042) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004591) | 0.0165 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 80.472; 2024: 0 | 80.472 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 56 по ул. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010112:0042) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004591)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 73.3703; 2024: 0 | 73.3703
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3671 | Реконструкция существующей газораспределительной сети по ул.Бориса Чиркова в г.Нолинск (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004707) | 0.26306 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 3313.0623; 2023: 0; 2024: 0 | 3313.0623 | Реконструкция существующей газораспределительной сети по ул.Бориса Чиркова в г.Нолинск (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004707)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - капитальные вложения) | 2022: 3289.807; 2023: 0; 2024: 0 | 3289.807
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 23.2553; 2023: 0; 2024: 0 | 23.2553
2.5.3672 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010151:59) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-006341) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 113.1821; 2024: 0 | 113.1821 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010151:59) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-006341)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 106.0803; 2024: 0 | 106.0803
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3673 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13а, кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010136:7) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004592) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 106.9326; 2023: 0; 2024: 0 | 106.9326 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13а, кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010136:7) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004592)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 102.2815; 2023: 0; 2024: 0 | 102.2815
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3674 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20, кв. 4 по пер. Загородный в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010134:14) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004593) | 0.0075 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 56.0313; 2023: 0; 2024: 0 | 56.0313 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20, кв. 4 по пер. Загородный в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010134:14) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004593)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 51.3802; 2023: 0; 2024: 0 | 51.3802
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3675 | Газопровод-ввод к жилому дому №31 Б кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010137:5) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-005238) | 0.0817 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 371.7285; 2024: 0 | 371.7285 | построен газопровод-ввод к жилому дому №31 Б кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010137:5) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-005238)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 364.6268; 2024: 0 | 364.6268
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3676 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 кв.2 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010135:13) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-005239) | 0.0127 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 72.4895; 2023: 0; 2024: 0 | 72.4895 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 кв.2 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010135:13) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-005239)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 67.8385; 2023: 0; 2024: 0 | 67.8385
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3677 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по пер. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010130:68) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004594) | 0.014 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 116.1624; 2024: 0 | 116.1624 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по пер. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010130:68) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004594)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 109.0606; 2024: 0 | 109.0606
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3678 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7а по ул. Спартака в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:01014:51) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004595) | 0.0596 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 295.1539; 2024: 0 | 295.1539 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7а по ул. Спартака в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:01014:51) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004595)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 288.0522; 2024: 0 | 288.0522
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3679 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Курнакова в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010128:32) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004596) | 0.0005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 66.0892; 2024: 0 | 66.0892 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Курнакова в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010128:32) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004596)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 58.9874; 2024: 0 | 58.9874
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3680 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Фрунзе в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000504) | 0.022 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 72.9612; 2023: 0; 2024: 0 | 72.9612 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Фрунзе в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000504)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 68.3102; 2023: 0; 2024: 0 | 68.3102
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3681 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по пер. Загородный в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000551) | 0.006 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по пер. Загородный в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000551)
2.5.3682 | Распределительный газопровод по пер. Загородный, ул. Карла Маркса, ул. Максима Горького, ул. Октябрьская, ул. Набережная, ул. Заводская, ул. Ленина, ул. Садовая, ул. Спартака, ул. Фрунзе, ул. Б. Чиркова, ул. Кузнецкая, ул. Советская в г. Нолинск (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000500) | 2.9418 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 23334.5334; 2023: 0; 2024: 0 | 23334.5334 | построен распределительный газопровод по пер. Загородный, ул. Карла Маркса, ул. Максима Горького, ул. Октябрьская, ул. Набережная, ул. Заводская, ул. Ленина, ул. Садовая, ул. Спартака, ул. Фрунзе, ул. Б. Чиркова, ул. Кузнецкая, ул. Советская в г. Нолинск (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000500)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 23162.4443; 2023: 0; 2024: 0 | 23162.4443
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 172.0891; 2023: 0; 2024: 0 | 172.0891
2.5.3683 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Советская в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000550) | 0.0146 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 88.1329; 2023: 0; 2024: 0 | 88.1329 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Советская в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000550)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 83.4819; 2023: 0; 2024: 0 | 83.4819
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3684 | Газопровод-ввод к жилому дому № 104, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000558) | 0.0095 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 76.7251; 2024: 0 | 76.7251 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 104, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000558)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 69.6234; 2024: 0 | 69.6234
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3685 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 кв. 1 по ул. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010131:21) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-006139) | 0.0065 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 68.3053; 2023: 0; 2024: 0 | 68.3053 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 кв. 1 по ул. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010131:21) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-006139)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 63.6543; 2023: 0; 2024: 0 | 63.6543
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3686 | Газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Дзержинского в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-002360) | 0.0215 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 145.5291; 2024: 0 | 145.5291 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Дзержинского в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-002360)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 138.4274; 2024: 0 | 138.4274
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3687 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Карла Либкнехта в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-002365) | 0.049 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 228.354; 2024: 0 | 228.354 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Карла Либкнехта в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-002365)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 221.2523; 2024: 0 | 221.2523
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3688 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Фрунзе в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010143:89) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-007216) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Фрунзе в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010143:89) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-007216)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3689 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. М.Горького в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010116:0022) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004597) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. М.Горького в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010116:0022) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004597)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3690 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3, кв. 2 по пер. Дзержинского в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000512) | 0.0051 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 85.9566; 2024: 0 | 85.9566 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3, кв. 2 по пер. Дзержинского в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000512)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 78.8548; 2024: 0 | 78.8548
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3691 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19, кв. 2 по пер. Загородный в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010134:14) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004598) | 0.0045 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 63.9835; 2024: 0 | 63.9835 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19, кв. 2 по пер. Загородный в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010134:14) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004598)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 56.8817; 2024: 0 | 56.8817
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3692 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по пер. Октябрьский в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-002354) | 0.0655 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 167.2332; 2024: 0 | 167.2332 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по пер. Октябрьский в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-002354)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 160.1315; 2024: 0 | 160.1315
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3693 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Ильинский в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000509) | 0.0075 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 71.8225; 2023: 0; 2024: 0 | 71.8225 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Ильинский в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000509)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 67.1714; 2023: 0; 2024: 0 | 67.1714
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3694 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв. 2 по пер. Красный в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010127:56) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004599) | 0.018 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 129.478; 2024: 0 | 129.478 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв. 2 по пер. Красный в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010127:56) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004599)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 122.3763; 2024: 0 | 122.3763
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3695 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. К.Маркса в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010143:65) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-006342) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 37.3142; 2024: 0 | 37.3142 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. К.Маркса в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010143:65) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-006342)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 30.2125; 2024: 0 | 30.2125
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3696 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Октябрьская в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000515) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Октябрьская в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000515)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3697 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Советская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010149:41) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004600) | 0.0129 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 74.6291; 2023: 0; 2024: 0 | 74.6291 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Советская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010149:41) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004600)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 69.978; 2023: 0; 2024: 0 | 69.978
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3698 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Весенний в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010117:346) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004590) | 0.0698 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 411.1823; 2024: 0 | 411.1823 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Весенний в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010117:346) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004590)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 404.0806; 2024: 0 | 404.0806
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3699 | Распределительный газопровод до жилого дома № 21 по ул. Поперечной-Бульварной в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-003098) | 0.0897 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 870.533; 2023: 0; 2024: 0 | 870.533 | построен распределительный газопровод до жилого дома № 21 по ул. Поперечной-Бульварной в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-003098)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 865.8819; 2023: 0; 2024: 0 | 865.8819
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3700 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. К.Маркса в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010144:18) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-006343) | 0.002 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 53.2264; 2024: 0 | 53.2264 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. К.Маркса в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010144:18) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-006343)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 46.1247; 2024: 0 | 46.1247
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3701 | Газопровод-ввод к жилому дому № 104б, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000518) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 78.6376; 2024: 0 | 78.6376 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 104б, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000518)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 71.5359; 2024: 0 | 71.5359
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3702 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16, кв. 2 по ул. Фрунзе в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010142:13) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004601) | 0.0162 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 213.8886; 2024: 0 | 213.8886 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16, кв. 2 по ул. Фрунзе в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010142:13) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004601)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 206.7869; 2024: 0 | 206.7869
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3703 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5а, кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000522) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 61.9612; 2023: 0; 2024: 0 | 61.9612 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5а, кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000522)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 57.3102; 2023: 0; 2024: 0 | 57.3102
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3704 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Садовый в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-002366) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 72.4603; 2024: 0 | 72.4603 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Садовый в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-002366)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 65.3585; 2024: 0 | 65.3585
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3705 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Вихарева в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:000000:541 (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-003451) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 100.2991; 2023: 0; 2024: 0 | 100.2991 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Вихарева в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:000000:541 (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-003451)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 95.6481; 2023: 0; 2024: 0 | 95.6481
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3706 | Газопровод-ввод к жилому дому № 53 по ул. Поперечно-Бульварная г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:0101:07:72) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004264) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 53 по ул. Поперечно-Бульварная г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:0101:07:72) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004264)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3707 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Первомайский в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010112:19) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004602) | 0.0085 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 86.1661; 2024: 0 | 86.1661 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Первомайский в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010112:19) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004602)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 79.0644; 2024: 0 | 79.0644
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3708 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Курнакова в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010131:37) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-006773) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 70.7425; 2024: 0 | 70.7425 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Курнакова в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010131:37) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-006773)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 63.6408; 2024: 0 | 63.6408
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3709 | Газопровод-ввод к жилому дому № 37, кв. 2 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004603) | 0.012 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 99.1457; 2024: 0 | 99.1457 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 37, кв. 2 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004603)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 92.0439; 2024: 0 | 92.0439
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3710 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 Б кв. 1 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010137:7) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004604) | 0.0109 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 89.9846; 2024: 0 | 89.9846 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 Б кв. 1 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010137:7) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004604)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 82.8829; 2024: 0 | 82.8829
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3711 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46/1 по ул. Курнакова в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010128:32) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-006138) | 0.03 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 77.5579; 2023: 0; 2024: 0 | 77.5579 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46/1 по ул. Курнакова в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010128:32) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-006138)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 72.9068; 2023: 0; 2024: 0 | 72.9068
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3712 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Безымянная в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000527) | 0.0235 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 94.7449; 2023: 0; 2024: 0 | 94.7449 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Безымянная в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000527)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 90.0938; 2023: 0; 2024: 0 | 90.0938
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3713 | Газопровод-ввод к жилому дому №25 кв. 1 по ул. Советская в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-002368) | 0.001 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 101.2728; 2024: 0 | 101.2728 | построен газопровод-ввод к жилому дому №25 кв. 1 по ул. Советская в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-002368)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 94.171; 2024: 0 | 94.171
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3714 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 2 по ул. Безымянная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010147:73) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-006344) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 102.7454; 2024: 0 | 102.7454 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 2 по ул. Безымянная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010147:73) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-006344)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 95.6437; 2024: 0 | 95.6437
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3715 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 кв.2 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010135:13) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-005303) | 0.0103 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 56.2481; 2023: 0; 2024: 0 | 56.2481 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 кв.2 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010135:13) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-005303)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 51.597; 2023: 0; 2024: 0 | 51.597
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3716 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010151:21) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004606) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 86.0332; 2024: 0 | 86.0332 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010151:21) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004606)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 78.9314; 2024: 0 | 78.9314
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3717 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16, кв. 1 по пер. Загородный в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000505) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 86.0223; 2024: 0 | 86.0223 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16, кв. 1 по пер. Загородный в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000505)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 78.9206; 2024: 0 | 78.9206
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3718 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Бехтерева в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000514) | 0.0095 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 58.8488; 2023: 0; 2024: 0 | 58.8488 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Бехтерева в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000514)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 54.1977; 2023: 0; 2024: 0 | 54.1977
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3719 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Поперечно-Бульварная в г. Нолинск (кадастровый номер земельного участка 43:21:010132:46) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004692) | 0.065 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 481.1546; 2024: 0 | 481.1546 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Поперечно-Бульварная в г. Нолинск (кадастровый номер земельного участка 43:21:010132:46) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004692)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 474.0529; 2024: 0 | 474.0529
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3720 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по пер. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010131:219) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004607) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 100.9567; 2024: 0 | 100.9567 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по пер. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010131:219) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004607)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 93.855; 2024: 0 | 93.855
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3721 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по пер. Максима Горького в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-002362) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 131.2505; 2023: 0; 2024: 0 | 131.2505 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по пер. Максима Горького в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-002362)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 126.5994; 2023: 0; 2024: 0 | 126.5994
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3722 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010135:13) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004608) | 0.0115 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 72.5479; 2024: 0 | 72.5479 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010135:13) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004608)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 65.4461; 2024: 0 | 65.4461
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3723 | Газопровод-ввод к жилому дому № 77а, кв. 2 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010120:54) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004609) | 0.0542 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 272.5204; 2024: 0 | 272.5204 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 77а, кв. 2 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010120:54) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004609)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 265.4187; 2024: 0 | 265.4187
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3724 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Первомайская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010130:50) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-006345) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Первомайская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010130:50) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-006345)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3725 | Газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Карла Маркса в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-002358) | 0.0105 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 79.7336; 2023: 0; 2024: 0 | 79.7336 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Карла Маркса в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-002358)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 75.0825; 2023: 0; 2024: 0 | 75.0825
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3726 | Газопровод-ввод к жилому дому № 96 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010123:0072) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004586) | 0.043 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 208.2327; 2024: 0 | 208.2327 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 96 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010123:0072) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004586)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 201.131; 2024: 0 | 201.131
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3727 | Газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Спартака в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010142:44) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-005304) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Спартака в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010142:44) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-005304)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3728 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9, кв. 2 по ул. Спартака в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010144:33) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004588) | 0.0051 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 93.3977; 2024: 0 | 93.3977 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9, кв. 2 по ул. Спартака в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010144:33) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004588)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 86.2959; 2024: 0 | 86.2959
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3729 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. М. Горького в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010107:35) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004192) | 0.049 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 208.5401; 2024: 0 | 208.5401 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. М. Горького в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010107:35) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004192)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 201.4384; 2024: 0 | 201.4384
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3730 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000507) | 0.0215 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 109.9173; 2023: 0; 2024: 0 | 109.9173 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000507)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 105.2663; 2023: 0; 2024: 0 | 105.2663
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3731 | Газопровод-ввод к жилому дому № 104а по ул. Ленина в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000508) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 83.2915; 2023: 0; 2024: 0 | 83.2915 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 104а по ул. Ленина в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000508)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 78.6404; 2023: 0; 2024: 0 | 78.6404
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3732 | Газопровод-ввод к жилому дому № 110 кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010120:5) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-006159) | 0.08 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 535.9323; 2024: 0 | 535.9323 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 110 кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010120:5) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-006159)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 528.8306; 2024: 0 | 528.8306
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3733 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Фрунзе в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010105:58) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004589) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 56.149; 2024: 0 | 56.149 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Фрунзе в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010105:58) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004589)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 49.0473; 2024: 0 | 49.0473
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3734 | Газопровод-ввод к жилому дому № 73 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010121:109) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004610) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 76.404; 2024: 0 | 76.404 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 73 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010121:109) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004610)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 69.3023; 2024: 0 | 69.3023
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3735 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв. 1 по пер. Красный в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010127:56) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004611) | 0.014 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 115.8802; 2024: 0 | 115.8802 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв. 1 по пер. Красный в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010127:56) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004611)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 108.7785; 2024: 0 | 108.7785
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3736 | Распределительный газопровод по ул. К. Маркса в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-008330) | 0.2 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1855.0467; 2024: 0 | 1855.0467 | построен распределительный газопровод по ул. К. Маркса в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-008330)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 1812.4364; 2024: 0 | 1812.4364
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 42.6103; 2024: 0 | 42.6103
2.5.3737 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Фрунзе в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010108:7) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-006140) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 74.7809; 2024: 0 | 74.7809 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Фрунзе в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010108:7) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-006140)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 67.6791; 2024: 0 | 67.6791
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3738 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Садовая в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010133:6) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-006346) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Садовая в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010133:6) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-006346)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3739 | Газопровод-ввод к жилому дому № 53 по ул. Первомайская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010114:70) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004612) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 53 по ул. Первомайская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010114:70) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004612)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3740 | Газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Спартака в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010144:34) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-005305) | 0.0051 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 90.9517; 2024: 0 | 90.9517 | построен газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Спартака в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010144:34) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-005305)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 83.8499; 2024: 0 | 83.8499
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3741 | Распределительный газопровод по ул. Чапаева в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000520) | 0.4348 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 3184.3141; 2023: 0; 2024: 0 | 3184.3141 | построен распределительный газопровод по ул. Чапаева в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000520)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 3156.4077; 2023: 0; 2024: 0 | 3156.4077
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 27.9063; 2023: 0; 2024: 0 | 27.9063
2.5.3742 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Лесной в г. Нолинске (земельный участок с кадастровым номером 43:21:010101:271) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-003530) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 66.0632; 2023: 0; 2024: 0 | 66.0632 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Лесной в г. Нолинске (земельный участок с кадастровым номером 43:21:010101:271) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-003530)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 61.4121; 2023: 0; 2024: 0 | 61.4121
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3743 | Газопровод-ввод к жилому дому № 50 по ул. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010114:57) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004613) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 50 по ул. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010114:57) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004613)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3744 | Газопровод-ввод к жилому дому № 67, кв. 2 по ул. Первомайская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010112:4) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004614) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 79.3212; 2024: 0 | 79.3212 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 67, кв. 2 по ул. Первомайская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010112:4) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004614)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 72.2195; 2024: 0 | 72.2195
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3745 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Набережная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010138:12) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-006347) | 0.0002 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 70.4285; 2024: 0 | 70.4285 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Набережная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010138:12) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-006347)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 63.3268; 2024: 0 | 63.3268
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3746 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20, кв. 2 по пер. Загородному в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010134:14) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004195) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 80.2283; 2024: 0 | 80.2283 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20, кв. 2 по пер. Загородному в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010134:14) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004195)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 73.1266; 2024: 0 | 73.1266
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3747 | Газопровод-ввод к жилому дому № 77 кв 2 по ул. Ленина г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010120:231) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-006779) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 100.5095; 2024: 0 | 100.5095 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 77 кв 2 по ул. Ленина г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010120:231) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-006779)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 93.4078; 2024: 0 | 93.4078
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3748 | Газопровод-ввод к жилому дому № 110 кв. 2 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010120:5) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-006160) | 0.08 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 535.9323; 2024: 0 | 535.9323 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 110 кв. 2 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010120:5) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-006160)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 528.8306; 2024: 0 | 528.8306
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3749 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4, кв. 2 по пер. Загородный в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010134:8) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004615) | 0.0095 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 73.2133; 2023: 0; 2024: 0 | 73.2133 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4, кв. 2 по пер. Загородный в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010134:8) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004615)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 68.5622; 2023: 0; 2024: 0 | 68.5622
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3750 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6в по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010135:13) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004616) | 0.215 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 808.7994; 2024: 0 | 808.7994 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6в по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010135:13) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004616)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 801.6977; 2024: 0 | 801.6977
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3751 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11а, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010148:19) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004617) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11а, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010148:19) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004617)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3752 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Поперечно-Бульварная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010138:38) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-006348) | 0.017 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 162.9668; 2024: 0 | 162.9668 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Поперечно-Бульварная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010138:38) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-006348)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 155.8651; 2024: 0 | 155.8651
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3753 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Фрунзе в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000502) | 0.023 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 191.1101; 2023: 0; 2024: 0 | 191.1101 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Фрунзе в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000502)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 186.4591; 2023: 0; 2024: 0 | 186.4591
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3754 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 1 по пер. Загородный в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010134:9) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-006512) | 0.02 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 176.0878; 2024: 0 | 176.0878 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 1 по пер. Загородный в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010134:9) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-006512)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 168.9861; 2024: 0 | 168.9861
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3755 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 кв.1 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010135:13) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-005306) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 67.5171; 2024: 0 | 67.5171 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 кв.1 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010135:13) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-005306)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 60.4154; 2024: 0 | 60.4154
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3756 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22а, кв. 1 по ул. Спартака в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010140:16) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004618) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22а, кв. 1 по ул. Спартака в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010140:16) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004618)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3757 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22, кв. 1 по ул. Пригородная в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000560) | 0.029 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 130.669; 2023: 0; 2024: 0 | 130.669 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22, кв. 1 по ул. Пригородная в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000560)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 126.018; 2023: 0; 2024: 0 | 126.018
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3758 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Луговая в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010121:8) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004619) | 0.0107 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 80.0495; 2023: 0; 2024: 0 | 80.0495 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Луговая в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010121:8) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004619)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 75.3985; 2023: 0; 2024: 0 | 75.3985
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3759 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 ул.Федосеева в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-003229) | 0.001 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 67.4231; 2024: 0 | 67.4231 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 ул.Федосеева в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-003229)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 60.3214; 2024: 0 | 60.3214
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3760 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Спартака в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000561) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 63.8702; 2023: 0; 2024: 0 | 63.8702 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Спартака в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000561)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 59.2191; 2023: 0; 2024: 0 | 59.2191
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3761 | Газопровод-ввод к жилому дому № 102, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010120:85) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004620) | 0.02 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 119.4735; 2024: 0 | 119.4735 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 102, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010120:85) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004620)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 112.3718; 2024: 0 | 112.3718
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3762 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 1 по ул. Безымянная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010147:73) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-006349) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 91.2996; 2024: 0 | 91.2996 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 1 по ул. Безымянная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010147:73) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-006349)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 84.1979; 2024: 0 | 84.1979
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3763 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв. 1 по пер. Пригородному в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010137:11) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004193) | 0.0086 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 83.2701; 2024: 0 | 83.2701 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв. 1 по пер. Пригородному в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010137:11) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004193)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 76.1684; 2024: 0 | 76.1684
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3764 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Садовая в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010132:81) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004587) | 0.028 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 145.28; 2024: 0 | 145.28 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Садовая в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010132:81) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004587)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 138.1783; 2024: 0 | 138.1783
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3765 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. М. Горького в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000503) | 0.0095 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 42.5676; 2023: 0; 2024: 0 | 42.5676 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. М. Горького в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000503)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.9166; 2023: 0; 2024: 0 | 37.9166
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3766 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42а, кв 2 по ул. Ленина г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:0101461:17) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004265) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42а, кв 2 по ул. Ленина г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:0101461:17) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004265)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3767 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 кв. 2 ул. Пригородная в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-002363) | 0.03 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 173.7132; 2024: 0 | 173.7132 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 кв. 2 ул. Пригородная в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-002363)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 166.6115; 2024: 0 | 166.6115
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3768 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Ленина в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000519) | 0.0065 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 71.8166; 2024: 0 | 71.8166 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Ленина в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000519)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 64.7148; 2024: 0 | 64.7148
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3769 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 кв. 3 по пер. Загородный в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-002364) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 67.6877; 2023: 0; 2024: 0 | 67.6877 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 кв. 3 по пер. Загородный в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-002364)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 63.0367; 2023: 0; 2024: 0 | 63.0367
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3770 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Первомайский в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000555) | 0.0095 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 55.9675; 2023: 0; 2024: 0 | 55.9675 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Первомайский в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000555)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 51.3164; 2023: 0; 2024: 0 | 51.3164
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3771 | Газопровод-ввод к жилому дому № 77б, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000557) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 106.084; 2023: 0; 2024: 0 | 106.084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 77б, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000557)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 101.433; 2023: 0; 2024: 0 | 101.433
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3772 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42а, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000559) | 0.0042 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 74.0916; 2024: 0 | 74.0916 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42а, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000559)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 66.9899; 2024: 0 | 66.9899
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3773 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20, кв. 3 по пер. Загородный в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010134:14) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004194) | 0.0075 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 65.2423; 2024: 0 | 65.2423 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20, кв. 3 по пер. Загородный в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010134:14) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004194)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 58.1406; 2024: 0 | 58.1406
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3774 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. К.Маркса в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010145:34) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004621) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. К.Маркса в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010145:34) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004621)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3775 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 кв. 2 по ул. Советская в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-002367) | 0.059 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 449.4353; 2024: 0 | 449.4353 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 кв. 2 по ул. Советская в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-002367)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 442.3336; 2024: 0 | 442.3336
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3776 | Газопровод-ввод к жилому дому №31а кв.1 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010137:6) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-005307) | 0.0126 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 92.3848; 2024: 0 | 92.3848 | построен газопровод-ввод к жилому дому №31а кв.1 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010137:6) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-005307)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 85.2831; 2024: 0 | 85.2831
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3777 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3, кв. 2 по пер. Октябрьский в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000554) | 0.0085 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3, кв. 2 по пер. Октябрьский в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000554)
2.5.3778 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35а по ул. Садовая в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010129:8) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004623) | 0.001 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 77.8906; 2024: 0 | 77.8906 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35а по ул. Садовая в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010129:8) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004623)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 70.7889; 2024: 0 | 70.7889
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3779 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Курнакова в г. Нолинск (кадастровый номер земельного участка 43:21:010126:78) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004693) | 0.0025 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 57.8501; 2024: 0 | 57.8501 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Курнакова в г. Нолинск (кадастровый номер земельного участка 43:21:010126:78) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004693)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 50.7484; 2024: 0 | 50.7484
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3780 | Газопровод-ввод к жилому дому № 68 по ул. Курнакова в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000511) | 0.0105 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 82.7789; 2024: 0 | 82.7789 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 68 по ул. Курнакова в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000511)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 75.6772; 2024: 0 | 75.6772
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3781 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Спартака в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000552) | 0.011 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Спартака в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000552)
2.5.3782 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Бехтерева в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000523) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 88.7213; 2024: 0 | 88.7213 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Бехтерева в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000523)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 81.6196; 2024: 0 | 81.6196
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3783 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15а по ул. Пригородная в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-002355) | 0.094 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 128.3733; 2023: 0; 2024: 0 | 128.3733 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15а по ул. Пригородная в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-002355)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 123.7222; 2023: 0; 2024: 0 | 123.7222
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3784 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010136:14) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-006340) | 0.1 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 640.0204; 2024: 0 | 640.0204 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010136:14) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-006340)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 632.9187; 2024: 0 | 632.9187
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3785 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 кв. 2 по ул. Полевая в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140404:154) (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-000538) | 0.035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 180.2923; 2024: 0 | 180.2923 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 кв. 2 по ул. Полевая в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140404:154) (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-000538)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 173.1906; 2024: 0 | 173.1906
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3786 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Курнакова в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-002359) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 137.0578; 2023: 0; 2024: 0 | 137.0578 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Курнакова в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-002359)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 132.4068; 2023: 0; 2024: 0 | 132.4068
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3787 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Бехтерева в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010130:73) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-006168) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 127.9774; 2024: 0 | 127.9774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Бехтерева в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010130:73) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-006168)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 120.8756; 2024: 0 | 120.8756
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3788 | Газопровод-ввод к жилому дому № 104б, кв. 2 по ул. Ленина в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000517) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 71.8646; 2024: 0 | 71.8646 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 104б, кв. 2 по ул. Ленина в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000517)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 64.7629; 2024: 0 | 64.7629
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3789 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34а, кв. 1 по ул. Федосеева в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010117:7) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004624) | 0.28 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1296.3202; 2024: 0 | 1296.3202 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34а, кв. 1 по ул. Федосеева в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010117:7) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004624)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 1289.2184; 2024: 0 | 1289.2184
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3790 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 ул. Ленина в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-002372) | 0.0095 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 59.8249; 2023: 0; 2024: 0 | 59.8249 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 ул. Ленина в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-002372)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 55.1739; 2023: 0; 2024: 0 | 55.1739
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3791 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Свободы в д. Среднее Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130801:0112) (Нолинский район, Перевозское сельское поселение, дер. Среднее, код объекта 043-21-589-004628) | 0.002 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 112.4473; 2024: 0 | 112.4473 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Свободы в д. Среднее Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130801:0112) (Нолинский район, Перевозское сельское поселение, дер. Среднее, код объекта 043-21-589-004628)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 105.3456; 2024: 0 | 105.3456
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3792 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Полевая в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140404:156) (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-000539) | 0.0395 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 358.7984; 2024: 0 | 358.7984 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Полевая в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140404:156) (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-000539)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 351.6966; 2024: 0 | 351.6966
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3793 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Труда в д. Перевоз, Нолинского района (Нолинский район, Перевозское сельское поселение, дер. Перевоз, код объекта 043-21-589-000565) | 0.0075 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 85.2825; 2024: 0 | 85.2825 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Труда в д. Перевоз, Нолинского района (Нолинский район, Перевозское сельское поселение, дер. Перевоз, код объекта 043-21-589-000565)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 78.1807; 2024: 0 | 78.1807
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3794 | Газопровод-ввод к жилому дому № 39 по ул. Труда в д. Перевоз, Нолинского района (Нолинский район, Перевозское сельское поселение, дер. Перевоз, код объекта 043-21-589-000567) | 0.0115 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 64.8488; 2023: 0; 2024: 0 | 64.8488 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 39 по ул. Труда в д. Перевоз, Нолинского района (Нолинский район, Перевозское сельское поселение, дер. Перевоз, код объекта 043-21-589-000567)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 60.1977; 2023: 0; 2024: 0 | 60.1977
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3795 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Труда в д. Перевоз, Нолинского района (Нолинский район, Перевозское сельское поселение, дер. Перевоз, код объекта 043-21-589-000566) | 0.012 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 88.7589; 2024: 0 | 88.7589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Труда в д. Перевоз, Нолинского района (Нолинский район, Перевозское сельское поселение, дер. Перевоз, код объекта 043-21-589-000566)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 81.6572; 2024: 0 | 81.6572
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3796 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Молодежная в д. Перевоз Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130502:244) (Нолинский район, Перевозское сельское поселение, дер. Перевоз, код объекта 043-21-589-004629) | 0.0085 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 57.4405; 2023: 0; 2024: 0 | 57.4405 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Молодежная в д. Перевоз Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130502:244) (Нолинский район, Перевозское сельское поселение, дер. Перевоз, код объекта 043-21-589-004629)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 52.7894; 2023: 0; 2024: 0 | 52.7894
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3797 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2а по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:112) (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-004630) | 0.095 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 386.9681; 2024: 0 | 386.9681 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2а по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:112) (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-004630)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 379.8664; 2024: 0 | 379.8664
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3798 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул.Центральной в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:172) (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-004078) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 71.2264; 2024: 0 | 71.2264 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул.Центральной в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:172) (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-004078)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 64.1247; 2024: 0 | 64.1247
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3799 | Газопровод-ввод к жилому дому № 68, кв. 4 по ул. Центральная в д. Рябиновщина, Нолинского района (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-000534) | 0.097 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 418.6243; 2024: 0 | 418.6243 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 68, кв. 4 по ул. Центральная в д. Рябиновщина, Нолинского района (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-000534)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 411.5225; 2024: 0 | 411.5225
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3800 | Газопровод-ввод к жилому дому № 68, кв. 3 по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:0062) (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-004631) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 60.4014; 2024: 0 | 60.4014 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 68, кв. 3 по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:0062) (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-004631)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 53.2997; 2024: 0 | 53.2997
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3801 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Безымянный в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140403:219) (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-004632) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Безымянный в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140403:219) (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-004632)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3802 | Газопровод-ввод к жилому дому № 62 по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:81) (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-000540) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 62 по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:81) (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-000540)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3803 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:34) (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-004633) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 77.2669; 2024: 0 | 77.2669 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:34) (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-004633)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 70.1652; 2024: 0 | 70.1652
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3804 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Центральная в д. Рябиновщина, Нолинского района (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-000535) | 0.0055 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 62.2156; 2023: 0; 2024: 0 | 62.2156 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Центральная в д. Рябиновщина, Нолинского района (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-000535)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 57.5646; 2023: 0; 2024: 0 | 57.5646
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3805 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Безымянный в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140403:218) (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-000542) | 0.0085 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 73.0509; 2024: 0 | 73.0509 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Безымянный в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140403:218) (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-000542)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 65.9492; 2024: 0 | 65.9492
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3806 | Газопровод-ввод к жилому дому № 57 по ул. Центральная в д. Рябиновщина, Нолинского района (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-000530) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 89.6398; 2024: 0 | 89.6398 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 57 по ул. Центральная в д. Рябиновщина, Нолинского района (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-000530)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 82.5381; 2024: 0 | 82.5381
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3807 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Центральная в д. Рябиновщина, Нолинского района (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-000531) | 0.0055 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 77.6014; 2024: 0 | 77.6014 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Центральная в д. Рябиновщина, Нолинского района (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-000531)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 70.4997; 2024: 0 | 70.4997
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3808 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:103) (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-004634) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 81.1626; 2024: 0 | 81.1626 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:103) (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-004634)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 74.0609; 2024: 0 | 74.0609
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3809 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул.Центральной в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:108) (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-004077) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 71.3993; 2024: 0 | 71.3993 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул.Центральной в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:108) (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-004077)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 64.2976; 2024: 0 | 64.2976
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3810 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8, кв. 2 по пер. Безымянный в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140403:200) (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-004075) | 0.0085 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 77.865; 2024: 0 | 77.865 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8, кв. 2 по пер. Безымянный в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140403:200) (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-004075)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 70.7633; 2024: 0 | 70.7633
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3811 | Газопровод-ввод к жилому дому № 71, кв. 1 по ул.Центральной в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140404:475) (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-004076) | 0.022 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 85.4136; 2024: 0 | 85.4136 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 71, кв. 1 по ул.Центральной в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140404:475) (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-004076)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 78.3119; 2024: 0 | 78.3119
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3812 | Газопровод-ввод к жилому дому № 68, кв. 1 по ул. Центральная в д. Рябиновщина, Нолинского района (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-000533) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 75.8717; 2024: 0 | 75.8717 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 68, кв. 1 по ул. Центральная в д. Рябиновщина, Нолинского района (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-000533)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 68.77; 2024: 0 | 68.77
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3813 | Газопровод-ввод к жилому дому № 71, кв. 2 по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140404:475) (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-005222) | 0.023 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 107.4392; 2024: 0 | 107.4392 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 71, кв. 2 по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140404:475) (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-005222)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 100.3375; 2024: 0 | 100.3375
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3814 | Распределительный газопровод по ул. Дорожников в д. Рябиновщина Нолинского района (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-005294) | 0.12883 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 1249.1752; 2023: 0; 2024: 0 | 1249.1752 | построен распределительный газопровод по ул. Дорожников в д. Рябиновщина Нолинского района (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-005294)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 1244.5241; 2023: 0; 2024: 0 | 1244.5241
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3815 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Центральная в д. Рябиновщина, Нолинского района (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-000532) | 0.0055 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 74.1958; 2024: 0 | 74.1958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Центральная в д. Рябиновщина, Нолинского района (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-000532)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 67.0941; 2024: 0 | 67.0941
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3816 | Распределительный газопровод по ул. Коминтерна в пгт Аркуль Нолинского района (Нолинский район, Аркульское городское поселение, пгт Аркуль, код объекта 043-21-589-004709) | 0.2388 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 992.9367; 2023: 0; 2024: 0 | 992.9367 | построен распределительный газопровод по ул. Коминтерна в пгт Аркуль Нолинского района (Нолинский район, Аркульское городское поселение, пгт Аркуль, код объекта 043-21-589-004709)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 978.9836; 2023: 0; 2024: 0 | 978.9836
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 13.9532; 2023: 0; 2024: 0 | 13.9532
2.5.3817 | Газопровод-ввод к жилому дому № 53 по ул. Октябрьская в пгт. Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020108:43) (Нолинский район, Аркульское городское поселение, пгт Аркуль, код объекта 043-21-589-004246) | 0.026 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 153.1544; 2024: 0 | 153.1544 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 53 по ул. Октябрьская в пгт. Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020108:43) (Нолинский район, Аркульское городское поселение, пгт Аркуль, код объекта 043-21-589-004246)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 146.0527; 2024: 0 | 146.0527
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3818 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. 8 марта в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020102:74) (Нолинский район, Аркульское городское поселение, пгт Аркуль, код объекта 043-21-589-004635) | 0.057 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 300.8076; 2024: 0 | 300.8076 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. 8 марта в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020102:74) (Нолинский район, Аркульское городское поселение, пгт Аркуль, код объекта 043-21-589-004635)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 293.7058; 2024: 0 | 293.7058
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3819 | Газопровод-ввод к жилому дому № 83 по ул. Заводская в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020127:77) (Нолинский район, Аркульское городское поселение, пгт Аркуль, код объекта 043-21-589-004636) | 0.0853 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 396.5117; 2024: 0 | 396.5117 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 83 по ул. Заводская в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020127:77) (Нолинский район, Аркульское городское поселение, пгт Аркуль, код объекта 043-21-589-004636)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 389.41; 2024: 0 | 389.41
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3820 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по пер.Дрелевского в пгт Аркуль Нолинского района (Нолинский район, Аркульское городское поселение, пгт Аркуль, код объекта 043-21-589-002371) | 0.019 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 130.4845; 2024: 0 | 130.4845 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по пер.Дрелевского в пгт Аркуль Нолинского района (Нолинский район, Аркульское городское поселение, пгт Аркуль, код объекта 043-21-589-002371)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 123.3828; 2024: 0 | 123.3828
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3821 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Кооперативная в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020132:42) (Нолинский район, Аркульское городское поселение, пгт Аркуль, код объекта 043-21-589-004637) | 0.0181 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 126.2987; 2024: 0 | 126.2987 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Кооперативная в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020132:42) (Нолинский район, Аркульское городское поселение, пгт Аркуль, код объекта 043-21-589-004637)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 119.197; 2024: 0 | 119.197
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3822 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Чапаева в пгт. Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020104:26) (Нолинский район, Аркульское городское поселение, пгт Аркуль, код объекта 043-21-589-004247) | 0.0175 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 125.2366; 2024: 0 | 125.2366 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Чапаева в пгт. Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020104:26) (Нолинский район, Аркульское городское поселение, пгт Аркуль, код объекта 043-21-589-004247)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 118.1349; 2024: 0 | 118.1349
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3823 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Боровая в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020127:0022) (Нолинский район, Аркульское городское поселение, пгт Аркуль, код объекта 043-21-589-004638) | 0.1096 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 494.2002; 2024: 0 | 494.2002 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Боровая в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020127:0022) (Нолинский район, Аркульское городское поселение, пгт Аркуль, код объекта 043-21-589-004638)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 487.0985; 2024: 0 | 487.0985
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3824 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Кооперативная в пгт. Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020133:49) (Нолинский район, Аркульское городское поселение, пгт Аркуль, код объекта 043-21-589-004244) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 123.4157; 2024: 0 | 123.4157 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Кооперативная в пгт. Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020133:49) (Нолинский район, Аркульское городское поселение, пгт Аркуль, код объекта 043-21-589-004244)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 116.314; 2024: 0 | 116.314
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3825 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Заводская в пгт. Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020114:64) (Нолинский район, Аркульское городское поселение, пгт Аркуль, код объекта 043-21-589-004248) | 0.0062 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 78.9142; 2024: 0 | 78.9142 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Заводская в пгт. Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020114:64) (Нолинский район, Аркульское городское поселение, пгт Аркуль, код объекта 043-21-589-004248)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 71.8125; 2024: 0 | 71.8125
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3826 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. 2-ая Линия в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020128:3) (Нолинский район, Аркульское городское поселение, пгт Аркуль, код объекта 043-21-589-004640) | 0.0175 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 124.2591; 2024: 0 | 124.2591 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. 2-ая Линия в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020128:3) (Нолинский район, Аркульское городское поселение, пгт Аркуль, код объекта 043-21-589-004640)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 117.1574; 2024: 0 | 117.1574
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3827 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Коминтерна в пгт. Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020125:22) (Нолинский район, Аркульское городское поселение, пгт Аркуль, код объекта 043-21-589-004245) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 102.6398; 2024: 0 | 102.6398 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Коминтерна в пгт. Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020125:22) (Нолинский район, Аркульское городское поселение, пгт Аркуль, код объекта 043-21-589-004245)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 95.538; 2024: 0 | 95.538
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3828 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Речная в п. Красный Яр, Нолинского района (Нолинский район, Красноярское сельское поселение, пос. Красный Яр, код объекта 043-21-589-000528) | 0.049 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 202.7102; 2024: 0 | 202.7102 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Речная в п. Красный Яр, Нолинского района (Нолинский район, Красноярское сельское поселение, пос. Красный Яр, код объекта 043-21-589-000528)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 195.6085; 2024: 0 | 195.6085
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3829 | Распределительный газопровод по ул. Свободы в п. Медведок Нолинского района (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-004710) | 0.3037 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 1194.499; 2023: 0; 2024: 0 | 1194.499 | построен распределительный газопровод по ул. Свободы в п. Медведок Нолинского района (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-004710)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 1185.1969; 2023: 0; 2024: 0 | 1185.1969
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 9.3021; 2023: 0; 2024: 0 | 9.3021
2.5.3830 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Затонская в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030124:97) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-004641) | 0.0524 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 277.0813; 2024: 0 | 277.0813 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Затонская в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030124:97) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-004641)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 269.9796; 2024: 0 | 269.9796
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3831 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 кв. 1 по ул. Дачной в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030118:17) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-004069) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 81.0343; 2024: 0 | 81.0343 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 кв. 1 по ул. Дачной в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030118:17) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-004069)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 73.9326; 2024: 0 | 73.9326
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3832 | Газопровод-ввод к жилому дому № 104, кв. 2 по ул. Герцена в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030108:46) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-004642) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 89.6791; 2024: 0 | 89.6791 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 104, кв. 2 по ул. Герцена в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030108:46) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-004642)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 82.5774; 2024: 0 | 82.5774
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3833 | Газопровод-ввод к жилому дому № 94, кв.1 по ул. Герцена в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030108:43) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-004062) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 67.439; 2023: 0; 2024: 0 | 67.439 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 94, кв.1 по ул. Герцена в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030108:43) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-004062)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 62.7879; 2023: 0; 2024: 0 | 62.7879
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3834 | Газопровод-ввод к жилому дому № 104, кв. 1 по ул. Герцена в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030108:46) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-004643) | 0.015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 76.5464; 2023: 0; 2024: 0 | 76.5464 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 104, кв. 1 по ул. Герцена в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030108:46) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-004643)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 71.8953; 2023: 0; 2024: 0 | 71.8953
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3835 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Герцена в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030101:79) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-004064) | 0.0075 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 63.1965; 2024: 0 | 63.1965 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Герцена в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030101:79) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-004064)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 56.0947; 2024: 0 | 56.0947
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3836 | Распределительный газопровод по ул. Пионерская в п. Медведок Нолинского района (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-005820) | 0.391 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 1631.5675; 2023: 0; 2024: 0 | 1631.5675 | построен распределительный газопровод по ул. Пионерская в п. Медведок Нолинского района (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-005820)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 1585.0569; 2023: 0; 2024: 0 | 1585.0569
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 46.5106; 2023: 0; 2024: 0 | 46.5106
2.5.3837 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 1 по ул.Сосновой в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030117:19) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-004068) | 0.016 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 71.5108; 2023: 0; 2024: 0 | 71.5108 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 1 по ул.Сосновой в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030117:19) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-004068)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 66.8598; 2023: 0; 2024: 0 | 66.8598
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3838 | Газопровод-ввод к жилому дому № 81 б кв. 3 по ул. Герцена в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030109:73) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-004070) | 0.0185 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 70.4043; 2023: 0; 2024: 0 | 70.4043 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 81 б кв. 3 по ул. Герцена в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030109:73) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-004070)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 65.7533; 2023: 0; 2024: 0 | 65.7533
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3839 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Некрасова в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030106:14) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-004065) | 0.015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 58.3322; 2023: 0; 2024: 0 | 58.3322 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Некрасова в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030106:14) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-004065)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.6811; 2023: 0; 2024: 0 | 53.6811
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3840 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул.Почтовой в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030105:97) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-004071) | 0.0225 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 82.4628; 2023: 0; 2024: 0 | 82.4628 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул.Почтовой в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030105:97) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-004071)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 77.8117; 2023: 0; 2024: 0 | 77.8117
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3841 | Газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Герцена в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030104:60) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-004063) | 0.014 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 75.4644; 2024: 0 | 75.4644 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Герцена в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030104:60) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-004063)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 68.3626; 2024: 0 | 68.3626
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3842 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36, кв. 2 по ул. Сенная в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030115:26) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-004645) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 96.3468; 2024: 0 | 96.3468 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36, кв. 2 по ул. Сенная в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030115:26) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-004645)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 89.2451; 2024: 0 | 89.2451
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3843 | Газопровод-ввод к жилому дому № 77 кв. 2 по ул. Герцена в д. Медведок Нолинского района (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-002370) | 0.019 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 58.8731; 2023: 0; 2024: 0 | 58.8731 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 77 кв. 2 по ул. Герцена в д. Медведок Нолинского района (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-002370)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 54.222; 2023: 0; 2024: 0 | 54.222
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3844 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Лесной в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030117:15) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-004067) | 0.017 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 85.6224; 2024: 0 | 85.6224 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Лесной в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030117:15) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-004067)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 78.5206; 2024: 0 | 78.5206
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3845 | Газопровод-ввод к жилому дому № 94, кв.2 по ул. Герцена в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030108:0043) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-004061) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 64.264; 2023: 0; 2024: 0 | 64.264 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 94, кв.2 по ул. Герцена в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030108:0043) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-004061)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 59.6129; 2023: 0; 2024: 0 | 59.6129
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3846 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Пионерская в д. Медведок Нолинского района (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-002369) | 0.1259 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 564.3743; 2024: 0 | 564.3743 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Пионерская в д. Медведок Нолинского района (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-002369)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 557.2725; 2024: 0 | 557.2725
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3847 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Боровой в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030115:2) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-004066) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 73.6628; 2024: 0 | 73.6628 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Боровой в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030115:2) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-004066)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 66.5611; 2024: 0 | 66.5611
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3848 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36, кв. 1 по ул. Колхозная в с. Кырчаны, Нолинского района (Нолинский район, Кырчанское сельское поселение, с. Кырчаны, код объекта 043-21-589-000529) | 0.0132 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 111.2335; 2024: 0 | 111.2335 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36, кв. 1 по ул. Колхозная в с. Кырчаны, Нолинского района (Нолинский район, Кырчанское сельское поселение, с. Кырчаны, код объекта 043-21-589-000529)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 104.1318; 2024: 0 | 104.1318
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3849 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по пер. Мира в с. Кырчаны Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:100201:268) (Нолинский район, Кырчанское сельское поселение, с. Кырчаны, код объекта 043-21-589-004179) | 0.0037 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 70.4057; 2024: 0 | 70.4057 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по пер. Мира в с. Кырчаны Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:100201:268) (Нолинский район, Кырчанское сельское поселение, с. Кырчаны, код объекта 043-21-589-004179)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 63.304; 2024: 0 | 63.304
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3850 | Газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул.Луговая в с. Кырчаны Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:100201:512) (Нолинский район, Кырчанское сельское поселение, с. Кырчаны, код объекта 043-21-589-005328) | 0.168 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 610.575; 2024: 0 | 610.575 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул.Луговая в с. Кырчаны Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:100201:512) (Нолинский район, Кырчанское сельское поселение, с. Кырчаны, код объекта 043-21-589-005328)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 603.4733; 2024: 0 | 603.4733
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3851 | Газопровод-ввод к жилому дому № 64, кв. 2 по ул. Ленина в с. Кырчаны Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:100201:096) (Нолинский район, Кырчанское сельское поселение, с. Кырчаны, код объекта 043-21-589-004647) | 0.0103 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 100.1599; 2024: 0 | 100.1599 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 64, кв. 2 по ул. Ленина в с. Кырчаны Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:100201:096) (Нолинский район, Кырчанское сельское поселение, с. Кырчаны, код объекта 043-21-589-004647)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 93.0582; 2024: 0 | 93.0582
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3852 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40, кв. 2 по ул. Первомайская в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:190603:247) (Нолинский район, Шварихинское сельское поселение, с. Швариха, код объекта 043-21-589-004649) | 0.081 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 310.1307; 2024: 0 | 310.1307 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40, кв. 2 по ул. Первомайская в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:190603:247) (Нолинский район, Шварихинское сельское поселение, с. Швариха, код объекта 043-21-589-004649)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 303.029; 2024: 0 | 303.029
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3853 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9а по ул. Вахрушевская в д. Вахруши, Сунского района (Сунский район, Кокуйское сельское поселение, дер. Вахруши, код объекта 043-21-589-000403) | 0.0165 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 47.783; 2024: 0 | 47.783 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9а по ул. Вахрушевская в д. Вахруши, Сунского района (Сунский район, Кокуйское сельское поселение, дер. Вахруши, код объекта 043-21-589-000403)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 40.6812; 2024: 0 | 40.6812
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3854 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Вахрушевская в д. Вахруши, Сунского района (Сунский район, Кокуйское сельское поселение, дер. Вахруши, код объекта 043-21-589-000407) | 0.0012 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 33.8224; 2024: 0 | 33.8224 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Вахрушевская в д. Вахруши, Сунского района (Сунский район, Кокуйское сельское поселение, дер. Вахруши, код объекта 043-21-589-000407)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 26.7207; 2024: 0 | 26.7207
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3855 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49, кв. 2 по ул. Кокуйская в д. Кокуй, Сунского района (Сунский район, Кокуйское сельское поселение, дер. Кокуй, код объекта 043-21-589-000409) | 0.024 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 65.0234; 2023: 0; 2024: 0 | 65.0234 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49, кв. 2 по ул. Кокуйская в д. Кокуй, Сунского района (Сунский район, Кокуйское сельское поселение, дер. Кокуй, код объекта 043-21-589-000409)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 60.3723; 2023: 0; 2024: 0 | 60.3723
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3856 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8, кв. 2 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района (Сунский район, Кокуйское сельское поселение, дер. Кокуй, код объекта 043-21-589-000405) | 0.0085 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 82.885; 2024: 0 | 82.885 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8, кв. 2 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района (Сунский район, Кокуйское сельское поселение, дер. Кокуй, код объекта 043-21-589-000405)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 75.7833; 2024: 0 | 75.7833
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3857 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв. 2 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района (Сунский район, Кокуйское сельское поселение, дер. Кокуй, код объекта 043-21-589-000415) | 0.0025 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 74.2788; 2024: 0 | 74.2788 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв. 2 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района (Сунский район, Кокуйское сельское поселение, дер. Кокуй, код объекта 043-21-589-000415)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 67.1771; 2024: 0 | 67.1771
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3858 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 2 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района (Сунский район, Кокуйское сельское поселение, дер. Кокуй, код объекта 043-21-589-000410) | 0.0185 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 136.4351; 2024: 0 | 136.4351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 2 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района (Сунский район, Кокуйское сельское поселение, дер. Кокуй, код объекта 043-21-589-000410)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 129.3334; 2024: 0 | 129.3334
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3859 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв. 1 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района (Сунский район, Кокуйское сельское поселение, дер. Кокуй, код объекта 043-21-589-000411) | 0.039 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 146.6201; 2024: 0 | 146.6201 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв. 1 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района (Сунский район, Кокуйское сельское поселение, дер. Кокуй, код объекта 043-21-589-000411)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 139.5183; 2024: 0 | 139.5183
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3860 | Газопровод-ввод к жилому дому № 45, кв. 1 по ул. Кокуйская в д. Кокуй, Сунского района (Сунский район, Кокуйское сельское поселение, дер. Кокуй, код объекта 043-21-589-000413) | 0.019 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 102.3733; 2024: 0 | 102.3733 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 45, кв. 1 по ул. Кокуйская в д. Кокуй, Сунского района (Сунский район, Кокуйское сельское поселение, дер. Кокуй, код объекта 043-21-589-000413)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 95.2716; 2024: 0 | 95.2716
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3861 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4, кв. 1 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района (Сунский район, Кокуйское сельское поселение, дер. Кокуй, код объекта 043-21-589-000414) | 0.0255 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 79.3689; 2023: 0; 2024: 0 | 79.3689 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4, кв. 1 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района (Сунский район, Кокуйское сельское поселение, дер. Кокуй, код объекта 043-21-589-000414)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 74.7179; 2023: 0; 2024: 0 | 74.7179
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3862 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района (Сунский район, Кокуйское сельское поселение, дер. Кокуй, код объекта 043-21-589-000404) | 0.0685 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 169.8211; 2024: 0 | 169.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района (Сунский район, Кокуйское сельское поселение, дер. Кокуй, код объекта 043-21-589-000404)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 162.7194; 2024: 0 | 162.7194
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3863 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района (Сунский район, Кокуйское сельское поселение, дер. Кокуй, код объекта 043-21-589-000416) | 0.0895 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 271.6631; 2024: 0 | 271.6631 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района (Сунский район, Кокуйское сельское поселение, дер. Кокуй, код объекта 043-21-589-000416)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 264.5614; 2024: 0 | 264.5614
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3864 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22, кв. 2 по ул. Школьная в д. Краснополье, Сунского района (Сунский район, Краснопольское сельское поселение, дер. Краснополье, код объекта 043-21-589-000418) | 0.0185 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 76.7496; 2023: 0; 2024: 0 | 76.7496 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22, кв. 2 по ул. Школьная в д. Краснополье, Сунского района (Сунский район, Краснопольское сельское поселение, дер. Краснополье, код объекта 043-21-589-000418)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 72.0985; 2023: 0; 2024: 0 | 72.0985
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3865 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Тоскуйскаяв д. Тоскуй, Сунского района (Сунский район, Сунское городское поселение, дер. Тоскуй, код объекта 043-21-589-000451) | 0.0075 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 58.1778; 2023: 0; 2024: 0 | 58.1778 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Тоскуйскаяв д. Тоскуй, Сунского района (Сунский район, Сунское городское поселение, дер. Тоскуй, код объекта 043-21-589-000451)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.5267; 2023: 0; 2024: 0 | 53.5267
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3866 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв. 2 по ул. Есенина в д. Тоскуй Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310202:121) (Сунский район, Сунское городское поселение, дер. Тоскуй, код объекта 043-21-589-004651) | 0.0155 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 109.515; 2023: 0; 2024: 0 | 109.515 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв. 2 по ул. Есенина в д. Тоскуй Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310202:121) (Сунский район, Сунское городское поселение, дер. Тоскуй, код объекта 043-21-589-004651)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 104.864; 2023: 0; 2024: 0 | 104.864
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3867 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11, кв. 2 по ул. Цветочная в д. Тоскуй Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310201:76) (Сунский район, Сунское городское поселение, дер. Тоскуй, код объекта 043-21-589-004652) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 65.8499; 2023: 0; 2024: 0 | 65.8499 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11, кв. 2 по ул. Цветочная в д. Тоскуй Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310201:76) (Сунский район, Сунское городское поселение, дер. Тоскуй, код объекта 043-21-589-004652)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 61.1989; 2023: 0; 2024: 0 | 61.1989
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3868 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21, кв. 2 по ул. Механизаторская в пос. Новый Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:370401:149) (Сунский район, Большевистское сельское поселение, пос. Новый, код объекта 043-21-589-004653) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 75.3912; 2023: 0; 2024: 0 | 75.3912 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21, кв. 2 по ул. Механизаторская в пос. Новый Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:370401:149) (Сунский район, Большевистское сельское поселение, пос. Новый, код объекта 043-21-589-004653)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 70.7401; 2023: 0; 2024: 0 | 70.7401
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3869 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18, кв. 3 по ул.Садовая в пгт. Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-000435) | 0.001 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 23.5912; 2023: 0; 2024: 0 | 23.5912 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18, кв. 3 по ул.Садовая в пгт. Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-000435)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 18.9401; 2023: 0; 2024: 0 | 18.9401
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3870 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Первая Нагорная в пгт. Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-000434) | 0.0295 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 86.2257; 2023: 0; 2024: 0 | 86.2257 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Первая Нагорная в пгт. Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-000434)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 81.5746; 2023: 0; 2024: 0 | 81.5746
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3871 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Пионерская в пгт. Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-000436) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 73.9657; 2024: 0 | 73.9657 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Пионерская в пгт. Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-000436)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 66.864; 2024: 0 | 66.864
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3872 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 кв. 2 по ул. Садовая в пгт Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-002335) | 0.0008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 24.5147; 2023: 0; 2024: 0 | 24.5147 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 кв. 2 по ул. Садовая в пгт Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-002335)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 19.8636; 2023: 0; 2024: 0 | 19.8636
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3873 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33а, кв. 2 по ул. Заречная в пгт. Суна (кадастровый номер земельного участка 43:32:310104:35) (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-000441) | 0.0075 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 64.1983; 2023: 0; 2024: 0 | 64.1983 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33а, кв. 2 по ул. Заречная в пгт. Суна (кадастровый номер земельного участка 43:32:310104:35) (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-000441)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 59.5472; 2023: 0; 2024: 0 | 59.5472
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3874 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул.Октябрьская в пгт. Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-000429) | 0.0045 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 37.5315; 2024: 0 | 37.5315 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул.Октябрьская в пгт. Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-000429)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 30.4297; 2024: 0 | 30.4297
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3875 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв. 2 по ул.Садовая в пгт. Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-000438) | 0.0017 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 32.9072; 2024: 0 | 32.9072 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв. 2 по ул.Садовая в пгт. Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-000438)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 25.8055; 2024: 0 | 25.8055
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3876 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул.Колхозной в пгт. Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-003620) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 22.0193; 2023: 0; 2024: 0 | 22.0193 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул.Колхозной в пгт. Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-003620)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 17.3682; 2023: 0; 2024: 0 | 17.3682
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3877 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7, кв. 2 по пер. 3-ий Октябрьский в пгт. Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-000460) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 107.3865; 2024: 0 | 107.3865 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7, кв. 2 по пер. 3-ий Октябрьский в пгт. Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-000460)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 100.2848; 2024: 0 | 100.2848
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3878 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Совхозная в пгт. Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-000461) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 67.4318; 2024: 0 | 67.4318 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Совхозная в пгт. Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-000461)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 60.3301; 2024: 0 | 60.3301
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3879 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11, кв. 2 по ул. Юбилейная в пгт. Суна (кадастровый номер земельного участка 43:32:310105:8) (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-004189) | 0.0018 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 33.3382; 2024: 0 | 33.3382 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11, кв. 2 по ул. Юбилейная в пгт. Суна (кадастровый номер земельного участка 43:32:310105:8) (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-004189)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 26.2365; 2024: 0 | 26.2365
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3880 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12, кв. 3 по ул. Совхозная в пгт. Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-000443) | 0.0065 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 81.1792; 2023: 0; 2024: 0 | 81.1792 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12, кв. 3 по ул. Совхозная в пгт. Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-000443)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 76.5281; 2023: 0; 2024: 0 | 76.5281
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3881 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Советская в пгт. Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-000447) | 0.0019 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 24.202; 2023: 0; 2024: 0 | 24.202 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Советская в пгт. Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-000447)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 19.551; 2023: 0; 2024: 0 | 19.551
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3882 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Комсомольская в пгт. Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-000449) | 0.0125 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 82.2526; 2023: 0; 2024: 0 | 82.2526 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Комсомольская в пгт. Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-000449)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 77.6016; 2023: 0; 2024: 0 | 77.6016
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3883 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Комсомольская в пгт. Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-000448) | 0.0175 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 63.4614; 2023: 0; 2024: 0 | 63.4614 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Комсомольская в пгт. Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-000448)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 58.8104; 2023: 0; 2024: 0 | 58.8104
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3884 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Лесная в пгт. Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-000437) | 0.014 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 149.8458; 2024: 0 | 149.8458 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Лесная в пгт. Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-000437)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 142.744; 2024: 0 | 142.744
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3885 | Газопровод-ввод к ж. д. № 15 по ул. Никитина в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-003256) | 0.0185 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 4.349; 2023: 0; 2024: 0 | 4.349 | построен газопровод-ввод к ж. д. № 15 по ул. Никитина в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-003256)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - текущие затраты) | 2022: 4.349; 2023: 0; 2024: 0 | 4.349
2.5.3886 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв.1 по ул. Садовой в пгт. Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-003621) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 23.4797; 2023: 0; 2024: 0 | 23.4797 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв.1 по ул. Садовой в пгт. Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-003621)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 18.8287; 2023: 0; 2024: 0 | 18.8287
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3887 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул.Свободы в пгт. Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-000450) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 73.4499; 2023: 0; 2024: 0 | 73.4499 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул.Свободы в пгт. Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-000450)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 68.7989; 2023: 0; 2024: 0 | 68.7989
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3888 | Газопровод-ввод к жилому дому № 149 по ул. Красная в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-002403) | 0.019 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 149 по ул. Красная в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-002403)
2.5.3889 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1, кв.1 по ул.М. Гвардии в пгт. Суна (кадастровый номер земельного участка 43:32:310101:213) (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-003655) | 0.0035 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 56.6499; 2023: 0; 2024: 0 | 56.6499 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1, кв.1 по ул.М. Гвардии в пгт. Суна (кадастровый номер земельного участка 43:32:310101:213) (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-003655)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 51.9989; 2023: 0; 2024: 0 | 51.9989
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3890 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24а, кв. 1 по ул. Мира в пгт. Суна (кадастровый номер земельного участка 43:32:310110:157) (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-004190) | 0.047 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 172.8244; 2024: 0 | 172.8244 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24а, кв. 1 по ул. Мира в пгт. Суна (кадастровый номер земельного участка 43:32:310110:157) (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-004190)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 165.7226; 2024: 0 | 165.7226
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3891 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 2 по ул. Совхозная в пгт. Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-000439) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 67.4316; 2024: 0 | 67.4316 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 2 по ул. Совхозная в пгт. Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-000439)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 60.3299; 2024: 0 | 60.3299
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3892 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Комсомольская в пгт. Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-000442) | 0.0055 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 81.7916; 2024: 0 | 81.7916 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Комсомольская в пгт. Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-000442)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 74.6899; 2024: 0 | 74.6899
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3893 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв. 1 по ул. Колхозная в пгт. Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-000433) | 0.001 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 31.1355; 2024: 0 | 31.1355 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв. 1 по ул. Колхозная в пгт. Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-000433)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 24.0338; 2024: 0 | 24.0338
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3894 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24а, кв. 2 по ул. Мира в пгт Суна Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310110:156) (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-004654) | 0.068 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 176.3371; 2024: 0 | 176.3371 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24а, кв. 2 по ул. Мира в пгт Суна Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310110:156) (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-004654)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 169.2354; 2024: 0 | 169.2354
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3895 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул.Южная в пгт. Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-000431) | 0.0045 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 59.3994; 2023: 0; 2024: 0 | 59.3994 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул.Южная в пгт. Суна (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-000431)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 54.7483; 2023: 0; 2024: 0 | 54.7483
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3896 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул.Северная в п. Большевик, Сунского района (Сунский район, Большевистское сельское поселене, пос. Большевик, код объекта 043-21-589-000406) | 0.025 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 197.9562; 2024: 0 | 197.9562 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул.Северная в п. Большевик, Сунского района (Сунский район, Большевистское сельское поселене, пос. Большевик, код объекта 043-21-589-000406)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 190.8545; 2024: 0 | 190.8545
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3897 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17, кв. 1 по ул. Труда в с. Плелое, Сунского района (Сунский район, Кокуйское сельское поселение, с. Плелое, код объекта 043-21-589-000428) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 127.9774; 2024: 0 | 127.9774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17, кв. 1 по ул. Труда в с. Плелое, Сунского района (Сунский район, Кокуйское сельское поселение, с. Плелое, код объекта 043-21-589-000428)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 120.8756; 2024: 0 | 120.8756
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3898 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Мира в с. Плелое, Сунского района (Сунский район, Кокуйское сельское поселение, с. Плелое, код объекта 043-21-589-000426) | 0.0065 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 127.9103; 2024: 0 | 127.9103 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Мира в с. Плелое, Сунского района (Сунский район, Кокуйское сельское поселение, с. Плелое, код объекта 043-21-589-000426)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 120.8085; 2024: 0 | 120.8085
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3899 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв. 2 по ул. Луговая в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-002392) | 0.007 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв. 2 по ул. Луговая в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-002392)
2.5.3900 | Распределительный газопровод по ул. Новокузнечная, ул. Заречная, ул. Белая Речка, ул. Березовая, ул. Берсенский тракт в г. Уржум (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000569) | 4.106 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 20548.7597; 2024: 0 | 20548.7597 | построен распределительный газопровод по ул. Новокузнечная, ул. Заречная, ул. Белая Речка, ул. Березовая, ул. Берсенский тракт в г. Уржум (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000569)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 20243.3857; 2024: 0 | 20243.3857
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 305.374; 2024: 0 | 305.374
2.5.3901 | Распределительный газопровод по ул. Набережная, ул. Подгорная, ул. Советская, ул. Груздовского в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000570) | 0.2995 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 2696.1577; 2024: 0 | 2696.1577 | построен распределительный газопровод по ул. Набережная, ул. Подгорная, ул. Советская, ул. Груздовского в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000570)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 2610.9371; 2024: 0 | 2610.9371
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 85.2206; 2024: 0 | 85.2206
2.5.3902 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 кв. 2 по ул. Советская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310132:16) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-007702) | 0.06 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 448.4587; 2024: 0 | 448.4587 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 кв. 2 по ул. Советская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310132:16) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-007702)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 441.357; 2024: 0 | 441.357
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3903 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 кв. 1 по ул. Советская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310132:16) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-007703) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 кв. 1 по ул. Советская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310132:16) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-007703)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3904 | Распределительный газопровод по ул. Смородиновая, ул. Яблоневая, ул. Майская, ул. Генерала Ратова, ул. Яранский тракт, пер. Садовый, ул. Парковая в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000571) | 2.3478 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 22338.7104; 2024: 0 | 22338.7104 | построен распределительный газопровод по ул. Смородиновая, ул. Яблоневая, ул. Майская, ул. Генерала Ратова, ул. Яранский тракт, пер. Садовый, ул. Парковая в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000571)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 22168.2691; 2024: 0 | 22168.2691
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 170.4413; 2024: 0 | 170.4413
2.5.3905 | Распределительный газопровод по ул. Никитина, ул. Дачная в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000572) | 0.0732 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 396.0419; 2024: 0 | 396.0419 | построен распределительный газопровод по ул. Никитина, ул. Дачная в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000572)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 381.8385; 2024: 0 | 381.8385
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.2034; 2024: 0 | 14.2034
2.5.3906 | Газопровод-ввод к жилому дому № 88 по ул. Октябрьской в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000621) | 0.0215 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 4.349; 2023: 0; 2024: 0 | 4.349 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 88 по ул. Октябрьской в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000621)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - текущие затраты) | 2022: 4.349; 2023: 0; 2024: 0 | 4.349
2.5.3907 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 2 по ул. Белая Речка в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:196) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-007783) | 0.0115 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 83.4872; 2024: 0 | 83.4872 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 2 по ул. Белая Речка в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:196) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-007783)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 76.3855; 2024: 0 | 76.3855
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3908 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Генерала Ратова в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310101:314) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-006546) | 0.081 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 253.344; 2023: 0; 2024: 0 | 253.344 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Генерала Ратова в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310101:314) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-006546)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 248.6929; 2023: 0; 2024: 0 | 248.6929
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3909 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Смородиновая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310124:189) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-006170) | 0.016 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 98.5994; 2024: 0 | 98.5994 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Смородиновая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310124:189) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-006170)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 91.4976; 2024: 0 | 91.4976
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3910 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 2 по ул. Березовая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:129) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-007217) | 0.16 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1022.3927; 2024: 0 | 1022.3927 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 2 по ул. Березовая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:129) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-007217)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 1015.291; 2024: 0 | 1015.291
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3911 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Березовая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:18) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-002426) | 0.026 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 81.2405; 2024: 0 | 81.2405 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Березовая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:18) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-002426)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 74.1388; 2024: 0 | 74.1388
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3912 | Распределительный газопровод по ул. Луначарского в г. Уржум (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-003099) | 0.0554 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 343.5575; 2024: 0 | 343.5575 | построен распределительный газопровод по ул. Луначарского в г. Уржум (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-003099)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 329.354; 2024: 0 | 329.354
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.2034; 2024: 0 | 14.2034
2.5.3913 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Дачной в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000618) | 0.055 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 164.3998; 2024: 0 | 164.3998 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Дачной в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000618)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 157.2981; 2024: 0 | 157.2981
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3914 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Октябрьская в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-002412) | 0.0055 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 65.8229; 2023: 0; 2024: 0 | 65.8229 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Октябрьская в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-002412)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 61.1719; 2023: 0; 2024: 0 | 61.1719
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3915 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Гоголя в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000597) | 0.0105 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 4.349; 2023: 0; 2024: 0 | 4.349 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Гоголя в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000597)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - текущие затраты) | 2022: 4.349; 2023: 0; 2024: 0 | 4.349
2.5.3916 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул.Первомайская в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-003628) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 64.6298; 2023: 0; 2024: 0 | 64.6298 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул.Первомайская в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-003628)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 59.9787; 2023: 0; 2024: 0 | 59.9787
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3917 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер.Гоголя в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-003625) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 85.3105; 2023: 0; 2024: 0 | 85.3105 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер.Гоголя в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-003625)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 80.6595; 2023: 0; 2024: 0 | 80.6595
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3918 | Газопровод-ввод к жилому дому №110 по ул. Красной в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000601) | 0.0085 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №110 по ул. Красной в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000601)
2.5.3919 | Газопровод-ввод к жилому дому № 70 по ул. Гоголя в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000612) | 0.0215 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 170.0707; 2023: 0; 2024: 0 | 170.0707 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 70 по ул. Гоголя в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000612)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 165.4197; 2023: 0; 2024: 0 | 165.4197
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3920 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв. 1 по ул. Васнецова в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310145:187) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004655) | 0.0055 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 69.7715; 2024: 0 | 69.7715 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв. 1 по ул. Васнецова в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310145:187) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004655)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 62.6698; 2024: 0 | 62.6698
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3921 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Дачной в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000619) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 75.878; 2024: 0 | 75.878 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Дачной в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000619)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 68.7763; 2024: 0 | 68.7763
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3922 | Газопровод-ввод к жилому дому № 137 по ул. Елкина в г. Уржуме (земельный участок с кадастровым номером 43:35:310:141:151) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-003529) | 0.0105 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 73.2538; 2023: 0; 2024: 0 | 73.2538 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 137 по ул. Елкина в г. Уржуме (земельный участок с кадастровым номером 43:35:310:141:151) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-003529)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 68.6028; 2023: 0; 2024: 0 | 68.6028
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3923 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул.Пирогова в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310121:57) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004074) | 0.0205 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 90.0543; 2023: 0; 2024: 0 | 90.0543 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул.Пирогова в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310121:57) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004074)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 85.4033; 2023: 0; 2024: 0 | 85.4033
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3924 | Газопровод-ввод к жилому дому № 57, кв. 2 по ул. Пирогова в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000582) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 108.6984; 2024: 0 | 108.6984 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 57, кв. 2 по ул. Пирогова в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000582)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 101.5966; 2024: 0 | 101.5966
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3925 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8, кв.2 по ул. Ломоносова в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000585) | 0.0185 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 117.836; 2024: 0 | 117.836 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8, кв.2 по ул. Ломоносова в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000585)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 110.7343; 2024: 0 | 110.7343
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3926 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4, кв. 2 по ул. Березовая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:138) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004656) | 0.0085 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 54.4485; 2023: 0; 2024: 0 | 54.4485 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4, кв. 2 по ул. Березовая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:138) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004656)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.7974; 2023: 0; 2024: 0 | 49.7974
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3927 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Лесозаводской в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310105:357) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004079) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 80.8187; 2023: 0; 2024: 0 | 80.8187 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Лесозаводской в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310105:357) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004079)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 76.1676; 2023: 0; 2024: 0 | 76.1676
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3928 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв.2 по ул.Васнецова в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-003627) | 0.018 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 88.9734; 2024: 0 | 88.9734 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв.2 по ул.Васнецова в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-003627)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 81.8717; 2024: 0 | 81.8717
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3929 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Елкина в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000603) | 0.036 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 145.0959; 2024: 0 | 145.0959 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Елкина в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000603)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 137.9941; 2024: 0 | 137.9941
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3930 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Кооперативной в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000627) | 0.013 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 4.3514; 2023: 0; 2024: 0 | 4.3514 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Кооперативной в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000627)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - текущие затраты) | 2022: 4.3514; 2023: 0; 2024: 0 | 4.3514
2.5.3931 | Газопровод-ввод к жилому дому № 74, кв. 4 по ул. Елкина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310133:19) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004657) | 0.018 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 92.3709; 2024: 0 | 92.3709 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 74, кв. 4 по ул. Елкина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310133:19) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004657)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 85.2691; 2024: 0 | 85.2691
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3932 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13, кв. 1 по ул. Елкина в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000610) | 0.0055 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 4.349; 2023: 0; 2024: 0 | 4.349 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13, кв. 1 по ул. Елкина в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000610)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - текущие затраты) | 2022: 4.349; 2023: 0; 2024: 0 | 4.349
2.5.3933 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Революционной в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000588) | 0.022 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 76.161; 2023: 0; 2024: 0 | 76.161 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Революционной в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000588)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 71.51; 2023: 0; 2024: 0 | 71.51
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3934 | Газопровод-ввод к жилому дому № 84 по ул. Октябрьской в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000622) | 0.0075 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 4.349; 2023: 0; 2024: 0 | 4.349 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 84 по ул. Октябрьской в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000622)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - текущие затраты) | 2022: 4.349; 2023: 0; 2024: 0 | 4.349
2.5.3935 | Газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Солнечной в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310112:187) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004080) | 0.0055 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 54.427; 2023: 0; 2024: 0 | 54.427 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Солнечной в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310112:187) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004080)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.776; 2023: 0; 2024: 0 | 49.776
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3936 | Газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул.Гоголя в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-003629) | 0.0605 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 510.9518; 2024: 0 | 510.9518 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул.Гоголя в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-003629)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 503.8501; 2024: 0 | 503.8501
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3937 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Никитина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310148:22) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004658) | 0.0125 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 80.7166; 2024: 0 | 80.7166 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Никитина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310148:22) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004658)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 73.6149; 2024: 0 | 73.6149
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3938 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Некрасова в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-002415) | 0.0085 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Некрасова в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-002415)
2.5.3939 | Газопровод-ввод к жилому дому № 105 по ул. Елкина в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-002427) | 0.0105 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 105 по ул. Елкина в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-002427)
2.5.3940 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8, кв. 2 по ул. Заречной в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000589) | 0.0705 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 186.0239; 2023: 0; 2024: 0 | 186.0239 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8, кв. 2 по ул. Заречной в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000589)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 181.3729; 2023: 0; 2024: 0 | 181.3729
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3941 | Газопровод-ввод к жилому дому № 118 по ул. Елкина в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000611) | 0.0065 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 118 по ул. Елкина в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000611)
2.5.3942 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17, кв. 3 по ул. Никитина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310147:70) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004659) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 71.9435; 2023: 0; 2024: 0 | 71.9435 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17, кв. 3 по ул. Никитина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310147:70) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004659)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 67.2925; 2023: 0; 2024: 0 | 67.2925
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3943 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3, кв. 1 по ул. Заречная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310155:370) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004660) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 75.1501; 2024: 0 | 75.1501 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3, кв. 1 по ул. Заречная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310155:370) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004660)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 68.0484; 2024: 0 | 68.0484
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3944 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Никитина в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000614) | 0.0115 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 4.349; 2023: 0; 2024: 0 | 4.349 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Никитина в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000614)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - текущие затраты) | 2022: 4.349; 2023: 0; 2024: 0 | 4.349
2.5.3945 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Белинского в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000586) | 0.018 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 167.3405; 2024: 0 | 167.3405 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Белинского в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000586)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 160.2387; 2024: 0 | 160.2387
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3946 | Газопровод-ввод к жилому дому № 160 по ул. Гоголя в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000609) | 0.0375 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 2.35; 2023: 0; 2024: 0 | 2.35 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 160 по ул. Гоголя в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000609)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - текущие затраты) | 2022: 2.35; 2023: 0; 2024: 0 | 2.35
2.5.3947 | Газопровод-ввод к жилому дому №11а по ул. Дрелевского в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000626) | 0.0425 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11а по ул. Дрелевского в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000626)
2.5.3948 | Газопровод-ввод к жилому дому № 57, кв. 1 по ул. Пирогова в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000581) | 0.019 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 231.686; 2024: 0 | 231.686 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 57, кв. 1 по ул. Пирогова в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000581)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 224.5843; 2024: 0 | 224.5843
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3949 | Газопровод-ввод к жилому дому № 39 по ул. Революционная в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-002398) | 0.0065 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 4.3514; 2023: 0; 2024: 0 | 4.3514 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 39 по ул. Революционная в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-002398)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - текущие затраты) | 2022: 4.3514; 2023: 0; 2024: 0 | 4.3514
2.5.3950 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10, кв. 1 по ул. Березовой в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000620) | 0.0975 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 323.1882; 2023: 0; 2024: 0 | 323.1882 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10, кв. 1 по ул. Березовой в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000620)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 318.5372; 2023: 0; 2024: 0 | 318.5372
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3951 | Газопровод-ввод к жилому дому № 68 по ул. Гоголя в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004661) | 0.0055 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 75.1416; 2024: 0 | 75.1416 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 68 по ул. Гоголя в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004661)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 68.0399; 2024: 0 | 68.0399
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3952 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Пушкина в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-002413) | 0.0115 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 4.3514; 2023: 0; 2024: 0 | 4.3514 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Пушкина в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-002413)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - текущие затраты) | 2022: 4.3514; 2023: 0; 2024: 0 | 4.3514
2.5.3953 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Кировский тракт в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310110:70) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004663) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 23.9534; 2023: 0; 2024: 0 | 23.9534 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Кировский тракт в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310110:70) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004663)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 19.3023; 2023: 0; 2024: 0 | 19.3023
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3954 | Газопровод-ввод к жилому дому №57а по ул. Некрасова в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000628) | 0.0085 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 60.8162; 2023: 0; 2024: 0 | 60.8162 | построен газопровод-ввод к жилому дому №57а по ул. Некрасова в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000628)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 56.1652; 2023: 0; 2024: 0 | 56.1652
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3955 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Дачной в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000617) | 0.0085 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 4.349; 2023: 0; 2024: 0 | 4.349 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Дачной в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000617)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - текущие затраты) | 2022: 4.349; 2023: 0; 2024: 0 | 4.349
2.5.3956 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Елкина в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-002425) | 0.0085 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 58.2309; 2023: 0; 2024: 0 | 58.2309 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Елкина в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-002425)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.5798; 2023: 0; 2024: 0 | 53.5798
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3957 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 2 ул. Некрасова в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-002395) | 0.0145 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 4.9473; 2023: 0; 2024: 0 | 4.9473 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 2 ул. Некрасова в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-002395)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - текущие затраты) | 2022: 4.9473; 2023: 0; 2024: 0 | 4.9473
2.5.3958 | Газопровод-ввод к жилому дому № 39а по ул. Красной в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310121:0065) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-003665) | 0.0231 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 92.8209; 2023: 0; 2024: 0 | 92.8209 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 39а по ул. Красной в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310121:0065) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-003665)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 88.1699; 2023: 0; 2024: 0 | 88.1699
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3959 | Газопровод-ввод к жилому дому № 138 кв.2 по ул. Гоголя в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-002402) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 138 кв.2 по ул. Гоголя в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-002402)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3960 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 1 по ул. Первомайская в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-002397) | 0.0075 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 1 по ул. Первомайская в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-002397)
2.5.3961 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Центральная в д. Антонково Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Антонково, код объекта 043-21-589-000729) | 0.012 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Центральная в д. Антонково Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Антонково, код объекта 043-21-589-000729)
2.5.3962 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по пер. Ёлкина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310150:549) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004665) | 0.063 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 159.5366; 2024: 0 | 159.5366 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по пер. Ёлкина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310150:549) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004665)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 152.4348; 2024: 0 | 152.4348
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3963 | Газопровод-ввод к жилому дому № 39 по ул. Красной в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000598) | 0.025 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 82.7071; 2023: 0; 2024: 0 | 82.7071 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 39 по ул. Красной в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000598)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 78.0561; 2023: 0; 2024: 0 | 78.0561
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3964 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8, кв.1 по ул. Ломоносова в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000584) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8, кв.1 по ул. Ломоносова в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000584)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3965 | Газопровод-ввод к жилому дому № 47, кв. 1 по ул. Набережной в д. Богданово Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Богданово, код объекта 043-21-589-000704) | 0.0215 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 47, кв. 1 по ул. Набережной в д. Богданово Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Богданово, код объекта 043-21-589-000704)
2.5.3966 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1б по ул. Красная в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-002429) | 0.0485 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 184.7914; 2023: 0; 2024: 0 | 184.7914 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1б по ул. Красная в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-002429)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 180.1404; 2023: 0; 2024: 0 | 180.1404
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3967 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв. 1 по пер. Кооперативный в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310103:10) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004666) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 74.0586; 2024: 0 | 74.0586 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв. 1 по пер. Кооперативный в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310103:10) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004666)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 66.9569; 2024: 0 | 66.9569
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3968 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Кирова в г. Уржуме Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310118:77) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004262) | 0.055 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 219.6108; 2024: 0 | 219.6108 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Кирова в г. Уржуме Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310118:77) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004262)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 212.5091; 2024: 0 | 212.5091
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3969 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Кооперативной в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310103:137) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-003457) | 0.035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 131.9843; 2024: 0 | 131.9843 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Кооперативной в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310103:137) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-003457)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 124.8826; 2024: 0 | 124.8826
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3970 | Газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Майской в д. Верхняя Шурма Уржумского района (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, дер. Верхняя Шурма, код объекта 043-21-589-000678) | 0.0195 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 3.8045; 2023: 0; 2024: 0 | 3.8045 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Майской в д. Верхняя Шурма Уржумского района (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, дер. Верхняя Шурма, код объекта 043-21-589-000678)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - текущие затраты) | 2022: 3.8045; 2023: 0; 2024: 0 | 3.8045
2.5.3971 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Первомайская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310109:57) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004668) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 107.6814; 2024: 0 | 107.6814 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Первомайская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310109:57) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004668)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 100.5797; 2024: 0 | 100.5797
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3972 | Газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Кирова в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310133:49) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004669) | 0.0035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 72.4499; 2024: 0 | 72.4499 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Кирова в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310133:49) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004669)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 65.3482; 2024: 0 | 65.3482
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3973 | Газопровод-ввод к жилому дому № 68, кв. 1 по ул. Гоголя в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310121:33) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004670) | 0.0275 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 208.3201; 2024: 0 | 208.3201 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 68, кв. 1 по ул. Гоголя в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310121:33) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004670)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 201.2184; 2024: 0 | 201.2184
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3974 | Газопровод-ввод к жилому дому №27 по ул. Первомайская в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310116:147) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-005226) | 0.07 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 492.1955; 2024: 0 | 492.1955 | построен газопровод-ввод к жилому дому №27 по ул. Первомайская в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310116:147) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-005226)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 485.0938; 2024: 0 | 485.0938
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3975 | Газопровод-ввод к жилому дому №56 по ул. Набережная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310103:110) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-005229) | 0.0051 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 99.3838; 2024: 0 | 99.3838 | построен газопровод-ввод к жилому дому №56 по ул. Набережная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310103:110) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-005229)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 92.282; 2024: 0 | 92.282
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3976 | Газопровод-ввод к жилому дому №58 кв.2 по ул. Советская в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310111:106) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-005230) | 0.0027 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 70.4543; 2024: 0 | 70.4543 | построен газопровод-ввод к жилому дому №58 кв.2 по ул. Советская в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310111:106) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-005230)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 63.3525; 2024: 0 | 63.3525
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3977 | Газопровод-ввод к жилому дому №29 по ул. Колхозная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310108:88) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-005231) | 0.0035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 93.8911; 2024: 0 | 93.8911 | построен газопровод-ввод к жилому дому №29 по ул. Колхозная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310108:88) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-005231)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 86.7894; 2024: 0 | 86.7894
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3978 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 2 по ул. Пирогова в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-002393) | 0.0455 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 137.6703; 2024: 0 | 137.6703 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 2 по ул. Пирогова в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-002393)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 130.5686; 2024: 0 | 130.5686
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3979 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Кирова в д. Теребиловка Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Теребиловка, код объекта 043-21-589-000642) | 0.0085 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 4.3514; 2023: 0; 2024: 0 | 4.3514 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Кирова в д. Теребиловка Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Теребиловка, код объекта 043-21-589-000642)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - текущие затраты) | 2022: 4.3514; 2023: 0; 2024: 0 | 4.3514
2.5.3980 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7, кв. 1 по ул. Б.Речка в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:122) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004672) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 53.4461; 2023: 0; 2024: 0 | 53.4461 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7, кв. 1 по ул. Б.Речка в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:122) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004672)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 48.795; 2023: 0; 2024: 0 | 48.795
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3981 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Груздовского в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310120:20) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004673) | 0.156 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 732.7175; 2024: 0 | 732.7175 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Груздовского в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310120:20) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004673)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 725.6158; 2024: 0 | 725.6158
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3982 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Белинского в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000624) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 61.4586; 2023: 0; 2024: 0 | 61.4586 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Белинского в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000624)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 56.8076; 2023: 0; 2024: 0 | 56.8076
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3983 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3, кв. 1 по ул. Лесозаводская в г. Уржуме Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310105:6) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004263) | 0.024 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 88.5386; 2024: 0 | 88.5386 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3, кв. 1 по ул. Лесозаводская в г. Уржуме Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310105:6) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004263)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 81.4369; 2024: 0 | 81.4369
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3984 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7, кв. 1 по ул. Лесозаводская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310105:17) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004674) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 62.8609; 2023: 0; 2024: 0 | 62.8609 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7, кв. 1 по ул. Лесозаводская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310105:17) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-004674)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 58.2099; 2023: 0; 2024: 0 | 58.2099
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3985 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11, кв. 3 по ул. Белая Речка в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000594) | 0.029 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 82.382; 2023: 0; 2024: 0 | 82.382 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11, кв. 3 по ул. Белая Речка в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000594)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 77.731; 2023: 0; 2024: 0 | 77.731
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3986 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32, кв.1 по ул. Революционной в г. Уржуме (земельный участок с кадастровым номером 43:35:310141:23) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-003527) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 72.0723; 2023: 0; 2024: 0 | 72.0723 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32, кв.1 по ул. Революционной в г. Уржуме (земельный участок с кадастровым номером 43:35:310141:23) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-003527)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 67.4213; 2023: 0; 2024: 0 | 67.4213
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3987 | Газопровод-ввод к жилому дому № 104 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района (Уржумский район, Большеройское сельское поселение, с. Большой Рой, код объекта 043-21-589-000716) | 0.0085 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 104 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района (Уржумский район, Большеройское сельское поселение, с. Большой Рой, код объекта 043-21-589-000716)
2.5.3988 | Газопровод-ввод к жилому дому № 70 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района (Уржумский район, Большеройское сельское поселение, с. Большой Рой, код объекта 043-21-589-000724) | 0.0055 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 70 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района (Уржумский район, Большеройское сельское поселение, с. Большой Рой, код объекта 043-21-589-000724)
2.5.3989 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10, кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000510) | 0.0095 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 68.1503; 2023: 0; 2024: 0 | 68.1503 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10, кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000510)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 63.4993; 2023: 0; 2024: 0 | 63.4993
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3990 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Молодежная в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:210102:0133) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Антонково, код объекта 043-21-589-004675) | 0.0055 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 62.7605; 2023: 0; 2024: 0 | 62.7605 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Молодежная в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:210102:0133) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Антонково, код объекта 043-21-589-004675)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 58.1094; 2023: 0; 2024: 0 | 58.1094
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3991 | Газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района (Уржумский район, Большеройское сельское поселение, с. Большой Рой, код объекта 043-21-589-000723) | 0.0075 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района (Уржумский район, Большеройское сельское поселение, с. Большой Рой, код объекта 043-21-589-000723)
2.5.3992 | Газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Центральная в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510101:135) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Антонково, код объекта 043-21-589-004676) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 63.7902; 2023: 0; 2024: 0 | 63.7902 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Центральная в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510101:135) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Антонково, код объекта 043-21-589-004676)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 59.1392; 2023: 0; 2024: 0 | 59.1392
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3993 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Молодежной в д. Антонково Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Антонково, код объекта 043-21-589-000643) | 0.069 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 312.1062; 2024: 0 | 312.1062 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Молодежной в д. Антонково Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Антонково, код объекта 043-21-589-000643)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 305.0045; 2024: 0 | 305.0045
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3994 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Центральная в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510101:165) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Антонково, код объекта 043-21-589-004677) | 0.0085 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 64.979; 2023: 0; 2024: 0 | 64.979 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Центральная в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510101:165) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Антонково, код объекта 043-21-589-004677)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 60.328; 2023: 0; 2024: 0 | 60.328
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3995 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1, кв. 1 по ул.Молодежной в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510102:158) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Антонково, код объекта 043-21-589-003633) | 0.0225 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 81.6505; 2023: 0; 2024: 0 | 81.6505 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1, кв. 1 по ул.Молодежной в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510102:158) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Антонково, код объекта 043-21-589-003633)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 76.9994; 2023: 0; 2024: 0 | 76.9994
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3996 | Газопровод-ввод к жилому дому №11 кв.2 по ул. Молодежная в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510102:147) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Антонково, код объекта 043-21-589-005233) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 70.712; 2024: 0 | 70.712 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11 кв.2 по ул. Молодежная в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510102:147) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Антонково, код объекта 043-21-589-005233)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 63.6102; 2024: 0 | 63.6102
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3997 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв.2 по ул.Строителей в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510102:167) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Антонково, код объекта 043-21-589-003634) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 60.7477; 2023: 0; 2024: 0 | 60.7477 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв.2 по ул.Строителей в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510102:167) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Антонково, код объекта 043-21-589-003634)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 56.0966; 2023: 0; 2024: 0 | 56.0966
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.3998 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14, кв. 1 по ул. Полевой в д. Берсениха Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:340101:345) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Берсениха, код объекта 043-21-589-004055) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 74.0713; 2024: 0 | 74.0713 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14, кв. 1 по ул. Полевой в д. Берсениха Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:340101:345) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Берсениха, код объекта 043-21-589-004055)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 66.9696; 2024: 0 | 66.9696
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.3999 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв. 2 по ул. Полевой в д. Берсениха Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Берсениха, код объекта 043-21-589-000681) | 0.0055 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 75.8917; 2024: 0 | 75.8917 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв. 2 по ул. Полевой в д. Берсениха Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Берсениха, код объекта 043-21-589-000681)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 68.7899; 2024: 0 | 68.7899
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4000 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12, кв. 1 по ул. Полевой в д. Берсениха Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Берсениха, код объекта 043-21-589-000679) | 0.0125 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 70.3862; 2023: 0; 2024: 0 | 70.3862 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12, кв. 1 по ул. Полевой в д. Берсениха Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Берсениха, код объекта 043-21-589-000679)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 65.7351; 2023: 0; 2024: 0 | 65.7351
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4001 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12, кв. 2 по ул. Полевой в д. Берсениха Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Берсениха, код объекта 043-21-589-000680) | 0.0125 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 67.9823; 2023: 0; 2024: 0 | 67.9823 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12, кв. 2 по ул. Полевой в д. Берсениха Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Берсениха, код объекта 043-21-589-000680)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 63.3313; 2023: 0; 2024: 0 | 63.3313
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4002 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв. 1 по ул. Садовая в с. Берсениха, Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Берсениха, код объекта 043-21-589-000761) | 0.0075 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 61.7047; 2023: 0; 2024: 0 | 61.7047 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв. 1 по ул. Садовая в с. Берсениха, Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Берсениха, код объекта 043-21-589-000761)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 57.0536; 2023: 0; 2024: 0 | 57.0536
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4003 | Газопровод-ввод к жилому дому № 78 по ул. Набережной в д. Богданово Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Богданово, код объекта 043-21-589-000700) | 0.0035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 81.518; 2024: 0 | 81.518 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 78 по ул. Набережной в д. Богданово Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Богданово, код объекта 043-21-589-000700)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 74.4163; 2024: 0 | 74.4163
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4004 | Газопровод-ввод к жилому дому № 47, кв. 2 по ул. Набережной в д. Богданово Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Богданово, код объекта 043-21-589-000701) | 0.018 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 91.2777; 2024: 0 | 91.2777 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 47, кв. 2 по ул. Набережной в д. Богданово Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Богданово, код объекта 043-21-589-000701)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 84.176; 2024: 0 | 84.176
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4005 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Лесной в с. Лазарево Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000655) | 0.009 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 4.9473; 2023: 0; 2024: 0 | 4.9473 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Лесной в с. Лазарево Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000655)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - текущие затраты) | 2022: 4.9473; 2023: 0; 2024: 0 | 4.9473
2.5.4006 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Набережной в д. Богданово Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Богданово, код объекта 043-21-589-000703) | 0.016 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 64.3891; 2023: 0; 2024: 0 | 64.3891 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Набережной в д. Богданово Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Богданово, код объекта 043-21-589-000703)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 59.7381; 2023: 0; 2024: 0 | 59.7381
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4007 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Набережной в д. Богданово Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Богданово, код объекта 043-21-589-000702) | 0.016 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 61.9442; 2023: 0; 2024: 0 | 61.9442 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Набережной в д. Богданово Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Богданово, код объекта 043-21-589-000702)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 57.2932; 2023: 0; 2024: 0 | 57.2932
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4008 | Газопровод-ввод к жилому дому № 45, кв. 2 по ул. Набережной в д. Богданово Уржумского района земельный участок с кадастровым номером 43:35:340204:0078) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Богданово, код объекта 043-21-589-003526) | 0.0215 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 83.8608; 2023: 0; 2024: 0 | 83.8608 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 45, кв. 2 по ул. Набережной в д. Богданово Уржумского района земельный участок с кадастровым номером 43:35:340204:0078) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Богданово, код объекта 043-21-589-003526)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 79.2097; 2023: 0; 2024: 0 | 79.2097
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4009 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000653) | 0.0155 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000653)
2.5.4010 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв. 2 по ул. Садовая в д. Вершинята Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420201:208) (Уржумский район, Петровское сельское поселение, дер. Вершинята, код объекта 043-21-589-000684) | 0.115 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 259.4115; 2024: 0 | 259.4115 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв. 2 по ул. Садовая в д. Вершинята Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420201:208) (Уржумский район, Петровское сельское поселение, дер. Вершинята, код объекта 043-21-589-000684)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 252.3098; 2024: 0 | 252.3098
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4011 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Трудовой в д. Вершинята Уржумского района (Уржумский район, Петровское сельское поселение, дер. Вершинята, код объекта 043-21-589-000683) | 0.02 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 73.5125; 2023: 0; 2024: 0 | 73.5125 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Трудовой в д. Вершинята Уржумского района (Уржумский район, Петровское сельское поселение, дер. Вершинята, код объекта 043-21-589-000683)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 68.8614; 2023: 0; 2024: 0 | 68.8614
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4012 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв 1 по ул. Садовая в д. Вершинята Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420201:246) (Уржумский район, Петровское сельское поселение, дер. Вершинята, код объекта 043-21-589-004181) | 0.0195 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 92.0229; 2024: 0 | 92.0229 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв 1 по ул. Садовая в д. Вершинята Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420201:246) (Уржумский район, Петровское сельское поселение, дер. Вершинята, код объекта 043-21-589-004181)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 84.9212; 2024: 0 | 84.9212
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4013 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Трудовая в д. Вершинята Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420201:202) (Уржумский район, Петровское сельское поселение, дер. Вершинята, код объекта 043-21-589-004679) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 75.7133; 2023: 0; 2024: 0 | 75.7133 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Трудовая в д. Вершинята Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420201:202) (Уржумский район, Петровское сельское поселение, дер. Вершинята, код объекта 043-21-589-004679)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 71.0623; 2023: 0; 2024: 0 | 71.0623
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4014 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Трудовой в д. Вершинята Уржумского района (Уржумский район, Петровское сельское поселение, дер. Вершинята, код объекта 043-21-589-000682) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 72.2713; 2023: 0; 2024: 0 | 72.2713 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Трудовой в д. Вершинята Уржумского района (Уржумский район, Петровское сельское поселение, дер. Вершинята, код объекта 043-21-589-000682)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 67.6202; 2023: 0; 2024: 0 | 67.6202
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4015 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв 2 по ул. Садовая в д. Вершинята Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420201:206) (Уржумский район, Петровское сельское поселение, дер. Вершинята, код объекта 043-21-589-004180) | 0.048 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 144.9893; 2024: 0 | 144.9893 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв 2 по ул. Садовая в д. Вершинята Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420201:206) (Уржумский район, Петровское сельское поселение, дер. Вершинята, код объекта 043-21-589-004180)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 137.8875; 2024: 0 | 137.8875
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4016 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Трудовой в д. Вершинята Уржумского района (Уржумский район, Петровское сельское поселение, дер. Вершинята, код объекта 043-21-589-000685) | 0.1015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 238.8738; 2023: 0; 2024: 0 | 238.8738 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Трудовой в д. Вершинята Уржумского района (Уржумский район, Петровское сельское поселение, дер. Вершинята, код объекта 043-21-589-000685)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 234.2228; 2023: 0; 2024: 0 | 234.2228
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4017 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Октябрьской в с. Лазарево Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000662) | 0.0185 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 3.9195; 2023: 0; 2024: 0 | 3.9195 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Октябрьской в с. Лазарево Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000662)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - текущие затраты) | 2022: 3.9195; 2023: 0; 2024: 0 | 3.9195
2.5.4018 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Рабочей в с. Лазарево Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000661) | 0.0125 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Рабочей в с. Лазарево Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000661)
2.5.4019 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Гагарина в с. Лазарево, Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000759) | 0.022 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Гагарина в с. Лазарево, Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000759)
2.5.4020 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул.Мира в д. Круглые Полянки Уржумского района (Уржумский район, Петровское сельское поселение, дер. Круглые Полянки, код объекта 043-21-589-000687) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 24.0401; 2023: 0; 2024: 0 | 24.0401 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул.Мира в д. Круглые Полянки Уржумского района (Уржумский район, Петровское сельское поселение, дер. Круглые Полянки, код объекта 043-21-589-000687)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 19.3891; 2023: 0; 2024: 0 | 19.3891
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4021 | Распределительный газопровод ул. Новая в д. Петряево, Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Петряево, код объекта 043-21-589-000578) | 0.1003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 546.7679; 2024: 0 | 546.7679 | построен распределительный газопровод ул. Новая в д. Петряево, Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Петряево, код объекта 043-21-589-000578)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 532.5644; 2024: 0 | 532.5644
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.2034; 2024: 0 | 14.2034
2.5.4022 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Новая в д. Петряево, Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Петряево, код объекта 043-21-589-000728) | 0.0045 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 52.3192; 2023: 0; 2024: 0 | 52.3192 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Новая в д. Петряево, Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Петряево, код объекта 043-21-589-000728)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 47.6682; 2023: 0; 2024: 0 | 47.6682
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4023 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Садовая в д. Петряево, Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Петряево, код объекта 043-21-589-000727) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 69.962; 2023: 0; 2024: 0 | 69.962 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Садовая в д. Петряево, Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Петряево, код объекта 043-21-589-000727)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 65.3109; 2023: 0; 2024: 0 | 65.3109
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4024 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16, кв. 2 по ул.Рябиновой в д. Петряево Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:430301:99) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Петряево, код объекта 043-21-589-003637) | 0.0285 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 116.5212; 2023: 0; 2024: 0 | 116.5212 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16, кв. 2 по ул.Рябиновой в д. Петряево Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:430301:99) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Петряево, код объекта 043-21-589-003637)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 111.8701; 2023: 0; 2024: 0 | 111.8701
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4025 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4, кв. 2 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000654) | 0.017 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 4.9473; 2023: 0; 2024: 0 | 4.9473 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4, кв. 2 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000654)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - текущие затраты) | 2022: 4.9473; 2023: 0; 2024: 0 | 4.9473
2.5.4026 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Кооперативной в с. Русский Турек Уржумского района (Уржумский район, Русско-Турекское сельское поселение, с. Русский Турек, код объекта 043-21-589-000695) | 0.0085 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Кооперативной в с. Русский Турек Уржумского района (Уржумский район, Русско-Турекское сельское поселение, с. Русский Турек, код объекта 043-21-589-000695)
2.5.4027 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Мира в с. Русский Турек Уржумского район (Уржумский район, Русско-Турекское сельское поселение, с. Русский Турек, код объекта 043-21-589-000696) | 0.0065 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Мира в с. Русский Турек Уржумского район (Уржумский район, Русско-Турекское сельское поселение, с. Русский Турек, код объекта 043-21-589-000696)
2.5.4028 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Советской в д. Теребиловка Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Теребиловка, код объекта 043-21-589-000641) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 70.0738; 2024: 0 | 70.0738 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Советской в д. Теребиловка Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Теребиловка, код объекта 043-21-589-000641)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 62.9721; 2024: 0 | 62.9721
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4029 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Речной в д. Федосимово Уржумского района (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, дер. Федосимово, код объекта 043-21-589-000699) | 0.0195 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 84.6178; 2023: 0; 2024: 0 | 84.6178 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Речной в д. Федосимово Уржумского района (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, дер. Федосимово, код объекта 043-21-589-000699)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 79.9667; 2023: 0; 2024: 0 | 79.9667
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4030 | Распределительный газопровод по ул. Мира в д. Чамское Уржумского района (Уржумский район, Петровское сельское поселение, дер. Чамское, код объекта 043-21-589-000726) | 0.1456 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 629.962; 2023: 0; 2024: 0 | 629.962 | построен распределительный газопровод по ул. Мира в д. Чамское Уржумского района (Уржумский район, Петровское сельское поселение, дер. Чамское, код объекта 043-21-589-000726)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 625.311; 2023: 0; 2024: 0 | 625.311
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4031 | Распределительный газопровод по ул. Новая в п. Андреевский, Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, пос. Андреевский, код объекта 043-21-589-000579) | 0.1941 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 809.0389; 2023: 0; 2024: 0 | 809.0389 | построен распределительный газопровод по ул. Новая в п. Андреевский, Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, пос. Андреевский, код объекта 043-21-589-000579)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 804.3878; 2023: 0; 2024: 0 | 804.3878
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4032 | Распределительный газопровод для жилых домов № 14, 16 по ул. Садовая в п. Андреевский (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, пос. Андреевский, код объекта 043-21-589-003100) | 0.1206 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 519.3956; 2023: 0; 2024: 0 | 519.3956 | построен распределительный газопровод для жилых домов № 14, 16 по ул. Садовая в п. Андреевский (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, пос. Андреевский, код объекта 043-21-589-003100)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 510.0935; 2023: 0; 2024: 0 | 510.0935
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 9.3021; 2023: 0; 2024: 0 | 9.3021
2.5.4033 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15, кв. 2 по ул. Садовая в п. Андреевский, Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, пос. Андреевский, код объекта 043-21-589-000754) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 77.1989; 2024: 0 | 77.1989 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15, кв. 2 по ул. Садовая в п. Андреевский, Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, пос. Андреевский, код объекта 043-21-589-000754)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 70.0972; 2024: 0 | 70.0972
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4034 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 2 по ул. Садовая в п. Андреевский Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, пос. Андреевский, код объекта 043-21-589-002416) | 0.018 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 129.894; 2024: 0 | 129.894 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 2 по ул. Садовая в п. Андреевский Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, пос. Андреевский, код объекта 043-21-589-002416)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 122.7923; 2024: 0 | 122.7923
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4035 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Первомайской, п. Андреевский Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, пос. Андреевский, код объекта 043-21-589-000629) | 0.1255 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 522.8546; 2023: 0; 2024: 0 | 522.8546 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Первомайской, п. Андреевский Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, пос. Андреевский, код объекта 043-21-589-000629)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 518.2035; 2023: 0; 2024: 0 | 518.2035
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4036 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23, кв. 1 по ул. Северная в п. Андреевский, Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, пос. Андреевский, код объекта 043-21-589-000752) | 0.0265 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 96.5949; 2024: 0 | 96.5949 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23, кв. 1 по ул. Северная в п. Андреевский, Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, пос. Андреевский, код объекта 043-21-589-000752)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 89.4932; 2024: 0 | 89.4932
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4037 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв. 2 по ул. Заречная в п. Андреевский, Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, пос. Андреевский, код объекта 043-21-589-000753) | 0.138 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 279.869; 2024: 0 | 279.869 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв. 2 по ул. Заречная в п. Андреевский, Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, пос. Андреевский, код объекта 043-21-589-000753)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 272.7673; 2024: 0 | 272.7673
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4038 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 кв. 1 по ул. Садовая в п. Андреевский Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, пос. Андреевский, код объекта 043-21-589-002417) | 0.06 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 458.3528; 2024: 0 | 458.3528 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 кв. 1 по ул. Садовая в п. Андреевский Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, пос. Андреевский, код объекта 043-21-589-002417)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 451.2511; 2024: 0 | 451.2511
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4039 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Дачная в с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320201:66) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-002343) | 0.1385 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 477.6242; 2023: 0; 2024: 0 | 477.6242 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Дачная в с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320201:66) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-002343)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 472.9732; 2023: 0; 2024: 0 | 472.9732
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4040 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1, кв. 1 по ул. Дачная в с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320201:87) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-004682) | 0.1587 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1245.173; 2024: 0 | 1245.173 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1, кв. 1 по ул. Дачная в с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320201:87) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-004682)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 1238.0713; 2024: 0 | 1238.0713
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4041 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13, кв 2 по ул. Дачная с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320202:49) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-004268) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 71.382; 2024: 0 | 71.382 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13, кв 2 по ул. Дачная с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320202:49) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-004268)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 64.2803; 2024: 0 | 64.2803
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4042 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Дачная в с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320202:100) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-002342) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 74.4727; 2023: 0; 2024: 0 | 74.4727 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Дачная в с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320202:100) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-002342)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 69.8216; 2023: 0; 2024: 0 | 69.8216
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4043 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19, кв 1 по ул. Дачная с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320202:43) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-004270) | 0.129 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 187.8717; 2023: 0; 2024: 0 | 187.8717 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19, кв 1 по ул. Дачная с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320202:43) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-004270)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 183.2206; 2023: 0; 2024: 0 | 183.2206
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4044 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17, кв 2 по ул. Дачная с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320202:44) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-004269) | 0.0055 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 67.4911; 2024: 0 | 67.4911 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17, кв 2 по ул. Дачная с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320202:44) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-004269)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 60.3894; 2024: 0 | 60.3894
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4045 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13, кв 1 по ул. Дачная с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320202:48) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-004267) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 63.1235; 2023: 0; 2024: 0 | 63.1235 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13, кв 1 по ул. Дачная с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320202:48) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-004267)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 58.4724; 2023: 0; 2024: 0 | 58.4724
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4046 | Газопровод-ввод к жилому дому №112 кв.1 по ул. Советская в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320101:298) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-005296) | 0.0135 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 75.6178; 2024: 0 | 75.6178 | построен газопровод-ввод к жилому дому №112 кв.1 по ул. Советская в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320101:298) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-005296)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 68.5161; 2024: 0 | 68.5161
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4047 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Дачная с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320202:41) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-004271) | 0.0925 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 192.8353; 2024: 0 | 192.8353 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Дачная с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320202:41) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-004271)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 185.7336; 2024: 0 | 185.7336
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4048 | Распределительный газопровод в д. Ашлань, Уржумского района (Уржумский район, Лопьяльское сельское поселение, с. Ашлань, код объекта 043-21-589-000575) | 5.161 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 38630.3867; 2024: 0 | 38630.3867 | построен распределительный газопровод в д. Ашлань, Уржумского района (Уржумский район, Лопьяльское сельское поселение, с. Ашлань, код объекта 043-21-589-000575)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 38197.1818; 2024: 0 | 38197.1818
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 433.2049; 2024: 0 | 433.2049
2.5.4049 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Свободы в с. Ашлань Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:400103:136) (Уржумский район, Лопьяльское сельское поселение, с. Ашлань, код объекта 043-21-589-007709) | 0.0062 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 88.9921; 2024: 0 | 88.9921 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Свободы в с. Ашлань Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:400103:136) (Уржумский район, Лопьяльское сельское поселение, с. Ашлань, код объекта 043-21-589-007709)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 81.8904; 2024: 0 | 81.8904
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4050 | Распределительный газопровод по ул. Заречная в с. Большой Рой, Уржумского района (Уржумский район, Большеройское сельское поселение, с. Большой Рой, код объекта 043-21-589-000577) | 0.2848 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1610.0908; 2024: 0 | 1610.0908 | построен распределительный газопровод по ул. Заречная в с. Большой Рой, Уржумского района (Уржумский район, Большеройское сельское поселение, с. Большой Рой, код объекта 043-21-589-000577)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 1602.989; 2024: 0 | 1602.989
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4051 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Трудовой в с. Большой Рой Уржумского района (Уржумский район, Большеройское сельское поселение, с. Большой Рой, код объекта 043-21-589-003623) | 0.0115 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 74.369; 2023: 0; 2024: 0 | 74.369 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Трудовой в с. Большой Рой Уржумского района (Уржумский район, Большеройское сельское поселение, с. Большой Рой, код объекта 043-21-589-003623)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 69.718; 2023: 0; 2024: 0 | 69.718
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4052 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района (Уржумский район, Большеройское сельское поселение, с. Большой Рой, код объекта 043-21-589-000720) | 0.0185 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 83.9298; 2023: 0; 2024: 0 | 83.9298 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района (Уржумский район, Большеройское сельское поселение, с. Большой Рой, код объекта 043-21-589-000720)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 79.2787; 2023: 0; 2024: 0 | 79.2787
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4053 | Газопровод-ввод к жилому дому № 119 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района (Уржумский район, Большеройское сельское поселение, с. Большой Рой, код объекта 043-21-589-000721) | 0.0155 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 75.1848; 2023: 0; 2024: 0 | 75.1848 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 119 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района (Уржумский район, Большеройское сельское поселение, с. Большой Рой, код объекта 043-21-589-000721)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 70.5337; 2023: 0; 2024: 0 | 70.5337
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4054 | Газопровод-ввод к жилому дому № 68 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района (Уржумский район, Большеройское сельское поселение, с. Большой Рой, код объекта 043-21-589-000719) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 57.7697; 2023: 0; 2024: 0 | 57.7697 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 68 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района (Уржумский район, Большеройское сельское поселение, с. Большой Рой, код объекта 043-21-589-000719)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.1187; 2023: 0; 2024: 0 | 53.1187
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4055 | Газопровод-ввод к жилому дому № 53, кв. 1 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района (Уржумский район, Большеройское сельское поселение, с. Большой Рой, код объекта 043-21-589-000718) | 0.0095 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 79.4276; 2023: 0; 2024: 0 | 79.4276 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 53, кв. 1 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района (Уржумский район, Большеройское сельское поселение, с. Большой Рой, код объекта 043-21-589-000718)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 74.7765; 2023: 0; 2024: 0 | 74.7765
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4056 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Содовой в с. Русский Турек Уржумского района (Уржумский район, Русско-Турекское сельское поселение, с. Русский Турек, код объекта 043-21-589-000689) | 0.0075 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Содовой в с. Русский Турек Уржумского района (Уржумский район, Русско-Турекское сельское поселение, с. Русский Турек, код объекта 043-21-589-000689)
2.5.4057 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Заречная в с. Большой Рой, Уржумского района (Уржумский район, Большеройское сельское поселение, с. Большой Рой, код объекта 043-21-589-000722) | 0.0055 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 82.57; 2024: 0 | 82.57 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Заречная в с. Большой Рой, Уржумского района (Уржумский район, Большеройское сельское поселение, с. Большой Рой, код объекта 043-21-589-000722)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 75.4683; 2024: 0 | 75.4683
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4058 | Газопровод-ввод к жилому дому № 64 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района (Уржумский район, Большеройское сельское поселение, с. Большой Рой, код объекта 043-21-589-000725) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 63.6722; 2023: 0; 2024: 0 | 63.6722 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 64 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района (Уржумский район, Большеройское сельское поселение, с. Большой Рой, код объекта 043-21-589-000725)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 59.0211; 2023: 0; 2024: 0 | 59.0211
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4059 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8, кв. 1 по ул.Молодежной в с. Большой Рой Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:350107:44) (Уржумский район, Большеройское сельское поселение, с. Большой Рой, код объекта 043-21-589-004054) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 91.6259; 2024: 0 | 91.6259 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8, кв. 1 по ул.Молодежной в с. Большой Рой Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:350107:44) (Уржумский район, Большеройское сельское поселение, с. Большой Рой, код объекта 043-21-589-004054)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 84.5242; 2024: 0 | 84.5242
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4060 | Газопровод-ввод к жилому дому № 80 по ул.Советской в с. Русский Турек Уржумского района (Уржумский район, Русско-Турекское сельское поселение, с. Русский Турек, код объекта 043-21-589-000697) | 0.0075 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 4.9473; 2023: 0; 2024: 0 | 4.9473 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 80 по ул.Советской в с. Русский Турек Уржумского района (Уржумский район, Русско-Турекское сельское поселение, с. Русский Турек, код объекта 043-21-589-000697)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - текущие затраты) | 2022: 4.9473; 2023: 0; 2024: 0 | 4.9473
2.5.4061 | Газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. Центральная в с. Большой Рой Уржумского района (Уржумский район, Большеройское сельское поселение, с. Большой Рой, код объекта 043-21-589-002419) | 0.0085 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 66.8521; 2023: 0; 2024: 0 | 66.8521 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. Центральная в с. Большой Рой Уржумского района (Уржумский район, Большеройское сельское поселение, с. Большой Рой, код объекта 043-21-589-002419)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 62.2011; 2023: 0; 2024: 0 | 62.2011
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4062 | Газопровод-ввод к жилому дому № 111 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района (Уржумский район, Большеройское сельское поселение, с. Большой Рой, код объекта 043-21-589-000717) | 0.0155 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 75.6239; 2023: 0; 2024: 0 | 75.6239 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 111 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района (Уржумский район, Большеройское сельское поселение, с. Большой Рой, код объекта 043-21-589-000717)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 70.9729; 2023: 0; 2024: 0 | 70.9729
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4063 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4, кв. 2 по ул. Урванцева в с. Шурма, Уржумского района (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-000755) | 0.0135 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4, кв. 2 по ул. Урванцева в с. Шурма, Уржумского района (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-000755)
2.5.4064 | Газопровод-ввод к жилому дому № 48, кв. 1 по ул.Кирова в с. Буйское Уржумского района (Уржумский район, Буйское сельское поселение, с. Буйское, код объекта 043-21-589-000706) | 0.0085 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 83.1044; 2024: 0 | 83.1044 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 48, кв. 1 по ул.Кирова в с. Буйское Уржумского района (Уржумский район, Буйское сельское поселение, с. Буйское, код объекта 043-21-589-000706)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 76.0027; 2024: 0 | 76.0027
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4065 | Газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Революционной в с. Буйское Уржумского района (Уржумский район, Буйское сельское поселение, с. Буйское, код объекта 043-21-589-000705) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 76.3263; 2023: 0; 2024: 0 | 76.3263 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Революционной в с. Буйское Уржумского района (Уржумский район, Буйское сельское поселение, с. Буйское, код объекта 043-21-589-000705)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 71.6752; 2023: 0; 2024: 0 | 71.6752
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4066 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19, кв. 2 по ул. Комсомольской в с. Буйское Уржумского района (Уржумский район, Буйское сельское поселение, с. Буйское, код объекта 043-21-589-000707) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 66.2946; 2023: 0; 2024: 0 | 66.2946 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19, кв. 2 по ул. Комсомольской в с. Буйское Уржумского района (Уржумский район, Буйское сельское поселение, с. Буйское, код объекта 043-21-589-000707)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 61.6436; 2023: 0; 2024: 0 | 61.6436
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4067 | Распределительный газопровод по ул. Советская в с. Лазарево, Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000574) | 0.0988 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 459.5723; 2023: 0; 2024: 0 | 459.5723 | построен распределительный газопровод по ул. Советская в с. Лазарево, Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000574)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 454.9213; 2023: 0; 2024: 0 | 454.9213
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4068 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Первомайская в с. Лазарево, Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000758) | 0.017 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 75.8177; 2023: 0; 2024: 0 | 75.8177 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Первомайская в с. Лазарево, Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000758)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 71.1666; 2023: 0; 2024: 0 | 71.1666
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4069 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18, кв. 1 по ул. Октябрьской в с. Лазарево Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000673) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 58.1362; 2023: 0; 2024: 0 | 58.1362 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18, кв. 1 по ул. Октябрьской в с. Лазарево Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000673)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.4852; 2023: 0; 2024: 0 | 53.4852
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4070 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Гагарина в с. Лазарево Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000658) | 0.024 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 647.5866; 2024: 0 | 647.5866 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Гагарина в с. Лазарево Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000658)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 640.4848; 2024: 0 | 640.4848
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4071 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 кв. 1 по ул. Новая в с. Шурма Уржумского района (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-002386) | 0.0125 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 4.3514; 2023: 0; 2024: 0 | 4.3514 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 кв. 1 по ул. Новая в с. Шурма Уржумского района (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-002386)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - текущие затраты) | 2022: 4.3514; 2023: 0; 2024: 0 | 4.3514
2.5.4072 | Газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Почтовая в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020104:007:1866/13/А) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-005297) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 217.6452; 2024: 0 | 217.6452 | построен газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Почтовая в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020104:007:1866/13/А) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-005297)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 210.5435; 2024: 0 | 210.5435
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4073 | Газопровод-ввод к жилому дому №40 по ул.Сенная в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030115:59) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-005298) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 74.1595; 2024: 0 | 74.1595 | построен газопровод-ввод к жилому дому №40 по ул.Сенная в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030115:59) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-005298)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 67.0578; 2024: 0 | 67.0578
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4074 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 кв.2 по ул. Мира в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030109:40) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-005299) | 0.0075 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 89.767; 2024: 0 | 89.767 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 кв.2 по ул. Мира в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030109:40) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-005299)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 82.6653; 2024: 0 | 82.6653
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4075 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000670) | 0.014 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 113.4201; 2024: 0 | 113.4201 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000670)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 106.3184; 2024: 0 | 106.3184
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4076 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1, кв 1 по ул. Молодежная с. Лазарево Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:380213:65) (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-004261) | 0.013 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 88.3587; 2024: 0 | 88.3587 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1, кв 1 по ул. Молодежная с. Лазарево Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:380213:65) (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-004261)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 81.257; 2024: 0 | 81.257
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4077 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21, кв. 2 по ул. Лесной в с. Лазарево Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000677) | 0.082 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 227.792; 2024: 0 | 227.792 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21, кв. 2 по ул. Лесной в с. Лазарево Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000677)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 220.6903; 2024: 0 | 220.6903
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4078 | Газопровод-ввод к жилому дому № 39 по ул. Заречная в д. Липино Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:070401:183) (Нолинский район, Шварихинское сельское поселение, дер. Липино, код объекта 043-21-589-004684) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 106.9066; 2024: 0 | 106.9066 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 39 по ул. Заречная в д. Липино Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:070401:183) (Нолинский район, Шварихинское сельское поселение, дер. Липино, код объекта 043-21-589-004684)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 99.8049; 2024: 0 | 99.8049
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4079 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв.2 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000667) | 0.012 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 74.8455; 2024: 0 | 74.8455 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв.2 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000667)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 67.7438; 2024: 0 | 67.7438
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4080 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1, кв.2 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000664) | 0.021 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 68.2212; 2023: 0; 2024: 0 | 68.2212 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1, кв.2 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000664)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 63.5702; 2023: 0; 2024: 0 | 63.5702
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4081 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34, кв.2 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000659) | 0.023 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 64.8584; 2023: 0; 2024: 0 | 64.8584 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34, кв.2 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000659)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 60.2073; 2023: 0; 2024: 0 | 60.2073
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4082 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Октябрьской в с. Лазарево Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000663) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 53.3152; 2023: 0; 2024: 0 | 53.3152 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Октябрьской в с. Лазарево Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000663)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 48.6641; 2023: 0; 2024: 0 | 48.6641
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4083 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20, кв.1 по ул. Новой в с. Лазарево Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000656) | 0.0015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 49.9361; 2023: 0; 2024: 0 | 49.9361 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20, кв.1 по ул. Новой в с. Лазарево Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000656)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 45.285; 2023: 0; 2024: 0 | 45.285
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4084 | Газопровод-ввод к жилому дому № 41а по ул. Советской в с. Лазарево Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000669) | 0.0095 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 68.6464; 2023: 0; 2024: 0 | 68.6464 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 41а по ул. Советской в с. Лазарево Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000669)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 63.9954; 2023: 0; 2024: 0 | 63.9954
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4085 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20, кв.1 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-003622) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 112.7831; 2024: 0 | 112.7831 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20, кв.1 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-003622)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 105.6814; 2024: 0 | 105.6814
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4086 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Советской в с. Лазарево Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000668) | 0.0145 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 72.3456; 2023: 0; 2024: 0 | 72.3456 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Советской в с. Лазарево Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000668)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 67.6946; 2023: 0; 2024: 0 | 67.6946
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4087 | Газопровод-ввод к жилому дому №105 по ул. Октябрьская в пгт Суна Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310101:548) (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-005235) | 0.1615 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 648.7953; 2024: 0 | 648.7953 | построен газопровод-ввод к жилому дому №105 по ул. Октябрьская в пгт Суна Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310101:548) (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-005235)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 641.6936; 2024: 0 | 641.6936
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4088 | Газопровод-ввод к жилому дому №16 по ул. Весенняя в пгт Суна Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310109:683) (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-005236) | 0.074 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 213.6512; 2023: 0; 2024: 0 | 213.6512 | построен газопровод-ввод к жилому дому №16 по ул. Весенняя в пгт Суна Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310109:683) (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-005236)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 209.0002; 2023: 0; 2024: 0 | 209.0002
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4089 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18, кв. 4 по ул. Октябрьская в с. Лазарево Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:380206:118) (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-005332) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 65.6298; 2023: 0; 2024: 0 | 65.6298 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18, кв. 4 по ул. Октябрьская в с. Лазарево Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:380206:118) (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-005332)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 60.9788; 2023: 0; 2024: 0 | 60.9788
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4090 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Коммуны в с. Лазарево Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:380211:119) (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-005333) | 0.0125 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 104.9557; 2024: 0 | 104.9557 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Коммуны в с. Лазарево Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:380211:119) (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-005333)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 97.854; 2024: 0 | 97.854
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4091 | Газопровод-ввод к жилому дому № 50, кв.2 по ул. Рабочей в с. Лазарево Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000666) | 0.168 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 237.393; 2023: 0; 2024: 0 | 237.393 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 50, кв.2 по ул. Рабочей в с. Лазарево Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000666)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 232.7419; 2023: 0; 2024: 0 | 232.7419
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4092 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 кв. 1 по ул. Никитина в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-002407) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 56.1686; 2023: 0; 2024: 0 | 56.1686 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 кв. 1 по ул. Никитина в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-002407)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 51.5175; 2023: 0; 2024: 0 | 51.5175
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4093 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 кв. 2 по ул. Васнецова в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-002414) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 62.1689; 2023: 0; 2024: 0 | 62.1689 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 кв. 2 по ул. Васнецова в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-002414)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 57.5179; 2023: 0; 2024: 0 | 57.5179
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4094 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Советской в с. Лазарево Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000665) | 0.012 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 117.0989; 2024: 0 | 117.0989 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Советской в с. Лазарево Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-000665)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 109.9972; 2024: 0 | 109.9972
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4095 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Спорта в с. Лопьял Уржумского района (Уржумский район, Лопьяльское сельское поселение, с. Лопьял, код объекта 043-21-589-000640) | 0.0075 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 65.1649; 2023: 0; 2024: 0 | 65.1649 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Спорта в с. Лопьял Уржумского района (Уржумский район, Лопьяльское сельское поселение, с. Лопьял, код объекта 043-21-589-000640)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 60.5138; 2023: 0; 2024: 0 | 60.5138
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4096 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Первомайской в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000615) | 0.0335 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 77.636; 2023: 0; 2024: 0 | 77.636 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Первомайской в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000615)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 72.985; 2023: 0; 2024: 0 | 72.985
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4097 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Спорта в с. Лопьял Уржумского района (Уржумский район, Лопьяльское сельское поселение, с. Лопьял, код объекта 043-21-589-000639) | 0.0065 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 65.3275; 2023: 0; 2024: 0 | 65.3275 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Спорта в с. Лопьял Уржумского района (Уржумский район, Лопьяльское сельское поселение, с. Лопьял, код объекта 043-21-589-000639)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 60.6765; 2023: 0; 2024: 0 | 60.6765
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4098 | Распределительный газопровод по ул. Кирова, ул. Весенняя в с. Петровское, Уржумского района (Уржумский район, Петровское сельское поселение, с. Петровское, код объекта 043-21-589-000576) | 0.2153 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 913.6971; 2023: 0; 2024: 0 | 913.6971 | построен распределительный газопровод по ул. Кирова, ул. Весенняя в с. Петровское, Уржумского района (Уржумский район, Петровское сельское поселение, с. Петровское, код объекта 043-21-589-000576)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 895.0928; 2023: 0; 2024: 0 | 895.0928
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 18.6042; 2023: 0; 2024: 0 | 18.6042
2.5.4099 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Молодежной в с. Петровское Уржумского района (Уржумский район, Петровское сельское поселение, с. Петровское, код объекта 043-21-589-000652) | 0.048 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 160.6145; 2023: 0; 2024: 0 | 160.6145 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Молодежной в с. Петровское Уржумского района (Уржумский район, Петровское сельское поселение, с. Петровское, код объекта 043-21-589-000652)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 155.9634; 2023: 0; 2024: 0 | 155.9634
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4100 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Набережная в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420602:221) (Уржумский район, Петровское сельское поселение, с. Петровское, код объекта 043-21-589-004685) | 0.0035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 77.2093; 2024: 0 | 77.2093 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Набережная в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420602:221) (Уржумский район, Петровское сельское поселение, с. Петровское, код объекта 043-21-589-004685)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 70.1076; 2024: 0 | 70.1076
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4101 | Газопровод-ввод к жилому дому № 73 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района (Уржумский район, Петровское сельское поселение, с. Петровское, код объекта 043-21-589-000646) | 0.04 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 155.9828; 2024: 0 | 155.9828 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 73 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района (Уржумский район, Петровское сельское поселение, с. Петровское, код объекта 043-21-589-000646)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 148.881; 2024: 0 | 148.881
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4102 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района (Уржумский район, Петровское сельское поселение, с. Петровское, код объекта 043-21-589-000648) | 0.0635 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 289.3721; 2023: 0; 2024: 0 | 289.3721 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района (Уржумский район, Петровское сельское поселение, с. Петровское, код объекта 043-21-589-000648)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 284.7211; 2023: 0; 2024: 0 | 284.7211
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4103 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Красная в г. Уржум (кадастровый номер земельного участка 43:35:310119:84) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000600) | 0.0095 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 4.3514; 2023: 0; 2024: 0 | 4.3514 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Красная в г. Уржум (кадастровый номер земельного участка 43:35:310119:84) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000600)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - текущие затраты) | 2022: 4.3514; 2023: 0; 2024: 0 | 4.3514
2.5.4104 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Весенней в с. Петровское Уржумского района (Уржумский район, Петровское сельское поселение, с. Петровское, код объекта 043-21-589-000647) | 0.0195 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 84.8149; 2023: 0; 2024: 0 | 84.8149 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Весенней в с. Петровское Уржумского района (Уржумский район, Петровское сельское поселение, с. Петровское, код объекта 043-21-589-000647)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 80.1639; 2023: 0; 2024: 0 | 80.1639
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4105 | Газопровод-ввод к жилому дому № 128 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района (Уржумский район, Петровское сельское поселение, с. Петровское, код объекта 043-21-589-000649) | 0.0023 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 33.314; 2023: 0; 2024: 0 | 33.314 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 128 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района (Уржумский район, Петровское сельское поселение, с. Петровское, код объекта 043-21-589-000649)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 28.6629; 2023: 0; 2024: 0 | 28.6629
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4106 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Набережной в с. Петровское Уржумского района (Уржумский район, Петровское сельское поселение, с. Петровское, код объекта 043-21-589-000644) | 0.0095 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 83.7236; 2023: 0; 2024: 0 | 83.7236 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Набережной в с. Петровское Уржумского района (Уржумский район, Петровское сельское поселение, с. Петровское, код объекта 043-21-589-000644)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 79.0726; 2023: 0; 2024: 0 | 79.0726
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4107 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по пер. Почтовый в с. Петровское Уржумского района (Уржумский район, Петровское сельское поселение, с. Петровское, код объекта 043-21-589-000645) | 0.141 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 345.9004; 2024: 0 | 345.9004 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по пер. Почтовый в с. Петровское Уржумского района (Уржумский район, Петровское сельское поселение, с. Петровское, код объекта 043-21-589-000645)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 338.7987; 2024: 0 | 338.7987
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4108 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420601:0035) (Уржумский район, Петровское сельское поселение, с. Петровское, код объекта 043-21-589-004686) | 0.0015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 22.1822; 2023: 0; 2024: 0 | 22.1822 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420601:0035) (Уржумский район, Петровское сельское поселение, с. Петровское, код объекта 043-21-589-004686)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 17.5312; 2023: 0; 2024: 0 | 17.5312
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4109 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района (Уржумский район, Петровское сельское поселение, с. Петровское, код объекта 043-21-589-000651) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 92.6451; 2024: 0 | 92.6451 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района (Уржумский район, Петровское сельское поселение, с. Петровское, код объекта 043-21-589-000651)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 85.5434; 2024: 0 | 85.5434
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4110 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420601:180) (Уржумский район, Петровское сельское поселение, с. Петровское, код объекта 043-21-589-000650) | 0.24 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 548.5316; 2024: 0 | 548.5316 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420601:180) (Уржумский район, Петровское сельское поселение, с. Петровское, код объекта 043-21-589-000650)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 541.4299; 2024: 0 | 541.4299
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4111 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв.1 по ул.Молодежной в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420604:141) (Уржумский район, Петровское сельское поселение, с. Петровское, код объекта 043-21-589-003635) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 86.072; 2023: 0; 2024: 0 | 86.072 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв.1 по ул.Молодежной в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420604:141) (Уржумский район, Петровское сельское поселение, с. Петровское, код объекта 043-21-589-003635)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 81.421; 2023: 0; 2024: 0 | 81.421
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4112 | Газопровод-ввод к жилому дому №26 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420601:199) (Уржумский район, Петровское сельское поселение, с. Петровское, код объекта 043-21-589-005334) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 75.6773; 2024: 0 | 75.6773 | построен газопровод-ввод к жилому дому №26 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420601:199) (Уржумский район, Петровское сельское поселение, с. Петровское, код объекта 043-21-589-005334)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 68.5756; 2024: 0 | 68.5756
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4113 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Полевая в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420603:154) (Уржумский район, Петровское сельское поселение, с. Петровское, код объекта 043-21-589-005335) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 78.1445; 2024: 0 | 78.1445 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Полевая в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420603:154) (Уржумский район, Петровское сельское поселение, с. Петровское, код объекта 043-21-589-005335)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 71.0428; 2024: 0 | 71.0428
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4114 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв.2 по ул.Труда в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420602:173) (Уржумский район, Петровское сельское поселение, с. Петровское, код объекта 043-21-589-003636) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 130.4027; 2023: 0; 2024: 0 | 130.4027 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв.2 по ул.Труда в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420602:173) (Уржумский район, Петровское сельское поселение, с. Петровское, код объекта 043-21-589-003636)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 125.7516; 2023: 0; 2024: 0 | 125.7516
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4115 | Газопровод-ввод к жилому дому № 126 по ул. Красной в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000607) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 55.9547; 2023: 0; 2024: 0 | 55.9547 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 126 по ул. Красной в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000607)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 51.3037; 2023: 0; 2024: 0 | 51.3037
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4116 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29, кв. 2 по ул.Советской в с. Русский Турек Уржумского района (Уржумский район, Русско-Турекское сельское поселение, с. Русский Турек, код объекта 043-21-589-000698) | 0.002 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 73.3708; 2024: 0 | 73.3708 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29, кв. 2 по ул.Советской в с. Русский Турек Уржумского района (Уржумский район, Русско-Турекское сельское поселение, с. Русский Турек, код объекта 043-21-589-000698)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 66.269; 2024: 0 | 66.269
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4117 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Свободы в с. Русский Турек Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:480307:187) (Уржумский район, Русско-Турекское сельское поселение, с. Русский Турек, код объекта 043-21-589-004249) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 80.4582; 2024: 0 | 80.4582 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Свободы в с. Русский Турек Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:480307:187) (Уржумский район, Русско-Турекское сельское поселение, с. Русский Турек, код объекта 043-21-589-004249)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 73.3564; 2024: 0 | 73.3564
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4118 | Газопровод-ввод до земельного участка с кадастровым № 43:35:480301:104 по ул. Пристанской в с. Русский Турек Уржумского района (Уржумский район, Русско-Турекское сельское поселение, с. Русский Турек, код объекта 043-21-589-000693) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 58.9832; 2023: 0; 2024: 0 | 58.9832 | построен газопровод-ввод до земельного участка с кадастровым № 43:35:480301:104 по ул. Пристанской в с. Русский Турек Уржумского района (Уржумский район, Русско-Турекское сельское поселение, с. Русский Турек, код объекта 043-21-589-000693)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 54.3321; 2023: 0; 2024: 0 | 54.3321
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4119 | Газопровод-ввод к жилому дому № 71 по ул. Красной в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000583) | 0.065 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 172.4405; 2023: 0; 2024: 0 | 172.4405 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 71 по ул. Красной в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000583)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 167.7894; 2023: 0; 2024: 0 | 167.7894
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4120 | Газопровод-ввод к жилому дому № 61 по ул. Кооперативная в с. Русский Турек Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:480302:131) (Уржумский район, Русско-Турекское сельское поселение, с. Русский Турек, код объекта 043-21-589-004187) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 74.1236; 2024: 0 | 74.1236 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 61 по ул. Кооперативная в с. Русский Турек Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:480302:131) (Уржумский район, Русско-Турекское сельское поселение, с. Русский Турек, код объекта 043-21-589-004187)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 67.0219; 2024: 0 | 67.0219
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4121 | Газопровод-ввод к жилому дому №56 по ул. Кирова в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000596) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.4938; 2023: 0; 2024: 0 | 46.4938 | построен газопровод-ввод к жилому дому №56 по ул. Кирова в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000596)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.8428; 2023: 0; 2024: 0 | 41.8428
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4122 | Газопровод-ввод к жилому дому № 70 по ул.Советской в с. Русский Турек Уржумского района (Уржумский район, Русско-Турекское сельское поселение, с. Русский Турек, код объекта 043-21-589-000692) | 0.0035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 92.1864; 2024: 0 | 92.1864 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 70 по ул.Советской в с. Русский Турек Уржумского района (Уржумский район, Русско-Турекское сельское поселение, с. Русский Турек, код объекта 043-21-589-000692)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 85.0847; 2024: 0 | 85.0847
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4123 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул.Советской в с. Русский Турек Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:480304:124) (Уржумский район, Русско-Турекское сельское поселение, с. Русский Турек, код объекта 043-21-589-004073) | 0.0025 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 93.2477; 2024: 0 | 93.2477 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул.Советской в с. Русский Турек Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:480304:124) (Уржумский район, Русско-Турекское сельское поселение, с. Русский Турек, код объекта 043-21-589-004073)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 86.146; 2024: 0 | 86.146
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4124 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по пер. Апрельский в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-002394) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 84.0066; 2023: 0; 2024: 0 | 84.0066 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по пер. Апрельский в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-002394)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 79.3555; 2023: 0; 2024: 0 | 79.3555
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4125 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25а по ул. Кооперативной в с. Русский Турек Уржумского района (Уржумский район, Русско-Турекское сельское поселение, с. Русский Турек, код объекта 043-21-589-000694) | 0.03 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 219.8246; 2024: 0 | 219.8246 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25а по ул. Кооперативной в с. Русский Турек Уржумского района (Уржумский район, Русско-Турекское сельское поселение, с. Русский Турек, код объекта 043-21-589-000694)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 212.7229; 2024: 0 | 212.7229
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4126 | Газопровод-ввод к жилому дому № 86 по ул. Кооперативной в с. Русский Турек Уржумского района (Уржумский район, Русско-Турекское сельское поселение, с. Русский Турек, код объекта 043-21-589-000690) | 0.038 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 150.0608; 2024: 0 | 150.0608 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 86 по ул. Кооперативной в с. Русский Турек Уржумского района (Уржумский район, Русско-Турекское сельское поселение, с. Русский Турек, код объекта 043-21-589-000690)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 142.959; 2024: 0 | 142.959
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4127 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Полевая в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-002405) | 0.022 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 87.0614; 2023: 0; 2024: 0 | 87.0614 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Полевая в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-002405)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 82.4103; 2023: 0; 2024: 0 | 82.4103
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4128 | Газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул.Советской в с. Русский Турек Уржумского района (Уржумский район, Русско-Турекское сельское поселение, с. Русский Турек, код объекта 043-21-589-000688) | 0.0545 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 184.3572; 2024: 0 | 184.3572 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул.Советской в с. Русский Турек Уржумского района (Уржумский район, Русско-Турекское сельское поселение, с. Русский Турек, код объекта 043-21-589-000688)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 177.2554; 2024: 0 | 177.2554
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4129 | Газопровод-ввод к жилому дому №31 по ул. Свободы в с. Русский Турек Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:480306:76) (Уржумский район, Русско-Турекское сельское поселение, с. Русский Турек, код объекта 043-21-589-005337) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому №31 по ул. Свободы в с. Русский Турек Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:480306:76) (Уржумский район, Русско-Турекское сельское поселение, с. Русский Турек, код объекта 043-21-589-005337)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4130 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул.Советская в с. Русский Турек Уржумского района (Уржумский район, Русско-Турекское сельское поселение, с. Русский Турек, код объекта 043-21-589-002420) | 0.0025 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 40.988; 2023: 0; 2024: 0 | 40.988 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул.Советская в с. Русский Турек Уржумского района (Уржумский район, Русско-Турекское сельское поселение, с. Русский Турек, код объекта 043-21-589-002420)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 36.3369; 2023: 0; 2024: 0 | 36.3369
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4131 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Октябрьской в с. Цепочкино Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, с. Цепочкино, код объекта 043-21-589-000713) | 0.0115 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 75.6721; 2023: 0; 2024: 0 | 75.6721 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Октябрьской в с. Цепочкино Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, с. Цепочкино, код объекта 043-21-589-000713)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 71.021; 2023: 0; 2024: 0 | 71.021
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4132 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Молодежная в с. Цепочкино Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510702:89) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, с. Цепочкино, код объекта 043-21-589-005338) | 0.0185 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 85.9356; 2024: 0 | 85.9356 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Молодежная в с. Цепочкино Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510702:89) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, с. Цепочкино, код объекта 043-21-589-005338)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 78.8338; 2024: 0 | 78.8338
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4133 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Октябрьской в с. Цепочкино Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, с. Цепочкино, код объекта 043-21-589-000712) | 0.0135 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 64.9112; 2023: 0; 2024: 0 | 64.9112 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Октябрьской в с. Цепочкино Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, с. Цепочкино, код объекта 043-21-589-000712)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 60.2601; 2023: 0; 2024: 0 | 60.2601
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4134 | Газопровод-ввод к жилому дому № 48 по ул. Кирова в с. Шевнино Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:520301:96) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, с. Шевнино, код объекта 043-21-589-004182) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 83.4533; 2024: 0 | 83.4533 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 48 по ул. Кирова в с. Шевнино Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:520301:96) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, с. Шевнино, код объекта 043-21-589-004182)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 76.3516; 2024: 0 | 76.3516
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4135 | Распределительный газопровод по ул. Советская, пер. Школьному в с. Шурма, Уржумского района (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-000573) | 1.9583 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 7076.5927; 2024: 0 | 7076.5927 | построен распределительный газопровод по ул. Советская, пер. Школьному в с. Шурма, Уржумского района (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-000573)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 7033.9823; 2024: 0 | 7033.9823
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 42.6103; 2024: 0 | 42.6103
2.5.4136 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Школьный в с. Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:531009:137) (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-006112) | 0.099 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 183.9753; 2023: 0; 2024: 0 | 183.9753 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Школьный в с. Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:531009:137) (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-006112)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 179.3243; 2023: 0; 2024: 0 | 179.3243
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4137 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по пер. Школьный в с. Шурма Уржумского района (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-002424) | 0.181 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 295.883; 2023: 0; 2024: 0 | 295.883 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по пер. Школьный в с. Шурма Уржумского района (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-002424)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 291.232; 2023: 0; 2024: 0 | 291.232
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4138 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25, кв. 2 по ул. Первомайской в с. Шурма Уржумского района (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-000632) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 64.8428; 2023: 0; 2024: 0 | 64.8428 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25, кв. 2 по ул. Первомайской в с. Шурма Уржумского района (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-000632)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 60.1918; 2023: 0; 2024: 0 | 60.1918
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4139 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30, кв. 1 по ул. Заводской в с. Шурма Уржумского района (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-000637) | 0.0075 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 73.4953; 2024: 0 | 73.4953 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30, кв. 1 по ул. Заводской в с. Шурма Уржумского района (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-000637)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 66.3936; 2024: 0 | 66.3936
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4140 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 кв. 2 по ул. Механизаторов в с. Шурма Уржумского района (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-002423) | 0.0175 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 90.6267; 2023: 0; 2024: 0 | 90.6267 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 кв. 2 по ул. Механизаторов в с. Шурма Уржумского района (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-002423)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 85.9757; 2023: 0; 2024: 0 | 85.9757
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4141 | Газопровод-ввод к жилому дому № 162, кв. 1 по ул. Гоголя в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000599) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 62.9677; 2023: 0; 2024: 0 | 62.9677 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 162, кв. 1 по ул. Гоголя в г. Уржуме (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-000599)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 58.3167; 2023: 0; 2024: 0 | 58.3167
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4142 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15, кв.2 по ул. Механизаторв в с. Шурма Уржумского района (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-003624) | 0.015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 67.8135; 2023: 0; 2024: 0 | 67.8135 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15, кв.2 по ул. Механизаторв в с. Шурма Уржумского района (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-003624)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 63.1625; 2023: 0; 2024: 0 | 63.1625
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4143 | Газопровод-ввод к жилому дому № 186, кв. 1 по ул. Советская в с. Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:531010:142) (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-000731) | 0.0065 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 26.9571; 2023: 0; 2024: 0 | 26.9571 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 186, кв. 1 по ул. Советская в с. Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:531010:142) (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-000731)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 22.306; 2023: 0; 2024: 0 | 22.306
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4144 | Газопровод-ввод к жилому дому № 68 кв. 1 по ул. Пролетарская в с. Шурма Уржумского района (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-002422) | 0.018 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 70.7651; 2023: 0; 2024: 0 | 70.7651 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 68 кв. 1 по ул. Пролетарская в с. Шурма Уржумского района (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-002422)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 66.114; 2023: 0; 2024: 0 | 66.114
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4145 | Газопровод-ввод к жилому дому № 67 по ул. Урванцева в с. Шурма Уржумского района (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-000636) | 0.018 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 76.9235; 2023: 0; 2024: 0 | 76.9235 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 67 по ул. Урванцева в с. Шурма Уржумского района (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-000636)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 72.2725; 2023: 0; 2024: 0 | 72.2725
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4146 | Газопровод-ввод к жилому дому № 220 по ул. Советская в с. Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:531012:147) (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-004688) | 0.048 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 149.3031; 2024: 0 | 149.3031 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 220 по ул. Советская в с. Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:531012:147) (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-004688)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 142.2013; 2024: 0 | 142.2013
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4147 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 2 по ул.Урванцева в с. Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:531011:118) (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-004072) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 62.1776; 2023: 0; 2024: 0 | 62.1776 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 2 по ул.Урванцева в с. Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:531011:118) (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-004072)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 57.5265; 2023: 0; 2024: 0 | 57.5265
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4148 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Пролетарской в с. Шурма Уржумского района (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-000638) | 0.015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 81.8792; 2023: 0; 2024: 0 | 81.8792 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Пролетарской в с. Шурма Уржумского района (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-000638)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 77.2281; 2023: 0; 2024: 0 | 77.2281
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4149 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Советской в с. Шурма Уржумского р-на (кад. №43:35:531002:194) (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-000631) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 63.2996; 2023: 0; 2024: 0 | 63.2996 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Советской в с. Шурма Уржумского р-на (кад. №43:35:531002:194) (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-000631)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 58.6486; 2023: 0; 2024: 0 | 58.6486
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4150 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул.Советской в с. Шурма Уржумского района (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-000587) | 0.013 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 88.1085; 2024: 0 | 88.1085 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул.Советской в с. Шурма Уржумского района (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-000587)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 81.0068; 2024: 0 | 81.0068
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4151 | Газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Заводская в с. Шурма Уржумского района (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-002421) | 0.0455 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 120.9367; 2023: 0; 2024: 0 | 120.9367 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Заводская в с. Шурма Уржумского района (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-002421)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 116.2856; 2023: 0; 2024: 0 | 116.2856
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4152 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Спорта в с. Лопьял Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:400703:254) (Уржумский район, Лопьяльское сельское поселение, с. Лопьял, код объекта 043-21-589-004689) | 0.0055 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 82.53; 2024: 0 | 82.53 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Спорта в с. Лопьял Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:400703:254) (Уржумский район, Лопьяльское сельское поселение, с. Лопьял, код объекта 043-21-589-004689)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 75.4283; 2024: 0 | 75.4283
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4153 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25, кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010137:10) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004625) | 0.0025 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 114.6407; 2024: 0 | 114.6407 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25, кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010137:10) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004625)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 107.539; 2024: 0 | 107.539
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4154 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Лесная в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000564) | 0.0145 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 70.1114; 2023: 0; 2024: 0 | 70.1114 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Лесная в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000564)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 65.4603; 2023: 0; 2024: 0 | 65.4603
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4155 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Майская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310124:199) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-006171) | 0.0045 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 40.3088; 2024: 0 | 40.3088 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Майская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310124:199) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-006171)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 33.2071; 2024: 0 | 33.2071
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4156 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Северная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310101:286) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-005240) | 0.0075 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 50.8933; 2023: 0; 2024: 0 | 50.8933 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Северная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310101:286) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-005240)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 46.2423; 2023: 0; 2024: 0 | 46.2423
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4157 | Газопровод-ввод к жилому дому №5/2, кв.2 по ул. Яранский Тракт в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310125:36) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-005241) | 0.0043 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 34.6514; 2024: 0 | 34.6514 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5/2, кв.2 по ул. Яранский Тракт в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310125:36) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-005241)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 27.5497; 2024: 0 | 27.5497
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4158 | Газопровод-ввод к жилому дому №62 по ул. Октябрьская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310136:106) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-005242) | 0.001 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 92.9879; 2024: 0 | 92.9879 | построен газопровод-ввод к жилому дому №62 по ул. Октябрьская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310136:106) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-005242)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 85.8862; 2024: 0 | 85.8862
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4159 | Газопровод-ввод к жилому дому №8, кв.3 по ул. Березовая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:131) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-005244) | 0.0045 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 62.3348; 2023: 0; 2024: 0 | 62.3348 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8, кв.3 по ул. Березовая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:131) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-005244)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 57.6837; 2023: 0; 2024: 0 | 57.6837
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4160 | Газопровод-ввод к жилому дому №2а по ул. Первомайская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:010104:400) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-005245) | 0.042 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 169.0945; 2024: 0 | 169.0945 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2а по ул. Первомайская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:010104:400) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-005245)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 161.9927; 2024: 0 | 161.9927
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4161 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Труда в д. Перевоз Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130501:0131) (Нолинский район, Перевозское сельское поселение, дер. Перевоз, код объекта 043-21-589-005724) | 0.0045 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 90.6927; 2024: 0 | 90.6927 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Труда в д. Перевоз Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130501:0131) (Нолинский район, Перевозское сельское поселение, дер. Перевоз, код объекта 043-21-589-005724)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 83.591; 2024: 0 | 83.591
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4162 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Труда в д. Перевоз Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130502:143) (Нолинский район, Перевозское сельское поселение, дер. Перевоз, код объекта 043-21-589-005725) | 0.012 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 92.6308; 2024: 0 | 92.6308 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Труда в д. Перевоз Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130502:143) (Нолинский район, Перевозское сельское поселение, дер. Перевоз, код объекта 043-21-589-005725)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 85.5291; 2024: 0 | 85.5291
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4163 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 1 по ул. Заречная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310155:372) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-005827) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 75.6665; 2024: 0 | 75.6665 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 1 по ул. Заречная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310155:372) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-005827)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 68.5648; 2024: 0 | 68.5648
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4164 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 кв. 2 по ул. Первомайская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310109:57) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-005828) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 79.3144; 2024: 0 | 79.3144 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 кв. 2 по ул. Первомайская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310109:57) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-005828)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 72.2126; 2024: 0 | 72.2126
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4165 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул.Мира в д. Круглые Полянки Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420301:192) (Уржумский район, Петровское сельское поселение, дер. Круглые Полянки, код объекта 043-21-589-005830) | 0.0065 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 61.5172; 2023: 0; 2024: 0 | 61.5172 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул.Мира в д. Круглые Полянки Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420301:192) (Уржумский район, Петровское сельское поселение, дер. Круглые Полянки, код объекта 043-21-589-005830)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 56.8662; 2023: 0; 2024: 0 | 56.8662
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4166 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Центральная в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510101:158) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Антонково, код объекта 043-21-589-006115) | 0.0065 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 86.2885; 2024: 0 | 86.2885 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Центральная в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510101:158) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Антонково, код объекта 043-21-589-006115)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 79.1868; 2024: 0 | 79.1868
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4167 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Центральная в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510101:179) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Антонково, код объекта 043-21-589-006116) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 85.9985; 2024: 0 | 85.9985 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Центральная в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510101:179) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Антонково, код объекта 043-21-589-006116)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 78.8968; 2024: 0 | 78.8968
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4168 | Газопровод-ввод к жилому дому № 112 по ул. Первомайская в с. Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:531009:140) (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-006118) | 0.0105 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 89.6528; 2024: 0 | 89.6528 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 112 по ул. Первомайская в с. Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:531009:140) (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-006118)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 82.551; 2024: 0 | 82.551
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4169 | Газопровод-ввод к жилому дому №8, кв.1 по ул. Березовая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:131) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-006119) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 50.8115; 2024: 0 | 50.8115 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8, кв.1 по ул. Березовая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:131) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-006119)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 43.7098; 2024: 0 | 43.7098
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4170 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 кв. 2 по ул. Лесная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310103:78) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-006120) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 77.6174; 2024: 0 | 77.6174 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 кв. 2 по ул. Лесная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310103:78) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-006120)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 70.5156; 2024: 0 | 70.5156
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4171 | Газопровод-ввод к жилому дому № 115 по ул. Красная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310143:19) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-006121) | 0.037 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 137.1458; 2024: 0 | 137.1458 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 115 по ул. Красная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310143:19) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-006121)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 130.0441; 2024: 0 | 130.0441
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4172 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Яранский тракт в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310137:412) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-006123) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 101.7353; 2024: 0 | 101.7353 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Яранский тракт в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310137:412) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-006123)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 94.6336; 2024: 0 | 94.6336
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4173 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 2 по ул.Молодежная в с. Большой Рой Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:350107:41) (Уржумский район, Большеройское сельское поселение, с. Большой Рой, код объекта 043-21-589-006124) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 75.5739; 2024: 0 | 75.5739 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 2 по ул.Молодежная в с. Большой Рой Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:350107:41) (Уржумский район, Большеройское сельское поселение, с. Большой Рой, код объекта 043-21-589-006124)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 68.4722; 2024: 0 | 68.4722
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4174 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Трудовая в с. Большой Рой Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:350111:67) (Уржумский район, Большеройское сельское поселение, с. Большой Рой, код объекта 043-21-589-006125) | 0.0115 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 90.0935; 2024: 0 | 90.0935 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Трудовая в с. Большой Рой Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:350111:67) (Уржумский район, Большеройское сельское поселение, с. Большой Рой, код объекта 043-21-589-006125)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 82.9918; 2024: 0 | 82.9918
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4175 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17А по ул. Новая в с. Лазарево Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:380203:28) (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-006127) | 0.037 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 169.3871; 2024: 0 | 169.3871 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17А по ул. Новая в с. Лазарево Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:380203:28) (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, с. Лазарево, код объекта 043-21-589-006127)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 162.2854; 2024: 0 | 162.2854
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4176 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 кв. 2 по ул. Кооперативная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310119:540) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-006130) | 0.0475 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 310.3995; 2024: 0 | 310.3995 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 кв. 2 по ул. Кооперативная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310119:540) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-006130)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 303.2978; 2024: 0 | 303.2978
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4177 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 1 по ул. Кооперативная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20310109:131) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-006131) | 0.0065 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 103.7031; 2024: 0 | 103.7031 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 1 по ул. Кооперативная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20310109:131) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-006131)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 96.6014; 2024: 0 | 96.6014
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4178 | Газопровод-ввод к жилому дому № 45 по ул. Советская в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320101:0277) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-006132) | 0.0028 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 90.9701; 2024: 0 | 90.9701 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 45 по ул. Советская в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320101:0277) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-006132)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 83.8683; 2024: 0 | 83.8683
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4179 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. К.Маркса в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000506) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 79.7428; 2023: 0; 2024: 0 | 79.7428 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. К.Маркса в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000506)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 75.0917; 2023: 0; 2024: 0 | 75.0917
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4180 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. М. Горького в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000501) | 0.0275 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 85.451; 2023: 0; 2024: 0 | 85.451 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. М. Горького в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000501)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 80.8; 2023: 0; 2024: 0 | 80.8
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4181 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11, кв. 2 по пер. Загородный в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000513) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 83.1095; 2023: 0; 2024: 0 | 83.1095 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11, кв. 2 по пер. Загородный в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000513)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 78.4585; 2023: 0; 2024: 0 | 78.4585
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4182 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 кв. 2 по ул. Труда в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:190603:143) (Нолинский район, Шварихинское сельское поселение, с. Швариха, код объекта 043-21-589-006141) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 68.9453; 2024: 0 | 68.9453 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 кв. 2 по ул. Труда в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:190603:143) (Нолинский район, Шварихинское сельское поселение, с. Швариха, код объекта 043-21-589-006141)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 61.8436; 2024: 0 | 61.8436
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4183 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 кв. 1 по ул. Труда в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:190603:146) (Нолинский район, Шварихинское сельское поселение, с. Швариха, код объекта 043-21-589-006142) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 66.0259; 2024: 0 | 66.0259 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 кв. 1 по ул. Труда в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:190603:146) (Нолинский район, Шварихинское сельское поселение, с. Швариха, код объекта 043-21-589-006142)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 58.9242; 2024: 0 | 58.9242
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4184 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Труда в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:190603:295) (Нолинский район, Шварихинское сельское поселение, с. Швариха, код объекта 043-21-589-006143) | 0.001 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 92.9879; 2024: 0 | 92.9879 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Труда в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:190603:295) (Нолинский район, Шварихинское сельское поселение, с. Швариха, код объекта 043-21-589-006143)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 85.8862; 2024: 0 | 85.8862
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4185 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 4 по ул. Советская в с. Кырчаны Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:100201:139) (Нолинский район, Кырчанское сельское поселение, с. Кырчаны, код объекта 043-21-589-006144) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 70.7425; 2024: 0 | 70.7425 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 4 по ул. Советская в с. Кырчаны Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:100201:139) (Нолинский район, Кырчанское сельское поселение, с. Кырчаны, код объекта 043-21-589-006144)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 63.6408; 2024: 0 | 63.6408
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4186 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 1 по ул. Механизаторов в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310118:3) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-006165) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 101.7339; 2024: 0 | 101.7339 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 1 по ул. Механизаторов в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310118:3) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-006165)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 94.6321; 2024: 0 | 94.6321
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4187 | Газопровод-ввод к жилому дому № 72 по ул. Свободы в д. Среднее Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130801:213) (Нолинский район, Перевозское сельское поселение, дер. Среднее, код объекта 043-21-589-006166) | 0.0005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 67.9462; 2024: 0 | 67.9462 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 72 по ул. Свободы в д. Среднее Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130801:213) (Нолинский район, Перевозское сельское поселение, дер. Среднее, код объекта 043-21-589-006166)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 60.8445; 2024: 0 | 60.8445
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4188 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 кв. 2 по ул. Федосеева в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000524) | 0.043 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 223.0273; 2024: 0 | 223.0273 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 кв. 2 по ул. Федосеева в г. Нолинске (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-000524)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 215.9256; 2024: 0 | 215.9256
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4189 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Яблоневая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310124:133) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-006169) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Яблоневая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310124:133) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-006169)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4190 | Газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Кузнецкая в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010153:63) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-005308) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 68.1889; 2024: 0 | 68.1889 | построен газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Кузнецкая в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010153:63) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-005308)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 61.0871; 2024: 0 | 61.0871
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4191 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по пер. Бехтерева в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010133:49) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-005309) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 64.4073; 2023: 0; 2024: 0 | 64.4073 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по пер. Бехтерева в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010133:49) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-005309)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 59.7562; 2023: 0; 2024: 0 | 59.7562
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4192 | Газопровод-ввод к жилому дому №4А по ул. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010149:77) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-005310) | 0.031 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 155.3126; 2024: 0 | 155.3126 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4А по ул. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010149:77) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-005310)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 148.2109; 2024: 0 | 148.2109
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4193 | Газопровод-ввод к жилому дому № 75, кв.1 по ул. Курнакова в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010126:2) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-003450) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 67.5252; 2023: 0; 2024: 0 | 67.5252 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 75, кв.1 по ул. Курнакова в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010126:2) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-003450)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 62.8741; 2023: 0; 2024: 0 | 62.8741
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4194 | Газопровод-ввод к жилому дому № 96 по ул. Курнакова в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010126:0054) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004626) | 0.124 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 535.8369; 2024: 0 | 535.8369 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 96 по ул. Курнакова в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010126:0054) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004626)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 528.7352; 2024: 0 | 528.7352
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4195 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33, кв. 3 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010121:18) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004627) | 0.03 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 151.3614; 2024: 0 | 151.3614 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33, кв. 3 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010121:18) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-004627)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 144.2597; 2024: 0 | 144.2597
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4196 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Лесная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:010104:314) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-006350) | 0.12 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 793.0396; 2024: 0 | 793.0396 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Лесная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:010104:314) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-006350)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 785.9378; 2024: 0 | 785.9378
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4197 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Кирова в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310118:93) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-006351) | 0.0365 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 172.695; 2024: 0 | 172.695 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Кирова в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310118:93) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-006351)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 165.5933; 2024: 0 | 165.5933
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4198 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Смородиновая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310124:168) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-006352) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Смородиновая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310124:168) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-006352)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4199 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 кв. 2 по ул. Садовая в д. Берсениха Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:340101:216) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Берсениха, код объекта 043-21-589-006353) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 58.4062; 2024: 0 | 58.4062 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 кв. 2 по ул. Садовая в д. Берсениха Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:340101:216) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Берсениха, код объекта 043-21-589-006353)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 51.3045; 2024: 0 | 51.3045
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4200 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 1 по ул. Космонавтов в д. Кокуй Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:340201:146) (Сунский район, Кокуйское сельское поселение, дер. Кокуй, код объекта 043-21-589-006355) | 0.012 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 141.0984; 2024: 0 | 141.0984 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 1 по ул. Космонавтов в д. Кокуй Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:340201:146) (Сунский район, Кокуйское сельское поселение, дер. Кокуй, код объекта 043-21-589-006355)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 133.9967; 2024: 0 | 133.9967
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4201 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Трактовый в д. Теребиловка Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510601:257) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Теребиловка, код объекта 043-21-589-006356) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 48.5371; 2023: 0; 2024: 0 | 48.5371 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Трактовый в д. Теребиловка Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510601:257) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Теребиловка, код объекта 043-21-589-006356)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 43.886; 2023: 0; 2024: 0 | 43.886
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4202 | Газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Заречная в д. Липино Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:070401:185) (Нолинский район, Шварихинское сельское поселение, дер. Липино, код объекта 043-21-589-006357) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Заречная в д. Липино Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:070401:185) (Нолинский район, Шварихинское сельское поселение, дер. Липино, код объекта 043-21-589-006357)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4203 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Новая в дер. Незамаи Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:390702:19) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, дер. Незамаи, код объекта 043-21-589-006358) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 16.9638; 2024: 0 | 16.9638 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Новая в дер. Незамаи Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:390702:19) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, дер. Незамаи, код объекта 043-21-589-006358)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 9.8621; 2024: 0 | 9.8621
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4204 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Колхозная в д. Русское Тимкино Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:470402:136) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Русское Тимкино, код объекта 043-21-589-006359) | 0.002 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 95.2758; 2024: 0 | 95.2758 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Колхозная в д. Русское Тимкино Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:470402:136) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Русское Тимкино, код объекта 043-21-589-006359)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 88.174; 2024: 0 | 88.174
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4205 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв. 2 по ул. Северная в п. Андреевский Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35320102:32) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, пос. Андреевский, код объекта 043-21-589-006360) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 119.23; 2024: 0 | 119.23 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв. 2 по ул. Северная в п. Андреевский Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35320102:32) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, пос. Андреевский, код объекта 043-21-589-006360)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 112.1283; 2024: 0 | 112.1283
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4206 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Первомайская в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:465) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-006361) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Первомайская в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:465) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-006361)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4207 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 2 по ул. Школьная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:327) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-006363) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 2 по ул. Школьная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:327) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-006363)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4208 | Газопровод-ввод к жилому дому № 66 по ул. Колхозная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310103:294) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-006364) | 0.0037 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 73.435; 2024: 0 | 73.435 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 66 по ул. Колхозная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310103:294) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-006364)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 66.3333; 2024: 0 | 66.3333
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4209 | Газопровод-ввод к жилому дому № 50 по ул. Пролетарская в с. Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:531013:157) (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-006365) | 0.0345 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 125.7322; 2024: 0 | 125.7322 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 50 по ул. Пролетарская в с. Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:531013:157) (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-006365)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 118.6304; 2024: 0 | 118.6304
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4210 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 2 по ул. Новая в дер. Незамаи Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:390702:96) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, дер. Незамаи, код объекта 043-21-589-006415) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 16.9638; 2024: 0 | 16.9638 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 2 по ул. Новая в дер. Незамаи Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:390702:96) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, дер. Незамаи, код объекта 043-21-589-006415)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 9.8621; 2024: 0 | 9.8621
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4211 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 кв. 2 по ул. Восточная в дер. Незамаи Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:390702:100) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, дер. Незамаи, код объекта 043-21-589-006416) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 62.395; 2024: 0 | 62.395 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 кв. 2 по ул. Восточная в дер. Незамаи Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:390702:100) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, дер. Незамаи, код объекта 043-21-589-006416)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 55.2933; 2024: 0 | 55.2933
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4212 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 кв. 1 по ул. Комсомольская в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310113:96) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт. Нема, код объекта 043-21-589-006498) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 119.23; 2024: 0 | 119.23 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 кв. 1 по ул. Комсомольская в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310113:96) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт. Нема, код объекта 043-21-589-006498)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 112.1283; 2024: 0 | 112.1283
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4213 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 кв. 2 по ул. Полевая в с. Ашлань Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:400102:43) (Уржумский район, Лопьяльское сельское поселение, с. Ашлань, код объекта 043-21-589-006513) | 0.0075 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 77.409; 2024: 0 | 77.409 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 кв. 2 по ул. Полевая в с. Ашлань Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:400102:43) (Уржумский район, Лопьяльское сельское поселение, с. Ашлань, код объекта 043-21-589-006513)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 70.3072; 2024: 0 | 70.3072
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4214 | Газопровод-ввод к жилому дому № 66А по ул. Новокузнечная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310155:324) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-006514) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 66А по ул. Новокузнечная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310155:324) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-006514)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4215 | Газопровод-ввод к жилому дому № 51 кв. 2 по ул. Новая в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310113:35) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-006516) | 0.0059 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 70.0643; 2024: 0 | 70.0643 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 51 кв. 2 по ул. Новая в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310113:35) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-006516)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 62.9626; 2024: 0 | 62.9626
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4216 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Заречная в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420603:0089) (Уржумский район, Петровское сельское поселение, с. Петровское, код объекта 043-21-589-006517) | 0.018 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 126.0775; 2024: 0 | 126.0775 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Заречная в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420603:0089) (Уржумский район, Петровское сельское поселение, с. Петровское, код объекта 043-21-589-006517)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 118.9758; 2024: 0 | 118.9758
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4217 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Яблоневая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310124:131) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-006518) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Яблоневая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310124:131) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-006518)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4218 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Дружбы в с. Ашлань Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:400101:182) (Уржумский район, Лопьяльское сельское поселение, с. Ашлань, код объекта 043-21-589-006775) | 0.0605 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.572; 2024: 0 | 154.572 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Дружбы в с. Ашлань Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:400101:182) (Уржумский район, Лопьяльское сельское поселение, с. Ашлань, код объекта 043-21-589-006775)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.4703; 2024: 0 | 147.4703
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4219 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3, кв. 2 по ул. Заречная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310155:370) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-006776) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 72.7113; 2024: 0 | 72.7113 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3, кв. 2 по ул. Заречная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310155:370) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-006776)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 65.6096; 2024: 0 | 65.6096
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4220 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2г по ул. Головина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310110:289) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-006938) | 0.012 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 54.2511; 2024: 0 | 54.2511 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2г по ул. Головина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310110:289) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-006938)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 47.1494; 2024: 0 | 47.1494
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4221 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Свободы в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030103:284) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-007079) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Свободы в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030103:284) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-007079)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4222 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 3 по ул. Северная в п. Андреевский Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320103:12) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, пос. Андреевский, код объекта 043-21-589-007080) | 0.024 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 99.4928; 2024: 0 | 99.4928 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 3 по ул. Северная в п. Андреевский Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320103:12) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, пос. Андреевский, код объекта 043-21-589-007080)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 92.3911; 2024: 0 | 92.3911
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4223 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Советская в с. Русский Турек Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:480304:135) (Уржумский район, Русско-Турекское сельское поселение, с. Русский Турек, код объекта 043-21-589-007081) | 0.133 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 555.9963; 2024: 0 | 555.9963 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Советская в с. Русский Турек Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:480304:135) (Уржумский район, Русско-Турекское сельское поселение, с. Русский Турек, код объекта 043-21-589-007081)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 548.8945; 2024: 0 | 548.8945
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4224 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Заречная в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420603:170) (Уржумский район, Петровское сельское поселение, с. Петровское, код объекта 043-21-589-007260) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 113.4801; 2024: 0 | 113.4801 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Заречная в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420603:170) (Уржумский район, Петровское сельское поселение, с. Петровское, код объекта 043-21-589-007260)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 106.3784; 2024: 0 | 106.3784
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4225 | Газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Новокузнечная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310155:348) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-007262) | 0.0035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 59.5661; 2024: 0 | 59.5661 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Новокузнечная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310155:348) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-007262)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 52.4644; 2024: 0 | 52.4644
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4226 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Кирова в с. Цепочкино Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510701:136) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, с. Цепочкино, код объекта 043-21-589-007370) | 0.0015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 56.7275; 2024: 0 | 56.7275 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Кирова в с. Цепочкино Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510701:136) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, с. Цепочкино, код объекта 043-21-589-007370)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 49.6258; 2024: 0 | 49.6258
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4227 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Поперечно-Бульварная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010148:0034) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-007371) | 0.0008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 68.6553; 2024: 0 | 68.6553 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Поперечно-Бульварная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010148:0034) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-007371)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 61.5536; 2024: 0 | 61.5536
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4228 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14/1 по ул. Поперечно-Бульварная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010132:0047) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-007511) | 0.055 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 426.5904; 2024: 0 | 426.5904 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14/1 по ул. Поперечно-Бульварная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010132:0047) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-007511)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 419.4886; 2024: 0 | 419.4886
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4229 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Первомайская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010144:46) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-007512) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Первомайская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010144:46) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-007512)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4230 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32 кв. 1 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010134:23) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-007513) | 0.15 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 945.1729; 2024: 0 | 945.1729 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32 кв. 1 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010134:23) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-007513)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 938.0712; 2024: 0 | 938.0712
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4231 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 кв. 1 по ул. Колхозная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310106:193) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-007519) | 0.012 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 143.3386; 2024: 0 | 143.3386 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 кв. 1 по ул. Колхозная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310106:193) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-007519)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 136.2369; 2024: 0 | 136.2369
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4232 | Газопровод-ввод к жилому дому № 75 кв. 2 по ул. Красная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310128:56) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-007520) | 0.057 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 216.7049; 2024: 0 | 216.7049 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 75 кв. 2 по ул. Красная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310128:56) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-007520)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 209.6032; 2024: 0 | 209.6032
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4233 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 1 по ул. Мира в с. Ашлань Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:400101:60) (Уржумский район, Лопьяльское сельское поселение, с. Ашлань, код объекта 043-21-589-007521) | 0.0115 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 96.1909; 2024: 0 | 96.1909 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 1 по ул. Мира в с. Ашлань Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:400101:60) (Уржумский район, Лопьяльское сельское поселение, с. Ашлань, код объекта 043-21-589-007521)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 89.0891; 2024: 0 | 89.0891
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4234 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Набережная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010138:9) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-007522) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 119.23; 2024: 0 | 119.23 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Набережная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010138:9) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-007522)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 112.1283; 2024: 0 | 112.1283
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4235 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Сосновая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310101:266) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-007523) | 0.0245 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 140.0333; 2024: 0 | 140.0333 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Сосновая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310101:266) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-007523)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 132.9316; 2024: 0 | 132.9316
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4236 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Первомайская в с. Рождественское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:450302:252) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, с. Рождественское, код объекта 043-21-589-007710) | 0.0022 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 33.6224; 2024: 0 | 33.6224 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Первомайская в с. Рождественское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:450302:252) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, с. Рождественское, код объекта 043-21-589-007710)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 26.5207; 2024: 0 | 26.5207
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4237 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 2 по ул. Труда в с. Рождественское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:450302:281) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, с. Рождественское, код объекта 043-21-589-007711) | 0.0035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 32.2463; 2024: 0 | 32.2463 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 2 по ул. Труда в с. Рождественское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:450302:281) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, с. Рождественское, код объекта 043-21-589-007711)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 25.1445; 2024: 0 | 25.1445
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4238 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 кв. 2 по ул. Труда в с. Рождественское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:450302:327) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, с. Рождественское, код объекта 043-21-589-007712) | 0.0022 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 31.8303; 2024: 0 | 31.8303 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 кв. 2 по ул. Труда в с. Рождественское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:450302:327) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, с. Рождественское, код объекта 043-21-589-007712)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 24.7286; 2024: 0 | 24.7286
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4239 | Распределительный газопровод в д. Страбыкино, д. Лялькино Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Страбыкино, код объекта 043-21-589-007793) | 1.4578 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 8836.0814; 2024: 0 | 8836.0814 | построен распределительный газопровод в д. Страбыкино, д. Лялькино Уржумского района (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Страбыкино, код объекта 043-21-589-007793)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 8807.6746; 2024: 0 | 8807.6746
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 28.4069; 2024: 0 | 28.4069
2.5.4240 | Распределительный газопровод в д. Гонино Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, дер. Гонино, код объекта 043-21-589-007794) | 8.914 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 48043.4373 | 48043.4373 | построен распределительный газопровод в д. Гонино Уржумского района (Уржумский район, Лазаревское сельское поселение, дер. Гонино, код объекта 043-21-589-007794)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 48015.0304 | 48015.0304
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 28.4069 | 28.4069
2.5.4241 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по ул. Молодежная в с. Большой Рой Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:350108:74) (Уржумский район, Большеройское сельское поселение, с. Большой Рой, код объекта 043-21-589-007795) | 0.045 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 390.3208; 2024: 0 | 390.3208 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по ул. Молодежная в с. Большой Рой Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:350108:74) (Уржумский район, Большеройское сельское поселение, с. Большой Рой, код объекта 043-21-589-007795)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 383.2191; 2024: 0 | 383.2191
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4242 | Газопровод-ввод к жилому дому № 141 по ул. Елкина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310148:0008) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-007796) | 0.0015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 96.6947; 2024: 0 | 96.6947 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 141 по ул. Елкина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310148:0008) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-007796)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 89.593; 2024: 0 | 89.593
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4243 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Новокузнечная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310155:103) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-007797) | 0.0135 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 96.1005; 2024: 0 | 96.1005 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Новокузнечная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310155:103) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-007797)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 88.9988; 2024: 0 | 88.9988
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4244 | Газопровод-ввод к жилому дому № 48 кв. 2 по ул. Кирова в с. Буйское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:360110:76) (Уржумский район, Буйское сельское поселение, с. Буйское, код объекта 043-21-589-007798) | 0.0125 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 152.3885; 2024: 0 | 152.3885 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 48 кв. 2 по ул. Кирова в с. Буйское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:360110:76) (Уржумский район, Буйское сельское поселение, с. Буйское, код объекта 043-21-589-007798)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 145.2868; 2024: 0 | 145.2868
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4245 | Распределительный газопровод в д. Ключи Перевозского сельского округа Нолинского района (Нолинский район, Перевозское сельское поселение, дер. Ключи, код объекта 043-21-589-007896) | 1.9027 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 15996.3495; 2024: 0 | 15996.3495 | построен распределительный газопровод в д. Ключи Перевозского сельского округа Нолинского района (Нолинский район, Перевозское сельское поселение, дер. Ключи, код объекта 043-21-589-007896)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 15946.6374; 2024: 0 | 15946.6374
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 49.712; 2024: 0 | 49.712
2.5.4246 | Газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Поперечно-Бульварная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:0110133:47) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-007947) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Поперечно-Бульварная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:0110133:47) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-007947)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4247 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Пушкина в пгт. Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020115:58) (Нолинский район, Аркульское городское поселение, пгт Аркуль, код объекта 043-21-589-007948) | 0.0157 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.2558; 2024: 0 | 132.2558 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Пушкина в пгт. Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020115:58) (Нолинский район, Аркульское городское поселение, пгт Аркуль, код объекта 043-21-589-007948)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.154; 2024: 0 | 125.154
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4248 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Кузнецкая в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010152:71) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-008088) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Кузнецкая в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010152:71) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-008088)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.4249 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 2 по ул. Набережная в д. Перевоз Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130503:200) (Нолинский район, Перевозское сельское поселение, дер. Перевоз, код объекта 043-21-589-008090) | 0.07 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 503.7697; 2024: 0 | 503.7697 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 2 по ул. Набережная в д. Перевоз Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130503:200) (Нолинский район, Перевозское сельское поселение, дер. Перевоз, код объекта 043-21-589-008090)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 496.668; 2024: 0 | 496.668
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4250 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Строителей в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510102:267) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Антонково, код объекта 043-21-589-008091) | 0.0095 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 109.1255; 2024: 0 | 109.1255 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Строителей в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510102:267) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Антонково, код объекта 043-21-589-008091)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 102.0238; 2024: 0 | 102.0238
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4251 | Газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Центральная в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510101:182) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Антонково, код объекта 043-21-589-008092) | 0.0065 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 103.0957; 2024: 0 | 103.0957 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Центральная в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510101:182) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Антонково, код объекта 043-21-589-008092)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 95.994; 2024: 0 | 95.994
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4252 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010145:42) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-008093) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 123.6037; 2024: 0 | 123.6037 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010145:42) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-008093)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 116.502; 2024: 0 | 116.502
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4253 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Луговая в с. Кырчаны Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:100201:510) (Нолинский район, Кырчанское сельское поселение, с. Кырчаны, код объекта 043-21-589-008094) | 0.1 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 639.8337; 2024: 0 | 639.8337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Луговая в с. Кырчаны Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:100201:510) (Нолинский район, Кырчанское сельское поселение, с. Кырчаны, код объекта 043-21-589-008094)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 632.732; 2024: 0 | 632.732
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4254 | Газопровод-ввод к жилому дому № 56 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010125:132) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-008095) | 0.0006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 79.8227; 2024: 0 | 79.8227 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 56 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010125:132) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-008095)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 72.721; 2024: 0 | 72.721
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4255 | Газопровод-ввод к жилому дому № 56 по ул. Речная в д. Федосимово Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:530901:140) (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, дер. Федосимово, код объекта 043-21-589-008096) | 0.07 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 503.7697; 2024: 0 | 503.7697 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 56 по ул. Речная в д. Федосимово Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:530901:140) (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, дер. Федосимово, код объекта 043-21-589-008096)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 496.668; 2024: 0 | 496.668
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4256 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4А по ул. Безымянная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010147:164) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-008097) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 106.109; 2024: 0 | 106.109 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4А по ул. Безымянная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010147:164) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-008097)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 99.0073; 2024: 0 | 99.0073
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4257 | Газопровод-ввод к жилому дому № 61 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010121:34) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-008098) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 61 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010121:34) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-008098)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4258 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 кв. 4 по ул. Кооперативная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310109:105) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-008232) | 0.04 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 360.9852; 2024: 0 | 360.9852 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 кв. 4 по ул. Кооперативная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310109:105) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-008232)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 353.8835; 2024: 0 | 353.8835
2.5.4259 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Садовая в с. Васильевское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:330101:461) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, с. Васильевское, код объекта 043-21-589-008329) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Садовая в с. Васильевское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:330101:461) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, с. Васильевское, код объекта 043-21-589-008329)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.4260 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Смородиновая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310124:213) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-008359) | 0 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 73.6488; 2024: 0 | 73.6488 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Смородиновая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310124:213) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-008359)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 66.5471; 2024: 0 | 66.5471
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4261 | Распределительный газопровод по д. Горбуново Сунского района (Сунский район, Курчумское сельское поселение, дер. Горбуново, код объекта 043-21-589-008376) | 0.8 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 6429.9913; 2024: 0 | 6429.9913 | построен распределительный газопровод по д. Горбуново Сунского района (Сунский район, Курчумское сельское поселение, дер. Горбуново, код объекта 043-21-589-008376)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 6415.7878; 2024: 0 | 6415.7878
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.2034; 2024: 0 | 14.2034
2.5.4262 | Газопровод-ввод к жилому дому № 88 по ул. Елкина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310134:2) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-008375) | 0.025 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 197.9562; 2024: 0 | 197.9562 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 88 по ул. Елкина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310134:2) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-008375)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 190.8545; 2024: 0 | 190.8545
2.5.4263 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Заречная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010150:10) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-008382) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Заречная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010150:10) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-008382)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.4264 | Газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Весенняя в пгт Суна Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310109:749) (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-008383) | 0.04 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 360.9852; 2024: 0 | 360.9852 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Весенняя в пгт Суна Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310109:749) (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-008383)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 353.8835; 2024: 0 | 353.8835
2.5.4265 | Газопровод-ввод к жилому дому № 43 по ул. Первомайская в с. Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:531006:139) (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-008384) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 43 по ул. Первомайская в с. Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:531006:139) (Уржумский район, Шурминское сельское поселение, с. Шурма, код объекта 043-21-589-008384)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.4266 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Труда в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030106:34) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-008387) | 0.0092 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 109.5084; 2024: 0 | 109.5084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Труда в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030106:34) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-008387)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 102.4067; 2024: 0 | 102.4067
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4267 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Бехтерева в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010128:39) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-008389) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Бехтерева в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010128:39) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-008389)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.4268 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Коммуны в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010130:48) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-008390) | 0.03 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 219.8246; 2024: 0 | 219.8246 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Коммуны в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010130:48) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-008390)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 212.7229; 2024: 0 | 212.7229
2.5.4269 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Обжерина в п. Большевик Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:320101:199) (Сунский район, Большевистское сельское поселене, пос. Большевик, код объекта 043-21-589-008393) | 0.012 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 65.4295; 2024: 0 | 65.4295 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Обжерина в п. Большевик Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:320101:199) (Сунский район, Большевистское сельское поселене, пос. Большевик, код объекта 043-21-589-008393)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 58.3278; 2024: 0 | 58.3278
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4270 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Колхозная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310106:226) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-008397) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Колхозная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310106:226) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-008397)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.4271 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Кирова в с. Шевнино Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:520304:60) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, с. Шевнино, код объекта 043-21-589-008399) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Кирова в с. Шевнино Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:520304:60) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, с. Шевнино, код объекта 043-21-589-008399)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.4272 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Садовая в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010114:65) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-008488) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Садовая в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010114:65) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-008488)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.4273 | Газопровод-ввод к жилому дому № 59 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010121:103) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-008489) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 59 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010121:103) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-008489)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.4274 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Бехтерева в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010131:18) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-008490) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 114.8563; 2024: 0 | 114.8563 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Бехтерева в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010131:18) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-008490)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 107.7546; 2024: 0 | 107.7546
2.5.4275 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Парники в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010108:0070) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-008491) | 0.3 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1755.4119; 2024: 0 | 1755.4119 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Парники в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010108:0070) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-008491)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 1748.3102; 2024: 0 | 1748.3102
2.5.4276 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по пер. Первомайский в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010112:51) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-008492) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 114.8563; 2024: 0 | 114.8563 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по пер. Первомайский в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010112:51) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-008492)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 107.7546; 2024: 0 | 107.7546
2.5.4277 | Газопровод-ввод к жилому дому № 72 по ул. Свободы в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030106:54) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-008494) | 0.0332 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 228.355; 2024: 0 | 228.355 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 72 по ул. Свободы в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030106:54) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-008494)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 221.2533; 2024: 0 | 221.2533
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4278 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Садовая в с. Кырчаны Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:100201:489) (Нолинский район, Кырчанское сельское поселение, с. Кырчаны, код объекта 043-21-589-008495) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Садовая в с. Кырчаны Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:100201:489) (Нолинский район, Кырчанское сельское поселение, с. Кырчаны, код объекта 043-21-589-008495)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.4279 | Газопровод-ввод к жилому дому № 130 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420604:114) (Уржумский район, Петровское сельское поселение, с. Петровское, код объекта 043-21-589-008496) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 130 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420604:114) (Уржумский район, Петровское сельское поселение, с. Петровское, код объекта 043-21-589-008496)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.4280 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 2 по ул. М. Гвардия в пгт. Суна Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310101:84) (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-008624) | 0.0035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 62.3203; 2024: 0 | 62.3203 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 2 по ул. М. Гвардия в пгт. Суна Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310101:84) (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-008624)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 55.2186; 2024: 0 | 55.2186
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4281 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Поперечно-Бульварная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010138:42) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-008626) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Поперечно-Бульварная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010138:42) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-008626)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.4282 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Свободы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310118:107) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-008627) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Свободы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310118:107) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, пгт Нема, код объекта 043-21-589-008627)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.4283 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8а по ул. Новая в д. Петряево Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:430302:207) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Петряево, код объекта 043-21-589-008628) | 0.02 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 176.0878; 2024: 0 | 176.0878 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8а по ул. Новая в д. Петряево Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:430302:207) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Петряево, код объекта 043-21-589-008628)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 168.9861; 2024: 0 | 168.9861
2.5.4284 | Газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Первомайская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010130:81) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-008629) | 0.025 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 202.0632; 2024: 0 | 202.0632 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Первомайская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010130:81) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-008629)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 194.9615; 2024: 0 | 194.9615
2.5.4285 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Октябрьская в с. Цепочкино Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510704:102) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, с. Цепочкино, код объекта 043-21-589-008649) | 0.002 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 79.7628; 2024: 0 | 79.7628 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Октябрьская в с. Цепочкино Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510704:102) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, с. Цепочкино, код объекта 043-21-589-008649)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 72.6611; 2024: 0 | 72.6611
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4286 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Герцена в пгт. Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020116:140) (Нолинский район, Аркульское городское поселение, пгт Аркуль, код объекта 043-21-589-008651) | 0.065 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 480.9679; 2024: 0 | 480.9679 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Герцена в пгт. Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020116:140) (Нолинский район, Аркульское городское поселение, пгт Аркуль, код объекта 043-21-589-008651)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 473.8662; 2024: 0 | 473.8662
2.5.4287 | Газопровод-ввод к жилому дому № 48 по ул. Некрасова в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030102:18) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-008940) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 48 по ул. Некрасова в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030102:18) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-008940)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.4288 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Советская в д. Ключи Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130301:114) (Нолинский район, Перевозское сельское поселение, дер. Ключи, код объекта 043-21-589-008999) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Советская в д. Ключи Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130301:114) (Нолинский район, Перевозское сельское поселение, дер. Ключи, код объекта 043-21-589-008999)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.4289 | Газопровод-ввод к жилому дому № 75 кв. 1 по ул. Красная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310128:56) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-009000) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 75 кв. 1 по ул. Красная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310128:56) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-009000)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.4290 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Яблоневая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310124:129) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-009001) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Яблоневая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310124:129) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-009001)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.4291 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2в по ул. Озерная в п. Большевик Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:320101:842) (Сунский район, Большевистское сельское поселене, пос. Большевик, код объекта 043-21-589-009002) | 0.1 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 639.8337; 2024: 0 | 639.8337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2в по ул. Озерная в п. Большевик Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:320101:842) (Сунский район, Большевистское сельское поселене, пос. Большевик, код объекта 043-21-589-009002)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 632.732; 2024: 0 | 632.732
2.5.4292 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26А по ул. К. Маркса в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010143:511) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-009003) | 0.002 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 97.3616; 2024: 0 | 97.3616 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26А по ул. К. Маркса в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010143:511) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-009003)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 90.2599; 2024: 0 | 90.2599
2.5.4293 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Свободы в с. Ашлань Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:400102:133) (Уржумский район, Лопьяльское сельское поселение, с. Ашлань, код объекта 043-21-589-009126) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 79.0638; 2024: 0 | 79.0638 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Свободы в с. Ашлань Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:400102:133) (Уржумский район, Лопьяльское сельское поселение, с. Ашлань, код объекта 043-21-589-009126)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 71.9621; 2024: 0 | 71.9621
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4294 | Газопровод-ввод к жилому дому № 116 по ул. Гоголя в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310135:98) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-009132) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 119.23; 2024: 0 | 119.23 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 116 по ул. Гоголя в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310135:98) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-009132)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 112.1283; 2024: 0 | 112.1283
2.5.4295 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010131:64) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-009134) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010131:64) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-009134)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.4296 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Советская в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010149:33) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-009400) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Советская в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010149:33) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-009400)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.4297 | Газопровод-ввод к жилому дому № 100 по ул. К. Маркса в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010124:77) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-009411) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 100 по ул. К. Маркса в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010124:77) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-009411)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.4298 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Северная в с. Цепочкино Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510701:99) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, с. Цепочкино, код объекта 043-21-589-009419) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Северная в с. Цепочкино Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510701:99) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, с. Цепочкино, код объекта 043-21-589-009419)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.4299 | Газопровод-ввод к жилому дому № 38а по ул. Молодежная в с. Большой Рой Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:350106:174) (Уржумский район, Большеройское сельское поселение, с. Большой Рой, код объекта 043-21-589-009420) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 111.2294; 2024: 0 | 111.2294 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 38а по ул. Молодежная в с. Большой Рой Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:350106:174) (Уржумский район, Большеройское сельское поселение, с. Большой Рой, код объекта 043-21-589-009420)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 104.1277; 2024: 0 | 104.1277
2.5.4300 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по пер. Безымянный в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:1400403:135) (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-009454) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по пер. Безымянный в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:1400403:135) (Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, дер. Рябиновщина, код объекта 043-21-589-009454)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.4301 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. 8 марта в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020105:12) (Нолинский район, Аркульское городское поселение, пгт Аркуль, код объекта 043-21-589-009455) | 0.07 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 503.7697; 2024: 0 | 503.7697 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. 8 марта в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020105:12) (Нолинский район, Аркульское городское поселение, пгт Аркуль, код объекта 043-21-589-009455)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 496.668; 2024: 0 | 496.668
2.5.4302 | Газопровод-ввод к жилому дому № 60 по ул. Советская в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320102:368) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-009457) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 60 по ул. Советская в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320102:368) (Немский муниципальный округ, Немское городское поселение, с. Архангельское , код объекта 043-21-589-009457)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.4303 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Советская в д. Ключи Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130301:126) (Нолинский район, Перевозское сельское поселение, дер. Ключи, код объекта 043-21-589-009459) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 101.7353; 2024: 0 | 101.7353 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Советская в д. Ключи Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130301:126) (Нолинский район, Перевозское сельское поселение, дер. Ключи, код объекта 043-21-589-009459)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 94.6336; 2024: 0 | 94.6336
2.5.4304 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Советская в д. Ключи Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130301:24) (Нолинский район, Перевозское сельское поселение, дер. Ключи, код объекта 043-21-589-009460) | 0.035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 339.1168; 2024: 0 | 339.1168 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Советская в д. Ключи Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130301:24) (Нолинский район, Перевозское сельское поселение, дер. Ключи, код объекта 043-21-589-009460)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 332.0151; 2024: 0 | 332.0151
2.5.4305 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Советская в д. Ключи Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130301:133) (Нолинский район, Перевозское сельское поселение, дер. Ключи, код объекта 043-21-589-009461) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Советская в д. Ключи Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130301:133) (Нолинский район, Перевозское сельское поселение, дер. Ключи, код объекта 043-21-589-009461)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.4306 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Первомайская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010144:44) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-009462) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Первомайская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010144:44) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-009462)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.4307 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Первомайская в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020120:43) (Нолинский район, Аркульское городское поселение, пгт Аркуль, код объекта 043-21-589-009464) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Первомайская в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020120:43) (Нолинский район, Аркульское городское поселение, пгт Аркуль, код объекта 043-21-589-009464)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.4308 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Федосеева в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010128:0036) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-009465) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Федосеева в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010128:0036) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-009465)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.4309 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. М. Горького в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010109:21) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-009529) | 0.014 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 149.8458; 2024: 0 | 149.8458 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. М. Горького в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010109:21) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-009529)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 142.744; 2024: 0 | 142.744
2.5.4310 | Газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010111:67) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-009531) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010111:67) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-009531)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
2.5.4311 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3А по ул. Молодежная в д. Богданово Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:340203:78) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Богданово, код объекта 043-21-589-009532) | 0.04 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 360.9852; 2024: 0 | 360.9852 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3А по ул. Молодежная в д. Богданово Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:340203:78) (Уржумский район, Богдановское сельское поселение, дер. Богданово, код объекта 043-21-589-009532)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 353.8835; 2024: 0 | 353.8835
2.5.4312 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 2 в д. Горбуново Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:360301:49) (Сунский район, Курчумское сельское поселение, дер. Горбуново, код объекта 043-21-589-009533) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 2 в д. Горбуново Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:360301:49) (Сунский район, Курчумское сельское поселение, дер. Горбуново, код объекта 043-21-589-009533)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.4313 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 1 в д. Горбуново Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:360301:48) (Сунский район, Курчумское сельское поселение, дер. Горбуново, код объекта 043-21-589-009534) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 1 в д. Горбуново Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:360301:48) (Сунский район, Курчумское сельское поселение, дер. Горбуново, код объекта 043-21-589-009534)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.4314 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Колхозная в с. Кырчаны Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:100201:185) (Нолинский район, Кырчанское сельское поселение, с. Кырчаны, код объекта 043-21-589-009535) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 31.757; 2024: 0 | 31.757 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Колхозная в с. Кырчаны Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:100201:185) (Нолинский район, Кырчанское сельское поселение, с. Кырчаны, код объекта 043-21-589-009535)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 24.6553; 2024: 0 | 24.6553
2.5.4315 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Советская в д. Ключи Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130301:120) (Нолинский район, Перевозское сельское поселение, дер. Ключи, код объекта 043-21-589-009536) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 106.109; 2024: 0 | 106.109 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Советская в д. Ключи Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130301:120) (Нолинский район, Перевозское сельское поселение, дер. Ключи, код объекта 043-21-589-009536)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 99.0073; 2024: 0 | 99.0073
2.5.4316 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Комсомольская в пгт. Суна Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310102:48) (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-009537) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 26.826; 2024: 0 | 26.826 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Комсомольская в пгт. Суна Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310102:48) (Сунский район, Сунское городское поселение, пгт Суна, код объекта 043-21-589-009537)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 19.7242; 2024: 0 | 19.7242
2.5.4317 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36д по ул. Кировский тракт в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310102:159) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-009538) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36д по ул. Кировский тракт в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310102:159) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-009538)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.4318 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Советская в д. Ключи Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130:301:132) (Нолинский район, Перевозское сельское поселение, дер. Ключи, код объекта 043-21-589-009625) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 101.7353; 2024: 0 | 101.7353 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Советская в д. Ключи Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130:301:132) (Нолинский район, Перевозское сельское поселение, дер. Ключи, код объекта 043-21-589-009625)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 94.6336; 2024: 0 | 94.6336
2.5.4319 | Газопровод-ввод к жилому дому № 119 по ул. Красная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310143:40) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-009678) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 119 по ул. Красная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310143:40) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-009678)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.4320 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Ильинская в г. Нолинске Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010111:0006) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-009679) | 0.02 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 176.0878; 2024: 0 | 176.0878 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Ильинская в г. Нолинске Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010111:0006) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-009679)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 168.9861; 2024: 0 | 168.9861
2.5.4321 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Ильинская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010111:47) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-009825) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Ильинская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010111:47) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-009825)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.4322 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Октябрьская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010107:17) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-009854) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Октябрьская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010107:17) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-009854)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.4323 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 кв. 1 по ул. Революционная в с. Буйское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:360107:168) (Уржумский район, Буйское сельское поселение, с. Буйское, код объекта 043-21-589-009888) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 кв. 1 по ул. Революционная в с. Буйское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:360107:168) (Уржумский район, Буйское сельское поселение, с. Буйское, код объекта 043-21-589-009888)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.4324 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 кв. 2 по ул. Молодежная в с. Большой Рой Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:350107:25) (Уржумский район, Большеройское сельское поселение, с. Большой Рой, код объекта 043-21-589-009889) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 кв. 2 по ул. Молодежная в с. Большой Рой Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:350107:25) (Уржумский район, Большеройское сельское поселение, с. Большой Рой, код объекта 043-21-589-009889)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.4325 | Газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Первомайская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010130:63) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-009935) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 114.8563; 2024: 0 | 114.8563 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Первомайская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010130:63) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-009935)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 107.7546; 2024: 0 | 107.7546
2.5.4326 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Луговая в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010153:283) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-009936) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Луговая в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010153:283) (Нолинский район, Нолинское городское поселение, г. Нолинск, код объекта 043-21-589-009936)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.4327 | Газопровод-ввод к жилому дому № 58 по ул. Сенная в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43-01-0024237) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-009937) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 58 по ул. Сенная в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43-01-0024237) (Нолинский район, Медведское сельское поселение, пос. Медведок, код объекта 043-21-589-009937)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
2.5.4328 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Яранский тракт в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310112:725) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-010038) | 0.15 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1087.9983; 2024: 0 | 1087.9983 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Яранский тракт в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310112:725) (Уржумский район, Уржумское городское поселение, г. Уржум, код объекта 043-21-589-010038)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 1080.8966; 2024: 0 | 1080.8966
2.5.4329 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Совхозная в с. Шалегово Оричевского района (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, с. Шалегово, код объекта 043-21-589-001967) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 112.8066; 2023: 0; 2024: 0 | 112.8066 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Совхозная в с. Шалегово Оричевского района (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, с. Шалегово, код объекта 043-21-589-001967)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 108.1556; 2023: 0; 2024: 0 | 108.1556
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4330 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Центральная в с. Шалегово Оричевского района (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, с. Шалегово, код объекта 043-21-589-001970) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 39.3839; 2023: 0; 2024: 0 | 39.3839 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Центральная в с. Шалегово Оричевского района (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, с. Шалегово, код объекта 043-21-589-001970)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 34.7329; 2023: 0; 2024: 0 | 34.7329
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4331 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Молодежная в с. Шалегово Оричевского района (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, с. Шалегово, код объекта 043-21-589-001962) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 37.3992; 2023: 0; 2024: 0 | 37.3992 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Молодежная в с. Шалегово Оричевского района (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, с. Шалегово, код объекта 043-21-589-001962)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 32.7481; 2023: 0; 2024: 0 | 32.7481
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4332 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 кв. 2 по ул.Центральная в с. Шалегово Оричевского района (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, с. Шалегово, код объекта 043-21-589-001971) | 0.025 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 97.6473; 2023: 0; 2024: 0 | 97.6473 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 кв. 2 по ул.Центральная в с. Шалегово Оричевского района (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, с. Шалегово, код объекта 043-21-589-001971)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 92.9962; 2023: 0; 2024: 0 | 92.9962
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4333 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 2 по ул. Труда в с. Шалегово Оричевского района (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, с. Шалегово, код объекта 043-21-589-001963) | 0.0105 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 66.5007; 2024: 0 | 66.5007 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 2 по ул. Труда в с. Шалегово Оричевского района (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, с. Шалегово, код объекта 043-21-589-001963)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 59.3989; 2024: 0 | 59.3989
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4334 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв. 1 по ул. Молодежная в с. Шалегово Оричевского района (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, с. Шалегово, код объекта 043-21-589-001965) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 37.6913; 2023: 0; 2024: 0 | 37.6913 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв. 1 по ул. Молодежная в с. Шалегово Оричевского района (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, с. Шалегово, код объекта 043-21-589-001965)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 33.0402; 2023: 0; 2024: 0 | 33.0402
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4335 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Молодежная в с. Шалегово Оричевского района (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, с. Шалегово, код объекта 043-21-589-001968) | 0.0045 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 38.5038; 2023: 0; 2024: 0 | 38.5038 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Молодежная в с. Шалегово Оричевского района (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, с. Шалегово, код объекта 043-21-589-001968)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 33.8527; 2023: 0; 2024: 0 | 33.8527
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4336 | Распределительный газопровод по ул. Заева в с. Филиппово Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Филипповское сельское поселение, с. Филиппово, код объекта 043-21-589-004151) | 0.123 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 484.4644; 2023: 0; 2024: 0 | 484.4644 | построен распределительный газопровод по ул. Заева в с. Филиппово Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Филипповское сельское поселение, с. Филиппово, код объекта 043-21-589-004151)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 479.8133; 2023: 0; 2024: 0 | 479.8133
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4337 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Заречная в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061504:0016) (Кирово-Чепецкий район, Фатеевское сельское поселение, с. Фатеево, код объекта 043-21-589-004117) | 0.0043 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 44.4585; 2023: 0; 2024: 0 | 44.4585 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Заречная в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061504:0016) (Кирово-Чепецкий район, Фатеевское сельское поселение, с. Фатеево, код объекта 043-21-589-004117)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 39.8074; 2023: 0; 2024: 0 | 39.8074
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4338 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Нагорная в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061504:296) (Кирово-Чепецкий район, Фатеевское сельское поселение, с. Фатеево, код объекта 043-21-589-004119) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 60.0049; 2023: 0; 2024: 0 | 60.0049 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Нагорная в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061504:296) (Кирово-Чепецкий район, Фатеевское сельское поселение, с. Фатеево, код объекта 043-21-589-004119)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 55.3539; 2023: 0; 2024: 0 | 55.3539
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4339 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Заречная в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Фатеевское сельское поселение, с. Фатеево, код объекта 043-21-589-002183) | 0.0073 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 41.057; 2023: 0; 2024: 0 | 41.057 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Заречная в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Фатеевское сельское поселение, с. Фатеево, код объекта 043-21-589-002183)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 36.406; 2023: 0; 2024: 0 | 36.406
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4340 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Комсомольская в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061503:719) (Кирово-Чепецкий район, Фатеевское сельское поселение, с. Фатеево, код объекта 043-21-589-004111) | 0.0135 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 109.111; 2023: 0; 2024: 0 | 109.111 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Комсомольская в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061503:719) (Кирово-Чепецкий район, Фатеевское сельское поселение, с. Фатеево, код объекта 043-21-589-004111)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 104.46; 2023: 0; 2024: 0 | 104.46
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4341 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Комсомольская в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061503:694) (Кирово-Чепецкий район, Фатеевское сельское поселение, с. Фатеево, код объекта 043-21-589-004110) | 0.094 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 350.2156; 2023: 0; 2024: 0 | 350.2156 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Комсомольская в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061503:694) (Кирово-Чепецкий район, Фатеевское сельское поселение, с. Фатеево, код объекта 043-21-589-004110)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 345.5645; 2023: 0; 2024: 0 | 345.5645
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4342 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Советская в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061501:39) (Кирово-Чепецкий район, Фатеевское сельское поселение, с. Фатеево, код объекта 043-21-589-004115) | 0.12 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 371.612; 2023: 0; 2024: 0 | 371.612 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Советская в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061501:39) (Кирово-Чепецкий район, Фатеевское сельское поселение, с. Фатеево, код объекта 043-21-589-004115)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 366.961; 2023: 0; 2024: 0 | 366.961
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4343 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул.Пионерская в с. Суна Зуевского района (Зуевский район, Сунское сельское поселение, с. Суна, код объекта 043-21-589-002107) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 41.116; 2023: 0; 2024: 0 | 41.116 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул.Пионерская в с. Суна Зуевского района (Зуевский район, Сунское сельское поселение, с. Суна, код объекта 043-21-589-002107)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 36.4649; 2023: 0; 2024: 0 | 36.4649
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4344 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Садовая в с. Суна Зуевского района (кадастровый номер земельного участка43:09:440202:263) (Зуевский район, Сунское сельское поселение, с. Суна, код объекта 043-21-589-004712) | 0.066 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 148.1271; 2023: 0; 2024: 0 | 148.1271 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Садовая в с. Суна Зуевского района (кадастровый номер земельного участка43:09:440202:263) (Зуевский район, Сунское сельское поселение, с. Суна, код объекта 043-21-589-004712)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 143.476; 2023: 0; 2024: 0 | 143.476
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4345 | Газопровод-ввод к жилому дому №17 кв.2 по ул. Мира в с. Суна Зуевского района (кадастровый номер земельного участка43:09:440202:197) (Зуевский район, Сунское сельское поселение, с. Суна, код объекта 043-21-589-004715) | 0.0075 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 60.4194; 2023: 0; 2024: 0 | 60.4194 | построен газопровод-ввод к жилому дому №17 кв.2 по ул. Мира в с. Суна Зуевского района (кадастровый номер земельного участка43:09:440202:197) (Зуевский район, Сунское сельское поселение, с. Суна, код объекта 043-21-589-004715)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 55.7683; 2023: 0; 2024: 0 | 55.7683
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4346 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Свободы в с. Спас-Талица Оричевского района (Оричевский район, Спас-Талицкое сельское поселение , с. Спас-Талица, код объекта 043-21-589-001949) | 0.001 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 45.4575; 2023: 0; 2024: 0 | 45.4575 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Свободы в с. Спас-Талица Оричевского района (Оричевский район, Спас-Талицкое сельское поселение , с. Спас-Талица, код объекта 043-21-589-001949)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 40.8065; 2023: 0; 2024: 0 | 40.8065
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4347 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Труда в с. Спас-Талица Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020402:96) (Оричевский район, Спас-Талицкое сельское поселение , с. Спас-Талица, код объекта 043-21-589-004112) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 33.7735; 2023: 0; 2024: 0 | 33.7735 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Труда в с. Спас-Талица Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020402:96) (Оричевский район, Спас-Талицкое сельское поселение , с. Спас-Талица, код объекта 043-21-589-004112)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 29.1224; 2023: 0; 2024: 0 | 29.1224
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4348 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Спасская в с. Спас-Талица Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020402:110) (Оричевский район, Спас-Талицкое сельское поселение , с. Спас-Талица, код объекта 043-21-589-005598) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 48.16; 2023: 0; 2024: 0 | 48.16 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Спасская в с. Спас-Талица Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020402:110) (Оричевский район, Спас-Талицкое сельское поселение , с. Спас-Талица, код объекта 043-21-589-005598)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 43.5089; 2023: 0; 2024: 0 | 43.5089
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4349 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Новая в с. Спас-Талица Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020401:321) (Оричевский район, Спас-Талицкое сельское поселение , с. Спас-Талица, код объекта 043-21-589-005599) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 59.5992; 2023: 0; 2024: 0 | 59.5992 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Новая в с. Спас-Талица Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020401:321) (Оричевский район, Спас-Талицкое сельское поселение , с. Спас-Талица, код объекта 043-21-589-005599)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 54.9481; 2023: 0; 2024: 0 | 54.9481
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4350 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25г по ул. Набережная в с. Спас-Талица, Оричевского района (Оричевский район, Спас-Талицкое сельское поселение , с. Спас-Талица, код объекта 043-21-589-000810) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25г по ул. Набережная в с. Спас-Талица, Оричевского района (Оричевский район, Спас-Талицкое сельское поселение , с. Спас-Талица, код объекта 043-21-589-000810)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4351 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Первомайская в с. Селезениха Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Селезеневское сельское поселение, с. Селезениха, код объекта 043-21-589-001049) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 60.1287; 2023: 0; 2024: 0 | 60.1287 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Первомайская в с. Селезениха Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Селезеневское сельское поселение, с. Селезениха, код объекта 043-21-589-001049)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 55.4776; 2023: 0; 2024: 0 | 55.4776
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4352 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 кв. 1 по ул. Советская в с. Пустоши Оричевского района (Оричевский район, Пустошенское сельское поселение, с. Пустоши, код объекта 043-21-589-001954) | 0.015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 70.9852; 2023: 0; 2024: 0 | 70.9852 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 кв. 1 по ул. Советская в с. Пустоши Оричевского района (Оричевский район, Пустошенское сельское поселение, с. Пустоши, код объекта 043-21-589-001954)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 66.3341; 2023: 0; 2024: 0 | 66.3341
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4353 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Кооперативная в с. Пустоши Оричевского района (Оричевский район, Пустошенское сельское поселение, с. Пустоши, код объекта 043-21-589-001957) | 0.031 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 76.6535; 2023: 0; 2024: 0 | 76.6535 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Кооперативная в с. Пустоши Оричевского района (Оричевский район, Пустошенское сельское поселение, с. Пустоши, код объекта 043-21-589-001957)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 72.0024; 2023: 0; 2024: 0 | 72.0024
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4354 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 кв. 2 по ул. Кооперативная в с. Пустоши Оричевского района (Оричевский район, Пустошенское сельское поселение, с. Пустоши, код объекта 043-21-589-001955) | 0.058 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 99.0825; 2023: 0; 2024: 0 | 99.0825 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 кв. 2 по ул. Кооперативная в с. Пустоши Оричевского района (Оричевский район, Пустошенское сельское поселение, с. Пустоши, код объекта 043-21-589-001955)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 94.4314; 2023: 0; 2024: 0 | 94.4314
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4355 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 кв. 2 по ул. Советская в с. Пустоши Оричевского района (Оричевский район, Пустошенское сельское поселение, с. Пустоши, код объекта 043-21-589-001960) | 0.015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 71.023; 2023: 0; 2024: 0 | 71.023 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 кв. 2 по ул. Советская в с. Пустоши Оричевского района (Оричевский район, Пустошенское сельское поселение, с. Пустоши, код объекта 043-21-589-001960)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 66.3719; 2023: 0; 2024: 0 | 66.3719
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4356 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Советская в с. Пустоши Оричевского района (Оричевский район, Пустошенское сельское поселение, с. Пустоши, код объекта 043-21-589-001956) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.1984; 2023: 0; 2024: 0 | 43.1984 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Советская в с. Пустоши Оричевского района (Оричевский район, Пустошенское сельское поселение, с. Пустоши, код объекта 043-21-589-001956)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.5474; 2023: 0; 2024: 0 | 38.5474
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4357 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Новая в с. Полом Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Поломское сельское поселение, с. Полом, код объекта 043-21-589-002179) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 47.0698; 2023: 0; 2024: 0 | 47.0698 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Новая в с. Полом Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Поломское сельское поселение, с. Полом, код объекта 043-21-589-002179)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 42.4187; 2023: 0; 2024: 0 | 42.4187
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4358 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18а по ул. Первомайская в с. Полом Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Поломское сельское поселение, с. Полом, код объекта 043-21-589-002181) | 0.12 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 179.6073; 2023: 0; 2024: 0 | 179.6073 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18а по ул. Первомайская в с. Полом Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Поломское сельское поселение, с. Полом, код объекта 043-21-589-002181)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 174.9562; 2023: 0; 2024: 0 | 174.9562
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4359 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 кв. 1 по ул. Первомайская в с. Полом Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Поломское сельское поселение, с. Полом, код объекта 043-21-589-002182) | 0.0085 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 44.4409; 2023: 0; 2024: 0 | 44.4409 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 кв. 1 по ул. Первомайская в с. Полом Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Поломское сельское поселение, с. Полом, код объекта 043-21-589-002182)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 39.7899; 2023: 0; 2024: 0 | 39.7899
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4360 | Газопровод-ввод к жилому дому №27, кв.1 по ул. Кирова с. Мухино Зуевский р-н (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-000835) | 0.0181 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 1.714; 2023: 0; 2024: 0 | 1.714 | построен газопровод-ввод к жилому дому №27, кв.1 по ул. Кирова с. Мухино Зуевский р-н (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-000835)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - текущие затраты) | 2022: 1.714; 2023: 0; 2024: 0 | 1.714
2.5.4361 | Газопровод-ввод к жилому дому №24, кв.1 по ул. Дзержинского с. Мухино Зуевский р-н (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-000833) | 0.0033 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 1.714; 2023: 0; 2024: 0 | 1.714 | построен газопровод-ввод к жилому дому №24, кв.1 по ул. Дзержинского с. Мухино Зуевский р-н (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-000833)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - текущие затраты) | 2022: 1.714; 2023: 0; 2024: 0 | 1.714
2.5.4362 | Газопровод-ввод к жилому дому №1, кв.2 по ул.Куйбышева с. Мухино Зуевский р-н (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-000829) | 0.015 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1, кв.2 по ул.Куйбышева с. Мухино Зуевский р-н (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-000829)
2.5.4363 | Газопровод-ввод к жилому дому №26, кв.2 по ул. Дзержинского с. Мухино Зуевский р-н (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-000824) | 0.00285 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №26, кв.2 по ул. Дзержинского с. Мухино Зуевский р-н (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-000824)
2.5.4364 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Конева в с. Мухино Зуевского района (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-002085) | 0.0021 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 31.8183; 2023: 0; 2024: 0 | 31.8183 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Конева в с. Мухино Зуевского района (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-002085)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 27.1672; 2023: 0; 2024: 0 | 27.1672
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4365 | Газопровод-ввод к жилому дому №24, кв.2 по ул. Дзержинского с. Мухино Зуевский р-н (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-000834) | 0.0032 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 1.714; 2023: 0; 2024: 0 | 1.714 | построен газопровод-ввод к жилому дому №24, кв.2 по ул. Дзержинского с. Мухино Зуевский р-н (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-000834)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - текущие затраты) | 2022: 1.714; 2023: 0; 2024: 0 | 1.714
2.5.4366 | Газопровод-ввод к жилому дому №27, кв.2 по ул.Кирова с. Мухино Зуевский р-н (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-000823) | 0.0177 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №27, кв.2 по ул.Кирова с. Мухино Зуевский р-н (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-000823)
2.5.4367 | Газопровод-ввод к жилому дому №9, кв.2 по ул. Конева с. Мухино Зуевский р-н (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-000822) | 0.0175 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №9, кв.2 по ул. Конева с. Мухино Зуевский р-н (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-000822)
2.5.4368 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул.Советская в с. Мухино Зуевского района (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-002087) | 0.0005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 24.8517; 2023: 0; 2024: 0 | 24.8517 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул.Советская в с. Мухино Зуевского района (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-002087)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 20.2006; 2023: 0; 2024: 0 | 20.2006
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4369 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул.М.Гвардии в с. Мухино Зуевского района (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-002088) | 0.0025 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 41.1706; 2023: 0; 2024: 0 | 41.1706 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул.М.Гвардии в с. Мухино Зуевского района (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-002088)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 36.5196; 2023: 0; 2024: 0 | 36.5196
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4370 | Газопровод-ввод к жилому дому №1, кв.1 по ул.Куйбышева с. Мухино Зуевский р-н (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-000828) | 0.015 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1, кв.1 по ул.Куйбышева с. Мухино Зуевский р-н (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-000828)
2.5.4371 | Газопровод-ввод к жилому дому №60, кв.2 по ул. Дзержинского с. Мухино Зуевский р-н (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-000826) | 0.0203 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №60, кв.2 по ул. Дзержинского с. Мухино Зуевский р-н (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-000826)
2.5.4372 | Газопровод-ввод к жилому дому №15, кв.1 по ул. Куйбышева с. Мухино Зуевский р-н (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-000832) | 0.0152 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №15, кв.1 по ул. Куйбышева с. Мухино Зуевский р-н (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-000832)
2.5.4373 | Газопровод-ввод к жилому дому №9, кв.1 по ул. Конева с. Мухино Зуевский р-н (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-000821) | 0.017 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №9, кв.1 по ул. Конева с. Мухино Зуевский р-н (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-000821)
2.5.4374 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул.Дзержинского в с. Мухино Зуевского района (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-002093) | 0.0032 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 33.0942; 2023: 0; 2024: 0 | 33.0942 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул.Дзержинского в с. Мухино Зуевского района (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-002093)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 28.4431; 2023: 0; 2024: 0 | 28.4431
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4375 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул.Дзержинского в с. Мухино Зуевского района (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-002094) | 0.0052 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 40.6121; 2023: 0; 2024: 0 | 40.6121 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул.Дзержинского в с. Мухино Зуевского района (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-002094)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 35.9611; 2023: 0; 2024: 0 | 35.9611
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4376 | Газопровод-ввод к жилому дому №26, кв.1 по ул. Дзержинского с. Мухино Зуевский р-н (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-000825) | 0.0028 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №26, кв.1 по ул. Дзержинского с. Мухино Зуевский р-н (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-000825)
2.5.4377 | Газопровод-ввод к жилому дому №15, кв.2 по ул. Куйбышева с. Мухино Зуевский р-н (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-000836) | 0.0132 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №15, кв.2 по ул. Куйбышева с. Мухино Зуевский р-н (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-000836)
2.5.4378 | Газопровод-ввод к жилому дому №13, кв.1 по ул. Шоссейная с. Мухино Зуевский р-н (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-000831) | 0.0028 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 29.1235; 2023: 0; 2024: 0 | 29.1235 | построен газопровод-ввод к жилому дому №13, кв.1 по ул. Шоссейная с. Мухино Зуевский р-н (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-000831)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - текущие затраты) | 2022: 29.1235; 2023: 0; 2024: 0 | 29.1235
2.5.4379 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 кв. 1 по ул. Андреева в с. Мухино Зуевского района (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-002098) | 0.00285 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 30.4515; 2023: 0; 2024: 0 | 30.4515 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 кв. 1 по ул. Андреева в с. Мухино Зуевского района (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-002098)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 25.8005; 2023: 0; 2024: 0 | 25.8005
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4380 | Газопровод-ввод к жилому дому №60, кв.1 по ул. Дзержинского с.Мухино Зуевский р-н (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-000827) | 0.0199 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №60, кв.1 по ул. Дзержинского с.Мухино Зуевский р-н (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-000827)
2.5.4381 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул.Первомайская в с. Мухино Зуевского района (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-002099) | 0.00385 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 31.3433; 2023: 0; 2024: 0 | 31.3433 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул.Первомайская в с. Мухино Зуевского района (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-002099)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 26.6922; 2023: 0; 2024: 0 | 26.6922
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4382 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21, кв.1 по ул.Андреева в с. Мухино Зуевского района (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-002101) | 0.0038 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 31.4543; 2023: 0; 2024: 0 | 31.4543 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21, кв.1 по ул.Андреева в с. Мухино Зуевского района (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-002101)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 26.8033; 2023: 0; 2024: 0 | 26.8033
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4383 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул.Дзержинского в с. Мухино Зуевского района (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-002102) | 0.0013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 28.2706; 2023: 0; 2024: 0 | 28.2706 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул.Дзержинского в с. Мухино Зуевского района (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-002102)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 23.6196; 2023: 0; 2024: 0 | 23.6196
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4384 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул.Комсомольская в с. Мухино Зуевского района (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-002103) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 36.4637; 2023: 0; 2024: 0 | 36.4637 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул.Комсомольская в с. Мухино Зуевского района (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-002103)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 31.8127; 2023: 0; 2024: 0 | 31.8127
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4385 | Газопровод-ввод к жилому дому №13, кв.2 по ул. Шоссейная с. Мухино Зуевский р-н (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-000830) | 0.0028 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №13, кв.2 по ул. Шоссейная с. Мухино Зуевский р-н (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-000830)
2.5.4386 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3, кв. 2 по ул. Советская в с. Мухино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:370407:85) (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-004120) | 0.001 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 25.4277; 2023: 0; 2024: 0 | 25.4277 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3, кв. 2 по ул. Советская в с. Мухино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:370407:85) (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-004120)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 20.7766; 2023: 0; 2024: 0 | 20.7766
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4387 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11, кв. 2 по ул. Шоссейная в с. Мухино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:370405:158) (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-004121) | 0.0016 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 27.2146; 2023: 0; 2024: 0 | 27.2146 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11, кв. 2 по ул. Шоссейная в с. Мухино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:370405:158) (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-004121)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 22.5635; 2023: 0; 2024: 0 | 22.5635
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4388 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11, кв. 1 по ул. Шоссейная в с. Мухино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:370405:158) (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-004122) | 0.0017 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 24.4994; 2023: 0; 2024: 0 | 24.4994 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11, кв. 1 по ул. Шоссейная в с. Мухино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:370405:158) (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-004122)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 19.8484; 2023: 0; 2024: 0 | 19.8484
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4389 | Газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Дзержинского в с. Мухино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:370406:31) (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-004123) | 0.0025 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 27.747; 2023: 0; 2024: 0 | 27.747 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Дзержинского в с. Мухино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:370406:31) (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-004123)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 23.0959; 2023: 0; 2024: 0 | 23.0959
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4390 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Чапаева в с. Мухино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:370407:132) (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-004124) | 0.0015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 40.8062; 2023: 0; 2024: 0 | 40.8062 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Чапаева в с. Мухино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:370407:132) (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-004124)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 36.1552; 2023: 0; 2024: 0 | 36.1552
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4391 | Распределительный газопровод по ул. Радужная, ул. Сельская, ул. Сосновая, ул. Казанская, ул. Северная, пр-д Проселочный, ул. Коммунальная в с. Кстинино, Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Кстининское сельское поселение, с. Кстинино, код объекта 043-21-589-000981) | 3.8147 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 18038.7738; 2024: 0 | 18038.7738 | построен распределительный газопровод по ул. Радужная, ул. Сельская, ул. Сосновая, ул. Казанская, ул. Северная, пр-д Проселочный, ул. Коммунальная в с. Кстинино, Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Кстининское сельское поселение, с. Кстинино, код объекта 043-21-589-000981)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 17939.3497; 2024: 0 | 17939.3497
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 99.4241; 2024: 0 | 99.4241
2.5.4392 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Сельская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Кстининское сельское поселение, с. Кстинино, код объекта 043-21-589-002176) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 56.1539; 2023: 0; 2024: 0 | 56.1539 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Сельская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Кстининское сельское поселение, с. Кстинино, код объекта 043-21-589-002176)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 51.5028; 2023: 0; 2024: 0 | 51.5028
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4393 | Газопровод-ввод к жилому дому №31а по ул. Советская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Кстининское сельское поселение, с. Кстинино, код объекта 043-21-589-003795) | 0.054 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 216.72; 2023: 0; 2024: 0 | 216.72 | построен газопровод-ввод к жилому дому №31а по ул. Советская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Кстининское сельское поселение, с. Кстинино, код объекта 043-21-589-003795)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 212.069; 2023: 0; 2024: 0 | 212.069
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4394 | Газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Советская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041503:452) (Кирово-Чепецкий район, Кстининское сельское поселение, с. Кстинино, код объекта 043-21-589-004126) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.1296; 2023: 0; 2024: 0 | 43.1296 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Советская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041503:452) (Кирово-Чепецкий район, Кстининское сельское поселение, с. Кстинино, код объекта 043-21-589-004126)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.4785; 2023: 0; 2024: 0 | 38.4785
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4395 | Газопровод-ввод к жилому дому № 94 по ул. Советская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041503:430) (Кирово-Чепецкий район, Кстининское сельское поселение, с. Кстинино, код объекта 043-21-589-004127) | 0.0045 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 39.6566; 2023: 0; 2024: 0 | 39.6566 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 94 по ул. Советская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041503:430) (Кирово-Чепецкий район, Кстининское сельское поселение, с. Кстинино, код объекта 043-21-589-004127)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 35.0055; 2023: 0; 2024: 0 | 35.0055
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4396 | Газопровод-ввод к жилому дому № 75 по ул. Советская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041515:186) (Кирово-Чепецкий район, Кстининское сельское поселение, с. Кстинино, код объекта 043-21-589-004128) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 39.894; 2023: 0; 2024: 0 | 39.894 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 75 по ул. Советская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041515:186) (Кирово-Чепецкий район, Кстининское сельское поселение, с. Кстинино, код объекта 043-21-589-004128)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 35.2429; 2023: 0; 2024: 0 | 35.2429
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4397 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 3 по ул. Молодежная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041503:353) (Кирово-Чепецкий район, Кстининское сельское поселение, с. Кстинино, код объекта 043-21-589-004129) | 0.0065 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 27.7183; 2023: 0; 2024: 0 | 27.7183 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 3 по ул. Молодежная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041503:353) (Кирово-Чепецкий район, Кстининское сельское поселение, с. Кстинино, код объекта 043-21-589-004129)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 23.0673; 2023: 0; 2024: 0 | 23.0673
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4398 | Газопровод-ввод к жилому дому № 78а по ул.Советская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041503:828) (Кирово-Чепецкий район, Кстининское сельское поселение, с. Кстинино, код объекта 043-21-589-000986) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 119.3865; 2023: 0; 2024: 0 | 119.3865 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 78а по ул.Советская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041503:828) (Кирово-Чепецкий район, Кстининское сельское поселение, с. Кстинино, код объекта 043-21-589-000986)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 114.7355; 2023: 0; 2024: 0 | 114.7355
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4399 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Труда в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041508:111) (Кирово-Чепецкий район, Кстининское сельское поселение, с. Кстинино, код объекта 043-21-589-004132) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 40.7476; 2023: 0; 2024: 0 | 40.7476 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Труда в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041508:111) (Кирово-Чепецкий район, Кстининское сельское поселение, с. Кстинино, код объекта 043-21-589-004132)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 36.0965; 2023: 0; 2024: 0 | 36.0965
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4400 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Луговая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041509:151) (Кирово-Чепецкий район, Кстининское сельское поселение, с. Кстинино, код объекта 043-21-589-004135) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 114.8563; 2024: 0 | 114.8563 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Луговая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041509:151) (Кирово-Чепецкий район, Кстининское сельское поселение, с. Кстинино, код объекта 043-21-589-004135)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 107.7546; 2024: 0 | 107.7546
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4401 | Распределительный газопровод по ул. Пионерская, ул. Береговая в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-002195) | 0.1941 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1278.6531; 2024: 0 | 1278.6531 | построен распределительный газопровод по ул. Пионерская, ул. Береговая в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-002195)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 1250.2462; 2024: 0 | 1250.2462
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 28.4069; 2024: 0 | 28.4069
2.5.4402 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Комсомольская в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001938) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 55.0232; 2023: 0; 2024: 0 | 55.0232 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Комсомольская в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001938)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 50.3722; 2023: 0; 2024: 0 | 50.3722
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4403 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Зеленая в с. Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:090301:421) (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001782) | 0.014 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 79.4028; 2024: 0 | 79.4028 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Зеленая в с. Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:090301:421) (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001782)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 72.3011; 2024: 0 | 72.3011
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4404 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Зеленая в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001922) | 0.062 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 147.9355; 2023: 0; 2024: 0 | 147.9355 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Зеленая в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001922)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 143.2844; 2023: 0; 2024: 0 | 143.2844
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4405 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Западная в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001942) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 53.1088; 2023: 0; 2024: 0 | 53.1088 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Западная в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001942)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 48.4578; 2023: 0; 2024: 0 | 48.4578
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4406 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Первомайская в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001931) | 0.015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 132.1836; 2023: 0; 2024: 0 | 132.1836 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Первомайская в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001931)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 127.5326; 2023: 0; 2024: 0 | 127.5326
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4407 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 кв. 2 по ул. Заречная в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001927) | 0.0035 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 45.3411; 2023: 0; 2024: 0 | 45.3411 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 кв. 2 по ул. Заречная в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001927)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 40.69; 2023: 0; 2024: 0 | 40.69
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4408 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Береговая в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001933) | 0.0025 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 71.0415; 2024: 0 | 71.0415 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Береговая в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001933)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 63.9398; 2024: 0 | 63.9398
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4409 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Советская в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001924) | 0.0095 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 49.1037; 2023: 0; 2024: 0 | 49.1037 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Советская в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001924)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 44.4527; 2023: 0; 2024: 0 | 44.4527
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4410 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Пионерская в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001913) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 77.731; 2024: 0 | 77.731 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Пионерская в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001913)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 70.6293; 2024: 0 | 70.6293
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4411 | Газопровод-ввод к жилому дому № ул. Тупичанская, д 24 (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001919) | 0.016 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 50.7159; 2023: 0; 2024: 0 | 50.7159 | построен газопровод-ввод к жилому дому № ул. Тупичанская, д 24 (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001919)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 46.0648; 2023: 0; 2024: 0 | 46.0648
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4412 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Зеленая в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001944) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.3236; 2023: 0; 2024: 0 | 43.3236 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Зеленая в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001944)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.6726; 2023: 0; 2024: 0 | 38.6726
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4413 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001917) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 32.2703; 2023: 0; 2024: 0 | 32.2703 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001917)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 27.6193; 2023: 0; 2024: 0 | 27.6193
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4414 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 кв. 1 по ул. Почтовая в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001914) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 32.4513; 2023: 0; 2024: 0 | 32.4513 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 кв. 1 по ул. Почтовая в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001914)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 27.8002; 2023: 0; 2024: 0 | 27.8002
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4415 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001916) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 34.7409; 2023: 0; 2024: 0 | 34.7409 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001916)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 30.0899; 2023: 0; 2024: 0 | 30.0899
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4416 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Советская в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001935) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 57.5757; 2023: 0; 2024: 0 | 57.5757 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Советская в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001935)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 52.9246; 2023: 0; 2024: 0 | 52.9246
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4417 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Заречная в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001928) | 0.0045 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.0541; 2023: 0; 2024: 0 | 46.0541 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Заречная в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001928)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.403; 2023: 0; 2024: 0 | 41.403
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4418 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Почтовая в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001936) | 0.056 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 119.8597; 2023: 0; 2024: 0 | 119.8597 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Почтовая в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001936)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 115.2086; 2023: 0; 2024: 0 | 115.2086
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4419 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001918) | 0.017 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 66.4332; 2023: 0; 2024: 0 | 66.4332 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001918)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 61.7821; 2023: 0; 2024: 0 | 61.7821
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4420 | Газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001939) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 41.0817; 2023: 0; 2024: 0 | 41.0817 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001939)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 36.4306; 2023: 0; 2024: 0 | 36.4306
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4421 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Заречная в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001926) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 45.0389; 2023: 0; 2024: 0 | 45.0389 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Заречная в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001926)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 40.3879; 2023: 0; 2024: 0 | 40.3879
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4422 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001920) | 0.016 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 40.7122; 2023: 0; 2024: 0 | 40.7122 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001920)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 36.0612; 2023: 0; 2024: 0 | 36.0612
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4423 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Первомайская в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001932) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 56.8656; 2023: 0; 2024: 0 | 56.8656 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Первомайская в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001932)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 52.2145; 2023: 0; 2024: 0 | 52.2145
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4424 | Газопровод-ввод к жилому дому № 39 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001921) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 35.7766; 2023: 0; 2024: 0 | 35.7766 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 39 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001921)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 31.1256; 2023: 0; 2024: 0 | 31.1256
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4425 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 кв. 2 по ул. Почтовая в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001915) | 0.02 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 52.0107; 2023: 0; 2024: 0 | 52.0107 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 кв. 2 по ул. Почтовая в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001915)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 47.3597; 2023: 0; 2024: 0 | 47.3597
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4426 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 2 по ул. Советская в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001940) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 45.3641; 2023: 0; 2024: 0 | 45.3641 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 2 по ул. Советская в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001940)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 40.713; 2023: 0; 2024: 0 | 40.713
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4427 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Молодежная в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001930) | 0.0045 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 35.1792; 2023: 0; 2024: 0 | 35.1792 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Молодежная в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001930)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 30.5281; 2023: 0; 2024: 0 | 30.5281
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4428 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 кв. 1 по ул. Зеленая в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001923) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 41.3871; 2023: 0; 2024: 0 | 41.3871 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 кв. 1 по ул. Зеленая в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001923)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 36.7361; 2023: 0; 2024: 0 | 36.7361
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4429 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Советская в с. Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:090302:577) (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-005600) | 0.04 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 95.2131; 2023: 0; 2024: 0 | 95.2131 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Советская в с. Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:090302:577) (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-005600)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 90.562; 2023: 0; 2024: 0 | 90.562
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4430 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Советская в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001945) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 48.5886; 2023: 0; 2024: 0 | 48.5886 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Советская в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001945)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 43.9376; 2023: 0; 2024: 0 | 43.9376
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4431 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001943) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 37.4844; 2023: 0; 2024: 0 | 37.4844 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001943)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 32.8333; 2023: 0; 2024: 0 | 32.8333
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4432 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Профсоюзная в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001934) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 56.5744; 2023: 0; 2024: 0 | 56.5744 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Профсоюзная в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001934)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 51.9234; 2023: 0; 2024: 0 | 51.9234
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4433 | Газопровод-ввод к жилому дому №47 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:090302:406) (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-004718) | 0.07 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 492.1955; 2024: 0 | 492.1955 | построен газопровод-ввод к жилому дому №47 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:090302:406) (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-004718)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 485.0938; 2024: 0 | 485.0938
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4434 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001946) | 0.016 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 42.9995; 2023: 0; 2024: 0 | 42.9995 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-001946)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.3484; 2023: 0; 2024: 0 | 38.3484
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4435 | Газопровод-ввод к жилому дому №14 в д. Большой Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:390202:36) (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, дер. Большой Коршик, код объекта 043-21-589-004719) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 47.6935; 2023: 0; 2024: 0 | 47.6935 | построен газопровод-ввод к жилому дому №14 в д. Большой Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:390202:36) (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, дер. Большой Коршик, код объекта 043-21-589-004719)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 43.0424; 2023: 0; 2024: 0 | 43.0424
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4436 | Газопровод-ввод к жилому дому №30 в д. Большой Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:390202:0028) (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, дер. Большой Коршик, код объекта 043-21-589-004720) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 51.9488; 2023: 0; 2024: 0 | 51.9488 | построен газопровод-ввод к жилому дому №30 в д. Большой Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:390202:0028) (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, дер. Большой Коршик, код объекта 043-21-589-004720)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 47.2977; 2023: 0; 2024: 0 | 47.2977
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4437 | Газопровод-ввод к жилому дому №18 в д. Большой Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:390202:38) (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, дер. Большой Коршик, код объекта 043-21-589-004721) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.9751; 2023: 0; 2024: 0 | 43.9751 | построен газопровод-ввод к жилому дому №18 в д. Большой Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:390202:38) (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, дер. Большой Коршик, код объекта 043-21-589-004721)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 39.324; 2023: 0; 2024: 0 | 39.324
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4438 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Новая в с. Каринка Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Мокрецовское сельское поселение, с. Каринка, код объекта 043-21-589-001015) | 0.089 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 154.9736; 2023: 0; 2024: 0 | 154.9736 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Новая в с. Каринка Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Мокрецовское сельское поселение, с. Каринка, код объекта 043-21-589-001015)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 150.3225; 2023: 0; 2024: 0 | 150.3225
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4439 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Кирова в с. Каринка Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Мокрецовское сельское поселение, с. Каринка, код объекта 043-21-589-002174) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 27.0517; 2023: 0; 2024: 0 | 27.0517 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Кирова в с. Каринка Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Мокрецовское сельское поселение, с. Каринка, код объекта 043-21-589-002174)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 22.4006; 2023: 0; 2024: 0 | 22.4006
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4440 | Распределительный газопровод по ул. Крестьянская, ул. Первомайская в с. Истобенск Оричевского района (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-002193) | 0.28971 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 1464.9102; 2023: 0; 2024: 0 | 1464.9102 | построен распределительный газопровод по ул. Крестьянская, ул. Первомайская в с. Истобенск Оричевского района (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-002193)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 1432.3528; 2023: 0; 2024: 0 | 1432.3528
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 32.5574; 2023: 0; 2024: 0 | 32.5574
2.5.4441 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Свободы в с. Истобенске Оричевского района (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-001896) | 0.065 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 86.6233; 2023: 0; 2024: 0 | 86.6233 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Свободы в с. Истобенске Оричевского района (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-001896)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 81.9723; 2023: 0; 2024: 0 | 81.9723
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4442 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Коммуны с. Истобенске Оричевского района (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-001888) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 44.4706; 2023: 0; 2024: 0 | 44.4706 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Коммуны с. Истобенске Оричевского района (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-001888)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 39.8196; 2023: 0; 2024: 0 | 39.8196
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4443 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Крестьянская в с. Истобенске Оричевского района (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-001908) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 54.356; 2023: 0; 2024: 0 | 54.356 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Крестьянская в с. Истобенске Оричевского района (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-001908)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.705; 2023: 0; 2024: 0 | 49.705
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4444 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Коммуны в с. Истобенске Оричевского района (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-001894) | 0.017 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 52.7728; 2023: 0; 2024: 0 | 52.7728 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Коммуны в с. Истобенске Оричевского района (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-001894)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 48.1218; 2023: 0; 2024: 0 | 48.1218
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4445 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Труда с. Истобенске Оричевского района (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-001885) | 0.0055 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 33.0448; 2023: 0; 2024: 0 | 33.0448 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Труда с. Истобенске Оричевского района (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-001885)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 28.3938; 2023: 0; 2024: 0 | 28.3938
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4446 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Крестьянская в с. Истобенске Оричевского района (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-001910) | 0.03 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 66.3474; 2023: 0; 2024: 0 | 66.3474 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Крестьянская в с. Истобенске Оричевского района (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-001910)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 61.6963; 2023: 0; 2024: 0 | 61.6963
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4447 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 кв. 1 по ул. Крестьянская в с. Истобенске Оричевского района (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-001907) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 53.699; 2023: 0; 2024: 0 | 53.699 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 кв. 1 по ул. Крестьянская в с. Истобенске Оричевского района (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-001907)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.0479; 2023: 0; 2024: 0 | 49.0479
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4448 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 кв. 2 по ул. Крестьянская в с. Истобенске Оричевского района (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-001909) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 51.8421; 2023: 0; 2024: 0 | 51.8421 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 кв. 2 по ул. Крестьянская в с. Истобенске Оричевского района (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-001909)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 47.1911; 2023: 0; 2024: 0 | 47.1911
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4449 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49 кв. 2 по ул. Ст.Халтурина в с. Истобенске Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020103:78) (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-001902) | 0.018 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 53.4301; 2023: 0; 2024: 0 | 53.4301 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49 кв. 2 по ул. Ст.Халтурина в с. Истобенске Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020103:78) (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-001902)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 48.7791; 2023: 0; 2024: 0 | 48.7791
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4450 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44 кв. 1 по ул. Коммуны в с. Истобенске Оричевского района (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-001892) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 50.3114; 2023: 0; 2024: 0 | 50.3114 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44 кв. 1 по ул. Коммуны в с. Истобенске Оричевского района (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-001892)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 45.6603; 2023: 0; 2024: 0 | 45.6603
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4451 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Ст.Халтурина в с. Истобенске Оричевского района (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-001898) | 0.081 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 283.4156; 2023: 0; 2024: 0 | 283.4156 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Ст.Халтурина в с. Истобенске Оричевского района (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-001898)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 278.7646; 2023: 0; 2024: 0 | 278.7646
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4452 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 кв. 2 по ул. Крестьянская в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020105:119) (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-001906) | 0.019 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 61.1735; 2023: 0; 2024: 0 | 61.1735 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 кв. 2 по ул. Крестьянская в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020105:119) (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-001906)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 56.5224; 2023: 0; 2024: 0 | 56.5224
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4453 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Свободы в с. Истобенске Оричевского района (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-001895) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 44.2972; 2023: 0; 2024: 0 | 44.2972 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Свободы в с. Истобенске Оричевского района (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-001895)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 39.6461; 2023: 0; 2024: 0 | 39.6461
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4454 | Газопровод-ввод к жилому дому № 51 кв. 1 по ул. Труда с. Истобенске Оричевского района (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-001887) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 32.4733; 2023: 0; 2024: 0 | 32.4733 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 51 кв. 1 по ул. Труда с. Истобенске Оричевского района (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-001887)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 27.8222; 2023: 0; 2024: 0 | 27.8222
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4455 | Газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Первомайская в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:02010275) (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-004722) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 34.4168; 2023: 0; 2024: 0 | 34.4168 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Первомайская в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:02010275) (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-004722)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 29.7657; 2023: 0; 2024: 0 | 29.7657
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4456 | Распределительный газопровод по ул. Цветочная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, с. Ильинское, код объекта 043-21-589-002201) | 0.1458 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 564.6404; 2023: 0; 2024: 0 | 564.6404 | построен распределительный газопровод по ул. Цветочная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, с. Ильинское, код объекта 043-21-589-002201)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 559.9894; 2023: 0; 2024: 0 | 559.9894
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4457 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 2 по ул. Дачная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, с. Ильинское, код объекта 043-21-589-002171) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 42.3317; 2024: 0 | 42.3317 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 2 по ул. Дачная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, с. Ильинское, код объекта 043-21-589-002171)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 35.23; 2024: 0 | 35.23
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4458 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Центральная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, с. Ильинское, код объекта 043-21-589-002170) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4826; 2024: 0 | 110.4826 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Центральная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, с. Ильинское, код объекта 043-21-589-002170)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3808; 2024: 0 | 103.3808
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4459 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Прудная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, с. Ильинское, код объекта 043-21-589-001041) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 74.572; 2024: 0 | 74.572 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Прудная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, с. Ильинское, код объекта 043-21-589-001041)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 67.4703; 2024: 0 | 67.4703
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4460 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Прудная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, с. Ильинское, код объекта 043-21-589-001037) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 68.0844; 2024: 0 | 68.0844 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Прудная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, с. Ильинское, код объекта 043-21-589-001037)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 60.9827; 2024: 0 | 60.9827
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4461 | Газопровод-ввод к жилому дому №7Б по ул. Радужная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:131503:382) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, с. Ильинское, код объекта 043-21-589-004723) | 0.085 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 334.6142; 2024: 0 | 334.6142 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7Б по ул. Радужная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:131503:382) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, с. Ильинское, код объекта 043-21-589-004723)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 327.5125; 2024: 0 | 327.5125
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4462 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Луговая в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, с. Ильинское, код объекта 043-21-589-002173) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Луговая в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, с. Ильинское, код объекта 043-21-589-002173)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4463 | Газопровод-ввод к жилому дому №32 по ул. Северная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:131504:167) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, с. Ильинское, код объекта 043-21-589-004724) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 68.1368; 2024: 0 | 68.1368 | построен газопровод-ввод к жилому дому №32 по ул. Северная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:131504:167) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, с. Ильинское, код объекта 043-21-589-004724)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 61.0351; 2024: 0 | 61.0351
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4464 | Распределительный газопровод по ул. Труда в с. Быстрица, Оричевского района (Оричевский район, Быстрицкое сельское поселение, с. Быстрица, код объекта 043-21-589-000786) | 1.2516 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 9461.5197; 2024: 0 | 9461.5197 | построен распределительный газопровод по ул. Труда в с. Быстрица, Оричевского района (Оричевский район, Быстрицкое сельское поселение, с. Быстрица, код объекта 043-21-589-000786)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 9362.0956; 2024: 0 | 9362.0956
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 99.4241; 2024: 0 | 99.4241
2.5.4465 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Мирная в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:350126:113) (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, с. Бурмакино, код объекта 043-21-589-007263) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Мирная в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:350126:113) (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, с. Бурмакино, код объекта 043-21-589-007263)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4466 | Распределительный газопровод по ул. Мирной, Казанской, Луговой в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, с. Бурмакино, код объекта 043-21-589-004150) | 0.9954 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 6106.9301; 2024: 0 | 6106.9301 | построен распределительный газопровод по ул. Мирной, Казанской, Луговой в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, с. Бурмакино, код объекта 043-21-589-004150)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 6064.3198; 2024: 0 | 6064.3198
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 42.6103; 2024: 0 | 42.6103
2.5.4467 | Газопровод-ввод к жилому дому № 125 по ул. Вихарева в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, с. Бурмакино, код объекта 043-21-589-001051) | 0.021 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 67.9522; 2023: 0; 2024: 0 | 67.9522 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 125 по ул. Вихарева в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, с. Бурмакино, код объекта 043-21-589-001051)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 63.3011; 2023: 0; 2024: 0 | 63.3011
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4468 | Газопровод-ввод к жилому дому № 100ж по ул. Вихарева в с Бурмакино Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, с. Бурмакино, код объекта 043-21-589-001010) | 0.026 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 104.1786; 2023: 0; 2024: 0 | 104.1786 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 100ж по ул. Вихарева в с Бурмакино Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, с. Бурмакино, код объекта 043-21-589-001010)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 99.5276; 2023: 0; 2024: 0 | 99.5276
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4469 | Газопровод-ввод к жилому дому №79 по ул. Вихарева в с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:050309:67) (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, с. Бурмакино, код объекта 043-21-589-004726) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 40.9851; 2023: 0; 2024: 0 | 40.9851 | построен газопровод-ввод к жилому дому №79 по ул. Вихарева в с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:050309:67) (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, с. Бурмакино, код объекта 043-21-589-004726)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 36.3341; 2023: 0; 2024: 0 | 36.3341
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4470 | Газопровод-ввод к жилому дому №96 кв.1 по ул. Вихарева в с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:050308:191) (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, с. Бурмакино, код объекта 043-21-589-004727) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 54.1501; 2023: 0; 2024: 0 | 54.1501 | построен газопровод-ввод к жилому дому №96 кв.1 по ул. Вихарева в с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:050308:191) (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, с. Бурмакино, код объекта 043-21-589-004727)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.499; 2023: 0; 2024: 0 | 49.499
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4471 | Газопровод-ввод к жилому дому №28 по ул. Вихарева в с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:050305:258) (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, с. Бурмакино, код объекта 043-21-589-004728) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 40.6371; 2023: 0; 2024: 0 | 40.6371 | построен газопровод-ввод к жилому дому №28 по ул. Вихарева в с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:050305:258) (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, с. Бурмакино, код объекта 043-21-589-004728)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 35.9861; 2023: 0; 2024: 0 | 35.9861
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4472 | Газопровод-ввод к жилому дому №9А по ул. Прудная в с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:050305:297) (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, с. Бурмакино, код объекта 043-21-589-004730) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 41.9763; 2023: 0; 2024: 0 | 41.9763 | построен газопровод-ввод к жилому дому №9А по ул. Прудная в с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:050305:297) (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, с. Бурмакино, код объекта 043-21-589-004730)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.3253; 2023: 0; 2024: 0 | 37.3253
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4473 | Газопровод-ввод к жилому дому №1Б по ул. Прудная в с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:050305:635) (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, с. Бурмакино, код объекта 043-21-589-004731) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 70.1242; 2023: 0; 2024: 0 | 70.1242 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1Б по ул. Прудная в с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:050305:635) (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, с. Бурмакино, код объекта 043-21-589-004731)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 65.4731; 2023: 0; 2024: 0 | 65.4731
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4474 | Газопровод-ввод к жилому дому №1г кв. 2 по ул. Коммунистическая в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка43:36:310202:375) (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-004734) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 79.5668; 2024: 0 | 79.5668 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1г кв. 2 по ул. Коммунистическая в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка43:36:310202:375) (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-004734)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 72.4651; 2024: 0 | 72.4651
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4475 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Кооперативная в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка43:36:310205:274) (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-004735) | 0.019 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 159.3888; 2024: 0 | 159.3888 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Кооперативная в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка43:36:310205:274) (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-004735)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 152.2871; 2024: 0 | 152.2871
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4476 | Распределительный газопровод по ул. Краснофлотская, ул. Урожайная в пгт. Фаленки Фаленского района (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-002196) | 0.7393 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 4738.3801; 2024: 0 | 4738.3801 | построен распределительный газопровод по ул. Краснофлотская, ул. Урожайная в пгт. Фаленки Фаленского района (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-002196)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 4702.8715; 2024: 0 | 4702.8715
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 35.5086; 2024: 0 | 35.5086
2.5.4477 | Газопровод-ввод к жилому дому № 66 по ул. Советская в пгт Фленки (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-000940) | 0.037 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 104.3167; 2024: 0 | 104.3167 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 66 по ул. Советская в пгт Фленки (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-000940)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 97.215; 2024: 0 | 97.215
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4478 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2а кв. 1 по пер.Цветной в пгт Фаленки (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-002123) | 0.052 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 73.8339; 2024: 0 | 73.8339 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2а кв. 1 по пер.Цветной в пгт Фаленки (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-002123)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 66.7322; 2024: 0 | 66.7322
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4479 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул.Тимирязева в пгт Фаленки (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-002124) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 55.2599; 2023: 0; 2024: 0 | 55.2599 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул.Тимирязева в пгт Фаленки (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-002124)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 50.6088; 2023: 0; 2024: 0 | 50.6088
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4480 | Газопровод-ввод к жилому дому № 48 по ул. Труда в пгт Фаленки (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-002125) | 0.014 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 76.4264; 2024: 0 | 76.4264 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 48 по ул. Труда в пгт Фаленки (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-002125)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 69.3247; 2024: 0 | 69.3247
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4481 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 кв. 2 по ул. Набережная в пгт Фленки (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-000939) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 69.29; 2023: 0; 2024: 0 | 69.29 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 кв. 2 по ул. Набережная в пгт Фленки (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-000939)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 64.639; 2023: 0; 2024: 0 | 64.639
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4482 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2а кв. 2 по пер.Цветной в пгт Фаленки (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-002129) | 0.002 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 57.8445; 2024: 0 | 57.8445 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2а кв. 2 по пер.Цветной в пгт Фаленки (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-002129)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 50.7428; 2024: 0 | 50.7428
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4483 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул.Спортивная в пгт Фаленки (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-002131) | 0.0025 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 42.1779; 2023: 0; 2024: 0 | 42.1779 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул.Спортивная в пгт Фаленки (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-002131)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.5269; 2023: 0; 2024: 0 | 37.5269
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4484 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул.Чапаева в пгт Фаленки (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-002132) | 0.132 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 196.3814; 2023: 0; 2024: 0 | 196.3814 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул.Чапаева в пгт Фаленки (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-002132)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 191.7304; 2023: 0; 2024: 0 | 191.7304
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4485 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул. Фабричная в пгт Фаленки (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-002133) | 0.033 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 40.8297; 2023: 0; 2024: 0 | 40.8297 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул. Фабричная в пгт Фаленки (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-002133)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 36.1786; 2023: 0; 2024: 0 | 36.1786
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4486 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по пер.Сенной в пгт Фаленки (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-002136) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 88.7519; 2024: 0 | 88.7519 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по пер.Сенной в пгт Фаленки (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-002136)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 81.6502; 2024: 0 | 81.6502
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4487 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул.Радужная в пгт Фаленки (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-002137) | 0.03 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 219.8246; 2024: 0 | 219.8246 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул.Радужная в пгт Фаленки (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-002137)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 212.7229; 2024: 0 | 212.7229
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4488 | Газопровод-ввод к жилому дому № 56 по ул.Свободы в пгт Фаленки (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-002139) | 0.134 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 239.2183; 2024: 0 | 239.2183 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 56 по ул.Свободы в пгт Фаленки (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-002139)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 232.1166; 2024: 0 | 232.1166
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4489 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 2 по ул.Северная в пгт Фаленки (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-002140) | 0.082 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 98.9595; 2023: 0; 2024: 0 | 98.9595 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 2 по ул.Северная в пгт Фаленки (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-002140)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 94.3084; 2023: 0; 2024: 0 | 94.3084
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4490 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Коммуны в пгт Фаленки (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-002141) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 59.1947; 2024: 0 | 59.1947 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Коммуны в пгт Фаленки (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-002141)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 52.093; 2024: 0 | 52.093
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4491 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул.Воробьева в пгт Фаленки (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-002142) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.3859; 2023: 0; 2024: 0 | 46.3859 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул.Воробьева в пгт Фаленки (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-002142)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.7348; 2023: 0; 2024: 0 | 41.7348
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4492 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 1 по ул. Воробьева в пгт Фаленки (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-002146) | 0.022 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 59.5154; 2023: 0; 2024: 0 | 59.5154 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 1 по ул. Воробьева в пгт Фаленки (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-002146)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 54.8643; 2023: 0; 2024: 0 | 54.8643
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4493 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул.Чапаева в пгт Фаленки (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-002149) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.6082; 2023: 0; 2024: 0 | 46.6082 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул.Чапаева в пгт Фаленки (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-002149)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.9571; 2023: 0; 2024: 0 | 41.9571
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4494 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Набережная в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:010206:114) (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-002150) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 53.3272; 2023: 0; 2024: 0 | 53.3272 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Набережная в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:010206:114) (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-002150)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 48.6761; 2023: 0; 2024: 0 | 48.6761
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4495 | Распределительный газопровод по ул. Свободы в пгт. Фаленки Фаленского района (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-004737) | 0.67534 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 5402.3282; 2024: 0 | 5402.3282 | построен распределительный газопровод по ул. Свободы в пгт. Фаленки Фаленского района (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-004737)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 5359.7179; 2024: 0 | 5359.7179
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 42.6103; 2024: 0 | 42.6103
2.5.4496 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Коминтерна в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка43:36:310204:0154) (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-004741) | 0.0115 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 63.3432; 2023: 0; 2024: 0 | 63.3432 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Коминтерна в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка43:36:310204:0154) (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-004741)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 58.6922; 2023: 0; 2024: 0 | 58.6922
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4497 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Полевая в птг Стрижи Оричевского района (Оричевский район, Стрижевское городское поселение, пгт Стрижи, код объекта 043-21-589-001882) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.339; 2023: 0; 2024: 0 | 46.339 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Полевая в птг Стрижи Оричевского района (Оричевский район, Стрижевское городское поселение, пгт Стрижи, код объекта 043-21-589-001882)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.6879; 2023: 0; 2024: 0 | 41.6879
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4498 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Солнечная в пгт Стрижи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:350102:177) (Оричевский район, Стрижевское городское поселение, пгт Стрижи, код объекта 043-21-589-004286) | 0.0045 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.2798; 2023: 0; 2024: 0 | 43.2798 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Солнечная в пгт Стрижи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:350102:177) (Оричевский район, Стрижевское городское поселение, пгт Стрижи, код объекта 043-21-589-004286)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.6287; 2023: 0; 2024: 0 | 38.6287
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4499 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Луговая в птг Стрижи Оричевского района (Оричевский район, Стрижевское городское поселение, пгт Стрижи, код объекта 043-21-589-001879) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 89.4114; 2023: 0; 2024: 0 | 89.4114 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Луговая в птг Стрижи Оричевского района (Оричевский район, Стрижевское городское поселение, пгт Стрижи, код объекта 043-21-589-001879)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 84.7604; 2023: 0; 2024: 0 | 84.7604
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4500 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Солнечная в птг Стрижи Оричевского района (Оричевский район, Стрижевское городское поселение, пгт Стрижи, код объекта 043-21-589-001878) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 48.7845; 2023: 0; 2024: 0 | 48.7845 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Солнечная в птг Стрижи Оричевского района (Оричевский район, Стрижевское городское поселение, пгт Стрижи, код объекта 043-21-589-001878)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 44.1335; 2023: 0; 2024: 0 | 44.1335
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4501 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Цветочная в птг Стрижи Оричевского района (Оричевский район, Стрижевское городское поселение, пгт Стрижи, код объекта 043-21-589-001880) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 95.3677; 2023: 0; 2024: 0 | 95.3677 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Цветочная в птг Стрижи Оричевского района (Оричевский район, Стрижевское городское поселение, пгт Стрижи, код объекта 043-21-589-001880)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 90.7166; 2023: 0; 2024: 0 | 90.7166
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4502 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Вокзальная в птг Стрижи Оричевского района (Оричевский район, Стрижевское городское поселение, пгт Стрижи, код объекта 043-21-589-001877) | 0.0045 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 44.6055; 2023: 0; 2024: 0 | 44.6055 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Вокзальная в птг Стрижи Оричевского района (Оричевский район, Стрижевское городское поселение, пгт Стрижи, код объекта 043-21-589-001877)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 39.9545; 2023: 0; 2024: 0 | 39.9545
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4503 | Распределительный газопровод по пер. Строителей, ул. Базовая, ул. Восточная, ул. Заводская, ул. Западная, ул. Заповедная, ул. Крымская, ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Молодой Гвардии, ул. Новоселов, ул. Пионерская, ул. Полевая, ул. Свободы, ул. Советская, ул. Солнечная, ул. Якимовой в пгт. Оричи (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-000785) | 7.1424 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 53404.1784; 2024: 0 | 53404.1784 | построен распределительный газопровод по пер. Строителей, ул. Базовая, ул. Восточная, ул. Заводская, ул. Западная, ул. Заповедная, ул. Крымская, ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Молодой Гвардии, ул. Новоселов, ул. Пионерская, ул. Полевая, ул. Свободы, ул. Советская, ул. Солнечная, ул. Якимовой в пгт. Оричи (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-000785)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 52765.0235; 2024: 0 | 52765.0235
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 639.1548; 2024: 0 | 639.1548
2.5.4504 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Молодой Гвардии в пгт. Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351043:0017) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-006395) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 28.5926; 2023: 0; 2024: 0 | 28.5926 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Молодой Гвардии в пгт. Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351043:0017) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-006395)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 23.9416; 2023: 0; 2024: 0 | 23.9416
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4505 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Пионерская в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351049:0027) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-006396) | 0.0735 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 217.9921; 2023: 0; 2024: 0 | 217.9921 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Пионерская в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351049:0027) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-006396)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 213.3411; 2023: 0; 2024: 0 | 213.3411
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4506 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 кв. 3 по пер. Школьный в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051047:27) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-004742) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 56.7784; 2023: 0; 2024: 0 | 56.7784 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 кв. 3 по пер. Школьный в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051047:27) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-004742)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 52.1273; 2023: 0; 2024: 0 | 52.1273
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4507 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 кв. 1 по ул. М.Гвардии в птг Оричи Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001839) | 0.0075 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 50.0131; 2023: 0; 2024: 0 | 50.0131 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 кв. 1 по ул. М.Гвардии в птг Оричи Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001839)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 45.362; 2023: 0; 2024: 0 | 45.362
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4508 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Октябрьская в птг Оричи Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001852) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 42.0691; 2023: 0; 2024: 0 | 42.0691 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Октябрьская в птг Оричи Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001852)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.4181; 2023: 0; 2024: 0 | 37.4181
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4509 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12а, кв. 2 по ул. Садовая в пгт. Оричи (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-000799) | 0.016 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 84.1108; 2023: 0; 2024: 0 | 84.1108 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12а, кв. 2 по ул. Садовая в пгт. Оричи (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-000799)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 79.4597; 2023: 0; 2024: 0 | 79.4597
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4510 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Садовая в птг Оричи Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001840) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 56.6972; 2023: 0; 2024: 0 | 56.6972 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Садовая в птг Оричи Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001840)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 52.0461; 2023: 0; 2024: 0 | 52.0461
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4511 | Газопровод-ввод к жилому дому № 45б по ул. Кооперативная в птг Оричи Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001843) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 27.0548; 2023: 0; 2024: 0 | 27.0548 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 45б по ул. Кооперативная в птг Оричи Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001843)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 22.4037; 2023: 0; 2024: 0 | 22.4037
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4512 | Газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Свободы в птг Оричи Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001844) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 56.8785; 2023: 0; 2024: 0 | 56.8785 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Свободы в птг Оричи Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001844)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 52.2274; 2023: 0; 2024: 0 | 52.2274
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4513 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 кв. 1 по пер. Школьный в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051047:27) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-004743) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 48.0876; 2023: 0; 2024: 0 | 48.0876 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 кв. 1 по пер. Школьный в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051047:27) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-004743)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 43.4366; 2023: 0; 2024: 0 | 43.4366
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4514 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 кв. 1 по ул. Свободы в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351041:17) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001863) | 0.032 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 135.4603; 2023: 0; 2024: 0 | 135.4603 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 кв. 1 по ул. Свободы в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351041:17) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001863)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 130.8093; 2023: 0; 2024: 0 | 130.8093
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4515 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12а, кв. 1 по ул. Садовая в пгт. Оричи (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-000797) | 0.059 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 276.8073; 2023: 0; 2024: 0 | 276.8073 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12а, кв. 1 по ул. Садовая в пгт. Оричи (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-000797)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 272.1562; 2023: 0; 2024: 0 | 272.1562
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4516 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Набережная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:351024:54) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-004744) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 39.608; 2023: 0; 2024: 0 | 39.608 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Набережная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:351024:54) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-004744)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 34.957; 2023: 0; 2024: 0 | 34.957
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4517 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Кирова пгт. Оричи Оричевского р-на (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-000790) | 0.064 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 234.2302; 2023: 0; 2024: 0 | 234.2302 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Кирова пгт. Оричи Оричевского р-на (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-000790)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 229.5792; 2023: 0; 2024: 0 | 229.5792
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4518 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9б кв. 1 по ул. Свободы в пгт. Оричи Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001776) | 0.02 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 144.5634; 2023: 0; 2024: 0 | 144.5634 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9б кв. 1 по ул. Свободы в пгт. Оричи Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001776)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 139.9124; 2023: 0; 2024: 0 | 139.9124
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4519 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская обл., Оричевский р-н, пгт. Оричи, ул. Рябиновая, д. 9 (зем. участок с кад. номером 43:24:351013:150) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-003328) | 0.04 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 194.0601; 2023: 0; 2024: 0 | 194.0601 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская обл., Оричевский р-н, пгт. Оричи, ул. Рябиновая, д. 9 (зем. участок с кад. номером 43:24:351013:150) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-003328)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 189.4091; 2023: 0; 2024: 0 | 189.4091
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4520 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Вишневая в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051012:493) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-004745) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 79.0337; 2024: 0 | 79.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Вишневая в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051012:493) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-004745)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 71.932; 2024: 0 | 71.932
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4521 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Пионерская в пгт Оричи (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-002244) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 60.4322; 2023: 0; 2024: 0 | 60.4322 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Пионерская в пгт Оричи (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-002244)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 55.7812; 2023: 0; 2024: 0 | 55.7812
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4522 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Октябрьская в пгт. Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351045:0006) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001856) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.0844; 2023: 0; 2024: 0 | 43.0844 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Октябрьская в пгт. Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351045:0006) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001856)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.4333; 2023: 0; 2024: 0 | 38.4333
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4523 | Газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Садовая в птг Оричи Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001858) | 0.0067 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 48.7559; 2023: 0; 2024: 0 | 48.7559 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Садовая в птг Оричи Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001858)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 44.1048; 2023: 0; 2024: 0 | 44.1048
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4524 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 кв.2 по ул. Труда в птг Оричи Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001859) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 51.5127; 2023: 0; 2024: 0 | 51.5127 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 кв.2 по ул. Труда в птг Оричи Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001859)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 46.8616; 2023: 0; 2024: 0 | 46.8616
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4525 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 кв. 2 по ул. Гражданская в птг Оричи Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001860) | 0.0105 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 53.5675; 2023: 0; 2024: 0 | 53.5675 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 кв. 2 по ул. Гражданская в птг Оричи Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001860)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 48.9165; 2023: 0; 2024: 0 | 48.9165
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4526 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29в кв. 2 по ул. Западная в птг Оричи Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001855) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 59.6378; 2023: 0; 2024: 0 | 59.6378 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29в кв. 2 по ул. Западная в птг Оричи Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001855)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 54.9868; 2023: 0; 2024: 0 | 54.9868
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4527 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Южная в птг Оричи Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001866) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 100.2146; 2023: 0; 2024: 0 | 100.2146 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Южная в птг Оричи Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001866)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 95.5636; 2023: 0; 2024: 0 | 95.5636
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4528 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 кв. 3 по ул. Западная в птг Оричи Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001854) | 0.024 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 73.258; 2023: 0; 2024: 0 | 73.258 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 кв. 3 по ул. Западная в птг Оричи Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001854)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 68.6069; 2023: 0; 2024: 0 | 68.6069
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4529 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46 кв. 2 по ул. Свободы в птг Оричи Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001867) | 0.016 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 38.405; 2024: 0 | 38.405 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46 кв. 2 по ул. Свободы в птг Оричи Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001867)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 31.3033; 2024: 0 | 31.3033
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4530 | Газопровод-ввод к жилому дому № 51 кв. 1 по ул. Свободы в птг Оричий Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001868) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 194.9953; 2024: 0 | 194.9953 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 51 кв. 1 по ул. Свободы в птг Оричий Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001868)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 187.8936; 2024: 0 | 187.8936
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4531 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19, кв. 1 по ул. Колхозная в пгт. Оричи (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-000802) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 41.4889; 2023: 0; 2024: 0 | 41.4889 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19, кв. 1 по ул. Колхозная в пгт. Оричи (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-000802)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 36.8379; 2023: 0; 2024: 0 | 36.8379
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4532 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 кв. 2 по ул. Кооперативная в птг Оричи Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001853) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 40.5866; 2023: 0; 2024: 0 | 40.5866 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 кв. 2 по ул. Кооперативная в птг Оричи Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001853)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 35.9356; 2023: 0; 2024: 0 | 35.9356
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4533 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 кв. 1 ул. Советская в птг Оричи Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001841) | 0.0015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 54.3618; 2024: 0 | 54.3618 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 кв. 1 ул. Советская в птг Оричи Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001841)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 47.2601; 2024: 0 | 47.2601
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4534 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33а кв. 2 по ул. Западная в птг Оричи Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001869) | 0.015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 99.4153; 2023: 0; 2024: 0 | 99.4153 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33а кв. 2 по ул. Западная в птг Оричи Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001869)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 94.7642; 2023: 0; 2024: 0 | 94.7642
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4535 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35а по ул. Западная в птг Оричи Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001870) | 0.0725 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 181.1997; 2023: 0; 2024: 0 | 181.1997 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35а по ул. Западная в птг Оричи Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001870)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 176.5487; 2023: 0; 2024: 0 | 176.5487
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4536 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15, кв. 1 по ул. 2-я Советская в пгт. Оричи (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-000798) | 0.024 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 168.6186; 2023: 0; 2024: 0 | 168.6186 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15, кв. 1 по ул. 2-я Советская в пгт. Оричи (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-000798)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 163.9675; 2023: 0; 2024: 0 | 163.9675
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4537 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44, кв. 2 по ул. Западная в пгт. Оричи (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-000800) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 26.9333; 2023: 0; 2024: 0 | 26.9333 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44, кв. 2 по ул. Западная в пгт. Оричи (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-000800)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 22.2823; 2023: 0; 2024: 0 | 22.2823
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4538 | Газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Свободы в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051026:0037) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-004746) | 0.0015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 32.0527; 2023: 0; 2024: 0 | 32.0527 | построен газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Свободы в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051026:0037) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-004746)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 27.4016; 2023: 0; 2024: 0 | 27.4016
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4539 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Советская в птг Оричи Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001875) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 39.7133; 2023: 0; 2024: 0 | 39.7133 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Советская в птг Оричи Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-001875)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 35.0622; 2023: 0; 2024: 0 | 35.0622
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4540 | Газопровод-ввод к жилому дому №7Б кв. 2 по ул. Свободы в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051061:139) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-004747) | 0.0025 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 62.1292; 2024: 0 | 62.1292 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7Б кв. 2 по ул. Свободы в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051061:139) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-004747)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 55.0275; 2024: 0 | 55.0275
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4541 | Газопровод-ввод к жилому дому №33а кв. 1 по ул. Западная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051072:332) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-004748) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому №33а кв. 1 по ул. Западная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051072:332) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-004748)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4542 | Газопровод-ввод к жилому дому №7а кв. 2 по ул. Колхозная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351027:38) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-004750) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 82.191; 2024: 0 | 82.191 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7а кв. 2 по ул. Колхозная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351027:38) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-004750)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 75.0893; 2024: 0 | 75.0893
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4543 | Газопровод-ввод к жилому дому №43 кв. 1 по ул. Южная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:00684:238) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-004751) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 27.8127; 2023: 0; 2024: 0 | 27.8127 | построен газопровод-ввод к жилому дому №43 кв. 1 по ул. Южная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:00684:238) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-004751)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 23.1617; 2023: 0; 2024: 0 | 23.1617
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4544 | Газопровод-ввод к жилому дому №1а по ул. Шишкины в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:351015:121) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-004752) | 0.014 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 44.4837; 2024: 0 | 44.4837 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1а по ул. Шишкины в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:351015:121) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-004752)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 37.3819; 2024: 0 | 37.3819
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4545 | Газопровод-ввод к жилому дому №51 кв. 2 по ул. Свободы в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051038:5) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-004753) | 0.055 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 131.9561; 2024: 0 | 131.9561 | построен газопровод-ввод к жилому дому №51 кв. 2 по ул. Свободы в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051038:5) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-004753)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 124.8544; 2024: 0 | 124.8544
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4546 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 кв. 1 по ул. Пионерская в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051050:85) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-004754) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 69.9594; 2023: 0; 2024: 0 | 69.9594 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 кв. 1 по ул. Пионерская в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051050:85) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-004754)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 65.3084; 2023: 0; 2024: 0 | 65.3084
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4547 | Газопровод-ввод к жилому дому №15 кв. 2 по ул. 2ая Советская в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051080:0029) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-004755) | 0.033 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 103.8104; 2023: 0; 2024: 0 | 103.8104 | построен газопровод-ввод к жилому дому №15 кв. 2 по ул. 2ая Советская в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051080:0029) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-004755)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 99.1594; 2023: 0; 2024: 0 | 99.1594
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4548 | Распределительный газопровод по ул. Лучистая, ул. Советской Армии, ул. Привокзальная, ул. Октябрьская в пгт. Мирный, Оричевского района (Оричевский район, Мирнинское городское поселение, пгт Мирный, код объекта 043-21-589-000788) | 1.6712 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 8725.6324; 2024: 0 | 8725.6324 | построен распределительный газопровод по ул. Лучистая, ул. Советской Армии, ул. Привокзальная, ул. Октябрьская в пгт. Мирный, Оричевского района (Оричевский район, Мирнинское городское поселение, пгт Мирный, код объекта 043-21-589-000788)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 8661.7169; 2024: 0 | 8661.7169
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 63.9155; 2024: 0 | 63.9155
2.5.4549 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Привокзальная в пгт. Мирный Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:010308:218) (Оричевский район, Мирнинское городское поселение, пгт Мирный, код объекта 043-21-589-007697) | 0.0045 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 36.5327; 2024: 0 | 36.5327 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Привокзальная в пгт. Мирный Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:010308:218) (Оричевский район, Мирнинское городское поселение, пгт Мирный, код объекта 043-21-589-007697)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 29.431; 2024: 0 | 29.431
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4550 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Комарова в птг Мирный Оричевского района (Оричевский район, Мирнинское городское поселение, пгт Мирный, код объекта 043-21-589-001830) | 0.0045 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 33.5859; 2023: 0; 2024: 0 | 33.5859 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Комарова в птг Мирный Оричевского района (Оричевский район, Мирнинское городское поселение, пгт Мирный, код объекта 043-21-589-001830)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 28.9348; 2023: 0; 2024: 0 | 28.9348
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4551 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 ул. Лесная в птг Мирный Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:010308:199) (Оричевский район, Мирнинское городское поселение, пгт Мирный, код объекта 043-21-589-001837) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 ул. Лесная в птг Мирный Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:010308:199) (Оричевский район, Мирнинское городское поселение, пгт Мирный, код объекта 043-21-589-001837)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4552 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Лесная в птг Мирный Оричевского района (Оричевский район, Мирнинское городское поселение, пгт Мирный, код объекта 043-21-589-001825) | 0.0045 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 33.7727; 2023: 0; 2024: 0 | 33.7727 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Лесная в птг Мирный Оричевского района (Оричевский район, Мирнинское городское поселение, пгт Мирный, код объекта 043-21-589-001825)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 29.1216; 2023: 0; 2024: 0 | 29.1216
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4553 | Газопровод-ввод к жилому дому № ул. 9 по ул. Ст.Халтурина в птг Мирный Оричевского района (Оричевский район, Мирнинское городское поселение, пгт Мирный, код объекта 043-21-589-001818) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 40.5992; 2023: 0; 2024: 0 | 40.5992 | построен газопровод-ввод к жилому дому № ул. 9 по ул. Ст.Халтурина в птг Мирный Оричевского района (Оричевский район, Мирнинское городское поселение, пгт Мирный, код объекта 043-21-589-001818)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 35.9482; 2023: 0; 2024: 0 | 35.9482
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4554 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Лесная в птг Мирный Оричевского района (Оричевский район, Мирнинское городское поселение, пгт Мирный, код объекта 043-21-589-001832) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 32.6089; 2023: 0; 2024: 0 | 32.6089 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Лесная в птг Мирный Оричевского района (Оричевский район, Мирнинское городское поселение, пгт Мирный, код объекта 043-21-589-001832)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 27.9578; 2023: 0; 2024: 0 | 27.9578
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4555 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Труда в птг Мирный Оричевского района (Оричевский район, Мирнинское городское поселение, пгт Мирный, код объекта 043-21-589-001820) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 37.0926; 2023: 0; 2024: 0 | 37.0926 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Труда в птг Мирный Оричевского района (Оричевский район, Мирнинское городское поселение, пгт Мирный, код объекта 043-21-589-001820)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 32.4415; 2023: 0; 2024: 0 | 32.4415
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4556 | Газопровод-ввод к жилому дому №51 по ул. Набережная пгт. Кумены Куменского р-на (Куменский район, Куменское городское поселение, пгт Кумены, код объекта 043-21-589-000765) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 52.3499; 2023: 0; 2024: 0 | 52.3499 | построен газопровод-ввод к жилому дому №51 по ул. Набережная пгт. Кумены Куменского р-на (Куменский район, Куменское городское поселение, пгт Кумены, код объекта 043-21-589-000765)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 47.6988; 2023: 0; 2024: 0 | 47.6988
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4557 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Первомайская в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка43:14:020227:183) (Куменский район, Куменское городское поселение, пгт Кумены, код объекта 043-21-589-004757) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 36.4089; 2024: 0 | 36.4089 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Первомайская в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка43:14:020227:183) (Куменский район, Куменское городское поселение, пгт Кумены, код объекта 043-21-589-004757)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 29.3071; 2024: 0 | 29.3071
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4558 | Газопровод-ввод к жилому дому №6а по ул. Мелиоративная пгт. Кумены Куменского р-на (Куменский район, Куменское городское поселение, пгт Кумены, код объекта 043-21-589-000766) | 0.1003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 482.1472; 2023: 0; 2024: 0 | 482.1472 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6а по ул. Мелиоративная пгт. Кумены Куменского р-на (Куменский район, Куменское городское поселение, пгт Кумены, код объекта 043-21-589-000766)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 477.4961; 2023: 0; 2024: 0 | 477.4961
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4559 | Газопровод-ввод к жилому дому №25 кв. 5 по ул. Садовая в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка43:14:020237) (Куменский район, Куменское городское поселение, пгт Кумены, код объекта 043-21-589-004758) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 23.4903; 2023: 0; 2024: 0 | 23.4903 | построен газопровод-ввод к жилому дому №25 кв. 5 по ул. Садовая в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка43:14:020237) (Куменский район, Куменское городское поселение, пгт Кумены, код объекта 043-21-589-004758)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 18.8393; 2023: 0; 2024: 0 | 18.8393
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4560 | Распределительный газопровод до д.№ 24,25,25/1,26а,27,35 в п. Юбилейный Оричевского района (Оричевский район, Юбилейное сельское поселение, пос. Юбилейный, код объекта 043-21-589-002194) | 1.1973 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 11098.2816; 2023: 0; 2024: 0 | 11098.2816 | построен распределительный газопровод до д.№ 24,25,25/1,26а,27,35 в п. Юбилейный Оричевского района (Оричевский район, Юбилейное сельское поселение, пос. Юбилейный, код объекта 043-21-589-002194)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 11065.7242; 2023: 0; 2024: 0 | 11065.7242
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 32.5574; 2023: 0; 2024: 0 | 32.5574
2.5.4561 | Распределительный газопровод по ул. Садовая в п. Торфяной, Оричевского района (Оричевский район, Торфяное сельское поселение, пос. Торфяной, код объекта 043-21-589-000787) | 0.2468 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 1004.3078; 2023: 0; 2024: 0 | 1004.3078 | построен распределительный газопровод по ул. Садовая в п. Торфяной, Оричевского района (Оричевский район, Торфяное сельское поселение, пос. Торфяной, код объекта 043-21-589-000787)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 995.0057; 2023: 0; 2024: 0 | 995.0057
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 9.3021; 2023: 0; 2024: 0 | 9.3021
2.5.4562 | Газопровод-ввод к жилому дому №3а по ул. Транспортная п. Торфяной Оричевского р-на (Оричевский район, Торфяное сельское поселение, пос. Торфяной, код объекта 043-21-589-000791) | 0.055 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 155.8443; 2023: 0; 2024: 0 | 155.8443 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3а по ул. Транспортная п. Торфяной Оричевского р-на (Оричевский район, Торфяное сельское поселение, пос. Торфяной, код объекта 043-21-589-000791)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 151.1932; 2023: 0; 2024: 0 | 151.1932
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4563 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Рабочая в пос. Торфяной Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:030306:117) (Оричевский район, Торфяное сельское поселение, пос. Торфяной, код объекта 043-21-589-004760) | 0.0055 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 58.5793; 2024: 0 | 58.5793 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Рабочая в пос. Торфяной Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:030306:117) (Оричевский район, Торфяное сельское поселение, пос. Торфяной, код объекта 043-21-589-004760)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 51.4776; 2024: 0 | 51.4776
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4564 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 2 по ул. Строителей в п. Соколовка, Зуевского района (Зуевский район, Соколовское сельское поселение, пос. Соколовка, код объекта 043-21-589-000884) | 0.0045 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 42.5951; 2023: 0; 2024: 0 | 42.5951 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 2 по ул. Строителей в п. Соколовка, Зуевского района (Зуевский район, Соколовское сельское поселение, пос. Соколовка, код объекта 043-21-589-000884)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.9441; 2023: 0; 2024: 0 | 37.9441
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4565 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул.Строителей в п. Соколовка Зуевского района (Зуевский район, Соколовское сельское поселение, пос. Соколовка, код объекта 043-21-589-002078) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 48.1403; 2023: 0; 2024: 0 | 48.1403 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул.Строителей в п. Соколовка Зуевского района (Зуевский район, Соколовское сельское поселение, пос. Соколовка, код объекта 043-21-589-002078)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 43.4892; 2023: 0; 2024: 0 | 43.4892
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4566 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Строителей в п. Соколовка Зуевского района (Зуевский район, Соколовское сельское поселение, пос. Соколовка, код объекта 043-21-589-000888) | 0.0283 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Строителей в п. Соколовка Зуевского района (Зуевский район, Соколовское сельское поселение, пос. Соколовка, код объекта 043-21-589-000888)
2.5.4567 | Газопровод-ввод к жилому дому №5, кв.1 по ул.Строителей п. Соколовка Зуевский р-н (Зуевский район, Соколовское сельское поселение, пос. Соколовка, код объекта 043-21-589-000881) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.3257; 2023: 0; 2024: 0 | 46.3257 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5, кв.1 по ул.Строителей п. Соколовка Зуевский р-н (Зуевский район, Соколовское сельское поселение, пос. Соколовка, код объекта 043-21-589-000881)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.6746; 2023: 0; 2024: 0 | 41.6746
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4568 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8, кв.1 по ул. Строителей в п. Соколовка, Зуевского района (Зуевский район, Соколовское сельское поселение, пос. Соколовка, код объекта 043-21-589-000885) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 40.7016; 2023: 0; 2024: 0 | 40.7016 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8, кв.1 по ул. Строителей в п. Соколовка, Зуевского района (Зуевский район, Соколовское сельское поселение, пос. Соколовка, код объекта 043-21-589-000885)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 36.0505; 2023: 0; 2024: 0 | 36.0505
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4569 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Строителей в п. Соколовка, Зуевского района (Зуевский район, Соколовское сельское поселение, пос. Соколовка, код объекта 043-21-589-000887) | 0.0102 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Строителей в п. Соколовка, Зуевского района (Зуевский район, Соколовское сельское поселение, пос. Соколовка, код объекта 043-21-589-000887)
2.5.4570 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул.Северная п. Соколовка Зуевский р-н (Зуевский район, Соколовское сельское поселение, пос. Соколовка, код объекта 043-21-589-000927) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.4322; 2023: 0; 2024: 0 | 43.4322 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул.Северная п. Соколовка Зуевский р-н (Зуевский район, Соколовское сельское поселение, пос. Соколовка, код объекта 043-21-589-000927)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.7812; 2023: 0; 2024: 0 | 38.7812
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4571 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул.Северная в п. Соколовка Зуевского района (Зуевский район, Соколовское сельское поселение, пос. Соколовка, код объекта 043-21-589-002081) | 0.03 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 219.8246; 2024: 0 | 219.8246 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул.Северная в п. Соколовка Зуевского района (Зуевский район, Соколовское сельское поселение, пос. Соколовка, код объекта 043-21-589-002081)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 212.7229; 2024: 0 | 212.7229
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4572 | Газопровод-ввод к жилому дому №25 по ул.Заречная п. Семушино Зуевский р-н (Зуевский район, Семушинское сельское поселение, пос. Семушино, код объекта 043-21-589-000920) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.4148; 2023: 0; 2024: 0 | 46.4148 | построен газопровод-ввод к жилому дому №25 по ул.Заречная п. Семушино Зуевский р-н (Зуевский район, Семушинское сельское поселение, пос. Семушино, код объекта 043-21-589-000920)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.7637; 2023: 0; 2024: 0 | 41.7637
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4573 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул.Ленина в п. Семушино Зуевского района (Зуевский район, Семушинское сельское поселение, пос. Семушино, код объекта 043-21-589-002069) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 50.9362; 2023: 0; 2024: 0 | 50.9362 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул.Ленина в п. Семушино Зуевского района (Зуевский район, Семушинское сельское поселение, пос. Семушино, код объекта 043-21-589-002069)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 46.2852; 2023: 0; 2024: 0 | 46.2852
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4574 | Газопровод-ввод к жилому дому №1, кв.2 по ул. Труда п. Семушино Зуевский р-н (Зуевский район, Семушинское сельское поселение, пос. Семушино, код объекта 043-21-589-000874) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 60.0814; 2023: 0; 2024: 0 | 60.0814 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1, кв.2 по ул. Труда п. Семушино Зуевский р-н (Зуевский район, Семушинское сельское поселение, пос. Семушино, код объекта 043-21-589-000874)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 55.4304; 2023: 0; 2024: 0 | 55.4304
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4575 | Газопровод-ввод к жилому дому №28 по ул.Коммунистическая п. Семушино Зуевский р-н (Зуевский район, Семушинское сельское поселение, пос. Семушино, код объекта 043-21-589-000923) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 57.6646; 2023: 0; 2024: 0 | 57.6646 | построен газопровод-ввод к жилому дому №28 по ул.Коммунистическая п. Семушино Зуевский р-н (Зуевский район, Семушинское сельское поселение, пос. Семушино, код объекта 043-21-589-000923)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.0135; 2023: 0; 2024: 0 | 53.0135
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4576 | Газопровод-ввод к жилому дому №24 по ул.Кирова п. Семушино Зуевский р-н (Зуевский район, Семушинское сельское поселение, пос. Семушино, код объекта 043-21-589-000869) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 53.1326; 2023: 0; 2024: 0 | 53.1326 | построен газопровод-ввод к жилому дому №24 по ул.Кирова п. Семушино Зуевский р-н (Зуевский район, Семушинское сельское поселение, пос. Семушино, код объекта 043-21-589-000869)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 48.4815; 2023: 0; 2024: 0 | 48.4815
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4577 | Газопровод-ввод к жилому дому №10, кв.2 по ул. Труда п. Семушино Зуевский р-н (Зуевский район, Семушинское сельское поселение, пос. Семушино, код объекта 043-21-589-000875) | 0.018 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 1.7141; 2023: 0; 2024: 0 | 1.7141 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10, кв.2 по ул. Труда п. Семушино Зуевский р-н (Зуевский район, Семушинское сельское поселение, пос. Семушино, код объекта 043-21-589-000875)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - текущие затраты) | 2022: 1.7141; 2023: 0; 2024: 0 | 1.7141
2.5.4578 | Распределительный газопровод по ул. Пушкина в п. Речной, Куменского района (Куменский район, Речное сельское поселение, пос. Речной, код объекта 043-21-589-000762) | 1.1683 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 7122.7003; 2023: 0; 2024: 0 | 7122.7003 | построен распределительный газопровод по ул. Пушкина в п. Речной, Куменского района (Куменский район, Речное сельское поселение, пос. Речной, код объекта 043-21-589-000762)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 7085.4919; 2023: 0; 2024: 0 | 7085.4919
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 37.2085; 2023: 0; 2024: 0 | 37.2085
2.5.4579 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4а по ул. Маяковского в п. Речной Куменского района (Куменский район, Речное сельское поселение, пос. Речной, код объекта 043-21-589-001790) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 34.778; 2024: 0 | 34.778 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4а по ул. Маяковского в п. Речной Куменского района (Куменский район, Речное сельское поселение, пос. Речной, код объекта 043-21-589-001790)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 27.6763; 2024: 0 | 27.6763
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4580 | Газопровод-ввод к жилому дому №58 по ул.Ленина в пос. Речной Куменского района (кадастровый номер земельного участка43:14:030103:64) (Куменский район, Речное сельское поселение, пос. Речной, код объекта 043-21-589-004762) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому №58 по ул.Ленина в пос. Речной Куменского района (кадастровый номер земельного участка43:14:030103:64) (Куменский район, Речное сельское поселение, пос. Речной, код объекта 043-21-589-004762)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4581 | Распределительный газопровод по ул. Механизаторов в п. Пригородный, Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Чепецкое сельское поселение, пос. Пригородный, код объекта 043-21-589-000978) | 1.2592 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 11801.1133; 2024: 0 | 11801.1133 | построен распределительный газопровод по ул. Механизаторов в п. Пригородный, Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Чепецкое сельское поселение, пос. Пригородный, код объекта 043-21-589-000978)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 11687.4858; 2024: 0 | 11687.4858
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 113.6275; 2024: 0 | 113.6275
2.5.4582 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 кв. 2 по ул. Новостроевская в пос. Пригородный Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:141103:153) (Кирово-Чепецкий район, Чепецкое сельское поселение, пос. Пригородный, код объекта 043-21-589-004763) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 134.2178; 2024: 0 | 134.2178 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 кв. 2 по ул. Новостроевская в пос. Пригородный Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:141103:153) (Кирово-Чепецкий район, Чепецкое сельское поселение, пос. Пригородный, код объекта 043-21-589-004763)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 127.1161; 2024: 0 | 127.1161
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4583 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Полевая в п. Олимпийский, Куменского района (Куменский район, Речное сельское поселение, пос. Олимпийский, код объекта 043-21-589-000768) | 0.02 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 173.5434; 2023: 0; 2024: 0 | 173.5434 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Полевая в п. Олимпийский, Куменского района (Куменский район, Речное сельское поселение, пос. Олимпийский, код объекта 043-21-589-000768)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 168.8923; 2023: 0; 2024: 0 | 168.8923
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4584 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Садовая в п. Октябрьский Фаленкого района (Фаленский муниципальный округ, Медвеженское сельское поселение , пос. Октябрьский, код объекта 043-21-589-000948) | 0.043 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 183.6014; 2024: 0 | 183.6014 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Садовая в п. Октябрьский Фаленкого района (Фаленский муниципальный округ, Медвеженское сельское поселение , пос. Октябрьский, код объекта 043-21-589-000948)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 176.4997; 2024: 0 | 176.4997
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4585 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Садовая в п. Октябрьский Фаленкого района (Фаленский муниципальный округ, Медвеженское сельское поселение , пос. Октябрьский, код объекта 043-21-589-000946) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 92.2065; 2024: 0 | 92.2065 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Садовая в п. Октябрьский Фаленкого района (Фаленский муниципальный округ, Медвеженское сельское поселение , пос. Октябрьский, код объекта 043-21-589-000946)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 85.1047; 2024: 0 | 85.1047
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4586 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Фестивальная в п. Краснооктябрьский Куменского района (Куменский район, Вожгальское сельское поселение, пос. Краснооктябрьский, код объекта 043-21-589-001789) | 0.063 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 205.7514; 2024: 0 | 205.7514 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Фестивальная в п. Краснооктябрьский Куменского района (Куменский район, Вожгальское сельское поселение, пос. Краснооктябрьский, код объекта 043-21-589-001789)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 198.6497; 2024: 0 | 198.6497
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4587 | Газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул.Заливная п. Косино Зуевский р-н (Зуевский район, Косинское городское поселение, пос. Косино, код объекта 043-21-589-000878) | 0.001 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 66.7366; 2023: 0; 2024: 0 | 66.7366 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул.Заливная п. Косино Зуевский р-н (Зуевский район, Косинское городское поселение, пос. Косино, код объекта 043-21-589-000878)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 62.0855; 2023: 0; 2024: 0 | 62.0855
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4588 | Газопровод-ввод к жилому дому №38 кв. 1 по ул. Чапаева в пос.Косино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка43:09:320207:58) (Зуевский район, Косинское городское поселение, пос. Косино, код объекта 043-21-589-004766) | 0.0007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 35.9423; 2023: 0; 2024: 0 | 35.9423 | построен газопровод-ввод к жилому дому №38 кв. 1 по ул. Чапаева в пос.Косино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка43:09:320207:58) (Зуевский район, Косинское городское поселение, пос. Косино, код объекта 043-21-589-004766)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 31.2913; 2023: 0; 2024: 0 | 31.2913
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4589 | Газопровод-ввод к жилому дому № 79 по ул.Ленина в п. Косино Зуевского района (Зуевский район, Косинское городское поселение, пос. Косино, код объекта 043-21-589-002054) | 0.0017 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 39.4039; 2023: 0; 2024: 0 | 39.4039 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 79 по ул.Ленина в п. Косино Зуевского района (Зуевский район, Косинское городское поселение, пос. Косино, код объекта 043-21-589-002054)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 34.7528; 2023: 0; 2024: 0 | 34.7528
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4590 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 , кв.2 по ул.Гагарина п. Косино Зуевский р-н (Зуевский район, Косинское городское поселение, пос. Косино, код объекта 043-21-589-000879) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.7587; 2023: 0; 2024: 0 | 46.7587 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 , кв.2 по ул.Гагарина п. Косино Зуевский р-н (Зуевский район, Косинское городское поселение, пос. Косино, код объекта 043-21-589-000879)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 42.1076; 2023: 0; 2024: 0 | 42.1076
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4591 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул.Калинина в п. Косино Зуевского района (Зуевский район, Косинское городское поселение, пос. Косино, код объекта 043-21-589-002057) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 35.5484; 2023: 0; 2024: 0 | 35.5484 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул.Калинина в п. Косино Зуевского района (Зуевский район, Косинское городское поселение, пос. Косино, код объекта 043-21-589-002057)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 30.8974; 2023: 0; 2024: 0 | 30.8974
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4592 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 кв. 1 по ул.Никулина в п. Косино Зуевского района (Зуевский район, Косинское городское поселение, пос. Косино, код объекта 043-21-589-002058) | 0.186 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 215.1386; 2023: 0; 2024: 0 | 215.1386 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 кв. 1 по ул.Никулина в п. Косино Зуевского района (Зуевский район, Косинское городское поселение, пос. Косино, код объекта 043-21-589-002058)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 210.4876; 2023: 0; 2024: 0 | 210.4876
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4593 | Газопровод-ввод к жилому дому №1А по ул. Северная в пос.Косино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка43:09:320203:82) (Зуевский район, Косинское городское поселение, пос. Косино, код объекта 043-21-589-004767) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.451; 2023: 0; 2024: 0 | 46.451 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1А по ул. Северная в пос.Косино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка43:09:320203:82) (Зуевский район, Косинское городское поселение, пос. Косино, код объекта 043-21-589-004767)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.8; 2023: 0; 2024: 0 | 41.8
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4594 | Газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул.Бумажников п. Кордяга Зуевский р-н (Зуевский район, Кордяжское сельское поселение, пос. Кордяга, код объекта 043-21-589-000855) | 0.018 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 76.4277; 2023: 0; 2024: 0 | 76.4277 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул.Бумажников п. Кордяга Зуевский р-н (Зуевский район, Кордяжское сельское поселение, пос. Кордяга, код объекта 043-21-589-000855)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 71.7766; 2023: 0; 2024: 0 | 71.7766
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4595 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Кирова в д. Кордяга Зуевского района (Зуевский район, Кордяжское сельское поселение, пос. Кордяга, код объекта 043-21-589-002045) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 66.3864; 2023: 0; 2024: 0 | 66.3864 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Кирова в д. Кордяга Зуевского района (Зуевский район, Кордяжское сельское поселение, пос. Кордяга, код объекта 043-21-589-002045)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 61.7353; 2023: 0; 2024: 0 | 61.7353
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4596 | Распределительный газопровод в п. Ключи, Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Чепецкое сельское поселение, пос. Ключи, код объекта 043-21-589-000980) | 3.1219 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 25201.3299; 2024: 0 | 25201.3299 | построен распределительный газопровод в п. Ключи, Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Чепецкое сельское поселение, пос. Ключи, код объекта 043-21-589-000980)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 24668.7009; 2024: 0 | 24668.7009
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 532.629; 2024: 0 | 532.629
2.5.4597 | Распределительный газопровод по ул. Центральная, ул. Спортивная, ул. Пионерская в п. Зенгино Оричевского района (Оричевский район, Гарское сельское поселение, пос. Зенгино, код объекта 043-21-589-002191) | 1.9131 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 13978.6355; 2024: 0 | 13978.6355 | построен распределительный газопровод по ул. Центральная, ул. Спортивная, ул. Пионерская в п. Зенгино Оричевского района (Оричевский район, Гарское сельское поселение, пос. Зенгино, код объекта 043-21-589-002191)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 13822.3977; 2024: 0 | 13822.3977
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 156.2378; 2024: 0 | 156.2378
2.5.4598 | Распределительный газопровод по ул. Железнодорожной в п. Зеленый Оричевского района (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, пос. Зеленый, код объекта 043-21-589-003161) | 1.6113 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 12213.243; 2024: 0 | 12213.243 | построен распределительный газопровод по ул. Железнодорожной в п. Зеленый Оричевского района (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, пос. Зеленый, код объекта 043-21-589-003161)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 12064.1069; 2024: 0 | 12064.1069
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 149.1361; 2024: 0 | 149.1361
2.5.4599 | Распределительный газопровод по пер. Железнодоржный, пер. Северный, ул. Колхозная, ул. Кирова, ул. Ленина в ж/д ст. Просница (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-000982) | 2.201 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 13009.0787; 2024: 0 | 13009.0787 | построен распределительный газопровод по пер. Железнодоржный, пер. Северный, ул. Колхозная, ул. Кирова, ул. Ленина в ж/д ст. Просница (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-000982)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 12881.2477; 2024: 0 | 12881.2477
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 127.831; 2024: 0 | 127.831
2.5.4600 | Газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул. Свободы на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-001025) | 0.015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 99.4376; 2023: 0; 2024: 0 | 99.4376 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул. Свободы на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-001025)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 94.7866; 2023: 0; 2024: 0 | 94.7866
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4601 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Комсомольская на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-001052) | 0.0046 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 40.8857; 2023: 0; 2024: 0 | 40.8857 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Комсомольская на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-001052)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 36.2347; 2023: 0; 2024: 0 | 36.2347
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4602 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Петра Родыгина на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-001020) | 0.0085 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 40.7022; 2023: 0; 2024: 0 | 40.7022 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Петра Родыгина на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-001020)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 36.0511; 2023: 0; 2024: 0 | 36.0511
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4603 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Коммунистическая на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-001017) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 66.1086; 2023: 0; 2024: 0 | 66.1086 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Коммунистическая на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-001017)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 61.4576; 2023: 0; 2024: 0 | 61.4576
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4604 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Свободы на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-001026) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 48.889; 2023: 0; 2024: 0 | 48.889 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Свободы на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-001026)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 44.2379; 2023: 0; 2024: 0 | 44.2379
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4605 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Ленина на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133118:73) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-003647) | 0.0223 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 103.8448; 2023: 0; 2024: 0 | 103.8448 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Ленина на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133118:73) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-003647)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 99.1937; 2023: 0; 2024: 0 | 99.1937
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4606 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по 1-ый переулок на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-001028) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 45.2357; 2023: 0; 2024: 0 | 45.2357 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по 1-ый переулок на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-001028)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 40.5847; 2023: 0; 2024: 0 | 40.5847
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4607 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Советская на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-001021) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 33.8603; 2023: 0; 2024: 0 | 33.8603 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Советская на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-001021)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 29.2092; 2023: 0; 2024: 0 | 29.2092
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4608 | Газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Свободы на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-001018) | 0.0081 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 54.4257; 2023: 0; 2024: 0 | 54.4257 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Свободы на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-001018)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.7746; 2023: 0; 2024: 0 | 49.7746
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4609 | Газопровод-ввод к жилому дому № 66 кв. 2 ул. Свободы ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-002164) | 0.0166 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 90.1103; 2023: 0; 2024: 0 | 90.1103 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 66 кв. 2 ул. Свободы ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-002164)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 85.4593; 2023: 0; 2024: 0 | 85.4593
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4610 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Кирова в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (земельного участок с кадастровым номером 43:12:133105:81) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-003660) | 0.018 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 52.1731; 2023: 0; 2024: 0 | 52.1731 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Кирова в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (земельного участок с кадастровым номером 43:12:133105:81) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-003660)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 47.522; 2023: 0; 2024: 0 | 47.522
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4611 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Механизаторов на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-001023) | 0.0116 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 70.0695; 2023: 0; 2024: 0 | 70.0695 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Механизаторов на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-001023)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 65.4185; 2023: 0; 2024: 0 | 65.4185
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4612 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Пролетарская ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-002165) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 61.5885; 2023: 0; 2024: 0 | 61.5885 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Пролетарская ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-002165)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 56.9374; 2023: 0; 2024: 0 | 56.9374
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4613 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Механизаторов на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-001027) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 71.4393; 2023: 0; 2024: 0 | 71.4393 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Механизаторов на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-001027)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 66.7882; 2023: 0; 2024: 0 | 66.7882
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4614 | Газопровод-ввод к жилому дому № 74 кв 2 по ул. Свободы ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-002167) | 0.027 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 69.1191; 2024: 0 | 69.1191 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 74 кв 2 по ул. Свободы ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-002167)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 62.0174; 2024: 0 | 62.0174
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4615 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Добрая в железнодорожная станция Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:133114164) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-004772) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 65.1401; 2023: 0; 2024: 0 | 65.1401 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Добрая в железнодорожная станция Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:133114164) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-004772)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 60.489; 2023: 0; 2024: 0 | 60.489
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4616 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Ленина на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-001029) | 0.0095 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 75.9835; 2023: 0; 2024: 0 | 75.9835 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Ленина на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-001029)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 71.3324; 2023: 0; 2024: 0 | 71.3324
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4617 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по пер. Коммунальный ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-002168) | 0.0056 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 50.2587; 2023: 0; 2024: 0 | 50.2587 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по пер. Коммунальный ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-002168)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 45.6077; 2023: 0; 2024: 0 | 45.6077
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4618 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Механизаторов на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-001022) | 0.0106 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 54.3434; 2023: 0; 2024: 0 | 54.3434 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Механизаторов на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-001022)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.6924; 2023: 0; 2024: 0 | 49.6924
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4619 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Пролетарская в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133108:159) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-005698) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 58.8245; 2023: 0; 2024: 0 | 58.8245 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Пролетарская в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133108:159) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-005698)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 54.1734; 2023: 0; 2024: 0 | 54.1734
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4620 | Газопровод-ввод к жилому дому № 69 по ул. Свободы в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133103:77) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-005699) | 0.019 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 73.0493; 2024: 0 | 73.0493 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 69 по ул. Свободы в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133103:77) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-005699)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 65.9476; 2024: 0 | 65.9476
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4621 | Газопровод-ввод к жилому дому № 61 по ул. Свободы в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133103:0074) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-005700) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 74.0492; 2024: 0 | 74.0492 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 61 по ул. Свободы в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133103:0074) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-005700)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 66.9475; 2024: 0 | 66.9475
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4622 | Газопровод-ввод к жилому дому № 79 по ул. Свободы в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133102:0012) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-005701) | 0.0105 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 22.5391; 2023: 0; 2024: 0 | 22.5391 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 79 по ул. Свободы в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133102:0012) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-005701)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 17.8881; 2023: 0; 2024: 0 | 17.8881
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4623 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Петра Родыгина в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133103:18) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-005702) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 54.7093; 2024: 0 | 54.7093 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Петра Родыгина в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133103:18) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-005702)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 47.6076; 2024: 0 | 47.6076
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4624 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 кв. 1 по ул. Ст. Халтурина в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133101:0033) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-005703) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 81.1949; 2023: 0; 2024: 0 | 81.1949 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 кв. 1 по ул. Ст. Халтурина в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133101:0033) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-005703)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 76.5438; 2023: 0; 2024: 0 | 76.5438
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4625 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Новая в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133109:0042) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-005704) | 0.0085 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 63.8643; 2023: 0; 2024: 0 | 63.8643 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Новая в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133109:0042) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-005704)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 59.2133; 2023: 0; 2024: 0 | 59.2133
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4626 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Кирова в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133103:82) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-005706) | 0.0135 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 32.617; 2023: 0; 2024: 0 | 32.617 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Кирова в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133103:82) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-005706)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 27.9659; 2023: 0; 2024: 0 | 27.9659
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4627 | Распределительный газопровод по ул. Солнечная в д. Березник, Куменского района (Куменский район, Куменское городское поселение, дер. Березник, код объекта 043-21-589-002188) | 0.2464 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 990.6509; 2023: 0; 2024: 0 | 990.6509 | построен распределительный газопровод по ул. Солнечная в д. Березник, Куменского района (Куменский район, Куменское городское поселение, дер. Березник, код объекта 043-21-589-002188)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 985.9998; 2023: 0; 2024: 0 | 985.9998
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4628 | Распределительный газопровод в д. Шевнины Оричевского района (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, дер. Шевнины, код объекта 043-21-589-002190) | 0.15453 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 800.1331; 2023: 0; 2024: 0 | 800.1331 | построен распределительный газопровод в д. Шевнины Оричевского района (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, дер. Шевнины, код объекта 043-21-589-002190)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 781.5289; 2023: 0; 2024: 0 | 781.5289
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 18.6042; 2023: 0; 2024: 0 | 18.6042
2.5.4629 | Газопровод-ввод к жилому дому № 85 кв. 2 по ул. Юбилейная в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Чувашевское селькое поселение, дер. Чуваши, код объекта 043-21-589-002161) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.9011; 2023: 0; 2024: 0 | 43.9011 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 85 кв. 2 по ул. Юбилейная в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Чувашевское селькое поселение, дер. Чуваши, код объекта 043-21-589-002161)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 39.2501; 2023: 0; 2024: 0 | 39.2501
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4630 | Газопровод-ввод к жилому дому №8, кв. 3 по ул. Советская в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:111303:419 ) (Кирово-Чепецкий район, Чувашевское селькое поселение, дер. Чуваши, код объекта 043-21-589-003904) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8, кв. 3 по ул. Советская в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:111303:419 ) (Кирово-Чепецкий район, Чувашевское селькое поселение, дер. Чуваши, код объекта 043-21-589-003904)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4631 | Газопровод-ввод к жилому дому №70 по ул. Юбилейная в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:111301:0012) (Кирово-Чепецкий район, Чувашевское селькое поселение, дер. Чуваши, код объекта 043-21-589-005567) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 52.0236; 2023: 0; 2024: 0 | 52.0236 | построен газопровод-ввод к жилому дому №70 по ул. Юбилейная в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:111301:0012) (Кирово-Чепецкий район, Чувашевское селькое поселение, дер. Чуваши, код объекта 043-21-589-005567)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 47.3726; 2023: 0; 2024: 0 | 47.3726
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4632 | Газопровод-ввод к жилому дому №68, кв. 2 по ул. Юбилейная в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:111301:248) (Кирово-Чепецкий район, Чувашевское селькое поселение, дер. Чуваши, код объекта 043-21-589-003903) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.7706; 2023: 0; 2024: 0 | 43.7706 | построен газопровод-ввод к жилому дому №68, кв. 2 по ул. Юбилейная в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:111301:248) (Кирово-Чепецкий район, Чувашевское селькое поселение, дер. Чуваши, код объекта 043-21-589-003903)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 39.1196; 2023: 0; 2024: 0 | 39.1196
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4633 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Центральная в д. Усовы Оричевского района (Оричевский район, Усовское сельское поселение, дер. Усовы, код объекта 043-21-589-001807) | 0.0035 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 56.6551; 2023: 0; 2024: 0 | 56.6551 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Центральная в д. Усовы Оричевского района (Оричевский район, Усовское сельское поселение, дер. Усовы, код объекта 043-21-589-001807)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 52.004; 2023: 0; 2024: 0 | 52.004
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4634 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Центральная в д. Усовы Оричевского района (Оричевский район, Усовское сельское поселение, дер. Усовы, код объекта 043-21-589-001806) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 65.7923; 2023: 0; 2024: 0 | 65.7923 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Центральная в д. Усовы Оричевского района (Оричевский район, Усовское сельское поселение, дер. Усовы, код объекта 043-21-589-001806)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 61.1413; 2023: 0; 2024: 0 | 61.1413
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4635 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Советская в д. Усовы Оричевского района (Оричевский район, Усовское сельское поселение, дер. Усовы, код объекта 043-21-589-001808) | 0.0035 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 61.1198; 2023: 0; 2024: 0 | 61.1198 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Советская в д. Усовы Оричевского района (Оричевский район, Усовское сельское поселение, дер. Усовы, код объекта 043-21-589-001808)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 56.4688; 2023: 0; 2024: 0 | 56.4688
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4636 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Центральная в д. Усовы Оричевского района (Оричевский район, Усовское сельское поселение, дер. Усовы, код объекта 043-21-589-001810) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 72.0367; 2024: 0 | 72.0367 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Центральная в д. Усовы Оричевского района (Оричевский район, Усовское сельское поселение, дер. Усовы, код объекта 043-21-589-001810)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 64.935; 2024: 0 | 64.935
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4637 | Газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Центральная в д. Усовы Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:360202:196) (Оричевский район, Усовское сельское поселение, дер. Усовы, код объекта 043-21-589-003826) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 39.9693; 2023: 0; 2024: 0 | 39.9693 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Центральная в д. Усовы Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:360202:196) (Оричевский район, Усовское сельское поселение, дер. Усовы, код объекта 043-21-589-003826)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 35.3182; 2023: 0; 2024: 0 | 35.3182
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4638 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Центральная в д. Усовы Оричевского района (Оричевский район, Усовское сельское поселение, дер. Усовы, код объекта 043-21-589-001804) | 0.02 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 67.1114; 2023: 0; 2024: 0 | 67.1114 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Центральная в д. Усовы Оричевского района (Оричевский район, Усовское сельское поселение, дер. Усовы, код объекта 043-21-589-001804)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 62.4603; 2023: 0; 2024: 0 | 62.4603
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4639 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Центральная в д. Усовы Оричевского района (Оричевский район, Усовское сельское поселение, дер. Усовы, код объекта 043-21-589-001805) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 106.109; 2024: 0 | 106.109 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Центральная в д. Усовы Оричевского района (Оричевский район, Усовское сельское поселение, дер. Усовы, код объекта 043-21-589-001805)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 99.0073; 2024: 0 | 99.0073
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4640 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 в д. Тюлькинцы Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Тюлькинцы, код объекта 043-21-589-001032) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 65.8068; 2024: 0 | 65.8068 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 в д. Тюлькинцы Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Тюлькинцы, код объекта 043-21-589-001032)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 58.705; 2024: 0 | 58.705
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4641 | Газопровод-ввод к жилому дому №21 в д. Тупицыны Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020206:62) (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, дер. Тупицыны, код объекта 043-21-589-005568) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 37.8733; 2023: 0; 2024: 0 | 37.8733 | построен газопровод-ввод к жилому дому №21 в д. Тупицыны Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020206:62) (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, дер. Тупицыны, код объекта 043-21-589-005568)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 33.2223; 2023: 0; 2024: 0 | 33.2223
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4642 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 в д. Тупицыны Оричевского района (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, дер. Тупицыны, код объекта 043-21-589-001786) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 36.0602; 2023: 0; 2024: 0 | 36.0602 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 в д. Тупицыны Оричевского района (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, дер. Тупицыны, код объекта 043-21-589-001786)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 31.4092; 2023: 0; 2024: 0 | 31.4092
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4643 | Распределительный газопровод в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, д. Стрижи, код объекта 043-21-589-004153) | 1.7788 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 14115.1616; 2024: 0 | 14115.1616 | построен распределительный газопровод в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, д. Стрижи, код объекта 043-21-589-004153)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 14008.6358; 2024: 0 | 14008.6358
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 106.5258; 2024: 0 | 106.5258
2.5.4644 | Газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул.Советская д. Старки Зуевский р-н (Зуевский район, Соколовское сельское поселение, дер. Старки, код объекта 043-21-589-000914) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 58.234; 2023: 0; 2024: 0 | 58.234 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул.Советская д. Старки Зуевский р-н (Зуевский район, Соколовское сельское поселение, дер. Старки, код объекта 043-21-589-000914)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.5829; 2023: 0; 2024: 0 | 53.5829
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4645 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 кв.1 по ул.Луговая в д. Слудное Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020101:226) (Куменский район, Речное сельское поселение, дер. Слудное, код объекта 043-21-589-005569) | 0.014 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 79.9322; 2024: 0 | 79.9322 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 кв.1 по ул.Луговая в д. Слудное Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020101:226) (Куменский район, Речное сельское поселение, дер. Слудное, код объекта 043-21-589-005569)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 72.8305; 2024: 0 | 72.8305
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4646 | Газопровод-ввод к жилому дому № д. 3 в д. Середыш Оричевского района (Оричевский район, Спас-Талицкое сельское поселение , дер. Середыш, код объекта 043-21-589-001795) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 40.9547; 2023: 0; 2024: 0 | 40.9547 | построен газопровод-ввод к жилому дому № д. 3 в д. Середыш Оричевского района (Оричевский район, Спас-Талицкое сельское поселение , дер. Середыш, код объекта 043-21-589-001795)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 36.3036; 2023: 0; 2024: 0 | 36.3036
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4647 | Газопровод-ввод к жилому дому № д. 7 в д. Середыш Оричевского района (Оричевский район, Спас-Талицкое сельское поселение , дер. Середыш, код объекта 043-21-589-001796) | 0.0125 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 41.5409; 2023: 0; 2024: 0 | 41.5409 | построен газопровод-ввод к жилому дому № д. 7 в д. Середыш Оричевского района (Оричевский район, Спас-Талицкое сельское поселение , дер. Середыш, код объекта 043-21-589-001796)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 36.8898; 2023: 0; 2024: 0 | 36.8898
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4648 | Газопровод-ввод к жилому дому № д. 5 в д. Середыш Оричевского района (Оричевский район, Спас-Талицкое сельское поселение , дер. Середыш, код объекта 043-21-589-001799) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 38.6505; 2023: 0; 2024: 0 | 38.6505 | построен газопровод-ввод к жилому дому № д. 5 в д. Середыш Оричевского района (Оричевский район, Спас-Талицкое сельское поселение , дер. Середыш, код объекта 043-21-589-001799)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 33.9994; 2023: 0; 2024: 0 | 33.9994
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4649 | Газопровод-ввод к жилому дому на уч.6150 в д. Середыш Оричевского района (Оричевский район, Спас-Талицкое сельское поселение , дер. Середыш, код объекта 043-21-589-001797) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 38.5008; 2023: 0; 2024: 0 | 38.5008 | построен газопровод-ввод к жилому дому на уч.6150 в д. Середыш Оричевского района (Оричевский район, Спас-Талицкое сельское поселение , дер. Середыш, код объекта 043-21-589-001797)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 33.8497; 2023: 0; 2024: 0 | 33.8497
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4650 | Газопровод-ввод к жилому дому № д. 2 в д. Середыш Оричевского района (Оричевский район, Спас-Талицкое сельское поселение , дер. Середыш, код объекта 043-21-589-001800) | 0.0075 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 39.4937; 2023: 0; 2024: 0 | 39.4937 | построен газопровод-ввод к жилому дому № д. 2 в д. Середыш Оричевского района (Оричевский район, Спас-Талицкое сельское поселение , дер. Середыш, код объекта 043-21-589-001800)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 34.8426; 2023: 0; 2024: 0 | 34.8426
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4651 | Газопровод-ввод к жилому дому № д. 15 в д. Середыш Оричевского района (Оричевский район, Спас-Талицкое сельское поселение , дер. Середыш, код объекта 043-21-589-001798) | 0.0035 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 35.6861; 2023: 0; 2024: 0 | 35.6861 | построен газопровод-ввод к жилому дому № д. 15 в д. Середыш Оричевского района (Оричевский район, Спас-Талицкое сельское поселение , дер. Середыш, код объекта 043-21-589-001798)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 31.035; 2023: 0; 2024: 0 | 31.035
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4652 | Распределительный газопровод по ул. Садовая в д. Родыгинцы Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Родыгинцы, код объекта 043-21-589-002200) | 0.97631 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 7299.6968; 2024: 0 | 7299.6968 | построен распределительный газопровод по ул. Садовая в д. Родыгинцы Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Родыгинцы, код объекта 043-21-589-002200)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 7171.8658; 2024: 0 | 7171.8658
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 127.831; 2024: 0 | 127.831
2.5.4653 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2а ул. Луговая в д. Поломская Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Поломское сельское поселение, дер. Поломская, код объекта 043-21-589-002157) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 55.6107; 2023: 0; 2024: 0 | 55.6107 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2а ул. Луговая в д. Поломская Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Поломское сельское поселение, дер. Поломская, код объекта 043-21-589-002157)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 50.9596; 2023: 0; 2024: 0 | 50.9596
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4654 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Луговая в д. Поломская Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Поломское сельское поселение, дер. Поломская, код объекта 043-21-589-002158) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Луговая в д. Поломская Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Поломское сельское поселение, дер. Поломская, код объекта 043-21-589-002158)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4655 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул. Луговая в д. Поломская Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Поломское сельское поселение, дер. Поломская, код объекта 043-21-589-002159) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 63.3507; 2023: 0; 2024: 0 | 63.3507 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул. Луговая в д. Поломская Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Поломское сельское поселение, дер. Поломская, код объекта 043-21-589-002159)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 58.6997; 2023: 0; 2024: 0 | 58.6997
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4656 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6а по ул. Прудная в д. Поломская Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Поломское сельское поселение, дер. Поломская, код объекта 043-21-589-002160) | 0.274 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 355.5548; 2023: 0; 2024: 0 | 355.5548 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6а по ул. Прудная в д. Поломская Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Поломское сельское поселение, дер. Поломская, код объекта 043-21-589-002160)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 350.9037; 2023: 0; 2024: 0 | 350.9037
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4657 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Дачная в д. Погудинцы Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Погудинцы, код объекта 043-21-589-001031) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 87.5532; 2023: 0; 2024: 0 | 87.5532 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Дачная в д. Погудинцы Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Погудинцы, код объекта 043-21-589-001031)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 82.9021; 2023: 0; 2024: 0 | 82.9021
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4658 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4а по ул. Южная д. Погудинцы Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Погудинцы, код объекта 043-21-589-002155) | 0.015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 86.1372; 2023: 0; 2024: 0 | 86.1372 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4а по ул. Южная д. Погудинцы Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Погудинцы, код объекта 043-21-589-002155)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 81.4861; 2023: 0; 2024: 0 | 81.4861
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4659 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Дачная в д. Погудинцы Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Погудинцы, код объекта 043-21-589-001030) | 0.0135 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 88.2314; 2023: 0; 2024: 0 | 88.2314 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Дачная в д. Погудинцы Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Погудинцы, код объекта 043-21-589-001030)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 83.5803; 2023: 0; 2024: 0 | 83.5803
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4660 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3а по ул. Дачная д. Погудинцы Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Погудинцы, код объекта 043-21-589-002156) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 84.6894; 2023: 0; 2024: 0 | 84.6894 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3а по ул. Дачная д. Погудинцы Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Погудинцы, код объекта 043-21-589-002156)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 80.0383; 2023: 0; 2024: 0 | 80.0383
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4661 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 в д. Мудрень, Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, дер. Мудрень, код объекта 043-21-589-000808) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 55.6922; 2023: 0; 2024: 0 | 55.6922 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 в д. Мудрень, Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, дер. Мудрень, код объекта 043-21-589-000808)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 51.0412; 2023: 0; 2024: 0 | 51.0412
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4662 | Газопровод-ввод к жилому дому № д. 6 в д. Мудрень Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, дер. Мудрень, код объекта 043-21-589-001792) | 0.02 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 79.8475; 2023: 0; 2024: 0 | 79.8475 | построен газопровод-ввод к жилому дому № д. 6 в д. Мудрень Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, дер. Мудрень, код объекта 043-21-589-001792)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 75.1965; 2023: 0; 2024: 0 | 75.1965
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4663 | Газопровод-ввод к жилому дому № д. 12 в д. Мудрень Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, дер. Мудрень, код объекта 043-21-589-001794) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 82.2497; 2023: 0; 2024: 0 | 82.2497 | построен газопровод-ввод к жилому дому № д. 12 в д. Мудрень Оричевского района (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, дер. Мудрень, код объекта 043-21-589-001794)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 77.5987; 2023: 0; 2024: 0 | 77.5987
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4664 | Распределительный газопровод по ул. Лесная, ул. Школьная в д. Марковцы, Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Мокрецовское сельское поселение, дер. Марковцы, код объекта 043-21-589-002199) | 0.59376 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 2219.6164; 2023: 0; 2024: 0 | 2219.6164 | построен распределительный газопровод по ул. Лесная, ул. Школьная в д. Марковцы, Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Мокрецовское сельское поселение, дер. Марковцы, код объекта 043-21-589-002199)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 2205.6632; 2023: 0; 2024: 0 | 2205.6632
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 13.9532; 2023: 0; 2024: 0 | 13.9532
2.5.4665 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 кв.1 по ул.Молодежная в д. Марковцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:400702:0387) (Кирово-Чепецкий район, Мокрецовское сельское поселение, дер. Марковцы, код объекта 043-21-589-005572) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 29.7329; 2023: 0; 2024: 0 | 29.7329 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 кв.1 по ул.Молодежная в д. Марковцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:400702:0387) (Кирово-Чепецкий район, Мокрецовское сельское поселение, дер. Марковцы, код объекта 043-21-589-005572)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 25.0818; 2023: 0; 2024: 0 | 25.0818
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4666 | Распределительный газопровод по ул. Первомайская в д. Малый Конып, Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Коныпское сельское поселение, дер. Малый Конып, код объекта 043-21-589-000979) | 0.17 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 447.3247; 2023: 0; 2024: 0 | 447.3247 | построен распределительный газопровод по ул. Первомайская в д. Малый Конып, Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Коныпское сельское поселение, дер. Малый Конып, код объекта 043-21-589-000979)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 357.8766; 2023: 0; 2024: 0 | 357.8766
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - капитальные вложения) | 2022: 80.1459; 2023: 0; 2024: 0 | 80.1459
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 9.3021; 2023: 0; 2024: 0 | 9.3021
2.5.4667 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Труда в д. Малый Конып Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:081105:0044) (Кирово-Чепецкий район, Коныпское сельское поселение, дер. Малый Конып, код объекта 043-21-589-003857) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 41.9344; 2023: 0; 2024: 0 | 41.9344 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Труда в д. Малый Конып Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:081105:0044) (Кирово-Чепецкий район, Коныпское сельское поселение, дер. Малый Конып, код объекта 043-21-589-003857)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.2833; 2023: 0; 2024: 0 | 37.2833
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4668 | Газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Речная в д. Малый Конып Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:081104:87) (Кирово-Чепецкий район, Коныпское сельское поселение, дер. Малый Конып, код объекта 043-21-589-004776) | 0.0035 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 49.3135; 2023: 0; 2024: 0 | 49.3135 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Речная в д. Малый Конып Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:081104:87) (Кирово-Чепецкий район, Коныпское сельское поселение, дер. Малый Конып, код объекта 043-21-589-004776)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 44.6625; 2023: 0; 2024: 0 | 44.6625
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4669 | Газопровод-ввод к жилому дому №1а по ул.Луговая в д. Малый Конып Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:380116:228) (Кирово-Чепецкий район, Коныпское сельское поселение, дер. Малый Конып, код объекта 043-21-589-005573) | 0.065 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 211.4532; 2023: 0; 2024: 0 | 211.4532 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1а по ул.Луговая в д. Малый Конып Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:380116:228) (Кирово-Чепецкий район, Коныпское сельское поселение, дер. Малый Конып, код объекта 043-21-589-005573)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 206.8022; 2023: 0; 2024: 0 | 206.8022
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4670 | Распределительный газопровод в д. Лобань, Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Лобань, код объекта 043-21-589-001053) | 6.5977 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 56809.9575; 2024: 0 | 56809.9575 | построен распределительный газопровод в д. Лобань, Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Лобань, код объекта 043-21-589-001053)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 56341.244; 2024: 0 | 56341.244
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 468.7135; 2024: 0 | 468.7135
2.5.4671 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15а по ул. Солнечная в мкр. Жемчужный д. Лобань Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:430162:749) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Лобань, код объекта 043-21-589-001012) | 0.0135 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15а по ул. Солнечная в мкр. Жемчужный д. Лобань Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:430162:749) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Лобань, код объекта 043-21-589-001012)
2.5.4672 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Полевая в дер. Лобань Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131902:11) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Лобань, код объекта 043-21-589-007264) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Полевая в дер. Лобань Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131902:11) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Лобань, код объекта 043-21-589-007264)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4673 | Распределительный газопровод по ул. Садовая, ул. Полевая в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, д. Лимоновы, код объекта 043-21-589-002198) | 0.509 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 1398.4584; 2023: 0; 2024: 0 | 1398.4584 | построен распределительный газопровод по ул. Садовая, ул. Полевая в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, д. Лимоновы, код объекта 043-21-589-002198)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 1379.8542; 2023: 0; 2024: 0 | 1379.8542
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 18.6042; 2023: 0; 2024: 0 | 18.6042
2.5.4674 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Центральная в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:413801:0197) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, д. Лимоновы, код объекта 043-21-589-003646) | 0.013 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 38.803; 2024: 0 | 38.803 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Центральная в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:413801:0197) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, д. Лимоновы, код объекта 043-21-589-003646)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 31.7013; 2024: 0 | 31.7013
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4675 | Газопровод-ввод к жилому дому №26 в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, д. Лимоновы, код объекта 043-21-589-001048) | 0.07 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 505.2632; 2024: 0 | 505.2632 | построен газопровод-ввод к жилому дому №26 в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, д. Лимоновы, код объекта 043-21-589-001048)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 498.1614; 2024: 0 | 498.1614
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4676 | Газопровод-ввод к жилому дому №21 по ул. Полевая в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431801:274) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, д. Лимоновы, код объекта 043-21-589-005574) | 0.0965 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 426.0394; 2024: 0 | 426.0394 | построен газопровод-ввод к жилому дому №21 по ул. Полевая в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431801:274) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, д. Лимоновы, код объекта 043-21-589-005574)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 418.9377; 2024: 0 | 418.9377
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4677 | Газопровод-ввод к жилому дому №23 по ул. Центральная в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431801:252) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, д. Лимоновы, код объекта 043-21-589-005575) | 0.0215 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 122.2099; 2024: 0 | 122.2099 | построен газопровод-ввод к жилому дому №23 по ул. Центральная в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431801:252) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, д. Лимоновы, код объекта 043-21-589-005575)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 115.1082; 2024: 0 | 115.1082
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4678 | Газопровод-ввод к жилому дому №32 по ул. Центральная в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431801:226) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, д. Лимоновы, код объекта 043-21-589-005576) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 33.4387; 2024: 0 | 33.4387 | построен газопровод-ввод к жилому дому №32 по ул. Центральная в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431801:226) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, д. Лимоновы, код объекта 043-21-589-005576)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 26.337; 2024: 0 | 26.337
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4679 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Центральная в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431801:213) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, д. Лимоновы, код объекта 043-21-589-005577) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 75.5145; 2024: 0 | 75.5145 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Центральная в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431801:213) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, д. Лимоновы, код объекта 043-21-589-005577)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 68.4128; 2024: 0 | 68.4128
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4680 | Распределительный газопровод по ул. Мира в д. Леваны, Фаленского района (Фаленский муниципальный округ, Левановское сельское поселение, дер. Леваны, код объекта 043-21-589-000936) | 0.396 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1993.2964; 2024: 0 | 1993.2964 | построен распределительный газопровод по ул. Мира в д. Леваны, Фаленского района (Фаленский муниципальный округ, Левановское сельское поселение, дер. Леваны, код объекта 043-21-589-000936)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 1964.8895; 2024: 0 | 1964.8895
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 28.4069; 2024: 0 | 28.4069
2.5.4681 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 2 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района (Фаленский муниципальный округ, Левановское сельское поселение, дер. Леваны, код объекта 043-21-589-002109) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.936; 2023: 0; 2024: 0 | 43.936 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 2 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района (Фаленский муниципальный округ, Левановское сельское поселение, дер. Леваны, код объекта 043-21-589-002109)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 39.2849; 2023: 0; 2024: 0 | 39.2849
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4682 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 кв. 1 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района (Фаленский муниципальный округ, Левановское сельское поселение, дер. Леваны, код объекта 043-21-589-002111) | 0.015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 33.6549; 2023: 0; 2024: 0 | 33.6549 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 кв. 1 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района (Фаленский муниципальный округ, Левановское сельское поселение, дер. Леваны, код объекта 043-21-589-002111)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 29.0038; 2023: 0; 2024: 0 | 29.0038
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4683 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 кв. 1 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района (Фаленский муниципальный округ, Левановское сельское поселение, дер. Леваны, код объекта 043-21-589-002112) | 0.019 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 34.2386; 2023: 0; 2024: 0 | 34.2386 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 кв. 1 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района (Фаленский муниципальный округ, Левановское сельское поселение, дер. Леваны, код объекта 043-21-589-002112)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 29.5876; 2023: 0; 2024: 0 | 29.5876
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4684 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 2 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района (Фаленский муниципальный округ, Левановское сельское поселение, дер. Леваны, код объекта 043-21-589-002113) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 39.5329; 2023: 0; 2024: 0 | 39.5329 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 2 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района (Фаленский муниципальный округ, Левановское сельское поселение, дер. Леваны, код объекта 043-21-589-002113)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 34.8818; 2023: 0; 2024: 0 | 34.8818
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4685 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 кв. 2 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района (Фаленский муниципальный округ, Левановское сельское поселение, дер. Леваны, код объекта 043-21-589-002114) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 37.3468; 2023: 0; 2024: 0 | 37.3468 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 кв. 2 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района (Фаленский муниципальный округ, Левановское сельское поселение, дер. Леваны, код объекта 043-21-589-002114)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 32.6958; 2023: 0; 2024: 0 | 32.6958
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4686 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района (Фаленский муниципальный округ, Левановское сельское поселение, дер. Леваны, код объекта 043-21-589-002116) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 55.0529; 2023: 0; 2024: 0 | 55.0529 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района (Фаленский муниципальный округ, Левановское сельское поселение, дер. Леваны, код объекта 043-21-589-002116)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 50.4019; 2023: 0; 2024: 0 | 50.4019
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4687 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 кв. 2 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района (Фаленский муниципальный округ, Левановское сельское поселение, дер. Леваны, код объекта 043-21-589-002118) | 0.013 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 32.3552; 2023: 0; 2024: 0 | 32.3552 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 кв. 2 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района (Фаленский муниципальный округ, Левановское сельское поселение, дер. Леваны, код объекта 043-21-589-002118)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 27.7041; 2023: 0; 2024: 0 | 27.7041
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4688 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по ул.Комсомольская в д. Леваны Фаленского района (Фаленский муниципальный округ, Левановское сельское поселение, дер. Леваны, код объекта 043-21-589-000962) | 0.015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 58.4663; 2023: 0; 2024: 0 | 58.4663 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по ул.Комсомольская в д. Леваны Фаленского района (Фаленский муниципальный округ, Левановское сельское поселение, дер. Леваны, код объекта 043-21-589-000962)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.8152; 2023: 0; 2024: 0 | 53.8152
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4689 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 кв. 2 по ул.Комсомольская д.22 в д. Леваны Фаленского района (Фаленский муниципальный округ, Левановское сельское поселение, дер. Леваны, код объекта 043-21-589-000961) | 0.028 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 54.0878; 2023: 0; 2024: 0 | 54.0878 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 кв. 2 по ул.Комсомольская д.22 в д. Леваны Фаленского района (Фаленский муниципальный округ, Левановское сельское поселение, дер. Леваны, код объекта 043-21-589-000961)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.4368; 2023: 0; 2024: 0 | 49.4368
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4690 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Комсомольская в д. Леваны Фаленского района (Фаленский муниципальный округ, Левановское сельское поселение, дер. Леваны, код объекта 043-21-589-000951) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 49.0454; 2023: 0; 2024: 0 | 49.0454 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Комсомольская в д. Леваны Фаленского района (Фаленский муниципальный округ, Левановское сельское поселение, дер. Леваны, код объекта 043-21-589-000951)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 44.3944; 2023: 0; 2024: 0 | 44.3944
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4691 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36 кв. 2 по ул. Свободы в д. Леваны Фаленского района (Фаленский муниципальный округ, Левановское сельское поселение, дер. Леваны, код объекта 043-21-589-000950) | 0.144 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 274.4147; 2024: 0 | 274.4147 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36 кв. 2 по ул. Свободы в д. Леваны Фаленского района (Фаленский муниципальный округ, Левановское сельское поселение, дер. Леваны, код объекта 043-21-589-000950)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 267.313; 2024: 0 | 267.313
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4692 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 кв. 1 по ул.Комсомольская в д. Леваны Фаленского района (Фаленский муниципальный округ, Левановское сельское поселение, дер. Леваны, код объекта 043-21-589-000963) | 0.03 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 219.8246; 2024: 0 | 219.8246 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 кв. 1 по ул.Комсомольская в д. Леваны Фаленского района (Фаленский муниципальный округ, Левановское сельское поселение, дер. Леваны, код объекта 043-21-589-000963)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 212.7229; 2024: 0 | 212.7229
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4693 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Свободы в д. Леваны Фаленского района (Фаленский муниципальный округ, Левановское сельское поселение, дер. Леваны, код объекта 043-21-589-000958) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.0841; 2023: 0; 2024: 0 | 43.0841 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Свободы в д. Леваны Фаленского района (Фаленский муниципальный округ, Левановское сельское поселение, дер. Леваны, код объекта 043-21-589-000958)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.433; 2023: 0; 2024: 0 | 38.433
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4694 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 1 по ул. Комсомольская в д. Леваны Фаленского района (Фаленский муниципальный округ, Левановское сельское поселение, дер. Леваны, код объекта 043-21-589-000953) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 45.1768; 2023: 0; 2024: 0 | 45.1768 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 1 по ул. Комсомольская в д. Леваны Фаленского района (Фаленский муниципальный округ, Левановское сельское поселение, дер. Леваны, код объекта 043-21-589-000953)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 40.5258; 2023: 0; 2024: 0 | 40.5258
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4695 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул.Свободы в д. Леваны Фаленского района (Фаленский муниципальный округ, Левановское сельское поселение, дер. Леваны, код объекта 043-21-589-000957) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 45.2318; 2023: 0; 2024: 0 | 45.2318 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул.Свободы в д. Леваны Фаленского района (Фаленский муниципальный округ, Левановское сельское поселение, дер. Леваны, код объекта 043-21-589-000957)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 40.5808; 2023: 0; 2024: 0 | 40.5808
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4696 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Свободы в д. Леваны Фаленского района (Фаленский муниципальный округ, Левановское сельское поселение, дер. Леваны, код объекта 043-21-589-000954) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 53.9834; 2023: 0; 2024: 0 | 53.9834 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Свободы в д. Леваны Фаленского района (Фаленский муниципальный округ, Левановское сельское поселение, дер. Леваны, код объекта 043-21-589-000954)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.3323; 2023: 0; 2024: 0 | 49.3323
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4697 | Распределительный газопровод в д. Колпаки Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, дер. Колпаки, код объекта 043-21-589-003823) | 2.43 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 16633.2235; 2024: 0 | 16633.2235 | построен распределительный газопровод в д. Колпаки Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, дер. Колпаки, код объекта 043-21-589-003823)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 16548.0028; 2024: 0 | 16548.0028
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 85.2206; 2024: 0 | 85.2206
2.5.4698 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 ул. Никитина в д. Катаевцы Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Катаевцы, код объекта 043-21-589-002153) | 0.001 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 33.9121; 2024: 0 | 33.9121 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 ул. Никитина в д. Катаевцы Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Катаевцы, код объекта 043-21-589-002153)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 26.8103; 2024: 0 | 26.8103
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4699 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Садовая в д. Катаевцы Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Катаевцы, код объекта 043-21-589-002152) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 72.6358; 2024: 0 | 72.6358 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Садовая в д. Катаевцы Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Катаевцы, код объекта 043-21-589-002152)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 65.5341; 2024: 0 | 65.5341
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4700 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по пер. Лесной в д.Катаевцы Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Катаевцы, код объекта 043-21-589-001033) | 0.045 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 83.2913; 2024: 0 | 83.2913 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по пер. Лесной в д.Катаевцы Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Катаевцы, код объекта 043-21-589-001033)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 76.1895; 2024: 0 | 76.1895
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4701 | Газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Сосновая в д. Катаевцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:430163:185) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Катаевцы, код объекта 043-21-589-005315) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 64.9491; 2023: 0; 2024: 0 | 64.9491 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Сосновая в д. Катаевцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:430163:185) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Катаевцы, код объекта 043-21-589-005315)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 60.298; 2023: 0; 2024: 0 | 60.298
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4702 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул.Западная в д. Зуи Зуевского района (Зуевский район, Зуевское сельское поселение, дер. Зуи, код объекта 043-21-589-002039) | 0.0345 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 80.1891; 2023: 0; 2024: 0 | 80.1891 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул.Западная в д. Зуи Зуевского района (Зуевский район, Зуевское сельское поселение, дер. Зуи, код объекта 043-21-589-002039)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 75.538; 2023: 0; 2024: 0 | 75.538
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4703 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул.Молодежная в д. Зуи Зуевского района (Зуевский район, Зуевское сельское поселение, дер. Зуи, код объекта 043-21-589-002040) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 51.4133; 2023: 0; 2024: 0 | 51.4133 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул.Молодежная в д. Зуи Зуевского района (Зуевский район, Зуевское сельское поселение, дер. Зуи, код объекта 043-21-589-002040)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 46.7623; 2023: 0; 2024: 0 | 46.7623
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4704 | Газопровод-ввод к жилому дому №32 по ул. Дачная в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431201:208) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Единение, код объекта 043-21-589-003855) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 58.8589; 2023: 0; 2024: 0 | 58.8589 | построен газопровод-ввод к жилому дому №32 по ул. Дачная в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431201:208) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Единение, код объекта 043-21-589-003855)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 54.2078; 2023: 0; 2024: 0 | 54.2078
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4705 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по Садовый пер. в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431201:143) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Единение, код объекта 043-21-589-003856) | 0.0045 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 55.0077; 2023: 0; 2024: 0 | 55.0077 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по Садовый пер. в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431201:143) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Единение, код объекта 043-21-589-003856)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 50.3566; 2023: 0; 2024: 0 | 50.3566
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4706 | Газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Средняя. в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431202:88) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Единение, код объекта 043-21-589-005316) | 0.02 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 93.8242; 2023: 0; 2024: 0 | 93.8242 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Средняя. в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431202:88) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Единение, код объекта 043-21-589-005316)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 89.1731; 2023: 0; 2024: 0 | 89.1731
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4707 | Распределительный газопровод по ул. Солнечной, Фабричной в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, дер. Дресвяново, код объекта 043-21-589-003834) | 0.5234 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 2188.0461; 2023: 0; 2024: 0 | 2188.0461 | построен распределительный газопровод по ул. Солнечной, Фабричной в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, дер. Дресвяново, код объекта 043-21-589-003834)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 2183.3951; 2023: 0; 2024: 0 | 2183.3951
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4708 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12а по ул. Свердлова в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого р-на (земельный участок с кад. № 43:12:050603:111) (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, дер. Дресвяново, код объекта 043-21-589-003657) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 67.7026; 2023: 0; 2024: 0 | 67.7026 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12а по ул. Свердлова в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого р-на (земельный участок с кад. № 43:12:050603:111) (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, дер. Дресвяново, код объекта 043-21-589-003657)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 63.0516; 2023: 0; 2024: 0 | 63.0516
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4709 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Совхозная в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050602:255) (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, дер. Дресвяново, код объекта 043-21-589-003838) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 38.9427; 2023: 0; 2024: 0 | 38.9427 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Совхозная в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050602:255) (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, дер. Дресвяново, код объекта 043-21-589-003838)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 34.2916; 2023: 0; 2024: 0 | 34.2916
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4710 | Газопровод-ввод к жилому дому №2, кв. 2 по ул. Молодежная в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050602:23) (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, дер. Дресвяново, код объекта 043-21-589-003837) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 33.8042; 2023: 0; 2024: 0 | 33.8042 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2, кв. 2 по ул. Молодежная в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050602:23) (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, дер. Дресвяново, код объекта 043-21-589-003837)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 29.1532; 2023: 0; 2024: 0 | 29.1532
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4711 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Мира в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:0506016177) (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, дер. Дресвяново, код объекта 043-21-589-003836) | 0.0053 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 48.0631; 2023: 0; 2024: 0 | 48.0631 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Мира в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:0506016177) (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, дер. Дресвяново, код объекта 043-21-589-003836)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 43.412; 2023: 0; 2024: 0 | 43.412
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4712 | Газопровод-ввод к жилому дому №3, кв. 3 по ул. Безымянная в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050604:53) (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, дер. Дресвяново, код объекта 043-21-589-003835) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 34.6225; 2023: 0; 2024: 0 | 34.6225 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3, кв. 3 по ул. Безымянная в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050604:53) (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, дер. Дресвяново, код объекта 043-21-589-003835)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 29.9714; 2023: 0; 2024: 0 | 29.9714
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4713 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Фабричная в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050601:44) (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, дер. Дресвяново, код объекта 043-21-589-003839) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 64.0906; 2024: 0 | 64.0906 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Фабричная в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050601:44) (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, дер. Дресвяново, код объекта 043-21-589-003839)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 56.9889; 2024: 0 | 56.9889
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4714 | Распределительный газопровод в д. Долганы Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, д. Долганы, код объекта 043-21-589-003824) | 1.039 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 7393.4174; 2024: 0 | 7393.4174 | построен распределительный газопровод в д. Долганы Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, д. Долганы, код объекта 043-21-589-003824)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 7336.6037; 2024: 0 | 7336.6037
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 56.8138; 2024: 0 | 56.8138
2.5.4715 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7а в д. Гроши Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:030304:384) (Куменский район, Вожгальское сельское поселение, дер. Гроши, код объекта 043-21-589-006723) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 72.2853; 2024: 0 | 72.2853 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7а в д. Гроши Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:030304:384) (Куменский район, Вожгальское сельское поселение, дер. Гроши, код объекта 043-21-589-006723)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 65.1836; 2024: 0 | 65.1836
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4716 | Распределительный газопровод в д. Гроши, Куменского района (Куменский район, Вожгальское сельское поселение, дер. Гроши, код объекта 043-21-589-000763) | 1.4719 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 13520.1823; 2023: 0; 2024: 0 | 13520.1823 | построен распределительный газопровод в д. Гроши, Куменского района (Куменский район, Вожгальское сельское поселение, дер. Гроши, код объекта 043-21-589-000763)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 13501.5781; 2023: 0; 2024: 0 | 13501.5781
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 18.6042; 2023: 0; 2024: 0 | 18.6042
2.5.4717 | Распределительный газопровод по ул. Лесная в д. Васькино, Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, пос. Васькино, код объекта 043-21-589-002197) | 0.0849 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 892.1872; 2024: 0 | 892.1872 | построен распределительный газопровод по ул. Лесная в д. Васькино, Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, пос. Васькино, код объекта 043-21-589-002197)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 877.9838; 2024: 0 | 877.9838
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.2034; 2024: 0 | 14.2034
2.5.4718 | Газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Озерная в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130503:0191) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, пос. Васькино, код объекта 043-21-589-003846) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 34.4041; 2023: 0; 2024: 0 | 34.4041 | построен газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Озерная в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130503:0191) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, пос. Васькино, код объекта 043-21-589-003846)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 29.7531; 2023: 0; 2024: 0 | 29.7531
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4719 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Пионерская в д. Васькино Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, пос. Васькино, код объекта 043-21-589-002151) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 73.4271; 2024: 0 | 73.4271 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Пионерская в д. Васькино Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, пос. Васькино, код объекта 043-21-589-002151)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 66.3254; 2024: 0 | 66.3254
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4720 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Победы в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130503:026) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, пос. Васькино, код объекта 043-21-589-003847) | 0.0073 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 88.8786; 2024: 0 | 88.8786 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Победы в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130503:026) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, пос. Васькино, код объекта 043-21-589-003847)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 81.7769; 2024: 0 | 81.7769
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4721 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Озерная в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130503:276) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, пос. Васькино, код объекта 043-21-589-003848) | 0.0055 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 34.4859; 2023: 0; 2024: 0 | 34.4859 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Озерная в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130503:276) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, пос. Васькино, код объекта 043-21-589-003848)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 29.8349; 2023: 0; 2024: 0 | 29.8349
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4722 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Первомайская в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130501:133) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, пос. Васькино, код объекта 043-21-589-003849) | 0.001 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 92.9879; 2024: 0 | 92.9879 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Первомайская в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130501:133) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, пос. Васькино, код объекта 043-21-589-003849)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 85.8862; 2024: 0 | 85.8862
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4723 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Набережная в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130501:71) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, пос. Васькино, код объекта 043-21-589-003851) | 0.0053 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.2523; 2023: 0; 2024: 0 | 46.2523 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Набережная в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130501:71) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, пос. Васькино, код объекта 043-21-589-003851)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.6013; 2023: 0; 2024: 0 | 41.6013
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4724 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Первомайская в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (земельный участок с кадастровым номером 43:12:130501:135) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, пос. Васькино, код объекта 043-21-589-003658) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 45.185; 2023: 0; 2024: 0 | 45.185 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Первомайская в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (земельный участок с кадастровым номером 43:12:130501:135) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, пос. Васькино, код объекта 043-21-589-003658)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 40.5339; 2023: 0; 2024: 0 | 40.5339
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4725 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Озерная в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130503:188) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, пос. Васькино, код объекта 043-21-589-005585) | 0.0125 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.1235; 2023: 0; 2024: 0 | 43.1235 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Озерная в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130503:188) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, пос. Васькино, код объекта 043-21-589-005585)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.4724; 2023: 0; 2024: 0 | 38.4724
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4726 | Газопровод-ввод к жилому дому №16 по ул. Центральная в д. Бяково Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:430401:243) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, д. Бяково, код объекта 043-21-589-003844) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому №16 по ул. Центральная в д. Бяково Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:430401:243) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, д. Бяково, код объекта 043-21-589-003844)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4727 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Овражная в д. Бяково Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, д. Бяково, код объекта 043-21-589-001035) | 0.073 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 111.2419; 2023: 0; 2024: 0 | 111.2419 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Овражная в д. Бяково Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, д. Бяково, код объекта 043-21-589-001035)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 106.5909; 2023: 0; 2024: 0 | 106.5909
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4728 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Центральная в д. Бяково Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:430401:246) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, д. Бяково, код объекта 043-21-589-003601) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Центральная в д. Бяково Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:430401:246) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, д. Бяково, код объекта 043-21-589-003601)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4729 | Газопровод-ввод к жилому дому №9 в д.Бутырины Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:330111:0026) (Оричевский район, Лугоболотное сельское поселение, дер. Бутырины, код объекта 043-21-589-004779) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 42.9771; 2023: 0; 2024: 0 | 42.9771 | построен газопровод-ввод к жилому дому №9 в д.Бутырины Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:330111:0026) (Оричевский район, Лугоболотное сельское поселение, дер. Бутырины, код объекта 043-21-589-004779)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.3261; 2023: 0; 2024: 0 | 38.3261
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4730 | Газопровод-ввод к жилому дому №1а по ул. Мира д. Б.Гари Оричевского р-на (Оричевский район, Гарское сельское поселение, дер. Большие Гари, код объекта 043-21-589-000792) | 0.049 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 241.1168; 2023: 0; 2024: 0 | 241.1168 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1а по ул. Мира д. Б.Гари Оричевского р-на (Оричевский район, Гарское сельское поселение, дер. Большие Гари, код объекта 043-21-589-000792)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 236.4658; 2023: 0; 2024: 0 | 236.4658
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4731 | Газопровод-ввод к жилому дому №30 по ул. Московская д. Б.Гари Оричевского р-на (Оричевский район, Гарское сельское поселение, дер. Большие Гари, код объекта 043-21-589-000793) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 80.2213; 2023: 0; 2024: 0 | 80.2213 | построен газопровод-ввод к жилому дому №30 по ул. Московская д. Б.Гари Оричевского р-на (Оричевский район, Гарское сельское поселение, дер. Большие Гари, код объекта 043-21-589-000793)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 75.5703; 2023: 0; 2024: 0 | 75.5703
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4732 | Распределительный газопровод по ул. Просницкая, ул. Северная, ул. Вокзальная в мкр.Каринторф г. Кирово-Чепецка (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001079) | 0.3899 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1638.7665; 2024: 0 | 1638.7665 | построен распределительный газопровод по ул. Просницкая, ул. Северная, ул. Вокзальная в мкр.Каринторф г. Кирово-Чепецка (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001079)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 1574.851; 2024: 0 | 1574.851
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 63.9155; 2024: 0 | 63.9155
2.5.4733 | Распределительный газопровод по пр-ду Восточный в кв. Утробино г. Кирово-Чепецка (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001080) | 0.16193 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 1048.9976; 2023: 0; 2024: 0 | 1048.9976 | построен распределительный газопровод по пр-ду Восточный в кв. Утробино г. Кирово-Чепецка (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001080)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 1044.3466; 2023: 0; 2024: 0 | 1044.3466
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4734 | Распределительный газопровод в г. Кирово-Чепецк, ГРП на пересечении улиц Сосновая и Первомайская (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001083) | 2.7651 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 23587.8526; 2024: 0 | 23587.8526 | построен распределительный газопровод в г. Кирово-Чепецк, ГРП на пересечении улиц Сосновая и Первомайская (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001083)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 23339.2925; 2024: 0 | 23339.2925
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 248.5602; 2024: 0 | 248.5602
2.5.4735 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Песчаная в г. Кирово-Чепецк (кадастровый номер земельного участка 43:42:000052:0254) (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-006397) | 0.0145 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 130.8199; 2024: 0 | 130.8199 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Песчаная в г. Кирово-Чепецк (кадастровый номер земельного участка 43:42:000052:0254) (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-006397)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 123.7182; 2024: 0 | 123.7182
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4736 | Распределительный газопровод в г. Кирово-Чепецк, ГРП для улиц Зверева, Энгельса, Калинина, К. Маркса, Горького, Первомайская, Созонтова (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001084) | 2.4716 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 22230.683; 2024: 0 | 22230.683 | построен распределительный газопровод в г. Кирово-Чепецк, ГРП для улиц Зверева, Энгельса, Калинина, К. Маркса, Горького, Первомайская, Созонтова (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001084)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 22053.14; 2024: 0 | 22053.14
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 177.543; 2024: 0 | 177.543
2.5.4737 | Распределительный газопровод по ул. Труда, ул. Свободы, ул. Набережная, ул. Милицейская, ул. Профсоюзная г. Кирово-Чепецка (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001085) | 7.1 | 2023 год | 2024 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 52115.2875 | 52115.2875 | построен распределительный газопровод по ул. Труда, ул. Свободы, ул. Набережная, ул. Милицейская, ул. Профсоюзная г. Кирово-Чепецка (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001085)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 51838.3204 | 51838.3204
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 276.9671 | 276.9671
2.5.4738 | Распределительный газопровод по ул. Колхозная, ул. Чепецкая, пер. Садовый г. Кирово-Чепецка (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001086) | 0.9583 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 8336.2689; 2024: 0 | 8336.2689 | построен распределительный газопровод по ул. Колхозная, ул. Чепецкая, пер. Садовый г. Кирово-Чепецка (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001086)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 8201.3362; 2024: 0 | 8201.3362
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 134.9327; 2024: 0 | 134.9327
2.5.4739 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Садовый в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000028:0121) (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-007206) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 25.9182; 2023: 0; 2024: 0 | 25.9182 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Садовый в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000028:0121) (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-007206)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 21.2671; 2023: 0; 2024: 0 | 21.2671
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4740 | Газоснабжение природным газом жилых домов ул. Речная и ул. Молодежная г. Кирово-Чепецк, Кировская область (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001081) | 0.1781 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 1262.7831; 2023: 0; 2024: 0 | 1262.7831 | обеспечено газоснабжение природным газом жилых домов ул. Речная и ул. Молодежная г. Кирово-Чепецк, Кировская область (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001081)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 1258.1321; 2023: 0; 2024: 0 | 1258.1321
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4741 | Распределительный газопровод по МКР-23 г. Кирово-Чепецка (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001089) | 2.1149 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 20134.5469; 2023: 0; 2024: 0 | 20134.5469 | построен распределительный газопровод по МКР-23 г. Кирово-Чепецка (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001089)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 20097.3384; 2023: 0; 2024: 0 | 20097.3384
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 37.2085; 2023: 0; 2024: 0 | 37.2085
2.5.4742 | Распределительный газопровод по МКР-15 г. Кирово-Чепецка (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001090) | 9.0608 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 44157.0065; 2024: 0 | 44157.0065 | построен распределительный газопровод по МКР-15 г. Кирово-Чепецка (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001090)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 43993.667; 2024: 0 | 43993.667
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 163.3396; 2024: 0 | 163.3396
2.5.4743 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Маршала Конева в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:300078:731) (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-009448) | 0.0035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 62.6547; 2024: 0 | 62.6547 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Маршала Конева в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:300078:731) (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-009448)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 55.553; 2024: 0 | 55.553
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4744 | Распределительный газопровод до ул. Ганинская, кв. Стародумово, кв. Поповщина, кв. Гарь, кв. Злобино г. Кирово-Чепецка (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001082) | 7.8364 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 58172.6132; 2024: 0 | 58172.6132 | построен распределительный газопровод до ул. Ганинская, кв. Стародумово, кв. Поповщина, кв. Гарь, кв. Злобино г. Кирово-Чепецка (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001082)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 57945.3582; 2024: 0 | 57945.3582
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 227.255; 2024: 0 | 227.255
2.5.4745 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Комсомольская в г. Кирово-Чепецке (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-002184) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 25.9788; 2023: 0; 2024: 0 | 25.9788 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Комсомольская в г. Кирово-Чепецке (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-002184)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 21.3278; 2023: 0; 2024: 0 | 21.3278
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4746 | Газопровод- ввод к жилому дому № 3 по ул. Комсомольская в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001103) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 48.3648; 2023: 0; 2024: 0 | 48.3648 | Газопровод- ввод к жилому дому № 3 по ул. Комсомольская в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001103)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 43.7138; 2023: 0; 2024: 0 | 43.7138
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4747 | Газопровод- ввод к жилому дому № 42 по ул. Полевая в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001094) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 45.7336; 2023: 0; 2024: 0 | 45.7336 | Газопровод- ввод к жилому дому № 42 по ул. Полевая в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001094)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.0826; 2023: 0; 2024: 0 | 41.0826
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4748 | Газопровод- ввод к жилому дому № 13 по ул. Полевая в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001101) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 54.9066; 2023: 0; 2024: 0 | 54.9066 | Газопровод- ввод к жилому дому № 13 по ул. Полевая в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001101)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 50.2556; 2023: 0; 2024: 0 | 50.2556
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4749 | Газопровод- ввод к жилому дому № 24 по ул. Северная в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001112) | 0.0035 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 51.1416; 2023: 0; 2024: 0 | 51.1416 | Газопровод- ввод к жилому дому № 24 по ул. Северная в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001112)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 46.4906; 2023: 0; 2024: 0 | 46.4906
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4750 | Газопровод-ввод к жилому дому №4а по ул. Просницкая в г. Кирово-Чепецк (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-003792) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 58.027; 2023: 0; 2024: 0 | 58.027 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4а по ул. Просницкая в г. Кирово-Чепецк (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-003792)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.376; 2023: 0; 2024: 0 | 53.376
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4751 | Газопровод-ввод к жилому дому №51 по ул. Полевая в г. Кирово-Чепецке (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001096) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 67.1147; 2023: 0; 2024: 0 | 67.1147 | построен газопровод-ввод к жилому дому №51 по ул. Полевая в г. Кирово-Чепецке (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001096)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 62.4637; 2023: 0; 2024: 0 | 62.4637
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4752 | Газопровод- ввод к жилому дому № 39 по ул. Кооперативная в г. Кирово-Чепецке (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001110) | 0.015 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 118.4091; 2023: 0; 2024: 0 | 118.4091 | Газопровод- ввод к жилому дому № 39 по ул. Кооперативная в г. Кирово-Чепецке (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001110)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 113.758; 2023: 0; 2024: 0 | 113.758
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4753 | Газопровод-ввод к жилому дому №29 по ул. Полевая в г. Кирово-Чепецке (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001123) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 69.7844; 2023: 0; 2024: 0 | 69.7844 | построен газопровод-ввод к жилому дому №29 по ул. Полевая в г. Кирово-Чепецке (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001123)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 65.1334; 2023: 0; 2024: 0 | 65.1334
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4754 | Газопровод- ввод к жилому дому № 46 по ул. Кооперативная в г. Кирово-Чепецке (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001111) | 0.017 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 116.5814; 2023: 0; 2024: 0 | 116.5814 | Газопровод- ввод к жилому дому № 46 по ул. Кооперативная в г. Кирово-Чепецке (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001111)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 111.9303; 2023: 0; 2024: 0 | 111.9303
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4755 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Полевая в г. Кирово-Чепецке (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-002185) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 63.448; 2023: 0; 2024: 0 | 63.448 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Полевая в г. Кирово-Чепецке (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-002185)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 58.797; 2023: 0; 2024: 0 | 58.797
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4756 | Газопровод- ввод к жилому дому № 15 по ул. Комсомольская в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001107) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 47.9087; 2023: 0; 2024: 0 | 47.9087 | Газопровод- ввод к жилому дому № 15 по ул. Комсомольская в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001107)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 43.2576; 2023: 0; 2024: 0 | 43.2576
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4757 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16б в кв. Северюхи г. Кирово-Чепецка (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001115) | 0.0055 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 54.0859; 2023: 0; 2024: 0 | 54.0859 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16б в кв. Северюхи г. Кирово-Чепецка (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001115)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.4348; 2023: 0; 2024: 0 | 49.4348
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4758 | Газопровод- ввод к жилому дому № 16 по пер. Майский в г. Кирово-Чепецке (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001113) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 63.9927; 2023: 0; 2024: 0 | 63.9927 | Газопровод- ввод к жилому дому № 16 по пер. Майский в г. Кирово-Чепецке (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001113)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 59.3416; 2023: 0; 2024: 0 | 59.3416
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4759 | Газопровод- ввод к жилому дому № 4 по ул. Комсомольская в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001104) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 42.5001; 2023: 0; 2024: 0 | 42.5001 | Газопровод- ввод к жилому дому № 4 по ул. Комсомольская в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001104)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.8491; 2023: 0; 2024: 0 | 37.8491
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4760 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по пер. Майский в г. Кирово-Чепецке (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-002187) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 68.3436; 2023: 0; 2024: 0 | 68.3436 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по пер. Майский в г. Кирово-Чепецке (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-002187)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 63.6926; 2023: 0; 2024: 0 | 63.6926
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4761 | Газопровод- ввод к жилому дому № 11 по ул. Набережная в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001093) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 47.3275; 2023: 0; 2024: 0 | 47.3275 | Газопровод- ввод к жилому дому № 11 по ул. Набережная в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001093)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 42.6765; 2023: 0; 2024: 0 | 42.6765
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4762 | Газопровод- ввод к жилому дому № 28 по ул. Северная в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001092) | 0.0435 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 161.2782; 2023: 0; 2024: 0 | 161.2782 | Газопровод- ввод к жилому дому № 28 по ул. Северная в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001092)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 156.6272; 2023: 0; 2024: 0 | 156.6272
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4763 | Газопровод- ввод к жилому дому № 15 по ул. Полевая в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001100) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 42.096; 2023: 0; 2024: 0 | 42.096 | Газопровод- ввод к жилому дому № 15 по ул. Полевая в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001100)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.445; 2023: 0; 2024: 0 | 37.445
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4764 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27а (кад. №43:42:300078:15) в кв. Северюхи г. Кирово-Чепецка (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001114) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 35.8987; 2023: 0; 2024: 0 | 35.8987 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27а (кад. №43:42:300078:15) в кв. Северюхи г. Кирово-Чепецка (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001114)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 31.2477; 2023: 0; 2024: 0 | 31.2477
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4765 | Газопровод-ввод к жилому дому №31Б кв. Северюхи в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:300078:16) (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-003861) | 0.0247 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 88.9152; 2023: 0; 2024: 0 | 88.9152 | построен газопровод-ввод к жилому дому №31Б кв. Северюхи в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:300078:16) (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-003861)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 84.2641; 2023: 0; 2024: 0 | 84.2641
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4766 | Распределительный газопровод по ул. Калинина, ул. Кирова, ул. Комсомольская, ул. Ломоносова, ул. Павлова, ул. 1-я Советская, ул. Луговая, ул. Пионерская, ул. Карла Маркса, ул. Труда, ул. Урицкого, ул. Толстого, ул. Первомайская в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-000811) | 19.7291 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 115261.0186; 2024: 0 | 115261.0186 | построен распределительный газопровод по ул. Калинина, ул. Кирова, ул. Комсомольская, ул. Ломоносова, ул. Павлова, ул. 1-я Советская, ул. Луговая, ул. Пионерская, ул. Карла Маркса, ул. Труда, ул. Урицкого, ул. Толстого, ул. Первомайская в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-000811)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 114195.7606; 2024: 0 | 114195.7606
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 1065.258; 2024: 0 | 1065.258
2.5.4767 | Газопровод-ввод к жилому дому № 55 кв. 5 по ул. К.Маркса в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310121:17) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-007700) | 0.072 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 373.4743; 2024: 0 | 373.4743 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 55 кв. 5 по ул. К.Маркса в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310121:17) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-007700)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 366.3726; 2024: 0 | 366.3726
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4768 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Свердлова в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310109:93) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-007385) | 0.05 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 192.5674; 2024: 0 | 192.5674 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Свердлова в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310109:93) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-007385)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 185.4657; 2024: 0 | 185.4657
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4769 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 4 по ул. Воровского в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310140:57) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-009428) | 0.056 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 440.2981; 2024: 0 | 440.2981 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 4 по ул. Воровского в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310140:57) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-009428)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 433.1963; 2024: 0 | 433.1963
2.5.4770 | Газопровод-ввод к жилому дому № 83 по ул.Труда в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-001972) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 55.3501; 2023: 0; 2024: 0 | 55.3501 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 83 по ул.Труда в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-001972)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 50.6991; 2023: 0; 2024: 0 | 50.6991
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4771 | Газопровод-ввод к жилому дому № 98 по ул.Свердлова в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-001973) | 0.001 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 51.361; 2023: 0; 2024: 0 | 51.361 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 98 по ул.Свердлова в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-001973)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 46.71; 2023: 0; 2024: 0 | 46.71
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4772 | Газопровод-ввод к жилому дому № 50 кв. 1 по ул.Луначарского в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-001974) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 53.6767; 2023: 0; 2024: 0 | 53.6767 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 50 кв. 1 по ул.Луначарского в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-001974)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.0256; 2023: 0; 2024: 0 | 49.0256
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4773 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3а по ул.В.Соболева в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-001975) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 65.1735; 2023: 0; 2024: 0 | 65.1735 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3а по ул.В.Соболева в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-001975)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 60.5224; 2023: 0; 2024: 0 | 60.5224
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4774 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул.Никулина в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-001977) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 42.1085; 2023: 0; 2024: 0 | 42.1085 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул.Никулина в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-001977)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.4574; 2023: 0; 2024: 0 | 37.4574
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4775 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул.Механизаторов в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-001979) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 77.6702; 2023: 0; 2024: 0 | 77.6702 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул.Механизаторов в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-001979)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 73.0192; 2023: 0; 2024: 0 | 73.0192
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4776 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул.Чапаева в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-001983) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 60.2849; 2023: 0; 2024: 0 | 60.2849 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул.Чапаева в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-001983)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 55.6339; 2023: 0; 2024: 0 | 55.6339
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4777 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул.Мопра в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-001986) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 63.0582; 2023: 0; 2024: 0 | 63.0582 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул.Мопра в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-001986)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 58.4072; 2023: 0; 2024: 0 | 58.4072
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4778 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул.Васнецовых в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-001987) | 0.033 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 67.4396; 2023: 0; 2024: 0 | 67.4396 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул.Васнецовых в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-001987)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 62.7885; 2023: 0; 2024: 0 | 62.7885
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4779 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул.Энгельса в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-001988) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 57.8183; 2023: 0; 2024: 0 | 57.8183 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул.Энгельса в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-001988)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.1673; 2023: 0; 2024: 0 | 53.1673
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4780 | Газопровод-ввод к жилому дому № 62 по ул. Колхозная в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-000899) | 0.024 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 7.305; 2023: 0; 2024: 0 | 7.305 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 62 по ул. Колхозная в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-000899)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - текущие затраты) | 2022: 7.305; 2023: 0; 2024: 0 | 7.305
2.5.4781 | Газопровод-ввод к жилому дому № 118 по ул.Свердлова в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-001990) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 107.9753; 2023: 0; 2024: 0 | 107.9753 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 118 по ул.Свердлова в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-001990)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 103.3242; 2023: 0; 2024: 0 | 103.3242
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4782 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул.Торговая в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-001992) | 0.063 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 134.8298; 2023: 0; 2024: 0 | 134.8298 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул.Торговая в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-001992)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 130.1788; 2023: 0; 2024: 0 | 130.1788
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4783 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул.Чехова в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-000903) | 0.037 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 117.896; 2023: 0; 2024: 0 | 117.896 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул.Чехова в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-000903)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 113.245; 2023: 0; 2024: 0 | 113.245
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4784 | Газопровод-ввод к жилому дому № 110 по ул.Труда в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-000900) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 70.9843; 2023: 0; 2024: 0 | 70.9843 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 110 по ул.Труда в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-000900)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 66.3332; 2023: 0; 2024: 0 | 66.3332
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4785 | Газопровод-ввод к жилому дому № 86 по ул.К.Цеткин в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-001995) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 59.5893; 2023: 0; 2024: 0 | 59.5893 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 86 по ул.К.Цеткин в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-001995)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 54.9382; 2023: 0; 2024: 0 | 54.9382
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4786 | Газопровод-ввод к жилому дому № 134 по ул.К.Либкнехта в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-001996) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 55.5937; 2023: 0; 2024: 0 | 55.5937 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 134 по ул.К.Либкнехта в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-001996)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 50.9427; 2023: 0; 2024: 0 | 50.9427
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4787 | Газопровод-ввод к жилому дому № 96 по ул.Исполкомовская в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-002002) | 0.027 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 100.8297; 2024: 0 | 100.8297 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 96 по ул.Исполкомовская в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-002002)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 93.728; 2024: 0 | 93.728
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4788 | Газопровод-ввод к жилому дому № 136 по ул.К.Либкнехта в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-002003) | 0.0075 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 54.5508; 2023: 0; 2024: 0 | 54.5508 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 136 по ул.К.Либкнехта в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-002003)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.8997; 2023: 0; 2024: 0 | 49.8997
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4789 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул.Никулина в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-002005) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 64.2972; 2023: 0; 2024: 0 | 64.2972 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул.Никулина в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-002005)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 59.6461; 2023: 0; 2024: 0 | 59.6461
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4790 | Газопровод-ввод к жилому дому № 50 по ул.Энгельса в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-002008) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.106; 2023: 0; 2024: 0 | 46.106 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 50 по ул.Энгельса в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-002008)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.455; 2023: 0; 2024: 0 | 41.455
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4791 | Газопровод-ввод к жилому дому №73 по ул. М.Гвардии в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310119:133,43:09:310119:132) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-003833) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 59.9121; 2023: 0; 2024: 0 | 59.9121 | построен газопровод-ввод к жилому дому №73 по ул. М.Гвардии в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310119:133,43:09:310119:132) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-003833)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 55.2611; 2023: 0; 2024: 0 | 55.2611
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4792 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Некрасова в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-000932) | 0.007 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 7.305; 2023: 0; 2024: 0 | 7.305 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Некрасова в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-000932)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - текущие затраты) | 2022: 7.305; 2023: 0; 2024: 0 | 7.305
2.5.4793 | Газопровод-ввод к жилому дому № 146 по ул.К.Либкнехта в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-002015) | 0.0095 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 68.9412; 2023: 0; 2024: 0 | 68.9412 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 146 по ул.К.Либкнехта в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-002015)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 64.2902; 2023: 0; 2024: 0 | 64.2902
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4794 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Механизаторов в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-000933) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 57.172; 2023: 0; 2024: 0 | 57.172 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Механизаторов в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-000933)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 52.5209; 2023: 0; 2024: 0 | 52.5209
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4795 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул.Колхозная в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-002018) | 0.0155 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 106.3024; 2023: 0; 2024: 0 | 106.3024 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул.Колхозная в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-002018)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 101.6513; 2023: 0; 2024: 0 | 101.6513
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4796 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул.К.Цеткин в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-002019) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 55.1655; 2023: 0; 2024: 0 | 55.1655 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул.К.Цеткин в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-002019)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 50.5144; 2023: 0; 2024: 0 | 50.5144
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4797 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул.Дрелевского в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-002022) | 0.0046 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 39.9654; 2023: 0; 2024: 0 | 39.9654 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул.Дрелевского в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-002022)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 35.3143; 2023: 0; 2024: 0 | 35.3143
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4798 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул.Комсомольская в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-002025) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 71.9554; 2024: 0 | 71.9554 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул.Комсомольская в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-002025)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 64.8537; 2024: 0 | 64.8537
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4799 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер.Южный в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-002027) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 55.0649; 2023: 0; 2024: 0 | 55.0649 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер.Южный в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-002027)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 50.4139; 2023: 0; 2024: 0 | 50.4139
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4800 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5а по ул.Водопроводная в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-002029) | 0.108 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 174.8584; 2023: 0; 2024: 0 | 174.8584 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5а по ул.Водопроводная в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-002029)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 170.2073; 2023: 0; 2024: 0 | 170.2073
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4801 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул.Мопра в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-002030) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 60.9485; 2023: 0; 2024: 0 | 60.9485 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул.Мопра в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-002030)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 56.2975; 2023: 0; 2024: 0 | 56.2975
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4802 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Энгельса в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-000897) | 0.006 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Энгельса в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-000897)
2.5.4803 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул.Мопра в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-002031) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 61.3973; 2023: 0; 2024: 0 | 61.3973 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул.Мопра в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-002031)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 56.7462; 2023: 0; 2024: 0 | 56.7462
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4804 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Воровского в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310138:204) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-003832) | 0.056 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 97.2766; 2023: 0; 2024: 0 | 97.2766 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Воровского в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310138:204) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-003832)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 92.6256; 2023: 0; 2024: 0 | 92.6256
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4805 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Победы в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-000898) | 0.007 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 3.806; 2023: 0; 2024: 0 | 3.806 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Победы в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-000898)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - текущие затраты) | 2022: 3.806; 2023: 0; 2024: 0 | 3.806
2.5.4806 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул.Мопра в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-002033) | 0.0075 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 63.013; 2023: 0; 2024: 0 | 63.013 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул.Мопра в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-002033)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 58.3619; 2023: 0; 2024: 0 | 58.3619
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4807 | Газопровод-ввод к жилому дому № 109 по ул.Свердлова в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-000812) | 0.007 | 2021 год | 2021 год | всего | 2022: 3.8535; 2023: 0; 2024: 0 | 3.8535 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 109 по ул.Свердлова в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-000812)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - текущие затраты) | 2022: 3.8535; 2023: 0; 2024: 0 | 3.8535
2.5.4808 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул.Красина в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-002035) | 0.0375 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 123.0665; 2023: 0; 2024: 0 | 123.0665 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул.Красина в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-002035)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 118.4154; 2023: 0; 2024: 0 | 118.4154
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4809 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул.Мопра в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-002036) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 94.9084; 2023: 0; 2024: 0 | 94.9084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул.Мопра в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-002036)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 90.2574; 2023: 0; 2024: 0 | 90.2574
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4810 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул.Дрелевского в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-002037) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 47.2704; 2023: 0; 2024: 0 | 47.2704 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул.Дрелевского в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-002037)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 42.6193; 2023: 0; 2024: 0 | 42.6193
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4811 | Газопровод-ввод к жилому дому № 120 по ул.Свердлова в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-002038) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 76.799; 2023: 0; 2024: 0 | 76.799 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 120 по ул.Свердлова в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-002038)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 72.148; 2023: 0; 2024: 0 | 72.148
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4812 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 кв. 1 по ул. Механизаторов в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310135:287) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-003827) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 63.1429; 2023: 0; 2024: 0 | 63.1429 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 кв. 1 по ул. Механизаторов в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310135:287) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-003827)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 58.4919; 2023: 0; 2024: 0 | 58.4919
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4813 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Дрелевского в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310134:0106) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-003828) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 51.8598; 2023: 0; 2024: 0 | 51.8598 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Дрелевского в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310134:0106) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-003828)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 47.2088; 2023: 0; 2024: 0 | 47.2088
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4814 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 1 по пер.Южный в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-001985) | 0.114 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 229.9267; 2023: 0; 2024: 0 | 229.9267 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 1 по пер.Южный в г. Зуевка (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-001985)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 225.2756; 2023: 0; 2024: 0 | 225.2756
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4815 | Газопровод-ввод к жилому дому №6, кв. 1 по ул. Южная в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310130:3) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-003905) | 0.211 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 289.8357; 2023: 0; 2024: 0 | 289.8357 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6, кв. 1 по ул. Южная в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310130:3) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-003905)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 285.1847; 2023: 0; 2024: 0 | 285.1847
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4816 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Островского в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310143:89) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-003831) | 0.044 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 91.7872; 2023: 0; 2024: 0 | 91.7872 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Островского в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310143:89) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-003831)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 87.1361; 2023: 0; 2024: 0 | 87.1361
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4817 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Фрунзе в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310125:83) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-005997) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 58.5863; 2023: 0; 2024: 0 | 58.5863 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Фрунзе в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310125:83) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-005997)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.9353; 2023: 0; 2024: 0 | 53.9353
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4818 | Газопровод-ввод к жилому дому №70 по ул. Исполкомовская в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310113:99) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-005317) | 0.0395 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 101.0959; 2023: 0; 2024: 0 | 101.0959 | построен газопровод-ввод к жилому дому №70 по ул. Исполкомовская в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310113:99) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-005317)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 96.4449; 2023: 0; 2024: 0 | 96.4449
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4819 | Газопровод-ввод к жилому дому №6, кв.4 по ул. Южная в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310130:3) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-005318) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 39.0199; 2023: 0; 2024: 0 | 39.0199 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6, кв.4 по ул. Южная в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310130:3) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-005318)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 34.3689; 2023: 0; 2024: 0 | 34.3689
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4820 | Газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Луначарского в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310139:96) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-005322) | 0.016 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 64.7573; 2023: 0; 2024: 0 | 64.7573 | построен газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Луначарского в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310139:96) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-005322)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 60.1063; 2023: 0; 2024: 0 | 60.1063
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4821 | Газопровод-ввод к жилому дому №32 по ул. Торговая в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310134:84) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-005325) | 0.007 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 55.4775; 2023: 0; 2024: 0 | 55.4775 | построен газопровод-ввод к жилому дому №32 по ул. Торговая в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310134:84) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-005325)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 50.8265; 2023: 0; 2024: 0 | 50.8265
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4822 | Газопровод-ввод к жилому дому №160 по ул. Исполкомовская в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310123:2346) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-005326) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 57.7519; 2023: 0; 2024: 0 | 57.7519 | построен газопровод-ввод к жилому дому №160 по ул. Исполкомовская в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310123:2346) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-005326)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.1008; 2023: 0; 2024: 0 | 53.1008
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4823 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 кв.1 по ул.Северная в г.Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310118:141) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-005327) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 кв.1 по ул.Северная в г.Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310118:141) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-005327)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4824 | Распределительный газопровод в д. Векшино Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, д. Векшино, код объекта 043-21-589-004163) | 4.57 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 33274.6691; 2024: 0 | 33274.6691 | построен распределительный газопровод в д. Векшино Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, д. Векшино, код объекта 043-21-589-004163)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 32656.8194; 2024: 0 | 32656.8194
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 617.8496; 2024: 0 | 617.8496
2.5.4825 | Распределительный газопровод в п. База отдыха завода ОЦМ Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, н.п. База отдыха завода ОЦМ, код объекта 043-21-589-004152) | 0.21012 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1379.1015; 2024: 0 | 1379.1015 | построен распределительный газопровод в п. База отдыха завода ОЦМ Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, н.п. База отдыха завода ОЦМ, код объекта 043-21-589-004152)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 1357.7963; 2024: 0 | 1357.7963
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 21.3052; 2024: 0 | 21.3052
2.5.4826 | Газопровод-ввод к жилому дому №14 кв. 2 по ул. Западная в д. Зуи Зуевского района (кадастровый номер земельного участка № 43:09:340501:226) (Зуевский район, Зуевское сельское поселение, дер. Зуи, код объекта 043-21-589-003794) | 0.0035 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.2522; 2023: 0; 2024: 0 | 43.2522 | построен газопровод-ввод к жилому дому №14 кв. 2 по ул. Западная в д. Зуи Зуевского района (кадастровый номер земельного участка № 43:09:340501:226) (Зуевский район, Зуевское сельское поселение, дер. Зуи, код объекта 043-21-589-003794)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.6011; 2023: 0; 2024: 0 | 38.6011
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4827 | Газопровод-ввод к жилому дому №11 кв 1 по ул. Западная в д. Зуи Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:340501:204) (Зуевский район, Зуевское сельское поселение, дер. Зуи, код объекта 043-21-589-005111) | 0.0065 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 49.9476; 2023: 0; 2024: 0 | 49.9476 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11 кв 1 по ул. Западная в д. Зуи Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:340501:204) (Зуевский район, Зуевское сельское поселение, дер. Зуи, код объекта 043-21-589-005111)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 45.2966; 2023: 0; 2024: 0 | 45.2966
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4828 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Ленина в п. Зеленый Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:340203:265) (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, пос. Зеленый, код объекта 043-21-589-009017) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 137.649; 2024: 0 | 137.649 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Ленина в п. Зеленый Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:340203:265) (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, пос. Зеленый, код объекта 043-21-589-009017)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 130.5473; 2024: 0 | 130.5473
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4829 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв. 1 по ул. Ленина в п. Зеленый Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:340203:479) (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, пос. Зеленый, код объекта 043-21-589-009018) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 137.693; 2024: 0 | 137.693 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв. 1 по ул. Ленина в п. Зеленый Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:340203:479) (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, пос. Зеленый, код объекта 043-21-589-009018)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 130.5913; 2024: 0 | 130.5913
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4830 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Лесная в п. Зеленый Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:340203:268) (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, пос. Зеленый, код объекта 043-21-589-009019) | 0.013 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 81.8541; 2024: 0 | 81.8541 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Лесная в п. Зеленый Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:340203:268) (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, пос. Зеленый, код объекта 043-21-589-009019)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 74.7524; 2024: 0 | 74.7524
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4831 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Лесная в п. Зеленый Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:340201:288) (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, пос. Зеленый, код объекта 043-21-589-009020) | 0.0025 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 55.0321; 2024: 0 | 55.0321 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Лесная в п. Зеленый Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:340201:288) (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, пос. Зеленый, код объекта 043-21-589-009020)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 47.9304; 2024: 0 | 47.9304
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4832 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Советская в п. Зеленый Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:340203:0002) (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, пос. Зеленый, код объекта 043-21-589-009021) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 111.3669; 2024: 0 | 111.3669 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Советская в п. Зеленый Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:340203:0002) (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, пос. Зеленый, код объекта 043-21-589-009021)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 104.2652; 2024: 0 | 104.2652
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4833 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв 4 по ул. Лесная в п. Зеленый Оричевский район (кадастровый номер земельного участка 43:24:340203:477) (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, пос. Зеленый, код объекта 043-21-589-009822) | 0.008 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 125.6826; 2024: 0 | 125.6826 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв 4 по ул. Лесная в п. Зеленый Оричевский район (кадастровый номер земельного участка 43:24:340203:477) (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, пос. Зеленый, код объекта 043-21-589-009822)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 118.5809; 2024: 0 | 118.5809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4834 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Солнечная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041510:200) (Кирово-Чепецкий район, Кстининское сельское поселение, с. Кстинино, код объекта 043-21-589-005607) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 69.0307; 2023: 0; 2024: 0 | 69.0307 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Солнечная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041510:200) (Кирово-Чепецкий район, Кстининское сельское поселение, с. Кстинино, код объекта 043-21-589-005607)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 64.3796; 2023: 0; 2024: 0 | 64.3796
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4835 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Береговая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041509:529) (Кирово-Чепецкий район, Кстининское сельское поселение, с. Кстинино, код объекта 043-21-589-005608) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 67.6526; 2023: 0; 2024: 0 | 67.6526 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Береговая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041509:529) (Кирово-Чепецкий район, Кстининское сельское поселение, с. Кстинино, код объекта 043-21-589-005608)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 63.0015; 2023: 0; 2024: 0 | 63.0015
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4836 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18а по ул. Новая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041518:37) (Кирово-Чепецкий район, Кстининское сельское поселение, с. Кстинино, код объекта 043-21-589-005609) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 45.2726; 2023: 0; 2024: 0 | 45.2726 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18а по ул. Новая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041518:37) (Кирово-Чепецкий район, Кстининское сельское поселение, с. Кстинино, код объекта 043-21-589-005609)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 40.6215; 2023: 0; 2024: 0 | 40.6215
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4837 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 3 по ул. Садовая в с. Каринка Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:400404:155) (Кирово-Чепецкий район, Мокрецовское сельское поселение, с. Каринка, код объекта 043-21-589-005614) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 36.5033; 2023: 0; 2024: 0 | 36.5033 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 3 по ул. Садовая в с. Каринка Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:400404:155) (Кирово-Чепецкий район, Мокрецовское сельское поселение, с. Каринка, код объекта 043-21-589-005614)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 31.8522; 2023: 0; 2024: 0 | 31.8522
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4838 | Газопровод-ввод к жилому дому №12а по ул. Новая в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131503:479) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, с. Ильинское, код объекта 043-21-589-005621) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 68.2702; 2024: 0 | 68.2702 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12а по ул. Новая в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131503:479) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, с. Ильинское, код объекта 043-21-589-005621)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 61.1685; 2024: 0 | 61.1685
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4839 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 кв. 2 по ул. Труда в п. Семушино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:421305:162) (Зуевский район, Семушинское сельское поселение, пос. Семушино, код объекта 043-21-589-005632) | 0.031 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 98.4998; 2023: 0; 2024: 0 | 98.4998 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 кв. 2 по ул. Труда в п. Семушино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:421305:162) (Зуевский район, Семушинское сельское поселение, пос. Семушино, код объекта 043-21-589-005632)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 93.8488; 2023: 0; 2024: 0 | 93.8488
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4840 | Газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Ленина в пос. Речной Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:330105:155) (Куменский район, Речное сельское поселение, пос. Речной, код объекта 043-21-589-005633) | 0.051 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 239.4571; 2023: 0; 2024: 0 | 239.4571 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Ленина в пос. Речной Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:330105:155) (Куменский район, Речное сельское поселение, пос. Речной, код объекта 043-21-589-005633)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 234.806; 2023: 0; 2024: 0 | 234.806
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4841 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 2 по ул. Механизаторов в пос. Пригородный Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:141101:4) (Кирово-Чепецкий район, Чепецкое сельское поселение, пос. Пригородный, код объекта 043-21-589-005634) | 0.02 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 33.7294; 2023: 0; 2024: 0 | 33.7294 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 2 по ул. Механизаторов в пос. Пригородный Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:141101:4) (Кирово-Чепецкий район, Чепецкое сельское поселение, пос. Пригородный, код объекта 043-21-589-005634)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 29.0784; 2023: 0; 2024: 0 | 29.0784
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4842 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Почтовая в пос. Косино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:320203:707) (Зуевский район, Косинское городское поселение, пос. Косино, код объекта 043-21-589-005635) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 42.6563; 2023: 0; 2024: 0 | 42.6563 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Почтовая в пос. Косино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:320203:707) (Зуевский район, Косинское городское поселение, пос. Косино, код объекта 043-21-589-005635)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.0053; 2023: 0; 2024: 0 | 38.0053
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4843 | Распределительный газопровод по ул. Новая в п. Вичевщина Куменского района (Куменский район, Вичевское сельское поселение, пос. Вичевщина, код объекта 043-21-589-005637) | 0.1839 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 1194.1367; 2024: 0 | 1194.1367 | построен распределительный газопровод по ул. Новая в п. Вичевщина Куменского района (Куменский район, Вичевское сельское поселение, пос. Вичевщина, код объекта 043-21-589-005637)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 1187.035; 2024: 0 | 1187.035
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4844 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 кв. 1 по пер. Кировский в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310203:61) (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-005639) | 0.255 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 909.597; 2024: 0 | 909.597 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 кв. 1 по пер. Кировский в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310203:61) (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-005639)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 902.4953; 2024: 0 | 902.4953
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4845 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 кв. 2 по пер. Кировский в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310203:61) (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-005641) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 44.4021; 2024: 0 | 44.4021 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 кв. 2 по пер. Кировский в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310203:61) (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-005641)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 37.3004; 2024: 0 | 37.3004
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4846 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по пер. Нефтяной в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310103:285) (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-005646) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 72.796; 2024: 0 | 72.796 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по пер. Нефтяной в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310103:285) (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-005646)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 65.6943; 2024: 0 | 65.6943
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4847 | Газопровод-ввод к жилому дому № 39 кв. 2 по ул. Свободы в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310205:39) (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-005647) | 0.1 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 229.4859; 2024: 0 | 229.4859 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 39 кв. 2 по ул. Свободы в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310205:39) (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-005647)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 222.3842; 2024: 0 | 222.3842
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4848 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2а кв. 2 по ул. Свободы в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351024:35) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-005651) | 0.033 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 138.3066; 2023: 0; 2024: 0 | 138.3066 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2а кв. 2 по ул. Свободы в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351024:35) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-005651)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 133.6555; 2023: 0; 2024: 0 | 133.6555
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4849 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 2 по ул. Зелёная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051055:13) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-005654) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 76.7211; 2023: 0; 2024: 0 | 76.7211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 2 по ул. Зелёная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051055:13) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-005654)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 72.07; 2023: 0; 2024: 0 | 72.07
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4850 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 кв. 1 по ул. Большевиков в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020212:144) (Куменский район, Куменское городское поселение, пгт Кумены, код объекта 043-21-589-005661) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 20.4121; 2023: 0; 2024: 0 | 20.4121 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 кв. 1 по ул. Большевиков в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020212:144) (Куменский район, Куменское городское поселение, пгт Кумены, код объекта 043-21-589-005661)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 15.761; 2023: 0; 2024: 0 | 15.761
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4851 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Луговая в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020201:373) (Куменский район, Куменское городское поселение, пгт Кумены, код объекта 043-21-589-005662) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 28.9952; 2023: 0; 2024: 0 | 28.9952 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Луговая в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020201:373) (Куменский район, Куменское городское поселение, пгт Кумены, код объекта 043-21-589-005662)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 24.3441; 2023: 0; 2024: 0 | 24.3441
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4852 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Профсоюзная в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14020233:38) (Куменский район, Куменское городское поселение, пгт Кумены, код объекта 043-21-589-005664) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 27.1672; 2023: 0; 2024: 0 | 27.1672 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Профсоюзная в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14020233:38) (Куменский район, Куменское городское поселение, пгт Кумены, код объекта 043-21-589-005664)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 22.5162; 2023: 0; 2024: 0 | 22.5162
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4853 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2а кв. 2 по ул. Прудная в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020207:9) (Куменский район, Куменское городское поселение, пгт Кумены, код объекта 043-21-589-005666) | 0.0555 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 57.6497; 2023: 0; 2024: 0 | 57.6497 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2а кв. 2 по ул. Прудная в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020207:9) (Куменский район, Куменское городское поселение, пгт Кумены, код объекта 043-21-589-005666)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 52.9987; 2023: 0; 2024: 0 | 52.9987
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4854 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 1 по ул. Васнецовых в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310140:105) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-005998) | 0.0005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 87.7085; 2024: 0 | 87.7085 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 1 по ул. Васнецовых в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310140:105) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-005998)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 80.6067; 2024: 0 | 80.6067
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4855 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Чкалова в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310144:35) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-005999) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 38.6063; 2023: 0; 2024: 0 | 38.6063 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Чкалова в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310144:35) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-005999)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 33.9552; 2023: 0; 2024: 0 | 33.9552
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4856 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Сельская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041524:71) (Кирово-Чепецкий район, Кстининское сельское поселение, с. Кстинино, код объекта 043-21-589-008938) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 66.6243; 2024: 0 | 66.6243 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Сельская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041524:71) (Кирово-Чепецкий район, Кстининское сельское поселение, с. Кстинино, код объекта 043-21-589-008938)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 59.5226; 2024: 0 | 59.5226
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4857 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4а по ул. Центральная в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431801:358) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, д. Лимоновы, код объекта 043-21-589-006016) | 0.0055 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 60.8741; 2024: 0 | 60.8741 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4а по ул. Центральная в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431801:358) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, д. Лимоновы, код объекта 043-21-589-006016)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 53.7724; 2024: 0 | 53.7724
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4858 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Вавилова в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310104:97) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-009449) | 0.03 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 219.8246; 2024: 0 | 219.8246 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Вавилова в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310104:97) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-009449)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 212.7229; 2024: 0 | 212.7229
2.5.4859 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18а по ул. Калинина в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310129:0085) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-007386) | 0.026 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 59.5708; 2024: 0 | 59.5708 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18а по ул. Калинина в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310129:0085) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-007386)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 52.4691; 2024: 0 | 52.4691
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4860 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. К. Либкнехта в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310108:48) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-007639) | 0.0055 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 69.9691; 2024: 0 | 69.9691 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. К. Либкнехта в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310108:48) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-007639)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 62.8673; 2024: 0 | 62.8673
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4861 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Куйбышева в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310141:46) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-006059) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 59.8627; 2023: 0; 2024: 0 | 59.8627 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Куйбышева в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310141:46) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-006059)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 55.2116; 2023: 0; 2024: 0 | 55.2116
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4862 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Кирова в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310120:103) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-006060) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 56.9421; 2023: 0; 2024: 0 | 56.9421 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Кирова в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310120:103) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-006060)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 52.2911; 2023: 0; 2024: 0 | 52.2911
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4863 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 кв. 2 по ул. Тургенева в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310118:250) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-006062) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 59.3417; 2023: 0; 2024: 0 | 59.3417 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 кв. 2 по ул. Тургенева в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310118:250) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-006062)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 54.6906; 2023: 0; 2024: 0 | 54.6906
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4864 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 1 по ул. Школьная в с. Лема Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:360104:65) (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Лема, код объекта 043-21-589-006020) | 0.016 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 62.7359; 2023: 0; 2024: 0 | 62.7359 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 1 по ул. Школьная в с. Лема Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:360104:65) (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Лема, код объекта 043-21-589-006020)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 58.0848; 2023: 0; 2024: 0 | 58.0848
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4865 | Газопровод-ввод к жилому дому № 121 по ул. Ленина в п. Косино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:320209:184) (Зуевский район, Косинское городское поселение, пос. Косино, код объекта 043-21-589-006021) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.6028; 2023: 0; 2024: 0 | 46.6028 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 121 по ул. Ленина в п. Косино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:320209:184) (Зуевский район, Косинское городское поселение, пос. Косино, код объекта 043-21-589-006021)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.9517; 2023: 0; 2024: 0 | 41.9517
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4866 | Газопровод-ввод к жилому дому № 65а по ул. Труда в пгт. Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310103:310) (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-006025) | 0.026 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 63.1266; 2024: 0 | 63.1266 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 65а по ул. Труда в пгт. Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310103:310) (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-006025)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 56.0248; 2024: 0 | 56.0248
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4867 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 1 по ул. Восточная в пгт. Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:010206:125) (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-006027) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 57.8413; 2023: 0; 2024: 0 | 57.8413 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 1 по ул. Восточная в пгт. Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:010206:125) (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-006027)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.1902; 2023: 0; 2024: 0 | 53.1902
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4868 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 1 по ул. Крестьянская в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020105:0147) (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-006036) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 47.9738; 2023: 0; 2024: 0 | 47.9738 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 1 по ул. Крестьянская в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020105:0147) (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-006036)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 43.3227; 2023: 0; 2024: 0 | 43.3227
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4869 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Солнечная в с. Быстрица Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:24:030202:448) (Оричевский район, Быстрицкое сельское поселение, с. Быстрица, код объекта 043-21-589-009541) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 45.2692; 2024: 0 | 45.2692 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Солнечная в с. Быстрица Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:24:030202:448) (Оричевский район, Быстрицкое сельское поселение, с. Быстрица, код объекта 043-21-589-009541)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 38.1675; 2024: 0 | 38.1675
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4870 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Железнодорожная в п. Зеленый Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:340203:267) (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, пос. Зеленый, код объекта 043-21-589-009022) | 0.017 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 103.5692; 2024: 0 | 103.5692 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Железнодорожная в п. Зеленый Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:340203:267) (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, пос. Зеленый, код объекта 043-21-589-009022)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 96.4675; 2024: 0 | 96.4675
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4871 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв. 2 по ул. Лесная в п. Зеленый Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:340203:477) (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, пос. Зеленый, код объекта 043-21-589-009023) | 0.012 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 76.9003; 2024: 0 | 76.9003 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв. 2 по ул. Лесная в п. Зеленый Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:340203:477) (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, пос. Зеленый, код объекта 043-21-589-009023)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 69.7986; 2024: 0 | 69.7986
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4872 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Лесная в п. Зеленый Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:340201:289) (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, пос. Зеленый, код объекта 043-21-589-009024) | 0.0475 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 281.5635; 2024: 0 | 281.5635 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Лесная в п. Зеленый Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:340201:289) (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, пос. Зеленый, код объекта 043-21-589-009024)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 274.4617; 2024: 0 | 274.4617
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4873 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. К.Либкнехта в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310108:47) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-008255) | 0.0055 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 56.1656; 2024: 0 | 56.1656 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. К.Либкнехта в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310108:47) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-008255)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 49.0639; 2024: 0 | 49.0639
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4874 | Распределительный газопровод в д. Железовка Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Железовка , код объекта 043-21-589-006043) | 3.32 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 22303.5125; 2024: 0 | 22303.5125 | построен распределительный газопровод в д. Железовка Кирово-Чепецкого района (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Железовка , код объекта 043-21-589-006043)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 22054.9523; 2024: 0 | 22054.9523
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 248.5602; 2024: 0 | 248.5602
2.5.4875 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 кв. 1 по ул. Октябрьская в с. Лема Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:360105:129) (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Лема, код объекта 043-21-589-006048) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 114.8563; 2024: 0 | 114.8563 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 кв. 1 по ул. Октябрьская в с. Лема Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:360105:129) (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Лема, код объекта 043-21-589-006048)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 107.7546; 2024: 0 | 107.7546
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4876 | Газопровод-ввод к жилому дому № 96а по ул. Молодой Гвардии в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310119:126) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-006049) | 0.021 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 46.2763; 2023: 0; 2024: 0 | 46.2763 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 96а по ул. Молодой Гвардии в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310119:126) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-006049)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.6253; 2023: 0; 2024: 0 | 41.6253
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4877 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Степана Халтурина в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310115:156) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-006050) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 72.9411; 2024: 0 | 72.9411 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Степана Халтурина в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310115:156) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-006050)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 65.8394; 2024: 0 | 65.8394
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4878 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8а кв. 2 по ул. Свободы в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020104:98) (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-006052) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 55.2799; 2023: 0; 2024: 0 | 55.2799 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8а кв. 2 по ул. Свободы в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020104:98) (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-006052)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 50.6289; 2023: 0; 2024: 0 | 50.6289
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4879 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Торговая в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310134:0014) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-006398) | 0.032 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 99.3667; 2023: 0; 2024: 0 | 99.3667 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Торговая в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310134:0014) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-006398)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 94.7156; 2023: 0; 2024: 0 | 94.7156
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4880 | Газопровод-ввод к жилому дому № 54 кв. 1 по ул. К.Маркса в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310121:17) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-007701) | 0.033 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 179.42; 2024: 0 | 179.42 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 54 кв. 1 по ул. К.Маркса в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310121:17) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-007701)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 172.3183; 2024: 0 | 172.3183
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4881 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Куйбышева в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310140:0098) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-009450) | 0.0075 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 58.1191; 2024: 0 | 58.1191 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Куйбышева в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310140:0098) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-009450)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 51.0174; 2024: 0 | 51.0174
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4882 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6а по ул. Полевая в с. Быстрица Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:030202:720) (Оричевский район, Быстрицкое сельское поселение, с. Быстрица, код объекта 043-21-589-006399) | 0.002 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 35.1246; 2024: 0 | 35.1246 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6а по ул. Полевая в с. Быстрица Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:030202:720) (Оричевский район, Быстрицкое сельское поселение, с. Быстрица, код объекта 043-21-589-006399)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 28.0228; 2024: 0 | 28.0228
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4883 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Коммунистическая в п. Семушино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:421303:79) (Зуевский район, Семушинское сельское поселение, пос. Семушино, код объекта 043-21-589-006410) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 57.8819; 2023: 0; 2024: 0 | 57.8819 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Коммунистическая в п. Семушино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:421303:79) (Зуевский район, Семушинское сельское поселение, пос. Семушино, код объекта 043-21-589-006410)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.2309; 2023: 0; 2024: 0 | 53.2309
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4884 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 2 по ул. Мамаева в п. Семушино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:421305:176) (Зуевский район, Семушинское сельское поселение, пос. Семушино, код объекта 043-21-589-006411) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 70.0387; 2023: 0; 2024: 0 | 70.0387 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 2 по ул. Мамаева в п. Семушино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:421305:176) (Зуевский район, Семушинское сельское поселение, пос. Семушино, код объекта 043-21-589-006411)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 65.3876; 2023: 0; 2024: 0 | 65.3876
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4885 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11а по ул. Васнецовых в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310140:51) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-006412) | 0.017 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 93.5348; 2023: 0; 2024: 0 | 93.5348 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11а по ул. Васнецовых в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310140:51) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-006412)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 88.8838; 2023: 0; 2024: 0 | 88.8838
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4886 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 в д. Тупицыны Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020206:61) (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, дер. Тупицыны, код объекта 043-21-589-006524) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 39.1596; 2023: 0; 2024: 0 | 39.1596 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 в д. Тупицыны Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020206:61) (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, дер. Тупицыны, код объекта 043-21-589-006524)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 34.5085; 2023: 0; 2024: 0 | 34.5085
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4887 | Распределительный газопровод по ул. Вишневой в д. Улановы Оричевского района (Оричевский район, Спас-Талицкое сельское поселение, дер. Улановы, код объекта 043-21-589-006525) | 0.174 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 248.4699; 2023: 0; 2024: 0 | 248.4699 | построен распределительный газопровод по ул. Вишневой в д. Улановы Оричевского района (Оричевский район, Спас-Талицкое сельское поселение, дер. Улановы, код объекта 043-21-589-006525)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 229.8657; 2023: 0; 2024: 0 | 229.8657
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 18.6042; 2023: 0; 2024: 0 | 18.6042
2.5.4888 | Газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Вокзальная в пгт Стрижи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:050101:152) (Оричевский район, Стрижевское городское поселение, пгт Стрижи, код объекта 043-21-589-001881) | 0.02 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 78.3429; 2023: 0; 2024: 0 | 78.3429 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Вокзальная в пгт Стрижи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:050101:152) (Оричевский район, Стрижевское городское поселение, пгт Стрижи, код объекта 043-21-589-001881)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 73.6918; 2023: 0; 2024: 0 | 73.6918
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4889 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Школьная в с. Пустоши Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:050602:188) (Оричевский район, Пустошенское сельское поселение, с. Пустоши, код объекта 043-21-589-006527) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 43.4369; 2023: 0; 2024: 0 | 43.4369 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Школьная в с. Пустоши Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:050602:188) (Оричевский район, Пустошенское сельское поселение, с. Пустоши, код объекта 043-21-589-006527)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.7859; 2023: 0; 2024: 0 | 38.7859
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4890 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Крестьянская в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020105:148) (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-001904) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 57.4877; 2023: 0; 2024: 0 | 57.4877 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Крестьянская в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020105:148) (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-001904)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 52.8367; 2023: 0; 2024: 0 | 52.8367
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4891 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул. Коммуны с. Истобенске Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020105:141) (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-006529) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 49.4566; 2023: 0; 2024: 0 | 49.4566 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул. Коммуны с. Истобенске Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020105:141) (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-006529)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 44.8056; 2023: 0; 2024: 0 | 44.8056
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4892 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Первомайская в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020102:12) (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-006530) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 34.7788; 2023: 0; 2024: 0 | 34.7788 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Первомайская в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020102:12) (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-006530)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 30.1277; 2023: 0; 2024: 0 | 30.1277
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4893 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Свободы в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133118:406) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-006531) | 0.01 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 40.2114; 2023: 0; 2024: 0 | 40.2114 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Свободы в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133118:406) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-006531)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 35.5603; 2023: 0; 2024: 0 | 35.5603
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4894 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Ленина на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133112:212) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-006532) | 0.0065 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 41.8826; 2023: 0; 2024: 0 | 41.8826 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Ленина на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133112:212) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-006532)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.2316; 2023: 0; 2024: 0 | 37.2316
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4895 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 1 по ул. Крестьянская в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020105:39) (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-006533) | 0.016 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 54.4485; 2023: 0; 2024: 0 | 54.4485 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 1 по ул. Крестьянская в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020105:39) (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-006533)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 49.7974; 2023: 0; 2024: 0 | 49.7974
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4896 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Куйбышева в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310153:12) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-000890) | 0.004 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 45.7785; 2023: 0; 2024: 0 | 45.7785 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Куйбышева в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310153:12) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-000890)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 41.1274; 2023: 0; 2024: 0 | 41.1274
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4897 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Речной в д. Юсово Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:450501:117) (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, дер. Юсово, код объекта 043-21-589-006536) | 0.041 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 95.7118; 2023: 0; 2024: 0 | 95.7118 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Речной в д. Юсово Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:450501:117) (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, дер. Юсово, код объекта 043-21-589-006536)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 91.0608; 2023: 0; 2024: 0 | 91.0608
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4898 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23а по ул. Фабричная в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050601:58) (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, дер. Дресвяново, код объекта 043-21-589-006538) | 0.012 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 28.7116; 2023: 0; 2024: 0 | 28.7116 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23а по ул. Фабричная в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050601:58) (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, дер. Дресвяново, код объекта 043-21-589-006538)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 24.0605; 2023: 0; 2024: 0 | 24.0605
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4899 | Газопровод-ввод к жилому дому № 52 кв. 2 по ул. Юбилейная в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:111301:254) (Кирово-Чепецкий район, Чувашевское селькое поселение, дер. Чуваши, код объекта 043-21-589-006724) | 0.0055 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 27.8196; 2023: 0; 2024: 0 | 27.8196 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 52 кв. 2 по ул. Юбилейная в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:111301:254) (Кирово-Чепецкий район, Чувашевское селькое поселение, дер. Чуваши, код объекта 043-21-589-006724)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 23.1686; 2023: 0; 2024: 0 | 23.1686
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4900 | Газопровод-ввод к жилому дому № 56 кв. 1 по ул. Юбилейная в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:111301:0034) (Кирово-Чепецкий район, Чувашевское селькое поселение, дер. Чуваши, код объекта 043-21-589-006725) | 0.008 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 29.4321; 2023: 0; 2024: 0 | 29.4321 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 56 кв. 1 по ул. Юбилейная в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:111301:0034) (Кирово-Чепецкий район, Чувашевское селькое поселение, дер. Чуваши, код объекта 043-21-589-006725)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 24.781; 2023: 0; 2024: 0 | 24.781
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4901 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Дачная в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431201:149) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Единение, код объекта 043-21-589-006726) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 25.5542; 2023: 0; 2024: 0 | 25.5542 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Дачная в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431201:149) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Единение, код объекта 043-21-589-006726)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 20.9032; 2023: 0; 2024: 0 | 20.9032
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4902 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Таежная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131504:0199) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, с. Ильинское, код объекта 043-21-589-006727) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 43.4489; 2024: 0 | 43.4489 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Таежная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131504:0199) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, с. Ильинское, код объекта 043-21-589-006727)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 36.3472; 2024: 0 | 36.3472
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4903 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Фестивальная в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050308:296) (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, с. Бурмакино, код объекта 043-21-589-006728) | 0.159 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 496.6796; 2024: 0 | 496.6796 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Фестивальная в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050308:296) (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, с. Бурмакино, код объекта 043-21-589-006728)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 489.5778; 2024: 0 | 489.5778
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4904 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 ул. Энергетиков в пгт Мирный Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:310301:0018) (Оричевский район, Мирнинское городское поселение, пгт Мирный, код объекта 043-21-589-006729) | 0.002 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 34.6584; 2023: 0; 2024: 0 | 34.6584 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 ул. Энергетиков в пгт Мирный Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:310301:0018) (Оричевский район, Мирнинское городское поселение, пгт Мирный, код объекта 043-21-589-006729)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 30.0074; 2023: 0; 2024: 0 | 30.0074
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4905 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Свободы в пос. Ключи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:140502:192) (Кирово-Чепецкий район, Чепецкое сельское поселение, пос. Ключи, код объекта 043-21-589-007266) | 0.002 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 97.3616; 2024: 0 | 97.3616 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Свободы в пос. Ключи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:140502:192) (Кирово-Чепецкий район, Чепецкое сельское поселение, пос. Ключи, код объекта 043-21-589-007266)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 90.2599; 2024: 0 | 90.2599
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4906 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4б по ул. Южная в пос. Соколовка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:430703:449) (Зуевский район, Соколовское сельское поселение, пос. Соколовка, код объекта 043-21-589-006808) | 0.0435 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 76.9209; 2024: 0 | 76.9209 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4б по ул. Южная в пос. Соколовка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:430703:449) (Зуевский район, Соколовское сельское поселение, пос. Соколовка, код объекта 043-21-589-006808)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 69.8192; 2024: 0 | 69.8192
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4907 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул. Южная в пос. Соколовка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:430703:447) (Зуевский район, Соколовское сельское поселение, пос. Соколовка, код объекта 043-21-589-006809) | 0.012 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 71.6498; 2024: 0 | 71.6498 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул. Южная в пос. Соколовка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:430703:447) (Зуевский район, Соколовское сельское поселение, пос. Соколовка, код объекта 043-21-589-006809)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 64.5481; 2024: 0 | 64.5481
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4908 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4в по ул. Южная в пос. Соколовка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:430703:470) (Зуевский район, Соколовское сельское поселение, пос. Соколовка, код объекта 043-21-589-006810) | 0.057 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 80.7385; 2024: 0 | 80.7385 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4в по ул. Южная в пос. Соколовка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:430703:470) (Зуевский район, Соколовское сельское поселение, пос. Соколовка, код объекта 043-21-589-006810)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 73.6368; 2024: 0 | 73.6368
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4909 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1б по ул. Южная в пос. Соколовка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:430703:448) (Зуевский район, Соколовское сельское поселение, пос. Соколовка, код объекта 043-21-589-006811) | 0.014 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 72.0789; 2024: 0 | 72.0789 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1б по ул. Южная в пос. Соколовка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:430703:448) (Зуевский район, Соколовское сельское поселение, пос. Соколовка, код объекта 043-21-589-006811)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 64.9772; 2024: 0 | 64.9772
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4910 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 в д. Соседки Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020355:186) (Оричевский район, Спас-Талицкое сельское поселение, дер. Соседки, код объекта 043-21-589-006801) | 0.125 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 839.1167; 2024: 0 | 839.1167 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 в д. Соседки Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020355:186) (Оричевский район, Спас-Талицкое сельское поселение, дер. Соседки, код объекта 043-21-589-006801)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 832.015; 2024: 0 | 832.015
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4911 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Дружбы в пос. Ключи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:140503:153) (Кирово-Чепецкий район, Чепецкое сельское поселение, пос. Ключи, код объекта 043-21-589-006812) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Дружбы в пос. Ключи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:140503:153) (Кирово-Чепецкий район, Чепецкое сельское поселение, пос. Ключи, код объекта 043-21-589-006812)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4912 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 кв. 1 по ул. Восточная в пос. Ключи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:140502:169) (Кирово-Чепецкий район, Чепецкое сельское поселение, пос. Ключи, код объекта 043-21-589-007267) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 114.8563; 2024: 0 | 114.8563 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 кв. 1 по ул. Восточная в пос. Ключи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:140502:169) (Кирово-Чепецкий район, Чепецкое сельское поселение, пос. Ключи, код объекта 043-21-589-007267)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 107.7546; 2024: 0 | 107.7546
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4913 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Дружбы в пос. Ключи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:140503:757) (Кирово-Чепецкий район, Чепецкое сельское поселение, пос. Ключи, код объекта 043-21-589-007268) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 119.23; 2024: 0 | 119.23 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Дружбы в пос. Ключи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:140503:757) (Кирово-Чепецкий район, Чепецкое сельское поселение, пос. Ключи, код объекта 043-21-589-007268)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 112.1283; 2024: 0 | 112.1283
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4914 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 кв. 1 по ул. Дружбы в пос. Ключи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:140502:225) (Кирово-Чепецкий район, Чепецкое сельское поселение, пос. Ключи, код объекта 043-21-589-007269) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 114.8563; 2024: 0 | 114.8563 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 кв. 1 по ул. Дружбы в пос. Ключи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:140502:225) (Кирово-Чепецкий район, Чепецкое сельское поселение, пос. Ключи, код объекта 043-21-589-007269)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 107.7546; 2024: 0 | 107.7546
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4915 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 кв. 1 по ул. Кирова в с. Филиппово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:091103:168) (Кирово-Чепецкий район, Филипповское сельское поселение, с. Филиппово, код объекта 043-21-589-006813) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 154.2194; 2024: 0 | 154.2194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 кв. 1 по ул. Кирова в с. Филиппово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:091103:168) (Кирово-Чепецкий район, Филипповское сельское поселение, с. Филиппово, код объекта 043-21-589-006813)
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
[5 empty] | иные средства (капитальные вложения -возмещенный НДС; проценты, полученные от денежных средств, которые были размещены на депозитных счетах и от выдачи займов) | 2022: 0; 2023: 147.1177; 2024: 0 | 147.1177
2.5.4916 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Коммунистическая в с. Суна Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:440203:171) (Зуевский район, Сунское сельское поселение, с. Суна, код объекта 043-21-589-006814) | 0.118 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 350.8863; 2024: 0 | 350.8863 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Коммунистическая в с. Суна Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:440203:171) (Зуевский район, Сунское сельское поселение, с. Суна, код объекта 043-21-589-006814)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 343.7846; 2024: 0 | 343.7846
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4917 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Первомайская в с. Мухино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:370407:98) (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-006815) | 0.03 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 219.8246; 2024: 0 | 219.8246 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Первомайская в с. Мухино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:370407:98) (Зуевский район, Мухинское сельское поселение, с. Мухино, код объекта 043-21-589-006815)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 212.7229; 2024: 0 | 212.7229
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4918 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Юнга в дер. Катаевцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:000000:1207) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Катаевцы, код объекта 043-21-589-006816) | 0.02 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 179.8214; 2024: 0 | 179.8214 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Юнга в дер. Катаевцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:000000:1207) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Катаевцы, код объекта 043-21-589-006816)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 172.7197; 2024: 0 | 172.7197
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4919 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Полевая в дер. Лобань Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131902:0127) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Лобань, код объекта 043-21-589-007270) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 36.9446; 2024: 0 | 36.9446 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Полевая в дер. Лобань Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131902:0127) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Лобань, код объекта 043-21-589-007270)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 29.8428; 2024: 0 | 29.8428
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4920 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Средняя в дер. Лобань Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131903:89) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Лобань, код объекта 043-21-589-006817) | 0.0065 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 42.1036; 2024: 0 | 42.1036 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Средняя в дер. Лобань Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131903:89) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Лобань, код объекта 043-21-589-006817)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 35.0019; 2024: 0 | 35.0019
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4921 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 1 по ул. Молодежная в с. Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:090301:1145) (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-006819) | 0.0065 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 41.9827; 2023: 0; 2024: 0 | 41.9827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 1 по ул. Молодежная в с. Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:090301:1145) (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-006819)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 37.3317; 2023: 0; 2024: 0 | 37.3317
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4922 | Газопровод-ввод к жилому дому № 51 кв. 2 по ул. Труда в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020101:85) (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-006820) | 0.003 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 52.2484; 2024: 0 | 52.2484 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 51 кв. 2 по ул. Труда в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020101:85) (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-006820)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 45.1467; 2024: 0 | 45.1467
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4923 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 в д. Большой Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:390202:34) (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, дер. Большой Коршик, код объекта 043-21-589-006826) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 30.734; 2023: 0; 2024: 0 | 30.734 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 в д. Большой Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:390202:34) (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, дер. Большой Коршик, код объекта 043-21-589-006826)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 26.083; 2023: 0; 2024: 0 | 26.083
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4924 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Труда в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310107:10) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-006828) | 0.02 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 176.0878; 2024: 0 | 176.0878 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Труда в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310107:10) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-006828)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 168.9861; 2024: 0 | 168.9861
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4925 | Газопровод-ввод к жилому дому № 69 по ул. К.Цеткин в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310119:105) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-006829) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 55.4232; 2024: 0 | 55.4232 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 69 по ул. К.Цеткин в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310119:105) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-006829)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 48.3215; 2024: 0 | 48.3215
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4926 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 1 по ул. Деповская в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310113:93) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-006830) | 0.009 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 58.1941; 2023: 0; 2024: 0 | 58.1941 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 1 по ул. Деповская в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310113:93) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-006830)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.543; 2023: 0; 2024: 0 | 53.543
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4927 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Мичурина в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310151:51) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-006831) | 0.0085 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 36.8997; 2023: 0; 2024: 0 | 36.8997 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Мичурина в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310151:51) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-006831)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 32.2487; 2023: 0; 2024: 0 | 32.2487
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4928 | Газопровод-ввод к жилому дому № 56 по ул. Энгельса в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310154:0042) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-006832) | 0.005 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 34.6591; 2023: 0; 2024: 0 | 34.6591 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 56 по ул. Энгельса в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310154:0042) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-006832)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 30.008; 2023: 0; 2024: 0 | 30.008
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4929 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Комсомольская в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:000083:239) (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001106) | 0.0035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 51.1739; 2024: 0 | 51.1739 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Комсомольская в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:000083:239) (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001106)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 44.0722; 2024: 0 | 44.0722
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4930 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по пер. Садовый в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000028:11) (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-006834) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по пер. Садовый в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000028:11) (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-006834)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4931 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Воинской Славы в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000060:336) (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-006835) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 40.0133; 2024: 0 | 40.0133 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Воинской Славы в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000060:336) (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-006835)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 32.9116; 2024: 0 | 32.9116
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4932 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:332802:75) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, д. Стрижи, код объекта 043-21-589-006838) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:332802:75) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, д. Стрижи, код объекта 043-21-589-006838)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4933 | Газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Кирова в пгт. Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020211:1) (Куменский район, Куменское городское поселение, пгт Кумены, код объекта 043-21-589-006841) | 0.003 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 21.1007; 2023: 0; 2024: 0 | 21.1007 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Кирова в пгт. Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020211:1) (Куменский район, Куменское городское поселение, пгт Кумены, код объекта 043-21-589-006841)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 16.4497; 2023: 0; 2024: 0 | 16.4497
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4934 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2а по ул. Октябрьская в пгт. Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020212:42) (Куменский район, Куменское городское поселение, пгт Кумены, код объекта 043-21-589-006845) | 0.018 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 99.9559; 2024: 0 | 99.9559 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2а по ул. Октябрьская в пгт. Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020212:42) (Куменский район, Куменское городское поселение, пгт Кумены, код объекта 043-21-589-006845)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 92.8541; 2024: 0 | 92.8541
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4935 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул Комсомольская в п. Октябрьский Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:380407:0113) (Зуевский район, Октябрьское сельское поселение, пос. Октябрьский, код объекта 043-21-589-006901) | 0.006 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 57.558; 2023: 0; 2024: 0 | 57.558 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул Комсомольская в п. Октябрьский Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:380407:0113) (Зуевский район, Октябрьское сельское поселение, пос. Октябрьский, код объекта 043-21-589-006901)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 52.907; 2023: 0; 2024: 0 | 52.907
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4936 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:090302:392) (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-006922) | 0.013 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 58.1622; 2024: 0 | 58.1622 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:090302:392) (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-006922)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 51.0604; 2024: 0 | 51.0604
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4937 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Пионерская в с. Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:090301:135) (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-006923) | 0.016 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 83.3237; 2023: 0; 2024: 0 | 83.3237 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Пионерская в с. Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:090301:135) (Оричевский район, Коршикское сельское поселение, с. Коршик, код объекта 043-21-589-006923)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 78.6727; 2023: 0; 2024: 0 | 78.6727
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4938 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46А по ул. Коммуны в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020103:204) (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-007020) | 0.088 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 256.7722; 2024: 0 | 256.7722 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46А по ул. Коммуны в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020103:204) (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-007020)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 249.6705; 2024: 0 | 249.6705
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4939 | Газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. Вихарева в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050304:34) (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, с. Бурмакино, код объекта 043-21-589-007021) | 0.012 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 52.2054; 2024: 0 | 52.2054 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. Вихарева в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050304:34) (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, с. Бурмакино, код объекта 043-21-589-007021)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 45.1037; 2024: 0 | 45.1037
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4940 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3а по пер. Базарный в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133115:00021) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-007022) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 51.239; 2024: 0 | 51.239 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3а по пер. Базарный в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133115:00021) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-007022)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 44.1373; 2024: 0 | 44.1373
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4941 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Подгорная в дер. Лобань Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131904:129) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Лобань, код объекта 043-21-589-007023) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Подгорная в дер. Лобань Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131904:129) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Лобань, код объекта 043-21-589-007023)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4942 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 в д. Долганы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131101:0111) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, д. Долганы, код объекта 043-21-589-007024) | 0.014 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 149.8458; 2024: 0 | 149.8458 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 в д. Долганы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131101:0111) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, д. Долганы, код объекта 043-21-589-007024)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 142.744; 2024: 0 | 142.744
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4943 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Центральная в дер. Лобань мкр. Жемчужный Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:430162:3932) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Лобань, код объекта 043-21-589-007025) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 42.8282; 2023: 0; 2024: 0 | 42.8282 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Центральная в дер. Лобань мкр. Жемчужный Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:430162:3932) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Лобань, код объекта 043-21-589-007025)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 38.1772; 2023: 0; 2024: 0 | 38.1772
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4944 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34а по ул. Центральная в дер. Лобань Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131902:226) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Лобань, код объекта 043-21-589-007026) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34а по ул. Центральная в дер. Лобань Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131902:226) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, дер. Лобань, код объекта 043-21-589-007026)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4945 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Рябиновая в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351013:157) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-007027) | 0.067 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 107.976; 2023: 0; 2024: 0 | 107.976 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Рябиновая в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351013:157) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-007027)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 103.3249; 2023: 0; 2024: 0 | 103.3249
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4946 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Мопра в с. Вожгалы Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:040207:342) (Куменский район, Вожгальское сельское поселение, с. Вожгалы, код объекта 043-21-589-007028) | 0.029 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 68.3069; 2024: 0 | 68.3069 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Мопра в с. Вожгалы Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:040207:342) (Куменский район, Вожгальское сельское поселение, с. Вожгалы, код объекта 043-21-589-007028)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 61.2052; 2024: 0 | 61.2052
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4947 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Школьная в п. Перекоп Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:440150:11) (Кирово-Чепецкий район, Чепецкое сельское поселение, пос. Перекоп, код объекта 043-21-589-007031) | 0.012 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 35.7389; 2024: 0 | 35.7389 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Школьная в п. Перекоп Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:440150:11) (Кирово-Чепецкий район, Чепецкое сельское поселение, пос. Перекоп, код объекта 043-21-589-007031)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 28.6372; 2024: 0 | 28.6372
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4948 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 кв. 2 по ул. Коммуны в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020104:83) (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-007032) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 80.4229; 2024: 0 | 80.4229 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 кв. 2 по ул. Коммуны в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020104:83) (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-007032)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 73.3212; 2024: 0 | 73.3212
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4949 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 2 по ул. Лесная в п. Зеленый Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:340203:488) (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, пос. Зеленый, код объекта 043-21-589-007033) | 0.002 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 76.7838; 2024: 0 | 76.7838 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 2 по ул. Лесная в п. Зеленый Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:340203:488) (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, пос. Зеленый, код объекта 043-21-589-007033)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 69.6821; 2024: 0 | 69.6821
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4950 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 кв. 2 по ул. Первомайская в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000037:144) (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-007034) | 0.02 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 107.437; 2024: 0 | 107.437 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 кв. 2 по ул. Первомайская в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000037:144) (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-007034)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 100.3353; 2024: 0 | 100.3353
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4951 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11а по ул. Гражданская в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351003:11) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-007035) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 26.4197; 2024: 0 | 26.4197 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11а по ул. Гражданская в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351003:11) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-007035)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 19.318; 2024: 0 | 19.318
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4952 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Советской Армии в пгт Мирный Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:310301:141) (Оричевский район, Мирнинское городское поселение, пгт Мирный, код объекта 043-21-589-007036) | 0.0035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 47.7343; 2024: 0 | 47.7343 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Советской Армии в пгт Мирный Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:310301:141) (Оричевский район, Мирнинское городское поселение, пгт Мирный, код объекта 043-21-589-007036)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 40.6326; 2024: 0 | 40.6326
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4953 | Газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул. Вихарева в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050308:044) (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, с. Бурмакино, код объекта 043-21-589-007037) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 47.8623; 2024: 0 | 47.8623 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул. Вихарева в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050308:044) (Кирово-Чепецкий район, Бурмакинское сельское поселение, с. Бурмакино, код объекта 043-21-589-007037)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 40.7606; 2024: 0 | 40.7606
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4954 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 кв. 2 по ул. Дружбы в пос. Ключи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:140503:17) (Кирово-Чепецкий район, Чепецкое сельское поселение, пос. Ключи, код объекта 043-21-589-007038) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 кв. 2 по ул. Дружбы в пос. Ключи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:140503:17) (Кирово-Чепецкий район, Чепецкое сельское поселение, пос. Ключи, код объекта 043-21-589-007038)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4955 | Газопровод-ввод к жилому дому № 43а по ул. Энгельса в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310154:83) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-007039) | 0.053 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 113.2089; 2024: 0 | 113.2089 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 43а по ул. Энгельса в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310154:83) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-007039)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 106.1072; 2024: 0 | 106.1072
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4956 | Газопровод-ввод к жилому дому № 69 по ул. Исполкомовская в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310113:49) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-007040) | 0.0155 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 49.8571; 2023: 0; 2024: 0 | 49.8571 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 69 по ул. Исполкомовская в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310113:49) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-007040)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 45.206; 2023: 0; 2024: 0 | 45.206
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4957 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 1 по ул. Новая в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351017:0035) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-007042) | 0.004 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 85.4296; 2024: 0 | 85.4296 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 1 по ул. Новая в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351017:0035) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-007042)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 78.3278; 2024: 0 | 78.3278
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4958 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Юбилейный в пос. Пригородный Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:141101:373) (Кирово-Чепецкий район, Чепецкое сельское поселение, пос. Пригородный, код объекта 043-21-589-007044) | 0.094 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 79.0225; 2023: 0; 2024: 0 | 79.0225 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Юбилейный в пос. Пригородный Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:141101:373) (Кирово-Чепецкий район, Чепецкое сельское поселение, пос. Пригородный, код объекта 043-21-589-007044)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 74.3715; 2023: 0; 2024: 0 | 74.3715
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4959 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 1 по ул. Механизаторов в пос. Пригородный Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:141101:3) (Кирово-Чепецкий район, Чепецкое сельское поселение, пос. Пригородный, код объекта 043-21-589-007045) | 0.014 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 40.0243; 2023: 0; 2024: 0 | 40.0243 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 1 по ул. Механизаторов в пос. Пригородный Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:141101:3) (Кирово-Чепецкий район, Чепецкое сельское поселение, пос. Пригородный, код объекта 043-21-589-007045)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 35.3732; 2023: 0; 2024: 0 | 35.3732
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4960 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 1 по ул. К.Маркса в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351033:8) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-007046) | 0.0185 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 175.0603; 2024: 0 | 175.0603 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 1 по ул. К.Маркса в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351033:8) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-007046)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 167.9586; 2024: 0 | 167.9586
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4961 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. Гарь в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000074:0058) (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-007271) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 63.5036; 2024: 0 | 63.5036 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. Гарь в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000074:0058) (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-007271)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 56.4019; 2024: 0 | 56.4019
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4962 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8а кв. Гарь в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000080:116) (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-007272) | 0.02 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 99.3483; 2024: 0 | 99.3483 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8а кв. Гарь в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000080:116) (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-007272)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 92.2466; 2024: 0 | 92.2466
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4963 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. Гарь в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000075:4) (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-007273) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 61.5742; 2024: 0 | 61.5742 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. Гарь в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000075:4) (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-007273)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 54.4725; 2024: 0 | 54.4725
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4964 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2/3 кв. Стародумово в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000073:75) (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-007274) | 0.0095 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 48.3696; 2024: 0 | 48.3696 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2/3 кв. Стародумово в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000073:75) (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-007274)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 41.2678; 2024: 0 | 41.2678
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4965 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Володарского в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310102:25) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-009429) | 0.014 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 33.2642; 2024: 0 | 33.2642 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Володарского в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310102:25) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-009429)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 26.1624; 2024: 0 | 26.1624
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4966 | Распределительный газопровод в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (2-я очередь) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Салтыки , код объекта 043-21-589-007047) | 2.344 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 17840.6895; 2024: 0 | 17840.6895 | построен распределительный газопровод в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (2-я очередь) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, дер. Салтыки , код объекта 043-21-589-007047)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 17790.9775; 2024: 0 | 17790.9775
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 49.712; 2024: 0 | 49.712
2.5.4967 | Распределительный газопровод по ул. Пионерская, ул. Главная в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района Пасеговского с/п (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, д. Стрижи, код объекта 043-21-589-007048) | 2.26 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 12203.081; 2024: 0 | 12203.081 | построен распределительный газопровод по ул. Пионерская, ул. Главная в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района Пасеговского с/п (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, д. Стрижи, код объекта 043-21-589-007048)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 12167.5724; 2024: 0 | 12167.5724
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 35.5086; 2024: 0 | 35.5086
2.5.4968 | Распределительный газопровод в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района Пасеговского с/п (II очередь) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, д. Стрижи, код объекта 043-21-589-007049) | 0.36 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 2811.6432; 2024: 0 | 2811.6432 | построен распределительный газопровод в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района Пасеговского с/п (II очередь) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, д. Стрижи, код объекта 043-21-589-007049)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 2804.5415; 2024: 0 | 2804.5415
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4969 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 1 по ул. Лесная в п. Зеленый Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:340203:85) (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, пос. Зеленый, код объекта 043-21-589-009025) | 0.013 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 82.4077; 2024: 0 | 82.4077 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 1 по ул. Лесная в п. Зеленый Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:340203:85) (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, пос. Зеленый, код объекта 043-21-589-009025)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 75.306; 2024: 0 | 75.306
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4970 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 2 по ул. Советская в п. Зеленый Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:340203:481) (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, пос. Зеленый, код объекта 043-21-589-009026) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 57.4975; 2024: 0 | 57.4975 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 2 по ул. Советская в п. Зеленый Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:340203:481) (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, пос. Зеленый, код объекта 043-21-589-009026)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 50.3957; 2024: 0 | 50.3957
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4971 | Распределительный газопровод по ул. Земляничная в п. Перекоп Кирово-Чепецкого района Кировской области (Кирово-Чепецкий район, Чепецкое сельское поселение, пос. Перекоп, код объекта 043-21-589-007052) | 0.32 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 2417.6604; 2024: 0 | 2417.6604 | построен распределительный газопровод по ул. Земляничная в п. Перекоп Кирово-Чепецкого района Кировской области (Кирово-Чепецкий район, Чепецкое сельское поселение, пос. Перекоп, код объекта 043-21-589-007052)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 2410.5587; 2024: 0 | 2410.5587
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4972 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Лермонтова в п. Речной Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:030102:371) (Куменский район, Речное сельское поселение, пос. Речной, код объекта 043-21-589-007054) | 0.072 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 51.8502; 2024: 0 | 51.8502 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Лермонтова в п. Речной Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:030102:371) (Куменский район, Речное сельское поселение, пос. Речной, код объекта 043-21-589-007054)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 44.7485; 2024: 0 | 44.7485
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4973 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Крымская в пгт. Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051063:531) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-007055) | 0.013 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 87.9281; 2024: 0 | 87.9281 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Крымская в пгт. Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051063:531) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-007055)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 80.8263; 2024: 0 | 80.8263
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4974 | Распределительный газопровод по ул. Рубиновая в пгт. Оричи Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-007056) | 0.08 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 867.2869; 2024: 0 | 867.2869 | построен распределительный газопровод по ул. Рубиновая в пгт. Оричи Оричевского района (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-007056)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 860.1852; 2024: 0 | 860.1852
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4975 | Газопровод-ввод к жилому дому № 71 в д. Исаковцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:380602:83) (Кирово-Чепецкий район, Коныпское сельское поселение, дер. Исаковцы, код объекта 043-21-589-007191) | 0.015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 56.0725; 2024: 0 | 56.0725 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 71 в д. Исаковцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:380602:83) (Кирово-Чепецкий район, Коныпское сельское поселение, дер. Исаковцы, код объекта 043-21-589-007191)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 48.9708; 2024: 0 | 48.9708
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4976 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Свободы в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000018:522) (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-007201) | 0.005 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 110.4827; 2024: 0 | 110.4827 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Свободы в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000018:522) (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-007201)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 103.3809; 2024: 0 | 103.3809
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4977 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24а по ул. Мелиоративная в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310159:132) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-007259) | 0.1035 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 189.6632; 2024: 0 | 189.6632 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24а по ул. Мелиоративная в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310159:132) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-007259)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 182.5615; 2024: 0 | 182.5615
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4978 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 кв. 1 по ул. Радченко в птг Мирный Оричевского района (Оричевский район, Мирнинское городское поселение, пгт Мирный, код объекта 043-21-589-001828) | 0.0185 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 58.648; 2023: 0; 2024: 0 | 58.648 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 кв. 1 по ул. Радченко в птг Мирный Оричевского района (Оричевский район, Мирнинское городское поселение, пгт Мирный, код объекта 043-21-589-001828)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 53.997; 2023: 0; 2024: 0 | 53.997
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4979 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Набережная в с. Спас-Талица Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020401:548) (Оричевский район, Спас-Талицкое сельское поселение , с. Спас-Талица, код объекта 043-21-589-001952) | 0.011 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 62.8551; 2023: 0; 2024: 0 | 62.8551 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Набережная в с. Спас-Талица Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020401:548) (Оричевский район, Спас-Талицкое сельское поселение , с. Спас-Талица, код объекта 043-21-589-001952)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 58.204; 2023: 0; 2024: 0 | 58.204
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4980 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 в квартале Боево в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000066:0087) (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001109) | 0.0019 | 2021 год | 2022 год | всего | 2022: 36.2477; 2023: 0; 2024: 0 | 36.2477 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 в квартале Боево в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000066:0087) (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-001109)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 31.5966; 2023: 0; 2024: 0 | 31.5966
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 4.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 4.6511
2.5.4981 | Газопровод-ввод к жилому дому №49 кв. 1 по ул. Степана Халтурина в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020103:79) (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-005617) | 0.017 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 97.307; 2024: 0 | 97.307 | построен газопровод-ввод к жилому дому №49 кв. 1 по ул. Степана Халтурина в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020103:79) (Оричевский район, Истобенское сельское поселение, с. Истобенск, код объекта 043-21-589-005617)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 90.2053; 2024: 0 | 90.2053
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4982 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 2 по ул. Молодежная в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133115:214) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-007276) | 0.0045 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 38.9007; 2024: 0 | 38.9007 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 2 по ул. Молодежная в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133115:214) (Кирово-Чепецкий район, Просницкое сельское поселение, ж/д ст. Просница, код объекта 043-21-589-007276)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 31.799; 2024: 0 | 31.799
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4983 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. Гарь в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000075:0012) (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-007275) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 63.5156; 2024: 0 | 63.5156 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. Гарь в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000075:0012) (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-007275)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 56.4139; 2024: 0 | 56.4139
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4984 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2Б в кв. Гарь в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000074:0054) (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-007277) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2Б в кв. Гарь в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000074:0054) (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-007277)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4985 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 1 по ул. Ленина в п. Зеленый Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:340203:79) (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, пос. Зеленый, код объекта 043-21-589-007278) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 166.781; 2024: 0 | 166.781 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 1 по ул. Ленина в п. Зеленый Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:340203:79) (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, пос. Зеленый, код объекта 043-21-589-007278)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 159.6793; 2024: 0 | 159.6793
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4986 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 2 по ул. Ленина в п. Зеленый Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:340203:79) (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, пос. Зеленый, код объекта 043-21-589-007279) | 0.011 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 137.7367; 2024: 0 | 137.7367 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 2 по ул. Ленина в п. Зеленый Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:340203:79) (Оричевский район, Шалеговское сельское поселение, пос. Зеленый, код объекта 043-21-589-007279)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 130.635; 2024: 0 | 130.635
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4987 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11а по ул. Луговая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041509:131) (Кирово-Чепецкий район, Кстининское сельское поселение, с. Кстинино, код объекта 043-21-589-007281) | 0.032 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 70.3014; 2024: 0 | 70.3014 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11а по ул. Луговая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041509:131) (Кирово-Чепецкий район, Кстининское сельское поселение, с. Кстинино, код объекта 043-21-589-007281)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 63.1997; 2024: 0 | 63.1997
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4988 | Газопровод-ввод к жилому дому № 57 в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:332802:90) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, д. Стрижи, код объекта 043-21-589-007288) | 0.1215 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 267.1114; 2024: 0 | 267.1114 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 57 в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:332802:90) (Кирово-Чепецкий район, Пасеговское сельское поселение, д. Стрижи, код объекта 043-21-589-007288)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 260.0097; 2024: 0 | 260.0097
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4989 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2А по ул. Лесная в п. Речной Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:330105:769) (Куменский район, Речное сельское поселение, пос. Речной, код объекта 043-21-589-007289) | 0.104 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 322.8388; 2024: 0 | 322.8388 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2А по ул. Лесная в п. Речной Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:330105:769) (Куменский район, Речное сельское поселение, пос. Речной, код объекта 043-21-589-007289)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 315.7371; 2024: 0 | 315.7371
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4990 | Газопровод-ввод к жилому дому №7а кв. 1 по ул. Колхозная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351027:38) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-007290) | 0.018 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 121.4739; 2024: 0 | 121.4739 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7а кв. 1 по ул. Колхозная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351027:38) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-007290)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 114.3722; 2024: 0 | 114.3722
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4991 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Труда в с. Спас-Талица Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020402:103) (Оричевский район, Спас-Талицкое сельское поселение , с. Спас-Талица, код объекта 043-21-589-007291) | 0.0015 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 40.5618; 2024: 0 | 40.5618 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Труда в с. Спас-Талица Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020402:103) (Оричевский район, Спас-Талицкое сельское поселение , с. Спас-Талица, код объекта 043-21-589-007291)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 33.4601; 2024: 0 | 33.4601
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4992 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Коммунистическая в п. Семушино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:421304:201) (Зуевский район, Семушинское сельское поселение, пос. Семушино, код объекта 043-21-589-007292) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Коммунистическая в п. Семушино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:421304:201) (Зуевский район, Семушинское сельское поселение, пос. Семушино, код объекта 043-21-589-007292)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4993 | Газопровод-ввод к жилому дому № 68 по ул. Исполкомовская в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310113:0098) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-007295) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 48.6971; 2024: 0 | 48.6971 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 68 по ул. Исполкомовская в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310113:0098) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-007295)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 41.5954; 2024: 0 | 41.5954
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4994 | Газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. К.Либкнехта в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310113:2) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-007296) | 0.009 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 50.9798; 2024: 0 | 50.9798 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. К.Либкнехта в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310113:2) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-007296)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 43.8781; 2024: 0 | 43.8781
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4995 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 2 по ул. Полевая в пгт. Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051061:77) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-007298) | 0.024 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 80.9953; 2024: 0 | 80.9953 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 2 по ул. Полевая в пгт. Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051061:77) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-007298)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 73.8936; 2024: 0 | 73.8936
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4996 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв. 1 по ул. Полевая в пгт. Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310202:560) (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-007300) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв. 1 по ул. Полевая в пгт. Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310202:560) (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-007300)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4997 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6Б кв. Гарь в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000074:35) (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-007301) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6Б кв. Гарь в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000074:35) (Кирово-Чепецкий район, Городской округ, г. Кирово-Чепецк, код объекта 043-21-589-007301)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4998 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Вавилова в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310104:320) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-007303) | 0.06 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 448.4587; 2024: 0 | 448.4587 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Вавилова в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310104:320) (Зуевский район, Зуевское городское поселение, г. Зуевка, код объекта 043-21-589-007303)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 441.357; 2024: 0 | 441.357
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.4999 | Газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Советской Армии в пгт Мирный Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:310301:46) (Оричевский район, Мирнинское городское поселение, пгт Мирный, код объекта 043-21-589-009127) | 0.0765 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 273.797; 2024: 0 | 273.797 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Советской Армии в пгт Мирный Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:310301:46) (Оричевский район, Мирнинское городское поселение, пгт Мирный, код объекта 043-21-589-009127)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 266.6953; 2024: 0 | 266.6953
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.5000 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Перминова в п. Краснооктябрьский Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340201:152) (Куменский район, Вожгальское сельское поселение, пос. Краснооктябрьский, код объекта 043-21-589-007304) | 0.041 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 125.6993; 2024: 0 | 125.6993 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Перминова в п. Краснооктябрьский Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340201:152) (Куменский район, Вожгальское сельское поселение, пос. Краснооктябрьский, код объекта 043-21-589-007304)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 118.5975; 2024: 0 | 118.5975
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.5001 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29в кв. 1 по ул. Западная в птг Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051054:30) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-007526) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 64.8359; 2024: 0 | 64.8359 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29в кв. 1 по ул. Западная в птг Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051054:30) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-007526)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 57.7341; 2024: 0 | 57.7341
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.5002 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 кв. 1 по ул. Восточная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051061:173) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-007546) | 0.01 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 132.351; 2024: 0 | 132.351 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 кв. 1 по ул. Восточная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051061:173) (Оричевский район, Оричевское городское поселение, пгт Оричи, код объекта 043-21-589-007546)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 125.2493; 2024: 0 | 125.2493
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.5003 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7А по ул. Молодежная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041503:556) (Кирово-Чепецкий район, Кстининское сельское поселение, с. Кстинино, код объекта 043-21-589-007549) | 0.007 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 119.23; 2024: 0 | 119.23 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7А по ул. Молодежная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041503:556) (Кирово-Чепецкий район, Кстининское сельское поселение, с. Кстинино, код объекта 043-21-589-007549)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 112.1283; 2024: 0 | 112.1283
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.5004 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Радченко в птг Мирный Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:010305:371) (Оричевский район, Мирнинское городское поселение, пгт Мирный, код объекта 043-21-589-007550) | 0.006 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 28.2228; 2024: 0 | 28.2228 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Радченко в птг Мирный Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:010305:371) (Оричевский район, Мирнинское городское поселение, пгт Мирный, код объекта 043-21-589-007550)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 21.1211; 2024: 0 | 21.1211
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017
2.5.5005 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Мопра в пгт. Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310202:488) (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-007564) | 0.03 | 2022 год | 2023 год | всего | 2022: 0; 2023: 219.8246; 2024: 0 | 219.8246 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Мопра в пгт. Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310202:488) (Фаленский муниципальный округ, Фаленское городское поселение, пгт Фаленки, код объекта 043-21-589-007564)
[5 empty] | средства организаций (займ ЕОГ - капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 212.7229; 2024: 0 | 212.7229
[5 empty] | иные средства (спецнадбавка - текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 7.1017; 2024: 0 | 7.1017