## 6. Сводный план-график
«6. Сводный план-график догазификации Кировской области
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицирован-ных домовладе-ний* в населенном пункте, шт | Наименование газораспределитель-ной организации | График реализации догазификации
[5 empty] | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год
[5 empty] | Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц)
[6 empty] | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | 125 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 99 | январь | декабрь | 13 | январь | декабрь
2 | Вятскополянский район | дер. Верхняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь
3 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 25 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель
4 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 14 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 3 | январь | август
5 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 15 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 2 | январь | август
6 | Вятскополянский район | дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
7 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 1 | январь | сентябрь
8 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 20 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь
9 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 35 | октябрь | декабрь | 21 | январь | декабрь | 8 | январь | август
10 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 18 | октябрь | декабрь | 8 | январь | ноябрь | 2 | январь | декабрь
11 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 16 | январь | декабрь
12 | Вятскополянский район | дер. Дым-Дым-Омга, Омгинский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | октябрь
13 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | декабрь | 3 | январь | август
14 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 33 | январь | декабрь | 17 | январь | декабрь
15 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 13 | январь | декабрь | 3 | январь | август
16 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 1 | январь | август
17 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 14 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь
18 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 8 | январь | декабрь | 1 | январь | июнь
19 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 2 | январь | ноябрь
20 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 18 | январь | декабрь | 10 | январь | декабрь
21 | Вятскополянский район | с. Слудка, Слудский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 2 | январь | сентябрь
22 | Вятскополянский район | дер. Сосмак, Среднешунское сельское поселение | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь
23 | Вятскополянский район | г. Сосновка | 276 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 131 | январь | декабрь | 104 | январь | декабрь
24 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 11 | январь | декабрь | 2 | январь | май
25 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 2 | январь | август
26 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 47 | январь | декабрь | 9 | январь | ноябрь
27 | Вятскополянский район | дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 1 | январь | сентябрь
28 | Вятскополянский район | дер. Верхние Изиверки, Слудский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
29 | Вятскополянский район | дер. Нижние Шуни, Среднешунский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 2 | январь | июль
30 | Вятскополянский район | дер. Средние Шуни, Среднешунский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | июль
31 | Вятскополянский район | дер. Ямышка, Усть-Люгинский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | ноябрь | 1 | январь | июль
32 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | сентябрь | 8 | январь | декабрь
33 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 3 | январь | октябрь
34 | Малмыжский район | дер. Верхняя, Аджимский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | октябрь
35 | Малмыжский район | дер. Исаево, Аджимский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь
36 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | июнь
37 | Малмыжский район | дер. Алдарово, Новосмаильский сельский округ | 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 6 | январь | сентябрь
38 | Малмыжский район | дер. Шагабань, Савальский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | декабрь
39 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 29 | январь | декабрь | 23 | январь | декабрь
40 | Вятскополянский район | дер. Старая Белогузка, Кулыжский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 6 | январь | август
41 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 30 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 4 | январь | август
42 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 41 | октябрь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 13 | январь | декабрь
43 | Малмыжский район | с. Дерюшево, Калининский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | июль
44 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 12 | январь | декабрь | 4 | январь | октябрь
45 | Малмыжский район | дер. Кинерь, Старотушкинский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | ноябрь | 1 | январь | июль
46 | Малмыжский район | починок Кулапинский, Савальский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | октябрь | 1 | январь | октябрь
47 | Малмыжский район | г. Малмыж | 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 36 | январь | декабрь | 21 | январь | декабрь
48 | Малмыжский район | дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 3 | январь | июня
49 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | ноябрь | 3 | январь | ноябрь
50 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | август
51 | Малмыжский район | дер. Нослы, Калининский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | октябрь | 2 | январь | апрель
52 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 12 | январь | декабрь | 4 | январь | ноябрь
53 | Малмыжский район | дер. Поречке Китяк, Новосмаильский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | октябрь | 1 | январь | декабрь
54 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 24 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь
55 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 13 | январь | октябрь | 3 | январь | июнь
56 | Малмыжский район | дер. Салкым Чишма, Новосмаильский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | август
57 | Малмыжский район | дер. Старая Коса, Калининский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | октябрь | 2 | январь | декабрь
58 | Малмыжский район | с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | октябрь
59 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | декабрь
60 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 16 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь
61 | Малмыжский район | с. Тат-Верх-Гоньба, Тат-Верх-Гоньбинский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
62 | Малмыжский район | дер. Исаково, Аджимский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | июль
63 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 9 | январь | сентябрь
64 | Сунский район | пос. Большевик, Большевистский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 3 | январь | сентябрь
65 | Сунский район | дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
66 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 10 | январь | декабрь | 1 | январь | март
67 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | ноябрь
68 | Сунский район | пос. Новый, Большевистский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 1 | январь | март
69 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | март
70 | Сунский район | пгт Суна | 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 30 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь
71 | Сунский район | с. Верхосунье, Большевистский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | июнь
72 | Сунский район | с. Курчум, Курчумский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
73 | Сунский район | дер. Лебедка, Большевистский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
74 | Сунский район | дер. Мурино, Большевистский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
75 | Сунский район | дер. Светлаки, Кокуйский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
76 | Сунский район | дер. Тоскуй | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь
77 | Сунский район | дер. Горбуново, Курчумский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 4 | январь | декабрь
78 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 9 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
79 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 27 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
80 | Немский муниципальный округ | с. Васильевское | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 1 | январь | июль
81 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | 174 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 122 | январь | декабрь | 41 | январь | декабрь
82 | Немский муниципальный округ | дер. Сосновица | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | август
83 | Немский муниципальный округ | дер. Черезы | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | сентябрь | 1 | январь | июнь
84 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 13 | январь | декабрь
85 | Нолинский район | г. Нолинск | 254 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 138 | январь | декабрь | 97 | январь | декабрь
86 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 31 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь
87 | Нолинский район | пгт Аркуль | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 17 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
88 | Нолинский район | пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь
89 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
90 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 16 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь
91 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 10 | январь | декабрь | 3 | январь | июнь
92 | Нолинский район | дер. Липино, Шварихинский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 2 | январь | июнь
93 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь
94 | Нолинский район | дер. Среднее, Перевозский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 1 | январь | март
95 | Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 13 | январь | декабрь
96 | Уржумский район | г. Уржум | 250 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 22 | октябрь | декабрь | 177 | январь | декабрь | 42 | январь | декабрь
97 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
98 | Уржумский район | дер. Чамское, Петровский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | ноябрь
99 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 8 | январь | декабрь
100 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 11 | январь | декабрь | 3 | январь | октябрь
101 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 62 | январь | декабрь | 4 | январь | сентябрь
102 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 6 | октябрь | декабрь | 24 | январь | декабрь | 4 | январь | сентябрь
103 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 1 | январь | июнь
104 | Уржумский район | дер. Теребиловка, Богдановский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь
105 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 2 | январь | июнь
106 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 21 | январь | декабрь | 3 | январь | сентябрь
107 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 7 | октябрь | декабрь | 20 | январь | декабрь | 1 | январь | май
108 | Уржумский район | дер. Верхняя Шурма, Шурминский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь
109 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 2 | январь | май
110 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | декабрь
111 | Уржумский район | дер. Дюково, Богдановский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
112 | Уржумский район | дер. Круглые Полянки, Петровский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 1 | январь | июнь
113 | Уржумский район | дер. Поповка, Богдановский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
114 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 5 | январь | сентябрь
115 | Уржумский район | дер. Федосимово, Шурминский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 1 | январь | июль
116 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
117 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь
118 | Уржумский район | с. Шевнино, Богдановский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 2 | январь | сентябрь
119 | Уржумский район | дер. Зоткино, Богдановский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
120 | Уржумский район | с. Цепочкино, Богдановский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
121 | Уржумский район | с. Рождественское, Богдановский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 5 | январь | декабрь
122 | Уржумский район | дер. Русское Тимкино, Богдановский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | май
123 | Уржумский район | дер. Акмазики, Шурминский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
124 | Уржумский район | починок Ново-Савиново, Лазаревский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
125 | Уржумский район | дер. Собакино, Богдановский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | декабрь
126 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 16 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
127 | Уржумский район | дер. Гонино, Лазаревский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 4 | январь | январь
128 | Уржумский район | дер. Лялькино, Богдановский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 2 | январь | январь
129 | Уржумский район | дер. Страбыкино, Богдановский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 2 | январь | январь
130 | Куменский район | пгт Кумены | 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 9 | октябрь | декабрь | 24 | январь | декабрь | 30 | январь | декабрь
131 | Куменский район | пос. Олимпийский, Швецовский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 1 | январь | июнь
132 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь
133 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь
134 | Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель
135 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 10 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
136 | Куменский район | с. Рябиново, Куменский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
137 | Куменский район | дер. Ямное, Вичевский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 1 | январь | сентябрь
138 | Куменский район | дер. Слудное, Швецовский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 2 | январь | декабрь
139 | Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь
140 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель
141 | Куменский район | дер. Парфеновщина, Большеперелазский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | август | 2 | январь | октябрь
142 | Куменский район | с. Быково, Куменский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
143 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 53 | январь | декабрь
144 | Куменский район | дер. Грудцыны, Вожгальский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | август
145 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 33 | январь | декабрь
146 | Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 11 | январь | январь
147 | Куменский район | с. Бельтюги, Вожгальский сельский округ | 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 4 | январь | декабрь
148 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 35 | январь | декабрь
149 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 66 | январь | декабрь
150 | Оричевский район | пгт Оричи | 238 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 137 | январь | декабрь | 53 | январь | декабрь | 1 | январь | январь
151 | Оричевский район | дер. Большие Гари, Гарский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 1 | январь | сентябрь
152 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 21 | январь | декабрь | 15 | январь | декабрь
153 | Оричевский район | дер. Дунаевы, Спас-Талицкий сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
154 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь | 2 | январь | май
155 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | декабрь
156 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь | 7 | январь | ноябрь
157 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 28 | январь | декабрь | 6 | январь | август
158 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь
159 | Оричевский район | дер. Тупицыны, Истобенский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь
160 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 14 | январь | декабрь | 5 | январь | октябрь
161 | Оричевский район | пгт Мирный | 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 17 | январь | декабрь | 6 | январь | сентябрь
162 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 22 | январь | декабрь | 2 | январь | ноябрь
163 | Оричевский район | пгт Стрижи | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 1 | январь | июнь
164 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь
165 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 35 | январь | декабрь | 8 | январь | сентябрь
166 | Оричевский район | дер. Большой Коршик, Коршикский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь
167 | Оричевский район | дер. Мудрень, Коршикский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь
168 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 5 | январь | сентябрь
169 | Оричевский район | пос. Луговой, Спас-Талицкий сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | февраль | 1 | январь | январь
170 | Оричевский район | дер. Бутырины, Лугоболотный сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | январь
171 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | декабрь | 3 | январь | август
172 | Оричевский район | дер. Соседки, Спас-Талицкий сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | август | 4 | январь | март
173 | Оричевский район | дер. Шишкины, Спас-Талицкий сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
174 | Оричевский район | дер. Заполье, Спас-Талицкий сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
175 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 2 | январь | август
176 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 12 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
177 | Оричевский район | дер. Улановы, Спас-Талицкий сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь
178 | Оричевский район | пос. Майский, Спас-Талицкий сельский округ | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | октябрь | 3 | январь | июль
179 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 15 | январь | декабрь
180 | Оричевский район | дер. Давыдово, Истобенский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 2 | январь | ноябрь | 1 | январь | июнь
181 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 16 | октябрь | декабрь | 16 | январь | декабрь | 3 | январь | август
182 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | ноябрь |  |  |  | 3 | январь | май
183 | Зуевский район | дер. Старки, Соколовский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
184 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | ноябрь
185 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 1 | январь | август
186 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
187 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 12 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
188 | Зуевский район | с. Лема, Мухинский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
189 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | декабрь | 2 | январь | август
190 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 4 | январь | январь
191 | Зуевский район | с. Хмелевка, Кордяжский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
192 | Зуевский район | с. Коса, Соколовский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
193 | Зуевский район | г. Зуевка | 295 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 7 | октябрь | декабрь | 215 | январь | декабрь | 55 | январь | декабрь
194 | Зуевский район | с. Рябово, Мухинский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | август
195 | Зуевский район | дер. Субботы, Зуевский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 3 | январь | октябрь
196 | Зуевский район | дер. Вотинцы, Зуевский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 1 | январь | январь
197 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 45 | январь | декабрь | 25 | январь | декабрь
198 | Фаленский муниципальный округ | с. Святица | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
199 | Фаленский муниципальный округ | пос. Октябрьский | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | август
200 | Фаленский муниципальный округ | дер. Малахи | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | сентябрь
201 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 19 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель
202 | Фаленский муниципальный округ | дер. Юсово | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
203 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 42 | январь | декабрь | 30 | январь | декабрь
204 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 71 | январь | декабрь | 19 | январь | декабрь
205 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 18 | январь | ноябрь
206 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 14 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь
207 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 5 | январь | сентябрь
208 | Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 9 | январь | декабрь
209 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 13 | октябрь | декабрь | 19 | январь | октябрь | 1 | январь | январь
210 | Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 13 | январь | декабрь
211 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 17 | январь | декабрь | 19 | январь | декабрь
212 | Кирово-Чепецкий район | с. Каринка, Мокрецовский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь
213 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 75 | январь | декабрь | 9 | январь | июнь
214 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 4 | январь | октябрь
215 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь | 2 | январь | июнь
216 | Кирово-Чепецкий район | пос. Перекоп, Чепецкий сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 7 | январь | сентябрь
217 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
218 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | август | 1 | январь | август
219 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 19 | январь | декабрь | 14 | январь | декабрь
220 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 45 | январь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 1 | январь | июль
221 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 3 | январь | июль
222 | Кирово-Чепецкий район | дер. Широковцы, Филипповский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 1 | январь | ноябрь
223 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель
224 | Кирово-Чепецкий район | с. Филиппово, Филипповский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
225 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 63 | январь | декабрь | 10 | январь | ноябрь | 11 | январь | июнь
226 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 16 | январь | декабрь
227 | Кирово-Чепецкий район | дер. Березино, Федяковский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | август | 4 | январь | август
228 | Кирово-Чепецкий район | дер. Прошино, Федяковский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | октябрь | 1 | январь | август
229 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 43 | январь | декабрь | 3 | январь | август
230 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 2 | январь | октябрь
231 | Кирово-Чепецкий район | дер. Филимоновщина, Федяковский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 5 | январь | сентябрь
232 | Кирово-Чепецкий район | дер. Конные, Федяковский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | январь | 1 | январь | апрель
233 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 5 | январь | август
234 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | 286 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 172 | январь | декабрь | 111 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель
235 | Кирово-Чепецкий район | дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь
236 | Кирово-Чепецкий район | дер. Тюлькинцы, Просницкий сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 2 | январь | август
237 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 4 | январь | сентябрь
238 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
239 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 2 | январь | май
240 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 7 | январь | август
241 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь
242 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 12 | январь | декабрь | 11 | январь | декабрь
243 | Кирово-Чепецкий район | с. Селезениха, Селезеневский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | ноябрь | 1 | январь | март
244 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 87 | январь | декабрь
245 | Кирово-Чепецкий район | н.п. База отдыха Завода ОЦМ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь
246 | Кирово-Чепецкий район | дер. Исаковцы, Коныпский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
247 | Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрецы, Мокрецовский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
248 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 17 | январь | декабрь | 12 | январь | декабрь
249 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 35 | январь | декабрь
250 | Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 12 | январь | июнь
251 | Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 8 | январь | декабрь
252 | Кирово-Чепецкий район | дер. Глушиха, Кстининский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 5 | январь | декабрь
253 | Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 16 | январь | декабрь
254 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | 322 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 177 | январь | декабрь | 87 | январь | декабрь | 2 | январь | май
255 | Город Слободской | пос. Межколхозстрой | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
256 | Город Слободской | г. Слободской | 1023 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 37 | октябрь | декабрь | 531 | январь | декабрь | 261 | январь | декабрь | 50 | январь | июнь
257 | Город Слободской | с. Успенское | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
258 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 9 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь
259 | Слободской район | дер. Подлевские, Шиховский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь
260 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | 227 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 26 | октябрь | декабрь | 148 | январь | декабрь | 43 | январь | декабрь | 1 | январь | январь
261 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 19 | январь | декабрь | 10 | январь | декабрь
262 | Слободской район | пос. Боровица, Ленинский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | июнь
263 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 20 | январь | октябрь | 3 | январь | август
264 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 40 | январь | декабрь | 17 | январь | декабрь | 2 | январь | май
265 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | 99 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 64 | январь | декабрь | 27 | январь | декабрь | 1 | январь | январь
266 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 49 | январь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 1 | январь | январь
267 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 86 | январь | декабрь
268 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 23 | январь | декабрь
269 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 68 | январь | декабрь
270 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 82 | январь | декабрь
271 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 17 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
272 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь
273 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 23 | январь | декабрь | 13 | январь | декабрь | 1 | январь | январь
274 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь
275 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | декабрь | 4 | январь | октябрь
276 | Слободской район | пгт Вахруши | 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 54 | январь | декабрь | 17 | январь | декабрь
277 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь
278 | Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь
279 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | август | 1 | январь | октябрь
280 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 8 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь
281 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 27 | январь | декабрь | 29 | январь | декабрь | 5 | январь | апрель
282 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 45 | январь | декабрь | 22 | январь | декабрь | 1 | январь | январь
283 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | 234 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 153 | январь | декабрь | 57 | январь | декабрь | 8 | январь | март
284 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 14 | январь | декабрь | 17 | январь | ноябрь
285 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь
286 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 43 | январь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 8 | январь | май
287 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 98 | январь | декабрь
288 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | 190 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 148 | январь | декабрь | 25 | январь | декабрь | 2 | январь | январь
289 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 8 | январь | декабрь | 13 | январь | декабрь
290 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 6 | январь | август | 3 | январь | декабрь
291 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 48 | январь | декабрь | 17 | январь | декабрь
292 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 18 | январь | декабрь | 9 | январь | ноябрь
293 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 55 | январь | декабрь | 19 | январь | декабрь | 2 | январь | февраль
294 | Слободской район | дер. Деветьярово, Бобинский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | март
295 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 19 | январь | декабрь | 3 | январь | сентябрь
296 | Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
297 | Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | июль | 1 | январь | декабрь
298 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 58 | январь | декабрь | 11 | январь | декабрь
299 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 37 | январь | декабрь | 19 | январь | сентябрь
300 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь
301 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
302 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 40 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь
303 | Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 7 | январь | декабрь
304 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 10 | январь | декабрь | 2 | январь | август
305 | Слободской район | дер. Долматовы, Денисовский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
306 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 20 | январь | декабрь
307 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 41 | январь | декабрь
308 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 74 | январь | декабрь
309 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 36 | январь | декабрь
310 | Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 8 | январь | декабрь
311 | Слободской район | дер. Курешники, Ленинский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 6 | январь | декабрь
312 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 39 | январь | март
313 | Слободской район | дер. Понизовье, Ильинский сельский округ | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 6 | январь | декабрь
314 | Слободской район | дер. Яговкино, Ильинский сельский округ | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 12 | январь | декабрь
315 | Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 15 | январь | декабрь
316 | Слободской район | дер. Боровые, Шиховский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 2 | январь | декабрь
317 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 47 | январь | сентябрь
318 | Слободской район | дер. Мезриха, Ленинский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 4 | январь | декабрь
319 | Слободской район | дер. Салтыки, Ильинский сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 7 | январь | август
320 | Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 15 | январь | декабрь
321 | Слободской район | дер. Слободка, Ильинский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | декабрь
322 | Омутнинский район | г. Омутнинск | 1665 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 655 | январь | декабрь | 930 | январь | декабрь | 1 | январь | январь
323 | Омутнинский район | дер. Осокино | 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 44 | январь | июль
324 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 23 | январь | декабрь | 5 | январь | август
325 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 23 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь
326 | Омутнинский район | дер. Плетеневская | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь
327 | Омутнинский район | пгт. Восточный | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | июль
328 | Городской округ Город Киров | г. Киров | 2810 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 46 | октябрь | декабрь | 1404 | январь | декабрь | 1190 | январь | декабрь | 47 | январь | ноябрь
329 | Городской округ Город Киров | дер. Малая Гора, Октябрьский район города Кирова | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | август
330 | Городской округ Город Киров | дер. Опушни, Октябрьский район города Кирова | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | ноябрь
331 | Городской округ Город Киров | дер. Большие Кушовы, Октябрьский район города Кирова | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 1 | январь | май
332 | Городской округ Город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 16 | январь | декабрь
333 | Городской округ Город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 24 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 1 | январь | январь
334 | Городской округ Город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 17 | январь | декабрь
335 | Городской округ Город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
336 | Городской округ Город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 9 | январь | декабрь | 4 | январь | ноябрь
337 | Городской округ Город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 26 | январь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 2 | январь | январь
338 | Городской округ Город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 42 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
339 | Городской округ Город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 3 | январь | ноябрь
340 | Городской округ Город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | 119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 77 | январь | декабрь | 34 | январь | декабрь
341 | Городской округ Город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | 128 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 113 | январь | декабрь
342 | Городской округ Город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 6 | октябрь | декабрь | 73 | январь | декабрь | 11 | январь | ноябрь | 1 | январь | июль
343 | Городской округ Город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 13 | январь | декабрь | 72 | январь | декабрь
344 | Городской округ Город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 19 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь
345 | Городской округ Город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 29 | январь | декабрь | 26 | январь | декабрь
346 | Городской округ Город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | 160 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 22 | январь | декабрь | 133 | январь | декабрь
347 | Городской округ Город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 18 | январь | декабрь | 5 | январь | июнь
348 | Городской округ Город Киров | дер. Бони, Ленинский район города Кирова | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 3 | январь | ноябрь
349 | Городской округ Город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
350 | Городской округ Город Киров | дер. Ваньшины, Ленинский район города Кирова | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь
351 | Городской округ Город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 2 | январь | июнь
352 | Городской округ Город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 2 | январь | октябрь
353 | Городской округ Город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | июль
354 | Городской округ Город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 12 | январь | декабрь
355 | Городской округ Город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 27 | январь | декабрь | 11 | январь | декабрь
356 | Городской округ Город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 19 | январь | декабрь | 1 | январь | июль
357 | Городской округ Город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 45 | январь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 1 | январь | январь
358 | Городской округ Город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 12 | январь | декабрь | 3 | январь | май
359 | Городской округ Город Киров | дер. Верещагино, Октябрьский район города Кирова | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 1 | январь | январь
360 | Городской округ Город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | ноябрь
361 | Городской округ Город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 1 | январь | июнь
362 | Городской округ Город Киров | дер. Большая Гора, Октябрьский район города Кирова | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | ноябрь
363 | Городской округ Город Киров | дер. Пестовы, Октябрьский район города Кирова | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | ноябрь
364 | Городской округ Город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 8 | январь | декабрь | 2 | январь | сентябрь
365 | Городской округ Город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | 128 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 87 | январь | декабрь | 36 | январь | ноябрь
366 | Городской округ Город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 25 | январь | декабрь
367 | Городской округ Город Киров | дер. Большая Субботиха, Первомайский район города Кирова | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | октябрь | 2 | январь | декабрь
368 | Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 14 | январь | декабрь
369 | Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 13 | январь | декабрь
370 | Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 14 | январь | декабрь
371 | Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 11 | январь | декабрь
372 | Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 13 | январь | декабрь
373 | Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 16 | январь | декабрь
374 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 40 | январь | декабрь
375 | Городской округ город Киров | дер. Барановская, Октябрьский район города Кирова | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | декабрь
376 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 24 | январь | декабрь
377 | Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 10 | январь | апрель
378 | Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 5 | январь | декабрь
379 | Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 17 | январь | апрель
380 | Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 13 | январь | декабрь
381 | Городской округ город Киров | дер. Быково, Октябрьский район города Кирова | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | декабрь
382 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 36 | январь | декабрь
383 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 50 | январь | декабрь
384 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 12 | январь | декабрь | 20 | январь | апрель
385 | Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 15 | январь | декабрь
386 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 38 | январь | декабрь
387 | Городской округ город Киров | дер. Елпаши, Октябрьский район города Кирова | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | декабрь
388 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 30 | январь | октябрь
389 | Городской округ город Киров | дер. Зубари, Октябрьский район города Кирова | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 6 | январь | декабрь
390 | Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 9 | январь | декабрь
391 | Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 6 | январь | декабрь
392 | Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 13 | январь | декабрь
393 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 43 | январь | декабрь | 1 | январь | январь
394 | Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 10 | январь | декабрь
395 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | 161 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 113 | январь | декабрь | 1 | январь | январь
396 | Городской округ город Киров | дер. Кирины, Ленинский район города Кирова | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 3 | январь | декабрь
397 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 35 | январь | декабрь
398 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 22 | январь | декабрь
399 | Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 7 | январь | декабрь
400 | Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 17 | январь | декабрь
401 | Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 15 | январь | декабрь
402 | Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 11 | январь | декабрь
403 | Городской округ город Киров | дер. Кропачи, Ленинский район города Кирова | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 6 | январь | декабрь
404 | Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 14 | январь | декабрь
405 | Городской округ город Киров | дер. Леденцовы, Октябрьский район города Кирова | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 1 | январь | декабрь
406 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 25 | январь | декабрь
407 | Городской округ город Киров | дер. Лихачи, Ленинский район города Кирова | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 4 | январь | декабрь
408 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 52 | январь | апрель
409 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 31 | январь | декабрь
410 | Городской округ город Киров | дер. Лянгасы, Ленинский район города Кирова | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 6 | январь | декабрь
411 | Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 15 | январь | декабрь
412 | Городской округ город Киров | дер. Марьино, Октябрьский район города Кирова | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | декабрь
413 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 32 | январь | июль
414 | Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 8 | январь | декабрь
415 | Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 10 | январь | март
416 | Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 13 | январь | декабрь
417 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 34 | январь | декабрь
418 | Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 8 | январь | декабрь
419 | Городской округ город Киров | дер. Нагоряна, Октябрьский район города Кирова | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 9 | январь | декабрь
420 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 41 | январь | декабрь
421 | Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 15 | январь | декабрь
422 | Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 15 | январь | декабрь
423 | Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 18 | январь | декабрь
424 | Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 21 | январь | декабрь
425 | Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 21 | январь | декабрь
426 | Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 12 | январь | декабрь
427 | Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 18 | январь | декабрь
428 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 23 | январь | декабрь
429 | Городской округ город Киров | дер. Пушкари, Октябрьский район города Кирова | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 2 | январь | декабрь
430 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 32 | январь | декабрь
431 | Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 9 | январь | декабрь
432 | Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 10 | январь | декабрь
433 | Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 6 | январь | декабрь
434 | Городской округ город Киров | дер. Садаковы, Октябрьский район города Кирова | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 3 | январь | декабрь
435 | Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 7 | январь | декабрь
436 | Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 20 | январь | декабрь
437 | Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 11 | январь | декабрь
438 | Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 21 | январь | декабрь
439 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 60 | январь | декабрь
440 | Городской округ город Киров | дер. Соски, Ленинский район города Кирова | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 3 | январь | декабрь
441 | Городской округ город Киров | дер. Старые Кисели, Ленинский район города Кирова | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 2 | январь | декабрь
442 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 21 | январь | декабрь
443 | Городской округ город Киров | дер. Сумароки, Октябрьский район города Кирова | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 6 | январь | декабрь
444 | Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 13 | январь | март
445 | Городской округ город Киров | дер. Удаловщина, Октябрьский район города Кирова | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 3 | январь | декабрь
446 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 34 | январь | декабрь
447 | Городской округ город Киров | дер. Шипеловы, Ленинский район города Кирова | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 4 | январь | декабрь
448 | Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 13 | январь | декабрь
449 | Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 10 | январь | декабрь
450 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 35 | январь | декабрь
451 | Городской округ город Киров | дер. Шкляевская, Ленинский район города Кирова | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | июль
452 | Городской округ город Киров | починок Новалихинский, Ленинский район города Кирова | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 6 | январь | декабрь
453 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 32 | январь | декабрь | 12 | январь | декабрь
454 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | ноябрь | 2 | январь | апрель
455 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | октябрь
456 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 22 | январь | август | 1 | январь | апрель
457 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 10 | январь | август
458 | Город Котельнич | г. Котельнич | 758 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 552 | январь | декабрь | 28 | январь | декабрь
459 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 49 | январь | октябрь
460 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 70 | январь | декабрь
461 | Слободской район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 4 | январь | декабрь
| Всего |  | 19209 |  | 570 |  |  | 8021 |  |  | 7360 |  |  | 868
* Понятие «домовладение» используется в значении, определенном Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». ** Мероприятия по догазификации выполнялись в рамках Программы газификации Кировской области на 2017 – 2021 годы, утвержденной Указом Губернатора Кировской области от 19.12.2017 № 75 «О Программе газификации Кировской области на 2017 – 2021 годы».