Приложение

к постановлению Правительства

Кировской области

от 05.06.2024    № 246-П

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства дорожного хозяйства государственной собственности

Кировской области в 2022 – 2030 годах

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Цель предоставления бюджетных инвестиций | Направле-ние инвестиро-вания | Мощность объекта, подлежащего вводу в эксплуатацию | Срок ввода объекта в эксплуа-тацию | Сметная стоимость объекта в ценах соответ-ствующих лет (тыс. рублей) | Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | Строительство автомобильной дороги Вятские Поляны – Сосновка, участок от г. Вятские Поляны до автомобильной дороги Вятские Поляны – Нижние Шуни* | обеспечение транзитного транспортного сообщения с Удмуртской Республикой и Республикой Татарстан, внутрихозяйствен-ное развитие правобережной и левобережной частей Вятскополянского района Кировской области | строи-тельство | 7,41 км | 2025 год | 619 959,12 |  | 13 595,0 | 303 405,0 | 295 930,5 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  | 13 595,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Выполнение работ по строительству автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  | 303 405,0 | 295 930,5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Вазюк – Опарино в Кировской области | обеспечение круглогодичной транспортной связи на участке Вазюк – Опарино автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск в Кировской области | рекон-струкция | 25,46 км | 2025 год | 1 255 056,6 |  | 10 933,9 | 350 600,0 | 893 522,7 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  | 10 933,9 | 600,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Изготовление технического плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  | 350 000,0 | 892 922,7 |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство автомобильной дороги Вятские Поляны – Сосновка – граница Республики Удмуртия в Вятскополянском районе Кировской области* | обеспечение круглогодичной транспортной связи с Удмуртской Республикой, внутрихозяйст-венное развитие левобережной части Вятскополянского района Кировской области | строи-тельство | 11,63 км/ 77,25 пог. м | 2027 год | 775 342,6 |  |  |  | 27 000,0 | 116 790,8 | 621 778,54 |  |  |  |
| 3.1 | Корректировка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 000,0 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Изготовление технического плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 3.3 | Выполнение работ по строительству автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 790,8 | 621 678,54 |  |  |  |
| 4 | Реконструкция автомобильной дороги Кирово-Чепецк – Слободской, на участке от автомобильной дороги Кострома – Шарья – Киров – Пермь до д. Ужоговица в Кировской области* | обеспечение круглогодичного движения по автомобильной дороге Кирово-Чепецк – Слободской с выходом на автомобильную дорогу Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики в обход г. Кирово-Чепецка и г. Кирова | рекон-струкция | 8,5 км | 2030 год | 410 443,4 |  |  |  |  |  | 1 568,3 | 5 075,1 | 200 000,0 | 203 800,0 |
| 4.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 568,3 | 5 075,1 |  |  |
| 4.2 | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,0 | 203 800,0 |
| 5 | Строительство мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецка на автомобильной дороге Кирово-Чепецк – Слободской в Кировской области* | обеспечение круглогодичного движения по автомобильной дороге через водную преграду | строи- тельство | 2,83 км/ 318 пог. м | 2027 год | 3 238 501,91 |  | 24 967,9 | 126 229,6 | 102 629,6 | 2 743 128,6 | 234 658,3 |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка территории строительства и другие работы |  |  |  |  |  |  | 24 967,9 | 25 219,4 | 1 619,4 | 43 284,0 | 3 681,1 |  |  |  |
| 5.2 | Выполнение работ по строительству мостового перехода |  |  |  |  |  |  |  | 101 010,2 | 101 010,2 | 2 699 844,6 | 230 977,2 |  |  |  |
| 6 | Строительство автомобильной дороги Кирово-Чепецк – Слободской, на участке от мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецк до д. Ужоговица в Кировской области* | создание современной скоростной автомобильной дороги в продолжение развития автотранспортного маршрута Кирово-Чепецк – Слободской с выходом на федеральную трассу Кострома – Шарья – Киров – Пермь | строи- тельство | 19,8 км | 2028 год | 2 847 944,57 |  | 3 200,0 | 19 200,0 |  |  | 1 010 000,0 | 1 815 544,57 |  |  |
| 6.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  | 3 200,0 | 19 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Выполнение работ по строительству автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 010 000,0 | 1 815 544,57 |  |  |
| 7 | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики, на участке от автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны до границы г. Кирово-Чепецк (1 участок)* | создание современной скоростной автомобильной дороги городской агломерации с увеличением пропускной и несущей способности участка автомобильной дороги, обеспечение безо-пасности движения через населенные пункты и улучшение потребительских свойств автомобильной дороги | рекон-струкция | 8,261 км | 2027 год | 2 015 736,5 |  |  |  | 6 537,2 | 15 776,9 | 1 993 422,4 |  |  |  |
| 7.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 537,2 | 15 776,9 |  |  |  |  |
| 7.2 | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 993 422,4 |  |  |  |
| 8 | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики, на участке от автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны до границы г. Кирово-Чепецк (2 участок)* | создание современной скоростной автомобильной дороги городской агломерации с увеличением пропускной и несущей способности участка автомобильной дороги, обеспечение безопасности дви-жения через населенные пункты и улучшение потребительских свойств автомобильной дороги | рекон-струкция | 7,589 км | 2027 год | 1 019 376,3 |  |  |  | 6 515,6 | 25 186,4 | 987 674,3 |  |  |  |
| 8.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 515,6 | 25 186,4 |  |  |  |  |
| 8.2 | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 987 674,3 |  |  |  |
| 9 | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вят-ские Поляны, участок от гра-ницы г. Кирова до примыкания автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики* | создание современной скоростной автомобильной дороги с увеличением пропускной и несущей способности участка автомобильной дороги, обеспечение безопасности движения через населенные пункты и улучшение потребительских свойств автомобильной дороги | рекон-струкция | 2,35 км | 2028 год | 600 930,2 |  |  |  | 4 755,0 | 12 485,3 | 293 670,5 | 290 019,4 |  |  |
| 9.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 755,0 | 12 485,3 |  |  |  |  |
| 9.2 | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 670,5 | 290 019,4 |  |  |
| 10 | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Пинюг – Скрябино в Кировской области* | обеспечение круглогодичной транспортной связи на участке Пинюг – Скрябино автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск | рекон-струкция | 16 км | 2026 год | 464 000,0 |  |  | 14 398,0 | 244 716,9 | 203 417,02 |  |  |  |  |
| 10.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 14 398,0 |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 716,9 | 203 417,02 |  |  |  |  |
| 11 | Строительство мостового перехода через реку Вятка у дер. Цепели на автомобильной дороге Цепели – Русское – Стрижи – Вахренки – Кирово-Чепецк (объездная автомобильная дорога г. Кирова) в Орловском районе Кировской области* | обеспечение круглогодичного движения по автомобильной дороге через водную преграду | строи- тельство | 6,62 км/ 850 пог. м | 2027 год | 4 907 043,0 |  |  |  | 81 961,5 | 2 200 000,0 | 2 625 081,5 |  |  |  |
| 11.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 961,5 |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Подготовка территории строительства и другие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Выполнение работ по строительству мостового перехода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 200 000,0 | 2 625 081,5 |  |  |  |
| 12 | Строительство мостового перехода через реку Чепца у г. Зуевка в Зуевском районе Кировской области* | обеспечение круглогодичного движения по автомобильной дороге через водную преграду | строи-тельство | 7,745 км/ 305 пог. м | 2029 год | 3 486 950,0 |  |  |  |  |  | 8 408,8 | 24 312,3 | 3 454 228,9 |  |
| 12.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 408,8 | 24 312,3 |  |  |
| 12.2 | Выполнение работ по строительству мостового перехода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 454 228,9 |  |
| 13 | Строительство автомобильной дороги Цепели – Русское – Стрижи – Вахрёнки – Кирово-Чепецк, на участке от мостового перехода через реку Вятка у дер. Цепели до автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны (объездная автомобильная дорога г. Кирова) в Кировской области* | создание современной скоростной автомобильной дороги с обеспечением движения автотранспорта по новому транспортному маршруту с южным объездом г. Кирова, соединение новым направлением основных автомобильных дорог Кировской области между собой | строи-тельство | 49 км | 2027 год | 4 584 420,0 |  |  |  | 142 716,0 | 2 235 509,9 | 2 206 194,1 |  |  |  |
| 13.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 416,0 | 35 509,9 |  |  |  |  |
| 13.2 | Подготовка территории строительства и другие работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 300,0 |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Выполнение работ по строительству автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 200 000,0 | 2 206 194,1 |  |  |  |
| 14 | Реконструкция автомобильной дороги Ужоговица – Роговое – Мотоус – Яговкинцы – Зуевка в Кировской области* | создание современной скоростной автомобильной дороги с увеличением пропускной и несущей способности участка автомобильной дороги, обеспечение безопасности движения через населенные пункты и улучшение потребительских свойств автомобильной дороги | рекон-струкция | 58,55 км | 2030 год | 2 902 380,0 |  |  |  |  |  | 20 916,5 | 25 555,2 | 1 400 000,0 | 1 455 908,3 |
| 14.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 916,5 | 25 555,2 |  |  |
| 14.2 | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 400 000,0 | 1 455 908,3 |
| 15 | Реконструкция моста через реку Немда на км 28+020 автомобильной дороги Кырчаны – Нема – Кильмезь в Немском районе | восстановление транспортно-эксплуатационного состояния объекта и обеспечение круглогодичного движения по автомобильной дороге через водную преграду | рекон-струкция | 41,15 пог. м | 2024 год | 362 599,76 | 1 195,2 |  | 359 798,6 |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Изготовление технического плана |  |  |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  | 1 195,2 |  | 4 743,6 |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | Выполнение работ по реконструкции моста |  |  |  |  |  |  |  | 355 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция автомобильной дороги Криуша – Советск – Лебяжье –Вершинята, на участке км 54+600 – км 60+100, в Лебяжском районе Кировской области* | повышение транспортно-эксплуатационных показателей отдельного участка автомобильной дороги | рекон-струкция | 2,5 км | 2026 год | 4 059 500,0 |  |  | 49 500,0 | 2 010 000,0 | 2 000 000,0 |  |  |  |  |
| 16.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 49 500,0 | 10 000,0 |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 |  |  |  |  |
| 17 | Реконструкция моста через реку Быстрица на км 29+687 автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск с подъездом к г. Яранск в Оричевском районе* | восстановление транспортно-эксплуатационного состояния объекта и обеспечение круглогодичного движения по автомобильной дороге через водную преграду | рекон-струкция | 122,2 пог. м | 2029 год | 803 328,0 |  |  |  |  |  | 7 356,0 | 316 901,0 | 479 071,0 |  |
| 17.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 356,0 | 16 901,0 |  |  |
| 17.2 | Выполнение работ по реконструкции моста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,0 | 479 071,0 |  |
| 18 | Реконструкция моста через реку Пижма на км 137+900 автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск с подъездом к г. Яранск в Советском районе* | восстановление транспортно-эксплуатационного состояния объекта и обеспечение круглогодичного движения по автомобильной дороге через водную преграду | рекон-струкция | 368 пог. м | 2027 год | 3 888 607,88 |  |  | 540 205,0 | 1 021 500,0 | 1 021 500,0 | 1 296 960,0 |  |  |  |
| 18.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 33 905,0 |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | Подготовка территории к реконструкции и другие работы |  |  |  |  |  |  |  | 6 300,0 | 11 500,0 | 11 500,0 | 17 300,0 |  |  |  |
| 18.3 | Выполнение работ по реконструкции моста |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,0 | 1 010 000,0 | 1 010 000,0 | 1 279 660,0 |  |  |  |
| 19 | Реконструкция моста через реку Немда на км 142+700 автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск с подъездом к г. Яранск в Советском районе* | восстановление транспортно-эксплуатационного состояния объекта и обеспечение круглогодичного движения по автомобильной дороге через водную преграду | рекон-струкция | 174,12 пог. м | 2029 год | 1 081 439,0 |  |  |  |  |  | 6 973,2 | 547 861,1 | 526 604,7 |  |
| 19.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 973,2 | 21 256,2 |  |  |
| 19.2 | Выполнение работ по реконструкции моста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526 604,9 | 526 604,7 |  |
| 20 | Реконструкция моста через реку Юг на км 0+500 автомобильной дороги Подосиновец – граница Вологодской области в Подосиновском районе* | восстановление транспортно-эксплуатационного состояния объекта и обеспечение круглогодичного движения по автомобильной дороге через водную преграду | рекон-струкция | 220,65 пог. м | 2030 год | 1 090 052,0 |  |  |  |  |  |  | 8 496,0 | 521 004,0 | 560 552,0 |
| 20.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 496,0 | 21 004,0 |  |
| 20.2 | Выполнение работ по реконструкции моста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,0 | 560 552,0 |
| 21 | Реконструкция моста через реку Ирючка на км 140+050 автомобильной дороги Казань – Пермь в Малмыжском районе | восстановление транспортно-эксплуатационного состояния объекта и обеспечение круглогодичного движения по автомобильной дороге через водную преграду | рекон-струкция | 12,25 м | 2023 год | 106 284,2 | 12 800,0 | 93 484,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  | 2 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2 | Проектно-изыскательские работы по формированию и кадастровому учету земельных участков |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.3 | Изготовление технического плана |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.4 | Выполнение работ по реконструкции моста |  |  |  |  |  | 10 000,0 | 93 434,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Строительство автомобильной дороги Уржум –Буйское – граница Республики Марий Эл, участок Буйское – граница Республики Марий Эл в Уржумском районе* | обеспечение транспортного сообщения и устойчивого развития межрегиональных связей с Республикой Марий Эл | строи-тельство | 6,5 км | 2027 год | 430 678,0 |  |  | 10 282,0 |  |  | 420 396,0 |  |  |  |
| 22.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 10 282,0 |  |  |  |  |  |  |
| 22.2 | Изготовление технического плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |
| 22.3 | Выполнение работ по строительству автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 341,0 |  |  |  |
| 23 | Строительство автомобильной дороги Шаваржаки – граница Республики Марий Эл в Советском районе Кировской области* | соединение автомобильных дорог с твердым покрытием и обеспечение устойчивого сообщения с Республикой Марий Эл | строи-тельство | 6,9 км | 2027 год | 458 260,0 |  |  | 5 735,0 |  |  | 452 525,0 |  |  |  |
| 23.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 5 735,0 |  |  |  |  |  |  |
| 23.2 | Изготовление технического плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |
| 23.3 | Выполнение работ по строительству автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 452 465,0 |  |  |  |
| 24 | Реконструкция моста через реку Пушма на км 11+233 автомобильной дороги Пинюг – Скрябино в Подосиновском районе Кировской области | обеспечение круглогодичного движения по автомобильной дороге через водную преграду | рекон-струкция | 59,4 пог. м | 2025 год | 376 579,0 |  |  | 6 479,0 | 370 100,0 |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 6 479,0 |  |  |  |  |  |  |
| 24.2 | Изготовление технического плана |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 24.3 | Выполнение работ по реконструкции моста |  |  |  |  |  |  |  |  | 370 000,0 |  |  |  |  |  |
| 25 | Реконструкция автомобильной дороги Луза – Лальск – граница Республики Коми, участок Луза – Лальск в Кировской области* | повышение транспортно-эксплуатационных показателей отдельного участка автомобильной дороги | рекон-струкция | 19,810 км | 2029 год | 1 411 000,0 |  |  |  |  |  | 21 000,0 | 500 000,0 | 890 000,0 |  |
| 25.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 000,0 |  |  |  |
| 25.2 | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,0 | 890 000,0 |  |
| 26 | Реконструкция автомобильной дороги Луза – Лальск – граница Республики Коми, участок Лальск – граница Республики Коми в Кировской области* | повышение транспортно-эксплуатационных показателей отдельного участка автомобильной дороги | рекон-струкция | 78,210 км | 2030 год | 5 554 700,0 |  |  |  |  |  | 80 000,0 | 1 500 000,0 | 2 000 000,0 | 1 974 700,0 |
| 26.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 000,0 |  |  |  |
| 26.2 | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500 000,0 | 2 000 000,0 | 1 974 700,0 |
| 27 | Реконструкция автомобильной дороги Луза – граница Вологодской области в Кировской области* | повышение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильной дороги | рекон-струкция | 14,744 км | 2029 год | 753 200,0 |  |  |  |  |  |  | 16 000,0 | 737 200,0 |  |
| 27.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 000,0 |  |  |
| 27.2 | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 737 200,0 |  |
| 28 | Реконструкция автомобильной дороги Подосиновец – граница Вологодской области в Кировской области* | повышение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильной дороги | рекон-струкция | 43,131 км | 2030 год | 2 201 550,0 |  |  |  |  |  | 45 000,0 | 600 000,0 | 1 000 000,0 | 556 550,0 |
| 28.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 000,0 |  |  |  |
| 28.2 | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,0 | 1 000 000,0 | 556 550,0 |
| 29 | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск, с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Опарино – Альмеж в Кировской области | повышение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильной дороги | рекон-струкция | 26,630 км | 2029 год | 2 700 000,0 |  |  |  |  |  | 35 000,0 | 1 300 000,0 | 1 365 000,0 |  |
| 29.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 000,0 |  |  |  |
| 29.2 | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 300 000,0 | 1 365 000,0 |  |
|  | Итого | изготовление технического плана |  |  |  |  |  | 50,0 | 55,0 | 100,0 |  | 215,0 |  |  |  |
|  |  | корректировка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 27 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | разработка проектной документации |  |  |  |  | 3 695,2 | 27 728,9 | 144 842,6 | 133 785,3 | 88 958,5 | 226 222,8 | 117 595,8 | 21 004,0 |  |
|  |  | проектно-изыскательские работы по формированию и кадастровому учету земельных участков |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подготовка территории строительства и другие работы |  |  |  |  |  | 24 967,9 | 25 219,4 | 120 919,4 | 43 284,0 | 3 681,1 |  |  |  |
|  |  | выполнение работ по строительству и реконструкции |  |  |  |  | 10 000,0 | 93 434,2 | 1 609 415,2 | 4 914 580,3 | 10 430 052,42 | 12 121 164,54 | 6 832 168,87 | 12 552 104,6 | 4 751 510,3 |
|  |  | Подготовка территории к реконструкции и другие работы |  |  |  |  |  |  | 6 300,0 | 11 500,0 | 11 500,0 | 17 300,0 |  |  |  |

* Объекты финансируются полностью или частично за счет средств федерального бюджета.

________