## 6. Сводный план-график
«6. Сводный план-график догазификации Кировской области
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицированных домовладений* в населенном пункте, шт | Наименование газораспределитель-ной организации | График реализации догазификации
[5 empty] | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год
[5 empty] | Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц)
[6 empty] | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | 127 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 99 | январь | декабрь | 19 | январь | декабрь | 4 | январь | август
2 | Вятскополянский район | дер. Верхняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  | 1 | январь | июнь
3 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 25 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель
4 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 14 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
5 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 15 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 2 | январь | август
6 | Вятскополянский район | дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
7 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 1 | январь | сентябрь
8 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 20 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь
9 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 35 | октябрь | декабрь | 21 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь
10 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 18 | октябрь | декабрь | 8 | январь | ноябрь | 2 | январь | декабрь | 1 | январь | июль
11 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 15 | январь | декабрь
12 | Вятскополянский район | дер. Дым-Дым-Омга, Омгинский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | октябрь |  |  |  | 1 | январь | март
13 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 1 | январь | июль
14 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 33 | январь | декабрь | 22 | январь | декабрь | 3 | январь | июль
15 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 13 | январь | декабрь | 3 | январь | август
16 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 1 | январь | август
17 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 14 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 3 | январь | июнь
18 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 8 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
19 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 2 | январь | ноябрь
20 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 18 | январь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 2 | январь | июнь
21 | Вятскополянский район | с. Слудка, Слудский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 2 | январь | сентябрь
22 | Вятскополянский район | дер. Сосмак, Среднешунское сельское поселение | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь
23 | Вятскополянский район | г. Сосновка | 276 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 130 | январь | декабрь | 112 | январь | декабрь | 4 | январь | июль
24 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 11 | январь | декабрь | 2 | январь | май
25 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 2 | январь | июнь
26 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 47 | январь | декабрь | 11 | январь | декабрь
27 | Вятскополянский район | дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 1 | январь | сентябрь | 1 | январь | апрель
28 | Вятскополянский район | дер. Верхние Изиверки, Слудский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
29 | Вятскополянский район | дер. Нижние Шуни, Среднешунский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 2 | январь | июль
30 | Вятскополянский район | дер. Средние Шуни, Среднешунский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | июль
31 | Вятскополянский район | дер. Ямышка, Усть-Люгинский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | ноябрь | 1 | январь | июль
32 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | сентябрь | 8 | январь | декабрь | 3 | январь | июль
33 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 3 | январь | октябрь
34 | Малмыжский район | дер. Верхняя, Аджимский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | октябрь
35 | Малмыжский район | дер. Исаево, Аджимский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь
36 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | июнь
37 | Малмыжский район | дер. Алдарово, Новосмаильский сельский округ | 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 15 | январь | декабрь | 3 | январь | июнь
38 | Малмыжский район | дер. Шагабань, Савальский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | декабрь
39 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 29 | январь | декабрь | 23 | январь | декабрь | 1 | январь | январь
40 | Вятскополянский район | дер. Старая Белогузка, Кулыжский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 6 | январь | август
41 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 30 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
42 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 41 | октябрь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 13 | январь | декабрь | 1 | январь | май
43 | Малмыжский район | с. Дерюшево, Калининский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | июль
44 | Малмыжский район | с. Старая Тушка, Старотушкинский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 1 | январь | июнь
45 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 12 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 1 | январь | июнь
46 | Малмыжский район | дер. Кинерь, Старотушкинский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | ноябрь | 3 | январь | декабрь
47 | Малмыжский район | починок Кулапинский, Савальский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | октябрь | 1 | январь | октябрь
48 | Малмыжский район | г. Малмыж | 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 36 | январь | декабрь | 24 | январь | декабрь | 3 | январь | июль
49 | Малмыжский район | дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 4 | январь | октябрь
50 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | ноябрь | 3 | январь | ноябрь
51 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | август
52 | Малмыжский район | дер. Нослы, Калининский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | октябрь | 2 | январь | апрель
53 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 12 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 2 | январь | июль
54 | Малмыжский район | дер. Поречке Китяк, Новосмаильский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | октябрь | 1 | январь | декабрь
55 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 24 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь
56 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 13 | январь | октябрь | 4 | январь | декабрь
57 | Малмыжский район | дер. Салкым Чишма, Новосмаильский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | август
58 | Малмыжский район | дер. Старая Коса, Калининский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | октябрь | 2 | январь | декабрь
59 | Малмыжский район | с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | октябрь
60 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | декабрь
61 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 16 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 1 | январь | июнь
62 | Малмыжский район | с. Тат-Верх-Гоньба, Тат-Верх-Гоньбинский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
63 | Малмыжский район | дер. Исаково, Аджимский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | июль
64 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 19 | январь | декабрь | 4 | январь | июль
65 | Сунский район | пос. Большевик, Большевистский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 3 | январь | сентябрь
66 | Сунский район | дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
67 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 10 | январь | декабрь | 1 | январь | март
68 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | ноябрь
69 | Сунский район | пос. Новый, Большевистский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 1 | январь | март
70 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | март
71 | Сунский район | пгт Суна | 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 30 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь
72 | Сунский район | с. Верхосунье, Большевистский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | июнь
73 | Сунский район | с. Курчум, Курчумский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
74 | Сунский район | дер. Лебедка, Большевистский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
75 | Сунский район | дер. Мурино, Большевистский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
76 | Сунский район | дер. Светлаки, Кокуйский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
77 | Сунский район | дер. Тоскуй | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь
78 | Сунский район | дер. Горбуново, Курчумский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 4 | январь | декабрь
79 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 9 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь
80 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 27 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
81 | Немский муниципальный округ | с. Васильевское | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 1 | январь | июль
82 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | 176 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 122 | январь | декабрь | 43 | январь | декабрь
83 | Немский муниципальный округ | дер. Сосновица | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | август
84 | Немский муниципальный округ | дер. Черезы | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | сентябрь | 1 | январь | июнь
85 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 13 | январь | декабрь
86 | Немский муниципальный округ | д. Городище | 50 | АО «Газпром газораспределение Киров»
87 | Немский муниципальный округ | д. Слудка | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров»
88 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 94 | январь | апрель
89 | Нолинский район | г. Нолинск | 254 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 138 | январь | декабрь | 100 | январь | декабрь | 4 | январь | апрель
90 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 31 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 2 | январь | июнь
91 | Нолинский район | пгт Аркуль | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 17 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь
92 | Нолинский район | пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь
93 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь
94 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 16 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь
95 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 10 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 1 | январь | март
96 | Нолинский район | дер. Липино, Шварихинский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 3 | январь | декабрь
97 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь
98 | Нолинский район | дер. Среднее, Перевозский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 1 | январь | март
99 | Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 14 | январь | декабрь
100 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 38 | январь | апрель
101 | Нолинский район | д. Чащино | 120 | АО «Газпром газораспределение Киров»
102 | Нолинский район | д. Сомовщина | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров»
103 | Нолинский район | д. Варнаки | 50 | АО «Газпром газораспределение Киров»
104 | Уржумский район | г. Уржум | 251 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 22 | октябрь | декабрь | 176 | январь | декабрь | 45 | январь | декабрь | 3 | январь | апрель
105 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
106 | Уржумский район | дер. Чамское, Петровский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | ноябрь
107 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 8 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
108 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 11 | январь | декабрь | 2 | январь | октябрь | 1 | январь | июнь
109 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 61 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
110 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 6 | октябрь | декабрь | 24 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
111 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 1 | январь | июнь
112 | Уржумский район | дер. Теребиловка, Богдановский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь
113 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 2 | январь | июнь
114 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 21 | январь | декабрь | 3 | январь | сентябрь | 1 | январь | февраль
115 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 7 | октябрь | декабрь | 20 | январь | декабрь | 1 | январь | май
116 | Уржумский район | дер. Верхняя Шурма, Шурминский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь
117 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
118 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | декабрь
119 | Уржумский район | дер. Дюково, Богдановский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
120 | Уржумский район | дер. Круглые Полянки, Петровский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 1 | январь | июнь
121 | Уржумский район | дер. Поповка, Богдановский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
122 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 1 | январь | январь
123 | Уржумский район | дер. Федосимово, Шурминский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 1 | январь | июль
124 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
125 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель
126 | Уржумский район | с. Шевнино, Богдановский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
127 | Уржумский район | дер. Зоткино, Богдановский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
128 | Уржумский район | с. Цепочкино, Богдановский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
129 | Уржумский район | с. Рождественское, Богдановский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 7 | январь | декабрь
130 | Уржумский район | дер. Русское Тимкино, Богдановский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
131 | Уржумский район | дер. Акмазики, Шурминский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | декабрь
132 | Уржумский район | починок Ново-Савиново, Лазаревский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 1 | январь | март
133 | Уржумский район | дер. Собакино | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | декабрь
134 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 16 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
135 | Уржумский район | дер. Гонино, Лазаревский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 4 | январь | январь
136 | Уржумский район | дер. Лялькино, Богдановский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 2 | январь | январь
137 | Уржумский район | дер. Страбыкино, Богдановский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 2 | январь | январь
138 | Куменский район | пгт Кумены | 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 9 | октябрь | декабрь | 24 | январь | декабрь | 34 | январь | декабрь | 4 | январь | август
139 | Куменский район | пос. Олимпийский, Швецовский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 1 | январь | июнь
140 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 1 | январь | январь
141 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 12 | январь | декабрь | 1 | январь | январь
142 | Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель
143 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 10 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
144 | Куменский район | с. Рябиново, Куменский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | июль | 1 | январь | май
145 | Куменский район | дер. Ямное, Вичевский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 1 | январь | сентябрь
146 | Куменский район | дер. Слудное, Швецовский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 3 | январь | декабрь
147 | Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 1 | январь | ноябрь
148 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель
149 | Куменский район | дер. Парфеновщина, Большеперелазский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | август | 2 | январь | октябрь
150 | Куменский район | с. Быково, Куменский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
151 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 53 | январь | декабрь
152 | Куменский район | дер. Грудцыны, Вожгальский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | август
153 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 33 | январь | декабрь | 2 | январь | сентябрь
154 | Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | декабрь | 13 | январь | сентябрь
155 | Куменский район | с. Бельтюги, Вожгальский сельский округ | 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 7 | январь | декабрь | 1 | январь | январь
156 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 38 | январь | декабрь
157 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 70 | январь | декабрь | 2 | январь | февраль
158 | Оричевский район | пгт Оричи | 238 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 135 | январь | декабрь | 58 | январь | декабрь | 7 | январь | май
159 | Оричевский район | дер. Большие Гари, Гарский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 1 | январь | сентябрь
160 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 21 | январь | декабрь | 15 | январь | декабрь
161 | Оричевский район | дер. Дунаевы, Спас-Талицкий сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
162 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь | 2 | январь | май
163 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | декабрь | [9 empty] | занесено без н.п.
164 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 1 | январь | ноябрь
165 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 28 | январь | декабрь | 6 | январь | август | 1 | январь | декабрь
166 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь
167 | Оричевский район | дер. Тупицыны, Истобенский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь
168 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 13 | январь | декабрь | 5 | январь | октябрь | 2 | январь | август
169 | Оричевский район | пгт Мирный | 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 18 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
170 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 21 | январь | декабрь | 3 | январь | ноябрь | 1 | январь | февраль
171 | Оричевский район | пгт Стрижи | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 3 | январь | ноябрь
172 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь
173 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 35 | январь | декабрь | 8 | январь | ноябрь
174 | Оричевский район | дер. Большой Коршик, Коршикский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь
175 | Оричевский район | дер. Мудрень, Коршикский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь
176 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 4 | январь | июль
177 | Оричевский район | пос. Луговой, Спас-Талицкий сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | февраль | 1 | январь | январь
178 | Оричевский район | дер. Бутырины, Лугоболотный сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | январь
179 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | декабрь | 3 | январь | август
180 | Оричевский район | дер. Соседки, Спас-Талицкий сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 6 | январь | декабрь
181 | Оричевский район | дер. Шишкины, Спас-Талицкий сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 1 | январь | январь
182 | Оричевский район | дер. Заполье, Спас-Талицкий сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
183 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 2 | январь | август
184 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 12 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
185 | Оричевский район | дер. Улановы, Спас-Талицкий сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь
186 | Оричевский район | пос. Майский, Спас-Талицкий сельский округ | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | октябрь | 3 | январь | июль
187 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 15 | январь | декабрь | 2 | январь | ноябрь | 1 | январь | декабрь
188 | Оричевский район | дер. Давыдово, Истобенский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 2 | январь | ноябрь | 1 | январь | июнь
189 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 16 | октябрь | декабрь | 16 | январь | декабрь | 3 | январь | август
190 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | ноябрь |  |  |  | 2 | январь | май
191 | Зуевский район | дер. Старки, Соколовский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
192 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | ноябрь
193 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
194 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | март
195 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 12 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель
196 | Зуевский район | с. Лема, Мухинский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
197 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | декабрь | 2 | январь | август
198 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 4 | январь | январь | 1 | январь | май
199 | Зуевский район | д. Большие Пасынки | 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 4 | январь | апрель
200 | Зуевский район | п. Чепецкий, Чепецкий сельский округ | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 2 | январь | апрель
201 | Зуевский район | д. Городище | 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 9 | январь | март
202 | Зуевский район | с. Хмелевка, Кордяжский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
203 | Зуевский район | с. Коса, Соколовский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
204 | Зуевский район | г. Зуевка | 296 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 7 | октябрь | декабрь | 213 | январь | декабрь | 57 | январь | декабрь | 6 | январь | июнь
205 | Зуевский район | с. Рябово, Мухинский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | август
206 | Зуевский район | дер. Субботы, Зуевский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 4 | январь | октябрь
207 | Зуевский район | дер. Вотинцы, Зуевский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 1 | январь | май
208 | Зуевский район | д. Березник | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров»
209 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 44 | январь | декабрь | 28 | январь | декабрь | 2 | январь | февраль
210 | Фаленский муниципальный округ | с. Святица | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
211 | Фаленский муниципальный округ | пос. Октябрьский | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 2 | январь | октябрь
212 | Фаленский муниципальный округ | дер. Малахи | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | сентябрь
213 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 19 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель
214 | Фаленский муниципальный округ | дер. Юсово | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
215 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 42 | январь | декабрь | 41 | январь | декабрь | 2 | январь | апрель
216 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | 100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 71 | январь | декабрь | 20 | январь | декабрь | 5 | январь | апрель
217 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 18 | январь | ноябрь |  |  |  | 1 | январь | февраль
218 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 14 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 1 | январь | февраль
219 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 5 | январь | сентябрь
220 | Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 10 | январь | декабрь
221 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 13 | октябрь | декабрь | 19 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
222 | Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 14 | январь | декабрь
223 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 17 | январь | декабрь | 19 | январь | декабрь | 1 | январь | январь
224 | Кирово-Чепецкий район | с. Каринка, Мокрецовский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | сентябрь
225 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 77 | январь | декабрь | 7 | январь | июнь | 1 | январь | февраль
226 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 4 | январь | октябрь |  |  |  | 4 | январь | март
227 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь | 2 | январь | июль
228 | Кирово-Чепецкий район | пос. Перекоп, Чепецкий сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 7 | январь | сентябрь
229 | Кирово-Чепецкий район | д. Летовцы, Поломский сельский округ | 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 6 | январь | декабрь
230 | Кирово-Чепецкий район | д. Лубягино, Федяковский сельский округ | 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 28 | январь | май
231 | Кирово-Чепецкий район | д. Пантюхино | 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 3 | январь | декабрь
232 | Кирово-Чепецкий район | п. Кстининского дома отдыха, Кстининский сельский округ | 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 3 | январь | август
233 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 47 | январь | май
234 | Кирово-Чепецкий район | д. Поповка, Поломский сельский округ | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 3 | январь | декабрь
235 | Кирово-Чепецкий район | д. Ерши, Кстининский сельский округ | 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 2 | январь | май
236 | Кирово-Чепецкий район | д. Кузнецы, Федяковский сельский округ | 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 6 | январь | май
237 | Кирово-Чепецкий район | ж.д. ст Бумкомбинат, Просницкий сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 1 | январь | ноябрь
238 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | 250 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 17 | январь | декабрь | 47 | январь | апрель
239 | Кирово-Чепецкий район | д. Гостево, Поломский сельский округ | 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 4 | январь | июль
240 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
241 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | август
242 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 19 | январь | декабрь | 14 | январь | декабрь | 3 | январь | март
243 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 45 | январь | декабрь | 16 | январь | декабрь | 2 | январь | июль
244 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 4 | январь | сентябрь | 1 | январь | июль
245 | Кирово-Чепецкий район | дер. Широковцы, Филипповский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 1 | январь | ноябрь
246 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
247 | Кирово-Чепецкий район | с. Филиппово, Филипповский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
248 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 63 | январь | декабрь | 10 | январь | ноябрь | 14 | январь | ноябрь
249 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 16 | январь | декабрь
250 | Кирово-Чепецкий район | дер. Березино, Федяковский сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | август | 5 | январь | октябрь
251 | Кирово-Чепецкий район | дер. Прошино, Федяковский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | август | 1 | январь | август | 1 | январь | январь
252 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 43 | январь | декабрь | 3 | январь | август
253 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 2 | январь | октябрь
254 | Кирово-Чепецкий район | дер. Филимоновщина, Федяковский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 5 | январь | сентябрь | 2 | январь | апрель
255 | Кирово-Чепецкий район | дер. Конные, Федяковский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | январь | 1 | январь | апрель
256 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 5 | январь | август
257 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | 303 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 172 | январь | декабрь | 116 | январь | декабрь | 9 | январь | апрель
258 | Кирово-Чепецкий район | дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь
259 | Кирово-Чепецкий район | дер. Тюлькинцы, Просницкий сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 2 | январь | август
260 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 4 | январь | сентябрь
261 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
262 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 3 | январь | ноябрь | 1 | январь | январь
263 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 3 | январь | март
264 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 1 | январь | июнь
265 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 12 | январь | декабрь | 12 | январь | декабрь | 4 | январь | апрель
266 | Кирово-Чепецкий район | с. Селезениха, Селезеневский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | ноябрь | 1 | январь | март
267 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 87 | январь | декабрь
268 | Кирово-Чепецкий район | н.п. База отдыха Завода ОЦМ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь
269 | Кирово-Чепецкий район | дер. Исаковцы, Коныпский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
270 | Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрецы, Мокрецовский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров»
271 | Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрецы, Федяковское сельское поселение | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
272 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 17 | январь | декабрь | 14 | январь | декабрь | 2 | январь | январь
273 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 35 | январь | декабрь
274 | Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 12 | январь | июнь
275 | Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 21 | январь | декабрь
276 | Кирово-Чепецкий район | дер. Глушиха, Кстининский сельский округ | 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 8 | январь | декабрь | 9 | январь | август
277 | Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 22 | январь | декабрь | 2 | январь | апрель
278 | Кирово-Чепецкий район | д. Нагоряна, Федяковское сельское поселение | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров»
279 | Кирово-Чепецкий район | д. Маклаки | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров»
280 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | 322 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 179 | январь | декабрь | 51 | январь | декабрь | 48 | январь | июль
281 | Город Слободской | пос. Межколхозстрой | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
282 | Город Слободской | г. Слободской | 1023 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 37 | октябрь | декабрь | 530 | январь | декабрь | 278 | январь | декабрь | 108 | январь | декабрь | 1 | январь | сентябрь
283 | Город Слободской | с. Успенское | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
284 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 9 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 2 | январь | июль
285 | Слободской район | дер. Подлевские, Шиховский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь
286 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | 238 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 26 | октябрь | декабрь | 148 | январь | декабрь | 47 | январь | декабрь | 9 | январь | апрель
287 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 19 | январь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 1 | январь | февраль
288 | Слободской район | пос. Боровица, Ленинский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | июнь | 1 | январь | май
289 | Слободской район | д. Рубежница, Ленинский сельский округ | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 1 | январь | июнь
290 | Слободской район | д. Степкины, Денисовский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 1 | январь | декабрь
291 | Слободской район | д. Новые Минчаки, Денисовский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 1 | январь | февраль
292 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 20 | январь | октябрь | 4 | январь | декабрь | 3 | январь | июнь
293 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 41 | январь | декабрь | 17 | январь | декабрь | 16 | январь | октябрь
294 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 64 | январь | декабрь | 26 | январь | декабрь | 16 | январь | июль
295 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 46 | январь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
296 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 88 | январь | декабрь | 5 | январь | июнь
297 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 23 | январь | декабрь | 2 | январь | июнь
298 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 69 | январь | декабрь | 1 | январь | январь
299 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 88 | январь | декабрь | 4 | январь | июнь
300 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 16 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 2 | январь | май
301 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь |  |  |  | 1 | январь | июнь
302 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 23 | январь | декабрь | 14 | январь | декабрь | 13 | январь | июль
303 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 2 | январь | июнь
304 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | декабрь | 4 | январь | октябрь | 5 | январь | апрель
305 | Слободской район | пгт Вахруши | 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 53 | январь | декабрь | 19 | январь | декабрь | 8 | январь | август
306 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 3 | январь | июль
307 | Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь
308 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | август | 1 | январь | октябрь | 2 | январь | июль
309 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 8 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 1 | январь | март
310 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 27 | январь | декабрь | 27 | январь | декабрь | 30 | январь | октябрь
311 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 45 | январь | декабрь | 21 | январь | декабрь | 7 | январь | июнь
312 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | 270 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 142 | январь | декабрь | 66 | январь | декабрь | 38 | январь | август
313 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 14 | январь | декабрь | 16 | январь | ноябрь | 5 | январь | июнь
314 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 3 | январь | июнь
315 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 42 | январь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 21 | январь | июль
316 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 102 | январь | декабрь | 2 | январь | апрель
317 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | 190 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 150 | январь | декабрь | 25 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь
318 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 8 | январь | декабрь | 13 | январь | декабрь | 7 | январь | июнь
319 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 5 | январь | август | 4 | январь | декабрь
320 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 48 | январь | декабрь | 17 | январь | декабрь | 2 | январь | май
321 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 19 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 3 | январь | февраль
322 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 59 | январь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 7 | январь | май
323 | Слободской район | дер. Деветьярово, Бобинский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | март
324 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 19 | январь | декабрь | 4 | январь | ноябрь | 4 | январь | апрель
325 | Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
326 | Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | июль |  |  |  | 1 | январь | май
327 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 58 | январь | декабрь | 12 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
328 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 37 | январь | декабрь | 19 | январь | сентябрь | 3 | январь | июнь
329 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 3 | январь | март
330 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 6 | январь | декабрь
331 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 39 | январь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 10 | январь | март
332 | Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 7 | январь | декабрь
333 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 10 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
334 | Слободской район | дер. Долматовы, Денисовский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
335 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 22 | январь | декабрь
336 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 41 | январь | декабрь
337 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 80 | январь | декабрь
338 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 36 | январь | декабрь
339 | Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 8 | январь | декабрь
340 | Слободской район | дер. Курешники, Ленинский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 8 | январь | декабрь
341 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 47 | январь | март
342 | Слободской район | дер. Понизовье, Ильинский сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 10 | январь | декабрь | 8 | январь | сентябрь
343 | Слободской район | дер. Яговкино, Ильинский сельский округ | 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 14 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
344 | Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 15 | январь | декабрь | 1 | январь | май
345 | Слободской район | дер. Боровые, Шиховский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 5 | январь | декабрь
346 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 51 | январь | декабрь | 2 | январь | июнь
347 | Слободской район | дер. Мезриха, Ленинский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 4 | январь | декабрь
348 | Слободской район | дер. Салтыки, Ильинский сельский округ | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 12 | январь | декабрь | 1 | январь | июнь
349 | Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 17 | январь | декабрь
350 | Слободской район | дер. Слободка, Ильинский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | декабрь
351 | Слободской район | д. Маленики, Ленинское сельское поселение | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 1 | январь | деекабрь
352 | Слободской район | д. Сорвино, Денисовский сельский округ | 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 1 | январь | декабрь
353 | Слободской район | д. Беляевская, Денисовский сельский округ | 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 1 | январь | декабрь
354 | Слободской район | д. Бажинцы, Ленинский сельский округ | 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [12 empty] | 1 | январь | декабрь
355 | Омутнинский район | г. Омутнинск | 1665 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 650 | январь | декабрь | 950 | январь | декабрь | 49 | январь | июнь | 1 | январь | февраль
356 | Омутнинский район | дер. Осокино | 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 43 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
357 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 23 | январь | декабрь | 5 | январь | август
358 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 23 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель
359 | Омутнинский район | дер. Плетеневская | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь |  |  |  | 1 | январь | февраль
360 | Омутнинский район | пгт. Восточный | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | июль
361 | Городской округ Город Киров | г. Киров | 2830 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 46 | октябрь | декабрь | 1400 | январь | декабрь | 1197 | январь | декабрь | 180 | январь | декабрь
362 | Городской округ Город Киров | дер. Малая Гора, Октябрьский район города Кирова | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | август | 1 | январь | декабрь
363 | Городской округ Город Киров | дер. Опушни, Октябрьский район города Кирова | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | ноябрь
364 | Городской округ Город Киров | дер. Большие Кушовы, Октябрьский район города Кирова | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 1 | январь | май
365 | Городской округ Город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 16 | январь | декабрь
366 | Городской округ Город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 23 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 2 | январь | март
367 | Городской округ Город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 17 | январь | декабрь
368 | Городской округ Город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
369 | Городской округ Город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 9 | январь | декабрь | 5 | январь | ноябрь | 2 | январь | январь
370 | Городской округ Город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 26 | январь | декабрь | 9 | январь | ноябрь | 5 | январь | декабрь
371 | Городской округ Город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 43 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | март
372 | Городской округ Город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 3 | январь | октябрь | 2 | январь | июнь
373 | Городской округ Город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | 127 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 77 | январь | декабрь | 32 | январь | декабрь | 11 | январь | июнь
374 | Городской округ Город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | 128 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 113 | январь | декабрь
375 | Городской округ Город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | 100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 6 | октябрь | декабрь | 73 | январь | декабрь | 12 | январь | ноябрь | 8 | январь | июль
376 | Городской округ Город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 13 | январь | декабрь | 72 | январь | декабрь | 2 | январь | апрель
377 | Городской округ Город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 19 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь
378 | Городской округ Город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 29 | январь | декабрь | 27 | январь | декабрь | 3 | январь | август
379 | Городской округ Город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | 160 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 22 | январь | декабрь | 135 | январь | декабрь
380 | Городской округ Город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 18 | январь | декабрь | 5 | январь | июнь | 3 | январь | декабрь
381 | Городской округ Город Киров | дер. Бони, Ленинский район города Кирова | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 4 | январь | ноябрь
382 | Городской округ Город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 1 | январь | август
383 | Городской округ Город Киров | дер. Ваньшины, Ленинский район города Кирова | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь
384 | Городской округ Город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 2 | январь | март
385 | Городской округ Город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 3 | январь | ноябрь | 3 | январь | февраль
386 | Городской округ Город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | июль | 2 | январь | май
387 | Городской округ Город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 12 | январь | декабрь
388 | Городской округ Город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 27 | январь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель
389 | Городской округ Город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 19 | январь | декабрь | 1 | январь | июль
390 | Городской округ Город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 44 | январь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 10 | январь | июнь
391 | Городской округ Город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 12 | январь | декабрь | 3 | январь | май
392 | Городской округ Город Киров | дер. Верещагино, Октябрьский район города Кирова | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 1 | январь | январь | 1 | январь | февраль
393 | Городской округ Город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | ноябрь
394 | Городской округ Город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 1 | январь | июнь
395 | Городской округ Город Киров | дер. Большая Гора, Октябрьский район города Кирова | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | ноябрь
396 | Городской округ Город Киров | дер. Пестовы, Октябрьский район города Кирова | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | ноябрь | 1 | январь | октябрь | 1 | январь | январь
397 | Городской округ Город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 8 | январь | декабрь | 2 | январь | сентябрь | 1 | январь | май
398 | Городской округ Город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 87 | январь | декабрь | 37 | январь | декабрь | 4 | январь | апрель
399 | Городской округ Город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 25 | январь | декабрь | 1 | январь | май
400 | Городской округ Город Киров | дер. Большая Субботиха, Первомайский район города Кирова | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | октябрь | 2 | январь | декабрь | 3 | январь | май
401 | Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 14 | январь | декабрь | 1 | январь | февраль
402 | Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 13 | январь | декабрь
403 | Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 13 | январь | декабрь | 3 | январь | январь
404 | Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 11 | январь | декабрь
405 | Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 13 | январь | декабрь
406 | Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 16 | январь | декабрь
407 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 40 | январь | декабрь | 1 | январь | июнь
408 | Городской округ город Киров | дер. Барановская, Октябрьский район города Кирова | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | декабрь
409 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 28 | январь | декабрь
410 | Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 11 | январь | апрель
411 | Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 5 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
412 | Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 17 | январь | апрель
413 | Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 13 | январь | декабрь
414 | Городской округ город Киров | дер. Быково, Октябрьский район города Кирова | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | декабрь
415 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 44 | январь | декабрь
416 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 50 | январь | декабрь | 1 | январь | январь
417 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 32 | январь | декабрь | 28 | январь | сентябрь
418 | Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 15 | январь | декабрь
419 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 38 | январь | декабрь
420 | Городской округ город Киров | дер. Елпаши, Октябрьский район города Кирова | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | декабрь
421 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 30 | январь | октябрь | 2 | январь | октябрь
422 | Городской округ город Киров | дер. Зубари, Октябрьский район города Кирова | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 6 | январь | декабрь
423 | Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 12 | январь | декабрь
424 | Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 6 | январь | декабрь
425 | Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 15 | январь | декабрь
426 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 43 | январь | декабрь | 3 | январь | февраль
427 | Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 10 | январь | декабрь | 2 | январь | февраль
428 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | 161 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 115 | январь | декабрь | 6 | январь | май
429 | Городской округ город Киров | дер. Кирины, Ленинский район города Кирова | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 4 | январь | декабрь
430 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 35 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
431 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 27 | январь | декабрь
432 | Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 7 | январь | декабрь
433 | Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 19 | январь | декабрь
434 | Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 15 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель
435 | Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 11 | январь | декабрь
436 | Городской округ город Киров | дер. Кропачи, Ленинский район города Кирова | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 6 | январь | декабрь
437 | Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 16 | январь | декабрь
438 | Городской округ город Киров | дер. Леденцовы, Октябрьский район города Кирова | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 1 | январь | декабрь
439 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 28 | январь | декабрь
440 | Городской округ город Киров | дер. Лихачи, Ленинский район города Кирова | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 4 | январь | декабрь
441 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 54 | январь | апрель
442 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 32 | январь | декабрь
443 | Городской округ город Киров | дер. Лянгасы, Ленинский район города Кирова | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 6 | январь | декабрь
444 | Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 15 | январь | декабрь
445 | Городской округ город Киров | дер. Марьино, Октябрьский район города Кирова | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | декабрь
446 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 38 | январь | декабрь
447 | Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 14 | январь | декабрь
448 | Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 13 | январь | март
449 | Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 13 | январь | декабрь | 1 | январь | февраль
450 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 39 | январь | декабрь
451 | Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 8 | январь | декабрь
452 | Городской округ город Киров | дер. Нагоряна, Октябрьский район города Кирова | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 9 | январь | декабрь | 3 | январь | май
453 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 42 | январь | декабрь
454 | Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 16 | январь | декабрь
455 | Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 18 | январь | декабрь
456 | Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 18 | январь | декабрь | 1 | январь | март
457 | Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 22 | январь | декабрь
458 | Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 21 | январь | декабрь
459 | Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 16 | январь | декабрь
460 | Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 19 | январь | декабрь
461 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 22 | январь | декабрь | 1 | январь | июнь
462 | Городской округ город Киров | дер. Пушкари, Октябрьский район города Кирова | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 2 | январь | декабрь
463 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 33 | январь | декабрь | 1 | январь | февраль
464 | Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 10 | январь | декабрь
465 | Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 11 | январь | декабрь
466 | Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 8 | январь | декабрь | 1 | январь | июнь
467 | Городской округ город Киров | дер. Садаковы, Октябрьский район города Кирова | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 3 | январь | декабрь
468 | Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 9 | январь | декабрь
469 | Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 20 | январь | декабрь
470 | Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 11 | январь | декабрь
471 | Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 20 | январь | декабрь | 2 | январь | май
472 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 66 | январь | декабрь | 6 | январь | март
473 | Городской округ город Киров | дер. Соски, Ленинский район города Кирова | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 3 | январь | декабрь
474 | Городской округ город Киров | дер. Старые Кисели, Ленинский район города Кирова | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 2 | январь | декабрь
475 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 26 | январь | декабрь
476 | Городской округ город Киров | дер. Сумароки, Октябрьский район города Кирова | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 7 | январь | декабрь
477 | Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 13 | январь | март
478 | Городской округ город Киров | дер. Удаловщина, Октябрьский район города Кирова | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 6 | январь | декабрь
479 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 36 | январь | декабрь | 1 | январь | январь
480 | Городской округ город Киров | дер. Шипеловы, Ленинский район города Кирова | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 4 | январь | декабрь
481 | Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 17 | январь | декабрь
482 | Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 12 | январь | декабрь
483 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 36 | январь | декабрь | 2 | январь | май
484 | Городской округ город Киров | дер. Шкляевская, Ленинский район города Кирова | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 2 | январь | октябрь
485 | Городской округ город Киров | починок Новалихинский, Ленинский район города Кирова | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 6 | январь | декабрь
486 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 32 | январь | декабрь | 13 | январь | декабрь | 3 | январь | апрель
487 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | ноябрь | 2 | январь | апрель | 1 | январь | апрель
488 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | октябрь
489 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 22 | январь | август | 1 | январь | апрель
490 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 10 | январь | август
491 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | 870 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 737 | январь | декабрь | 98 | январь | декабрь
492 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 68 | январь | октябрь
493 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 76 | январь | декабрь
494 | Слободской район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 4 | январь | декабрь
495 | Белохолуницкий район | д. Быданово, Быдановский сельский округ | 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 7 | январь | декабрь
496 | Белохолуницкий район | д. Гуренки, Гуренский сельский округ | 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 11 | январь | декабрь
497 | Белохолуницкий район | д. Великое Поле | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 8 | январь | декабрь
| Всего: |  | 21281 |  | 570 |  |  | 7992 |  |  | 7864 |  |  | 2180 |  |  | 6
* Понятие «домовладение» используется в значении, определенном Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». ** Мероприятия по догазификации выполнялись в рамках Программы газификации Кировской области на 2021 – 2025 годы, утвержденной Указом Губернатора Кировской области от 21.01.2022 № 8 «Об утверждении программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кировской области на 2022 – 2031 годы».