| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7904 | Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7905 | Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7906 | Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7907 | Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7908 | Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7909 | Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7910 | Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7911 | Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7912 | Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
7913 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рудницкого, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7914 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рудницкого, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7915 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7916 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7917 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7918 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7919 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7920 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Светлый, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Светлый, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Светлый, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Светлый, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7921 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Речная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Речная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Речная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Речная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7922 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | проезд Энтузиастов, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | проезд Энтузиастов, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | проезд Энтузиастов, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Энтузиастов, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7923 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7924 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7925 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Согласия, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Согласия, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Согласия, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Согласия, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7926 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7927 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ронжина, д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ронжина, д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ронжина, д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ронжина, д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7928 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Московская, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Московская, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Московская, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7929 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная , д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная , д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная , д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная , д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7930 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7931 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7932 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7933 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Московская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Московская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Московская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7934 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7935 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7936 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7937 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7938 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7939 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7940 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Луговой, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Луговой, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Луговой, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Луговой, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7941 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Луговой, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Луговой, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Луговой, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Луговой, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7942 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7943 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7944 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7945 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7946 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пр-д Производственный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пр-д Производственный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пр-д Производственный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д Производственный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7947 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Усадебная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Усадебная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Усадебная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Усадебная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7948 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ронжина, д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ронжина, д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ронжина, д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ронжина, д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7949 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7950 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7951 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7952 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Московская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Московская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Московская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7953 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7954 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7955 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ронжина, д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ронжина, д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ронжина, д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ронжина, д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7956 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 36, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 36, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 36, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 36, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7957 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7958 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7959 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 1а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 1а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 1а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 1а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7960 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 2а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 2а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 2а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 2а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7961 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7962 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветущая поляна, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветущая поляна, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветущая поляна, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Цветущая поляна, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7963 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ронжина, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ронжина, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ронжина, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ронжина, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7964 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 36, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 36, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 36, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 36, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7965 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Московская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Московская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Московская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7966 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7967 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Луговой, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Луговой, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Луговой, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Луговой, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7968 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7969 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 34А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 34А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 34А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 34А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7970 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7971 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7972 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Луговой, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Луговой, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Луговой, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Луговой, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7973 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
7974 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7975 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 124 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7976 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
7977 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 45А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7978 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7979 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7980 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Куртеевы, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7981 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Шоломовская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7982 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 117/15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
7983 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пр-зд. Дальний, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
7984 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 24А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 24А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 24А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
7985 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
7986 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
7987 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
7988 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
7989 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 169 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
7990 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
7991 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
7992 | Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
7993 | Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
7994 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
7995 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
7996 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 116а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 116а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7997 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 116 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 116 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
7998 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Кокуй, ул. Дубравная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
7999 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 351 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8000 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Красносельская (Нововятский), д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8001 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Изобильная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8002 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская (Нововятский), д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
8003 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8004 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слобода Лянгасы (Нововятский), д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8005 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березниковская, д. 133 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
8006 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
8007 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Большевиков (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
8008 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Матвеевская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
8009 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Матвеевская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
8010 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Благополучная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
8011 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пр-д. Столичный, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
8012 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Николая Рубцова, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
8013 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. ДК Калинка, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
8014 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | Май
8015 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | Апрель
8016 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | Май
8017 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | Май
8018 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | Апрель
8019 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8020 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8021 | Кирово-Чепецкий район | дер. Березино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 4Г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
8022 | Кирово-Чепецкий район | дер. Березино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
8023 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | кад. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
8024 | Городской округ город Киров | дер. Большие Кушовы, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 4Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
8025 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 41А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
8026 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нижнепольская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
8027 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхнедольская, д. 12А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
8028 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
8029 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чукавинская (кад. 811) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
8030 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мокрая Слободка, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
8031 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Веселая, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
8032 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
8033 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
8034 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Образцовая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8035 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Медянская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
8036 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красных Курсантов, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
8037 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Спортивная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
8038 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Сошени, ул. Поселковая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
8039 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Золотистая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
8040 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жданова (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
8041 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пермская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
8042 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чайкиной/Гастелло, д. 16/11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
8043 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Павла Корчагина, д. 195 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
8044 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Слобода Талица, ул. Талица, д. 40А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
8045 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Борисовская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
8046 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Вахрино, д. 22А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
8047 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
8048 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Вахрино, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
8049 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Снежная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
8050 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
8051 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
8052 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8053 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строительная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8054 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:12:030701:0076 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
8055 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8056 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строительная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8057 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8058 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
8059 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8060 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8061 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8062 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8063 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8064 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8065 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 95 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8066 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8067 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8068 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
8069 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8070 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8071 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заповедная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8072 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8073 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8074 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Клюквенная, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8075 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Смородиновая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8076 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 167 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8077 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8078 | Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8079 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8080 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Савинская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
8081 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8082 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8083 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8084 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8085 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8086 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Рахманинова (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
8087 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
8088 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Детская, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8089 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Семейный, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
8090 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
8091 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Курская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8092 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8093 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8094 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Каштановая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
8095 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тухачевского, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
8096 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8097 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8098 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8099 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8100 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8101 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8102 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
8103 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Липецкая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
8104 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8105 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Вершинина, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8106 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Трушинцы, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8107 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8108 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Авиационная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
8109 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Полянка, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8110 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8111 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8112 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая долина, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8113 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8114 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Восьмого Марта, д. 40А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8115 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Петровская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8116 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Павла Корчагина, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8117 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютистов, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8118 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Кокуй, ул. Архитектора А.С. Андреева, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8119 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8120 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8121 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8122 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8123 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 171А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8124 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова (Нововятский), д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8125 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рябиновая (Нововятский), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
8126 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Радостная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8127 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Вершинина, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8128 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Кокуй, ул. Новая, д. 20Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8129 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8130 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Самарская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8131 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Уютная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8132 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 8-я улица, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8133 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 8-я улица, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8134 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
8135 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8136 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Щетинская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8137 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чарушинская, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8138 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьминская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
8139 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лимонная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8140 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малая Кедровая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8141 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8142 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
8143 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ тер. сдт. Восход-Богородская | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8144 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Деловая, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8145 | Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8146 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 33/1 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8147 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Говорова, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8148 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Германа Якшина, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8149 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8150 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. 9 Мая (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8151 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Самарская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8152 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Уютная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8153 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 67А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
8154 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Роз, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
8155 | Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
8156 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8157 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесозаводская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8158 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Кокуй, ул. Полярная, д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8159 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8160 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8161 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8162 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нововятская (Нововятский), д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8163 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8164 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Гастелло, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
8165 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
8166 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Аэроклубная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8167 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
8168 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8169 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8170 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 52А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 52А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
8171 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-2, д. 128 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-2, д. 128 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8172 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 137 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 137 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8173 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-2, д. 92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-2, д. 92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8174 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-2, д. 135 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-2, д. 135 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8175 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 112 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
8176 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 122 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8177 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Германа Якшина, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8178 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нововятская (Нововятский), д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8179 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8180 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Аносовская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8181 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Искры, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8182 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8183 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Шоломовская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8184 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра (Нововятский), д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8185 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8186 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Рейдовая, д. 30А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8187 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8188 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8189 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8190 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мошкачесвкая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8191 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов II, д. 9 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8192 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Терновая, д. 8Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8193 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 221 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8194 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8195 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8196 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8197 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8198 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8199 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8200 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8201 | Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8202 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чарушинская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8203 | Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8204 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 23А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8205 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Овчарная, д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8206 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8207 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слобода Вахрино, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8208 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 4-ый Дачный, д. 91 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8209 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунистическая (Нововятск), д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8210 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8211 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Лянгасы, д. 50А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8212 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8213 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8214 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8215 | Кирово-Чепецкий район | дер. Филимоновщина, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8216 | Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
8217 | Городской округ город Киров | дер. Бони, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8218 | Городской округ город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 10В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
8219 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
8220 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
8221 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слобода Зиновы, д. 17/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
8222 | Городской округ город Киров | дер. Шкляевская, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8223 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Орджоникидзе, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8224 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8225 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
8226 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Хуторская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8227 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
8228 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. 1-я Юртовская, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Юртовская, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. 1-я Юртовская, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 1-я Юртовская, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
8229 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. 4-я Русаковская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Русаковская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. 4-я Русаковская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 4-я Русаковская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
8230 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Русскосельская, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Русскосельская, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. 2-я Русскосельская, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 2-я Русскосельская, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
8231 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. 1-я Русскосельская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Русскосельская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. 1-я Русскосельская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 1-я Русскосельская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
8232 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Изумрудная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8233 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 395 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 395 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 395 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8234 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лимонная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лимонная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8235 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Витебская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Витебская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Витебская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8236 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Витебская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Витебская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Витебская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8237 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Шалаевская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Шалаевская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шалаевская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8238 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Витебская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Витебская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Витебская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8239 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Дунайская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дунайская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дунайская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8240 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Витебская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Витебская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Витебская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8241 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Шалаевская, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Шалаевская, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шалаевская, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8242 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Шалаевская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Шалаевская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шалаевская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8243 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Витебская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Витебская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Витебская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8244 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Дунайская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дунайская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дунайская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8245 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Дунайская, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дунайская, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дунайская, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8246 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Витебская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Витебская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Витебская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8247 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Витебская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Витебская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Витебская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8248 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Благодатная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Благодатная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8249 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | стр. Дом Трамплина, д. 2, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | стр. Дом Трамплина, д. 2, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | стр. Дом Трамплина, д. 2, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
8250 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8251 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Социалистическая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Социалистическая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8252 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Елочная, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Елочная, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Елочная, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8253 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Малые Ряби, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Малые Ряби, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Малые Ряби, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8254 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Малые Ряби, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Малые Ряби, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Малые Ряби, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8255 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Малые Ряби, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Малые Ряби, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Малые Ряби, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8256 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Даровская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Даровская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Даровская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Даровская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8257 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Зевахина, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Зевахина, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зевахина, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
8258 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Зевахина, д. 26Г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Зевахина, д. 26Г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зевахина, д. 26Г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
8259 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Зевахина, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Зевахина, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зевахина, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
8260 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Зевахина, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Зевахина, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зевахина, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
8261 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Зевахина, д. 23А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Зевахина, д. 23А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зевахина, д. 23А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
8262 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Зевахина, д. 26В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Зевахина, д. 26В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зевахина, д. 26В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
8263 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тюльпановая, д. 8Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая, д. 8Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8264 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
8265 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ тер.сдт.Спецмонтаж-Радужный | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | до границ тер.сдт.Спецмонтаж-Радужный | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
8266 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Бетонщик | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | до границ сдт Бетонщик | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | до границ сдт Бетонщик | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | до границ сдт Бетонщик | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8267 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Средний, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Средний, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Средний, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8268 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Лосевская Дача, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Лосевская Дача, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Лосевская Дача, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8269 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Лосево, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Лосево, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Лосево, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8270 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Лосевская Дача, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Лосевская Дача, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Лосевская Дача, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8271 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунны, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8272 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Головенкины, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8273 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8274 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана (Нововятский), д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8275 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8276 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пагинская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8277 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 117/13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8278 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бородулина, д. 58А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8279 | Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | кад. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8280 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Портовая, д. 29а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8281 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Портовая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8282 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Портовая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8283 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 23, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8284 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8285 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дениса Белых, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8286 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8287 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8288 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8289 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8290 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Фиалковая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8291 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8292 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пихтинская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8293 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8294 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Девятого мая (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8295 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8296 | Кирово-Чепецкий район | дер. Березино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8297 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8298 | Кирово-Чепецкий район | дер. Прошино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8299 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8300 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Встречная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8301 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Марьино, д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8302 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 18а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8303 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8304 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Вахрино, д. 20А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8305 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Заполица, з/у 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8306 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Луговые, пр-д 3-й Усадебный, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8307 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Кокуй, ул. Дубравная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8308 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 13, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8309 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8310 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братьев Васнецовых, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8311 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 23, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8312 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8313 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ореховая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8314 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кедровая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8315 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Дачный, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8316 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8317 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4-й Дачный, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8318 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. сдт Марковское, 43:40:030659:0037 (бывшая территория сдт) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8319 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грухина (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8320 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Западный (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8321 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8322 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8323 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Воскресенская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8324 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесопарковая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8325 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8326 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8327 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8328 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Абрикосовая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8329 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8330 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Станичная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8331 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожников, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8332 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожников, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8333 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Думская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8334 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8335 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Роз, д. 20А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8336 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8337 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Утренняя, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8338 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Клюквенная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8339 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | СОПК "Пенсионер" | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8340 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8341 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8342 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Татьяны Войновой, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8343 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Добрососедская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8344 | Городской округ город Киров | дер. Бони, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Шалаевский, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8345 | Городской округ город Киров | дер. Большая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 5Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8346 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Окольная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8347 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Хозяйский, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8348 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Листопадная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8349 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Листопадная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8350 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Базовая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Базовая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Базовая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
8351 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Базовая, д. 32, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 32, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Базовая, д. 32, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Базовая, д. 32, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
8352 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул.Базовая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул.Базовая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул.Базовая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Базовая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
8353 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул .Базовая , д. 14, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул .Базовая , д. 14, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул .Базовая , д. 14, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул .Базовая , д. 14, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
8354 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Базовая, д. 12, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 12, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Базовая, д. 12, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Базовая, д. 12, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
8355 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Базовая, д. 12, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 12, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Базовая, д. 12, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Базовая, д. 12, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
8356 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Базовая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Базовая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Базовая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
8357 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Харламовская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8358 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8359 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ветровая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8360 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8361 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8362 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Софийская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8363 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8364 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8365 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8366 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Канавинская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8367 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Станичная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8368 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8369 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8370 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 95 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 95 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
8371 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
8372 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 122 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 122 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
8373 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 107 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 107 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 107 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
8374 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8375 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Параллельная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8376 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Бронная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8377 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8378 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8379 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8380 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 12А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8381 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8382 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Северный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8383 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23/24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8384 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8385 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Изобильная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8386 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8387 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Эсауловская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8388 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бассейная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
8389 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8390 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8391 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Павла Корчагина, д. 209 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8392 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8393 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8394 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
8395 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8396 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8397 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8398 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
8399 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Воскресенская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8400 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8401 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8402 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8403 | Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8404 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновая, д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8405 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Армейская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8406 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Разумовская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
8407 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8408 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
8409 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 8-я улица, д. 1б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | август
8410 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8411 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8412 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов 2-я, д. 2-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8413 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8414 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8415 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Николая Урванцева, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Николая Урванцева, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Николая Урванцева, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8416 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Фёдора Конюхова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Фёдора Конюхова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Фёдора Конюхова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8417 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Слобода Лосево, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8418 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Слобода Вахрино, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8419 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Село Красное, ул. Советская, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8420 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жданова (Нововятский), д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8421 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жданова (Нововятский), д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8422 | Кирово-Чепецкий район | дер. Филимоновщина, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8423 | Кирово-Чепецкий район | дер. Филимоновщина, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8424 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Головенкины, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8425 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 34/4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8426 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8427 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8428 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8429 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8430 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8431 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8432 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Дачный, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8433 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Аэроклубная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8434 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Говорова, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8435 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Апрельская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8436 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8437 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 145 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8438 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 53А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8439 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 113 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8440 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Черемушки, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8441 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8442 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8443 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 365А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8444 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Счастливая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8445 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8446 | Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8447 | Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8448 | Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8449 | Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Седуновская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8450 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Яблочная, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8451 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ольховая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8452 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чарушинская, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8453 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Кипрейная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8454 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чарушинская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8455 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Радужный, ул. Матвеевская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8456 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожников, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8457 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8458 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8459 | Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8460 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Янтарная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Янтарная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8461 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ольховая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8462 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новосельская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8463 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Котовского, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8464 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Кокуй, рзд Красносельский, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
8465 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8466 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8467 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
8468 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 97 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | август
8469 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Талица, ул. Талица, д. 17В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8470 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8471 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Шалаевская, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8472 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Шалаевская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8473 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Кемеровская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8474 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Кемеровская. д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8475 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
8476 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Коммуны, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8477 | Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8478 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Даниловский, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8479 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | тер. Село Красное, 43:40:003000:282 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8480 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Петровская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8481 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тверская, д. 24Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8482 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 7Б кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8483 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Кемеровская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8484 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Кемеровская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8485 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 1/3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8486 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Соломинцы, ул.Набережная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8487 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Заполица, ул. Топазная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8488 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Витебская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8489 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8490 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Природная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
8491 | Городской округ город Киров | дер. Малая Гора, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2А кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8492 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8493 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8494 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8495 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 2-ая Покровская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8496 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 2-ая Покровская, д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8497 | Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:002447:0073 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8498 | Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8499 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8500 | Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Бобровая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8501 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вербная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8502 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ягодная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8503 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ягодная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8504 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьминская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8505 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Любимая, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8506 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8507 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8508 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8509 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Добровольская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8510 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов 2-я, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8511 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов II, д. 6-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8512 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ тер. сдт Северянка-3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | до границ тер. сдт Северянка-3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
8513 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Матвеева, д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8514 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Матвеева, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8515 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Зырьята, д. 12А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8516 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Революции, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8517 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 139 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8518 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8519 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Луговые, ул. Детства, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8520 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Березниковский, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8521 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 5-ый Дачный, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8522 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 4-й Пятилетки, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8523 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Деповская, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8524 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | тер. слобода Леваши, ул. Красногорская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8525 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Богородская, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8526 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Персиковая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8527 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8528 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строительная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8529 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 2-ая Покровская, д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8530 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8531 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8532 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая, д. 88 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8533 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Чарушинский, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8534 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 8-я улица, д. 1В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8535 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 17, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8536 | Городской округ город Киров | дер. Бони, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Донской, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8537 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
8538 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ тер. сдт Мелиоратор-Радужный | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | до границ тер. сдт Мелиоратор-Радужный | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
8539 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ тер. сдт Силикатчик-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
8540 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Азина (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
8541 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-1, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8542 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 3-й Опытный, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8543 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чарушинская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8544 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Орджоникидзе, д. 10, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8545 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 24, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8546 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 24, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8547 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 97 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8548 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8549 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Черемушки, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8550 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бородулина, 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8551 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8552 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Село Красное, ул Полевая, 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8553 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луганская, 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8554 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | слобода Соломинцы, ул. Набережная, 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8555 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Широковская, 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8556 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьской Революции, 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8557 | Кирово-Чепецкий район | дер. Березино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 13Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8558 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8559 | Городской округ город Киров | дер. Шкляевская, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8560 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Веселая, 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8561 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, 1а кв 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8562 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8563 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Азина (Нововятский), д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
8564 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Рахманинова (Нововятский), д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8565 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Детская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
8566 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Глазыринский, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8567 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8568 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | территория Слобода Шельпяки, пер. Окружной, д. 12а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8569 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8570 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Клубный, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8571 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана (Нововятский), д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8572 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 1, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8573 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Лянгасы, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8574 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 46, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8575 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | переулок Надежды, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8576 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8577 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Встречная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8578 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Золотистая, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8579 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Кокуй, ул. Центральная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8580 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8581 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Село Красное, ул. Заовражная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8582 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Благополучная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8583 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 125б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8584 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятский), 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8585 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8586 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8587 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8588 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8589 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8590 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Суворовская, 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8591 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Шалаевская, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8592 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Шалаевская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8593 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8594 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8595 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 40Д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8596 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8597 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8598 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1/8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8599 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1/4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8600 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1/10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8601 | Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8602 | Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8603 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская, 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8604 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
8605 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Николаевская, 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8606 | Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8607 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Нижегородская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8608 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 1-ая Покровская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8609 | Городской округ город Киров | дер. Пестовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10е | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8610 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8611 | Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
8612 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Госпитальный, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8613 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Садоводов, 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8614 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул Богородская, 73а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8615 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул Царегородская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8616 | Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8617 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 8б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8618 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Высокая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8619 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
8620 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 4-й Дачный, д. 93. кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8621 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тельмана (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8622 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8623 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8624 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя/Крупская, д. 16/20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8625 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ольховая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8626 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вербная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8627 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | тер. Слобода Кокуй, ул. Муромская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8628 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8629 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, проезд 2-й Усадебный, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8630 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Сошени, ул. Трудовая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8631 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8632 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 129 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8633 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная , д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8634 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8635 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8636 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8637 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8638 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8639 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8640 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8641 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8642 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8643 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, д. 17а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8644 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, 33г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8645 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Провинциальная, 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8646 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8647 | Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8648 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | тер. Село Красное, ул. Заовражная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8649 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8650 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Савинский, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8651 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Опытный, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8652 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8653 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8654 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Соломинцы, Переулок Колосистый, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8655 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фруктовая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8656 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 40а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8657 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8658 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8659 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8660 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Матвеевская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8661 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8662 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Славянская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8663 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8664 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 2-ая Покровская, 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8665 | Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8666 | Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:002838:61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8667 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Узорная, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8668 | Кирово-Чепецкий район | дер. Филимоновщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8669 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ольховая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8670 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8671 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Николая Рубцова, 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8672 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Земляничная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8673 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8674 | Городской округ город Киров | дер. Пестовы, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
8675 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Качалова, 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8676 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер сдт Талицкое, д. 20 (бывшая территория сдт) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8677 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. сдт Талицкое, д. 61 (бывшая территория сдт) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8678 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заповедная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заповедная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
8679 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | проезд Садовый 6-й, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | проезд Садовый 6-й, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Садовый 6-й, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | ноябрь
8680 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Ветеран-река Чумовица | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
8681 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ тер. сдт Лесник | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | сентябрь
8682 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ сдт Северные Увалы | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | до границ сдт Северные Увалы | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
8683 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ тер. сдт Хлыновское | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | сентябрь
8684 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | ноябрь
8685 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 8б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8686 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8687 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Персиковая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8688 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 17а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8689 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 16а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8690 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 173 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8691 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | переулок Соломинский, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8692 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 3в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8693 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8694 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8695 | Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Яранская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8696 | Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8697 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8698 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8699 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8700 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пр. Дальний, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8701 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Звёздная, 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8702 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пахомята, 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8703 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8704 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8705 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков, 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8706 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 66, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8707 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 66, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8708 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8709 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Кленовый, 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8710 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 7, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8711 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Наймушины, д. 19, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8712 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая Долина, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8713 | Городской округ город Киров | дер. Большая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Рабочий, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8714 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8715 | Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8716 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Профсоюзная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8717 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Урицкого, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
8718 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Урицкого, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
8719 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Демидовская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Демидовская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8720 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Демидовская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Демидовская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8721 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Степановская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Степановская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8722 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Степановская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Степановская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Степановская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8723 | Кирово-Чепецкий район | дер. Филимоновщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | дер. Филимоновщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8724 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 21а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 21а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8725 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бородулина, д. 78а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8726 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Гаражный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8727 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 24, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8728 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютистов, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8729 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
8730 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тухачевского (Нововятский), д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8731 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8732 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8733 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 76в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8734 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8735 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8736 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8737 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8738 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8739 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 5а/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8740 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодая Гвардия, д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8741 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8742 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8743 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8744 | Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8745 | Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8746 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Евгения Федорова, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8747 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Шалаевская, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8748 | Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8749 | Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8750 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Ветеранов, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
8751 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Ветеранов, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
8752 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
8753 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
8754 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
8755 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
8756 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
8757 | Котельничский район | пос. Ленинская Искра, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
8758 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодая Гвардия, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8759 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Счастливая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8760 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8761 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8762 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ильинская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8763 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8764 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Камарская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8765 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | до границ тер. сдт Рябинушка | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | ноябрь
8766 | Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8767 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 2-й Опытный, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8768 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белорецкая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8769 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белорецкая , д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8770 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8771 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8772 | Кирово-Чепецкий район | д. Кузнецы, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8773 | Кирово-Чепецкий район | д. Лубягино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8774 | Кирово-Чепецкий район | д. Лубягино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клубная, д. 6Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8775 | Кирово-Чепецкий район | д. Лубягино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8776 | Кирово-Чепецкий район | д. Лубягино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 2Г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8777 | Кирово-Чепецкий район | д. Лубягино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 13, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8778 | Кирово-Чепецкий район | д. Лубягино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8779 | Кирово-Чепецкий район | д. Лубягино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клубная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8780 | Кирово-Чепецкий район | д. Лубягино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 22, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8781 | Кирово-Чепецкий район | д. Лубягино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8782 | Кирово-Чепецкий район | д. Лубягино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 13, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8783 | Кирово-Чепецкий район | д. Лубягино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8784 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8785 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8786 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 9, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8787 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8788 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8789 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8790 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8791 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8792 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 28б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8793 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8794 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8795 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Луговые, пр-д 3-й Усадебный, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8796 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Благополучная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8797 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8798 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Матвеевская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8799 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8800 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8801 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8802 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8803 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8804 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Яранская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8805 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер сдт Талицкое, д. 55 (бывшая территория сдт) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8806 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Фиалковая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8807 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Садоводов, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8808 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая, д. 84а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8809 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 5Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8810 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Столичный, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8811 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8812 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Николая Рубцова, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8813 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 4-й Дачный, д. 93. кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
8814 | Кирово-Чепецкий район | д. Кузнецы, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 11/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8815 | Кирово-Чепецкий район | д. Лубягино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8816 | Кирово-Чепецкий район | д. Лубягино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8817 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 20в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8818 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8819 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8820 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8821 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8822 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цетральная, д. 38, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8823 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8824 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8825 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кедровая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8826 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер сдт Талицкое, д. 63 (бывшая территория сдт) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8827 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 11-13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8828 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фруктовая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8829 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8830 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8831 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8832 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 16а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8833 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8834 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Черемушки, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8835 | Кирово-Чепецкий район | д. Кузнецы, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 14, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8836 | Кирово-Чепецкий район | д. Лубягино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8837 | Городской округ город Киров | дер. Нагоряна, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8838 | Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8839 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8840 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8841 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8842 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8843 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8844 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Олимпийская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8845 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Нагорская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8846 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 66а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8847 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8848 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Кокуй, ул. Новая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8849 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Шишканы, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8850 | Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8851 | Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8852 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | сентябрь
8853 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | сентябрь
8854 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана (Нововятский), д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
8855 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вербная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8856 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | тер Слобода Кокуй, ул. Новая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8857 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8858 | Кирово-Чепецкий район | д. Лубягино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 18, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8859 | Кирово-Чепецкий район | д. Лубягино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 20, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8860 | Кирово-Чепецкий район | д. Лубягино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клубная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8861 | Кирово-Чепецкий район | д. Лубягино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8862 | Кирово-Чепецкий район | д. Лубягино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 10, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8863 | Кирово-Чепецкий район | д. Лубягино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8864 | Кирово-Чепецкий район | д. Лубягино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клубная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8865 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8866 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, 28, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8867 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8868 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8869 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8870 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8871 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8872 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Седова, д. 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8873 | Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
8874 | Городской округ город Киров | дер. Большая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8875 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8876 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Матвеевская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8877 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
8878 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8879 | Кирово-Чепецкий район | д. Лубягино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8880 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8881 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Слобода Луговые, ул. Новослободская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8882 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | тер. Слобода Шельпяки, пер. Окружной, д. 11Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8883 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рождественская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8884 | Кирово-Чепецкий район | д. Лубягино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 16, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8885 | Кирово-Чепецкий район | д. Лубягино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 18, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8886 | Городской округ город Киров | дер. Верещагино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8887 | Кирово-Чепецкий район | д. Кузнецы, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8888 | Кирово-Чепецкий район | д. Кузнецы, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8889 | Кирово-Чепецкий район | д. Лубягино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8890 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Западная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8891 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8892 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 17а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8893 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8894 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8895 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8896 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 38, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8897 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8898 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8899 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 33а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
8900 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Савинский, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8901 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Яранский, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8902 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Соловьёва, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8903 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8904 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8905 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Луговой, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8906 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8907 | Кирово-Чепецкий район | д. Лубягино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8908 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Шалаевская, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8909 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дунайская, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8910 | Кирово-Чепецкий район | д. Лубягино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 11, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8911 | Кирово-Чепецкий район | д. Лубягино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 5, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8912 | Городской округ город Киров | дер. Нагоряна, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8913 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 22Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8914 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | проезд Садовый 2-й, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8915 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Матросская, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8916 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 25, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8917 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | Приозерный проезд, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8918 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 27, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
8919 | Кирово-Чепецкий район | д. Кузнецы, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8920 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8921 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 27/1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
8922 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 2-й Вахринский проезд, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8923 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Островского, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8924 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8925 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8926 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 45, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8927 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8928 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Соловьёва, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8929 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Соловьёва, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8930 | Городской округ город Киров | дер. Большая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Рабочий, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8931 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дунайская, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8932 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8933 | Городской округ город Киров | дер. Нагоряна, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8934 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8935 | Кирово-Чепецкий район | д. Татары, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8936 | Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8937 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 102 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
8938 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
8939 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
8940 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
8941 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 12 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
8942 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 11, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
8943 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 7, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
8944 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
8945 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
8946 | Кирово-Чепецкий район | с. Филиппово, Филипповский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заева, ул. 12, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Филиппово, Филипповский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заева, ул. 12, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
8947 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
8948 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
8949 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 17, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
8950 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
8951 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 28А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
8952 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
8953 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
8954 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Заречная, д 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
8955 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Советская, д 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
8956 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
8957 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
8958 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.5 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
8959 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
8960 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Садовая, д 15, кв 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
8961 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Мира, д 17, кв 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
8962 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
8963 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
8964 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
8965 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спасская, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
8966 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
8967 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 25г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
8968 | Кирово-Чепецкий район | с. Селезениха, Селезеневский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
8969 | Фаленский муниципальный округ | с. Святица | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свердлова, д.30 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
8970 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.15, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
8971 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
8972 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
8973 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 21, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
8974 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
8975 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
8976 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Петра Родыгина, д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
8977 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 18а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
8978 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 24, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
8979 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 27 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
8980 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 24 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
8981 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 1 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
8982 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 26 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
8983 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Конева д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
8984 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 24 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
8985 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.27 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
8986 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Конева, д. 9 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
8987 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
8988 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. М.Гвардии д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
8989 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 1 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
8990 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 60 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
8991 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 15 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
8992 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Конева, д. 9 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
8993 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
8994 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
8995 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д.26 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
8996 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д.15 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
8997 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д.13 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
8998 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Андреева, д. 19 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
8999 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д.60 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9000 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. М.Гвардия, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9001 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9002 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Андреева д.21, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9003 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9004 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9005 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д.13 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9006 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская д.3 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9007 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д.11 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9008 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д.11 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9009 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9010 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Чапаева, д 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9011 | Зуевский район | с. Лема, Мухинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
9012 | Зуевский район | с. Лема, Мухинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Профсоюзная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9013 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9014 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9015 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Казанская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Казанская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Казанская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9016 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сельская, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сельская, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сельская, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сельская, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9017 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | проезд Проселочный, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | проезд Проселочный, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | проезд Проселочный, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Проселочный, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9018 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Казанская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Казанская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Казанская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9019 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9020 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммунальная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммунальная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9021 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сельская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9022 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Счастливая, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9023 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Счастливая, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9024 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммунальная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммунальная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9025 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 31А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9026 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9027 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 94 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9028 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9029 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 6, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9030 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9031 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 78а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 78а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9032 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9033 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Счастливая, д. 81 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9034 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9035 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9036 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9037 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 12а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
9038 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 13б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
9039 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
9040 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Казанская, д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Казанская, д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Казанская, д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9041 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9042 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
9043 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
9044 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 9, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 9, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9045 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 11, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 11, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9046 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9047 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9048 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9049 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
9050 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9051 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
9052 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9053 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 16, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9054 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
9055 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9056 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
9057 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9058 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9059 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9060 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 31, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9061 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9062 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9063 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9064 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9065 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9066 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9067 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9068 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9069 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9070 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
9071 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 31, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9072 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9073 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9074 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 13, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9075 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9076 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9077 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9078 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9079 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тупичанская, д 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
9080 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9081 | Оричевский район | дер. Большой Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Б. Коршик, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9082 | Оричевский район | дер. Большой Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Б. Коршик, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9083 | Оричевский район | дер. Большой Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Б. Коршик, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9084 | Кирово-Чепецкий район | с. Каринка, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9085 | Кирово-Чепецкий район | с. Каринка, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9086 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9087 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 9, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 9, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9088 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9089 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9090 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9091 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9092 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
9093 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9094 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9095 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9096 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9097 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9098 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 5 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 5 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9099 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.18 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9100 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.25 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9101 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д.49 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9102 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 44 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9103 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9104 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.19 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
9105 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9106 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 51 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9107 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9108 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9109 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 11, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9110 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9111 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9112 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
9113 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
9114 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 7б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
9115 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Прудная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9116 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9117 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
9118 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9119 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9120 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9121 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9122 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мопра, д. 11, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9123 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9124 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9125 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9126 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9127 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9128 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 14б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 14б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 14б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9129 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9130 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
9131 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мирная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9132 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Казанская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Казанская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9133 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Казанская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Казанская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9134 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева, д. 125 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вихарева, д. 125 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9135 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева, д. 100ж | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9136 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева, д. 79 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
9137 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева, д. 96, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9138 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
9139 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9140 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 1б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9141 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вихарева, д. 90, кв .1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9142 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Казанская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Казанская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9143 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Казанская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Казанская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9144 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9145 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Нефтяной, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь
9146 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 1г кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
9147 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9148 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 47а, кв.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9149 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул.Краснофлотская д.11а кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Краснофлотская д.11а кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Краснофлотская д.11а кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9150 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 3 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 3 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Урожайная, д. 3 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9151 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Урожайная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9152 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул.Краснофлотская д.11а кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Краснофлотская д.11а кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Краснофлотская д.11а кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9153 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9154 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Кооперативная д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9155 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Краснофлотская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9156 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пионерский, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9157 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | пер.Цветной д.2а кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
9158 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Тимирязева д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9159 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Труда д.48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9160 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная д.14 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9161 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | пер.Цветной д.2а кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9162 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная д.28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9163 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9164 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная д.1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9165 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 5а кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 5а кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 5а кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9166 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | пер.Сенной д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9167 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
9168 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
9169 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Лесной, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
9170 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 22 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9171 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Северная д.1 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9172 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
9173 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Воробьева д.2 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9174 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Воробьева д.2 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9175 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9176 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9177 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9178 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 1А, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 1А, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 1А, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9179 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Нефтяной, д. 28 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9180 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 7А кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 7А кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 7А кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9181 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 2В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9182 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Коминтерна д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9183 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 5а кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 5а кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 5а кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9184 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9185 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9186 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9187 | Оричевский район | пгт Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маяковского, д. 1а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9188 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9189 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9190 | Оричевский район | пгт Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9191 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9192 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д.17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д.17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9193 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 16, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 16, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 16, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 16, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9194 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 12, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 12, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 12, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 12, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9195 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 20, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 20, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 20, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 20, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9196 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д.4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д.4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9197 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 18, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 18, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 18, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 18, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9198 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9199 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9200 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 3, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 3, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 3, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 3, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9201 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9202 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | пер. Строителей, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | пер. Строителей, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | пер. Строителей, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строителей, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9203 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная,д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная,д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная,д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная,д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9204 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д.15, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д.15, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.15, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д.15, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9205 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 21, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 21, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 21, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 21, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9206 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д.13, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д.13, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.13, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д.13, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9207 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9208 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9209 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9210 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 55в, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 55в, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 55в, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 55в, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9211 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9212 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 1а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 1а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 1а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 1а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9213 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9214 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 13, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 13, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 13, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 13, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9215 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 11, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 11, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 11, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 11, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9216 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9217 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9218 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9219 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 13, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 13, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 13, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 13, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9220 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 12, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 12, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 12, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 12, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9221 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9222 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9223 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9224 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 59, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 59, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 59, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 59, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9225 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 5, кв 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 5, кв 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 5, кв 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 5, кв 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9226 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 12, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 12, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 12, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 12, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9227 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 1, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 1, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 1, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9228 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9229 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 5, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 5, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 5, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 5, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9230 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 59, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 59, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 59, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 59, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9231 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9232 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9233 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 17, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 17, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 17, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 17, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9234 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 55д, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 55д, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 55д, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 55д, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9235 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 2В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 2В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 2В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 2В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9236 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 14, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 14, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 14, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 14, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9237 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Базовая, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Базовая, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Базовая, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9238 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Базовая, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Базовая, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Базовая, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9239 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Базовая, д. 4, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Базовая, д. 4, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 4, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Базовая, д. 4, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9240 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Базовая, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Базовая, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Базовая, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9241 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодой Гвардии, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9242 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Новоселов, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новоселов, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Новоселов, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новоселов, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9243 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 29б, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Западная, д. 29б, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 29б, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 29б, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9244 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9245 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заповедная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заповедная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заповедная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заповедная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9246 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9247 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9248 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 18, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 18, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 18, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 18, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9249 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9250 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 15, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 15, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 15, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 15, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9251 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9252 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.17, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д.17, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.17, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д.17, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9253 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | пер. Строителей, д. 10, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | пер. Строителей, д. 10, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | пер. Строителей, д. 10, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строителей, д. 10, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9254 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 21, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 21, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 21, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 21, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9255 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д.11, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д.11, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.11, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д.11, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9256 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 63, кв 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 63, кв 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 63, кв 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 63, кв 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9257 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 23, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 23, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 23, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 23, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9258 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 13, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 13, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 13, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 13, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9259 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Надежды, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Надежды, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Надежды, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Надежды, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9260 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 1, кв.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9261 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. М.Гвардии, д. 40, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М.Гвардии, д. 40, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
9262 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9263 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 12а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9264 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9265 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 45б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 45б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9266 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9267 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 1, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9268 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 33, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 33, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9269 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая,д. 12а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9270 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9271 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Базовая, д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Базовая, д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Базовая, д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9272 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9273 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Профсоюзная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9274 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9275 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 9б, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 9б, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9276 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9277 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9278 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9279 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9280 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9281 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 20, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9282 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 26, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9283 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 29в кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9284 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9285 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 30, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9286 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 46, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9287 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 51, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 51, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
9288 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 19, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9289 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 18, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9290 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д 26, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
9291 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 33а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 33а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9292 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 35а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 35а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9293 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Советская, д. 15, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9294 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 44, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9295 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9296 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9297 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 7Б, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
9298 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 33а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9299 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | пер. Строителей, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | пер. Строителей, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | пер. Строителей, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строителей, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9300 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 27, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 27, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 27, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 27, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9301 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 7а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
9302 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 25, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 25, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 25, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 25, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9303 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 43, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9304 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 24, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 24, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 24, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 24, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9305 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкины, д.1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
9306 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 51, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 51, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
9307 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Хвойная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хвойная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9308 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 2г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 2г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 2г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 2г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9309 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9310 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 24, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 24, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 24, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 24, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9311 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 10, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 10, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9312 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9313 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9314 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. 2ая Советская, д. 15,кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 2ая Советская, д. 15,кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9315 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Советской Армии, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Советской Армии, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советской Армии, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9316 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Советской Армии, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Советской Армии, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советской Армии, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9317 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Советской Армии, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Советской Армии, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советской Армии, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9318 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Привокзальная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9319 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Привокзальная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9320 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Привокзальная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9321 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9322 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9323 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Комарова, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9324 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
9325 | Оричевский район | пгт Мирный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9326 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9327 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9328 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9329 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9330 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 1, кв. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9331 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9332 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9333 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | пгт Кумены | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9334 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д.10, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
9335 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
9336 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Поселковая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9337 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 8а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9338 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большевиков, д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9339 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большевиков, д. 3, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9340 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 20, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9341 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большевиков, д. 15, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9342 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
9343 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большевиков, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9344 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиоративная, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Куменский район | пгт Кумены | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиоративная, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
9345 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 27, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
9346 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 15, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9347 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
9348 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 25, кв. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9349 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Западная, д. 17, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
9350 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9351 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 2а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9352 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 15, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
9353 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 26а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 26а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 26а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9354 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9355 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 24 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 24 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 24 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9356 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9357 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9358 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 24 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 24 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 24 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9359 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9360 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9361 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Транспортная, д.3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9362 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
9363 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
9364 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 5 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9365 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.6 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9366 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.8 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9367 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9368 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.5 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9369 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.8 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9370 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9371 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Северная д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9372 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Северная д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
9373 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9374 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9375 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 1 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9376 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9377 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9378 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д 10 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9379 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9380 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. 2д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пушкина, д. 2д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 2д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9381 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9382 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
9383 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
9384 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
9385 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Механизаторов, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9386 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9387 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9388 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 7, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 7, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 7, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9389 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д.1 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.1 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д.1 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9390 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 7, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9391 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 7, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 7, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 7, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9392 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 7, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9393 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д.2 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.2 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д.2 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9394 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новостроевская д. 10 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
9395 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д.3 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.3 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д.3 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9396 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9397 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 10 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 10 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 10 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9398 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д.2 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.2 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д.2 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9399 | Кирово-Чепецкий район | пос. Перекоп, Чепецкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 14, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9400 | Куменский район | пос. Олимпийский, Швецовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9401 | Куменский район | пос. Олимпийский, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9402 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Запрудная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
9403 | Фаленский муниципальный округ | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9404 | Фаленский муниципальный округ | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9405 | Оричевский район | пос. Луговой, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
9406 | Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фестивальная, д. 7, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
9407 | Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Прозорова, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
9408 | Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Фестивальная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9409 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заливная д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9410 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева д.38 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9411 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никулина д.16 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9412 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленинад.79 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9413 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Гагарина д.1 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9414 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9415 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Никулина д.16 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9416 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Северная д.1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9417 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Бумажников, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9418 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9419 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9420 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.17, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.17, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.17, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.17, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9421 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9422 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9423 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9424 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 16 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 16 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 16 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 16 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9425 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 9 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 9 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 9 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 9 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9426 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 18, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 18, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 18, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 18, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9427 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9428 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9429 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9430 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9431 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.13, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.13, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.13, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.13, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9432 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 18, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 18, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 18, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 18, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9433 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 5 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 5 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 5 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 5 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9434 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9435 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.15, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.15, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.15, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.15, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9436 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9437 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.13, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.13, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.13, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.13, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9438 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 19, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 19, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 19, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 19, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9439 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.12А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.12А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.12А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.12А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9440 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 13 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 13 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 13 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 13 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9441 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9442 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 7, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 7, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 7, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 7, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9443 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9444 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 7 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 7 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 7 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 7 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9445 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9446 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 23, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 23, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 23, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 23, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9447 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.11, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.11, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.11, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.11, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9448 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 17 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 17 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 17 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 17 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9449 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 12а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 12а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 12а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 12а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9450 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 10/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 10/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 10/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 10/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9451 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9452 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 17 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 17 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 17 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 17 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9453 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 19а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 19а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 19а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 19а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9454 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.16, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.16, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.16, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.16, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9455 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9456 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 11 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 11 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 11 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 11 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9457 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 23, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 23, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 23, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 23, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9458 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 9 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 9 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 9 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 9 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9459 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9460 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9461 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новый, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новый, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новый, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новый, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9462 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9463 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 19, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 19, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 19, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 19, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9464 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9465 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 18, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 18, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 18, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 18, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9466 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9467 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9468 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9469 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9470 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9471 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9472 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9473 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9474 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9475 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9476 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9477 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9478 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9479 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 9 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 9 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 9 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 9 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9480 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9481 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9482 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9483 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 13, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 13, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 13, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 13, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9484 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9485 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9486 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9487 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9488 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9489 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 6 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 6 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 6 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9490 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9491 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9492 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9493 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 5, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 5, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 5, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9494 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9495 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9496 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 14 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
9497 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Железнодорожный, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Железнодорожный, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9498 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Железнодорожный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Железнодорожный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9499 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9500 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 9, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 9, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9501 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 9, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 9, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9502 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9503 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9504 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Северный, д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Северный, д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9505 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
9506 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9507 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Петра Родыгина, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9508 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9509 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9510 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9511 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | 1-ый переулок, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9512 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
9513 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9514 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 66, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9515 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9516 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9517 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9518 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9519 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9520 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь
9521 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 74, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 74, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
9522 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Добрая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9523 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9524 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Коммунальный, д.8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9525 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
9526 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Железнодорожный, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Железнодорожный, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9527 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9528 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ст. Халтурина, д. 12, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ст. Халтурина, д. 12, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9529 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9530 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9531 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
9532 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 79 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9533 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Петра Родыгина, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
9534 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ст. Халтурина, д. 26, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9535 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9536 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 53, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 53, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9537 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9538 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9539 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунистическая, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9540 | Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9541 | Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, 1Г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9542 | Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9543 | Куменский район | дер. Ямное, Вичевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9544 | Кирово-Чепецкий район | дер. Широковцы, Филипповский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я улица, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9545 | Кирово-Чепецкий район | дер. Широковцы, Филипповский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9546 | Кирово-Чепецкий район | дер. Широковцы, Филипповский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9547 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9548 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9549 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9550 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9551 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9552 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 85, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9553 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 8 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
9554 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 70 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9555 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 68, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9556 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9557 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
9558 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9559 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
9560 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
9561 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
9562 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
9563 | Кирово-Чепецкий район | дер. Тюлькинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
9564 | Оричевский район | дер. Тупицыны, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9565 | Оричевский район | дер. Тупицыны, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9566 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Приозерная, д. 12, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9567 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Приозерная, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9568 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 25а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 25а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 25а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 25а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9569 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9570 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Приозерная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
9571 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9572 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9573 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9574 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9575 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 57А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 57А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 57А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 57А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9576 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9577 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9578 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9579 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9580 | Зуевский район | дер. Старки, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9581 | Зуевский район | дер. Старки, Соколовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9582 | Куменский район | дер. Слудное, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
9583 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9584 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9585 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9586 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:24:020209:0016 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9587 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9588 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9589 | Куменский район | с. Рябиново, Куменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Проселочная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9590 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9591 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9592 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9593 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9594 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9595 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9596 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9597 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9598 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9599 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9600 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9601 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9602 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9603 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9604 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9605 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9606 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
9607 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
9608 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
9609 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
9610 | Кирово-Чепецкий район | дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9611 | Кирово-Чепецкий район | дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9612 | Кирово-Чепецкий район | дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9613 | Кирово-Чепецкий район | дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9614 | Оричевский район | дер. Мудрень, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9615 | Оричевский район | дер. Мудрень, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9616 | Оричевский район | дер. Мудрень, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9617 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9618 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9619 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9620 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 6 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9621 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 13 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9622 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9623 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9624 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9625 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
9626 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
9627 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
9628 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
9629 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9630 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 1ая Садовая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 1ая Садовая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 1ая Садовая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9631 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9632 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9633 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Межевая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Межевая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9634 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9635 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9636 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Садовая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 3-я Садовая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Садовая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9637 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Межевая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Межевая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9638 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 1-я Садовая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 1-я Садовая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Садовая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9639 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9640 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9641 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9642 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Садовая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 3-я Садовая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Садовая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9643 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9644 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9645 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Межевая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Межевая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9646 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9647 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9648 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9649 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9650 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Межевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Межевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9651 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Садовая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 2-я Садовая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Садовая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9652 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9653 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9654 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9655 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Горная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9656 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 4-я Садовая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 4-я Садовая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Садовая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9657 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9658 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9659 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Межевая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Межевая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9660 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9661 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Садовая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 2-я Садовая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Садовая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9662 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Горная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9663 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Горная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9664 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9665 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Садовая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 2-я Садовая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Садовая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9666 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9667 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9668 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9669 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9670 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9671 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 4ая Садовая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 4ая Садовая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 4ая Садовая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9672 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9673 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9674 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9675 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 3-ая Садовая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 3-ая Садовая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 3-ая Садовая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9676 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9677 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9678 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9679 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 15а (мкр. Жемчужный) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9680 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 8 (мкр. Жемчужный) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9681 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 4-Садовая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 4-Садовая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 4-Садовая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9682 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9683 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9684 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9685 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9686 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
9687 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9688 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9689 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Садовая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 3-я Садовая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Садовая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9690 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Балтийская, д. 2 (мкр. Жемчужный) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Балтийская, д. 2 (мкр. Жемчужный) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Балтийская, д. 2 (мкр. Жемчужный) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Балтийская, д. 2 (мкр. Жемчужный) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9691 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9692 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9693 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9694 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9695 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
9696 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9697 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
9698 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
9699 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9700 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
9701 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9702 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 16 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 16 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9703 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9704 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9705 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 12 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 12 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9706 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 4 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9707 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 17 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9708 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 29 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9709 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 6 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9710 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 18 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9711 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9712 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 29 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9713 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 1 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9714 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 22 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9715 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9716 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.36 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9717 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 12 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
9718 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9719 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9720 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9721 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9722 | Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
9723 | Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
9724 | Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
9725 | Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
9726 | Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
9727 | Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
9728 | Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
9729 | Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
9730 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никитина, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
9731 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9732 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
9733 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9734 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9735 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9736 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9737 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Садовый, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9738 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9739 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9740 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9741 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9742 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9743 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
9744 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Садовый, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9745 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9746 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
9747 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9748 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Садовый, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9749 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9750 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9751 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
9752 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
9753 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
9754 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
9755 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
9756 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Средняя, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
9757 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
9758 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
9759 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
9760 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
9761 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Средняя, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9762 | Оричевский район | дер. Дунаевы, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Дунаевы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9763 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9764 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 12а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9765 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9766 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9767 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9768 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Безымянная, д. 3, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9769 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9770 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9771 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Безымянная, д. 21г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9772 | Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
9773 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
9774 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9775 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9776 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:14:030307:119 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:14:030307:119 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:14:030307:119 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:14:030307:119 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9777 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:14:030037:0030 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:14:030037:0030 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:14:030037:0030 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:14:030037:0030 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9778 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9779 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9780 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9781 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
9782 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Победы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
9783 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9784 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
9785 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9786 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9787 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9788 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9789 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9790 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
9791 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Овражная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9792 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
9793 | Оричевский район | дер. Бутырины, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9794 | Оричевский район | дер. Большие Гари, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9795 | Оричевский район | дер. Большие Гари, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9796 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9797 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9798 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Просницкая, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Просницкая, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9799 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Просницкая, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Просницкая, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9800 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Просницкая, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Просницкая, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9801 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Просницкая, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Просницкая, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9802 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9803 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пр-д Восточный, д. 1/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пр-д Восточный, д. 1/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9804 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9805 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.40, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.40, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.40, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.40, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9806 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9807 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9808 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 40, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д. 40, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 40, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д. 40, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9809 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Котельный, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Котельный, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Котельный, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9810 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9811 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Песчаная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9812 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 36/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д. 36/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 36/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д. 36/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9813 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Котельный, д. 15, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Котельный, д. 15, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 15, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Котельный, д. 15, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9814 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Котельный, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Котельный, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Котельный, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9815 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9816 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Степана Халтурина, д. 16а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Степана Халтурина, д. 16а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Халтурина, д. 16а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Степана Халтурина, д. 16а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9817 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9818 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Котельный, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Котельный, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Котельный, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9819 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 30, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д. 30, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 30, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д. 30, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9820 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9821 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9822 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9823 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Котельный, д. 15, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Котельный, д. 15, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 15, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Котельный, д. 15, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9824 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9825 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9826 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Степана Халтурина, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Степана Халтурина, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Халтурина, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Степана Халтурина, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9827 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9828 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9829 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9830 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9831 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9832 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9833 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9834 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9835 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9836 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Зверева, д. 9 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Зверева, д. 9 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Зверева, д. 9 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зверева, д. 9 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9837 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 17, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 17, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 17, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 17, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9838 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.4, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.4, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.4, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.4, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9839 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Калинина, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Калинина, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9840 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 13, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 13, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 13, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 13, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9841 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9842 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 11, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 11, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 11, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 11, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9843 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9844 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Калинина, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Калинина, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9845 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 15, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 15, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 15, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 15, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9846 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Зверева, д. 9 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Зверева, д. 9 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Зверева, д. 9 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зверева, д. 9 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9847 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 26, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская, д. 26, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 26, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская, д. 26, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9848 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 28, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская, д. 28, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 28, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская, д. 28, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9849 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9850 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 17, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 17, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 17, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 17, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9851 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 13, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 13, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 13, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 13, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9852 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9853 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.6, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.6, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.6, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.6, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9854 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Зверева, д. 11 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Зверева, д. 11 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Зверева, д. 11 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зверева, д. 11 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9855 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 26а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 26а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 26а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 26а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
9856 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
9857 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
9858 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
9859 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 16а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 16а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 16а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 16а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
9860 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
9861 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
9862 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
9863 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
9864 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 11, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 11, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 11, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 11, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
9865 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 25а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 25а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 25а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 25а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
9866 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Милицейская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Милицейская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Милицейская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
9867 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 22а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 22а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 22а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 22а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
9868 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Милицейская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Милицейская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Милицейская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
9869 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
9870 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
9871 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
9872 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Милицейская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Милицейская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Милицейская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
9873 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 11, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 11, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 11, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 11, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
9874 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
9875 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул Профсоюзная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул Профсоюзная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул Профсоюзная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Профсоюзная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
9876 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 13б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 13б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 13б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 13б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
9877 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
9878 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 55, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 55, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 55, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 55, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
9879 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 25/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 25/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 25/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 25/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
9880 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
9881 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 25а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 25а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 25а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 25а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
9882 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
9883 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 21, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 21, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 21, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 21, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
9884 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
9885 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
9886 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9887 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Чепецкая, д. 3/1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Чепецкая, д. 3/1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Чепецкая, д. 3/1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чепецкая, д. 3/1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9888 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9889 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 52а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 52а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 52а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 52а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9890 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 56а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 56а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 56а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 56а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9891 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9892 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Чепецкая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Чепецкая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Чепецкая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чепецкая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9893 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9894 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9895 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9896 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9897 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9898 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9899 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Химиков, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Химиков, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Химиков, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9900 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Химиков, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Химиков, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Химиков, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9901 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Химиков, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Химиков, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Химиков, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9902 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Химиков, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Химиков, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Химиков, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9903 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9904 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9905 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9906 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9907 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9908 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9909 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Конева, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Конева, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Конева, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9910 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Дружная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Дружная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9911 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Дружная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Дружная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9912 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Звёздная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Звёздная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Звёздная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9913 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Тенистая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9914 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Конева, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Конева, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Конева, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9915 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9916 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9917 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Конева, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Конева, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Конева, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9918 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Конева, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
9919 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Ганинская, д. 20/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Ганинская, д. 20/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Ганинская, д. 20/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ганинская, д. 20/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9920 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Ганинская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Ганинская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Ганинская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ганинская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9921 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Ганинская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Ганинская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Ганинская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ганинская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9922 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Ганинская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Ганинская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Ганинская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ганинская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9923 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Ганинская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Ганинская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Ганинская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ганинская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9924 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Стародумово, д. 2/4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Стародумово, д. 2/4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Стародумово, д. 2/4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Стародумово, д. 2/4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9925 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Стародумово, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Стародумово, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Стародумово, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Стародумово, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9926 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Поповщина, д. 7/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Поповщина, д. 7/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Поповщина, д. 7/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Поповщина, д. 7/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9927 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Стародумово, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Стародумово, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Стародумово, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Стародумово, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9928 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Стародумово, д. 4/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Стародумово, д. 4/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Стародумово, д. 4/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Стародумово, д. 4/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9929 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9930 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 1/3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 1/3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 1/3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 1/3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9931 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь,до границ сдт. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь,до границ сдт. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь,до границ сдт. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9932 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9933 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9934 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9935 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9936 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | Квартал Гарь, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | Квартал Гарь, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | Квартал Гарь, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Квартал Гарь, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9937 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 20, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 20, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 20, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 20, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9938 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9939 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 13а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 13а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 13а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 13а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9940 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9941 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9942 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 8б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 8б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 8б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 8б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9943 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9944 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9945 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9946 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9947 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9948 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Просницкая, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9949 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | квартал Северюхи, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9950 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Степана Халтурина, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
9951 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
9952 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9953 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9954 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9955 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9956 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9957 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Северюхи, д. 16б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
9958 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Майский, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
9959 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9960 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Майский, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
9961 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9962 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9963 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9964 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
9965 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братьев Васнецовых, д. 5/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9966 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Северюхи, д. 27а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
9967 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Дружная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Дружная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9968 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9969 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9970 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Северюхи, д. 31б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
9971 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9972 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9973 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 68/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 68/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 68/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 68/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9974 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
9975 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Свердлова д.25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Свердлова д.25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свердлова д.25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9976 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.22 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Вавилова д.22 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.22 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вавилова д.22 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9977 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Овсянникова, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Овсянникова, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Овсянникова, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Овсянникова, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9978 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Серова д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Серова д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Серова д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Серова д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9979 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Большевиков д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Большевиков д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Большевиков д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Большевиков д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9980 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Балобанская д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Балобанская д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Балобанская д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Балобанская д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9981 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Серова д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Серова д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Серова д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Серова д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9982 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Овсянникова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Овсянникова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Овсянникова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Овсянникова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9983 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Калинина д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Калинина д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Калинина д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9984 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская д.1 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.1-я Советская д.1 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.1-я Советская д.1 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.1-я Советская д.1 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9985 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Спортивная д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Спортивная д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Спортивная д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9986 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена д.26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена д.26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена д.26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9987 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена д.25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена д.25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена д.25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9988 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда д.87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда д.87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9989 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мичурина, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мичурина, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9990 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Ломоносова д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Ломоносова д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Ломоносова д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ломоносова д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9991 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Павлова д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Павлова д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Павлова д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Павлова д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9992 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожный поселок д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Железнодорожный поселок д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожный поселок д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Железнодорожный поселок д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9993 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Р.Беляевой, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Р.Беляевой, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Р.Беляевой, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Р.Беляевой, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9994 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Маркса д.98 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.К.Маркса д.98 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Маркса д.98 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.К.Маркса д.98 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9995 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Большевиков, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Большевиков, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Большевиков, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Большевиков, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9996 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.14 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Вавилова д.14 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.14 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вавилова д.14 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9997 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Опалева, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Опалева, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Опалева, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Опалева, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9998 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Урицкого, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Урицкого, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
9999 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. К.Маркса д.98а кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. К.Маркса д.98а кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса д.98а кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. К.Маркса д.98а кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10000 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Овсянникова, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Овсянникова, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Овсянникова, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Овсянникова, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10001 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардии д.29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.М.Гвардии д.29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Гвардии д.29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10002 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10003 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Серова д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Серова д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Серова д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Серова д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10004 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.139 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда д.139 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.139 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда д.139 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10005 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Овсянникова, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Овсянникова, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Овсянникова, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Овсянникова, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10006 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова д.60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова д.60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова д.60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10007 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Первомайская д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Первомайская д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Первомайская д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10008 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Первомайская д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Первомайская д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Первомайская д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10009 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Островского д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Островского д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10010 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардии д.25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.М.Гвардии д.25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Гвардии д.25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10011 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Урицкого, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Урицкого, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10012 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Павлова, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Павлова, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Павлова, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Павлова, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10013 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Балобанская д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Балобанская д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Балобанская д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Балобанская д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10014 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Вавилова д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вавилова д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10015 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова д.43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова д.43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова д.43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10016 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Овсянникова, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Овсянникова, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Овсянникова, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Овсянникова, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10017 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.1-я Советская д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.1-я Советская д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.1-я Советская д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10018 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Маркса д.98 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.К.Маркса д.98 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Маркса д.98 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.К.Маркса д.98 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10019 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Павлова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Павлова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Павлова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Павлова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10020 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Овсянникова, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Овсянникова, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Овсянникова, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Овсянникова, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10021 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.25 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Вавилова д.25 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.25 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вавилова д.25 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10022 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Балобанская д.33 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Балобанская д.33 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Балобанская д.33 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Балобанская д.33 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10023 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Комсомольская д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Комсомольская д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Комсомольская д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10024 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Вавилова, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Вавилова, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Вавилова, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вавилова, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10025 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожный поселок, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожный поселок, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожный поселок, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожный поселок, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10026 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Серова д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Серова д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Серова д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Серова д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10027 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10028 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена д.31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена д.31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена д.31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10029 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10030 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10031 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.22 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Вавилова д.22 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.22 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вавилова д.22 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10032 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луначарского, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луначарского, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10033 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардии д.32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.М.Гвардии д.32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Гвардии д.32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10034 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Первомайская д.19а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Первомайская д.19а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.19а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Первомайская д.19а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10035 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10036 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса, д. 55 кв. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
10037 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Калинина д.32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Калинина д.32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Калинина д.32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10038 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Комсомольская д.23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Комсомольская д.23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Комсомольская д.23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10039 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардии д.31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.М.Гвардии д.31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Гвардии д.31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10040 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.1-я Советская д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.1-я Советская д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.1-я Советская д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10041 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Павлова, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Павлова, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Павлова, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Павлова, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10042 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Опалева, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Опалева, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Опалева, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Опалева, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10043 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена д.6 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена д.6 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.6 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена д.6 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10044 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10045 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Свердлова д.27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Свердлова д.27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свердлова д.27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10046 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда, д. 92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда, д. 92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда, д. 92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда, д. 92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10047 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Луговая д.42 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Луговая д.42 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Луговая д.42 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Луговая д.42 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10048 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Володарского, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Володарского, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10049 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 55 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 55 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 55 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 55 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10050 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Овсянникова, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Овсянникова, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Овсянникова, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Овсянникова, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10051 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Островского д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Островского д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10052 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Ломоносова д.27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Ломоносова д.27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Ломоносова д.27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ломоносова д.27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10053 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Л.Толстого д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Л.Толстого д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Л.Толстого д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Л.Толстого д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10054 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
10055 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская д.2б-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.1-я Советская д.2б-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.1-я Советская д.2б-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.1-я Советская д.2б-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10056 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Островского д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Островского д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10057 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Володарского, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Володарского, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10058 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 8 кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
10059 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Ломоносова д.25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Ломоносова д.25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Ломоносова д.25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ломоносова д.25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10060 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Спортивная д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Спортивная д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Спортивная д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10061 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.14 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Вавилова д.14 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.14 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вавилова д.14 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10062 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Комсомольская д.27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Комсомольская д.27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Комсомольская д.27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10063 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Серова д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Серова д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Серова д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Серова д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10064 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Островского д.2в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского д.2в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Островского д.2в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского д.2в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10065 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена д. 24-3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена д. 24-3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена д. 24-3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена д. 24-3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10066 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Балобанская д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Балобанская д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Балобанская д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Балобанская д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10067 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Балобанская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Балобанская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Балобанская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Балобанская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10068 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Р.Беляевой, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Р.Беляевой, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Р.Беляевой, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Р.Беляевой, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10069 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10070 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 41-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 41-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 41-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 41-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10071 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Овсянникова, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Овсянникова, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Овсянникова, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Овсянникова, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10072 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 83 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10073 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Торговая, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
10074 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.98 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10075 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 50 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10076 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.В.Соболева д.3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10077 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Никулина д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10078 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Ленина д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Ленина д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ленина д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10079 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10080 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Комсомольская д.49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Комсомольская д.49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Комсомольская д.49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10081 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10082 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10083 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецовых, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10084 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10085 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
10086 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 118 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10087 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Торговая, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10088 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10089 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.110 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10090 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Цеткин д.86 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10091 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. К.Либкнехта, д. 134 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10092 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Чкалова д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10093 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Исполкомовская, д. 96 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10094 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. К.Либкнехта, д. 136 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10095 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Никулина д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10096 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, д. 30 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
10097 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10098 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10099 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
10100 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. К.Либкнехта, д. 146 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10101 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10102 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Колхозная д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10103 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Цеткин д.49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10104 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Дрелевского д.36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10105 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
10106 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | пер.Южный д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10107 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Водопроводная д.5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10108 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10109 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
10110 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10111 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10112 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Победы д.35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
10113 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10114 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.109 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свердлова д.109 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
10115 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Красина д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10116 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра д.2 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10117 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Дрелевского д.26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10118 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.120 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10119 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 16, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10120 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Дрелевского, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10121 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д 8, кв 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10122 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул Южная, д 6, кв 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10123 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10124 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Г.Овсянникова, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Г.Овсянникова, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Г.Овсянникова, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Г.Овсянникова, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10125 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 41, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 41, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 41, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 41, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10126 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Павлова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Павлова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Павлова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Павлова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10127 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10128 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10129 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. К.Цеткин, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. К.Цеткин, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. К.Цеткин, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. К.Цеткин, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10130 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская, д.22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.1-я Советская, д.22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.1-я Советская, д.22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.1-я Советская, д.22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10131 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Павлова, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Павлова, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Павлова, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Павлова, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10132 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10133 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. К.Цеткин, д. 76 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. К.Цеткин, д. 76 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. К.Цеткин, д. 76 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. К.Цеткин, д. 76 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10134 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Ломоносова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ломоносова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ломоносова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ломоносова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10135 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Исполкомовская, д. 70 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10136 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Южная,д.6, кв.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10137 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 134 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 134 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 134 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 134 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10138 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. К.Цеткин, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. К.Цеткин, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. К.Цеткин, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. К.Цеткин, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10139 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Свердлова, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Свердлова, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свердлова, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10140 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардия, д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.М.Гвардия, д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардия, д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Гвардия, д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10141 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Овсянникова, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Овсянникова, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Овсянникова, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Овсянникова, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10142 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.М.Гвардии, д.104 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10143 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луначарского, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10144 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 96А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 96А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 96А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 96А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10145 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожный поселок д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Железнодорожный поселок д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожный поселок д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Железнодорожный поселок д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10146 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардия, д.27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.М.Гвардия, д.27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардия, д.27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Гвардия, д.27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10147 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 63 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10148 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Куйбышева, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10149 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Володарского, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Володарского, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10150 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда, д. 81 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда, д. 81 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда, д. 81 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда, д. 81 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10151 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Торговая, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10152 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Ломоносова, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Ломоносова, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Ломоносова, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ломоносова, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10153 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская, д.21-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.1-я Советская, д.21-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.1-я Советская, д.21-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.1-я Советская, д.21-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10154 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Исполкомовская, д. 160 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10155 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 55 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 55 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 55 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 55 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10156 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Овсянникова, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Овсянникова, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Овсянникова, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Овсянникова, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10157 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожный поселок, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожный поселок, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожный поселок, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожный поселок, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10158 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.3, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
10159 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Цеткина, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.К.Цеткина, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Цеткина, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.К.Цеткина, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10160 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Павлова, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Павлова, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Павлова, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Павлова, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10161 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Цеткин, д.34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.К.Цеткин, д.34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Цеткин, д.34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.К.Цеткин, д.34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10162 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардии, д.86 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.М.Гвардии, д.86 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии, д.86 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Гвардии, д.86 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10163 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д.1А кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д.1А кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д.1А кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д.1А кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10164 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Куйбышева, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10165 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Нижняя, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нижняя, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10166 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10167 | Кирово-Чепецкий район | н.п. База отдыха Завода ОЦМ | строительство газораспределительной сети | н.п.База отдыха Завода ОЦМ, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | н.п. База отдыха Завода ОЦМ | строительство газопровода-ввода | н.п.База отдыха Завода ОЦМ, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10168 | Кирово-Чепецкий район | н.п. База отдыха Завода ОЦМ | строительство газораспределительной сети | н.п.База отдыха Завода ОЦМ, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | н.п. База отдыха Завода ОЦМ | строительство газопровода-ввода | н.п.База отдыха Завода ОЦМ, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10169 | Кирово-Чепецкий район | н.п. База отдыха Завода ОЦМ | строительство газораспределительной сети | н.п.База отдыха Завода ОЦМ, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | н.п. База отдыха Завода ОЦМ | строительство газопровода-ввода | н.п.База отдыха Завода ОЦМ, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10170 | Куменский район | с. Быково, Куменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10171 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная д. 14 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10172 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная д. 11 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10173 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10174 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10175 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10176 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10177 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.8, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.8, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.8, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.8, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10178 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Профсоюзная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Профсоюзная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Профсоюзная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
10179 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.1, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.1, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.1, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.1, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10180 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10181 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.8, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.8, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.8, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.8, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10182 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 10б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 10б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 10б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 10б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10183 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10184 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
10185 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10186 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Профсоюзная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Профсоюзная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Профсоюзная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
10187 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10188 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 10, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 10, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 10, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10189 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10190 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10191 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10192 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10193 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10194 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 5, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 5, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 5, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10195 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10196 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 7, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10197 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10198 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10199 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10200 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10201 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10202 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10203 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10204 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10205 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10206 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 7, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10207 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10208 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10209 | Зуевский район | с. Лема, Мухинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10210 | Зуевский район | с. Лема, Мухинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д.7 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10211 | Зуевский район | с. Лема, Мухинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10212 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успешная, д. 28А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10213 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммунальная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммунальная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10214 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10215 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
10216 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 18а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10217 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лучистая, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10218 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лучистая, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10219 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пр. Проселочный, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пр. Проселочный, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пр. Проселочный, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр. Проселочный, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10220 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успенская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10221 | Кирово-Чепецкий район | с. Каринка, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 1, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10222 | Кирово-Чепецкий район | с. Каринка, Мокрецовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 29а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10223 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
10224 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Таежная д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
10225 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Таежная д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
10226 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 12а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10227 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клубная, д. 41, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10228 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 17, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10229 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 46а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10230 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10231 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10232 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10233 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 16а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 16а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 16а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10234 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 18б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 18б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 18б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10235 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10236 | Куменский район | с. Быково, Куменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10237 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10238 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10239 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10240 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10241 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10242 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 12 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10243 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10244 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10245 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10246 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Механизаторов, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10247 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы д. 9б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10248 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая д.2 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10249 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 21, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 21, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 21, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 21, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10250 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10251 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10252 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10253 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10254 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 9, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная, д. 9, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 9, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная, д. 9, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10255 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 9, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная, д. 9, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 9, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная, д. 9, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10256 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 15, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10257 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10258 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Профсоюзная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10259 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | пер. Кировский, д. 7 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
10260 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Лесной, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10261 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | пер. Кировский, д. 7 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10262 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д.7а кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10263 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Южная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10264 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 34а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10265 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пионерский, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10266 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | пер.Нефтяной д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10267 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 39 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
10268 | Оричевский район | пгт Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10269 | Оричевский район | пгт Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10270 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 2а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 2а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10271 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 20, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 20, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 20, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 20, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10272 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 26, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 26, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 26, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 26, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10273 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 23, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 23, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 23, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 23, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10274 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зелёная, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10275 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная,д. 1, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная,д. 1, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная,д. 1, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная,д. 1, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10276 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 5, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 5, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 5, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 5, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10277 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10278 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 12, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10279 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Юферевский, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10280 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10281 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 16, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10282 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Большевиков, д. 10, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10283 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10284 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10285 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | пгт Кумены | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Профсоюзная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10286 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 2а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10287 | Кирово-Чепецкий район | пос. Перекоп, Чепецкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10288 | Куменский район | дер. Парфеновщина, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
10289 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10290 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
10291 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10292 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10293 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10294 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10295 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10296 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10297 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10298 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 6б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 6б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 6б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 6б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10299 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10300 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10301 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10302 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10303 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10304 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10305 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Алексеева, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Алексеева, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Алексеева, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Алексеева, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10306 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10307 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10308 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10309 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10310 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Нижняя, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нижняя, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10311 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Нижняя, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нижняя, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10312 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10313 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10314 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Нижняя, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нижняя, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10315 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10316 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10317 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Нижняя, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нижняя, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10318 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10319 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Алексеева, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Алексеева, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Алексеева, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Алексеева, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10320 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10321 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10322 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10323 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Нижняя, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нижняя, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10324 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10325 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Нижняя, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нижняя, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10326 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1486 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецовых, д.11 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1486 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10329 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10330 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10331 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10332 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10333 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10334 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10335 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10336 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуторская, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10337 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуторская, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10338 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуторская, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10339 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуторская, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10340 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуторская, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10341 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуторская, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10342 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10343 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10344 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10345 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сельская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10346 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10347 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 28, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10348 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10349 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. 2г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пушкина, д. 2г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 2г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10350 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10351 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. 1в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пушкина, д. 1в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 1в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10352 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Деповская, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Деповская, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Деповская, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Деповская, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10353 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10354 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10355 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Южная, д. 1б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Южная, д. 1б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Южная, д. 1б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Южная, д. 1б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10356 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. М.Гвардия, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. М.Гвардия, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. М.Гвардия, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М.Гвардия, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10357 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. М.Гвардия, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. М.Гвардия, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. М.Гвардия, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М.Гвардия, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10358 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 18а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
10359 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Балобанская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Балобанская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Балобанская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Балобанская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10360 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Ломоносова, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ломоносова, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ломоносова, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ломоносова, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10361 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Овсянникова, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Овсянникова, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Овсянникова, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Овсянникова, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10362 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. К.Либкнехта, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10363 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10364 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10365 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 20 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10366 | Зуевский район | с. Лема, Мухинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10367 | Зуевский район | с. Лема, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д.9 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10368 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.121 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10369 | Зуевский район | с. Рябово, Мухинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 10, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10370 | Зуевский район | с. Рябово, Мухинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10371 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 175 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10372 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул.Урожайная д. 17 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Урожайная д. 17 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Урожайная д. 17 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10373 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 18 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10374 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 65а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10375 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Профсоюзная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10376 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 6 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10377 | Оричевский район | пос. Майский, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10378 | Оричевский район | пос. Майский, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10379 | Оричевский район | пос. Майский, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10380 | Оричевский район | пос. Майский, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10381 | Фаленский муниципальный округ | пос. Октябрьский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
10382 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 8 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10383 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10384 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10385 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 10 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 10 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 10 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 10 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10386 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рабочая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10387 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10388 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10389 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 1, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 1, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10390 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
10391 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10392 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10393 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10394 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лучистая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10395 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10396 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10397 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардии, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.М.Гвардии, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Гвардии, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10398 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10399 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. К.Либкнехта, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10400 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Исполкомовская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Исполкомовская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Исполкомовская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Исполкомовская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10401 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Исполкомовская, д. 116 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Исполкомовская, д. 116 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Исполкомовская, д. 116 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Исполкомовская, д. 116 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10402 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
10403 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Чепецкая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Чепецкая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Чепецкая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чепецкая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10404 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Чепецкая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Чепецкая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Чепецкая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чепецкая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10405 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10406 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10407 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10408 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10409 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10410 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10411 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10412 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 14 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10413 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 24 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10414 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 20 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
10415 | Зуевский район | с. Лема, Мухинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 15 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10416 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодой Гвардии, д. 96а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10417 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Халтурина, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10418 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 8а кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10419 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10420 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10421 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10422 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10423 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10424 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10425 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10426 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Нижняя, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нижняя, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10427 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Нижняя, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нижняя, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10428 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Алексеева, д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Алексеева, д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Алексеева, д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Алексеева, д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10429 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10430 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10431 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10432 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Балтийская, д. 4 (мкр. Жемчужный) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Балтийская, д. 4 (мкр. Жемчужный) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Балтийская, д. 4 (мкр. Жемчужный) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Балтийская, д. 4 (мкр. Жемчужный) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10433 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Привокзальная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10434 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-д Речной, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10435 | Оричевский район | пос. Майский, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10436 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10437 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 11 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 11 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 11 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 11 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10438 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 19 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 19 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 19 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 19 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10439 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лучистая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
10440 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 2 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
10441 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Западная д. 14 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10442 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10443 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Торговая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10444 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса, д. 54 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
10445 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
10446 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Урицкого, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Урицкого, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10447 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10448 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10449 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10450 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10451 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10452 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
10453 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10454 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Стародумово, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Стародумово, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Стародумово, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Стародумово, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10455 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10456 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 7 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 7 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 7 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 7 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10457 | Оричевский район | пос. Майский, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 12 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10458 | Оричевский район | пос. Майский, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 10 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10459 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никитина, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10460 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заповедная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заповедная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заповедная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заповедная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10461 | Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Прозорова, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10462 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10463 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мамаева, д. 4 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10464 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецовых, д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10465 | Оричевский район | дер. Тупицыны, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10466 | Оричевский район | дер. Улановы, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | дер. Улановы, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10467 | Оричевский район | дер. Улановы, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | дер. Улановы, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10468 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10469 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10470 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 8 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10471 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10472 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10473 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10474 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10475 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 11 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
1486 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10477 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 1А, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 1А, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 1А, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10478 | Фаленский муниципальный округ | дер. Юсово | строительство газопровода-ввода | пер. Речной, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10479 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10480 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 23а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10481 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 11 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 11 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 11 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 11 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10482 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тихая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10483 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Солнечный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
10484 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 52, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10485 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 56, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10486 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10487 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10488 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Фестивальная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10490 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Энергетиков, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10490 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10491 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успешная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10492 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10493 | Куменский район | с. Быково, Куменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10494 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 7, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 7, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10495 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Профсоюзная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10496 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 21 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10497 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 5 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10498 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 7 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10499 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10500 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 4б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
10501 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
10502 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 4в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
10503 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 1б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
10504 | Оричевский район | дер. Соседки, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
10505 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
10506 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 9 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 9 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 9 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 9 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10507 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10508 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10509 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10510 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 12 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10511 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Новый, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Новый, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Новый, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Новый, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10512 | Кирово-Чепецкий район | с. Филиппово, Филипповский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 24 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
10513 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10514 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
10515 | Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10516 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юнга, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
10517 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10518 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10519 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10520 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10521 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
10522 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10523 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10524 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Межевая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Межевая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10525 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Садовая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 3-я Садовая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Садовая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10526 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Средняя, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
10527 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Средняя, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10528 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10529 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 51 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
10530 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10531 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10532 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10533 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10534 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 13 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
10535 | Оричевский район | дер. Большой Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Б. Коршик, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10536 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. М. Гвардии, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. М. Гвардии, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. М. Гвардии, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М. Гвардии, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10537 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10538 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Исполкомовская, д. 124 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Исполкомовская, д. 124 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Исполкомовская, д. 124 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Исполкомовская, д. 124 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10539 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Л.Толстого, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Л.Толстого, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Л.Толстого, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Л.Толстого, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10540 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10541 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
10542 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. К.Цеткин, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
10543 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская, д. 3 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10544 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10545 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10546 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 8 (мкр. Каринторф) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
10547 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
10548 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Воинской Славы, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
10549 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Ивана Бякова, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Ивана Бякова, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Ивана Бякова, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10550 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10551 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Поповщина, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Поповщина, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Поповщина, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Поповщина, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10552 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Поповщина, д. 15/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Поповщина, д. 15/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Поповщина, д. 15/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Поповщина, д. 15/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10553 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10554 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, д. 18 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Калинина, д. 18 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 18 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Калинина, д. 18 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10555 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10556 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10557 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 2 кз. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 2 кз. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 2 кз. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 2 кз. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10558 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10559 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10560 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10561 | Куменский район | дер. Парфеновщина, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10562 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10563 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10564 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10565 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10566 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10567 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10568 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10569 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10570 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 14 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
10571 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 24 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
10572 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10573 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Заводской, д. 16 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10574 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10575 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10576 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Боровая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10577 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10578 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10579 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10580 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 19а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10581 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
10582 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10583 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10584 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 5 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10585 | Фаленский муниципальный округ | пос. Октябрьский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10586 | Фаленский муниципальный округ | пос. Октябрьский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10587 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лучистая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10588 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Славы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10589 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10590 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 9 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10591 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10592 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10593 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 46А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
10594 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10595 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Базарный, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10596 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
10597 | Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
10598 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1 (мкр. Жемчужный) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10599 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 34а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
10600 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10601 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
10602 | Оричевский район | дер. Улановы, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | дер. Улановы, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10603 | Оричевский район | дер. Улановы, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | дер. Улановы, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10604 | Кирово-Чепецкий район | пос. Перекоп, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
10605 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 10 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
10606 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 4 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
10607 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 28 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
10608 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
10609 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Советской Армии, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10610 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева, д. 92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10611 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 13 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
10612 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 43а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
10613 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Исполкомовская, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10614 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 3 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
10615 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 4 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
10616 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Южная, д. 55 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10617 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Юбилейный, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Юбилейный, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10618 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 4 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Механизаторов, д. 4 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10619 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса, д. 8 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. К.Маркса, д. 8 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10620 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 21 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 21 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 21 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 21 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10621 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 12 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 12 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 12 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 12 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10622 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10623 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 15 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 15 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 15 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 15 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10624 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10625 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10626 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10627 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10628 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Стародумово, д. 2/3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
10629 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10630 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Горького, д. 1 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Горького, д. 1 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 1 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Горького, д. 1 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10631 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Садовая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 3-я Садовая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Садовая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10632 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
10633 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10634 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10635 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Победы д. 33а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы д. 33а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Победы д. 33а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы д. 33а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10636 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прибрежная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прибрежная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10637 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прибрежная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прибрежная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10638 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
10639 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раздольная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раздольная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раздольная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Раздольная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
10640 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Главная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Главная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Главная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Главная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
10641 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 81 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 81 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
10642 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10643 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 5 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10644 | Кирово-Чепецкий район | пос. Перекоп, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Перекоп, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Земляничная, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
10645 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Лучистая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лучистая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10646 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Привокзальная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10647 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Механизаторов, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10648 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
10649 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Крымская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
10650 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
10651 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 8 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10652 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 5 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10653 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 11 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10654 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10655 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10656 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуторская, д. 40 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10657 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуторская, д. 34 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10658 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Счастливая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
10659 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10660 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10661 | Куменский район | с. Быково, Куменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10662 | Куменский район | пос. Олимпийский, Швецовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10663 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская д. 7 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10664 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная, д. 7 (мкр. Жемчужный) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10665 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свердлова, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10666 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Азина, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
10667 | Кирово-Чепецкий район | пос. Перекоп, Чепецкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 16а кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10668 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К.Либкнехта, д. 122 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10669 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Славянская, д. 6 (мкр. Жемчужный) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10670 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 4 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10671 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10672 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10673 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10674 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10675 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 9 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10676 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Походная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10677 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10678 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10679 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мопра, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10680 | Кирово-Чепецкий район | дер. Исаковцы, Коныпский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10681 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 4 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10682 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10683 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10684 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 6 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10685 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 7 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10686 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10687 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10688 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 1 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10689 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10690 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
10691 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиоративная, д. 24а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиоративная, д. 24а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10692 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Радченко, д. 26 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10693 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 8 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10694 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Боево, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10695 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клубная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10696 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 3а кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10697 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10698 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 1 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10699 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 5 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10700 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10701 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 13 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10702 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 8 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10703 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10704 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Халтурина, д. 49, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
8269 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10706 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 24а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 24а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 24а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 24а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10707 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10708 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10709 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10710 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10711 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10712 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10713 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 6Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 6Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 6Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 6Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10714 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 12Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 12Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 12Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 12Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10715 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 5 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10716 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10717 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
10718 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Зверева, д. 7 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Зверева, д. 7 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Зверева, д. 7 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зверева, д. 7 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10719 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 9 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
10720 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 9 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
10721 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10722 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
10723 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
10724 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клубная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10725 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 24 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10726 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клубная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10727 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 24 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10728 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10729 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10730 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
10731 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
10732 | Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10733 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 7а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
10734 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
10735 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10736 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10737 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комарова, д. 12 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
1486 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Исполкомовская, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
1486 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. К.Либкнехта, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
1486 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10741 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10742 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10743 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Базовая, д. 5, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Базовая, д. 5, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 5, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Базовая, д. 5, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10744 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10745 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10746 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Вавилова, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
10747 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10748 | Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10749 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10750 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подсобная, д. 25/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подсобная, д. 25/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подсобная, д. 25/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10751 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Советской Армии, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
10752 | Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Перминова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10753 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Главная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Главная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Главная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Главная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
10754 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 5а кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 5а кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 5а кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10755 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Просницкая, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Просницкая, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10756 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 29в кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10757 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 62 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 62 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 62 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 62 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10758 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комарова, д. 17 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10759 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10760 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 12 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10761 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 12 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10762 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хохрякова, д. 11 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
10763 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10764 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная д. 4а кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10765 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10766 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 4 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10767 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 11 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10768 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
10769 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 17 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10770 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 6 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10771 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 8 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10772 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 8 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10773 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 14 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10774 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 14 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10775 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 18 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10776 | Оричевский район | пос. Майский, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
10777 | Оричевский район | пос. Майский, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 29а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
10778 | Оричевский район | пос. Майский, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
10779 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Лесной, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10780 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10781 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 13 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10782 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10783 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лучистая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
10784 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
10785 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10786 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Радченко, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
10787 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 3 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10788 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10789 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10790 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 7 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10791 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 26 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10792 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10793 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10794 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 14 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10795 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 14 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10796 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 15 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10797 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 21 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10798 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 5 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10799 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 7 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10800 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10801 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10802 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Встречная, д. 4 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10803 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Встречная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10804 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 4 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10805 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10806 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 11 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10807 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 5 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10808 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 9 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10809 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 11 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10810 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 16 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10811 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10812 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
10813 | Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
10814 | Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
10815 | Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
10816 | Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
10817 | Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
10818 | Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
10819 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | проезд Коммунальный, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10820 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Успешная, д. 16в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Успешная, д. 16в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
10821 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Успешная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
10822 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Злобино, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Злобино, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Злобино, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Злобино, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10823 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 55а кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 55а кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 55а кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
10824 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 55а кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 55а кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 55а кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
10825 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 55б кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 55б кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 55б кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
10826 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 55б кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 55б кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 55б кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
10827 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 55в кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 55в кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 55в кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
10828 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 55в кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 55в кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 55в кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
10829 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
10830 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесозаводская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
10831 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Транспортная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
| Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Транспортная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
10832 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
| Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
| Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10833 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
| Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
| Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10834 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 10в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 10в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 10в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 10в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10835 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10836 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10837 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10838 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 10 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10839 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10840 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 22 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10841 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клубная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10842 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 15 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10843 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 19 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10844 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хохрякова, д. 13 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10845 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10846 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 1 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10847 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10848 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10849 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10850 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
10851 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 8в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10852 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 20 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10853 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комарова, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10854 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10855 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Главная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Главная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Главная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Главная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
10856 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
10857 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
10858 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
10859 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
10860 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 7г д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
10861 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
10862 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодой Гвардии, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
10863 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
10864 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10865 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 50а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 50а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
10866 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10867 | Оричевский район | дер. Бутырины, Лугоболотный сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
10868 | Куменский район | дер. Грудцыны, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 27 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10869 | Оричевский район | дер. Давыдово, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Оричевский район | дер. Давыдово, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Оричевский район | дер. Давыдово, Истобенский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Оричевский район | дер. Давыдово, Истобенский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
10870 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
10871 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10872 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Прудная, д. 16 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10873 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10874 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 4 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10875 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 14 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
10876 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 19 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
10877 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дома Подстанции, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дома Подстанции, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
10878 | Оричевский район | пос. Луговой, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
10879 | Кирово-Чепецкий район | пос. Перекоп, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 2/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
10880 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прибрежная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прибрежная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10881 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прибрежная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прибрежная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10882 | Кирово-Чепецкий район | с. Селезениха, Селезеневский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
10883 | Куменский район | дер. Слудное, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
10884 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 21 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
10885 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 17 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
10886 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
10887 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
10888 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 22 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
10889 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Стародумово, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
10890 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
10891 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 28 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 28 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10892 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Р.Беляевой, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
10893 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Исполкомовская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10894 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10895 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Овсянникова, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10896 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Павлова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10897 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10898 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10899 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10900 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 3, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
10901 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 25, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
10902 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заповедная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
10903 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
10904 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 4, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 4, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 4, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 4, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
10907 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Балтийская, д. 5 (мкр. Жемчужный) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
10906 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Октябрьский, д. 5 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10907 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10908 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новостроевская, д. 1 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
10909 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10910 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
10911 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Злобино, д. 2/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Злобино, д. 2/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Злобино, д. 2/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Злобино, д. 2/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10912 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Злобино, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Злобино, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Злобино, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Злобино, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10913 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Злобино, д. 1/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Злобино, д. 1/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Злобино, д. 1/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Злобино, д. 1/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10914 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 47 (мкр. Каринторф) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
10915 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 17, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10916 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10917 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10918 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
10919 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 9, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
10920 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 15, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10921 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10922 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10923 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 55б, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
10924 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10925 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10926 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10927 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 5, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10928 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10929 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 46, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
10930 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Р.Беляевой, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
10931 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. К.Либкнехта, д. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10932 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
10933 | Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
10934 | Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
10935 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10936 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 20 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10937 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 22 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10938 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 24 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10939 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 10 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10940 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клубная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10941 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клубная, д. 7 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10942 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 29 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10943 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хохрякова, д. 13 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10944 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10945 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10946 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 10 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10947 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10948 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клубная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10949 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 5 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10950 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К.Маркса, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
10951 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. К.Маркса, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
10952 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К.Маркса, д. 6, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
10953 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса, д. 6, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. К.Маркса, д. 6, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
10954 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Конева, д. 11, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
10955 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 2а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 2а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
10956 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10957 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10958 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10959 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 15 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10960 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 20 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10961 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 9 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10962 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 5 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10963 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 24 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10964 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 18 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10965 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10966 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10967 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10968 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10969 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10970 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
10971 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
10972 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 5 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10973 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 12 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10974 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 15 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10975 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 26 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10976 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10977 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 1 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10978 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10979 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
10980 | Куменский район | с. Бельтюги, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 4 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10981 | Куменский район | с. Бельтюги, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10982 | Куменский район | с. Бельтюги, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10983 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
10984 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
10985 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10986 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
10987 | Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
10988 | Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
10989 | Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
10990 | Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
10991 | Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
10992 | Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
10993 | Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
10994 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северихина, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
10995 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Встречная, д. 4 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10996 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 35а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10997 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10998 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 11 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
10999 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 11 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11000 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11001 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
11002 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. М.Гвардии, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
11003 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. М.Гвардии, зд. 43/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
11004 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 19 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
11005 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 20а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
11006 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Январь
11007 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
11008 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Молодежный, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
11009 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Халтурина, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
11010 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комарова, д. 14 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11013 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
11012 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. 54в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
11013 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
11014 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
11015 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 13а кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11016 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11017 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лиловая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лиловая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лиловая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11018 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 10 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11019 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11020 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11021 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клубная д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11022 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11023 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 21 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11024 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 24 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11025 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11026 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11027 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11028 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11029 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11030 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11031 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11032 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хохрякова, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11033 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 10 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11034 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11035 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11036 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11037 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11038 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11039 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
11040 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11041 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Алексеева, д. 7 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Алексеева, д. 7 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Алексеева, д. 7 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Алексеева, д. 7 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11042 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 7 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11043 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11044 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11045 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11046 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Встречная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11047 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11048 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11049 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11050 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11051 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11052 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 19 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11053 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11054 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 1 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11055 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11056 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11057 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11058 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Встречная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11059 | Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11060 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клубная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11061 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клубная, д. 9 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11062 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
11063 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 1 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
11064 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
11065 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиоративная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиоративная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11066 | Кирово-Чепецкий район | пос. Перекоп, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 5 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
11067 | Кирово-Чепецкий район | пос. Перекоп, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 10 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
11068 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
11069 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
11070 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 43 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11071 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 43 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11072 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 41 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11073 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 41 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11074 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 6 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11075 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11076 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11077 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11078 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11079 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11080 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11081 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11082 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11083 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Нижняя, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нижняя, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11084 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11085 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11086 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11087 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Нижняя, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нижняя, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11088 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11089 | Оричевский район | дер. Соседки, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Июнь
| Оричевский район | дер. Соседки, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Июнь
| Оричевский район | дер. Соседки, Спас-Талицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Июнь
11090 | Оричевский район | дер. Соседки, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Июнь
| Оричевский район | дер. Соседки, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Июнь
| Оричевский район | дер. Соседки, Спас-Талицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Июнь
11091 | Оричевский район | дер. Соседки, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Июнь
| Оричевский район | дер. Соседки, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Июнь
| Оричевский район | дер. Соседки, Спас-Талицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Июнь
11092 | Оричевский район | дер. Соседки, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Июнь
| Оричевский район | дер. Соседки, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Июнь
| Оричевский район | дер. Соседки, Спас-Талицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Июнь
11093 | Оричевский район | дер. Соседки, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Июнь
| Оричевский район | дер. Соседки, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Июнь
| Оричевский район | дер. Соседки, Спас-Талицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Июнь
11094 | Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11095 | Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11096 | Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11097 | Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11098 | Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11099 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 3 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11100 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 3 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11101 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 12 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11102 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 13 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11103 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Встречная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11104 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 8 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11105 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 3 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11106 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11107 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11108 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пр-д Радужный, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
11109 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 87а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
11110 | Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
11111 | Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
11112 | Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
11113 | Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11114 | Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11115 | Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11116 | Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11117 | Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11118 | Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11119 | Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11120 | Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11121 | Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 23а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 23а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 23а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11122 | Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11123 | Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рыцаря Айвенго, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рыцаря Айвенго, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рыцаря Айвенго, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11124 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 43 А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
11125 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | М.Гвардия, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
11126 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Партизанская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
11127 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Опалева, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
11128 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
11129 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
11130 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
11131 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, ст. Малышок, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11132 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 17 (мкр. Каринторф) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 17 (мкр. Каринторф) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 17 (мкр. Каринторф) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 17 (мкр. Каринторф) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
11133 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 15 (мкр. Каринторф) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 15 (мкр. Каринторф) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 15 (мкр. Каринторф) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 15 (мкр. Каринторф) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
11134 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 95 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
11135 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 95 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11136 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Петра Родыгина, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
11137 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
11138 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 2, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
11139 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11140 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11141 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
11142 | Кирово-Чепецкий район | дер. Тюлькинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 12а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
11143 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
11144 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 40а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
11145 | Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11146 | Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11147 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
11148 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клубная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11149 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 12 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11150 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11151 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
11152 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
11153 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
11154 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Западная, д 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
11155 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 4 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
11156 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
11157 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фабричная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
11158 | Кирово-Чепецкий район | с. Филиппово, Филипповский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11159 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 20 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
11160 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 10 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11161 | Куменский район | с. Быково, Куменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 10 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11162 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 1 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11163 | Куменский район | пос. Олимпийский, Швецовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
11164 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Средняя, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
11165 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11166 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Павлова, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11167 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11168 | Куменский район | с. Рябиново, Куменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Проселочная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
11169 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11170 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11171 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11172 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11173 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11174 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 2 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11175 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
| Куменский район | пгт Кумены | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
11176 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Прудная, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11177 | Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 26а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 26а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 26а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 26а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11178 | Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11179 | Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11180 | Оричевский район | пгт Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вокзальная, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
11181 | Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
11182 | Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 23б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 23б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 23б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 23б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
11183 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11184 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дзержинского, д. 44 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11185 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дзержинского, д. 44 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11186 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11187 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11188 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11189 | Куменский район | с. Бельтюги, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Южная, д. 3 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11190 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 19 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11191 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева, д. 37 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
11192 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11193 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клубная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11194 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
11195 | Кирово-Чепецкий район | дер. Глушиха, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 50б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11196 | Кирово-Чепецкий район | дер. Глушиха, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 41в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11197 | Кирово-Чепецкий район | дер. Глушиха, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11198 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодой Гвардии, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11199 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Средняя, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11200 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 21, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11201 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 19а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
11202 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
11203 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11204 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11205 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11206 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11207 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
11208 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 14 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11209 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11210 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 4в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11211 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11212 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11213 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 20а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11214 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11215 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11216 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11217 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 15, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
11218 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11219 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11220 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11221 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11222 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, к.н. з/у 43:42:000074:76 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11223 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 15а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11224 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11225 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Николая Федько, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11226 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11227 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11228 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11229 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11230 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11231 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11232 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. К.Либкнехта, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11233 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11234 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 108 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11235 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11236 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира д. 9, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира д. 9, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 9, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира д. 9, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11237 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11238 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11239 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Алексеева д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Алексеева д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Алексеева д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Алексеева д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11240 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Нижняя, д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нижняя, д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11241 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 28а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 28а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 28а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 28а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11242 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11243 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11244 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11245 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11246 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11247 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11248 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11249 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11250 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11251 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11252 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Западная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11253 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 16 (мкр. Жемчужный) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11254 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6 (мкр. Жемчужный) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11255 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Балтийская, д. 10 (мкр. Жемчужный) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Балтийская, д. 10 (мкр. Жемчужный) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
11256 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11257 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11258 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клубная, д. 6а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
11259 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клубная, д. 6а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
11260 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
11261 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
11262 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11263 | Зуевский район | дер. Субботы, Зуевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Зуевский район | дер. Субботы, Зуевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Зуевский район | дер. Субботы, Зуевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Зуевский район | дер. Субботы, Зуевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
11264 | Зуевский район | дер. Субботы, Зуевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Зуевский район | дер. Субботы, Зуевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Зуевский район | дер. Субботы, Зуевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Зуевский район | дер. Субботы, Зуевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
11265 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11266 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11267 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уютная, д. 16а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11268 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
11269 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 21а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11270 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11271 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11272 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11273 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11274 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 17 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11275 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 13 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11276 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11277 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 13, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
11278 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 11, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11279 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Привокзальный, д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11280 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Перевозская, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
11281 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Большевиков, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
11282 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Исполкомовская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
11283 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
11284 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
11285 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Павлова, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
11286 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 34, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11287 | Зуевский район | дер. Вотинцы, Зуевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Зуевский район | дер. Вотинцы, Зуевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Зуевский район | дер. Вотинцы, Зуевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Зуевский район | дер. Вотинцы, Зуевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
11288 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11289 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, д. 13 (мкр. Жемчужный) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
11290 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 15 (мкр. Жемчужный) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11291 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Добрая, д. 8 (мкр. Жемчужный) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11292 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 9/5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11293 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11294 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
11295 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
11296 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
11297 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 3 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
11298 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11299 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева, д. 99 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11300 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Клубная, д. 37а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11301 | Оричевский район | дер. Большие Гари, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11302 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11303 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11304 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. К.Либкнехта, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11305 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11306 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, д. 34а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11307 | Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11308 | Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11309 | Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рыцаря Айвенго, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рыцаря Айвенго, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рыцаря Айвенго, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11310 | Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рыцаря Айвенго, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рыцаря Айвенго, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рыцаря Айвенго, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11311 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11312 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 26а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 26а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 26а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 26а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11313 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11314 | Кирово-Чепецкий район | дер. Глушиха, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11315 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11316 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11317 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11318 | Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11319 | Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11320 | Куменский район | дер. Парфеновщина, Большеперелазский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Чучкалова, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
11321 | Куменский район | с. Рябиново, Куменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
11322 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | проезд Береговой, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11323 | Куменский район | дер. Ямное, Вичевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11324 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Петра Родыгина, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11325 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
11326 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11327 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Встречная, д 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11328 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11329 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 16, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11330 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11331 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11332 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Веселый, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Веселый, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Веселый, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11333 | Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11334 | Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | л. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | л. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | л. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11335 | Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | л. 17а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | л. 17а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | л. 17а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11336 | Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рыцаря Айвенго, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рыцаря Айвенго, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рыцаря Айвенго, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11337 | Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рыцаря Айвенго, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рыцаря Айвенго, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рыцаря Айвенго, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11338 | Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рыцаря Айвенго, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рыцаря Айвенго, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рыцаря Айвенго, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11339 | Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рыцаря Айвенго, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рыцаря Айвенго, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рыцаря Айвенго, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11340 | Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рыцаря Айвенго, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рыцаря Айвенго, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рыцаря Айвенго, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11341 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Счастливая, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11342 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11343 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11344 | Зуевский район | дер. Субботы, Зуевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | Субботы, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Зуевский район | дер. Субботы, Зуевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Субботы, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Зуевский район | дер. Субботы, Зуевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Субботы, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Зуевский район | дер. Субботы, Зуевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | Субботы, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
11345 | Зуевский район | дер. Субботы, Зуевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Зуевский район | дер. Субботы, Зуевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Зуевский район | дер. Субботы, Зуевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Зуевский район | дер. Субботы, Зуевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
11346 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 11, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 11, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 11, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 11, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11347 | Кирово-Чепецкий район | дер. Глушиха, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11348 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11349 | Кирово-Чепецкий район | пос. Перекоп, Чепецкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Черемушки, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11350 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11351 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | пер.Кировский, д.4, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11352 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Красноармейская, д.30, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11353 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 7, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11354 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 7, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11355 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11356 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Поселковая, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11357 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 20, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
11358 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 16б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
11359 | Фаленский муниципальный округ | дер. Малахи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Малаховская, д.32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11360 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11361 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11362 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11363 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успешная, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11364 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Счастливая, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11365 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11366 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Уютная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11367 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11368 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успешная, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11369 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | уд. Ленинская, д. 16Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11370 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | д. 14/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11371 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11372 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11373 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11374 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11375 | Оричевский район | дер. Давыдово, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11376 | Оричевский район | дер. Давыдово, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11377 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11378 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.13, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11379 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Новоселов, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11380 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11381 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11382 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11383 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. им. П.Родыгина, д. 22а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11384 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Опалева, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11385 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 16, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 16, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11386 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 16, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 16, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11387 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
11388 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11389 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11390 | Оричевский район | пгт Мирный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комарова, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11391 | Оричевский район | пгт Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маяковского, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11392 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11393 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунальная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11394 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Комарова, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11395 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Счастливая, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11396 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11397 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Урицкого, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11398 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
11399 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11400 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11401 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11402 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11403 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
11404 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
11405 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Северюхи, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Северюхи, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
11406 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 88 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 88 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
11407 | Фаленский муниципальный округ | пос. Октябрьский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Жуковская, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
11408 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11409 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Комарова, д. 10, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11410 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Балобанская, д.21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11411 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса, д.49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11412 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда, д.126 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11413 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
11414 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
11415 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
11416 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11417 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Злобино, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11418 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Майский, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Майский, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11419 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 11 (мкр. Жемчужный) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11420 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
11421 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
11422 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Юбилейный, д. 1,кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11423 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Южная, д.2в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
11424 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11425 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
11426 | Кирово-Чепецкий район | с. Каринка, Мокрецовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11427 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Счастливая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11428 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
11429 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
11430 | Оричевский район | пгт Мирный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11431 | Оричевский район | пгт Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маяковского, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11432 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11433 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11434 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11435 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11436 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успешная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11437 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11438 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11439 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11440 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11441 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Исполкомовская, д.130 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Исполкомовская, д.130 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
11442 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Мира, д.21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11443 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11444 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11445 | Кирово-Чепецкий район | д. Пантюхино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11446 | Кирово-Чепецкий район | д. Пантюхино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11447 | Кирово-Чепецкий район | д. Поповка, Поломский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11448 | Кирово-Чепецкий район | д. Поповка, Поломский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11449 | Куменский район | с. Быково, Куменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11450 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мелиоративная, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11451 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11452 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
11453 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11454 | Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11455 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тихая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
11456 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11457 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Счастливая, д. 83 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11458 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Исполкомовская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
11459 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
11460 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | август
11461 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11462 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | кв-л Северюхи, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11463 | Кирово-Чепецкий район | дер. Глушиха, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11464 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северихина, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11465 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
11466 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успешная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11467 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11468 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11469 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
11470 | Куменский район | дер. Слудное, Швецовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 20 , кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11471 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Советская, д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11472 | Оричевский район | пгт Мирный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11473 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успешная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11474 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Ивана Бякова, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11475 | Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11476 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дорожная, д.10, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
11477 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 75а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11478 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рождественская, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11479 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рождественская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11480 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Туманная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11481 | Кирово-Чепецкий район | д. Пантюхино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11482 | Зуевский район | д. Городище | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
11483 | Зуевский район | д. Городище | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
11484 | Зуевский район | д. Городище | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
11485 | Зуевский район | д. Городище | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
11486 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 57, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
11489 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 21а кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11488 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | кв-л Утробино, пр-зд Восточный, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11489 | Кирово-Чепецкий район | дер. Глушиха, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11490 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11491 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рождественская, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11492 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рождественская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11493 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ягодная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11494 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11495 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 29, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11496 | Кирово-Чепецкий район | д. Поповка, Поломский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11497 | Кирово-Чепецкий район | дер. Глушиха, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 30а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11498 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Линейный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11499 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная Горка, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
11500 | Куменский район | с. Бельтюги, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 7, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11501 | Куменский район | с. Бельтюги, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 7, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11502 | Куменский район | с. Бельтюги, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клубная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11503 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11504 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
11507 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
11506 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
11507 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
11508 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Фестивальная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
11509 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
11510 | Зуевский район | д. Городище | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
11511 | Зуевский район | д. Городище | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
11512 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11513 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Земляничная, д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11514 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11515 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.59а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11516 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никольская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11517 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11518 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 1в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11519 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рождественская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11520 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ягодная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11521 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 6 (мкр. Жемчужный) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11522 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11523 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11524 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
11525 | Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
11526 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Комарова, д. 37а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
11527 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
11528 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Успешная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Успешная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
11529 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Васильковая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11530 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 1г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11531 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рождественская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11532 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рождественская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11533 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
11534 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
11535 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рождественская, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
11536 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 61В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11537 | Кирово-Чепецкий район | д. Летовцы, Поломский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
11538 | Кирово-Чепецкий район | д. Летовцы, Поломский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
11539 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Добрая, д. 10А (мкр. Жемчужный) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
11540 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Славы, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11541 | Кирово-Чепецкий район | д. Гостево, Поломский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
11542 | Кирово-Чепецкий район | д. Гостево, Поломский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 12а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
11543 | Кирово-Чепецкий район | д. Летовцы, Поломский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
11544 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11545 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 10, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | август
11546 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
11547 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
11548 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Лопатина, д. 22, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
11549 | Кирово-Чепецкий район | дер. Глушиха, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
11550 | Кирово-Чепецкий район | дер. Глушиха, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11551 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11552 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рождественская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11553 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ягодная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11554 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
11555 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11556 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Васильковая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11557 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Земляничная, д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11558 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11559 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рожденственская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11560 | Кирово-Чепецкий район | д. Ерши, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строительная, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11561 | Кирово-Чепецкий район | д. Летовцы, Поломский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
11562 | Кирово-Чепецкий район | п. Кстининского дома отдыха, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
11563 | Кирово-Чепецкий район | п. Кстининского дома отдыха, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11564 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
11565 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Походная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11566 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. М.Гвардии, д. 96 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11567 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 40, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11568 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Николая Федько, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
11569 | Зуевский район | д. Городище | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
11570 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
11571 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
11572 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
11573 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
11574 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11575 | Кирово-Чепецкий район | дер. Глушиха, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 49Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
11576 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
11577 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рождественская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
11578 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
11579 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Туманная, д. 24а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
11580 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Васильковая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
11581 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
11582 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
11583 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 26а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
11584 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ягодная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
11585 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
11586 | Кирово-Чепецкий район | д. Гостево, Поломский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
11587 | Кирово-Чепецкий район | д. Ерши, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строительная д.52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
11588 | Зуевский район | д. Большие Пасынки | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
11589 | Зуевский район | д. Городище | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
11590 | Зуевский район | д. Городище | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
11591 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | ноябрь
| Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | ноябрь
11592 | Кирово-Чепецкий район | ж.д. ст Бумкомбинат, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | ж.д. ст Бумкомбинат, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | ж.д. ст Бумкомбинат, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | ж.д. ст Бумкомбинат, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | ноябрь
11593 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул.Весеняя, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
11594 | Кирово-Чепецкий район | дер. Глушиха, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
11595 | Кирово-Чепецкий район | дер. Глушиха, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
11596 | Кирово-Чепецкий район | дер. Глушиха, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11597 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
11598 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 53а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
11599 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
11600 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Брусничная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
11601 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
11602 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рождественская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
11603 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Васильковая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
11604 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 48а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | август
11605 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11606 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Туманная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
11607 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рожденственская, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11608 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11609 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11610 | Кирово-Чепецкий район | д. Гостево, Поломский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
11611 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
11612 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | сентябрь
11613 | Кирово-Чепецкий район | д. Летовцы, Поломский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
11614 | Кирово-Чепецкий район | д. Летовцы, Поломский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
11615 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Добрая, д. 9 (мкр. Жемчужный) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
11616 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
11617 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
11618 | Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | сентябрь
11619 | Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рыцаря Айвенго, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
11620 | Кирово-Чепецкий район | дер. Симаки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
11621 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
11622 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никулина, д. 17А, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
11623 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
11624 | Куменский район | с. Бельтюги, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11625 | Оричевский район | дер. Шишкины, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
11626 | Зуевский район | п. Чепецкий, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
11627 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рождественская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
11628 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Туманная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | август
11629 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
11630 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Туманная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | август
11631 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
11632 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | август
11633 | Кирово-Чепецкий район | д. Голодница, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | август
11634 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
11635 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
11636 | Кирово-Чепецкий район | дер. Глушиха, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
11637 | Кирово-Чепецкий район | дер. Глушиха, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 49а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
11638 | Кирово-Чепецкий район | дер. Глушиха, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | август
11639 | Кирово-Чепецкий район | п. Кстининского дома отдыха, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | август
11640 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
11641 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
11642 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Воинской Славы, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
11643 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 5 (мкр Каринторф) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
11644 | Зуевский район | д. Большие Пасынки | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
11645 | Зуевский район | д. Большие Пасынки | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
11646 | Зуевский район | д. Большие Пасынки | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
11647 | Зуевский район | п. Чепецкий, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
11648 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Комарова, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
11649 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
11650 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 16 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11651 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
11652 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
11653 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
11654 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д.10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
11655 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 90 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
11656 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
11657 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
11658 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Олимпийская, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
11659 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новошестаковская, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
11660 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Советский, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11661 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Советский, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
11662 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 16 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь
11663 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новошестаковская, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
11664 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Олимпийская, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
11665 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Олимпийская, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
11666 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь
11667 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь
11668 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.111 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
11669 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
11670 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11671 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 2г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
11672 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11673 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новошестаковская, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
11674 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д.7в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Троицкая, д.7в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11675 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вознесенская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11676 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никулицкая, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
11677 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никулицкая, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
11678 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Троицкая, д.5б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11679 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11680 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.22, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11681 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 10 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11682 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
11683 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д.13а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11684 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11685 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д.19, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11686 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11687 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.2, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11688 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.2, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11689 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д.55, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11690 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д.29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11691 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д.17а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11692 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д.9, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
11693 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д.16, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11694 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11695 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 5 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11696 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
11697 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
11698 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11699 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д.18, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11700 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11701 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д.9, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11702 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
11703 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11704 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д.21а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11705 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д.18, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11706 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кировская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кировская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11707 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вешних вод, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
11708 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лопатиха гора, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лопатиха гора, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11709 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лопатиха Гора, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лопатиха Гора, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11710 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кировская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кировская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11711 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
11712 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д.26, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д.26, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11713 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Внуковская, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Внуковская, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11714 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Внуковская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11715 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11716 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Дружбы, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11717 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11718 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Внуковская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11719 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11720 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 65 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11721 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Дружбы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11722 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11723 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11724 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кировская, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кировская, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11725 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
11726 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Творческая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Творческая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
11727 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Творческая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
11728 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
11729 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лопатиха Гора, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лопатиха Гора, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11730 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вешних вод, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вешних вод, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11731 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Внуковская, д.22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Внуковская, д.22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11732 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вешних вод, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вешних вод, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11733 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д.36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д.36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11734 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Внуковская, д.27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Внуковская, д.27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11735 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11736 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Черемуховая, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Черемуховая, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11737 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Творческая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Творческая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
11738 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11739 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11740 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11741 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д.34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д.34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11742 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11743 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Панорамная, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11744 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11745 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11746 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газораспределительной сети | ул. М.Шаромовы, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. М.Шаромовы, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11747 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11748 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 39 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11749 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11750 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11751 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11752 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
11753 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11754 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11755 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д.35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11756 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарский, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
11757 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | пер. 2-ой Октябрьский, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
11758 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11759 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский, д.26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
11760 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11761 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Линейная, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
11762 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Блатовы, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
11763 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
11764 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11765 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Блатовы, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
11766 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
11767 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
11768 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11769 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11770 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
11771 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунальная, д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
11772 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Строителей, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
11773 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунальная, д.39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
11774 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунальная, д.27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
11775 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунальная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
11776 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Блатовы, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
11777 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 1-й Октябрьский, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11778 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11779 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 22 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11780 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11781 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11782 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 16 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11783 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.11, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11784 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11785 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.36, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11786 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 63 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
11787 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д.2, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11788 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 49 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11789 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.44, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
11790 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 43, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11791 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 43, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11792 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д.12, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11793 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11794 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д.15, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11795 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.38, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11796 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.49, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11797 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д.11, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11798 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 59 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11799 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 49 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11800 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 8 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11801 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11802 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 8 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11803 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11804 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Покровская, д.47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11805 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11806 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11807 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11808 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11809 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.6/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
11810 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Покровская, д.30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11811 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11812 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рождественская, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11813 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 33а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 33а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 33а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 33а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11814 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11815 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11816 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11817 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 31а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 31а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 31а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 31а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11818 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11819 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11820 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11821 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11822 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11823 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11824 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11825 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 29а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 29а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 29а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 29а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11826 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11827 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11828 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рождественская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11829 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, з/у 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, з/у 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, з/у 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, з/у 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11830 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11831 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11832 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рождественская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11833 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рождественская, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11834 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рождественская, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11835 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рождественская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11836 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рождественская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11837 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11838 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11839 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11840 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11841 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11842 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
11843 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11844 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11845 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11846 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 30а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 30а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 30а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 30а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11847 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11848 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390804:508 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390804:508 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390804:508 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:390804:508 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11849 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11850 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11851 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11852 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11853 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рождественская, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11854 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11855 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 27Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 27Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 27Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 27Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11856 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11857 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11858 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11859 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
11860 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Памяти Рычковых, д.5б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11861 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11862 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11863 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11864 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11865 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11866 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11867 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д.1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д.1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11868 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11869 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11870 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11871 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прекрасная, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прекрасная, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прекрасная, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прекрасная, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11872 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11873 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11874 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11875 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 28а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 28а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11876 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11877 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 32а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 32а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11878 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11879 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
11880 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11881 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
11882 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
11883 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Родниковая, д.72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
11884 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. Бабичи, д.23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11885 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11886 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д.24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
11887 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д.34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11888 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11889 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
11890 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390610:1158 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:1158 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:390610:1158 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11891 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лунная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11892 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лунная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11893 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11894 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11895 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11896 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11897 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11898 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11899 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11900 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Чудесная, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Чудесная, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Чудесная, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11901 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лунная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11902 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11903 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11904 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11905 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11906 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11907 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д.20а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д.20а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д.20а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11908 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружная, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружная, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружная, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11909 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ангарская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ангарская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ангарская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11910 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д.16б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д.16б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д.16б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11911 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11912 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д.27а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д.27а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д.27а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11913 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д.20а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д.20а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д.20а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11914 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11915 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Звездная, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Звездная, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11916 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ангарская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ангарская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ангарская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11917 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д.44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д.44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д.44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11918 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Удачный, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Удачный, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Удачный, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11919 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11920 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11921 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:555 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11922 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11923 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11924 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11925 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11926 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11927 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11928 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, д. 18Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 18Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Строителей, д. 18Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11929 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11930 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11931 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 28А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 28А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 28А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11932 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11933 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11934 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11935 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11936 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11937 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11938 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11939 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11940 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11941 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прибрежная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прибрежная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11942 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светличная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светличная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светличная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11943 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11944 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11945 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11946 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11947 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11948 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11949 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11950 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11951 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11952 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прибрежная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прибрежная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11953 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прибрежная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прибрежная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11954 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вишневая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11955 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11956 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Есенинская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Есенинская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Есенинская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11957 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Славянский, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Славянский, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Славянский, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11958 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11959 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рассветная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11960 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11961 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Роз, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Роз, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Роз, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11962 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11963 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11964 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11965 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11966 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11967 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11968 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11969 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11970 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 24А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 24А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 24А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11971 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11972 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11973 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11974 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11975 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Есенинская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Есенинская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Есенинская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11976 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11977 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11978 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11979 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11980 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11981 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Береговая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11982 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11983 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11984 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11985 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11986 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11987 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11988 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11989 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11990 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рябиновая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11991 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Береговая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11992 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11993 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11994 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11995 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11996 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11997 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11998 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
11999 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12000 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12001 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Земляничная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Земляничная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12002 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12003 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12004 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Айвазовского, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Айвазовского, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Айвазовского, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12005 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12006 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12007 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12008 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12009 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12010 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12011 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
12012 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12013 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Славянская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12014 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Славянская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12015 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Славянская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12016 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прибрежная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прибрежная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12017 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12018 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Крестьянская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12019 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12020 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
12021 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
12022 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12023 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Снежная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь
12024 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:090105:555 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12025 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390104:194 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
12026 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12027 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12028 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12029 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12030 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12031 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12032 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
12033 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Снежная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Снежная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12034 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12035 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12036 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12037 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12038 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12039 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12040 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12041 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12042 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12043 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12044 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12045 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12046 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зелёная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12047 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12048 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 28А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 28А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 28А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12049 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12050 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12051 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таёжная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таёжная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таёжная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12052 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 5б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 5б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 5б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12053 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12054 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 4в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 4в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 4в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12055 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12056 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12057 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12058 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12059 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таёжная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таёжная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таёжная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12060 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12061 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12062 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодёжная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12063 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12064 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12065 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зелёная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12066 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 10-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 10-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 10-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12067 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таёжная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таёжная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таёжная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12068 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12069 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12070 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12071 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12072 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодёжная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12073 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12074 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12075 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12076 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12077 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12078 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зелёная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12079 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12080 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 4Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 4Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 4Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12081 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12082 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12083 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12084 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12085 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12086 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12087 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 5 (к/н 43:30:380812:2025) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 5 (к/н 43:30:380812:2025) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 5 (к/н 43:30:380812:2025) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12088 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12089 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зелёная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12090 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д.9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д.9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д.9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12091 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12092 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Проезжая, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12093 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12094 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12095 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12096 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 5/1 (к/н 43:30:380812:2024) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 5/1 (к/н 43:30:380812:2024) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 5/1 (к/н 43:30:380812:2024) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12097 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12098 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12099 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Венская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Венская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Венская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12100 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12101 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12102 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12103 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Беляевская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12104 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12105 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12106 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12107 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12108 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12109 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12110 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12111 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12112 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 12Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 12Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 12Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12113 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 4-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 4-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 4-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12114 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 2/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 2/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 2/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12115 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12116 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Беляевская, д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
12117 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12118 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12119 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12120 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12121 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12122 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12123 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12124 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12125 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12126 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12127 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12128 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12129 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12130 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12131 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12132 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12133 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 9-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 9-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 9-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12134 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12135 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12136 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Проезжая, д. 32А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12137 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 8Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 8Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 8Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12138 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12139 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12140 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12141 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12142 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12143 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12144 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12145 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12146 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12147 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12148 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12149 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12150 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12151 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12152 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12153 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12154 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12155 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12156 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12157 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12158 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12159 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12160 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Венская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Венская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Венская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12161 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Беляевская, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
12162 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12163 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12164 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12165 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12166 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12167 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12168 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12169 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12170 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Венская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12171 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 43:30:090109:33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
12172 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Беляевская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12173 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12174 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12175 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12176 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12177 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Проезжая, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12178 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12179 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12180 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12181 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 42 В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12182 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12183 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 44а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
12184 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 44Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12185 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
12186 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
12187 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 40, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
12188 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12189 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12190 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
12191 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 54А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12192 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 42б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12193 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Навалихинская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Навалихинская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12194 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Никульчинская, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никульчинская, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12195 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Никульчинская, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никульчинская, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12196 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12197 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12198 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Веселая, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Веселая, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12199 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.28б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.28б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12200 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 12д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12201 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 20 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12202 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12203 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12204 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12205 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12206 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12207 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12208 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крюковская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12209 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12210 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12211 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 12б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12212 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12213 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12214 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12215 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12216 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крюковская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12217 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12218 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12219 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12220 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12221 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12222 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12223 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12224 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12225 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12226 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 13, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12227 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12228 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 23а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12229 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12230 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12231 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крюковская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12232 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12233 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12234 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12235 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12236 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12237 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12238 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 28а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12239 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12240 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12241 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12242 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12243 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12244 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12245 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12246 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12247 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12248 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12249 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 1-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12250 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12251 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12252 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Родниковая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12253 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12254 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энергетиков, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12255 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12256 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12257 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
12258 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12259 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 1-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12260 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12261 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12262 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12263 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12264 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
12265 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12266 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12267 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12268 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
12269 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12270 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 17 (ул. Полевая, д. 19) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12271 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
12272 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 5, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12273 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
12274 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12275 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 12, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12276 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
12277 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
12278 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелираторов, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12279 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12280 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 16 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12281 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
12282 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12283 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 13, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12284 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12285 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12286 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12287 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12288 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 12, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12289 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12290 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12291 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12292 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12293 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12294 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12295 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12296 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 12а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12297 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12298 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12299 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Воскресенская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12300 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Лазурный, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12301 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, д.10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д.10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12302 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12303 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12304 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Семеновский, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12305 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Успешный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
12306 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Успешный, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Успешный, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12307 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Альпийская д.7, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12308 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390924:806 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:806 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12309 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:696 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12310 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:390924:1926 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:1926 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12311 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Чистопрудная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Чистопрудная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12312 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кутузовская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кутузовская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12313 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кутузовская, д. 16Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кутузовская, д. 16Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12314 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кутузовская, д. 11Г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кутузовская, д. 11Г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12315 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390924:694 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12316 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Королевская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12317 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Суворовская, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Суворовская, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
12318 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д.31а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12319 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. Суворовы, д.22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12320 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. Суворовы, д.13, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
12321 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. Суворовы, д.13, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
12322 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
12323 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12324 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Королевская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12325 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. Суворовы, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12326 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Королевская, д. 18а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12327 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12328 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кутузовская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кутузовская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12329 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Воскресенская, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12330 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12331 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Суворовская, д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Суворовская, д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
12332 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12333 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кутузовская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кутузовская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12334 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12335 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 2Е | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
12336 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Альпийский, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
12337 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12338 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12339 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12340 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12341 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12342 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12343 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 10 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12344 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12345 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 15, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12346 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 15, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12347 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медведевская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12348 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медведевская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12349 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медведевская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12350 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медведевская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12351 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медведевская, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12352 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12353 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12354 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12355 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12356 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12357 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Алмазная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12358 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Алмазная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Алмазная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12359 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Алмазная, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Алмазная, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12360 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:390610:534 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12361 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Евгения Родионова, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12362 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 44а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12363 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Алмазная, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Алмазная, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12364 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Евгения Родионова, д. 1г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12365 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 12а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12366 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Алмазная, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Алмазная, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12367 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д.40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
12368 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
12369 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12370 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12371 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12372 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12373 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12374 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12375 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
12376 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12377 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12378 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12379 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь
12380 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12381 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12382 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12383 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12384 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12385 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12386 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.15а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12387 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12388 | Слободской район | дер. Подлевские, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Подлевские, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12389 | Слободской район | дер. Подлевские, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Подлевские, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12390 | Слободской район | дер. Подлевские, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Подлевские, д. 9 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12391 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
12392 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.24а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12393 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прозоровская, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12394 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12395 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спасская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12396 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Николаевская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12397 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12398 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380805:207 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12399 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Спасская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12400 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12401 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12402 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д.4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12403 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12404 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь
12405 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медовая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медовая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12406 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медовая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медовая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12407 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спасская, д.7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спасская, д.7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12408 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12409 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12410 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12411 | Омутнинский район | дер. Плетеневская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12412 | Омутнинский район | дер. Плетеневская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12413 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12414 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12415 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12416 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12417 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12418 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12419 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12420 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12421 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12422 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12423 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12424 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12425 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12426 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12427 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 1Г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12428 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12429 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12430 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12431 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12432 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12433 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12434 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 19А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12435 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12436 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12437 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 6а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 6а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 6а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 6а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12438 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12439 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12440 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12441 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12442 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12443 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12444 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12445 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12446 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12447 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12448 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кедровая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12449 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12450 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
12451 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12452 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 43:30:420302:29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, 43:30:420302:29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, 43:30:420302:29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12453 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12454 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д.23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12455 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12456 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12457 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12458 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12459 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12460 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12461 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12462 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12463 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12464 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12465 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12466 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12467 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12468 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
12469 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12470 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12471 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12472 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12473 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12474 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12475 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12476 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12477 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12478 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12479 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12480 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12481 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12482 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.16а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.16а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д.16а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12483 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12484 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:420302:170 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:420302:170 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:420302:170 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12485 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 28а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 28а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 28а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12486 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:420302:484 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:420302:484 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:420302:484 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12487 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:420302:0002 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:420302:0002 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:420302:0002 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12488 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12489 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12490 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12491 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12492 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 20а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
12493 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
12494 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12495 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д.21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д.21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
12496 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:080813:0019 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:080813:0019 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
12497 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:021901:008 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:021901:008 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
12498 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
12499 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
12500 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
12501 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Снежная, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
12502 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вербная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12503 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
12504 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 43:30:380816:25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12505 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 43:30:380816:54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12506 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
12507 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12508 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12509 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Братская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12510 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Братская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12511 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 3 б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3 б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12512 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ягодная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12513 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Братская, д. 18а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д. 18а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12514 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12515 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вятская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12516 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12517 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сказочная, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12518 | Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:070109:69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:070109:69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
12519 | Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Самоварная, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Самоварная, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
12520 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12521 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12522 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12523 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12524 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12525 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12526 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12527 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12528 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12529 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12530 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.10-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.10-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.10-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12531 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12532 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12533 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12534 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12535 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12536 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12537 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12538 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12539 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12540 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12541 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12542 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12543 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12544 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12545 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:380820:78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:380820:78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380820:78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12546 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12547 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12548 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12549 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12550 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12551 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12552 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12553 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12554 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12555 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12556 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12557 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12558 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12559 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12560 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12561 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:380820:0022 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:380820:0022 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380820:0022 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12562 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12563 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Каштановая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Каштановая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12564 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 12а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 12а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 12а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12565 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:080820:0034 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:080820:0034 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:080820:0034 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12566 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12567 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12568 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12569 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12570 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12571 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
12572 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12573 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12574 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лучистая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12575 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Теннистая, д.24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12576 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ландышевая, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12577 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ландышевая, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12578 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12579 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лучистая, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12580 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рождественская, д. 43а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12581 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
12582 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Европейская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12583 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12584 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Европейская, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12585 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380805:263 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
12586 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Золотая, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12587 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12588 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Вишневый, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12589 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Золотая, д.40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12590 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Золотая, д.3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12591 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12592 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12593 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Золотая, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12594 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Закатная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
12595 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сереброва, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сереброва, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
12596 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сереброва, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сереброва, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
12597 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Косинская, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Косинская, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
12598 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновое кольцо, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
12599 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | проезд. Солнечный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12600 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновое кольцо, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
12601 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновое кольцо, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
12602 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12603 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-д Ореховый, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12604 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
12605 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12606 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Косинская, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12607 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновое кольцо, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
12608 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Косинская, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Косинская, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
12609 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Косинская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Косинская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
12610 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | Солнечный проезд, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Солнечный проезд, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
12611 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12612 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновое кольцо, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
12613 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
12614 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12615 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Житная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12616 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 8 А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12617 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
12618 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Косинская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12619 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Ореховый проезд, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12620 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12621 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12622 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Григория Булатова, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12623 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12624 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12625 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12626 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пр-д Ореховый, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12627 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Домостроительная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12628 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Домодедовская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12629 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Песчаная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | январь
12630 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никольская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12631 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Домостроительная, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12632 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | Солнечный проезд, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Солнечный проезд, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
12633 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Николаевская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12634 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12635 | Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Марьина роща, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Марьина роща, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
12636 | Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Марьина роща, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Марьина роща, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
12637 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12638 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12639 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12640 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12641 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12642 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12643 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12644 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12645 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д.27а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12646 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д.8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12647 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Боровая, д.28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12648 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
12649 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12650 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д.15а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12651 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
12652 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12653 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Васильковая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12654 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дальняя, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12655 | Слободской район | дер. Деветьярово, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тополиная, д.22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12656 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12657 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12658 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12659 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12660 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12661 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12662 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12663 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12664 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12665 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12666 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крымская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крымская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12667 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Романовская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Романовская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12668 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12669 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12670 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12671 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12672 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублёвская, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублёвская, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12673 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Семейная , д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Семейная , д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12674 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рублевская, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублевская, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12675 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Романовская, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Романовская, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12676 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12677 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пограничная, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12678 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12679 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12680 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.3, кв.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.3, кв.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д.3, кв.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12681 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.3/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.3/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д.3/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12682 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.3/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.3/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д.3/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12683 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12684 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12685 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12686 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12687 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д.25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д.25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевая, д.25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12688 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевая, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12689 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д.23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д.23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевая, д.23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12690 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новоминчаковская, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новоминчаковская, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новоминчаковская, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12691 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12692 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новоминчаковская, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новоминчаковская, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новоминчаковская, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12693 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12694 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12695 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12696 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12697 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новоминчаковская, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новоминчаковская, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новоминчаковская, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12698 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12699 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12700 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новоминчаковская, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новоминчаковская, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новоминчаковская, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12701 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12702 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12703 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12704 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12705 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новоминчаковская, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новоминчаковская, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новоминчаковская, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12706 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12707 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12708 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
12709 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.17а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12710 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12711 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр. Александровский, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12712 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12713 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12714 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12715 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12716 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пр. Александровский, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12717 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Родниковая, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12718 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
12719 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12720 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12721 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровский проезд, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12722 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровские дачи, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12723 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
12724 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12725 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12726 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12727 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12728 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12729 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Благостная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Благостная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12730 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Благовестная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Благовестная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12731 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12732 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12733 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Звездный, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Звездный, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12734 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Благовестная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Благовестная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12735 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380835:0002 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
12736 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новосельская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
12737 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12738 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12739 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12740 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12741 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
12742 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радостная, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12743 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12744 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12745 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12746 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:380835:0035 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12747 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радостная, д. 6 А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12748 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12749 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12750 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12751 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12752 | Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
12753 | Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
| Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
12754 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. А.С. Пушкина, д. 43ф | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. А.С. Пушкина, д. 43ф | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12755 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
12756 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
12757 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
12758 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д.21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
12759 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
12760 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
12761 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | 43:44:320175:186 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | 43:44:320175:186 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | 43:44:320175:186 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:44:320175:186 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
12762 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
12763 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Опорная, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Опорная, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Опорная, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Опорная, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
12764 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Лесной, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
12765 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Летний, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Летний, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Летний, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Летний, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
12766 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Озерная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Озерная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
12767 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Озерная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Озерная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
12768 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Южный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Южный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Южный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
12769 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 2/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д. 2/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 2/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Лесной, д. 2/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
12770 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Совхозный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Совхозный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Совхозный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Совхозный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
12771 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 4Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д. 4Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 4Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Лесной, д. 4Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
12772 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Заречный, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Заречный, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Заречный, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Заречный, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
12773 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12774 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 1ж | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 1ж | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12775 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12776 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 48ф | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12777 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Добрый, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Добрый, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
12778 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Семейный, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Семейный, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
12779 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вятская, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12780 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. П. Стучки, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12781 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12782 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. П. Корчагина, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12783 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Шестаковская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12784 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12785 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
12786 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Новодачная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12787 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 37ф | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12788 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
12789 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Г.Булатова, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12790 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Грина, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12791 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 44ф | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12792 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 8ф | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12793 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 77а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12794 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Лебедева, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12795 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. А.С. Пушкина, д. 45ф | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. А.С. Пушкина, д. 45ф | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12796 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 53ф | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
12797 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
12798 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. К. Маркса, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
12799 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12800 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 147 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
12801 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12802 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. О.Кошевого, д. 82 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12803 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 2ф | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12804 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
12805 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12806 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12807 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д.33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12808 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12809 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ф. Лесникова, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12810 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12811 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П.Стучки, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12812 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12813 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12814 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12815 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 57-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12816 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П.Стучки, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12817 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вятский тракт, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12818 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 97 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12819 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. У. Громовой, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12820 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12821 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12822 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 2б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12823 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 79 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12824 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12825 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12826 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маршала Конева, д. 86 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12827 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ф. Лесникова, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12828 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12829 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 57-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12830 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12831 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12832 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12833 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12834 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12835 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 1ф | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12836 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урицкого, д. 92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12837 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12838 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12839 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Спировский, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12840 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 21-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12841 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12842 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 85 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12843 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12844 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12845 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесопарковая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12846 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12847 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Стучки, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12848 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12849 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вятская, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12850 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Маркса, д. 85 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12851 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12852 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12853 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12854 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12855 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дубинина, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12856 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Маркса, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12857 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12858 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Кооперативный, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12859 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12860 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Маркса, д. 69, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12861 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесопарковая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12862 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12863 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Косолапова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12864 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Кооперативный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12865 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Юный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12866 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. А.С. Пушкина, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12867 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новодачная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12868 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12869 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12870 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Морозова, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12871 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Новый, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12872 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 76 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12873 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12874 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12875 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 70, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12876 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12877 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дубинина, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12878 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12879 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. О. Кошевого, д. 92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12880 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 81 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12881 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 82 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12882 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12883 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12884 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12885 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Азина, д. 50а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12886 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12887 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ф. Лесникова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12888 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12889 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Г.Булатова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12890 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12891 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Екатерининская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12892 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 118 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12893 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12894 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12895 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Дерышева, д. 76, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12896 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вятская, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12897 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12898 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 21-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12899 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12900 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12901 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маршала Конева, д. 94 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12902 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П.Стучки, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12903 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
12904 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 1Л | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12905 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12906 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Котлянский, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12907 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
12908 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12909 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 85 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12910 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12911 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12912 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12913 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12914 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12915 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12916 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
12917 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12918 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12919 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
12920 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Песчаный, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12921 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12922 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12923 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12924 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мопра, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12925 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12926 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12927 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 15 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12928 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 119 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
12929 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12930 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12931 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12932 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Спировский, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12933 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12934 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12935 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12936 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 67ф | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12937 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12938 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12939 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12940 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12941 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 104 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12942 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12943 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12944 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12945 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
12946 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12947 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Морозова, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12948 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12949 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12950 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12951 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12952 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 84 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12953 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12954 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Зои Космодемьянской, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
12955 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 205 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12956 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | март
12957 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 2ф | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12958 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12959 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Маркса, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12960 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Лебедева, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
12961 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12962 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. М. Конева, д. 129 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12963 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Маркса, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12964 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Ф. Лесникова, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12965 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12966 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. О. Кошевого, д. 84 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12967 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12968 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12969 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12970 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
12971 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урицкого, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
12972 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Азина, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12973 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 58, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12974 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12975 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
12976 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12977 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12978 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер.Спировский, д. 5, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12979 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никольская, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12980 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Морозова, д. 21/15, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12981 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Морозова, д. 21/15, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12982 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Морозова, д. 14-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12983 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Бахметьева, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12984 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12985 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Г. Булатова, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12986 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12987 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 27-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12988 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12989 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 27-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12990 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. А.С. Пушкина, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12991 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 109 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12992 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дубинина, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12993 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Маркса, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
12994 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Юный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12995 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12996 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12997 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. А.С. Пушкина, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12998 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. У Громовой, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12999 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дзержинского, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13000 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
13001 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Котлянский, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
13002 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13003 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Стучки, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13004 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Л. Чайкиной, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13005 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13006 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ст Халтурина, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13007 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Г.Булатова, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13008 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13009 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урицкого, д. 96 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13010 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13011 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13012 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13013 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13014 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13015 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13016 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вятский тракт, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13017 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 95 2ф | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13018 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13019 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
13020 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13021 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Дерышева, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13022 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13023 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13024 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П.Стучки, д. 57, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13025 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13026 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Стучки, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13027 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 83 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13028 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 93 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13029 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Екатерининская, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13030 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
13031 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13032 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13033 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13034 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13035 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чайковского, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13036 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. К. Маркса, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13037 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13038 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Екатерининская, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13039 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13040 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 63А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13041 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 99 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13042 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
13043 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ф. Лесникова, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13044 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 5б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13045 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Лихачевский, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13046 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Бахметьева, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13047 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Морозова, д. 14-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13048 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Полевой, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13049 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13050 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Г.Булатова, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13051 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. М. Конева, д. 131 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13052 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13053 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13054 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Фабричный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13055 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13056 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. А.С. Пушкина, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13057 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дзержинского, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13058 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
13059 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энтузиастов, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13060 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13061 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 25ф | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13062 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маршала Конева, д. 147 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13063 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13064 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Солнечный, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13065 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маршала Конева, д. 85 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13066 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13067 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13068 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13069 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ломоносова, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13070 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 9 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13071 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 9 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13072 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 1 И | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13073 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 83 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13074 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ковырзина, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13075 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 1ф | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13076 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Азина, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13077 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Петра Стучки, д. 70-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13078 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Петра Стучки, д. 70-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13079 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Петра Стучки, д. 70-3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13080 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Петра Стучки, д. 70-4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
13081 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Летчика Харина, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13082 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13083 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 1б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13084 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 26, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13085 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13086 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 41ф | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13087 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13088 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13089 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 1Л | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13090 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никольская, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13091 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13092 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13093 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13094 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Дружный, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13095 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13096 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Стучки, д. 57, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13097 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 5б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13098 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ст. Халтурина, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13099 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13100 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
13101 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13102 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13103 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
13104 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13105 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13106 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
13107 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 207 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13108 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 117 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13109 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 76 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
13110 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13111 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 31а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13112 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13113 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. У.Громовой, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13114 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 82 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13115 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13116 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13117 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 20ф | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13118 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 106 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
13119 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13120 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. З. Космодемьянской, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13121 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13122 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
13123 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
13124 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К.Маркса, д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
13125 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13126 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Ефимова, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефимова, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Ефимова, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефимова, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
13127 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
13128 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Молодежный, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
13129 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Летчика Харина, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
13130 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
13131 | Город Слободской | с. Успенское | строительство газопровода-ввода | ул. Успенская, д. 32А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13132 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успенская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13133 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успенская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13134 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13135 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успенская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
13136 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успенская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13137 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Кулябинский, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13138 | Город Слободской | с. Успенское | строительство газопровода-ввода | пер. Ухтымский, д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
13139 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 6в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 6в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 6в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
13140 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
13141 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
13142 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
13143 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
13144 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
13145 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
13146 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
13147 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13148 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13149 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13150 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д.55,кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13151 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д.23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13152 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13153 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13154 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13155 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Земнухова, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13156 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д.63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13157 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13158 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Ватутина, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13159 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.108 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13160 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13161 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13162 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Хуторской, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13163 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д.42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13164 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13165 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 85 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13166 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13167 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13168 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Луначарского, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13169 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д.22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13170 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.11, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13171 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Луначарского, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13172 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д.43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13173 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Песчанская, д.124 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13174 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13175 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 129 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13176 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13177 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13178 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13179 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 82 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13180 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13181 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13182 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.18, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13183 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13184 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13185 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.102 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13186 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13187 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Песчанская, д.111 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13188 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13189 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13190 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д.57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13191 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 116 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13192 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.172 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13193 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 128 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13194 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13195 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13196 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13197 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Песчанская, д. 86 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13198 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д.33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13199 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13200 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Торфяной, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13201 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13202 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.122 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13203 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.115 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13204 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 131 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13205 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13206 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13207 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13208 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д.47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13209 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13210 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13211 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д.43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13212 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Стадионный, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13213 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Киршатский, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13214 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13215 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Тюленина, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13216 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Заречный, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13217 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Разина, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13218 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Динамо, д.45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
13219 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д. 126 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13220 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13221 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13222 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13223 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д. 101 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13224 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
13225 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Динамо, д.88 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13226 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13227 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Морозова, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13228 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 86 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13229 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13230 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13231 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д.50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13232 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13233 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.1, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13234 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13235 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13236 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13237 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13238 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.18, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13239 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13240 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13241 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Зелёный, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13242 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13243 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д. 148 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13244 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13245 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13246 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.1, кв.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13247 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13248 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13249 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.79 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13250 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13251 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13252 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д.56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13253 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 118 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13254 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.6, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
13255 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
13256 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13257 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13258 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13259 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Увальская, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13260 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13261 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.93 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13262 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д.66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13263 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д.2, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13264 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13265 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д.41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13266 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д.2, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13267 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13268 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 137 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13269 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.154 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13270 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шпагина, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13271 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Электриков, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13272 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д.21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13273 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13274 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13275 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13276 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
13277 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13278 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Тюленина, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13279 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13280 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13281 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Медведева, д.25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13282 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д.49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13283 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13284 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13285 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 151 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13286 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13287 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 82 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13288 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д.80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13289 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
13290 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.90 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13291 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д.76 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13292 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Сталеваров, д.5А, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13293 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13294 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 20, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13295 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13296 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13297 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 46А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
13298 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.9, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13299 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13300 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Цветочный, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13301 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.98 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13302 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13303 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13304 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д.92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13305 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13306 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13307 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 93 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13308 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тукмачева, д.73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13309 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 132 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13310 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шпагина, д.25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13311 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гвардейский, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13312 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13313 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д.65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13314 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д.41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13315 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13316 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д.34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13317 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13318 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д.96 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13319 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д. 129 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13320 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Сталеваров, д.27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13321 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13322 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
13323 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 110 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13324 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Увальская, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13325 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13326 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13327 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13328 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Динамо, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13329 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13330 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13331 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.102 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13332 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13333 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13334 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13335 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д. 92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13336 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чиговская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13337 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.107 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13338 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13339 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д.79 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13340 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гвардейский, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13341 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13342 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13343 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13344 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д.65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13345 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13346 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13347 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.140 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13348 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д.64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13349 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13350 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д.71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13351 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Маяковского, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13352 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13353 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.190 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13354 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13355 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 81 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13356 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13357 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тукмачева, д.40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13358 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 173 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13359 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 89 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13360 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чиговская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13361 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д.50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13362 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 135 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13363 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Васильевский, д.2, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13364 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д.76 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13365 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13366 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13367 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13368 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Жданова, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13369 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13370 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д.65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13371 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.145, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13372 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д.55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13373 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13374 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д.147, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13375 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д. 89 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13376 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13377 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Розы Люксембург, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13378 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гвардейский, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13379 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д.49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13380 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 106 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13381 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер.Мостовой, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13382 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 107 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13383 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13384 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
13385 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Динамо, д. 90 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13386 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13387 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
13388 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д. 154 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13389 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 106 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13390 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13391 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13392 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13393 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 162 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13394 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13395 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13396 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 109 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13397 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Суворова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13398 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13399 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Жданова, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
13400 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 104 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13401 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 113 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
13402 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 127 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
13403 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 79 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13404 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13405 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13406 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д. 85 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13407 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13408 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 82 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13409 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д. 142 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13410 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д. 122 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13411 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Киршатский, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13412 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 83 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13413 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 40 лет Октября, д. 22, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13414 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13415 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Чкалова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13416 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13417 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 150 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13418 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 104 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13419 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крупской, д. 85 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
13420 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13421 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13422 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д.139 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13423 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13424 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д. 109 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13425 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д. 134 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13426 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д.66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13427 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 126 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13428 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 137 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 137 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 137 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 137 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13429 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13430 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13431 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13432 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13433 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13434 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 124 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 124 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 124 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 124 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13435 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 106 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 106 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 106 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 106 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13436 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 91 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
13437 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 97 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 97 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 97 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 97 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13438 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Матросова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матросова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13439 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Высоцкого, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Высоцкого, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Высоцкого, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Высоцкого, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13440 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 120 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 120 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 120 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 120 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13441 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спартака, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спартака, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спартака, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13442 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13443 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Шевцовой, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Шевцовой, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Шевцовой, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Шевцовой, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13444 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 147 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 147 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 147 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 147 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13445 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 141 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 141 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 141 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 141 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13446 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д.34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13447 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Айвазовского, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
13448 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13449 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13450 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13451 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Российская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Российская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Российская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Российская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13452 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 135 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 135 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 135 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 135 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13453 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13454 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13455 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13456 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13457 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13458 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13459 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 29а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 29а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 29а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 29а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13460 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Матросова, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матросова, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13461 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13462 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13463 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13464 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13465 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13466 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 160 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 160 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 160 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 160 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13467 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 81 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 81 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 81 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 81 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13468 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 138 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 138 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 138 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 138 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13469 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 105 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 105 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 105 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 105 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13470 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13471 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Толстого, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13472 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 109 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 109 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 109 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 109 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13473 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 168 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 168 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 168 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 168 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13474 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 166 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 166 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 166 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 166 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13475 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 164 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 164 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 164 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 164 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13476 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 156 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 156 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 156 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 156 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13477 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 154 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 154 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 154 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 154 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13478 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13479 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чехова, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Чехова, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чехова, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13480 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13481 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 104 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 104 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 104 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 104 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13482 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13483 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13484 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Матросова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матросова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13485 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 43а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 43а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 43а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 43а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13486 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чехова, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Чехова, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чехова, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13487 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13488 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 162 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 162 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 162 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 162 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13489 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 96 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13490 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13491 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13492 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 130 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 130 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 130 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 130 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13493 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13494 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Матросова, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матросова, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13495 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13496 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13497 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13498 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 93 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
13499 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 107 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 107 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 107 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 107 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13500 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13501 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13502 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 123 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 123 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 123 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 123 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13503 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13504 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Матросова, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матросова, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13505 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 122 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 122 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 122 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 122 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13506 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 95 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
13507 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13508 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 119 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 119 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 119 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 119 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13509 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13510 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13511 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13512 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 114 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 114 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 114 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 114 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13513 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 105 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 105 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 105 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 105 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13514 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д.62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13515 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13516 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13517 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13518 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13519 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 117, стр. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 117, стр. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 117, стр. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 117, стр. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13520 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 111 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 111 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 111 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 111 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13521 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13522 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 91 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 91 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 91 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 91 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13523 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чехова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Чехова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чехова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13524 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13525 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Матросова, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матросова, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13526 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 114 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 114 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 114 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 114 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13527 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13528 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 104 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 104 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 104 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 104 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13529 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13530 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 14, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 14, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 14, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д. 14, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13531 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 79 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 79 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 79 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 79 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13532 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13533 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13534 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 116 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 116 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 116 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 116 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13535 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Керовский, д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13536 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д.71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13537 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 98 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 98 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 98 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 98 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13538 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13539 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13540 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д. 96 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д. 96 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 96 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д. 96 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13541 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13542 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13543 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13544 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13545 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13546 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13547 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гоголя, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
13548 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13549 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Керовский, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13550 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д. 105 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д. 105 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 105 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д. 105 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13551 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13552 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13553 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13554 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13555 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13556 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 134А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 134А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 134А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 134А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13557 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13558 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13559 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13560 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13561 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13562 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13563 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13564 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13565 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13566 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13567 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13568 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д. 94 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д. 94 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 94 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д. 94 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13569 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13570 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13571 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 100 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 100 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 100 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 100 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13572 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13573 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13574 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13575 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 99 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
13576 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кооперативный, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
13577 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13578 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13579 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Высоцкого, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13580 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 122 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 122 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 122 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 122 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13581 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13582 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13583 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гоголя, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13584 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13585 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13586 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 95 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 95 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 95 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 95 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13587 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 131 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 131 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 131 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 131 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13588 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Басманова, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Басманова, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Басманова, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Басманова, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13589 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 22, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 22, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 22, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 22, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13590 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спартака, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спартака, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спартака, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13591 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Керовский, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13592 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13593 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13594 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 111 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 111 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 111 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 111 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13595 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 107 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 107 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 107 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 107 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13596 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 52, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13597 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 134 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 134 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 134 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 134 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13598 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13599 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13600 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13601 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 11, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13602 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13603 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13604 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фигурный, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13605 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фигурный, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13606 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 76 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 76 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 76 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 76 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13607 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13608 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13609 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спартака, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спартака, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спартака, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13610 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 108 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 108 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 108 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 108 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13611 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 95 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
13612 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пугачева, д. 5, стр. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13613 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13614 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13615 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 84 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 84 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 84 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 84 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13616 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 103 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 103 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 103 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 103 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13617 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13618 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Керовский, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13619 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 86 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13620 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 95 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13621 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 118 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 118 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 118 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 118 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13622 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 103А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 103А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 103А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 103А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13623 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 22, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 22, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 22, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 22, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13624 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 14, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 14, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 14, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д. 14, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13625 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 89 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 89 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 89 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 89 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13626 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13627 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 97 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
13628 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13629 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13630 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д.73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13631 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гоголя, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
13632 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Басманова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
13633 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 112 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 112 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 112 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 112 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13634 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Громовой, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13635 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13636 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 103 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 103 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 103 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 103 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13637 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фигурный, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13638 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13639 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 89 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 89 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 89 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 89 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13640 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13641 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фигурный, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13642 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Басманова, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Басманова, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Басманова, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Басманова, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13643 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13644 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гоголя, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
13645 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
13646 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 118 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 118 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 118 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 118 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13647 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фигурный, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13648 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13649 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13650 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 114 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 114 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 114 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 114 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13651 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д. 92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д. 92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д. 92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13652 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13653 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13654 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13655 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13656 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Дзержинского, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
13657 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13658 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 178 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 178 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 178 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 178 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13659 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д. 86А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д. 86А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 86А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д. 86А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13660 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13661 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 93 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 93 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 93 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 93 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13662 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13663 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 109 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 109 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 109 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 109 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13664 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 86 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 86 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 86 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 86 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13665 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13666 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 128 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 128 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 128 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 128 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13667 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 59, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 59, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 59, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 59, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13668 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 140 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 140 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 140 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 140 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13669 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13670 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 82 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 82 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 82 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 82 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13671 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13672 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13673 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чехова, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Чехова, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чехова, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13674 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13675 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Чайковского, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Чайковского, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Чайковского, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Чайковского, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13676 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 91 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13677 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13678 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Рыночный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13679 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 119 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 119 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 119 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 119 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13680 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 23 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13681 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Урицкого, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Урицкого, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13682 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гоголя, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13683 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13684 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 124 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 124 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 124 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 124 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13685 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13686 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13687 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13688 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13689 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13690 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13691 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13692 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13693 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 130 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 130 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 130 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 130 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13694 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13695 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13696 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 132, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 132, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 132, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 132, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13697 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 23 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13698 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 79 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 79 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 79 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 79 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13699 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 84 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 84 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 84 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 84 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13700 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 130, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
13701 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 12, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вокзальная, д. 12, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 12, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вокзальная, д. 12, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13702 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13703 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13704 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13705 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спартака, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спартака, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спартака, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13706 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13707 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13708 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Чайкиной, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Чайкиной, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Чайкиной, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Чайкиной, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13709 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 107 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 107 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 107 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 107 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13710 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13711 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13712 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фигурный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13713 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 146 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 146 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 146 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 146 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13714 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Шевцовой, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Шевцовой, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Шевцовой, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Шевцовой, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13715 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 105 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 105 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 105 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 105 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13716 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 96 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 96 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 96 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 96 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13717 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Есенина, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13718 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13719 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13720 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 129 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 129 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 129 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 129 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13721 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 134 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 134 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 134 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 134 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13722 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
13723 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 93 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13724 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13725 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13726 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Фрунзе, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Фрунзе, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фрунзе, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Фрунзе, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13727 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13728 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13729 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Боткина, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Боткина, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Боткина, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Боткина, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13730 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13731 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13732 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13733 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 104 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 104 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 104 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 104 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13734 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13735 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13736 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13737 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13738 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Узкоколейный, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13739 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 90 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 90 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 90 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 90 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13740 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 52, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13741 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Матросова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матросова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13742 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13743 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13744 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13745 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13746 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13747 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Высоцкого, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Высоцкого, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Высоцкого, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Высоцкого, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13748 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
13749 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 114 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
13750 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 5, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 5, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 5, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 5, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13751 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13752 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Чайкиной, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Чайкиной, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Чайкиной, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Чайкиной, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13753 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13754 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 111 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 111 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 111 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 111 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13755 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Рыночный, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13756 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 2а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 2а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13757 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 122 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 122 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 122 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 122 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13758 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13759 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 13, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 13, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 13, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 13, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13760 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13761 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13762 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вокзальная, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вокзальная, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13763 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 94 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 94 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 94 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 94 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13764 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 120 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 120 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 120 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 120 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13765 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 132, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 132, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 132, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 132, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13766 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Дзержинского, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
13767 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13768 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 11, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13769 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 116 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 116 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 116 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 116 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13770 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 96 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13771 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13772 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Урожайный, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13773 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13774 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13775 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 89 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 89 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 89 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 89 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13776 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Высоцкого, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Высоцкого, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Высоцкого, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Высоцкого, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13777 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 148 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 148 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 148 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 148 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13778 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 130 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 130 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 130 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 130 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13779 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гоголя, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
13780 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13781 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13782 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13783 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13784 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Рыбацкий, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13785 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13786 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13787 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13788 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13789 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13790 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
13791 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13792 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 137 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 137 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 137 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 137 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13793 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 92, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 92, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 92, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 92, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13794 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13795 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 23, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 23, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 23, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 23, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13796 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.4, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.4, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.4, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.4, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13797 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13798 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13799 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13800 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кривцова, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кривцова, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кривцова, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13801 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13802 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 19 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 19 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 19 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 19 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13803 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 23, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 23, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 23, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 23, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13804 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 22А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 22А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 22А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 22А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13805 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Логовая, д. 21, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Логовая, д. 21, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Логовая, д. 21, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Логовая, д. 21, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13806 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13807 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 19, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 19, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 19, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 19, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13808 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13809 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 111 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 111 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 111 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 111 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13810 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13811 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Строителей, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Строителей, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Строителей, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строителей, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13812 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 96 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 96 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 96 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 96 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13813 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13814 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13815 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кривцова, д. 1а, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кривцова, д. 1а, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 1а, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кривцова, д. 1а, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13816 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13817 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Репина, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Репина, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Репина, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Репина, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13818 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 16, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 16, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 16, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 16, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13819 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 22, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13820 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13821 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Строителей, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Строителей, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Строителей, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строителей, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13822 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13823 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 69, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 69, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 69, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 69, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13824 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13825 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 137 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 137 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 137 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 137 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13826 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13827 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 120 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 120 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 120 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 120 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13828 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 9 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 9 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 9 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 9 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13829 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.45, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.45, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.45, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.45, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13830 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13831 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 22 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 22 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 22 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 22 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13832 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азина, д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина, д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина, д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13833 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13834 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.4, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.4, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.4, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.4, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13835 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 141 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 141 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 141 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 141 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13836 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кривцова, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кривцова, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кривцова, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13837 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.49, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.49, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.49, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.49, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13838 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 143 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 143 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 143 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 143 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13839 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13840 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых резервов, д. 9А кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых резервов, д. 9А кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых резервов, д. 9А кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых резервов, д. 9А кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13841 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 93, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 93, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 93, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 93, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13842 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.110 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.110 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.110 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.110 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13843 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13844 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13845 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 97 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 97 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 97 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 97 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13846 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.105А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.105А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.105А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.105А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13847 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13848 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13849 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13850 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых резервов, д. 9А кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых резервов, д. 9А кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых резервов, д. 9А кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых резервов, д. 9А кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13851 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13852 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 9 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 9 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 9 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 9 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13853 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13854 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13855 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13856 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13857 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13858 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13859 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13860 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
13861 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.102 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.102 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.102 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.102 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13862 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13863 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 44 , кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 44 , кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 44 , кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 44 , кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13864 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.104 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.104 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.104 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.104 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13865 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13866 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Загородный, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Загородный, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13867 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13868 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 8А, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 8А, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 8А, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 8А, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13869 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13870 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Паровозный, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Паровозный, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Паровозный, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Паровозный, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13871 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13872 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13873 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Загородный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Загородный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13874 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 32, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 32, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 32, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 32, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13875 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13876 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Складская, д.36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Складская, д.36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Складская, д.36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Складская, д.36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13877 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13878 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13879 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13880 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13881 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13882 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 38, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 38, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 38, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д. 38, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13883 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13884 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13885 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 8 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 8 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 8 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 8 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13886 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13887 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13888 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 10, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 10, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 10, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 10, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13889 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 89, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 89, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 89, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 89, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13890 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азина, д. 20, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина, д. 20, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 20, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина, д. 20, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13891 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 23, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 23, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 23, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 23, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13892 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13893 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кабельная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кабельная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кабельная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кабельная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13894 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13895 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13896 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.42, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.42, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.42, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.42, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13897 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 22 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 22 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 22 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 22 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13898 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 8А, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 8А, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 8А, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 8А, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13899 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.42, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.42, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.42, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.42, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13900 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13901 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.119, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.119, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.119, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.119, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13902 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13903 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13904 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 85 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 85 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 85 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 85 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13905 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 21, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 21, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 21, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 21, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13906 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13907 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13908 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 28А, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 28А, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 28А, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 28А, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13909 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азина, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13910 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 23, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 23, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 23, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 23, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13911 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13912 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13913 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 38, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 38, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 38, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 38, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13914 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 12, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 12, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 12, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 12, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13915 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.114 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.114 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.114 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.114 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13916 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 79 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 79 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 79 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 79 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13917 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13918 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 18, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 18, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 18, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 18, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13919 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.116, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.116, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.116, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.116, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13920 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13921 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 36А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 36А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 36А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 36А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13922 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13923 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13924 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13925 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13926 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азина, д. 18, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина, д. 18, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 18, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина, д. 18, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13927 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 137А кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 137А кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 137А кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 137А кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13928 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13929 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 38, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 38, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 38, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 38, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13930 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 40, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 40, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 40, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 40, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13931 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 17, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 17, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 17, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 17, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13932 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 25, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 25, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 25, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 25, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13933 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кабельная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кабельная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кабельная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кабельная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13934 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13935 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13936 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 137А кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 137А кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 137А кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 137А кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13937 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.47, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.47, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.47, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.47, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13938 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Лесная, д.22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Лесная, д.22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13939 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13940 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13941 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 2А кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 2А кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2А кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 2А кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13942 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13943 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Поселковая, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Поселковая, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13944 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13945 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Складская, д.50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Складская, д.50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Складская, д.50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Складская, д.50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13946 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13947 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13948 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13949 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13950 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 9, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 9, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 9, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 9, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13951 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13952 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азина, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13953 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 26 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 26 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 26 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 26 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13954 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13955 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13956 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 79А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 79А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 79А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 79А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13957 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Складская, д.27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Складская, д.27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Складская, д.27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Складская, д.27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13958 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 30А кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 30А кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 30А кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 30А кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13959 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 2А кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 2А кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 2А кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 2А кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13960 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 13, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 13, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 13, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 13, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13961 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 56 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 56 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 56 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 56 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13962 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 9Б кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 9Б кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 9Б кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 9Б кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13963 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Лесная, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Лесная, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13964 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13965 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.52, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.52, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.52, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.52, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13966 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азина, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13967 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13968 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13969 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13970 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 11 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 11 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 11 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 11 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13971 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 126А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 126А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 126А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 126А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13972 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 16, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 16, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 16, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 16, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13973 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.46, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Поселковая, д.46, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.46, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Поселковая, д.46, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13974 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 20 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 20 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 20 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 20 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13975 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 91, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 91, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 91, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 91, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13976 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13977 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13978 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13979 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13980 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13981 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 36, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 36, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 36, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 36, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13982 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 18, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 18, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 18, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 18, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13983 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 89 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 89 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 89 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 89 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13984 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азина, д. 7, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина, д. 7, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 7, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина, д. 7, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13985 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 68А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 68А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 68А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 68А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13986 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13987 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13988 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13989 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13990 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13991 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 9Б кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 9Б кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 9Б кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 9Б кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13992 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азина, д. 14, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина, д. 14, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 14, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина, д. 14, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13993 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 25, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 25, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 25, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 25, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13994 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Складская, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Складская, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Складская, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Складская, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13995 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13996 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 56, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 56, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 56, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д. 56, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13997 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.44, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Поселковая, д.44, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.44, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Поселковая, д.44, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13998 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Хороводный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Хороводный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Хороводный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Хороводный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
13999 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14000 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 3 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 3 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 3 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 3 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14001 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кирпичная, д.26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирпичная, д.26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирпичная, д.26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14002 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 9 кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 9 кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 9 кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 9 кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14003 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Лесная, д.26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Лесная, д.26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная, д.26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Лесная, д.26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14004 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 26 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 26 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 26 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 26 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14005 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14006 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14007 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Поселковая, д.44, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Поселковая, д.44, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Поселковая, д.44, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Поселковая, д.44, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14008 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14009 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Логовая, д.21, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Логовая, д.21, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Логовая, д.21, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Логовая, д.21, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14010 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14011 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14012 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14013 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Коковихина, д.119, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Коковихина, д.119, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Коковихина, д.119, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Коковихина, д.119, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14014 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 83, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 83, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 83, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 83, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14015 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.50, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.50, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.50, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.50, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14016 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14017 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.40, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.40, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.40, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.40, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14018 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 90, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 90, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 90, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 90, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14019 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 85, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 85, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 85, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 85, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14020 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул.Кривцова, д.45, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул.Кривцова, д.45, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кривцова, д.45, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кривцова, д.45, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14021 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14022 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14023 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14024 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Профсоюзная, д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Профсоюзная, д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Профсоюзная, д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14025 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14026 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Логовая, д.23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Логовая, д.23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Логовая, д.23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Логовая, д.23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14027 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азина, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14028 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичная, д. 13, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичная, д. 13, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 13, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичная, д. 13, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14029 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 56, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 56, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 56, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д. 56, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14030 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 126 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 126 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 126 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 126 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14031 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 16, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 16, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 16, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 16, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14032 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 20, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 20, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 20, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 20, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14033 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14034 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14035 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14036 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14037 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14038 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная, д.4, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14039 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14040 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 90 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14041 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 100 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14042 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 21, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 21, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 21, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 21, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14043 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 98 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 98 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 98 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 98 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14044 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 106 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 106 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 106 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 106 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14045 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14046 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Шевцовой, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Шевцовой, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Шевцовой, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Шевцовой, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14047 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14048 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 130А кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 130А кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 130А кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 130А кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14049 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Загородный, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Загородный, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14050 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 98 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14051 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14052 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кузнечный, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
14053 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14054 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14055 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д. 98, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14056 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 126 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 126 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 126 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 126 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14057 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14058 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Разина, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14059 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14060 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14061 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14062 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 86 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14063 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кривцова, д. 50, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кривцова, д. 50, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 50, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кривцова, д. 50, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14064 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14065 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14066 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пугачева, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14067 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14068 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14069 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14070 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14071 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14072 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14073 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 70 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14074 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Перронный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Перронный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Перронный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Перронный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14075 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14076 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14077 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14078 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 144 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 144 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 144 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 144 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14079 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14080 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14081 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14082 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14083 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14084 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 124 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 124 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 124 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 124 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14085 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14086 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14087 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14088 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14089 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14090 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14091 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Стадионный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14092 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 70, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 70, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 70, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 70, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14093 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14094 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
14095 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
14096 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14097 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14098 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14099 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14100 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 88 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14101 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 135 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14102 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 24, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 24, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 24, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 24, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14103 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 94 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14104 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д. 98, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14105 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14106 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14107 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 61А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14108 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
14109 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 17А, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 17А, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 17А, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 17А, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14110 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Чайкиной, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Чайкиной, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Чайкиной, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Чайкиной, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14111 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 12, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
14112 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14113 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 95 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 95 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 95 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 95 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14114 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 86 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14115 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 99Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 99Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 99Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 99Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14116 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14117 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14118 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14119 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14120 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14121 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14122 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14123 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шахровская, д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14124 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14125 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 93, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 93, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 93, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 93, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14126 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14127 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 11, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 11, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 11, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 11, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14128 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кривцова, д. 12, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кривцова, д. 12, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 12, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кривцова, д. 12, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14129 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 103Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 103Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 103Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 103Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14130 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 34, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 34, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 34, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 34, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14131 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14132 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красногвардейская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красногвардейская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14133 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14134 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14135 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 117 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14136 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14137 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пугачева, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14138 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 9 Мая, д. 23Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 9 Мая, д. 23Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 9 Мая, д. 23Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9 Мая, д. 23Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14139 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | февраль
14140 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14141 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чиговская, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14142 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14143 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14144 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14145 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14146 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Басманова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14147 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14148 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 82 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14149 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14150 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14151 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14152 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14153 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14154 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14155 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14156 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14157 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14158 | Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14159 | Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14160 | Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14161 | Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14162 | Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14163 | Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14164 | Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14165 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14166 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14167 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14168 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14169 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14170 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14171 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Профсоюзная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14172 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 39 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14173 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Базарная, д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14174 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ст. Халтурина, д. 27а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14175 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
14176 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
14177 | Город Слободской | пос. Межколхозстрой | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорожная, д. 13 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
14178 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
14179 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 34, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14180 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Бахметьева, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14181 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 119 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14182 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14183 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. У. Громовой, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14184 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Городищенская, д. 35А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14185 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 50 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14186 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 50 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14187 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14188 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Королевская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14189 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14190 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, з/у 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, з/у 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
14191 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14192 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дубинина, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
14193 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14194 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14195 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14196 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
14197 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. А.С. Пушкина, д. 27-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14198 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Песчаный, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
14199 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
14200 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14201 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14202 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
14203 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П.Стучки, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
14204 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. П.Корчагина, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14205 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
14206 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Дерышева, д. 84 А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
14207 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Песчаный, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
14208 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
14209 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14210 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 104/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14211 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14212 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14213 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14214 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14215 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14216 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 1К | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14217 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14218 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14219 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 49 А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14220 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. О. Кошевого, д. 86 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14221 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14222 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14223 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14224 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14225 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 116 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14226 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14227 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14228 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14229 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14230 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14231 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14232 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дачный, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14233 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14234 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К.Маркса, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14235 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ф. Лесникова, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14236 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14237 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маршала Конева, д. 135 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14238 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Азина, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14239 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14240 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14241 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Лесопарковая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14242 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14243 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 88, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14244 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14245 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кривоносова, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14246 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14247 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 7ф | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14248 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14249 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 34, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14250 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14251 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 88, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14252 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. А.С. Пушкина, д. 45а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14253 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14254 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесопарковая д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14255 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 153 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14256 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14257 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 1ф | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14258 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14259 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 7ф | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14260 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14261 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14262 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14263 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14264 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14265 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Родниковая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14266 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14267 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14268 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 14, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14269 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14270 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 10, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14271 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14272 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14273 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14274 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14275 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 14, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14276 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14277 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14278 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14279 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14280 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14281 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14282 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 8 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14283 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 8-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14284 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14285 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14286 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14287 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14288 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14289 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14290 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радостная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14291 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14292 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Александровская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14293 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спасская, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14294 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14295 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14296 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Внуковская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
14297 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Дружбы, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14298 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14299 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14300 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14301 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14302 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 70а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14303 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14304 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14305 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14306 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успенская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14307 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14308 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Евгения Родионова, д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14309 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14310 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
14311 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14312 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
14313 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Проезжая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14314 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14315 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14316 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Косинская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14317 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14318 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14319 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14320 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14321 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
14322 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кедровая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кедровая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
14323 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14324 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Панорамная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14325 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Айвазовсого, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Айвазовсого, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14326 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васнецова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14327 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Айвазовского, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Айвазовского, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Айвазовского, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14328 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14329 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васнецова, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14330 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васнецова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14331 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васнецова, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14332 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 37а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 37а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 37а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14333 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Репина, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
14334 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14335 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14336 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 1г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 1г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 1г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 1г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14337 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14338 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14339 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14340 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 6Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 6Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 6Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14341 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14342 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14343 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14344 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14345 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14346 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д.38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14347 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14348 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14349 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14350 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.48, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д.48, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.48, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.48, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14351 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14352 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14353 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14354 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14355 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14356 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д.31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14357 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14358 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лунная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14359 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ангарская, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ангарская, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ангарская, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14360 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14361 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14362 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Косинская, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14363 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Косинская, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14364 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14365 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 35Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14366 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14367 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 35д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14368 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35и | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 35и | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35и | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14369 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Кедровый, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Кедровый, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Кедровый, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14370 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14371 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 50а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 50а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 50а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14372 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35з | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 35з | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35з | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14373 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14374 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14375 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14376 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35к | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 35к | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35к | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14377 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Кедровый, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Кедровый, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Кедровый, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14378 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14379 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 24А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 24А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 24А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14380 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д.59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14381 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Кедровый, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Кедровый, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Кедровый, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14382 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14383 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14384 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14385 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Кедровый, д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Кедровый, д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Кедровый, д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14386 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Кедровый, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Кедровый, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Кедровый, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14387 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14388 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14389 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Совхозный, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Совхозный, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Совхозный, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Совхозный, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
14390 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Совхозный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Совхозный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Совхозный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Совхозный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
14391 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Опорная, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Опорная, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Опорная, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Опорная, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
14392 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14393 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14394 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 90 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 90 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14395 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14396 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 83 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 83 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14397 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14398 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14399 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14400 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медведевская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14401 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медведевская, д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14402 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14403 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14404 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14405 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 109 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 109 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 109 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 109 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14406 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14407 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14408 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14409 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14410 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 31, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 31, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 31, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 31, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14411 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14412 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 19, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 19, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 19, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 19, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14413 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 17, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 17, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 17, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 17, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14414 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14415 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азина, д. 10, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Азина, д. 10, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 10, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина, д. 10, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14416 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 25, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 25, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 25, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 25, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14417 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14418 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14419 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14420 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Вагонный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Вагонный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Вагонный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Вагонный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14421 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14422 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичный завод, д. 3а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичный завод, д. 3а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичный завод, д. 3а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичный завод, д. 3а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14423 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14424 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 23, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 23, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 23, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 23, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14425 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14426 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14427 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичная, д. 2а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичная, д. 2а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 2а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичная, д. 2а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14428 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичная, д. 2а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичная, д. 2а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 2а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичная, д. 2а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14429 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14430 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14431 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 11, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 11, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 11, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 11, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14432 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Строителей, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Строителей, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Строителей, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строителей, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14433 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 11, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 11, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 11, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 11, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14434 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14435 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14436 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14437 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14438 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Железнодорожный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Железнодорожный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Железнодорожный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Железнодорожный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14439 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 118 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 118 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 118 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 118 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14440 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 103 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 103 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 103 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 103 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14441 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кривцова, д. 47, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кривцова, д. 47, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 47, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кривцова, д. 47, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14442 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Строителей, д. 14, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Строителей, д. 14, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Строителей, д. 14, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строителей, д. 14, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14443 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Логовая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Логовая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Логовая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Логовая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14444 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14445 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 23, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 23, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 23, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 23, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14446 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 30, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 30, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 30, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 30, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14447 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 36, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 36, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 36, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 36, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14448 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14449 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 85, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 85, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 85, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 85, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14450 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14451 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 20, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 20, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 20, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 20, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14452 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14453 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 14, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 14, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 14, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 14, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14454 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14455 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 95, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 95, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 95, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 95, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14456 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Лесной, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14457 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14458 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14459 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Железнодорожный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Железнодорожный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Железнодорожный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Железнодорожный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14460 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых резервов, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых резервов, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых резервов, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых резервов, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14461 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14462 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 25, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 25, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 25, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 25, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14463 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д.125б, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д.125б, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д.125б, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д.125б, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14464 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14465 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д 17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д 17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д 17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д 17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14466 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 47, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 47, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 47, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д. 47, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14467 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 112 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 112 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 112 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 112 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14468 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14469 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 13, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 13, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 13, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 13, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14470 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14471 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 6а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 6а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 6а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 6а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14472 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Земнухова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Земнухова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Земнухова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Земнухова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14473 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Есенина, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14474 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14475 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 99 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 99 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 99 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 99 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14476 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 76 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14477 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Гоголя, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
14478 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14479 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14480 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14481 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 97 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 97 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 97 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 97 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14482 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 138 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 138 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 138 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 138 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14483 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14484 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Шишкина, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шишкина, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14485 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14486 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 132 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 132 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 132 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 132 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14487 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14488 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14489 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дрелевского, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дрелевского, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дрелевского, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дрелевского, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14490 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 9 Мая, д. 20, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 9 Мая, д. 20, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 9 Мая, д. 20, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9 Мая, д. 20, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14491 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 9 мая, д. 23, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 9 мая, д. 23, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 9 мая, д. 23, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9 мая, д. 23, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14492 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14493 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14494 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14495 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Суворова, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14496 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14497 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14498 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14499 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чиговская, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14500 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14501 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
14502 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14503 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Лермонтова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14504 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14505 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 97 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14506 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чиговская, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14507 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д. 98 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14508 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14509 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14510 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Розовая д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Розовая д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Розовая д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14511 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14512 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 48, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 48, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 48, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 48, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14513 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14514 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14515 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14516 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14517 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14518 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14519 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14520 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Таежная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14521 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14522 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Уникальная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Уникальная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Уникальная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14523 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Беляевская, д. 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
14524 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, з/у 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, з/у 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, з/у 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14525 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 10а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14526 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, з/у 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14527 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Песчанская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14528 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 97 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14529 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 82 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14530 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 93 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14531 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14532 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д. 85 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14533 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14534 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Разина, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14535 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14536 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 17, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14537 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д. 101 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14538 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Динамо, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14539 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14540 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Хуторской, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14541 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14542 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14543 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14544 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шахровская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14545 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Сталеваров, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14546 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14547 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 12, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14548 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14549 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14550 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кабельная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кабельная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кабельная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кабельная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14551 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 88 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 88 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 88 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 88 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14552 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14553 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 24, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 24, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 24, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 24, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14554 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 99А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 99А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 99А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 99А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14555 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 108 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 108 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 108 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 108 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14556 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14557 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14558 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14559 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14560 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 126 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 126 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 126 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 126 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14561 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14562 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Логовая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Логовая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Логовая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Логовая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14563 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 88 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14564 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 17А, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 17А, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 17А, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 17А, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14565 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14566 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14567 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14568 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14569 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14570 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 102 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 102 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 102 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 102 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14571 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14572 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14573 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14574 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 83 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 83 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 83 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 83 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14575 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14576 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14577 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 94 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 94 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 94 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 94 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14578 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14579 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14580 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 12, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 12, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 12, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 12, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14581 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 16, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 16, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 16, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 16, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14582 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14583 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14584 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14585 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14586 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 192 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14587 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 91, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 91, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 91, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 91, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14588 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Железнодорожный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Железнодорожный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Железнодорожный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Железнодорожный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14589 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14590 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14591 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 50, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14592 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14593 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14594 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14595 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 129 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 129 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 129 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 129 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14596 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 32, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 32, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 32, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 32, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14597 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14598 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Фрунзе, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Фрунзе, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фрунзе, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Фрунзе, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14599 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14600 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 118 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 118 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 118 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 118 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14601 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14602 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 142 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 142 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 142 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 142 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14603 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 15, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 15, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 15, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 15, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14604 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Динамо, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14605 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 81 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14606 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14607 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Высоцкого, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Высоцкого, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Высоцкого, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Высоцкого, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14608 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14609 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14610 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 16, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 16, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 16, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 16, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14611 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Чайкиной, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Чайкиной, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Чайкиной, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Чайкиной, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14612 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
14613 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Керовский, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14614 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14615 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 139 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 139 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 139 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 139 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14616 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 120 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 120 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 120 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 120 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14617 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Попова, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Попова, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14618 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Стучки, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14619 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14620 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14621 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14622 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
14623 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул Урицкого, д 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14624 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14625 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Солнечный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
14626 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Боровая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14627 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14628 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14629 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | з/у 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | з/у 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | з/у 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14630 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 40Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 40Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 40Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14631 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 40Г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 40Г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 40Г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14632 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Кедровый, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Кедровый, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Кедровый, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14633 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 40Е | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 40Е | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 40Е | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14634 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер.Кедровый, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер.Кедровый, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер.Кедровый, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14635 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14636 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14637 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14638 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14639 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14640 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вознесенская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вознесенская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14641 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14642 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14643 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Европейская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14644 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновое кольцо, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14645 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14646 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Братская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14647 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14648 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | до границ снт Нагорное | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | до границ снт Нагорное | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14649 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14650 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крюковская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14651 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Никульчинская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никульчинская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14652 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 65 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 65 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 65 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 65 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14653 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Троицкая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Троицкая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Троицкая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14654 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14655 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14656 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14657 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Троицкая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Троицкая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Троицкая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14658 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14659 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14660 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 15/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 15/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 15/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 15/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14661 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14662 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14663 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14664 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14665 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14666 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Г. Булатова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14667 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Кедровая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14668 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Хороводный, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Хороводный, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Хороводный, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Хороводный, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14669 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14670 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14671 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 126 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 126 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 126 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 126 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14672 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14673 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовых Резервов, д. 99а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трудовых Резервов, д. 99а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 99а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трудовых Резервов, д. 99а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14674 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шахровская, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14675 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14676 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Шевцовой, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Шевцовой, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Шевцовой, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Шевцовой, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14677 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 2а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 2а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14678 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14679 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14680 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14681 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 4а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 4а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 4а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | дер. Осокино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 4а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14682 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бамовская, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14683 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 20, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 20, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 20, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 20, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14684 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Шевцовой, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Шевцовой, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Шевцовой, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Шевцовой, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14685 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 118, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 118, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 118, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 118, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14686 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 130Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 130Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 130Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 130Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14687 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14688 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шахровская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14689 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 121 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14690 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14691 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14692 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Басманова, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Басманова, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Басманова, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Басманова, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14693 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14694 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 93 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 93 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 93 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 93 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14695 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14696 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14697 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14698 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14699 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Толстого, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Толстого, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Толстого, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Толстого, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14700 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14701 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 98 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14702 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14703 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичный завод, д. 3а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичный завод, д. 3а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичный завод, д. 3а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичный завод, д. 3а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14704 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14705 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Буденного, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
14706 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Левитана, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
14707 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14708 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14709 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14710 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14711 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14712 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14713 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 28б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 28б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 28б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14714 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14715 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Строителей, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14716 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14717 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д.1, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14718 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14719 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
14720 | Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14721 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
14722 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 106 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14723 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14724 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14725 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14726 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14727 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесопарковая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14728 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 30 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14729 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 30 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14730 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 30 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14731 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 30 кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14732 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14733 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Городищенская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14734 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14735 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Песчаный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14736 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дальний, д. 11ф | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14737 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14738 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Екатерининская, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14739 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 115 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14740 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
14741 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесопарковая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14742 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 2, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14743 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14744 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14745 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новодачная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14746 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14747 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Спасская д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14748 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14749 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14750 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14751 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14752 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14753 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14754 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 58 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14755 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урицкого, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14756 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новодачная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14757 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новодачная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14758 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 117/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14759 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ст.Халтурина, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14760 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14761 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Академика Бакулева, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
14762 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 8 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14763 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14764 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14765 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 9, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14766 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14767 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14768 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14769 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14770 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14771 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14772 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14773 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успенская, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14774 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Воскресенская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14775 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Семеновский пер, д 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14776 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14777 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
14778 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Раскопинская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
14779 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | пер. Ст. Халтурина, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14780 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14781 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14782 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14783 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Проезжая, д. 31А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14784 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Янтарная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
14785 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14786 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 12А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
14787 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
14788 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14789 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер.Косолапова д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14790 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14791 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14792 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
14793 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14794 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Конева, д. 84 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
14795 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14796 | Город Слободской | с. Успенское | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14797 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 22 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 22 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 22 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 22 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14798 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14799 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14800 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14801 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14802 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
14803 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14804 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Западная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14805 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14806 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васнецова, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14807 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14808 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14809 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васнецова, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14810 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Айвазовского, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Айвазовского, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14811 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14812 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14813 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 56, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 56, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 56, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 56, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14814 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14815 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14816 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14817 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14818 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14819 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 52/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 52/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 52/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 52/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14820 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14821 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Лесной, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
14822 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
14823 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медведевская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14824 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14825 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 35г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14826 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Кедровый, д. 14/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Кедровый, д. 14/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Кедровый, д. 14/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14827 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер.Кедровый, д. 4а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер.Кедровый, д. 4а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер.Кедровый, д. 4а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14828 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер.Кедровый, д. 3, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер.Кедровый, д. 3, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер.Кедровый, д. 3, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14829 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 10а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 10а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 10а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14830 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14831 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14832 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Кедровый, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Кедровый, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Кедровый, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14833 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 24б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 24б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 24б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14834 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14835 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14836 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14837 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Кедровый, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Кедровый, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Кедровый, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14838 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 10а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 10а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 10а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14839 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14840 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 50, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 50, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 50, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 50, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14841 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Березовый, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Березовый, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Березовый, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березовый, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14842 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 70 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 70 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 70 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 70 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14843 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рабочая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14844 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14845 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14846 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14847 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 67 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 67 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 67 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 67 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14848 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14849 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14850 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Троицкая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Троицкая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Троицкая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14851 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14852 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14853 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14854 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Троицкая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Троицкая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Троицкая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14855 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14856 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14857 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14858 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14859 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14860 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14861 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14862 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тукмачева, д. 85 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14863 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Разина, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14864 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14865 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Морозова, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14866 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Репина, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Репина, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Репина, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Репина, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14867 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дрелевского, д. 16, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дрелевского, д. 16, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дрелевского, д. 16, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дрелевского, д. 16, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14868 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14869 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 92, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 92, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 92, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 92, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14870 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Уральская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Уральская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14871 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14872 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Вагонный, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
14873 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 109 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 109 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 109 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 109 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14874 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | пер. Коковихинский, д. 32, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Коковихинский, д. 32, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 32, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Коковихинский, д. 32, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14875 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14876 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дрелевского, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
14877 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14878 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14879 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 85 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14880 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14881 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14882 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14883 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Совхозная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14884 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14885 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дрелевского, д. 34, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
14886 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 11, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14887 | Омутнинский район | дер. Плетеневская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 9, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14888 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 82 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14889 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Залазнинский, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14890 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14891 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14892 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 130 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 130 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 130 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 130 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14893 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14894 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
14895 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14896 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14897 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Стальская, д. 130, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Стальская, д. 130, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 130, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Стальская, д. 130, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14898 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
14899 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
14900 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
14901 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
14902 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
14903 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
14904 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. П. Стучки, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14905 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Володарского, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14906 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 14 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14907 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 51 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14908 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14909 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чиркова, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14910 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Меховщиков, д. 8 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14911 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Меховщиков, д. 8 кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14912 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Меховщиков, д. 8 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14913 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ст.Халтурина, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14914 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14915 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14916 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. З.Космодемьянской, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14917 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Полевой, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14918 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14919 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14920 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14921 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 50 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14922 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14923 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 25 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14924 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Азина, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14925 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14926 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14927 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 10 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14928 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кедровая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14929 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Добрая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14930 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14931 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
14932 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
14933 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14934 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14935 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Новодачная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
14936 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. П.Стучки, д. 42ф | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14937 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14938 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чиговская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
14939 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14940 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14941 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 150 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14942 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 12 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14943 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
14944 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14945 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14946 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 170 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 170 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 170 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 170 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14947 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Узкоколейный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14948 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14949 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Рыночный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14950 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Рыночный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14951 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Боткина, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
14952 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 116 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14953 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14954 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
14955 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 124 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
14956 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Айвазовского, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
14957 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 101 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 101 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 101 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 101 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14958 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14959 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 103 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 103 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 103 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 103 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14960 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2А кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
14961 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 93 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
14962 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
14963 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
14964 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
14965 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 98 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
14966 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
14967 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тукмачева, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14968 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 106 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14969 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Сибирская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14970 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Тельмана, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14971 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14972 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14973 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14974 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 26 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14975 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Буденного, д. 1в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14976 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Увальская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14977 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 52а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14978 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 10 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14979 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14980 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 112 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 112 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 112 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 112 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14981 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14982 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Нагорная, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нагорная, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14983 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
14984 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
14985 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 102 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14986 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 85 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
14987 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
14988 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. 30-летия Победы, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. 30-летия Победы, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 30-летия Победы, д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14989 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14990 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14991 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. А.С. Пушкина, д. 56 кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
14992 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
14993 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Донской, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
14994 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
14995 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Складская, д. 51а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Складская, д. 51а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 51а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Складская, д. 51а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
14996 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
14997 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 30а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
14998 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
14999 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15000 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 24, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15001 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 129 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15002 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15003 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15004 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15005 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15006 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 138, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15007 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
15008 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 9, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15009 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 24, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15010 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 17Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15011 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Репина, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
15012 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15013 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
15014 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 83, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15015 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 82, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15016 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
15017 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 16, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15018 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 30, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
15019 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Строителей, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
15020 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 22, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15021 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15022 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15023 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Репина, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15024 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15025 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15026 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15027 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15028 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д.1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д.1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д.1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15029 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 95, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15030 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 10, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15031 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Репина, д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15032 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д 24, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15033 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 11, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15034 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15035 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15036 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15037 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15038 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15039 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 40, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
15040 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Песчанская, д. 107 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15041 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15042 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Мостовой, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
15043 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15044 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. А.С. Пушкина, д. 45а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15045 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. А.С. Пушкина, д. 45а, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15046 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. А.С. Пушкина, д. 45а, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15047 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ожмеговская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ожмеговская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ожмеговская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15048 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15049 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15050 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 71 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 71 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 71 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 71 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15051 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15052 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15053 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Перемчаловский, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Перемчаловский, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Перемчаловский, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Перемчаловский, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
15054 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Опорная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Опорная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Опорная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Опорная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
15055 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Опорная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Опорная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Опорная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Опорная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
15056 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Опорная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Опорная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Опорная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Опорная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
15057 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Заречный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Заречный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Заречный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Заречный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
15058 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15059 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15060 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15061 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15062 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15063 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15064 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 47 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 47 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 47 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 47 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15065 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 31А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 31А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 31А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 31А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15066 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Заводской, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Заводской, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Заводской, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Заводской, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15067 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15068 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15069 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15070 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15071 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Линейная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15072 | Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Туенский, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15073 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ксенофонта Анфилатова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15074 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Боровая, д. 32 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15075 | Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15076 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15077 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15078 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 109 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15079 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15080 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 4 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15081 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. З. Космодемьянской, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15082 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 119 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15083 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 33, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15084 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 8 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15085 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 107 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15086 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Летчика Харина, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15087 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15088 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 44, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15089 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15090 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15091 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Морозова, д. 13 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15092 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 84 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15093 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 61 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15094 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15095 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Спасская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15096 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ст.Халтурина, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15097 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15098 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 9 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15099 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15100 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15101 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15102 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 25, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15103 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15104 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 55 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15105 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д. 2 кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15106 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15107 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д. 10 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15108 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д. 16 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15109 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 109 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15110 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15111 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 76 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 76 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 76 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 76 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15112 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Юных Пионеров, д. 79 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Юных Пионеров, д. 79 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 79 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 79 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15113 | Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Косолаповская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
15114 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Поселковая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15115 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15116 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 13в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 13в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 13в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 13в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15117 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 6 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 6 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 6 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 6 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15118 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15119 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15120 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15121 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 5 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 5 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 5 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 5 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15122 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15123 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15124 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 25А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 25А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 25А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 25А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15125 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15126 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 41, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 41, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 41, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 41, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15127 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Боровая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Боровая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15128 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 15б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 15б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 15б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 15б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15129 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15130 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15131 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15132 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Троицкая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Троицкая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Троицкая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15133 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15134 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15135 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15136 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 25 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15137 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 4, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15138 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15139 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15140 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15141 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15142 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 1в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15143 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15144 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новодачная, д. 21а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15145 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15146 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Преображенская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15147 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Преображенская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15148 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 82 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15149 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ковырзина, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15150 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15151 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15152 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15153 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15154 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15155 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15156 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15157 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 12г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15158 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 19 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15159 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Воскресенская, д. 16А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15160 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15161 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Проселочная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15162 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ягодная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15163 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Евгения Родионова, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15164 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15165 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15166 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15167 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д. 13а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15168 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15169 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15170 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15171 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15172 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 8 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 8 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 8 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рабочая, д. 8 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15173 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15174 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15175 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15176 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15177 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Зеленый, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Зеленый, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Зеленый, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15178 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Зеленый, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Зеленый, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Зеленый, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15179 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15180 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рабочая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15181 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15182 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15183 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15184 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рабочая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15185 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Макшинская, д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Макшинская, д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Макшинская, д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Макшинская, д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15186 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 20А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 20А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 20А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 20А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15187 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 20, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 20, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 20, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рабочая, д. 20, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15188 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рабочая, д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15189 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Макшинская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Макшинская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Макшинская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Макшинская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15190 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 3а кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 3а кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 3а кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 3а кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15191 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 14 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 14 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 14 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 14 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15192 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15193 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15194 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15195 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Мира, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Мира, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Мира, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Мира, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15196 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммунальная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммунальная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15197 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 9, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 9, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 9, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 9, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15198 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15199 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная. д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная. д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная. д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная. д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15200 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15201 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15202 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Макшинская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Макшинская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Макшинская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Макшинская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15203 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рабочая, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15204 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 12 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 12 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 12 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 12 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15205 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15206 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15207 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15208 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15209 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15210 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рабочая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15211 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 14 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 14 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 14 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 14 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15212 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Макшинская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Макшинская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Макшинская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Макшинская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15213 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15214 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Макшинская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Макшинская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Макшинская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Макшинская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15215 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15216 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 16 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 16 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 16 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 16 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15217 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 12 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 12 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 12 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 12 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15218 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 19 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 19 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 19 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 19 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15219 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15220 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15221 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рабочая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15222 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рабочая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15223 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рабочая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15224 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Макшинская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Макшинская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Макшинская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Макшинская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15225 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Макшинская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Макшинская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Макшинская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Макшинская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15226 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Макшинская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Макшинская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Макшинская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Макшинская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15227 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 5 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 5 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 5 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рабочая, д. 5 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15228 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15229 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15230 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 8 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 8 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 8 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рабочая, д. 8 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15231 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 13 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 13 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 13 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 13 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15232 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 5 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 5 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 5 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рабочая, д. 5 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15233 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 12 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 12 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 12 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 12 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15234 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 15 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 15 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 15 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 15 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15235 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15236 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Чудесная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15237 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лунная, з/у 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, з/у 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15238 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лунная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15239 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лунная, з/у 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, з/у 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15240 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лунная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15241 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заокольная, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15242 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ульяновская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ульяновская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ульяновская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ульяновская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15243 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ившинская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ившинская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ившинская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ившинская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15244 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ившинская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ившинская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ившинская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ившинская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15245 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ившинская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ившинская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ившинская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ившинская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15246 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:080408:428 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:080408:428 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:080408:428 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:080408:428 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15247 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заокальная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заокальная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заокальная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокальная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15248 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ившинская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ившинская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ившинская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ившинская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15249 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ившинская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ившинская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ившинская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ившинская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15250 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Владимирская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15251 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ившинская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ившинская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ившинская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ившинская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15252 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ивановская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ивановская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ивановская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ивановская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15253 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 4 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 4 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заокольная, д. 4 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 4 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15254 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заокольная, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15255 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заокольная, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15256 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ивановская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ивановская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ивановская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ивановская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15257 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Владимирская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15258 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 27ф | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 27ф | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15259 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15260 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Семейный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Семейный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15261 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Семейный, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Семейный, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15262 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. А.С. Пушкина д. 41ф кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. А.С. Пушкина д. 41ф кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15263 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. А.С.Пушкина, д. 26ф | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15264 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Дерышева, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Дерышева, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15265 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15266 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Конева, д. 90 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15268 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15269 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15270 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15270 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15272 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15273 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15274 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15275 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Западная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15275 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15277 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15278 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15278 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15279 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 55 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15280 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15281 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Прудовая, д. 6 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15282 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Прудовая, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15283 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 8 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15284 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15285 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15286 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Заводской, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Заводской, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Заводской, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Заводской, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15287 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15288 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Заводской, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Заводской, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Заводской, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Заводской, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15289 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15290 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Заводской, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Заводской, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Заводской, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Заводской, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15291 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15292 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Заводской, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Заводской, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Заводской, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Заводской, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15293 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15294 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15295 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 39а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 39а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 39а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 39а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15296 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15297 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Заводской, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Заводской, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Заводской, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Заводской, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15298 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15299 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Заводской, д. 4 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Заводской, д. 4 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Заводской, д. 4 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Заводской, д. 4 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15300 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15301 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15302 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15303 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Боровая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Боровая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15304 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15305 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Меховщиков, д. 8 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15306 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 193 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15307 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 9 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15308 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15309 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ковырзина, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15310 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Полевой, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15311 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 1д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15312 | Город Слободской | пос. Межколхозстрой | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорожная, д. 7 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15313 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ф. Лесникова, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15314 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15315 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 9А кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15316 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15317 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Корчагина, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15318 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 68 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15319 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Краснофлотская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15320 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шахровская, д. 1а кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15321 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кабельная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15322 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 24 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15323 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 139 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15324 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 36а кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15325 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15326 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
15327 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 70 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
15328 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Увальская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
15329 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Королевская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15330 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Королевская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15331 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15332 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15333 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
15334 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15335 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Творческая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15336 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15337 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15338 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
15339 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Григория Булатова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15340 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15341 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Домостроительная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15342 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
15343 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15344 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15345 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
15346 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15347 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. А.С. Пушкина, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
15348 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15349 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радонежская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радонежская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радонежская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радонежская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15350 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15351 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15352 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15353 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 5а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15354 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Медведевская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15355 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Родниковая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15356 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 9 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15357 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15358 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Дерышева, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15359 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Конева, д. 92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15360 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Дерышева, д. 42 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15361 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Малосадовая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
15362 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
15363 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 49 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15364 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Солнечный, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
15365 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 57ф кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15366 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 18 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15367 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ст. Халтурина, д. 40 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15368 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 26 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
15369 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Володарского, д. 4 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15370 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ст. Халтурина, д. 26 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15371 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15372 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15373 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 43:30:380806:0005 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15374 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15375 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Домостроительная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15377 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15377 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Санкина, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15378 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 31 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15379 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:120105:64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:120105:64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:120105:64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15380 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15381 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15382 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вятская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15383 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
15384 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Елисеевская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Елисеевская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15385 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15386 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15387 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15388 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 13а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
15389 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15390 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
15391 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медовая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15392 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медовая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15393 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хрустальная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
15394 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
15395 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 12б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
15396 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кедровая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15397 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15398 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15399 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 1к | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15400 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15401 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15402 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15403 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15404 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 28а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 28а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 28а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 28а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15405 | Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15406 | Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:330612:0026 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:330612:0026 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:330612:0026 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:330612:0026 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15408 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Западная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15408 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15409 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 99 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15410 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15411 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15412 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15413 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Троицкая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Троицкая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Троицкая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15414 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15415 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 11 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 11 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 11 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 11 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15416 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рабочая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15417 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15418 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15419 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15420 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15421 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15422 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Внуковская, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15423 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Рыночный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15424 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новгородская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15425 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15426 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15427 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Котлянский, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15428 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
15429 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15430 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 91 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15431 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Бисерская, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бисерская, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бисерская, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15432 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Авиации, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Авиации, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Авиации, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15433 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15434 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15435 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15436 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:120105:90 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:120105:90 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:120105:90 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15437 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15438 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:120105:0101 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:120105:0101 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:120105:0101 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15439 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 16 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 16 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 16 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15440 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 23 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15441 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Блатовы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15442 | Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
15443 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15444 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 105 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15445 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15446 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Прудовая, д. 4 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15447 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 8 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15448 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15449 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Боровая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15450 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дальний, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15451 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15452 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дальний, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15453 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесопарковая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15454 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15455 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15456 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Обороны, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15457 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15458 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15459 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15460 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крюковская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15461 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дзержинского, д. 21 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
15462 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 108 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
15463 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. М.Конева, д. 141 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
15464 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
15465 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
15466 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15467 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15469 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15470 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ягодная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ягодная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ягодная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15471 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вишневая, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вишневая, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15472 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15473 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Северный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Северный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Северный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Северный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15474 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15475 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15476 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15477 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15478 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15478 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15479 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15480 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Заводской, д. 6 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Заводской, д. 6 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Заводской, д. 6 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Заводской, д. 6 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15481 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 2а кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 2а кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 2а кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2а кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15482 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Заводской, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Заводской, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Заводской, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Заводской, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15483 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 20А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 20А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15484 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вознесенская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вознесенская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15485 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15486 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15487 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
15488 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15489 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15490 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15491 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15492 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Левитана, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15493 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Левитана, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Левитана, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15494 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Левитана, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Левитана, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15495 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Левитана, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Левитана, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15496 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Левитана, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15497 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Айвазовского, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Айвазовского, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15498 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Айвазовского, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Айвазовского, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15499 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Айвазовского, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Айвазовского, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15500 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Славянский, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Славянский, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Славянский, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15501 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 37 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
15502 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15503 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15504 | Слободской район | дер. Понизовье, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Южная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15505 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15506 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15507 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Кедровый, д. 5 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Кедровый, д. 5 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Кедровый, д. 5 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15508 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15509 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Братская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15510 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15511 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15512 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15513 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15514 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 21 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 21 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 21 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 21 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15515 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15516 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15517 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15518 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15519 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Покровская, д. 22а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15520 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юго-западная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15521 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15522 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15523 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 27Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15524 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
15525 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 20А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15526 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15527 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
15528 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15529 | Слободской район | пос. Боровица, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 12 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15530 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Корчагина, д. 6 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
15531 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. М. Конева, д. 57 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15532 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Дерышева, д. 66 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15533 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Кедровая, д. 15а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15534 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15535 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Ломоносова, д. 2б кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15536 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15537 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
15538 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Веселая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15539 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Веселая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15540 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ф. Лесникова, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15541 | Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 12 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 12 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 12 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15542 | Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15543 | Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15544 | Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 16 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 16 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 16 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15545 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Суворовская, д. 24А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
15546 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
15547 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
15548 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
15549 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
15550 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
15551 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
15552 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
15553 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
15554 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
15555 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15556 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15557 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15558 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:420204:118 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:420204:118 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:420204:118 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:420204:118 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15559 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15560 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15561 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15562 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15563 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 31 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15564 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Коковихина, д. 101 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Коковихина, д. 101 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 101 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коковихина, д. 101 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15565 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичный завод, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирпичный завод, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичный завод, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирпичный завод, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15566 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15567 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15568 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15569 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 15 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
15570 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
15571 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урицкого, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
15572 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 95 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
15573 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кривоносова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
15574 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесопарковая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
15575 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
15576 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
15577 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. М. Конева, д. 57 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
15578 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15579 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Большая Посадская, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Посадская, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
15580 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Большая Посадская, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Большая Посадская, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
15581 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раздольная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раздольная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
15582 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Раздольная д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Раздольная д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
15583 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Раздольная д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Раздольная д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
15584 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
15585 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
15586 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
15587 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
15588 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
15589 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
15590 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крюковская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
15591 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Проселочная, д. 34А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15592 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15593 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15594 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15595 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15596 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15597 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Чайкиной, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15598 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Чайкиной, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15599 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Халтурина, д. 140 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15600 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Куйбышева, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15601 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
15602 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
15603 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
15604 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 50, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
15605 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
15606 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
15607 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
15608 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
15609 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 119 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
15610 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
15611 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 117, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
15612 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
15613 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 34, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
15614 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
15615 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 143а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
15616 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Ломоносова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
15617 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 85 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
15618 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15619 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
15620 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
15621 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
15622 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 81, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
15623 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 102 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
15624 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 9 Мая, д. 23А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
15625 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 9 Мая, д. 21, кв.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
15626 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бисерская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15627 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 7, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
15628 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 42, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15629 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
15630 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
15631 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Заречный, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
15632 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 130 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
15633 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 93 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
15634 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15635 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 125б, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15636 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 106 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15637 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 107 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15638 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Разина, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15639 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Рыночный, д. 11, .кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15640 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 40, .кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15641 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15642 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15643 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15644 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15645 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15646 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 28, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15647 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15648 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 122, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15649 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15650 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15651 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д. 146 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
15652 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 14Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 14Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 14Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
15653 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
15654 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
15655 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мельничная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
15656 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
15657 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
15658 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
15659 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
15660 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
15661 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
15662 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
15663 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мельничная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
15664 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15665 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15666 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 30а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 30а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 30а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 30а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15667 | Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15668 | Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15669 | Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15670 | Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:330612:46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:330612:46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:30:330612:46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:330612:46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15671 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рабочая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15672 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15673 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 18а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 18а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рабочая, д. 18а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 18а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15674 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15675 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Заводской, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Заводской, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Заводской, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Заводской, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15676 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 8 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15677 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
15678 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15679 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ившинская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ившинская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ившинская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ившинская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15680 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заокольная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15681 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ивановская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ивановская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ивановская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ивановская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15682 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Братская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Братская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Братская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15683 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Перемчаловский, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Перемчаловский, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Перемчаловский, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Перемчаловский, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
15684 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Лесной, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
15685 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Опорная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Опорная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Опорная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Опорная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
15686 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Летний, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Летний, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Летний, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Летний, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
15687 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Южный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Южный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Южный, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
15688 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Опорная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Опорная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Опорная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Опорная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
15689 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 2б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д. 2б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 2б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Лесной, д. 2б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
15690 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Лесной, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
15691 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 2в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д. 2в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 2в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Лесной, д. 2в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
15692 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Лесной, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
15693 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Лесной, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
15694 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Лесной, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Лесной, д. 4а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
15695 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Опорная, д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Опорная, д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Опорная, д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Опорная, д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
15696 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Опорная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Опорная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Опорная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Опорная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
15697 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер. Перемчаловский, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер. Перемчаловский, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Перемчаловский, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Перемчаловский, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
15698 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Озерная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Озерная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
15699 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
15700 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
15701 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
15702 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
15703 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
15704 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул.Родниковая, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул.Родниковая, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул.Родниковая, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Родниковая, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
15705 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
15706 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15707 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15708 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | 43:30:120105:96 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | 43:30:120105:96 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:120105:96 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15709 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15710 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15711 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 15а кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 15а кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 15а кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15712 | Слободской район | дер. Курешники, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Курешники, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Курешники, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15713 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15714 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Александровская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Александровская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15715 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кутузовская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15716 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Воскресенская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15717 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15718 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 28а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Западная, д. 28а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 28а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 28а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15719 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15720 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублевская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15721 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
15722 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15723 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15724 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15725 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15726 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15727 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медведевская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15728 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15729 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
15730 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Захарова, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Захарова, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Захарова, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
15731 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 85 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
15732 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Разина, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
15733 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
15734 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
15735 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 1 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
15736 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
15737 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Зелёный, д. 5 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
15738 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15739 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15740 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15741 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Елисеевская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15742 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 12А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15743 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Конева, д. 91 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15744 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 69 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15745 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 86 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15746 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
3957 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15748 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Проселочная, д. 25а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15749 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15750 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15751 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 43:30:090110:0013 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15752 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Добрая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15753 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15754 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15755 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15756 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Встречная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15757 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
15758 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
15759 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15760 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15761 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15762 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Песчаный, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15763 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 23 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15764 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 59 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15765 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15766 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15767 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Морозова, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15768 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вятская, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15769 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Бахметьева, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15770 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15771 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15772 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. М. Конева, д. 57 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
15773 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15774 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15775 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15776 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15777 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15778 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15779 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Юный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15780 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15781 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15782 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успенская, д. 1г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15783 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:420302:41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15784 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15785 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15786 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ивановская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15787 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15788 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вешних Вод, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15789 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15790 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15791 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15792 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 11А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15793 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15794 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ангарская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15795 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15796 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15797 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15798 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15799 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ксенофонта Анфилатова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15800 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15801 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
15802 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Меховщиков, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
15803 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15804 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 21а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
15805 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15806 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Западная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15807 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15808 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15809 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15810 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15811 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15812 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15813 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15814 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 1 в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 1 в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 1 в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 1 в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15815 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15816 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15817 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15818 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15819 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15820 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15821 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15822 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
15823 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
15824 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
15825 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Заводской, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Заводской, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Заводской, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Заводской, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15826 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15827 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Опорная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Опорная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Опорная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Опорная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
15828 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рабочая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15829 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Братская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Братская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Братская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15830 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15831 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15832 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радонежская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радонежская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радонежская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радонежская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15833 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15834 | Слободской район | дер. Курешники, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Курешники, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Курешники, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15835 | Слободской район | дер. Курешники, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Курешники, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Курешники, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15836 | Слободской район | дер. Курешники, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Курешники, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Курешники, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15837 | Слободской район | дер. Курешники, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Курешники, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Курешники, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15838 | Слободской район | дер. Курешники, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Курешники, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Курешники, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15839 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Братская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Братская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Братская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15840 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ившинская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ившинская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ившинская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ившинская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15841 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15842 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заливная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15843 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15844 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 89 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15845 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 11, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15846 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Репина, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15847 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15848 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 143 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15849 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15850 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15851 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Репина, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15852 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15853 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 64 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15854 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дрелевского, д. 23 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15855 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 110 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15856 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 21, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15857 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15858 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15859 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15860 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15861 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Логовая, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15862 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15863 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15864 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 9 Мая, д. 28, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15865 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 118а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15866 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15867 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 23, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15868 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 122, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15869 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Логовая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15870 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15871 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Фигурный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
15872 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 44А кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15873 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энергетиков, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15874 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
15875 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
15876 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 69, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15877 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 86, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15878 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15879 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15880 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15881 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д. 140 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15882 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15883 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 82 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15884 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 46, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15885 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15886 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заливная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15887 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15888 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 27, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15889 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичный завод, д. 1А, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15890 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15891 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15892 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15893 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15894 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15895 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15896 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15897 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15898 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15899 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15900 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15901 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15902 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15903 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 43:30:090110:0042 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15904 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Таежная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15905 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малосадовая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15906 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15907 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Петра Стучки, д.67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15908 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Западная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15909 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15910 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15911 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Западная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15912 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15913 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
15914 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
15915 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
15916 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. М. Конева, д. 57 кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
15917 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Ломоносова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
15918 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
15919 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
15920 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 82 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
15921 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ломоносова, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
15922 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
15923 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
15924 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
15925 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
15926 | Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15927 | Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15928 | Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15929 | Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Николаевская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Николаевская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Николаевская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15930 | Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | к/н 43:30:120203:6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | к/н 43:30:120203:6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | к/н 43:30:120203:6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15931 | Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | к/н 43:30:120203:16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | к/н 43:30:120203:16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | к/н 43:30:120203:16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15932 | Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15933 | Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15934 | Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15935 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вишнёвая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вишнёвая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вишнёвая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вишнёвая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15936 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15937 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15938 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15939 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Западная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15940 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Западная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15941 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15942 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Западная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15943 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кедровая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кедровая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Кедровая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кедровая, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15944 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кедровая, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кедровая, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Кедровая, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кедровая, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15945 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Вишневая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вишневая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15946 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кедровая, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кедровая, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Кедровая, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кедровая, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15947 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15948 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15949 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15950 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15951 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15952 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15953 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Урожайная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
15954 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шутова, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15955 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15956 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15957 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 31Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15958 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15959 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15960 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15961 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15962 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15963 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15964 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15965 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15966 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 31А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15967 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15968 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15969 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шутова, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15970 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шутова, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15971 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 35А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15972 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15973 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шутова, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15974 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15975 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Боровая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15976 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Боровая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15977 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Боровая, д. 17, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15978 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строительная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15979 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15980 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15981 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Боровая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15982 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шутова, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15983 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15984 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шутова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15985 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15986 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шутова, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15987 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15988 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
15989 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
15990 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Айвазовского, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
15991 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
15992 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
15993 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
15994 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Айвазовского, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
15995 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кедровая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
15996 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
15997 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
15998 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
15999 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рассветная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16000 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кедровая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16001 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16002 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16003 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Благодатная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16004 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16005 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Олимпийская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16006 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спасская, д. 5б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16007 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16008 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Олимпийская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16009 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Олимпийская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16010 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спасская, д. 39А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16011 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16012 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16013 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. А.С. Пушкина, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
16014 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
16015 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кривоносова, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
16016 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
16017 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 58 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
16018 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Новый, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
16019 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
16020 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
16021 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
16022 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
16023 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
16024 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 62 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
16025 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16026 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 51 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16027 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 51 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
16028 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
16029 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
16030 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Весенняя, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
16031 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Я.Райниса, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
16032 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Бахметьева, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
16033 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
16034 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 91 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
16035 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Городищенская, д. 15А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
16036 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
16037 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К.Маркса, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
16038 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Летчика Харина, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
16039 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дубинина, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
16040 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Спировский, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
16041 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Песчаный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
16042 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дачный, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
16043 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Г.Булатова, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
16044 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
16045 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Екатерининская, д. 84 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
16046 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Полевой, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
16047 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
16048 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дубинина, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
16049 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
16050 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16051 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 128 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16052 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 33ф | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16053 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. А.С. Пушкина, д. 45Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16054 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 123 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16055 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16056 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16057 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Котлянский, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16058 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16059 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16060 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | пер. Кирова, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16061 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16062 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Строителей, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
16063 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16064 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Владимирская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Владимирская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Владимирская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16065 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ившинская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ившинская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ившинская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ившинская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16066 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ивановская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ивановская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ивановская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ивановская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16067 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ившинская, д. 27А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ившинская, д. 27А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ившинская, д. 27А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ившинская, д. 27А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16068 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ившинская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ившинская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ившинская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ившинская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16069 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ившинская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ившинская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ившинская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ившинская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16070 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16071 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Проселочная, д. 22Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16072 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16073 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16074 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16075 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16076 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16077 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16078 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16079 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16080 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
16081 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
16082 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
16083 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Поселковая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
16084 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Преображенская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16085 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16086 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16087 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Земляничная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16088 | Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16089 | Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16090 | Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 8 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 8 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 8 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16091 | Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 15 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 15 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 15 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16092 | Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 18 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 18 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 18 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16093 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 16а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 16а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 16а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16094 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16095 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16096 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 48А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 48А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 48А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16097 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16098 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16099 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16100 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16101 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16102 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16103 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16104 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16105 | Слободской район | дер. Яговкино, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16106 | Слободской район | дер. Яговкино, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16107 | Слободской район | дер. Яговкино, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16108 | Слободской район | дер. Яговкино, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16109 | Слободской район | дер. Яговкино, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16110 | Слободской район | дер. Яговкино, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16111 | Слободской район | дер. Яговкино, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16112 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16113 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16114 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16115 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Л.Чайкиной, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16116 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16117 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Зеленый, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16118 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урицкого, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16119 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16120 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Полевой, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16121 | Слободской район | дер. Понизовье, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16122 | Слободской район | дер. Понизовье, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16123 | Слободской район | дер. Понизовье, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16124 | Слободской район | дер. Понизовье, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16125 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ст.Халтурина, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
16126 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16127 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16128 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
16129 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
16130 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16131 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16132 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
16133 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 46 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
16134 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16135 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 66А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16136 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Алмазная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16137 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16138 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16139 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16140 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16141 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16142 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16143 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16144 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16145 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16146 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16147 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 76 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16148 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16149 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16150 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16151 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заливная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
16152 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 95 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
16153 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тукмачева, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
16154 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16155 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дружбы, д. 9, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
16156 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Линейный, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16157 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Куйбышева, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16158 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Разина, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
16159 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16160 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16161 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16162 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 18, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16163 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16164 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Узкоколейный, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16165 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дрелевского, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16166 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16167 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16168 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 104 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16169 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Динамо, д. 84 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16170 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16171 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16172 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 21, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16173 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16174 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 15, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16175 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16176 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 90, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16177 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16178 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16179 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 107 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16180 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 118, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16181 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16182 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 62 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16183 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 62 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16184 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
16185 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16186 | Слободской район | дер. Яговкино, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 41Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16187 | Слободской район | дер. Яговкино, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 44а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16188 | Слободской район | дер. Яговкино, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 48А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16189 | Слободской район | дер. Яговкино, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16190 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16191 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ф. Лесникова, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16192 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16193 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16194 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16195 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16196 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16197 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дзержинского, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16198 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16199 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16200 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16201 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16202 | Слободской район | дер. Салтыки, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16203 | Слободской район | дер. Салтыки, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16204 | Слободской район | дер. Салтыки, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16205 | Слободской район | дер. Салтыки, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16206 | Слободской район | дер. Салтыки, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16207 | Слободской район | дер. Салтыки, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16208 | Слободской район | дер. Салтыки, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16209 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16210 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16211 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16212 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Родниковая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16213 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16214 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Косинская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16215 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Чудесная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16216 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ясная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
16217 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 17А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16218 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Олимпийская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16219 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16220 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16221 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ивановская, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16222 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Яриновская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16223 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Янтарная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16224 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Золотая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
16225 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая горка, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16226 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Закатная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16227 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Закатная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16228 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16229 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Григория Булатова, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16230 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 122 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16231 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Кедровая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16232 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16233 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Козульский, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16234 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16235 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Вятский Тракт, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16236 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 27А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16237 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 14А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16238 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Левитана, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16239 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16240 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16241 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16242 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16243 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16244 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16245 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Западная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16246 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Парковая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16247 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16248 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16249 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16250 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Западная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16251 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16252 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16253 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16254 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16255 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16256 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16257 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16258 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16259 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мельничная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16260 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 16 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 16 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 16 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16261 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16262 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Береговая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Береговая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16263 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16264 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16265 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16266 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16267 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 22а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 22а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 22а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 22а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16268 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16269 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 14а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16270 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 49, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 49, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 49, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 49, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16271 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Троицкая, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Троицкая, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Троицкая, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Троицкая, д. 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16272 | Слободской район | дер. Мезриха, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Мезриха, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Мезриха, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Мезриха, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16273 | Слободской район | дер. Мезриха, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Мезриха, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Мезриха, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Мезриха, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16274 | Слободской район | дер. Мезриха, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Мезриха, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Мезриха, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Мезриха, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16275 | Слободской район | дер. Мезриха, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Мезриха, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Мезриха, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Мезриха, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16276 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16277 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Альпийский, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16278 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16279 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16280 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16281 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16282 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Чудесная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16283 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16284 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Приозерная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
16285 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16286 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Беляевская, д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16287 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Проезжая, д. 26а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16288 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильевская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16289 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16290 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16291 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 71А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16292 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16293 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прудная, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прудная, д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
16294 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Макшинская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Макшинская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Макшинская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Макшинская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16295 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16296 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16297 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16298 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16299 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
16300 | Город Слободской | пос. Межколхозстрой | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16301 | Город Слободской | пос. Межколхозстрой | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 26а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
16302 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16303 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П. Стучки, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16304 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16305 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луначарского, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16306 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Раскопинская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16307 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16308 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16309 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Таежная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16310 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16311 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дубравная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16312 | Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16313 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16314 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16315 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16316 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шутова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16317 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16318 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16319 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16320 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16321 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16322 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
3957 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16324 | Слободской район | дер. Курешники, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16325 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16326 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Евгения Родионова, д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
16327 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 70 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16328 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дрелевского, д. 8Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16329 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16330 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Песчанская, д. 91 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16331 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 104 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16332 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Увальская, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16333 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Громовой, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16334 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16335 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 51, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16336 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Громовой, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16337 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Короленко, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16338 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16339 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16340 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 45А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16341 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16342 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16343 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Корчагина, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16344 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16345 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Дружный, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16346 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16347 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 26-2ф | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16348 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16349 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Спировский, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16350 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 103 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16351 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16352 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дзержинского, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16353 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Яриновская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яриновская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16354 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новосельская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
16355 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16356 | Слободской район | дер. Боровые, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. б/н (кад. 43:30:120211:1) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Боровые, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. б/н (кад. 43:30:120211:1) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Боровые, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. б/н (кад. 43:30:120211:1) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Боровые, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. б/н (кад. 43:30:120211:1) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16357 | Слободской район | дер. Боровые, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Боровые, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Боровые, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Боровые, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16358 | Слободской район | дер. Боровые, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Боровые, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Боровые, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Боровые, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16359 | Слободской район | дер. Боровые, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Боровые, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Боровые, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Боровые, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16360 | Слободской район | дер. Боровые, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Боровые, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Боровые, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Боровые, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16361 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16362 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ягодная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16363 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16364 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16365 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Каштановая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
16366 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тюльпановая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16367 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16368 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д. 15Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 15Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16369 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Николаевская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16370 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Николаевская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16371 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16372 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16373 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16374 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16375 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16376 | Слободской район | дер. Яговкино, Ильинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тополиная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16377 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16378 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16379 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Королевская, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16380 | Слободской район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16381 | Слободской район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16382 | Слободской район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16383 | Слободской район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16384 | Слободской район | дер. Слободка, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Корякинская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16385 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медовая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16386 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Бахметьева, д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16387 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Бахметьева, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16388 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Бахметьева, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16389 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16390 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 15а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16391 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 120 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16392 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16393 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16394 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16395 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16396 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16397 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16398 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Разина, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16399 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16400 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слободская, д. 62, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
16401 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Козульский, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
16402 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Школьная, д 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
16403 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16404 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 5ф | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16405 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 76 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16406 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ф. Лесникова, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16407 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дубинина, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16408 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16409 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ф. Лесникова, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16410 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16411 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Юный, д. 4ф | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16412 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16413 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16414 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 4/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16415 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16416 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16417 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16418 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16419 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16420 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16421 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Айвазовского, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16422 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 20А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
16423 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16424 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Земляничная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16425 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16426 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16427 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16428 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 34А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
16429 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16430 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Увальская, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16431 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Куйбышева, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16432 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16433 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16434 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16435 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16436 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16437 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16438 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16439 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16440 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 30-летия Победы, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16441 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16442 | Омутнинский район | пгт. Восточный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энтузиастов, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16443 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Новая д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16444 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Луговая, д.30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16445 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
16446 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Промышленная д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16447 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
16448 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16449 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новодачная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16450 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пос. Первомайский, ул. Набережная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16451 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Зои Космодемьянской, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16452 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Майская. Д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16453 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16454 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16455 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул Крестьянская, д 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16456 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д.35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16457 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул.Обороны, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16458 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 1г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
16459 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16460 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер.Мельничный д.33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16461 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Ломоносова, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16462 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д, 78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16463 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 159 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16464 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул Герцена, д 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16465 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16466 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16467 | Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16468 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раздольная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16469 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16470 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16471 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дружбы, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16472 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ландышевая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16473 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Весенняя, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16474 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ясная д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16475 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.25а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.25а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д.25а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.25а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16476 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16477 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16478 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16479 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16480 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | Заводской пер, д 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Заводской пер, д 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | Заводской пер, д 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Заводской пер, д 1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16481 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16482 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Рабочая, д.33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Рабочая, д.33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Рабочая, д.33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Рабочая, д.33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16483 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Молодежная, д.22А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.22А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Молодежная, д.22А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Молодежная, д.22А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16484 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16485 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16486 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул Рабочая, д 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Рабочая, д 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул Рабочая, д 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Рабочая, д 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16487 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Западная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16488 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16489 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Подгорная д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Подгорная д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Подгорная д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Подгорная д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16490 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная д.39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Солнечная д.39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Солнечная д.39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Солнечная д.39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16491 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная д.34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Солнечная д.34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Солнечная д.34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Солнечная д.34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16492 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Северный, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Северный, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Северный, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Северный, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16493 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | Северный пер, д 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Северный пер, д 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | Северный пер, д 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Северный пер, д 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16494 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Восточная д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Восточная д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Восточная д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Восточная д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16495 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16496 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Ивановская д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ивановская д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ивановская д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Ивановская д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16497 | Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16498 | Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16499 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Солнечная, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Солнечная, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Солнечная, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Солнечная, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16500 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16501 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16502 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16503 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16504 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 35А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 35А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16505 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16506 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Колхозная, д 140 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16507 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д.141 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16508 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Юбилейная, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16509 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Прудовая, д 4, кв 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16510 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Мельничная д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мельничная д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Мельничная д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16511 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.16, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.16, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д.16, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16512 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Мельничная д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мельничная д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Мельничная д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16513 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Зеленая д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Зеленая д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16514 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Шепелёвская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Шепелёвская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Шепелёвская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16515 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул Шепелёвская, д 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Шепелёвская, д 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул Шепелёвская, д 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16516 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 20, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 20, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 20, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16517 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16518 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Зеленая д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Зеленая д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16519 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16520 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16521 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Проселочная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16522 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Кооперативная д.4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
16523 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Шутова, д 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16524 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16525 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16526 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Боровая, д. 17, кв 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16527 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Ягодная, д 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16528 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Спасская д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16529 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лопатиха Гора, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16530 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Внуковская д.39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16531 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16532 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16533 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | Пролетарский пер, д 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16534 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16535 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Садовая, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16536 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Быстрая д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
16537 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Первомайская, д 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16538 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Лунная д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
16539 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Владимирская д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16540 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ангарская д.41А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16541 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Сиреневая д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16542 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16543 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Пограничная, д 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16544 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Луговая, д 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16545 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Совхозная, д 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16546 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16547 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16548 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пограничная д. 20а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16549 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крюковская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16550 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16551 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никульчинская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16552 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Новая, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16553 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Проезжая д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16554 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16555 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Весенняя д.21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16556 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16557 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16558 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16559 | Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 46, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 46, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 46, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16560 | Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16561 | Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 16, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 16, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 16, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16562 | Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | Д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | Д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16563 | Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16564 | Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 10,кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 10,кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 10,кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16565 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16566 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16567 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16568 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16569 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Юбилейная д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Юбилейная д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Юбилейная д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Юбилейная д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16570 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 56, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 56, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 56, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 56, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16571 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Верхняя д.47 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Верхняя д.47 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Верхняя д.47 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Верхняя д.47 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16572 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Верхняя д.20А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Верхняя д.20А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Верхняя д.20А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Верхняя д.20А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16573 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Верхняя, д 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул Верхняя, д 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Верхняя, д 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16574 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Верхняя д.58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Верхняя д.58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Верхняя д.58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Верхняя д.58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16575 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул Верхняя, д 60а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Верхняя, д 60а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул Верхняя, д 60а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Верхняя, д 60а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16576 | Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 26А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 26А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 26А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16577 | Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Николаевская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Николаевская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Николаевская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16578 | Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16579 | Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16580 | Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16581 | Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16582 | Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 28А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 28А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 28А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16583 | Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Семенихины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16584 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Внуковская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16585 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16586 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Сиреневая, д.21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
16587 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Центральная д.12А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16588 | Слободской район | дер. Понизовье, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16589 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Котлянский пер, д 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16590 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Спасская, д 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16591 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ключевая, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16592 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 3Ф/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16593 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16594 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16595 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16596 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16597 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 90 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16598 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Зеленый, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16599 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер.У.Громовой, д.5 ф | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16600 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Весенняя, д.29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16601 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вятская, д.60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16602 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16603 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер Бахметьева, д 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16604 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 76А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16605 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дальняя д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
3957 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | проезд Ореховый, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
3957 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | проезд Ореховый д.12А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16608 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная набережная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16609 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16610 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16611 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16612 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Новоминчаковская д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16613 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16614 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 22А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16615 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ивана Суслопарова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16616 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:420302:188 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16617 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Золотая д.29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16618 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Янтарная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
16619 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16620 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16621 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16622 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д. 13В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 13В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16623 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16624 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Благодатная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Благодатная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16625 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медовая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16626 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16627 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Яблочная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
16628 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16629 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16630 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Алмазная, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16631 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 9 "б" | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16632 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16633 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16634 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Солнечная, д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16635 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16636 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Сосновая, д 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16637 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Молодежная, д 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16638 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей. д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16639 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16640 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Весенняя д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
16641 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16642 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Хвойная д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
16643 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
16644 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16645 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Роз, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16646 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Айвазовского д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16647 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Айвазовского д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16648 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Славянская, д 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16649 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16650 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16651 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Светличная, д 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16652 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Сиреневая д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
16653 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Сиреневая д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
16654 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Владимирская д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
16655 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Лунная д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16656 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Линейная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16657 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мельничный, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16658 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кривовносова, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16659 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Азина, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16660 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Прекрасная д.32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16661 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16662 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16663 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер.Воскресный д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16664 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16665 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Мельничная д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мельничная д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Мельничная д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16666 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Дружбы, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дружбы, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Дружбы, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16667 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул Молодежная, д 29А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д 29А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул Молодежная, д 29А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Молодежная, д 29А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16668 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Летний пер, д 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Летний пер, д 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Летний пер, д 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Летний пер, д 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
16669 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | пер Южный, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | пер Южный, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер Южный, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер Южный, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
16670 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | Лесной пер, д 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | Лесной пер, д 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Лесной пер, д 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Лесной пер, д 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
16671 | Слободской район | дер. Понизовье, Ильинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Понизовье, Ильинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Понизовье, Ильинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16672 | Слободской район | дер. Понизовье, Ильинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Понизовье, Ильинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Понизовье, Ильинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16673 | Слободской район | дер. Понизовье, Ильинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Понизовье, Ильинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Понизовье, Ильинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16674 | Слободской район | дер. Понизовье, Ильинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Понизовье, Ильинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Понизовье, Ильинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16675 | Слободской район | дер. Понизовье, Ильинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Понизовье, Ильинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Понизовье, Ильинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16676 | Слободской район | дер. Понизовье, Ильинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Новая, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Понизовье, Ильинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Новая, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Понизовье, Ильинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16677 | Слободской район | дер. Понизовье, Ильинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул Новая, д 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Понизовье, Ильинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Новая, д 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Понизовье, Ильинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Новая, д 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16678 | Слободской район | дер. Понизовье, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Южная, д 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16679 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:120209:292 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16680 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Чистопрудная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
16681 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Рождественская д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16682 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Фруктовая д.3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
16683 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Левитана д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
16684 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Александровская, д 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
16685 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Мира, д 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
16686 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Труда, д 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16687 | Слободской район | дер. Понизовье, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Сосновая, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16688 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Рождественская д.21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
16689 | Слободской район | дер. Понизовье, Ильинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | 43:30:350402:38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16690 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кошевого, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16691 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16692 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Узкоколейный, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16693 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
16694 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 99 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16695 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
16696 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | ул. Попова, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16697 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 46, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16698 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16699 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16700 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 136 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16701 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Матросова, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
16702 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16703 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16704 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кривцова, д. 59А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16705 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Вагонный, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16706 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
16707 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16708 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16709 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Складская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16710 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 100 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16711 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. 40 лет Октября, д. 24, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16712 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Авиации, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16713 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Стальская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16714 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16715 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16716 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 26, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16717 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коковихина, д. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16718 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16719 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16720 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16721 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Динамо, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16722 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16723 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Коковихинский, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16724 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 70 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16725 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
16726 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16727 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тукмачева, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16728 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16729 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Розы Люксембург, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16730 | Слободской район | дер. Салтыки, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Совхозная д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16731 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16732 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16733 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Лермонтова д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Лермонтова д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Лермонтова д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16734 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Лермонтова д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Лермонтова д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Лермонтова д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16735 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16736 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Левитана, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Левитана, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левитана, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16737 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Левитана д.21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Левитана д.21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Левитана д.21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16738 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Левитана, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Левитана, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Левитана, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16739 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Левитана, д.25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Левитана, д.25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Левитана, д.25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16740 | Слободской район | дер. Салтыки, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16741 | Слободской район | дер. Салтыки, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Совхозная, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16742 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д. 36а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
16743 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул.Кривоносова д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16744 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Лазурная д.25а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16745 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16746 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16747 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул Ивана Пантелеева, д 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Ивана Пантелеева, д 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Ивана Пантелеева, д 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
16748 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Волшебная д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Волшебная д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Волшебная д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
16749 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Васильковая д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Васильковая д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Васильковая д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16750 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Надежды, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16751 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16752 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
16753 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16754 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16755 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Репина, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
16756 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 102 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
16757 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
16758 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Прудовая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
16759 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Прудовая, д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
16760 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шпагина, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
16761 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
16762 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
16763 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Логовая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16764 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16765 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заовражная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16766 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д.100 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16767 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16768 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16769 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Песчанская, д. 96 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16770 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Маркса, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16771 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16772 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16773 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Кирова, д 60, кв 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16774 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Кирова, д 60, кв 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16775 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16776 | Слободской район | дер. Салтыки, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Полевая, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16777 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Метелевская д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16778 | Слободской район | дер. Яговкино, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16779 | Слободской район | дер. Яговкино, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16780 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Степная, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Степная, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Степная, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
16781 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Хлыновская, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Хлыновская, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Хлыновская, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
16782 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рождественская, д. 2А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16783 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Яриновская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
| Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яриновская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16784 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Степная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16785 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16786 | Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лучезарная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лучезарная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лучезарная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
16787 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Айвазовского, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16788 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Айвазовского, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16789 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16790 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Захарова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16791 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Левитана, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
16792 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
16793 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
16794 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Левитана, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
16795 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К.Маркса, д. 95 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16796 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Набережная, д 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16797 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Спасская, д 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
16798 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Спасская, д 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16799 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Обороны, д 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16800 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
16801 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул К.Маркса, д 93 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16802 | Белохолуницкий район | д. Великое Поле | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Великопольская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
16803 | Белохолуницкий район | д. Великое Поле | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Великопольская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
16804 | Белохолуницкий район | д. Великое Поле | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Великопольская, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
16805 | Белохолуницкий район | д. Великое Поле | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Великопольская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
16806 | Белохолуницкий район | д. Великое Поле | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Великопольская, д 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
16807 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16808 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16809 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Луговая, д 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
16810 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Весенняя, д 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16811 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крюковская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16812 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Боровая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16813 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Труда, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
16814 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Садовая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16815 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул Свободы, д 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16816 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16817 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Мирная, д 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
16818 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16819 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
3957 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | проезд Ореховый, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16821 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 57, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16822 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Метелевская, д 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
16823 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Воскресенская, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16824 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Лазурная, д 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16825 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Светлая, д.25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16826 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Заречная, д 18А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16827 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16828 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Рождественская, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
16829 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Рождественская, д.39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16830 | Слободской район | дер. Курешники, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16831 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
16832 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Малая Никольская, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
16833 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Солнечная, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
16834 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д. 13Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 13Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16835 | Слободской район | дер. Понизовье, Ильинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Южная, д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | сентябрь
16836 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Алмазная, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
16837 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Сосновая, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16838 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул.Луговая, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
16839 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Луговая д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
16840 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16841 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Беляевская, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16842 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
16843 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Воскресенская, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Воскресенская, д. 1А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
16844 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
16845 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16846 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ожмеговская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
16847 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
16848 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Посадская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
16849 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
16850 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
16851 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
16852 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сказочная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
16853 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16854 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16855 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16856 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Розовая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
16857 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
16858 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16859 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Козульский, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16860 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Спасская, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16861 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Герцена, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16862 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Летчика Харина, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16863 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16864 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 63 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16865 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Бахметьева, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16866 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 43А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16867 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16868 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16869 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16870 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
16871 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | Молодежный пер, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16872 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16873 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16874 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16875 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Молодежная, д 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16876 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16877 | Слободской район | дер. Яговкино, Ильинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тополиная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
16878 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Посадкская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
16879 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16880 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
16881 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хрустальная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16882 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медовая, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
16883 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Королевская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16884 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16885 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16886 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16887 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Городищенская, д. 34А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
16888 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16889 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 27а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16890 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
16891 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 2-й Октябрьский, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16892 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новосельская, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
16893 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рублевская, д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
16894 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Славянская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
16895 | Слободской район | д. Новые Минчаки, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
| Слободской район | д. Новые Минчаки, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
| Слободской район | д. Новые Минчаки, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
| Слободской район | д. Новые Минчаки, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
16896 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16897 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 6А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16898 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ившинская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16899 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская. Д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16900 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ивановская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16901 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16902 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16903 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16904 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16905 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул.Кирпичная, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
16906 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлополянская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлополянская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлополянская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлополянская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
16907 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлополянская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлополянская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлополянская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлополянская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
16908 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлополянская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлополянская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлополянская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлополянская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
16909 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлополянская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлополянская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлополянская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлополянская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
16910 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлополянская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлополянская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлополянская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлополянская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
16911 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пр-д Лесной, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пр-д Лесной, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пр-д Лесной, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
16912 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16913 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Изумрудная д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16914 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К.Маркса, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16915 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Молодежный, д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16916 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Школьный пер, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16917 | Слободской район | дер. Понизовье, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16918 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д.9, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16919 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коопративная, д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16920 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16921 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Олимпийская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
16922 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
16923 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Ефимова, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Ефимова, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефимова, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
16924 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Ефимова, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Ефимова, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефимова, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
16925 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Ефимова, д. 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Ефимова, д. 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефимова, д. 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
16926 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Ефимова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Ефимова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефимова, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
16927 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Ефимова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Ефимова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефимова, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
16928 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Арбузная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16929 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ившинская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16930 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16931 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
16932 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Котлянский, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
16933 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вятская, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
16934 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новодачная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16935 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
16936 | Слободской район | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шутова, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
16937 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. О. Кошевого, д. 96, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
16938 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
16939 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
16940 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
16941 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
16942 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
16943 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружная, д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
16944 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
16945 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юго-Западная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
16946 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Медовая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
16947 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
16948 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Царская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
16949 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Царская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
16950 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 13А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
16951 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Альпийский, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
16952 | Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 10, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
16953 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 31А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
16954 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
16955 | Слободской район | пос. Боровица, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 53а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
16956 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
16957 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Внуковская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
16958 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Успешная, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
16959 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
16960 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 8А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
16961 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
16962 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
16963 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
16964 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Обороны, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16965 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Спасская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | август
16966 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 7а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
16967 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16968 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Луговая д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
16969 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16970 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
16971 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
16972 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Филейская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
16973 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
3957 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | проезд Ореховый, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
16975 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Ст. Халтурина, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | август
16976 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вознесенская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
16977 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Алексеевская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Алексеевская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Алексеевская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Алексеевская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
16978 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Алексеевская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Алексеевская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Алексеевская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Алексеевская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
16979 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Фонвизина, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | август
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Фонвизина, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | август
16980 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кутузовская, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кутузовская, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
16981 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16982 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 111 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16983 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тукмачева, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16984 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Разина, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
16985 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Громовой, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16986 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16987 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
16988 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
16989 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 116 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
16990 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Халтурина, д. 115 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
16991 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | пер. Строителей, д. 15 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
16992 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовых Резервов, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
16993 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шпагина, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
16994 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
16995 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Юных Пионеров, д. 111 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юных Пионеров, д. 111 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
16996 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
16997 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
16998 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
16999 | Слободской район | дер. Салтыки, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
17000 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
17001 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
17002 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
17003 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
17004 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
17005 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 3а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
17006 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
17007 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Октябрьский, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
17008 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
17009 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
17010 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
17011 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Металлистов, д. 2в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
17012 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
17013 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Метелевская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
17014 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
17015 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
17016 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
17017 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
17018 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Плишкинская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
17019 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
17020 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, д. 10А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
17021 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Таежная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
17022 | Слободской район | дер. Яговкино, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
17023 | Слободской район | дер. Салтыки, Ильинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
17024 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 33А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
17025 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 104 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
17026 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Рябиновый пер., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
17027 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
17028 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Николаевская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
17029 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
17030 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хрустальная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
17031 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
17032 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 9А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
17033 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
17034 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
17035 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
17036 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Быстрая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
17037 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 12А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
17038 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
17039 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
17040 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
17041 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
17042 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рассветная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
17043 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 21Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
17044 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ангарская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
17045 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 18 Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
17046 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Александровская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
17047 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
17048 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Солнечный, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
17049 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
17050 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
17051 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
17052 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
17053 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
17054 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
17055 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славная. д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
17056 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
17057 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Королевская, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
17058 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кутузовская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
17059 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
17060 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Чистопрудная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
17061 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
17062 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Солнечный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
17063 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
17064 | Белохолуницкий район | д. Гуренки, Гуренский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
17065 | Белохолуницкий район | д. Гуренки, Гуренский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорожная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
17066 | Белохолуницкий район | д. Гуренки, Гуренский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
17067 | Белохолуницкий район | д. Гуренки, Гуренский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
17068 | Белохолуницкий район | д. Гуренки, Гуренский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
17069 | Белохолуницкий район | д. Гуренки, Гуренский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
17070 | Белохолуницкий район | д. Гуренки, Гуренский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
17071 | Белохолуницкий район | д. Гуренки, Гуренский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
17072 | Белохолуницкий район | д. Гуренки, Гуренский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорожная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
17073 | Белохолуницкий район | д. Гуренки, Гуренский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
17074 | Белохолуницкий район | д. Гуренки, Гуренский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорожная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
17075 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радонежская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
17076 | Слободской район | д. Рубежница, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Трактовая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Слободской район | д. Рубежница, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Слободской район | д. Рубежница, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Трактовая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
| Слободской район | д. Рубежница, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Трактовая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
17077 | Слободской район | д. Степкины, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Слободской район | д. Степкины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Слободской район | д. Степкины, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
17078 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
17079 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
17080 | Омутнинский район | дер. Плетеневская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
17081 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
17082 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Май
17083 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 79 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Май
17084 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперации, д. 130 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | Май
17085 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2Б, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
17086 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Историческая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
17087 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
17088 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
17089 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Кедровый, д. 4Б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
17090 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 30А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
17091 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. О. Кошевого, д. 96, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
17092 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2025 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2025 | февраль
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2025 | февраль
17093 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Летная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Летная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Летная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
17094 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
17095 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
17096 | Белохолуницкий район | д. Быданово, Быдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
17097 | Белохолуницкий район | д. Быданово, Быдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
17098 | Белохолуницкий район | д. Быданово, Быдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
17099 | Белохолуницкий район | д. Быданово, Быдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
17100 | Белохолуницкий район | д. Быданово, Быдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
17101 | Белохолуницкий район | д. Быданово, Быдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
17102 | Белохолуницкий район | д. Быданово, Быдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
17103 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Боровая, д. 25а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
17104 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 7А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
17105 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
17106 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
17107 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
17108 | Белохолуницкий район | д. Великое Поле | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 1Г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
17109 | Белохолуницкий район | д. Великое Поле | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 5, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
17110 | Белохолуницкий район | д. Великое Поле | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Великопольская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
17111 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чудесная, д. 5А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
17112 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
17113 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
17114 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
17115 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Загородная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
17116 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энгельса, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
17117 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
17118 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
17119 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
17120 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
17121 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дзержинского, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | май
17122 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дерышева, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
17123 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
17124 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шестаковская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
17125 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Азина, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
17126 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
17127 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Яркая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
17128 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
17129 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
17130 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
17131 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
17132 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славная, д. 25А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
17133 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
17134 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Посадская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
17135 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Посадская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
17136 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
17137 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
17138 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светличная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
17139 | Немский муниципальный округ | дер. Сосновица | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
17140 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 17 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 17 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 17 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17141 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 13 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 13 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 13 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17142 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 4 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 4 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 4 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17143 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17144 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 4 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 4 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 4 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17145 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 10 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 10 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 10 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17146 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 7 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 7 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 7 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17147 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 5 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 5 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 5 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17148 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 4 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 4 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 4 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17149 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 5 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 5 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 5 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17150 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 1 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 1 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17151 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 7 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 7 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 7 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17152 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17153 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 1 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 1 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17154 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17155 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 1 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 1 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17156 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 3 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 3 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 3 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17157 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 10 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 10 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 10 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17158 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 3 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 3 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 3 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17159 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 5 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 5 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 5 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17160 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 21 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 21 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 21 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17161 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 5 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 5 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 5 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17162 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул.Новая д.9 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул.Новая д.9 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая д.9 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17163 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная д.7 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д.7 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная д.7 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17164 | Немский муниципальный округ | дер. Черезы | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.6, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
17165 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 34, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17166 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17167 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
17168 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 32, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17169 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 36 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17170 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
17171 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17172 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17173 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 27, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17174 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17175 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 36, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17176 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 36, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17177 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы,д. 2,кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17178 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17179 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17180 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17181 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Мелиораторов д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17182 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17183 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д.38, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17184 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17185 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д. 10/2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17186 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 28А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17187 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17188 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 40 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17189 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17190 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.4, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17191 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.3, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17192 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17193 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17194 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17195 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.4, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17196 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д.36, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17197 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17198 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Победы д.2 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17199 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
17200 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.1, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17201 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17202 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17203 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 32, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17204 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17205 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17206 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17207 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 26, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17208 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17209 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17210 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 30, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17211 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17212 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17213 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17214 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 27, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17215 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны д.24 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17216 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17217 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17218 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17219 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 32, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17220 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 7 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17221 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17222 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17223 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д.38, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17224 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны д.18 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17225 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17226 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17227 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17228 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 26, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17229 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17230 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17231 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17232 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17233 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17234 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17235 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 40 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17236 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17237 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 34, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17238 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 32, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17239 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.59, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.59, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17240 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д.59, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.59, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17241 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17242 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д.9 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17243 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Дружбы,д.6,кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17244 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная д.17,кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
17245 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная д.24 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
17246 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
17247 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская д.35 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17248 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
17249 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 10 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17250 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17251 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17252 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д.4, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17253 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д.36 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17254 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 10, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17255 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская,д.17а, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Немский муниципальный округ | пгт Нема | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская,д.17а, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
17256 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 10 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17257 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.56, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17258 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17259 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.15, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
17260 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17261 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д.58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17262 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
17263 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
17264 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17265 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 41, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
17266 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 23 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17267 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.49, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17268 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д.31, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17269 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17270 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 15 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17271 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д.22, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17272 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
17273 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная д.48 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17274 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
17275 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.23, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17276 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
17277 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.26, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17278 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17279 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17280 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, д.4, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
17281 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д.9, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
17282 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.25 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
17283 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
17284 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
17285 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 19, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17286 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.90 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
17287 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | Ул. Советская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17288 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тураева, д.7,кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
17289 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная д.22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
17290 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
17291 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.8, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
17292 | Немский муниципальный округ | с. Васильевское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная д.8 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17293 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д.12 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
17294 | Немский муниципальный округ | с. Васильевское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17295 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
17296 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 33 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
17297 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 3 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
17298 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 112 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
17299 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дзержинского, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17300 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д. 14, кв.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д. 14, кв.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д. 14, кв.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17301 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д. 2 кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 2 кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д. 2 кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов, д. 2 кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17302 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17303 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
17304 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17305 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 13а кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17306 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д. 11, кв.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д. 11, кв.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д. 11, кв.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17307 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер.Загородный д.20,кв.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17308 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 31Б кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
17309 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д. 4 кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 4 кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д. 4 кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов, д. 4 кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17310 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 6 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17311 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Дзержинского д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17312 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.10,кв.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.10,кв.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная д.10,кв.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная д.10,кв.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17313 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17314 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д.25, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.25, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17315 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Курнакова, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17316 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17317 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17318 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карла Либкнехта д. 17а, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
17319 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 7. кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 7. кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Загородный, д. 7. кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Загородный, д. 7. кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17320 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.7, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.7, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д.7, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.7, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17321 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д.26а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д.26а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. М. Горького, д.26а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М. Горького, д.26а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17322 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17323 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 104,кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17324 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 30 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17325 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. П.Бульварная д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. П.Бульварная д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. П.Бульварная д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. П.Бульварная д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17326 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дзержинского, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
17327 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К.Маркса, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17328 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17329 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
17330 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д. 4 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 4 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д. 4 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов, д. 4 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17331 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.М.Горького д.31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Горького д.31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
17332 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Курнакова, д. 70 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17333 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская д. 1 В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская д. 1 В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская д. 1 В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская д. 1 В | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17334 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Дзержинского, д.3, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17335 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер.Загородный д.19 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
17336 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Октябрьский, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17337 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный д. 10, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный д. 10, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Загородный д. 10, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Загородный д. 10, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17338 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17339 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Ильинский д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17340 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | переулок Красный, д. 5 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17341 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
17342 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
17343 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17344 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Весенний, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
17345 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Поперечно-Бульварная д.21 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поперечно-Бульварная д.21 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17346 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
17347 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.104б, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17348 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе д.16, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
17349 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.К.Маркса д.78 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17350 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 5а кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17351 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 9. кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 9. кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Загородный, д. 9. кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Загородный, д. 9. кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17352 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17353 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17354 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17355 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поперечно-Бульварная, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
17356 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер.Первомайский, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Первомайский, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17357 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17358 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 37 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17359 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 31Б кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17360 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д.29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д.29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17361 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова, д. 46/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Курнакова, д. 46/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17362 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Безымянная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17363 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Весенний д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
17364 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17365 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 25 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 25 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17366 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17367 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов д.2кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов д.2кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов д.2кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов д.2кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17368 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Безымянная, д. 5 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
17369 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д.25, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д.25, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17370 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 8 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17371 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Дзержинского, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17372 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный д. 16, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17373 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д. 10 б, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д. 10 б, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. М. Горького, д. 10 б, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М. Горького, д. 10 б, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17374 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Бехтерева, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17375 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. К.Маркса д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. К.Маркса д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. К.Маркса д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17376 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поперечно-Бульварная д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
17377 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17378 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
17379 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Максима Горького д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Максима Горького д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17380 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17381 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 77а кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17382 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
17383 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Маркса, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17384 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 96 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17385 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
17386 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 9 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17387 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.М.Горького, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
17388 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 5 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17389 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 104 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17390 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 110, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 110, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
17391 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17392 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 108 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 108 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина, д. 108 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 108 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17393 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17394 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | переулок Красный, д. 5 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17395 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. К. Маркса, д.27а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К. Маркса, д.27а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. К. Маркса, д.27а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
17396 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17397 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М. Горького, д.24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д.24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. М. Горького, д.24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М. Горького, д.24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17398 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
17399 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
17400 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17401 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.9, кв.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.9, кв.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д.9, кв.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.9, кв.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17402 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д. 15 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 15 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17403 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул Заводская д.3 кв1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул Заводская д.3 кв1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул Заводская д.3 кв1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Заводская д.3 кв1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17404 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Курнакова, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17405 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17406 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
17407 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 67 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
17408 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 8 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
17409 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер. Загородный, д. 7. кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 7. кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | пер. Загородный, д. 7. кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Загородный, д. 7. кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17410 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный д.20 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17411 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 77 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
17412 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 110, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 110, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
17413 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер.Загородный д.4 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17414 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 6в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
17415 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 11а кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
17416 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спартака, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спартака, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спартака, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17417 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поперечно-Бульварная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
17418 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17419 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 11 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
17420 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17421 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 12 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17422 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. К. Маркса, д.33а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К. Маркса, д.33а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. К. Маркса, д.33а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
17423 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Спартака д.22 а кв1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
17424 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 22,кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17425 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17426 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Федосеева, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17427 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака,д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17428 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 102, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
17429 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Безымянная, д. 5 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
17430 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д. 15 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 15 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17431 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 108 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 108 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина, д. 108 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 108 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17432 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 20, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17433 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Пригородный д.5 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
17434 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая д.3 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
17435 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер.Загородныйд.12 а кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер.Загородныйд.12 а кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Загородныйд.12 а кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Загородныйд.12 а кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17436 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов, д. 3 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 3 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов, д. 3 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов, д. 3 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17437 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17438 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д.29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17439 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Поперечно-Бульварная, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17440 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов д.3, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов д.3, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов д.3, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов д.3, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17441 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 42а кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
17442 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д.31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д.31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д.31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17443 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Курнакова, д. 55а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | май
17444 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 13 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17445 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17446 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный д.18 кв.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17447 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Первомайский, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17448 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 77б, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17449 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 42а, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
17450 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный д.20 кв.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17451 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
17452 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 25 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 25 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
17453 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 38, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17454 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 31а кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
17455 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Октябрьский, д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17456 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.35 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17457 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов д.1 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов д.1 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов д.1 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов д.1 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17458 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
17459 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова, д.68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17460 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17461 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бехтерева, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17462 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 15а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17463 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 1 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
17464 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 10 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
17465 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Курнакова, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17466 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 106 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 106 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина, д. 106 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 106 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17467 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Загородный, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17468 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 106 кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 106 кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина, д. 106 кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 106 кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17469 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Маркса, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
17470 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 29/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 29/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Маркса, д. 29/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
17471 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 27/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 27/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Маркса, д. 27/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
17472 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Маркса, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
17473 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бехтерева, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
17474 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 104б кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
17475 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Федосеева, д. 34а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
17476 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | пер.Загородный д.12 а кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер.Загородный д.12 а кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | пер.Загородный д.12 а кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Загородный д.12 а кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17477 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17478 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д. 15 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 15 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17479 | Нолинский район | дер. Среднее, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
17480 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
17481 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
17482 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 28, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
17483 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17484 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
17485 | Нолинский район | пгт Аркуль | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
17486 | Нолинский район | пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 7, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
17487 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17488 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
17489 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
17490 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 68 кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
17491 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 68 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17492 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Безымянный, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
17493 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
17494 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 31, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17495 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17496 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
17497 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17498 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Безымянный, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
17499 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17500 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17501 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17502 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
17503 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
17504 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Безымянный, д. 8 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
17505 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 71 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
17506 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д.17, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17507 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 68 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17508 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 71 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17509 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожников, д. 9 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожников, д. 9 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17510 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
17511 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газораспределительной сети | ул. Коминтерна, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Коминтерна, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17512 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газораспределительной сети | ул. Коминтерна, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Коминтерна, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17513 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газораспределительной сети | ул. Коминтерна, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Коминтерна, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17514 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17515 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. 8 марта, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17516 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 83 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17517 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | пер. Дрелевского, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17518 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17519 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17520 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17521 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 2б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17522 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17523 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. 2-ая Линия, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17524 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Березовая д.6 кв1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17525 | Нолинский район | пгт Аркуль | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17526 | Нолинский район | пгт Аркуль | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бебеля, д.1 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17527 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Коминтерна, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17528 | Нолинский район | пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17529 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 105 кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17530 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17531 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 23 в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 23 в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17532 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Затонская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17533 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Дачная д.25, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
17534 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Чернышевского д.5 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17535 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.104 кв .2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17536 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 94 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17537 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.104, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17538 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
17539 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.7, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.7, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17540 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 11, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17541 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.81 б кв 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17542 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17543 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.5 кв1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.5 кв1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17544 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.5 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.5 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17545 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17546 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена, д.54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
17547 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кировский тракт, д. 46 кв.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17548 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сенная, д.36 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17549 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д.77, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17550 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.11,кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.11,кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17551 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Васнецова, д.1, кв.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17552 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная д.28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
17553 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская д.5 кв.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская д.5 кв.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17554 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 94 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17555 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д.55, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17556 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17557 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Боровая,д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
17558 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.36 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17559 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Мира, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17560 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17561 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.64 кв2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17562 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
17563 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
17564 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 40 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17565 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова д.136 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17566 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 21 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17567 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
17568 | Сунский район | дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вахрушевская, д. 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Сунский район | дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахрушевская, д. 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
17569 | Сунский район | дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вахрушевская, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17570 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кокуйская, д. 49, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17571 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Космонавтов, д.8, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Космонавтов, д.8, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17572 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Космонавтов, д.2, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17573 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Космонавтов, д.6, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17574 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Космонавтов, д.2, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17575 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кокуйская, д. 45, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17576 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Космонавтов, д. 4, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17577 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Космонавтов, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Космонавтов, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17578 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Космонавтов, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17579 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елкина, д. 173б, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17580 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 22, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17581 | Сунский район | дер. Тоскуй | строительство газопровода-ввода | ул.Тоскуйская, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17582 | Сунский район | дер. Тоскуй | строительство газопровода-ввода | ул.Есенина д.5 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17583 | Сунский район | дер. Тоскуй | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 11 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17584 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17585 | Сунский район | пос. Новый, Большевистский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторская д.21,кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17586 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елкина д.35 кв.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17587 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.18, кв.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17588 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Совхозная, д.12, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
17589 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Первая Нагорная, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17590 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
17591 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.25, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17592 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.33а, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17593 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
17594 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17595 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17596 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | пер. 3-ий Октябрьский, д.7, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17597 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елкина, д. 85 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17598 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная д.6 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
17599 | Уржумский район | дер. Зоткино, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17600 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 11 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17601 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.12, кв.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17602 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодой Гвардии, д. 3 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17603 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17604 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17605 | Уржумский район | дер. Зоткино, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 41, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17606 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17607 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
17608 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Никитина д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17609 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17610 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17611 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 149 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17612 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. М.Гвардии, д. 1 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17613 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.24 а кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17614 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул.Совхозная, д.6, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
17615 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
17616 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д.5, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17617 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.24 а кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17618 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17619 | Сунский район | пос. Большевик, Большевистский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
17620 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д.17, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
17621 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17622 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 7, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17623 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.68А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.68А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.68А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.68А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17624 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.14 (к/н 43:35:310155:0215) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.14 (к/н 43:35:310155:0215) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.14 (к/н 43:35:310155:0215) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.14 (к/н 43:35:310155:0215) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17625 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17626 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17627 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17628 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.2, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.2, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.2, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.2, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17629 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17630 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17631 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17632 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.8, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 8 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.8, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.8, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17633 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная, д.58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная, д.58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная, д.58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная, д.58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17634 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.2, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.2, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.2, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.2, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17635 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17636 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17637 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная, д.50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная, д.50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная, д.50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная, д.50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17638 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 22-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 22-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 22-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 22-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17639 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.14 (к/н 43:35:310155:0083) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.14 (к/н 43:35:310155:0083) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.14 (к/н 43:35:310155:0083) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.14 (к/н 43:35:310155:0083) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17640 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17641 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 72 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 72 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 72 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 72 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17642 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17643 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 70 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 70 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 70 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 70 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17644 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 52 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17645 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17646 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 22-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 22-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 22-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 22-2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17647 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17648 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17649 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17650 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17651 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17652 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17653 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 27 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
17654 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17655 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17656 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 27 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
17657 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17658 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17659 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17660 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.17, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная д.17, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.17, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17661 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.13, кв.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.13, кв.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная д.13, кв.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17662 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д.17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17663 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Груздовского, д.14, кв.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Груздовского, д.14, кв.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Груздовского, д.14, кв.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17664 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17665 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Смородиновая, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Смородиновая, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Смородиновая, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Смородиновая, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17666 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17667 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17668 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17669 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д. 2 кв. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 2 кв. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый, д. 2 кв. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый, д. 2 кв. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17670 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Смородиновая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Смородиновая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Смородиновая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Смородиновая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17671 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Смородиновая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Смородиновая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Смородиновая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Смородиновая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17672 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Ратова, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Ратова, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Генерала Ратова, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Ратова, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17673 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17674 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.6, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.6, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.6, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.6, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17675 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д.6, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д.6, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д.6, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д.6, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17676 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Смородиновая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Смородиновая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Смородиновая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Смородиновая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17677 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17678 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17679 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.88 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17680 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая Речка, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая Речка, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая Речка, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая Речка, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17681 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая Речка, д. 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая Речка, д. 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая Речка, д. 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая Речка, д. 9а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17682 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая Речка, д. 9 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
17683 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая речка, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая речка, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая речка, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая речка, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17684 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая Речка, д. 1 (43:35:310158:113) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая Речка, д. 1 (43:35:310158:113) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая Речка, д. 1 (43:35:310158:113) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая Речка, д. 1 (43:35:310158:113) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17685 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая речка, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая речка, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая речка, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая речка, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17686 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Берсенский тракт, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Берсенский тракт, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Берсенский тракт, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Берсенский тракт, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17687 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Груздовского, д.14, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Груздовского, д.14, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Груздовского, д.14, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17688 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Ратова, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17689 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Ратова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Ратова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Генерала Ратова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Ратова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17690 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | пер.Садовый д.4 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер.Садовый д.4 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Садовый д.4 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | пер.Садовый д.4 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17691 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яранский тракт д.17а кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яранский тракт д.17а кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яранский тракт д.17а кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яранский тракт д.17а кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17692 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д.4, кв.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д.4, кв.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый, д.4, кв.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый, д.4, кв.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17693 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый д.4 кв.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый д.4 кв.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый д.4 кв.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый д.4 кв.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17694 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17695 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д.4, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д.4, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый, д.4, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый, д.4, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17696 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Смородиновая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
17697 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березовая, д.3, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17698 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17699 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17700 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая д.11 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
17701 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17702 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая Речка, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая Речка, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая Речка, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая Речка, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17703 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Белая Речка, д. 9б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая Речка, д. 9б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Белая Речка, д. 9б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белая Речка, д. 9б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17704 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17705 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17706 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17707 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17708 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17709 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17710 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17711 | Уржумский район | дер. Поповка, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.7 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17712 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Гоголя, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17713 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 110 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17714 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 70 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17715 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова д.2,кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17716 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17717 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Елкина,д.137 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17718 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Пирогова д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17719 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 164 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17720 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Пирогова, д.57, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пирогова, д.57, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
17721 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Ломоносова, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ломоносова, д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17722 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая д. 4 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17723 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская д.26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17724 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Лесозаводская д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17725 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова д.2,кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17726 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17727 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17728 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урванцева, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17729 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17730 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперативная, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17731 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина д.74 кв.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17732 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина, д.13, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17733 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17734 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Революционная, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17735 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.84 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17736 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д.38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17737 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
17738 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Никитина д.29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17739 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова д.24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17740 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина, д. 105 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17741 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 8 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17742 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина, д.118 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17743 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Урванцева, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17744 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Никитина, д.17, кв.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17745 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17746 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Никитина, д.24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17747 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д.28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белинского, д.28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
17748 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 160 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17749 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
17750 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Дрелевского, д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17751 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Пирогова, д.57, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пирогова, д.57, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
17752 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Революционная д.39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17753 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д.10, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17754 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Гоголя, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
17755 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пушкина д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17756 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кировский тракт д.27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17757 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д.57а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17758 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17759 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина д 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17760 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова д.11 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17761 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 39а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17762 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 138 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
17763 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская д.2 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская д.2 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17764 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17765 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Ёлкина д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17766 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17767 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17768 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Ломоносова, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ломоносова, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
17769 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.47, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17770 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 1б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17771 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер.Кооперативный д.5,кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17772 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17773 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная д.23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17774 | Уржумский район | дер. Верхняя Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17775 | Уржумский район | дер. Дюково, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д.7а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17776 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная, д. 10 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
17777 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17778 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17779 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17780 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 44 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17781 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | апрель
17782 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 68 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
17783 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17784 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
17785 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 39, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17786 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Производственная, д. 4 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17787 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
17788 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 58 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
17789 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
17790 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 42 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17791 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17792 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Пирогова, д.5, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17793 | Уржумский район | дер. Теребиловка, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17794 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая Речка, д. 7 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17795 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Груздовского д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17796 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17797 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Лесозаводская д.3 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17798 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Лесозаводская д.7 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17799 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белая Речка, д. 11 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17800 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Революционная д.32 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17801 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.104 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17802 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.70 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17803 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная д. 10, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17804 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17805 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17806 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17807 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17808 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17809 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная д.1 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17810 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная д.11 кв.2. | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17811 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 6 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17812 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 14 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17813 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
17814 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 12 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
17815 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 12 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17816 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
17817 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.78 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
17818 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.47, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
17819 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 15, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17820 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
17821 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17822 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
17823 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17824 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.45 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17825 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17826 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.7, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17827 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17828 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.5, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
17829 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17830 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Трудовая, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17831 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д.5, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
17832 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17833 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17834 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Рабочая, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17835 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17836 | Уржумский район | дер. Круглые Полянки, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
17837 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
17838 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
17839 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов д.1 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов д.1 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов д.1 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов д.1 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17840 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17841 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17842 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д.16 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17843 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17844 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперативная, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17845 | Уржумский район | дер. Теребиловка, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Кирова д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17846 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Мира, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17847 | Уржумский район | дер. Теребиловка, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17848 | Уржумский район | дер. Федосимово, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д.25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17849 | Уржумский район | дер. Чамское, Петровский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | дер. Чамское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17850 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая д.15А кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая д.15А кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17851 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д.16 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.16 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17852 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17853 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17854 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д.24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
17855 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 15 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17856 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.9 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17857 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17858 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 23 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 23 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17859 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.5 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17860 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17861 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д.21 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая д.21 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
17862 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17863 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.1 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная д.1 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17864 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.13 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17865 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17866 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.19 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17867 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.17 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17868 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.13 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17869 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 112 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17870 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д.21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17871 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17872 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 7 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 7 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 7 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17873 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д.1 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д.1 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д.1 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17874 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17875 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17876 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.1 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.1 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д.1 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17877 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-ой Пятилетки, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-ой Пятилетки, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-ой Пятилетки, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17878 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 8 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 8 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 8 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17879 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17880 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17881 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17882 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17883 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17884 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-ой Пятилетки, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-ой Пятилетки, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-ой Пятилетки, д.8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17885 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
17886 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.35, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.35, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.35, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17887 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-й Пятилетки, д.22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-й Пятилетки, д.22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-й Пятилетки, д.22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17888 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17889 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 37 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 37 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 37 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17890 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17891 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.36, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.36, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.36, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17892 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17893 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17894 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17895 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.36, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.36, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.36, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17896 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы д.3 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы д.3 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы д.3 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17897 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17898 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17899 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.32, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.32, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.32, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17900 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17901 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17902 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.32, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.32, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.32, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17903 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17904 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17905 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17906 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-й Пятилетки, д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-й Пятилетки, д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-й Пятилетки, д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17907 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.34, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.34, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.34, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17908 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-ой Пятилетки, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-ой Пятилетки, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-ой Пятилетки, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17909 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17910 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17911 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 37, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 37, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 37, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17912 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17913 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.36, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.36, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.36, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17914 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.39, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.39, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.39, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17915 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17916 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17917 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9-ой Пятилетки, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9-ой Пятилетки, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9-ой Пятилетки, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17918 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.3 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.3 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д.3 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17919 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.34, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.34, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.34, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17920 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17921 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д.17, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д.17, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д.17, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17922 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17923 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 9й Пятилетки д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 9й Пятилетки д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 9й Пятилетки д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17924 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17925 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17926 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17927 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17928 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Садовая д.6 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая д.6 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Садовая д.6 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17929 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17930 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17931 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая д.23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17932 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17933 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.119 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17934 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17935 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.53, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17936 | Нолинский район | пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 12, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
17937 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17938 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17939 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17940 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная д.8 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17941 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17942 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская д.1 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.1 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17943 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская д.3 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.3 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17944 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17945 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.111 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17946 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская д.9 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.9 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17947 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Урванцева, д. 4 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17948 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова д. 48, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
17949 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Революционная д.38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
17950 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17951 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 19, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
17952 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.1а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17953 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская д.9 кв.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.9 кв.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17954 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17955 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д.18, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17956 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Гагарина, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17957 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.22, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17958 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17959 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сенная, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17960 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 5 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
17961 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская д.3 кв.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.3 кв.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17962 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17963 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная д.1 кв1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17964 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.21 кв 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17965 | Нолинский район | дер. Липино, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
17966 | Сунский район | пос. Новый, Большевистский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторская д.20 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17967 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.2, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17968 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.1, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17969 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.34,кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17970 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская, д.34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17971 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 20,кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17972 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.41а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17973 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.20, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17974 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17975 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.105 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17976 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17977 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д.15, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
17978 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.18 кв.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17979 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Коммуны д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17980 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Рабочая, д.50, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17981 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Никитина д.25 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17982 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецова д.27 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17983 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17984 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спорта, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
17985 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17986 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спорта, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июль
17987 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17988 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова д.35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова д.35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17989 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17990 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Весенняя, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Весенняя, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17991 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17992 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17993 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.73 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17994 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17995 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь
17996 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Весенняя, д.4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17997 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.128 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17998 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
17999 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер.Почтовый, д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
18000 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
18001 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
18002 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18003 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная, д.2, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
18004 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
18005 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18006 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 6 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
18007 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 126 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
18008 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 29 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
18009 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18010 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пристанская (43:35:480301:104) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18011 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красная, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
18012 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кооперативная, д.61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
18013 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д.56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
18014 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.70 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18015 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
18016 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Апрельский, д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
18017 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 25а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
18018 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 86 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
18019 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
18020 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.92 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
18021 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 25 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
18022 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18023 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18024 | Уржумский район | с. Цепочкино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18025 | Уржумский район | с. Цепочкино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18026 | Уржумский район | с. Цепочкино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18027 | Уржумский район | с. Шевнино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | июнь
18028 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Советская, д.101 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.101 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Советская, д.101 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
18029 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный, д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
18030 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный, д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
18031 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер.Школьный, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер.Школьный, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер.Школьный, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
18032 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный, д.10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
18033 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
18034 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18035 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный д.9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
18036 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д.25, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18037 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заводская, д.30, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18038 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 22 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18039 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 162 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
18040 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 15 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18041 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.186, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
18042 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Кооперативная д.1 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
18043 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 68, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18044 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Урванцева, д.67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
18045 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская д.220 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
18046 | Уржумский район | дер. Федосимово, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
18047 | Уржумский район | дер. Федосимово, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д.29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
18048 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Центральная д.95 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
18049 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Урванцева д.6 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
18050 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
18051 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская, д.11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
18052 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18053 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская д.37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | сентябрь
18054 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
18055 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спорта, д.25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18056 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. М.Горького д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М.Горького д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. М.Горького д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М.Горького д.20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18057 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Спартака, д. 61а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18058 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 106 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 106 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина, д. 106 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 106 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18059 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 25 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
18060 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18061 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Смородиновая д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Смородиновая д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Смородиновая д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Смородиновая д.15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
18062 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Майская д.13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
18063 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18064 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яранский Тракт, д. 5/2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
18065 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
18066 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
18067 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никитина, д. 20 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
18068 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 8 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18069 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
18070 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Яблоневая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
18071 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 1 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
18072 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Центральная д.7 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
18073 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18074 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18075 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 5 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18076 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская д.14, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
18077 | Уржумский район | дер. Круглые Полянки, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18078 | Уржумский район | дер. Зоткино, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18079 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белинского, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
18080 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елкина, д. 112 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
18081 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 7 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18082 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 56 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18083 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18084 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18085 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 28 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18086 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 112 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18087 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 8 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
18088 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 24 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18089 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 115 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
18090 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елкина, д. 74 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18091 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яранский тракт, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18092 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 4 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18093 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18094 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18095 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 17 А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
18096 | Уржумский район | дер. Верхняя Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18097 | Уржумский район | дер. Верхняя Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18098 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 19 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
18099 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 9 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18100 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18101 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 5 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18102 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дружбы, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18103 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 47 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18104 | Сунский район | дер. Светлаки, Кокуйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлаковская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18105 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18106 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18107 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Курнакова, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18108 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Загородный, д. 11 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18109 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 22 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18110 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 20 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
18111 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18112 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 8 кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
18113 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 3 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18114 | Нолинский район | дер. Среднее, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18115 | Нолинский район | дер. Среднее, Перевозский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18116 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Федосеева, д. 34, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
18117 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18118 | Сунский район | с. Курчум, Курчумский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 4 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18119 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кузнецкая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
18120 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Бехтерева, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18121 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18122 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова, д.75, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18123 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Курнакова, д. 96 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
18124 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 33 кв, 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
18125 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Спартака, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Спартака, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спартака, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18126 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
18127 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18128 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Смородиновая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18129 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 26 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
18130 | Уржумский район | дер. Верхняя Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18131 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Космонавтов, д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
18132 | Уржумский район | дер. Теребиловка, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Трактовый, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18133 | Нолинский район | дер. Липино, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18134 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18135 | Уржумский район | дер. Русское Тимкино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
18136 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 7 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
18137 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
18138 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18139 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 5 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
18140 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 66 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18141 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
18142 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная д.10, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д.10, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная д.10, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная д.10, кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18143 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Садовый, д. 2 кв. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18144 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесозаводская, д. 2 а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18145 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18146 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Садовый, д. 2 кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18147 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елкина, д. 123 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18148 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18149 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 19 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18150 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18151 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 4 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18152 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18153 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18154 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 5 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18155 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18156 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 13 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18157 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18158 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 6 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18159 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 5 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18160 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 6 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18161 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 4 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18162 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 5 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18163 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18164 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 126 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18165 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 70 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18166 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 3 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18167 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 10 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18168 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елкина, д. 155 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18169 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заболоцкого, д. 15 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18170 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 34 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18171 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кокуйская, д. 20 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18172 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18173 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 33 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
18174 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18175 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Бориса Чиркова, д.2, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бориса Чиркова, д.2, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Бориса Чиркова, д.2, кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
18176 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 4 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18177 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 17 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18178 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18179 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18180 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Почтовая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Почтовая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18181 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Черноплодная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Черноплодная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Черноплодная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Черноплодная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
18182 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
18183 | Нолинский район | пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 4 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18184 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18185 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Смородиновая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Смородиновая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Смородиновая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Смородиновая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
18186 | Уржумский район | дер. Русское Тимкино, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 8 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18187 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 17 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
18188 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 66А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18189 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 76 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 76 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 76 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 76 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
18190 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 51 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18191 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18192 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18193 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | ул. Механизаторов, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18194 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18195 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 1 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 1 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 1 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая, д. 1 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
18196 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18197 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 23 б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 23 б | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь
18198 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18199 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
18200 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 1 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18201 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18202 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18203 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18204 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 30, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18205 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 26 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18206 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 44 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18207 | Уржумский район | дер. Верхняя Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 64 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18208 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гвоздева, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18209 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18210 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белая Речка, д. 11 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18211 | Немский муниципальный округ | с. Васильевское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18212 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 105 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18213 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18214 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Головина, д. 2г | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
18215 | Уржумский район | с. Шевнино, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18216 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18217 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18218 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
18219 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 3 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18220 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
18221 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
1051 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 74 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
18223 | Уржумский район | с. Цепочкино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
18224 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поперечно-Бульварная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | февраль
18225 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Елкина, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18226 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 9 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
18227 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Щорса, д. 25 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
18228 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
18229 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 12 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
18230 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 3 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
18231 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 3 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | январь
18232 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новокузнечная, д. 68 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18233 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поперечно-Бульварная, д. 14/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18234 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18235 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 32 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18236 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 19 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18237 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 28 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18238 | Сунский район | с. Верхосунье, Большевистский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лопатина, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18239 | Уржумский район | дер. Круглые Полянки, Петровский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18240 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18241 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 24 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18242 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 75 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18243 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 4 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
18244 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18245 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
18246 | Уржумский район | с. Рождественское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18247 | Уржумский район | с. Рождественское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 11 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18248 | Уржумский район | с. Рождественское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 16 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18249 | Уржумский район | дер. Страбыкино, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Страбыкино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Страбыкино, Богдановский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Страбыкино, Богдановский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
18250 | Уржумский район | дер. Гонино, Лазаревский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Гонино, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Гонино, Лазаревский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Гонино, Лазаревский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
18251 | Уржумский район | дер. Гонино, Лазаревский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Гонино, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Гонино, Лазаревский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Гонино, Лазаревский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
18252 | Уржумский район | дер. Гонино, Лазаревский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Гонино, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Гонино, Лазаревский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Гонино, Лазаревский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
18253 | Уржумский район | дер. Гонино, Лазаревский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Гонино, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Гонино, Лазаревский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Гонино, Лазаревский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
18254 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 1 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18255 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина, д. 141 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18256 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д. 44 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
18257 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 48 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18258 | Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18259 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поперечно-Бульварная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18260 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18261 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
18262 | Сунский район | с. Курчум, Курчумский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
18263 | Уржумский район | с. Цепочкино, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
18264 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
18265 | Сунский район | пос. Новый, Большевистский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
18266 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
18267 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кузнецкая, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
18268 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март
18269 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.4 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18270 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18271 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18272 | Уржумский район | дер. Лялькино, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Лялькино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Лялькино, Богдановский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Лялькино, Богдановский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
18273 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
18274 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
18275 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
18276 | Уржумский район | дер. Федосимово, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
18277 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Безымянная, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
18278 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 61 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
18279 | Немский муниципальный округ | дер. Черезы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18280 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 17 кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18281 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
18282 | Немский муниципальный округ | с. Васильевское | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
18283 | Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18284 | Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18285 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Смородиновая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
18286 | Уржумский район | с. Шевнино, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
18287 | Сунский район | дер. Горбуново, Курчумский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
| Сунский район | дер. Горбуново, Курчумский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
| Сунский район | дер. Горбуново, Курчумский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
| Сунский район | дер. Горбуново, Курчумский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
18288 | Сунский район | дер. Горбуново, Курчумский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
| Сунский район | дер. Горбуново, Курчумский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
| Сунский район | дер. Горбуново, Курчумский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
| Сунский район | дер. Горбуново, Курчумский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
18289 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комарова, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
18290 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Елкина, д. 88 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
18291 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова д.110 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
18292 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 40 лет Победы, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель
18293 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
18294 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
18295 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
18296 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
18297 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бехтерева, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
18298 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
18299 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дзержинского, д. 34/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | май
18300 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 84 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18301 | Сунский район | пос. Большевик, Большевистский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Обжерина д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
18302 | Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18303 | Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18304 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 102 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18305 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 21 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18306 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 17 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18307 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
18308 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кольцевая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
18309 | Уржумский район | с. Шевнино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
18310 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 108 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18311 | Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 55 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18312 | Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18313 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
18314 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
18315 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бехтерева, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
18316 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Парники, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
18317 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Первомайский, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
18318 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
18319 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 72 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
18320 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
18321 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 130 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
18322 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. М.Гвардия, д. 4 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
18323 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
18324 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Поперечно-Бульварная, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
18325 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
18326 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 8а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
18327 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
18328 | Уржумский район | с. Рождественское, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
18329 | Уржумский район | с. Цепочкино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 46 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
18330 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
18331 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июнь
18332 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Курнакова, д. 80 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
18333 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
18334 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 14 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
18335 | Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18336 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 75 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
18337 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
18338 | Сунский район | пос. Большевик, Большевистский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 2в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
18339 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К. Маркса, д. 26А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
18340 | Уржумский район | дер. Страбыкино, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Страбыкино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Страбыкино, Богдановский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Страбыкино, Богдановский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
18341 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
18342 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
18343 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 116 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
18344 | Уржумский район | дер. Лялькино, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Лялькино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Лялькино, Богдановский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
| Уржумский район | дер. Лялькино, Богдановский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
18345 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
18346 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 61 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
18347 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 61 кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль
18348 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1212 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. К. Маркса, д. 100 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | ноябрь
18350 | Уржумский район | с. Цепочкино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18351 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 38а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
18352 | Уржумский район | с. Рождественское, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18353 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Маркса, д. 83 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
18354 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. М. Горького, д. 30 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
18355 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
18356 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Безымянный, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18357 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. 8 марта, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18358 | Нолинский район | пгт Аркуль | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь
18359 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18360 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. М. Горького, д. 30 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
18361 | Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18362 | Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18363 | Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18364 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
18365 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 5 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август
18366 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
337 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Федосеева, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18368 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
337 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
337 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
337 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 51 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18372 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18373 | Сунский район | дер. Горбуново, Курчумский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18374 | Сунский район | дер. Горбуново, Курчумский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18375 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18376 | Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18377 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18378 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кировский тракт, д. 36д | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18379 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Маркса д. 98 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18380 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Октябрьский, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18381 | Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18382 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Затонская, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18383 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 119 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18384 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ильинская д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18385 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18386 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 43, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18387 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 43, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18388 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ильинская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18389 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Новая д.54 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18390 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Курнакова, д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18391 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская д.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18392 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная д. 6а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18393 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Революционная, д. 15, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18394 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Молодежная д.18,кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18395 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18396 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18397 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сенная, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18398 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18399 | Уржумский район | дер. Собакино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Родниковая д.17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18400 | Сунский район | с. Курчум, Курчумский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Народная д.12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18401 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Подгорная д.8 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь
18402 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Яранский Тракт д.23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18403 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Труда д.19,кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18404 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Молодежная д.26 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18405 | Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18406 | Уржумский район | с. Рождественское, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18407 | Уржумский район | с. Рождественское, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18408 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18409 | Уржумский район | с. Шевнино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 13, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18410 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18411 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М.Горького, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18412 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Генерала Ратова, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18413 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 38, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18414 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18415 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Бехтерева 2а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18416 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная 7, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18417 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. М. Горького 10 б, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18418 | Уржумский район | дер. Акмазики, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18419 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная 42 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18420 | Уржумский район | дер. Русское Тимкино, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18421 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Урванцева д.34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18422 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18423 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18424 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18425 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18426 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18427 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 104, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18428 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 104, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18429 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
18430 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18431 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная д. 37, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18432 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18433 | Уржумский район | с. Цепочкино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18434 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18435 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18436 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 79в | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
18437 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18438 | Нолинский район | дер. Липино, Шварихинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18439 | Нолинский район | пгт Аркуль | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18440 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 30, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18441 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 87 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18442 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 7, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18443 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18444 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18445 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18446 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18447 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18448 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18449 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18450 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18451 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18452 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18453 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 54 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18454 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18455 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18456 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 33, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18457 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18458 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 39 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18459 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18460 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18461 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 45 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18462 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 48 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18463 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 53 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18464 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 59 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18465 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 69, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18466 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 75 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18467 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18468 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 43 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18469 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18470 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18471 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 19 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18472 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18473 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18474 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18475 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18476 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18477 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18478 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18479 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18480 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 15, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18481 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18482 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18483 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18484 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18485 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18486 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18487 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18488 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18489 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18490 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18491 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18492 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18493 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18494 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18495 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 24, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18496 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18497 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18498 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18499 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 37 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18500 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18501 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18502 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18503 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 24, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18504 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 29, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18505 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 24, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18506 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18507 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18508 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18509 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18510 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 26 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18511 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 30 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18512 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18513 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18514 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18515 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18516 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18517 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 9, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18518 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18519 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 46, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18520 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18521 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиковская, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18522 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18523 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18524 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18525 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18526 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральеая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18527 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18528 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18529 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная , д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18530 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18531 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18532 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18533 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18534 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 47 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18535 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18536 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центрльная,д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18537 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирпичная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18538 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 38 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18539 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18540 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18541 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18542 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18543 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18544 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18545 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18546 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18547 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18548 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18549 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18550 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиковская, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18551 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиковская, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18552 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирпичная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18553 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирпичная, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18554 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирпичная, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18555 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 21 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18556 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 9, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | январь
18557 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирпичная, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18558 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К. Маркса, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
18559 | Уржумский район | починок Ново-Савиново, Лазаревский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
18560 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 2а, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
18561 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Тополиный, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
18562 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
18563 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
18564 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Берсенский тракт, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18565 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 46, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18566 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 56 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18567 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 25 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18568 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская д.12 кв.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18569 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская д.12 кв.2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18570 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18571 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д.34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18572 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Голиковская, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18573 | Нолинский район | с. Ботыли, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18574 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18575 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18576 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 89, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18577 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 27 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18578 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18579 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 15, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18580 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 41 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18581 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18582 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18583 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака, д. 50 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18584 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана (Нововятский), д. 58 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
18585 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Наймушины, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Наймушины, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Наймушины, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наймушины, д. 34 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18586 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Бамовский, д. 8А, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
18587 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Овчарная, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | февраль
18588 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Вахрино, д. 49 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
18589 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
18590 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Шалаевская, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Шалаевская, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Шалаевская, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шалаевская, д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | апрель
18591 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дунайская, д. 28 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | сентябрь
18592 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вольная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вольная, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18593 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | тер. Слобода Кокуй, ул. Полярная, д. 11а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
18594 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столбовая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столбовая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Столбовая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Столбовая, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18595 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Таежный, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Таежный, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Таежный, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Таежный, д. 3А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18596 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Канавинская, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
18597 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Летняя, д. 18 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | март
18598 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая д. 40 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
18599 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столбовая, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столбовая, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Столбовая, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Столбовая, д. 4А | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18600 | город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Звездная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Звездная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| город Котельнич г.о. | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Звездная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18601 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Чарушинский, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
18602 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кукина, д. 88а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | август
18603 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парашютная, д. 21, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июль
18604 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
18605 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | июнь
18606 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Таежный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Таежный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Таежный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Таежный, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
18607 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Радиальная, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Радиальная, д. 60 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | октябрь
18608 | Слободской район | д. Сорвино, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прудная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2025 | декабрь
| Слободской район | д. Сорвино, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2025 | декабрь
| Слободской район | д. Сорвино, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Прудная, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2025 | декабрь
18609 | Слободской район | д. Беляевская, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2025 | декабрь
| Слободской район | д. Беляевская, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2025 | декабрь
| Слободской район | д. Беляевская, Денисовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2025 | декабрь
| Слободской район | д. Беляевская, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2025 | декабрь
18610 | Слободской район | д. Бажинцы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2025 | декабрь
| Слободской район | д. Бажинцы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2025 | декабрь
| Слободской район | д. Бажинцы, Ленинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2025 | декабрь
| Слободской район | д. Бажинцы, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 31 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2025 | декабрь
18611 | Слободской район | д. Маленики, Ленинское сельское поселение | строительство газораспределительной сети | 43:30:120612:0007 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2025 | декабрь
| Слободской район | д. Маленики, Ленинское сельское поселение | строительство газопровода-ввода | 43:30:120612:0007 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2025 | декабрь
| Слободской район | д. Маленики, Ленинское сельское поселение | установка пункта редуцирования газа | 43:30:120612:0007 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2025 | декабрь
18612 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | ул. Белохолуницкая, д. 21а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2025 | сентябрь
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | ул. Белохолуницкая, д. 21а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2025 | сентябрь
| Город Слободской | г. Слободской | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Белохолуницкая, д. 21а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2025 | сентябрь
| Город Слободской | г. Слободской | установка пункта редуцирования газа | ул. Белохолуницкая, д. 21а | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2025 | сентябрь
* Понятие «домовладение» используется в значении, определенном Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». ** Мероприятия по догазификации выполнялись в рамках Программы газификации Кировской области на 2021 – 2025 годы, утвержденной Указом Губернатора Кировской области от 21.01.2022 № 8 «Об утверждении программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кировской области на 2022 – 2031 годы».
Note on H40946: Автор: на портале ЕОГ пуск 11.2022

## Замечания (hidden)
1. Выявлены дубликаты адресов и мероприятий по догазификации
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
234 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь | ИСПР.
165 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 71 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021 | декабрь | ИСПР.
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 5-й Дачный пер., д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 5-й Дачный, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 5-й Дачный пер., д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Дачный, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4444 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 5-й Дачный пер., д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | ИСПР.
4445 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 5-й Дачный, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | ИСПР.
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 5-й Дачный, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | 5-й Дачный пер., д. 36 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
1963 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Березниковский, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | ИСПР.
1962 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Березниковский 57 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | ноябрь | ИСПР.
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Водопроводная 34-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Водопроводная, д. 34/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Водопроводная 34-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Водопроводная, д. 34/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
4492 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Водопроводная, д. 34/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | к/н 43:40:000326:28
4495 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Водопроводная 34-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | ИСПР.
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Водопроводная, д. 34/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Водопроводная 34-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3752 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | к/н 43:40:000817:6 - улица
3650 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | к/н 43:40:000413:258 - переулок
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3597 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | к/н 43:40:000818:29 - переулок
3569 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | к/н 43:40:000820:140 - улица
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | к/н 43:40:000817:8 - переулок
8160 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | август | к/н 43:40:000820:9 - улица
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3626 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | к/н 43:40:000817:11 - улица
3645 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | к/н 43:40:000817:46 - переулок
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | к/н 43:40:000812:0021 - улица
5366 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Островского (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | март | к/н 43:40:000810:20 - переулок
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Островского (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Островского (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3740 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Островского (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | к/н 43:40:000810:23 - переулок
3679 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | к/н 43:40:000811:30 - улица
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Островского (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 5 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Островского (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Островского (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3691 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | к/н 43:40:000812:30 - улица
3771 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Островского (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | к/н 43:40:000810:24 - переулок
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Островского (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Островского (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Островского (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3623 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Островского (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | к/н 43:40:000870:17 - переулок
3665 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | к/н 43:40:000811:31 - улица
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Островского (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Тельмана, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6448 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | пер. Тельмана, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | к/н 43:40:000766:446 - переулок
2494 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | к/н 43:40:000766:230 - улица
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тельмана, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Тельмана, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Тухачевского (Нововятский) , д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тухачевского (Нововятский) , д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2798 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Тухачевского (Нововятский) , д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | к/н 43:40:000792:6 - переулок
2769 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | к/н 43:40:000802:7 - улица
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Тухачевского (Нововятский) , д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Тухачевского (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тухачевского (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2774 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Тухачевского (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | к/н 43:40:000793:24- переулок
2841 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | к/н 43:40:000804:20 - улица
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Тухачевского (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского , д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Тухачевского, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тухачевского, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского , д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
2674 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Тухачевского, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | к/н 43:40:000793:0004 - переулок
2667 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского , д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | к/н 43:40:000972:20 - улица
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского , д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Тухачевского, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3663 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | к/н 43:40:000824:22 - переулок
3766 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | к/н 43:40:000824:17 - улица
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 10 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3730 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | к/н 43:40:000824:25 - переулок
3751 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | к/н 43:40:000823:0001 - улица
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 11 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3568 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | к/н 43:40:000824:0014 - улица
3769 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | к/н 43:40:000824:7 - переулок
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 12 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3658 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | к/н 43:40:000823:34 - улица
3680 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | к/н 43:40:000824:54 - переулок
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 13 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
8214 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | октябрь | к/н 43:40:000824:23 - переулок
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 15 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | к/н 43:40:000823:7 - улица
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3541 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | к/н 43:40:000823:2 - улица
3621 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | к/н 43:40:000824:2 - переулок
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 17 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3750 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | к/н 43:40:000825:4 - переулок
3535 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | к/н 43:40:000825:3 - улица
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3622 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | к/н 43:40:000825:5 - переулок
3681 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | к/н 43:40:000825:2 - улица
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 4 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
5468 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | к/н 43:40:000823:299 - улица
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 7 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | к/н 43:40:000825:22 - переулок
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
3659 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | к/н 43:40:000824:1 - переулок
3702 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | к/н 43:40:000825:8 - улица
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 8 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Старые Кисели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Старые Кисели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Старые Кисели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Старые Кисели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | кад. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5770 | Городской округ город Киров | дер. Старые Кисели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | кад. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь | ИСПР.
5772 | Городской округ город Киров | дер. Старые Кисели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь | к/н 43:40:003824:8
| Городской округ город Киров | дер. Старые Кисели, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | кад. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Старые Кисели, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | кад. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
5784 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | кад. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь | ИСПР.
7617 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь | к/н 43:40:003425:0032
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | кад. 77 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2024 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Лермонтова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь
6919 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Лермонтова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | к/н 43:43:310738:95 - переулок
7071 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | к/н 43:43:010739:27 - улица
18120 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Бехтерева, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | к/н 43:21:010133:49 - переулок
18315 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Бехтерева, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | сентябрь | к/н 43:21:010131:18 - улица
17311 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | пер. Дзержинского д.1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | к/н 43:21:010130:68 - переулок
17303 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | апрель | к/н 43:21:010151:59 - улица
15740 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | июль | ИСПР.
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, з/у 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | ИСПР.
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 5-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раменская, д. 5/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
12087 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 5-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | ИСПР.
12096 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раменская, д. 5/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь | ИСПР.
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 5-1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раменская, д. 5/1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | декабрь
18412 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | пер. Генерала Ратова, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2023 | декабрь | к/н 43:35:310101:648 - переулок
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Ратова, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | к/н 43:35:310101:280 - улица
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новокузнечная д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новокузнечная, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул. Новокузнечная, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | ул.Новокузнечная д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
17639 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул. Новокузнечная, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | ИСПР.
17624 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | ул.Новокузнечная д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь | ИСПР.
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул. Новокузнечная, д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | ул.Новокузнечная д.14 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | октябрь
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад.0033 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.0033 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3135 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.0033 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | ИСПР.
3136 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | к/н 43:38::260334:52
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад.0035 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.0035 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август
3124 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | к/н 43:38:260334:111
3137 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.0035 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2022 | август | ИСПР.
2. Откорректировать СПГД с учетом устранения замечаний к ППГД
3. В ППГД выявлены населенные пункты отсутвующие в СПГД
22 | Вятскополянский район | дер. Сосмак, Среднешунское сельское поселение | п. 22 СПГД | п. 868, п. 961 ППГД | расхождения между СПГД и ППГД устранены
62 | Малмыжский район | с. Тат-Верх-Гоньба, Тат-Верх-Гоньбинский сельский округ | п. 62 СПГД | н.п. газифицирован, но зявок еще не поступило (включим в ППГД при наличиии заявок)
74 | Сунский район | дер. Лебедка, Большевистский сельский округ | п. 74 СПГД | н.п. газифицирован, но зявок еще не поступило (включим в ППГД при наличиии заявок)
75 | Сунский район | дер. Мурино, Большевистский сельский округ | п. 75 СПГД | н.п. газифицирован, но зявок еще не поступило (включим в ППГД при наличиии заявок)
86 | Немский муниципальный округ | д. Городище | п. 86 СПГД | н.п. газифицирован, но зявок еще не поступило (включим в ППГД при наличиии заявок)
87 | Немский муниципальный округ | д. Слудка | п. 87 СПГД | н.п. газифицирован, но зявок еще не поступило (включим в ППГД при наличиии заявок)
88 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинское сельское поселение | п. 88 СПГД | с п. 18441 ППГД | расхождения между СПГД и ППГД устранены
101 | Нолинский район | д. Чащино | п. 101 СПГД | н.п. газифицирован, но зявок еще не поступило (включим в ППГД при наличиии заявок)
102 | Нолинский район | д. Сомовщина | п. 102 СПГД | н.п. газифицирован, но зявок еще не поступило (включим в ППГД при наличиии заявок)
103 | Нолинский район | д. Варнаки | п. 103 СПГД | н.п. газифицирован, но зявок еще не поступило (включим в ППГД при наличиии заявок)
131 | Уржумский район | дер. Акмазики, Шурминский сельский округ | п. 131 СПГД | п. 18418 в ППГД | расхождения между СПГД и ППГД устранены
132 | Уржумский район | починок Ново-Савиново, Лазаревский сельский округ | п. 132 СПГД | п. 18559 в ППГД | расхождения между СПГД и ППГД устранены
133 | Уржумский район | дер. Собакино | п. 133 СПГД | п. 18339 в ППГД | расхождения между СПГД и ППГД устранены
181 | Оричевский район | дер. Шишкины, Спас-Талицкий сельский округ | п. 181 СПГД | п. 11625 в ППГД | расхождения между СПГД и ППГД устранены
182 | Оричевский район | дер. Заполье, Спас-Талицкий сельский округ | п. 182 СПГД | н.п. газифицирован, но зявок еще не поступило (включим в ППГД при наличиии заявок)
202 | Зуевский район | с. Хмелевка, Кордяжский сельский округ | п. 202 СПГД | н.п. газифицирован, но зявок еще не поступило (включим в ППГД при наличиии заявок)
203 | Зуевский район | с. Коса, Соколовский сельский округ | п. 203 СПГД | н.п. газифицирован, но зявок еще не поступило (включим в ППГД при наличиии заявок)
208 | Зуевский район | д. Березник | п. 208 СПГД | н.п. газифицирован, но зявок еще не поступило (включим в ППГД при наличиии заявок)
212 | Фаленский муниципальный округ | дер. Малахи | п. 212 СПГД | п. 11359 в ППГД | расхождения между СПГД и ППГД устранены
270 | Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрецы, Мокрецовский сельский округ | п. 270 СПГД | н.п. газифицирован, но зявок еще не поступило (включим в ППГД при наличиии заявок)
271 | Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрецы, Федяковское сельское поселение | п. 271 СПГД | н.п. газифицирован, но зявок еще не поступило (включим в ППГД при наличиии заявок)
278 | Кирово-Чепецкий район | д. Нагоряна, Федяковское сельское поселение | п. 278 СПГД | н.п. газифицирован, но зявок еще не поступило (включим в ППГД при наличиии заявок)
279 | Кирово-Чепецкий район | д. Маклаки | п. 279 СПГД | н.п. газифицирован, но зявок еще не поступило (включим в ППГД при наличиии заявок)
334 | Слободской район | дер. Долматовы, Денисовский сельский округ | п. 334 СПГД | н.п. газифицирован, но зявок еще не поступило (включим в ППГД при наличиии заявок)
351 | Слободской район | д. Маленики, Ленинское сельское поселение | п. 351 СПГД | п. 18611 в ППГД | расхождения между СПГД и ППГД устранены
352 | Слободской район | д. Сорвино | п. 352 СПГД | п. 18608 в ППГД | расхождения между СПГД и ППГД устранены
353 | Слободской район | д. Беляевская | п. 353 СПГД | п. 18609 в ППГД | расхождения между СПГД и ППГД устранены
354 | Слободской район | д. Бажинцы | п. 354 СПГД | п. 18610 в ППГД | расхождения между СПГД и ППГД устранены
491 | Город Котельнич | г. Котельнич | п. 491 СПГД | п. 1523, с п. 4889 … в ППГД | расхождения между СПГД и ППГД устранены
496 | Белохолуницкий район | д. Гуренки, Гуренский сельский округ | п. 496 СПГД | с п. 17064 … в ППГД | расхождения между СПГД и ППГД устранены
4. В СПГД выявлены населенные пункты отсутвующие в ППГД
868 | Вятскополянский район | дер. Сосмак, Среднешунский сельский округ | п. 22 СПГД | п. 868, п. 961 ППГД | расхождения между СПГД и ППГД устранены
1523 | Котельничский район | г. Котельнич | п. 491 СПГД | п. 1523, с п. 4889 … в ППГД | расхождения между СПГД и ППГД устранены
11359 | Фаленский муниципальный округ | д. Малахи | п. 212 СПГД | п. 11359 в ППГД | расхождения между СПГД и ППГД устранены
11593 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | п. 280 СПГД | с п. 9796 ... в ППГД | расхождения между СПГД и ППГД устранены
11625 | Оричевский район | д. Шишкины, Спас-Талицкий сельский округ | п. 181 СПГД | п. 11625 в ППГД | расхождения между СПГД и ППГД устранены
17064 | Белохолуницкий район | д. Гуренки. Гуренский сельский округ | п. 496 СПГД | с п. 17064 … в ППГД | расхождения между СПГД и ППГД устранены
18399 | Уржумский район | д.Собакино | п. 133 СПГД | п. 18339 в ППГД | расхождения между СПГД и ППГД устранены
18418 | Уржумский район | д. Акмазики | п. 131 СПГД | п. 18418 в ППГД | расхождения между СПГД и ППГД устранены
18441 | Немский муниципальный округ | с. Ильинское, Ильинский сельский округ | п. 88 СПГД | с п. 18441 ППГД | расхождения между СПГД и ППГД устранены
18559 | Уржумский район | п. Ново-Савиново, Лазаревский сельский округ | п. 132 СПГД | п. 18559 в ППГД | расхождения между СПГД и ППГД устранены
18608 | Слободской район | д. Сорвино, Денисовский сельский округ | п. 352 СПГД | п. 18608 в ППГД | расхождения между СПГД и ППГД устранены
18609 | Слободской район | д. Беляевская, Денисовский сельский округ | п. 353 СПГД | п. 18609 в ППГД | расхождения между СПГД и ППГД устранены
18610 | Слободской район | д. Бажинцы, Ленинский сельский округ | п. 354 СПГД | п. 18610 в ППГД | расхождения между СПГД и ППГД устранены
18611 | Слободской район | д. Маленики, Ленинский сельский округ | п. 351 СПГД | п. 18611 в ППГД | расхождения между СПГД и ППГД устранены
5. Выявлены адреса домовладений с указанием №№ квартир. Необходимо пояснение, не являются ли данные домовладения многоквартирными домами. Пример(в т.ч. Но не ограничеваясь)
1 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 30 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021
42 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 8 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021
45 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 3 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021
46 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 9, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021
52 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 2 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021
53 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 2 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021
54 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 12 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Киров" | 2021
и т.д. | Домовладения с квартирами не являются многоквартирными домами, это дома блокированной застройки
6. Ваявлены объекты с указанием мероприятий в границах СНТ. Необходимо пояснение, что данное СНТ является бывшим (расформированым) (в т.ч. Но не ограничиваясь) Пример:
6093 | Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. снт. Рожни (д. 55, 74) | исправлено
| Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | тер. снт. Рожни (д. 55, 74)
14648 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | снт Нагорное (д. 4) | исправлено
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | снт Нагорное (д. 4)
Практически по всем сдт/снт мероприятия внесены как строителсьтво сети до границ сдт/снт - мероприятия по строительству газопроводов-вводов к конкретным домовладениям отсутствует, в ППГД исправлено. Исключение п. 8318, п. 8676, п. 8677, п. 8805, п. 8826 - газопроводы-вводы к конкретным домовладениям, т.к. являются бывшей территорией сдт/снт - в ППГД это указано
7. Ваявлены объекты с указанием №№ учатсков. Для идентификации адресов домовладений, необходимо указать кадастровые номера.
1593 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | уч. 15 | исправлено
3654 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Яблоневое (д.2, уч.12, уч. 15) | исправлено, до границ сдт
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Яблоневое (д.2, уч.12, уч. 15)
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Яблоневое (д.2, уч.12, уч. 15)
3778 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 39 (к.н. зем.уч. 43:40:002200:461) | кадастровый номер указан
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 39 (к.н. зем.уч. 43:40:002200:461)
3782 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная 39 (к.н. зем.уч. 43:40:002200:38) | кадастровый номер указан
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная 39 (к.н. зем.уч. 43:40:002200:38)
3999 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Марковское (д. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 32, 36, 39, 44, 45, 49, 52, 54, 57, 58, 59, 64, 71, 78, 85, 94, 95, 100; стр. 20, 50, 62; уч. 36, 77; ул. Полевая, д. 42, 81) | исправлено, до границ сдт
4132 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Сувенир (д. 2, 3, 5, 12, 15, 17, 22, 24, 31, 34, 45, 50, 52, 27,29, уч. 9, 35) | исправлено, до границ сдт
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Сувенир (д. 2, 3, 5, 12, 15, 17, 22, 24, 31, 34, 45, 50, 52, 27,29, уч. 9, 35)
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Сувенир (д. 2, 3, 5, 12, 15, 17, 22, 24, 31, 34, 45, 50, 52, 27,29, уч. 9, 35)
4702 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт. Автомобилист-2, уч. 23 | исправлено, до границ сдт
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт. Автомобилист-2, уч. 23
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт. Автомобилист-2, уч. 23
5872 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | уч. 57 | ИСПР.
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | уч. 57
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | уч. 57
9586 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.6150 | ИСПР.
9776 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | уч.225 | ИСПР.
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | уч.225
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.225
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | уч.225
9777 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | уч.30 | ИСПР.
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | уч.30
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.30
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | уч.30